Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2017 года № 471

Об утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики «Развитие молодежной политики на 2017-2020 годы»

(В редакции постановления Правительства КР от 11 ноября 2019 года № 599)

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «Об основах государственной молодежной политики», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- Программу Правительства Кыргызской Республики «Развитие молодежной политики на 2017-2020 годы» (далее - Программа) согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Программы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;

- Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы согласно приложению 3;

- Бюджет Программы согласно приложению 4.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам Кыргызской Республики, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях по итогам каждого полугодия, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

3. Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенный отчет о ходе реализации Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	С.Ш.Жээнбеков

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Развитие молодежной политики на 2017-2020 годы"

(В редакции постановления Правительства КР от 11 ноября 2019 года № 599)

| № п/п | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Форма реализации | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет I. Создание благоприятных условий для общественной, социальной и экономической самореализации и всестороннего развития всех групп молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Содействие в развитии навыков гражданственности, ответственности и в укреплении общенациональных ценностей, основанных на Конституции Кыргызской Республики и целях развития страны | 1. Разработка типового плана работы с молодежью и молодежными организациями для ОМСУ | I квартал 2018 года | Скоординированное взаимодействие заинтересованных сторон в развитии молодежной политики | Совместный приказ ГАМФКС и ГАМСУМО об утверждении типового плана, рекомендация для работы ОМСУ | ГАМФКС, ГАМСУМО, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 2. Разработка совместной программы с МКИТ и ОТРК | Декабрь 2017 года | Формирование в молодежной среде духовно-нравственных и патриотических ценностей | Соглашение между ГАМФКС, МКИТ и ОТРК, совместные телерадио проекты, передачи | ГАМФКС, МКИТ, ОТРК (по согласованию), молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 3. Организация конкурсов среди творческих центров на производство медиапродуктов воспитательного направления | Ежегодно, первое полугодие | Вовлечение и стимулирование молодежи в пропаганду формирования поколения граждан, ответственно участвующих в устойчивом развитии страны | Положение о конкурсе, не менее 5 роликов в год | ГАМФКС | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 4. Организация мероприятий по продвижению научно-технических конференций, духовно-нравственных, патриотических ценностей, ярмарок молодежных проектов | Ежегодно, в течение года согласно плану ГАМФКС | Молодежь имеет более широкий выбор и возможности для раскрытия своего потенциала | Положения о мероприятиях, не менее 5 реализованных мероприятий | ГАМФКС, МКИТ, МОН | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 5. Разработка и запуск экологических проектов, повышение потенциала молодежных экологических организаций | Ежегодно, в течение года | Укрепление экологического сознания в молодежной среде | План мероприятий, не менее 5 реализованных мероприятий (субботники, акции, семинары) | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 6. Поддержка неорганизованной молодежи и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Ежегодно, в течение года | Молодежь осведомлена о своих правах, организован досуг молодежи посредством вовлечения в занятия физической культурой | Межведомственный план мероприятий, проведенные семинары по разъяснению прав, спортивно-массовые мероприятия | ГАМФКС, МТСР, ГСИН, МВД, МЮ, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 7. Организация мероприятий по предотвращению религиозного экстремизма среди молодежи | Ежегодно, в течение года | Осведомление молодежи и подростков о последствиях религиозного экстремизма | Межведомственный план мероприятий, не менее 5 реализованных мероприятий | ГКНБ, МВД, ГАМФКС, ГКДР | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 8. Разработка и реализация Плана мероприятий по вовлечению и мобилизации молодежи в достижение 17 ЦУР | Ежегодно, в течение года | Молодежь информирована о 17 ЦУР, поддержаны молодежные инициативы, молодежь активно вовлечена в реализацию ЦУР | План мероприятий, не менее 5 реализованных мероприятий | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 9. Вручение государственных молодежных премий им.Ч. Айтматова | Декабрь 2017 и 2019 годов | Выявлена и поддержана талантливая молодежь | Распоряжение Премьер-министра КР о персональном составе комиссии, проведенный конкурс | ГАМФКС | В пределах утвержденного бюджета |
| 2 | Задача 2. Содействие в профессиональной самореализации молодежи через укрепление личностных навыков и подготовку к продуктивному, самостоятельному участию в общественной и экономической жизни | 1. Проведение исследования "Индекс развития и благополучия молодежи Кыргызской Республики" | Сентябрь 2017 года | Собраны данные по следующим направлениям: 1. Гражданское участие 2. Экономические возможности 3. Образование и наука 4. Здоровье 5. Информационно-коммуникационные технологии 6. Безопасность и защищенность 7. Семья | Руководство с описанием данных о благополучии молодежи во всех регионах страны | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 2. Разработка программ и механизмов профориентации, развития управленческих навыков и лидерских качеств | Апрель-май 2018 года | Подростки и молодые люди ориентированы на верное осознанное самостоятельное решение в выборе будущей профессии | Межведомственный план мероприятий и дорожная карта по профориентационной работе | МОН, ГАМФКС, МТСР | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 3. Разработка и внедрение программы стажировок молодых специалистов | Ежегодно | Получены практические знания и укреплены профессиональные навыки | Программа стажировок молодых специалистов, рекомендация для ОМСУ | ГАМФКС, ГАМСУМО, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 4. Создание условий для обучения молодежи экономической деятельности и развития молодежного предпринимательства | II квартал 2018 года | Повышается потенциал и способности молодежи к предпринимательской деятельности, приобретаются навыки предпринимательской деятельности | Соглашение с молодежными организациями, успешное функционирование курсов по предпринимательской деятельности | ГАМФКС, МОН, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 5. Развитие института меценатства с целью поддержки молодежных инициатив | Ежегодно, в течение года | Поддержаны молодежные инициативы, пропаганда благотворительности и меценатства | Не менее 3 реализованных при поддержке меценатов проектов в каждом регионе | ГАМФКС, МКИТ, МОН | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 6. Разработка программы для молодежного познавательного туризма (исторических, культурных, экологических, спортивных маршрутов) | I полугодие 2018 года | Передача новому поколению культурного наследия, формирование ценностных ориентиров | Разработанная программа | ГАМФКС, МКИТ, ГАМСУМО, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 7. Создание и развитие волонтерской инфраструктуры и волонтерского движения | IV квартал 2018 года | Созданы и успешно функционируют новые волонтерские организации, среднее общереспубликанское число волонтеров увеличивается в среднем на 5% ежегодно | Типовой порядок осуществления и поощрения молодежного волонтерского движения | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденного бюджета |
| 3 | Задача 3. Пропаганда здорового образа жизни | 1. Проведение республиканских соревнований среди сельской молодежи под девизом "Здоровая нация - процветающая страна" | Ежегодно, май | Вовлечение сельской молодежи в занятия физической культурой и спортом, охват участников увеличивается в среднем на 5 процентов ежегодно | Положение о соревнованиях, проведенное мероприятие | ГАМФКС, МГА | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 2. Проведение спортивно-массовых мероприятий по национальным видам спорта и народным играм "Манас оюндары" | Август 2017 года | Гражданско-патриотическое воспитание, укрепление национального самосознания молодежи, охват участников увеличивается в среднем на 5 процентов ежегодно | Положение о соревнованиях, проведенное мероприятие | ГАМФКС, МГА | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 3. Проведение акций, посвященных Всемирному дню трезвости и борьбы с табакокурением | Ежегодно, октябрь | Повышение доли молодых людей, ведущих трезвый образ жизни, повышение уровня знаний населения о вреде употребления алкоголя и табачных изделий | Межведомственный план мероприятий | ГАМФКС, МЗ, МОН, МКИТ, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 4. Проведение информационно-образовательных мероприятий в целях профилактики потребления наркотиков и распространения ВИЧ/СПИД | Ежегодно, декабрь | Повышение доли молодежи, ведущей здоровый образ жизни, повышение уровня знаний молодежи о вреде употребления наркотических средств | Межведомственный план мероприятий | ГАМФКС, МОН, МЗ, МТСР, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 5. Соревнования "Папа, мама и я - спортивная семья" в рамках IV Спартакиады народа Кыргызской Республики "Ынтымак" | Ноябрь 2017 года | Молодые семьи вовлечены в занятия физической культурой, ведение здорового образа жизни, внедрение семейных ценностей | Положение о соревнованиях | ГАМФКС, МГА | В пределах утвержденных бюджетов |
| Приоритет II. Обеспечение равного доступа молодежи к государственным и муниципальным услугам |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1. Обеспечить равный доступ молодежи к качественным государственным и муниципальным услугам | 1. Проведение исследования по оценке доступа молодежи к государственным и муниципальным услугам | Сентябрь 2019 года | Осуществлен сбор данных, выработаны рекомендации отраслевым министерствам | Приказ ГАМФКС о создании рабочей группы с привлечением экспертов и представителей молодежных организаций | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 2. Укрепление способности молодежных домов, центров, учебных заведений предоставлять услуги, информационные консультации и другую необходимую поддержку для социализации и интеграции молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | Ежегодно, июнь-июль | Сотрудники домов и центров молодежи, комитетов по делам молодежи высших учебных заведений обучены и оказывают расширенный перечень услуг | Соглашение с молодежными организациями, проведенные курсы по повышению квалификации | ГАМФКС, МОН, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 3. Создание условий устойчивого развития молодежных центров и домов | I-II кварталы 2018 года | Устойчивая работа 4 домов молодежи и не менее 30 молодежных центров по оказанию услуг молодежи в регионах | Результаты мониторинга деятельности, соглашение с ОМСУ о передаче молодежных центров на баланс ОМСУ | ГАМФКС, ГАМСУМО (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 4. Создание и повышение потенциала молодежных федераций, организаций, комитетов, студенческих советов и др. | Ежегодно, в течение года | Созданные общественные объединения в сфере молодежи успешно функционируют | Совместные планы мероприятий различной направленности | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | Не требуется |
| 5 | Задача 2. Расширить практику государственного социального заказа на проекты по развитию молодежи | 1. Разработка методических рекомендаций по поддержке и продвижению молодежных инициатив в рамках государственного социального заказа | Январь 2018 года | Проведен анализ потребностей молодежи, выявлены приоритетные направления | Выработанные рекомендации | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | Не требуется |
|  |  | 2. Содействие в реализации государственного социального заказа на мероприятия по ответственному гражданству среди молодежи | Ежегодно, в течение года | Реализация проектов молодежных организаций посредством государственного социального заказа по следующим направлениям: - развитие волонтерства в Кыргызстане; - молодежь в трудной жизненной ситуации - развитие и поддержка молодежных центров; - международное молодежное сотрудничество; - национальные исследования вопросов молодежи, физической культуры и спорта; - профилактика радикализма, ВИЧ-инфекции, табакокурения, наркомании и алкоголизма среди молодежи; - молодежь против радикального экстремизма и др. | Договоры на реализацию проектов, итоговые отчеты | ГАМФКС, МТСР, МКИТ, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 3. Проведение мониторинга практики внедрения государственного социального заказа в сфере молодежи | Ноябрь 2020 года | Проведен анализ, выявлены положительные и проблемные стороны | Отчет о проведенном мониторинге, при необходимости инициирование изменений в законодательство о государственном социальном заказе | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденного бюджета |
| Приоритет III. Расширение активного участия молодежи в процессе подготовки и принятия решений |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 1. Расширить участие молодежи в процессе принятия решений | 1. Обязательное проведение в регионах общественного обсуждения проектов решений в сфере молодежной политики | Ежегодно, по мере разработки проектов решений | Молодежь активно вовлечена в обсуждение проектов решений | Проведенные обсуждения, разработанные проекты решений | ГАМФКС | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 2. Расширение практики включения представителей молодежи в состав коллегий местных государственных администраций, органов местного самоуправления, общественных советов при мэриях городов | Февраль 2018 года | Молодежь представлена в составах коллегий МГА, ОМСУ, Общественных советах при мэриях городов | Результаты проведенного мониторинга, рекомендации ОМСУ | ГАМФКС, ГАМСУМО, молодежные организации (по согласованию) | Не требуется |
|  |  | 3. Анализ участия представителей молодежи в общественных советах при государственных органах исполнительной власти | II полугодие 2018 года | Молодежь представлена в общественных советах | Результаты проведенного мониторинга, рекомендации государственным органам | ГАМФКС | Не требуется |
| Приоритет IV. Повышение эффективности системы управления молодежной сферой |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере молодежной политики | 1. Разработка проектов нормативных правовых актов, позволяющих действенно реализовать нормы и принципы молодежной политики | II полугодие 2020 года | Регулирование общественных отношений, связанных с формированием, реализацией и продвижением законных прав и интересов молодежи | Принят Закон КР, регулирующий сферу молодежной политики | ГАМФКС, министерства, ведомства, молодежные организации (по согласованию) | Не требуется |
|  |  |  | I квартал 2019 года | Разработка подзаконных актов | Принято постановление Правительства КР "Об утверждении Положения о Республиканском конгрессе молодежи" | ГАМФКС, министерства, ведомства | Не требуется |
|  |  | 2. Инициирование и ведение международного молодежного сотрудничества | Ежегодно, в течение года | Успешное сотрудничество по обмену опытом, установлению международных связей | Заключенные международные договоры в сфере молодежной политики, протоколы в рамках межправительственных комиссий, в международных органах отраслевого сотрудничества | ГАМФКС, министерства, ведомства | Не требуется |
|  |  | 3. Разработка и реализация Программы "Молодежный делегат ООН" | III квартал 2017 года, ежегодно | Отобранный по итогам проведенного конкурса член официальной делегации Кыргызской Республики успешно принял участие в мероприятиях Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), Генеральной Ассамблеи ООН и ее Комитетов, отчет по итогам работы молодежного делегата | Положение "О молодом делегате ООН" | ГАМФКС, МИД | Не требуется |
|  |  | 4. Разработка Программы Правительства Кыргызской Республики "Здоровый образ жизни" | Сентябрь 2017 года | Патриотическое воспитание молодежи, формирование и развитие ценностей здорового образа жизни | Утвержденная Программа | ГАМФКС, министерства, ведомства | Не требуется |
|  |  | 5. Разработка положений "О домах и центрах молодежи", "О стандартах услуг домов и центров молодежи", "О комитете по делам молодежи высшего учебного заведения Кыргызской Республики" | Август 2017 года | Проведен анализ деятельности домов и центров молодежи, комитетов по делам молодежи, общественных организаций по волонтерской деятельности, с участием экспертов разработаны положения | Приказ ГАМФКС "О домах и центрах молодежи", "О стандартах услуг домов и центров молодежи". Совместный приказ ГАМФКС и МОН "О комитете по делам молодежи высших учебных заведений Кыргызской Республики" | ГАМФКС, МОН | Не требуется |
|  |  | 6. Разработка проекта Концепции молодежной политики на 2020-2030 годы | Июнь 2019 года | Формирование эффективной модели государственной молодежной политики, направленной на успешную социализацию молодых людей, направление их потенциала на дальнейшее развитие страны | Проект Концепции | ГАМФКС, министерства, ведомства, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
| 8 | Задача 2. Повысить результативность молодежной политики через внедрение системы мониторинга и оценки реализации молодежной политики | 1. Возобновление деятельности Совета по делам молодежи при Правительстве Кыргызской Республики | Первое полугодие 2017 года | Успешное функционирование органа межведомственной координации при Правительстве КР под председательством вице-премьер-министра Кыргызской Республики, с участием представителей государственных органов, ОМСУ, гражданского общества | Постановление Правительства Кыргызской Республики, предусматривающее утверждение нового Положения о Совете, распоряжение Премьер-министра Кыргызской Республики о составе Совета | ГАМФКС, министерства, ведомства, молодежные организации | Не требуется |
|  |  | 2. Проведение Республиканского конгресса молодежи | Ноябрь 2018 года, 2020 года | Охвачен широкий круг групп, представляющих молодежные целевые аудитории, обсуждена деятельность по реализации государственной молодежной политики | Принятая резолюция | ГАМФКС, министерства, ведомства, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 3. Проведение молодежного форум-лагеря "Жаш Булак" | Ежегодно, июль-август | Внедрена устойчивая мотивационно-образовательная площадка для формирования культурно-нравственных ценностей у молодежи посредством развития профессиональной, творческой, общественной самореализации молодежи | Разработанные проекты в сфере молодежной политики | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 4. Повышение потенциала и квалификации служащих уполномоченного органа в сфере молодежной политики | Ежегодно, в течение года согласно программе обучения | У служащих повышены профессиональные знания, умения, навыки, личностные качества | Не менее 1 сертификата в год у каждого специалиста | ГАМФКС, ГКС (по согласованию), молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |

Список сокращений:

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

МТСР	Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

ГСИН	Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики

ГАМФКС	Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

ГАМСУМО	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики

НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

ГКС	Государственная кадровая служба Кыргызской Республики

ГКДР	Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики

МГА	местные государственные администрации

ОТРК	Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики

Приложение 3

МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Развитие молодежной политики на 2017-2020 годы"

| № | Задачи | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый год | Промежуточные индикаторы (годовые) |  |  | Конечные индикаторы или целевые показатели | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год |  |  |
| 1 | Содействие в развитии навыков гражданственности, ответственности и в укреплении общенациональных ценностей, основанных на Конституции Кыргызской Республики и в целях развития страны | Число молодежи, охваченной мероприятиями по продвижению ценностей (через медиа каналы, прямое обучение и интеграцию в существующие механизмы и каналы доступа к молодежным целевым аудиториям) | % (от общего количества молодежи, в гендерном разрезе) | 30% | 40% | 50% | 60% | Не менее 70% | ГАМФКС |
| 2 | Содействие в профессиональной самореализации молодежи через укрепление личностных навыков и подготовку к продуктивному, самостоятельному участию в общественной и экономической жизни | Число молодежи, напрямую охваченной деятельностью системы образования, домов и центров молодежи и других организаций | Человек (в гендерном разрезе) | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 170000 | ГАМФКС, МОН |
| 3 | Пропаганда здорового образа жизни | Число молодежи, вовлеченной в занятия физической культурой и спортом, ведущей здоровый образ жизни | % (от общего количества молодежи, в гендерном разрезе) | 30% | 40% | 50% | 60% | Не менее 70% | ГАМФКС |
| 4 | Обеспечение равного доступа молодежи к качественным государственным и муниципальным услугам | Охват молодежи как получателя социальных услуг в ключевых сферах образования, защиты здоровья и занятости | % (от общего количества молодежи, в гендерном разрезе) | 30% | 40% | 50% | 60% | Не менее 70% | ГАМФКС |
| 5 | Расширение практики государственного социального заказа на проекты по развитию молодежи | Охват молодежи как получателя государственных услуг | % (от общего количества молодежи) | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | ГАМФКС |
| 6 | Расширение участия молодежи в процессе принятия решений | Численность молодежи, участвующей в процессе принятия решения | Человек (в гендерном разрезе) | 694 | 721 | 746 | 780 | 800 | ГАМФКС |
| 7 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере молодежной политики | Наличие пакета апробированных, внедренных НПА, позволяющих действенно реализовать нормы и принципы молодежной политики и законодательства | Наличие | Разработка | Разработка | Внедрение | Внедрение | Функционирует нормативная правовая база для полноценного осуществления молодежной политики и законодательства | ГАМФКС |
| 8 | Повышение результативности молодежной политики через внедрение системы координации, мониторинга и оценки реализации молодежной политики | Лица, принимающие решения, используют систему ГМФКС в принятии решений | Наличие | Системы нет | Система разработана | Система внедрена | Система функционирует | Решения принимаются на основе мониторинга | ГАМФКС |

Приложение 4

БЮДЖЕТ
 Программы Правительства Кыргызской Республики "Развитие молодежной политики на 2017-2020 годы"

(В редакции постановления Правительства КР от 11 ноября 2019 года № 599)

| № | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Потребность в финансировании в год (тыс. сом.) | Источники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет I. Создание благоприятных условий для общественной, социальной и экономической самореализации и всестороннего развития всех групп молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Содействие в развитии навыков гражданственности, ответственности и в укреплении общенациональных ценностей, основанных на Конституции КР и целях развития страны | 1. Разработка типового плана работы с молодежью и молодежными организациями для ОМСУ | I квартал 2018 года | ГАМФКС, ГАМСУМО | 160 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 2. Разработка совместной программы с МКИТ и ОТРК | Декабрь 2017 года | ГАМФКС, МКИТ, ОТРК | 165 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 3. Организация конкурсов среди творческих центров на производство медиа-продуктов воспитательного направления | Ежегодно, первое полугодие | ГАМФКС | 700 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 4. Организация мероприятий по продвижению научно-технических конференций, духовно-нравственных, патриотических ценностей, ярмарок молодежных проектов | Ежегодно, в течение года согласно плану ГАМФКС | ГАМФКС, МКИТ, МОН | 700 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 5. Разработка и запуск молодежных проектов, способствующих укреплению экологического сознания в молодежной среде и повышению потенциала молодежных экологических организаций | Ежегодно, в течение года | ГАМФКС | 35 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 6. Поддержка неорганизованной молодежи и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Ежегодно, в течение года | ГАМФКС, МТСР, ГСИН, МВД, МЮ | 500 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 7. Организация мероприятий по предотвращению религиозного экстремизма среди молодежи | Ежегодно, в течение года | ГКНБ, МВД, ГАМФКС, ГКДР | 500 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 8. Разработка и реализация Плана мероприятий по вовлечению и мобилизации молодежи в достижение 17 ЦУР | Ежегодно, в течение года | ГАМФКС | 30 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 9. Вручение государственных молодежных премий им.Ч.Айтматова | Декабрь 2017 и 2019 годов | ГАМФКС | 1100,0 | В пределах бюджета ГАМФКС |
| 2 | Задача 2. Содействие в профессиональной самореализации молодежи через укрепление личностных навыков и подготовку к продуктивному, самостоятельному участию в общественной и экономической жизни | 1. Проведение исследования "Индекс развития и благополучия молодежи Кыргызской Республики" | Сентябрь 2017 года | ГАМФКС | 500 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 2. Разработка программ и механизмов профориентации, развития управленческих навыков и лидерских качеств | Апрель-май 2018 года | МОН, ГАМФКС, МТСР | 150 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 3. Разработка и внедрение программы стажировок молодых специалистов | Ежегодно | ГАМФКС, ГАМСУМО | 250 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 4. Создание условий для обучения молодежи экономической деятельности и развития молодежного предпринимательства | II квартал 2018 года | ГАМФКС, МОН | 30 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 5. Развитие института меценатства с целью поддержки молодежных инициатив | Ежегодно, в течение года | ГАМФКС, МКИТ, МОН | 90 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 6. Разработка программы для молодежного познавательного туризма (исторических, культурных, экологических, спортивных маршрутов) | I полугодие 2018 года | ГАМФКС, МКИТ, ГАМСУМО | 120 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 7. Создание и развитие волонтерской инфраструктуры и волонтерского движения | IV квартал 2018 года | ГАМФКС | 112 | В пределах бюджета ГАМФКС |
| 3 | Задача 3. Пропаганда здорового образа жизни | 1. Проведение республиканских соревнований среди сельской молодежи под девизом "Здоровая нация - процветающая страна" | Ежегодно, май | ГАМФКС, МГА | 8000,0 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 2. Проведение спортивно-массовых мероприятий по национальным видам спорта и народным играм "Манас оюндары" | Август 2017 года | ГАМФКС | 15000,0 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 3. Проведение акций, посвященных Всемирному дню трезвости и борьбы с табакокурением | Ежегодно, октябрь | ГАМФКС, МЗ, МОН, МКИТ | 10 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 4. Проведение информационно-образовательных мероприятий в целях профилактики потребления наркотиков и распространения ВИЧ/СПИДа среди молодежи | Ежегодно, декабрь | ГАМФКС, МОН, МЗ, МТСР | 10 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 5. Проведение соревнований "Папа, мама и я - спортивная семья" в рамках IV Спартакиады народа Кыргызской Республики "Ынтымак" | Ноябрь 2017 года | ГАМФКС, МГА | 3000,0 | В пределах бюджета ГАМФКС |
| Приоритет II. Обеспечение равного доступа молодежи к государственным и муниципальным услугам |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1. Обеспечить равный доступ молодежи к качественным государственным и муниципальным услугам (ГМУ) | 1. Проведение исследования по оценке доступа молодежи к государственным и муниципальным услугам | Сентябрь 2019 года | ГАМФКС | 400 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 2. Укрепление способности молодежных домов, центров, учебных заведений предоставлять услуги, информационные консультации и другую необходимую поддержку для социализации и интеграции молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | Ежегодно, июнь-июль | ГАМФКС, МОН | 60 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 3. Создание условий устойчивого развития МЦ и ДМ | I-II кварталы 2018 | ГАМФКС, ГАМСУМО | 1000,0 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 4. Создание и повышение потенциала молодежных федераций, организаций, комитетов, студенческих советов и др. | Ежегодно, в течение года | ГАМФКС | Не требуется | Не требуется |
| 5 | Задача 2. Расширить практику государственного социального заказа на проекты по развитию молодежи | 1. Разработка методических рекомендаций по поддержке и продвижению молодежных инициатив в рамках социального заказа | Январь 2018 года | ГАМФКС | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 2. Содействие в реализации государственного социального заказа на мероприятия по ответственному гражданству среди молодежи и досуга молодежи | Ежегодно, в течение года | ГАМФКС, МТСР, МКИТ | 3000,0 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 3. Проведение мониторинга практики внедрения государственного социального заказа в сфере молодежи | Ноябрь 2020 года | ГАМФКС | 160 | В пределах бюджета ГАМФКС |
| Приоритет III. Расширение активного участия молодежи в процессе подготовки и принятия решений |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 1. Расширить участие молодежи в процессе принятия решений (ППР) | 1. Обязательное проведение в регионах общественного обсуждения проектов решений в сфере молодежной политики | Ежегодно, по мере разработки проектов решений | ГАМФКС | 80 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 2. Расширение практики включения представителей молодежи в состав коллегий МГА, ОМСУ, ОС при мэриях городов | Февраль 2018 года | ГАМФКС, ГАМСУМО | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 3. Анализ участия представителей молодежи в общественных советах при государственных органах исполнительной власти | II полугодие 2018 года | ГАМФКС | Не требуется | Не требуется |
| Приоритет IV. Повышение эффективности системы управления молодежной сферой |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере молодежной политики | 1. Разработка проектов нормативных правовых актов, позволяющих действенно реализовать нормы и принципы молодежной политики | II полугодие 2018 года, I квартал 2019 года | ГАМФКС, министерства и ведомства | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 2. Инициирование и ведение международного молодежного сотрудничества | Ежегодно, в течение года | ГАМФКС, министерства и ведомства | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 3. Разработка и реализация Программы "Молодежный делегат ООН" | III квартал 2017 года, ежегодно | ГАМФКС, МИД | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 4. Разработка Программы Правительства Кыргызской Республики "Здоровый образ жизни" | Сентябрь 2017 года | ГАМФКС, министерства и ведомства | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 5. Разработка положений "О домах и центрах молодежи", "О стандартах услуг домов и центров молодежи", "О комитете по делам молодежи высших учебных заведений КР" | Август 2017 года | ГАМФКС, МОН | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 6. Разработка проекта Концепции молодежной политики на 2020-2030 годы | Июнь 2019 года | ГАМФКС, министерства и ведомства | 400 | В пределах бюджета ГАМФКС |
| 8 | Задача 2. Повысить результативность молодежной политики, через внедрение системы мониторинга и оценки реализации молодежной политики | 1. Возобновление деятельности Совета по делам молодежи как органа межведомственной координации при Правительстве Кыргызской Республики | I полугодие 2017 года | ГАМФКС, министерства и ведомства | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 2. Проведение Республиканского конгресса молодежи | Ноябрь 2018 и 2020 годов | ГАМФКС, министерства и ведомства | 540 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 3. Проведение Молодежного форум-лагеря "Жаш Булак" | Ежегодно, июль-август | ГАМФКС | 2000,0 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 4. Повышение потенциала и квалификации служащих уполномоченного органа в сфере молодежной политики | Ежегодно, в течение года согласно программе обучения | ГАМФКС, ГКС | 15 | В пределах бюджета ГАМФКС |