ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2017 года № 673

Программа Правительства Кыргызской Республики "Развитие ветеринарной службы Кыргызской Республики на 2018-2023 годы"

В целях защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных, обеспечения безопасности продуктов животного и растительного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- Программу Правительства Кыргызской Республики "Развитие ветеринарной службы Кыргызской Республики на 2018-2023 годы" (далее - Программа) согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Развитие ветеринарной службы Кыргызской Республики на 2018-2023 годы" (далее - План мероприятий) согласно приложению 2.

2. Государственным органам по итогам полугодия и года, к 10 июля и 10 января, представлять информацию о ходе реализации Программы и Плана мероприятий в Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.

3. Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики по итогам полугодия и года, к 20 июля и 20 января, обеспечить представление информации о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Программой и Планом мероприятий, в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр Кыргызской Республики	С.Исаков

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Развитие ветеринарной службы Кыргызской Республики на 2018-2023 годы"

| № | Мероприятия | Форма реализации | Ожидаемые результаты | Индикатор | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование процесса сертификации пищевой продукции животного происхождения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание нормативно-правовой базы применениям международных стандартов в сфере здоровья животных и безопасности продукции животного происхождения | Создание рабочей группы; анализ нормативно-правовой базы; разработка и утверждение НПА | НПА соответствуют стандартам МЭБ, Кодексу Алиментариус, включая положения ТР ТС и принципы ХАССП | Количество НПА, соответствующих международным стандартам, превышает 50% | МСХППМ, ГИВФБ | 2018-2019 годы | Средства международных донорских организаций |
| 1.2 | Внедрение критериев оценки рисков в области ветеринарии в процедурах ветеринарного надзора (контроля) на всех этапах производства пищевых продуктов "от стойла до стола" | Разработка требований для каждой категории операторов рынка и системы контроля на основе международных стандартов по надлежащей гигиенической практике; внедрение методов управления и надзора на основе оценки рисков; обучение сотрудников | Ветеринарный надзор (контроль) осуществляется на всех этапах производства пищевых продуктов "от стойла до стола" на основе оценки рисков (ХАССП) | Оценка риска осуществляется согласно Плана проверок | ГИВФБ | 2018-2023 годы | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы |
| 1.3 | Совершенствование учебных программ и программ непрерывного образования в целях достижения международного признания компетенции ветеринарных специалистов | Разработка и утверждение учебных программ | Учебные программы по подготовке ветеринарных специалистов соответствуют международному уровню (стандарты МЭБ) | Наличие учебных программ, отвечающих стандартам МЭБ | ВП, КНАУ, МСХППМ, ГИВФБ | 2018-2023 годы | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы и средства международных донорских организаций |
| 1.4 | Внедрение единой системы идентификации животных и прослеживания экспортируемой пищевой продукции животного происхождения | Создание электронной базы данных; идентификация поголовья КРС и МРС; осуществление контроля за передвижением животных (КРС и МРС) и животноводческой продукции с использованием системы "СИОЖ" | Интегрированная информационная система идентификации и отслеживания животных и ветеринарной сертификации используется всеми вовлеченными сторонами | Наличие информационных систем "СИОЖ", "ИС ЭЛЕК" | ГИВФБ, МСХППМ | До 2021 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы, финансовые средства РФ в рамках ЕАЭС и средства международных донорских организаций |
| 1.5 | Внедрение процедур и оценки практик подтверждения ветеринарного статуса зоны или компартмента на основе мер биологической биобезопасности на местах | Адаптация рекомендаций МЭБ; утверждение ветеринарно-санитарных требований по безопасности; контроль за состоянием здоровья животных на уровне домохозяйств с привлечением органов МСУ | Требования биологической безопасности на этапе выращивания животных соблюдаются | Количество домохозяйств и ферм с подтвержденным ветеринарным статусом по соблюдению биологической безопасности ежегодно увеличивается на 10% | ГИВФБ, ГАМСУМО | Постоянно | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы |
| 2. Оптимизация структуры и сети пограничных ветеринарных пунктов пропуска и внутренних стационарных постов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оптимизация ветеринарного контроля при перемещении грузов (товаров) и животных на участках Государственной границы Кыргызской Республики | Создание рабочей группы; изучение международного опыта; подготовка рекомендации ветеринарной службой Правительству Кыргызской Республики; разработка и принятие решения Правительства Кыргызской Республики | Ветеринарный контроль (надзор) при перемещении грузов (товаров) и животных соответствует требованиям ЕАЭС, МЭБ и Кодексу Алиментариус | Факты нарушений ветеринарно-санитарных требований при перевозке подконтрольных грузов (товаров) снижены на 35% | ГИВФБ, ГПС, ГТС | До 2021 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы и средства международных донорских организаций |
| 2.2 | Специализация ПВКП и ВСП | Анализ деятельности ПВКП и ВСП; подготовка и утверждение списка специализированных ПВКП и ВСП | ПВКП и ВСП специализированы по направлениям | Оптимизированное количество ПВКП и ВСП специализированы на 100% | ГИВФБ | Август 2020 года | Финансовые средства РФ и РК в рамках ЕАЭС |
| 3. Улучшение потенциала в сфере обмена информацией с торговыми партнерами |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Внедрение системы электронного уведомления торговых партнеров | Интеграция информационных систем ветеринарной отчетности "РАДИС" и "НАДИС"; утверждение внутреннего регламента ветеринарной службы по уведомлению торговых партнеров | Обмен информацией с торговыми партнерами осуществляется через информационную систему | Информирование торговых партнеров осуществляется в электронном формате через автоматизированную информационную систему | ГИВФБ | Декабрь 2018 года | Средства международных донорских организаций |
| 4. Улучшение ветеринарно-санитарного состояния племенных хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Улучшение ветеринарно-санитарного состояния племенных хозяйств | Разработка и внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики НПА по вопросам обеспечения безопасности племенного материала (живые животные, семенной материал) на стадии их оборота; обеспечение выполнения требований к обороту племенных животных и племенного материала | Достижение высокого уровня благополучия племенных животных | Снижение заболеваемости племенных животных на 40% | МСХППМ, ГИВФБ, КНАУ, МГА | До 2021 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы |
| 4.2 | Принятие мер биологической безопасности в животноводстве | Разработка и внедрение в практику руководства по надлежащей гигиенической практике в животноводстве | Процедуры мер по биологической безопасности внедрены в животноводческом хозяйстве | Количество животноводческих хозяйств, внедривших меры по биологической безопасности (80 ферм) | ГИВФБ, ЦВДЭ, МСХППМ | 2018-2023 годы | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы |
| 5. Повышение уровня безопасности продуктов животного происхождения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование ветеринарно-санитарного надзора (контроля) на убойных пунктах | Принятие мер по улучшению инфраструктуры и увеличению количества убойных пунктов (убойных площадок); разработка и утверждение НПА по мониторингу результатов ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ) продуктов убоя | Подворный забой сельскохозяйственных животных для последующей реализации запрещен и осуществляется в специализированных убойных пунктах | Количество фактов нарушений ветеринарно-санитарных требований при убое сельскохозяйственных животных снижено на 50% | ГИВФБ, МГА | До 2021 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы |
| 5.2 | Поэтапное внедрение ветеринарно-санитарных требований для каждой категории операторов пищевой цепи | Утверждены требования для каждой категории операторов пищевой цепи; утверждены протоколы, процедуры контроля и системы отчетности по результатам лабораторных испытаний; внедрена система контроля за соблюдением ветеринарно-санитарных требований операторами пищевой цепи | Требования к безопасности продуктов животного происхождения охватывают все этапы пищевой цепи | Параметры безопасности продуктов животного происхождения регламентированы НПА | ГИВФБ, МСХППМ | До 2021 года | Средства международных донорских организаций |
| 5.3 | Внедрение принципа ответственности операторов, задействованных в цепочке производства, хранения и реализации животноводческой продукции | Инвентаризация и разработка НПА, определяющих ответственность операторов пищевой цепи | Повышение ответственности операторов, задействованных в цепочке производства, хранения и реализации животноводческой продукции | Наличие мер, принимаемых в отношении операторов, задействованных в цепочке производства, хранения и реализации животноводческой продукции | МСХППМ, ГИВФБ | Октябрь 2019 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы и средства международных донорских организаций |
| 6. Обеспечение надлежащего (рационального) использования ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и утверждение программы контроля за безопасностью ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок | Создание межведомственной рабочей группы; разработка программы; исполнение плана мероприятий по реализации программы | Реестр ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок создан, улучшены процедуры их сертификации и регистрации | Ветеринарные лекарственные средства, корма и кормовые добавки, находящиеся в обращении, включены в Единый реестр | МСХППМ, ГИВФБ | До 2019 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы |
| 6.2 | Улучшение регулирования розничной продажи ветеринарных лекарственных средств | Разработка и утверждение инструкций (положений) по розничной продаже ветеринарных лекарственных средств; усиление ветеринарного надзора (контроля) | Розничная продажа ветеринарных лекарственных средств регламентируется рекомендациям МЭБ | Количество фактов нарушений норм по реализации ветеринарных лекарственных средств снижено на 60% | ГИВФБ, МСХППМ | До 2021 года | Средства международных донорских организаций |
| 6.3 | Реализация мер Программы по предупреждению устойчивости к противомикробным препаратам | Разработка и утверждение Программы по предупреждению устойчивости к противомикробным препаратам через пищевую продукцию животного происхождения; реализация Программы через рациональное использование антимикробных препаратов для животных и контроля их остатков в продукции животного происхождения | Снижен риск развития резистентности к антибиотикам у людей через животноводческую продукцию | Количество фактов выявления остатков антимикробных препаратов в животноводческой продукции снижено на 20% | ГИВФБ, МСХППМ, МЗ | До 2019 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы и средства международных донорских организаций |
| 6.4 | Внедрение механизма координации государственных органов, вовлеченных в оборот ветеринарных лекарственных средств | Разработка и реализация межведомственного плана мероприятий по контролю за оборотом ветеринарных лекарственных средств | Координация мероприятий по недопущению в оборот несанкционированных ветеринарных лекарственных средств | Количество фактов обращения на территории страны опасных ветеринарных лекарственных средств снижено на 20% | ГИВФБ, МСХППМ, МВД, МЗ, ГСБЭП, ГТС | До 2019 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы |
| 7. Стратегия развития здоровья животных |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Достижение результатов стратегического плана по противодействию ящуру | Контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации заболевания скота ящуром; контрольно элиминации вируса ящура; поддержка нулевых циркуляции и внезапных проникновении; обращение в МЭБ за присвоением официального статуса республике свободной территории от ящура с вакцинацией | Риск проникновения и распространения ящура уменьшен | Заболеваемость животных ящуром снижена на 30% | ГИВФБ | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы и средства международных донорских организаций |
| 7.2 | Достижение результатов мероприятий стратегического плана по противодействию возникновения и распространения чумы | Квалифицированная оценка текущей ситуации; разработка плана вакцинации МРС; обеспечение систематических плановых вакцинаций животных; контроль эффективности вакцинаций животных в эндемичных и угрожаемых районах | Эпизоотическая ситуация по чуме МРС улучшена и стабилизирована | По результатам ежегодного эпиднадзора на основе серологического скрининга наличие антител чумы МРС в образцах крови положительный тест не превышает 5% | ГИВФБ | До 2020 года | Средства международных донорских организаций |
| 7.3 | Достижение результатов мероприятий стратегического плана по противодействию бруцеллезу | Проведение вакцинации животных; проведение серологических тестирований КРС; проведение анализа распространения бруцеллеза среди лошадей; усиление ответственности органов местного самоуправления | Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу улучшена и стабилизирована | Уровень заболеваемости животных бруцеллезом снижен с 4,6% до 0,8% | ГИВФБ, МЗ, ГАМСУМО | До 2020 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы и средства международных донорских организаций |
| 7.4 | Достижение результатов мероприятий стратегического плана по противодействию эхинококкозу | Создание Республиканской комиссии по зоонозным болезням животных; осуществления постоянного мониторинга состояния здоровья животных; ежегодная четырехразовая дегельминтизация собак; разработка и реализация схемы приобретения инвазированных продуктов убоя через органы местного самоуправления | Увеличение заболеваний эхинококкозом среди людей предотвращено, среднесрочная тенденция ухудшения здоровья населения снижена | Количество случаев заражения человека кистозными альвео эхинококкозом не превышает 1000 зарегистрированных случаев в год | ГИВФБ, МЗ, ГАМСУМО | До 2020 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы и средства международных донорских организаций |
| 7.5 | Повышение потенциала региональных подразделений ветеринарной службы | Инвентаризация материально-технической базы и оценка кадрового потенциала региональных подразделений ветеринарной службы; оснащение необходимыми средствами и оборудованием; обучение сотрудников | Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие обслуживаемых территорий обеспечивается | Ключевые показатели эпизоотической ситуации и ветеринарно-санитарной безопасности в рамках плановых показателей | ГИВФБ | До 2021 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы и средства международных донорских организаций |
| 7.6 | Создание резервного фонда вакцин дня животных | Определение количества доз при вынужденных вакцинациях животных для локализации возможных вспышек острозаразных болезней животных; создание и обеспечение хранения резервного фонда вакцин для животных | Ветеринарная служба имеет запас биопрепаратов на случай вспышек особо опасных заболеваний животных | Резервный фонд вакцин для животных обеспечивает необходимым количеством вакцин при возможных вспышках не менее 3 приоритетных заболеваний животных | ГИВФБ | Постоянно | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы и средства международных донорских организаций |
| 8. Создание и организация деятельности рабочей группы по охране здоровья животных |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Создание рабочих групп по охране здоровья животных (РГОЗЖ) | Мобилизация владельцев скота, частнопрактикующих ветеринаров; содействие инициативным группам в организации РГОЗЖ; информирование РГОЗЖ о реализуемых программах по противодействию болезням животных; предоставление фермерам, участвующим в работе РГОЗЖ, дополнительных мотивирующих услуг | Национальный потенциал по реализации программ по охране здоровья животных улучшен через содействие владельцам животных | Офисы РГОЗЖ организованы и доступны для фермеров не менее чем в 4 областях республики | ГИВФБ, МСХППМ, МЗ, МГА | До 2019 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы |
| 8.2 | Создание и администрирование чрезвычайного фонда для компенсационных мероприятий в рамках программ по ликвидации болезней животных | Проведение оценки объема компенсаций; разработка регламентирующих документов по администрированию чрезвычайного фонда; создание фонда | Эффективность ветеринарных мер в экстренных случаях, где требуется санитарный убой животных или уничтожение товаров, повышена | Целевые показатели стратегий по противодействию заболеваниям животных соответствуют ПЭМ | ГИВФБ | До 2019 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы |
| 8.3 | Развитие системы управления животноводческими отходами | Разработка документов по улучшению проведения мероприятий по отходам; неблагополучные пункты по сибирской язве обеспечены передвижными крематориями; аилные аймаки обеспечены ямами Беккари; проведение информационной кампании | Управление отходами животноводства (навоз, трупы животных, отходы ветеринарных материалов и убойных животных и т.д.) предотвращает распространение заболеваний и вредного воздействия на окружающую среду | Количество фактов распространения инфекционных заболеваний через отходы животноводства снижены на 50% | ГИВФБ, министерства и ведомства, МГА | До 2019 года | Средства международных донорских организаций |
| 9. Стратегия развития испытательных ветеринарных лабораторий |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Развитие испытательных ветеринарных лабораторий | Разработка и утверждение Программы развития государственных ветеринарных лабораторий; подготовка и проведение аккредитации государственных ветеринарных лабораторий | Ветеринарные испытательные лаборатории (отделов) включены в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза | Количество аккредитованных ветеринарных испытательных лабораторий (отделов) (5 единиц) | ГИВФБ, ЦВДЭ, МЭ, КЦА | До 2022 года | Средства международных донорских организаций |
| 9.2 | Повышение потенциала специалистов ветеринарных лабораторий | Подготовка и согласование программ обучения специалистов ветеринарных лабораторий; проведение обучения лабораторных специалистов | Специалисты ветеринарных лабораторий обучены работе на новом лабораторном оборудовании | Количество сертифицированных специалистов ветеринарных лабораторий (60 специалистов) | ГИВФБ, ЦВДЭ | До 2021 года | Средства международных донорских организаций |
| 10. Стратегия развития управления ветеринарной службой |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Внедрение единой информационной системы в области ветеринарии | Создание общей архитектуры существующих информационных систем в области ветеринарии; интеграция программных обеспечений в единую систему; разработка и утверждение регламентирующих документов по управлению информационной системой | Ветеринарная отчетность и документооборот проводятся в электронном формате | Документооборот между секторами (направлениями) ветеринарии осуществляется посредством единой информационной системы (80%) | ГИВФБ, МСХППМ, ГКИТС | До 2021 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы |
| 10.2 | Внедрение инструментов МЭБ по оценке анализа рисков | Создание отдела по оценке анализа пищевого и ветеринарного риска; обучение сотрудников отдела; внедрение инструментов МЭБ по оценке ветеринарных рисков | Ветеринарный надзор (контроль) осуществляется на основе анализа рисков | Количество случаев зоонозных заболеваний среди животных и выявления их возбудителей в животноводческой продукции снижено на 30% | ГИВФБ | Март 2019 года | Средства международных донорских организаций |
| 10.3 | Улучшение правовой системы ветеринарии | Инвентаризация и анализ НПА в области ветеринарии; подготовка проектов НПА | Правовая система сбалансирована и системно выстроена, отвечает требованиям и вызовам современности | Количество утвержденных НПА в области ветеринарии (10) | МСХППМ, ГИВФБ | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы |
| 10.4 | Подготовка необходимого количества ветеринарных врачей по улучшенной учебной программе, в том числе согласно курсу "1 день компетенции" | Определение потребности в выпускниках ветеринарных факультетов в год; достижение признания Европейской ассоциацией учреждений ветеринарного образования о соответствии ветеринарного факультета КНАУ международным образовательным стандартам; улучшение учебной программы | Учебная программа ветеринарных факультетов разработана с учетом определенных МЭБ компетенций одного дня и с включением новых предметов (эпидемиология, анализ рисков) | Количество выпускников ветеринарных факультетов обученных по улучшенной программе ежегодно увеличено на 10% | КНАУ, ГИВФБ, МСХППМ | 2018-2023 годы | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы и средства международных донорских организаций |
| 10.5 | Укрепление клинической базы факультета ветеринарной медицины и биотехнологии КНАУ | Улучшение исследования оборудования; улучшение учебных программ | Клиническая база факультета ветеринарной медицины и биотехнологии КНАУ улучшена | Наличие оборудования и учебных программ | КНАУ, ГИВФБ, МСХППМ | Постоянно | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы и средства международных донорских организаций |
| 10.6 | Разработка программ непрерывного образования по повышению квалификации ветеринарных врачей | Составление плана повышения квалификации сотрудников ветеринарной службы; разработан учебный модуль с анализом потребности рынка труда в области ветеринарии; регистрация ветеринарных специалистов на основе их тестирования | Ветеринарные специалисты имеют возможность повысить квалификацию, в том числе без отрыва от производства | Количество ветеринарных специалистов зарегистрированных в Реестре ВП, ежегодно увеличивается на 20% | ВП, КНАУ, ГИВФБ | Постоянно | Средства международных донорских организаций |
| 10.7 | Регулирование деятельности частной ветеринарной практики | Тщательный анализ деятельности частных ветеринарных врачей; увеличение количества частных ветеринарных врачей с делегированными государственными полномочиями; контроль за деятельностью частнопрактикующих ветеринаров, вовлеченных в официальные мероприятия | Повышена конкуренция между частными ветеринарными специалистами с делегированными государственными полномочиями | Количество частных ветеринаров с делегированными государственными полномочиями на уровне айылного аймака (2-3 человека) | ВП, ГИВФБ | До 2021 года | В рамках утвержденного бюджета на соответствующие годы и средства международных донорских организаций |

Список сокращений

МСХППМ - Министерство сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;

МЗ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

ГКИТС - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

ГСБЭП - Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики;

ГАМСУМО - Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;

ГПС - Государственная пограничная служба Кыргызской республики;

ГТС - Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

ГИВФБ - Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

ЦВДЭ - Центр ветеринарной диагностики и экспертизы;

КЦА - Кыргызский Центр аккредитации;

ВП - Ветеринарная Палата Кыргызской Республики;

КНАУ - Кыргызский национальный аграрный университет им.К.И.Скрябина;

МЭБ - Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ);

ЕАЭС - Евразийский экономический союз;

РФ - Российская Федерация;

РК - Республика Казахстан;

Кодекс Алиментариус - Продовольственный кодекс (лат. Codex Alimentarius);

ХАССП - Анализ рисков и критические контрольные точки (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP);

СИОЖ - Система идентификации и отслеживания животных;

ПЭМ - противоэпизоотические мероприятия;

НПА - нормативный правовой акт;

ТР ТС - технический регламент Таможенного союза;

КРС - крупный рогатый скот;

МРС - мелкий рогатый скот;

ПВКП - пограничный ветеринарный контрольный пункт;

ВСП - внутренний стационарный пост;

МГА - местные государственные администрации.