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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 30 августа 2018 года № 413

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2018 года № 74
Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2018 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам"

В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам", утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года № 1836-VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2018 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам" (далее - План) согласно приложению.
2. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию):
- принять конкретные меры по выполнению Плана в установленные сроки;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики и копию в профильные отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана.
4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана.
5. Признать утратившими силу постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 100 дней по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам" от 22 сентября 2017 года № 602.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	С. Исаков

Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 на 2018 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго кырк кадам"(1)
	№
	Задачи/меры
	Индикатор/ожидаемый результат
	Срок реализации
	Ответственные органы
	Источники финансирования

	КАДАМ 1. Программа цифровой трансформации "Таза Коом"

	1
	Внедрить автоматизированную информационную систему "Учет человеческих ресурсов"
	Запущены модули "Национальный резерв кадров", "Обучение и повышение квалификации", "Управление оценкой деятельности" и "Конкурсный отбор"
	01.06.2018
	ГКС (по согласованию), ГКИТС, ГП "Инфоком" при ГРС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	2
	Завершить автоматизацию выдачи лицензий на экспорт и импорт товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, через информационную систему "Единого окна"
	Начата выдача в электронном формате лицензий на экспорт и импорт товаров
	20.12.2018
	МЭ, ГП "ЦЕО", министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	3
	Реализовать проект "Умный город"
	Реализация проекта "Умный город" завершена на 40%
	20.12.2018
	ГРС, АПЗИ, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МВД
	В рамках средств Инвестиционного соглашения

	4
	Разработать порядок подачи и принятия предварительной декларации в электронном формате
	Утвержден порядок, ускорен выпуск товаров по их прибытии
	20.12.2018
	ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	5
	Создать нормативную правовую базу для внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур
	Приняты решения Правительства Кыргызской Республики, предусматривающие порядок применения электронных счетов-фактур, контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн, выдачи электронного патента и методику проведения инвестиционного конкурсного отбора
	01.06.2018
	МЭ, ГНС, ГКИТС, ГТС, СФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	6
	Создать механизм, позволяющий всесторонне отслеживать задолженность по бюджетным кредитам
	Внедрено программное обеспечение "Автоматизированная система учета бюджетных кредитов"
	01.08.2018
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	7
	Создать электронную базу документов хозяйствующих субъектов, получивших бюджетные кредиты, оцифровать документы по бюджетным кредитам для перехода от бумажного к электронному формату
	Создана электронная база данных по кредитным документациям
	20.12.2018
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	8
	Подключить загранучреждения Кыргызской Республики к автоматизированным информационным системам
	Внедрены АИС:
	
	МИД, ГРС, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	- "Паспорт", "ЗАГС", "Гражданство";
	20.03.2018
	
	

	
	
	- "Консульский учет";
	01.08.2018
	
	

	
	
	- "Виза"
	30.11.2018
	
	

	9
	Продолжить внедрение и расширение Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ)
	Начата полноценная работа системы ЕСУВМ, в том числе подкомпонента "Электронная виза"
	30.08.2018
	ГКНБ, МИД, МВД, ГПС, ГСМ, ГРС, ГКИТС
	В рамках средств республиканского бюджета

	10
	Оцифровать ресурсы Государственной патентно-технической библиотеки
	25% библиотечного фонда переведены в электронный формат
	14.12.2018
	Кыргызпатент
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	11
	Оцифровать архивные документы местных регистрационных органов Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики
	Создан электронный архив документов, включающий сведения об объектах недвижимости
	10.12.2018
	ГРС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства Проекта "Таза Коом"

	12
	Внедрить техническое решение по выдаче электронного биометрического паспорта гражданина Кыргызской Республики (общегражданский паспорт)
	Завершены подготовительные работы для выдачи электронного биометрического паспорта гражданина Кыргызской Республики
	20.12.2018
	ГРС
	За счет собственных средств ГРС, донорские средства

	13
	Разработать электронную систему управления экологической информацией "Кереге"
	Создана электронная система управления экологической информацией "Кереге"
	30.11.2018
	ГАООСЛХ, НСК (по согласованию)
	За счет средств ПРООН

	14
	Обеспечить открытость и прозрачность торгов на радиочастотный спектр, сокращение ресурсов на проведение торгов
	Создана система, позволяющая проводить торги в режиме онлайн
	15.11.2018
	ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	15
	Расширить спектр услуг, предоставляемых через электронный портал государственных услуг
	Перечень предоставляемых государственных услуг через электронный портал расширен.
	1.08.2018
	ГКИТС, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Количество предоставленных услуг; число посещений портала
	14.12.2018
	
	

	16
	Доработать модуль Портала государственных закупок
	Портал государственных закупок действует с возможностью использования рамочных соглашений и процедуры двухэтапных торгов
	10.12.2018
	МФ, ГКИТС, ГП "Инфо-система", министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	17
	Доработать и обеспечить сопровождение системы Государственных электронных платежей (платежный шлюз), внедрить механизм оплаты за предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде различными способами - банковская карта, интернет-банкинг, электронный кошелек и др.
	Начал полноценно функционировать платежный шлюз.
	10.05.2018
	ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Количество предоставленных услуг, объем платежей в электронном формате
	05.12.2018
	
	

	18
	Обеспечить использование электронных форматов разрешительных документов при таможенном оформлении
	Таможенное оформление проводится с использованием электронных форматов разрешительных документов доступных в Информационной системе "Единое окно"
	10.12.2018
	ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	19
	Разработать и внедрить единую межведомственную систему электронного документооборота (ЕМСЭД) на базе информационной системы "Управление человеческими ресурсами"
	ЕМСЭД функционирует в Аппарате Правительства Кыргызской Республики, Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики, Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики
	03.09.2018
	ГРС, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	20
	Запустить пилотную систему "Гибридная почта"
	Пилотным проектом охвачено не менее 50% абонентов в г.Бишкек
	30.03.2018
	ГРС, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	21
	Завершить строительные работы на контрольно-пропускном пункте "Карамык"
	Улучшена пограничная инфраструктура
	30.11.2018
	ГТС, МЭ, ГП "ЦЕО"
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	22
	Внедрить пилотный проект электронных торговых площадок
	Обеспечена прозрачность процедур приватизации и аренды государственного и муниципального имущества
	12.12.2018
	ФУГИ, МЭ, ГКИТС, ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 2. Реформа системы государственного управления и местного самоуправления

	23
	Оптимизировать структуру и штатную численность органов государственного управления
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики о сокращении штатной численности государственных органов исполнительной власти на 10%
	30.04.2018
	АПКР, МФ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	24
	Разработать проект Положения о системе государственного и общественного мониторинга качества и доступности государственных услуг
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики, предусматривающее механизм обратной связи с населением для оценки качества услуг, предоставляемых государственными органами
	30.11.2018
	МЭ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	25
	Повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг
	Разработан проект План мер по совершенствованию системы предоставления государственных и муниципальных услуг и других сервисов на 2019-2023 годы
	14.12.2018
	МЭ, министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	26
	Внедрить систему ключевых показателей эффективности деятельности государственных компаний, предусматривающую выплату бонусов органам управления в привязке к фактическим результатам деятельности государственных компаний
	1. В акционерных обществах с контрольным государственным пакетом акций внедрена система мониторинга и оценки деятельности исполнительного органа, ориентированная на конкретный результат, с установлением мотивированных вознаграждений.
2. Установлена прямая зависимость размера вознаграждения государственных представителей в советах директоров и ревизионных комиссиях от результатов финансово-хозяйственной деятельности компаний
	14.12.2018
	ФУГИ, МЭ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	27
	Обеспечить население нотариальными услугами, формирование современной и достоверной отчетности о нотариальных действиях
	Внедрена Единая электронная база нотариальных документов Кыргызской Республики
	10.12.2018
	МЮ, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	28
	Усилить мотивацию государственных гражданских и муниципальных служащих к продуктивному труду
	Разработано методическое пособие о планировании карьеры государственных гражданских и муниципальных служащих
	30.03.2018
	ГКС (по согласованию), ГАМСУМО
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	29
	Изучить возможность предоставления социального пакета для государственных гражданских и муниципальных служащих по итогам изучения международного опыта
	Проведен анализ и подготовлены рекомендации
	03.09.2018
	НИСИ, МФ, МТСР, ГКС (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	30
	Утвердить механизмы совершенствования и укрепления организационно-правовых и финансово-экономических основ местного самоуправления страны
	Утверждена Программа развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2018-2022 годы
	01.06.2018
	ГАМСУМО, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	27
	Обеспечить население нотариальными услугами, формирование современной и достоверной отчетности о нотариальных действиях
	Внедрена Единая электронная база нотариальных документов Кыргызской Республики
	10.12.2018
	МЮ, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	КАДАМ 3. Реформа избирательного процесса

	31
	Принять меры по повышению доверия граждан к выборным процессам через вовлечение вузов и научных учреждений
	Согласно принятого плана начаты исследования и обсуждения для выработки предложений по изменению избирательного законодательства
	30.11.2018
	НИСИ, ЦИК (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	32
	Изучить опыт проведенных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 2015 года, местных кенешей и референдума 2016 года, Президента 2017 года для повышения эффективности взаимодействия между ответственными органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам формирования списков избирателей
	Проведен анализ и подготовлены рекомендации
	01.10.2018
	ЦИК (по согласованию), ГРС, МИД, ГАМСУМО
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	33
	Обсудить опыт выборов на национальном и местном уровнях и текущих тенденций и выработать рекомендации для совершенствования порядка формирования избирательных округов и избирательных участков
	Проведен анализ и подготовлены рекомендации
	30.11.2018
	ЦИК (по согласованию), ГРС, ГАМСУМО
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	34
	Внедрить механизм постоянного/непрерывного повышения потенциала членов участковых и территориальных избирательных комиссий, а также представителей государственных и муниципальных органов
	Утверждена Программа по повышению потенциала членов избирательных комиссий и представителей государственных органов, органов МСУ
	30.11.2018
	ЦИК (по согласованию), ГРС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	35
	Проанализировать факторы, препятствующие повышению участия различных социальных групп (женщины, этнические сообщества, ЛOB3) на выборах в качестве кандидатов
	Проведен анализ с выработкой рекомендаций, в т.ч. по изменениям, внесенным в нормативные правовые акты
	30.11.2018
	ЦИК (по согласованию), МТСР, ГАМСУМО, АНК (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	36
	Проанализировать механизм и процедуры голосования граждан Кыргызской Республики за рубежом
	Проведен анализ и подготовлены рекомендации по внесению изменений в нормативные правовые акты
	30.11.2018
	ЦИК (по согласованию), МИД, ГРС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	37
	Продолжить работу по сбору биометрических данных граждан Кыргызской Республики, временно или постоянно находящихся за пределами Кыргызской Республики
	Сформирована база биометрических данных граждан Кыргызской Республики, временно или постоянно находящихся за пределами Кыргызской Республики
	10.10.2018
	ГРС, МИД, ГСМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	38
	Проанализировать действующие нормативные правовые акты относительно правил ведения предвыборной агитации и последовательного применения пропорциональных санкций для повышения ответственности кандидатов при использовании неправомерных способов агитации и подкупа голосов
	Проведен анализ и подготовлены рекомендации
	28.09.2018
	ЦИК (по согласованию), МВД, Генпрокуратура (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 4. Развитие институтов гражданского общества

	39
	Создать общественные советы в Социальном фонде Кыргызской Республики и Государственной судебно-экспертной службе при Правительстве Кыргызской Республики
	Внесены изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об общественных советах государственных органов" от 25 августа 2014 года № 482
	30.03.2018
	АПКР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	40
	Информировать общественность о деятельности общественных советов государственных органов
	Организована серия теле- и радиопередач, публикаций в газетах и интернет-сайтах о деятельности общественных советов государственных органов
	30.11.2018
	АПКР, СМИ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	41
	Ввести норму об обязательном согласовании с общественными советами проектов решений Правительства, проектов решений государственных органов исполнительной власти в сфере оказания государственных услуг и противодействия коррупции
	Одобрены изменения в Закон Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"
	10.11.2018
	АПКР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	42
	Усилить взаимодействие между муниципальными и государственными служащими и гражданскими активистами
	Организованы совместные тренинги для государственных, муниципальных служащих и представителей гражданского общества по вопросу улучшения взаимодействия между муниципальными и государственными служащими и гражданскими активистами
	29.06.2018
	АПКР, ГАМСУМО, ГКС (по согласованию), АГУПКР (по согласованию), НИСИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	43
	Начать работу по формированию Форума "Открытое Правительство"
	Сформирована площадка для Форума "Открытое Правительство" и разработан Национальный план действий по реализации политики Открытого правительства
	15.08.2018
	АПКР, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	КАДАМ 5. Мыкты мектеп

	44
	Обеспечить функционирование по всей стране программ обязательной предшкольной подготовки для детей, не охваченных дошкольным образованием
	Обеспечен охват программой предшкольной подготовки не менее 100 тысяч детей в возрасте 5,5-7 лет
	20.11.2018
	МОН, МФ, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	45
	Осуществить строительство и капитальный ремонт школ и дошкольных образовательных организаций
	Обновлено не менее 10% объектов образования в виде нового строительства, реконструкции, усиления и капитального ремонта
	20.12.2018
	ГААСЖКХ, МОН, МФ, ОМСУ (по согласованию)
	За счет средств, выделяемых из республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения"

	46
	Оснастить школы компьютерами
	Закуплены и поставлены 1300 компьютеров в школы
	20.05.2018
	МОН, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	47
	Провести анализ обеспеченности объектами образования с учетом демографического роста населения
	Проведен анализ и подготовлены рекомендации
	01.08.2018
	МОН, ГААСЖКХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	48
	Разработать нормы физической, психологической, информационной и экологической безопасности для обучающихся и педагогов
	Утвержден Комплексный стандарт безопасности
	20.11.2018
	МОН, Экологическое движение "БИОМ" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	49
	Поэтапно вводить школы в систему аренды учебников и нарастить объемы электронного репозитория открытых образовательных ресурсов (электронных учебников) на lib.kg
	Количество школ, где введена система аренды учебников в твердой версии, и количество школ, имеющих доступ к учебникам в электронной версии
	10.09.2018
	МОН, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	50
	Обеспечить школы регионов компьютерной и мультимедийной техникой, создание электронных библиотек
	В разрезе регионов распределено по 540 шт. ноутбуков, проекторов, роутеров. В каждом районном центре и городе создано и оснащено по одной электронной библиотеке
	27.04.2018
	МОН
	За счет привлеченных средств

	51
	Расширить пилотирование проектов по программам многоязычного образования на базе пилотных образовательных организаций
	Увеличено количество многоязычных дошкольных образовательных организаций и школ с 2 до 4% общего числа
	25.09.2018
	МОН, НКГЯ (по согласованию), вузы (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	52
	Оказать поддержку одаренным и талантливым детям вне зависимости от уровня доходов и благосостояния их семей
	Внешкольное обучение и участие учеников в олимпиадах различного уровня, особенно в области точных и гуманитарных наук, программирования, инженерного дела, изобретательства и т.д. финансируются из республиканского бюджета
	25.12.2018
	МОН, МФ, МКИТ, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 6. Бел болчу билим

	53
	Обеспечить соответствие квалификаций полученным знаниям, навыкам, компетенциям и удовлетворение спроса будущих работодателей
	Утверждена Национальная система квалификаций
	10.09.2018
	МОН, МТСР, заинтересованные органы и организации, партнеры по развитию
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	54
	Провести анализ образовательных стандартов и учебных планов для начального профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального образования для выявления наличия дисциплин, связанных с информационно-телекоммуникационными системами, компьютерной гигиеной и кибербезопасностью
	Проведен анализ и подготовлены рекомендации
	25.10.2018
	МОН, учебные заведения (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства учебных заведений

	55
	Создать условия для конкуренции среди вузов, обеспечения высокого качества знаний, навыков и компетенций выпускников
	Введена система ранжирования (рейтинга) высших учебных заведений Кыргызской Республики
	14.12.2018
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	56
	Создать образовательные современные учебно-производственные мастерские в системе начального профессионального образования
	Открыты на базе региональных профессиональных лицеев:
6 современных учебно-производственных мастерских по профессии, ученической теплицы, 6 ресурсных центров
	25.12.2018
	МОН
	За счет средств АБР и ПРООН

	57
	Разработать механизм подготовки кадров, основанный на потребностях бизнеса, ассоциации работодателей
	Установлены связи профессиональных образовательных организаций с предпринимателями и промышленными компаниями
Количество контрактов
	10.08.2018
	МОН, МТСР, заинтересованные органы и организации, партнеры по развитию
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные инвестиции, средства вузов

	58
	Отобрать пилотные учебные заведения для создания Центров передового опыта на базе 5 средних профессиональных учебных заведений
	Создан отдел реализации проектов, утвержден перечень средних профессиональных учебных заведений и подготовлено финансовое обоснование создания Центров передового опыта
	25.12.2018
	МОН, МТСР, МЭ, МФ
	За счет средств АБР

	59
	Провести анализ трудоустройства выпускников высших учебных заведений
	Проведен анализ и подготовлены рекомендации
	25.12.2018
	МОН, МТСР, заинтересованные органы и организации, партнеры по развитию
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные инвестиции, средства вузов

	КАДАМ 7. Из калтырчу илим

	60
	Реформировать Национальную академию наук Кыргызской Республики, с выведением функции административного воздействия
	Национальная академия наук Кыргызской Республики функционирует как научно-экспертный орган
	30.11.2018
	МОН, НАН (по согласованию), Кыргызпатент, заинтересованные органы и организации
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	61
	Внедрить новый формат научных степеней и званий на основе международной практики
	Создана нормативная правовая база "PhD доктора" как научной и академической степени
	10.12.2018
	ВАК, МОН, НАН (по согласованию), Кыргызпатент, заинтересованные органы и организации
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	62
	Определить приоритеты развития науки в Кыргызской Республике и подготовить к запуску научные проекты на основе государственного заказа
	Приоритетные направления развития науки в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы утверждены, нормативная база для запуска научных проектов на основе государственного заказа подготовлена
	20.12.2018
	МОН, НАН (по согласованию), Кыргызпатент, МЭ, заинтересованные органы и организации
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	63
	Провести пропагандистско-разъяснительную работу с пользователями объектов авторского права и смежных прав
	Улучшена защита авторских прав, сокращено количество заявлений и обращений о нарушении авторских прав
	30.11.2018
	Кыргызпатент
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 8. Поддержка малого и среднего предпринимательства

	64
	Разработать проект Программы развития и поддержки малого и среднего бизнеса на 2018-2023 года
	Утверждена Программа, определены меры, направленные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
	25.09.2018
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	65
	Создать нормативную правовую базу по передаче на аутсорсинг следующих функций органов налоговой службы:
1) досудебное (апелляционное) рассмотрение жалоб налогоплательщиков по результатам налогового контроля независимому экспертному сообществу, аккредитованному Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики;
2) проведение выездных плановых проверок аудиторскими компаниями, аккредитованными Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики (на добровольной основе по выбору налогоплательщика)
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
	01.08.2018
	МЭ, ГНС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	66
	Внести изменения в законы Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства", "О конкуренции", предусматривающие нормы о выявлении антиконкурентных соглашений (картелей)
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики, предусматривающий наделение антимонопольного органа правом внезапной проверки в целях выявления антиконкурентных соглашений (картелей)
	30.11.2018
	МЭ, ГААР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	67
	Разработать программное обеспечение на базе проводимого пилотного проекта по выдаче электронных лицензий и разрешений (за исключением лицензий финансово-кредитных организаций, обменных бюро, операторов платежных систем и платежных организаций)
	Запущен пилотный проект по выдаче электронных лицензий и разрешений
	20.12.2018
	МЭ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	68
	Упростить процесс получения патента на право ведения предпринимательской деятельности
	Введена система "Электронный патент"
	03.09.2018
	ГНС, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	69
	Разработать систему оценки результативности деятельности государственных контролирующих органов
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики, улучшено качество и количество проводимых проверок субъектов предпринимательства
	20.11.2018
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	70
	Провести исследование ненаблюдаемого сектора экономики в Кыргызской Республике
	Аналитическая справка с рекомендациями по выводу неучтенных и скрытых объемов производства товаров и услуг из теневого сектора экономики
	19.10.2018
	МЭ, НСК (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	71
	Подготовить проект Плана по выводу неучтенных и скрытых объемов производства товаров и услуг из теневого сектора экономики
	Утвержден План мероприятий по легализации теневой экономики в Кыргызской Республике на 2019-2021 годы
	20.12.2018
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 9. Инвестируй в Кыргызстан

	72
	Создать "Единое окно" для инвесторов с возможностью упрощенного получения необходимых разрешительных документов
	Создано и функционирует "Единое окно"
	14.12.2018
	АПЗИ, ГРС, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	73
	Создать условия для стимулирования инвестиций в экономику Кыргызской Республики через внедрение системы "Каждый гражданин - инвестор"
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об инвестиционных фондах"
	20.09.2018
	Госфиннадзор
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	74
	Совершенствовать законодательство в сфере инвестиций в целях стимулирования и поддержания инвесторов комплексом правовых, административных и экономических инструментов
	Одобрен проект новой редакции Закона Кыргызской Республики "Об инвестициях в Кыргызской Республике"
	01.08.2018
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	75
	Упростить процедуры проведения тендеров и условий инициирования проектов государственно-частного партнерства
	Одобрен проект новой редакции Закона Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике"
	01.06.2018
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	76
	Регламентировать деятельность государственных предприятий в целях повышения прозрачности
	Принято решение Правительства Кыргызской Республики об упорядочении деятельности государственных предприятий
	30.08.2018
	МЭ, ФУГИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	77
	Создать законодательную основу для привлечения квалифицированных управляющих компаний к управлению государственным имуществом
	Одобрен проект новой редакции Закона Кыргызской Республики "О доверительном управлении государственным имуществом"
	28.06.2018
	МЭ, ФУГИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	78
	Определить порядок предоставления в аренду неиспользуемых земельных участков несельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности
	Утверждено Положение о порядке предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности
	15.11.2018
	МЭ, МСХППМ, ГРС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	79
	Подготовить 5 инвестиционно-привлекательных проектов "под ключ" в разрезе областей и 1 проект в разрезе районов для предложения потенциальным инвесторам
	Одобрены проекты со всеми правоустанавливающими документами на земельные и производственные участки
	14.12.2018
	ПП ПКР в областях, АПЗИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	80
	Оказать содействие в запуске проекта по выпуску батарей компанией "TMAI"
	Завершено строительство и установка оборудования для 1-го цеха
	1.08.2018
	АПЗИ, СЭЗ "Бишкек"
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	81
	Оказать содействие в запуске сельскохозяйственного проекта "Искра Азии" путем решения земельных споров
	Начато строительство мясного цеха и холодильных хранилищ
	10.09.2018
	АПЗИ, МСХППМ, ГААСЖКХ, ГРС, ПП ПКР в Чуйской области
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	82
	Оказать содействие в запуске цементного завода в г.Кара-Куль Джалал-Абадской области
	Выделен земельный участок и выданы необходимые документы для начала строительства
	10.11.2018
	АПЗИ, МЮ, ГРС, ГААСЖКХ, ПП ПКР в Джалал-Абадской области
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	Улучшение позиций Кыргызской Республики в рейтинге "Ведение бизнеса"

	83
	Передать энергетической компании функцию выдачи наряда на подключение к электрическим сетям
	Принято решение Правительства Кыргызской Республики.
Наряд на подключение к электрическим сетям выдается только энергетическими компаниями
	30.03.2018
	ГИЭТБ, ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	84
	Ввести штрафные санкции в случае невыполнения установленных сроков подключения коммерческих абонентов
	Принято решение Правительства Кыргызской Республики. Установлены сроки подключения для коммерческих абонентов и штрафные санкции
	30.04.2018
	ГКПЭН, ГИЭТБ, ОАО "НЭХК" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	85
	Внедрить механизмы:
- практической реализации штрафных санкций, налагаемых на электрораспределительные компании за превышение установленного лимита отключений коммерческим абонентам;
- предоставления компенсаций энергетическими компаниями коммерческим абонентам при превышении установленного лимита отключений
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики
	30.04.2018
	ГКПЭН, ГИЭТБ, ОАО "НЭХК (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	86
	Передать администрирование социальных отчислений из Социального фонда Кыргызской Республики в Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики. Сокращено время и затраты на представление отчетности
	15.08.2018
	МЭ, СФ, ГНС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	87
	Внедрить механизм электронной уплаты судебных сборов при коммерческих спорах путем безналичного платежа через специальную интернет-платформу или интернет-банкинг
	Уплата судебных сборов проводится путем безналичного платежа через специальную интернет-платформу или интернет-банкинг
	28.09.2018
	ГКИТС, НБКР (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	88
	Принять меры по повышению индикатора "Разрешение неплатежеспособности"
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О банкротстве"
	01.10.2018
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	89
	Предоставить возможность подачи документов в электронной форме при регистрации юридических лиц
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)"
	28.06.2018
	МЮ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	90
	Внедрить систему онлайн - регистрации коммерческих организаций
	Функционирует система онлайн регистрации коммерческих организаций на сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики. Сокращены сроки регистрации коммерческих организаций
	28.09.2018
	МЮ, ГКИТС, НСК (по согласованию), СФ, ГНС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	91
	Внедрить автоматизированную систему регистрации собственности, а также предоставление электронных услуг Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики в режиме онлайн в г.Бишкек
	Сокращены количество процедур и сроки регистрации собственности
	03.09.2018
	ГРС, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	92
	Улучшить осведомленность заинтересованных сторон о кредитоспособности заемщика
	Одобрен проекта Закона Кыргызской Республики.
Созданы правовые основы для защиты интересов кредиторов
	03.09.2018
	МЮ, ГРС, ГНС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	93
	Доработать единую электронную базу данных зарегистрированных прав требований по исполнению обязательств (по договору) в отношении движимого имущества в части обмена данными об автотранспортных средствах и персональных идентификационных номерах и данных юридических лиц
	Единая электронная база данных зарегистрированных прав требований по исполнению обязательств (по договору) в отношении движимого имущества взаимодействует с автоматизированными базами Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики
	29.06.2018
	МЮ, ГРС, ГНС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	94
	Внедрить систему рейтинга кредитоспособности заемщиков
	Повышен показатель индекса глубины кредитной информации
	25.12.2018
	НБКР (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию)
	За счет средств НБКР и коммерческих банков

	95
	Повысить эффективность таможенного администрирования операций Международных дорожных перевозок (МДП) путем внедрения системы электронного предварительного информирования
	Внедрена система электронного предварительного информирования операций МДП (система TIR-EPD) в ЕАИС Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики
	30.08.2018
	ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	96
	Минимизировать физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с сотрудниками таможенных органов путем перехода на электронный формат отчетности
	Внедрен автоматизированный учет и контроль товаров, помещенных на склады временного хранения, таможенные склады и магазины беспошлинной торговли
	30.05.2018
	ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	97
	Оптимизировать процедуры на пунктах пропуска для снижения временных издержек участников внешнеэкономической деятельности
	Автоматизированы функции государственных контролирующих органов в пунктах пропуска
	28.09.2018
	ГТС, МЭ, ГПС, ГИВФБ, МЗ, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 10. Доступный кредит

	98
	Разработать нормативные правовые акты, необходимые для исполнения Закона Кыргызской Республики "О товарных складах и складских свидетельствах"
	Приняты решения Правительства, регулирующие деятельность товарных складов и обращений складских свидетельств
	20.12.2018
	МЭ, МСХППМ, Госфиннадзор
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ВПП ООН

	99
	Привлечь дополнительные финансовые ресурсы для ипотечного кредитования
	Выпуск и реализация ипотечных ценных бумаг в объеме 400 млн. сомов
	14.12.2018
	ОАО "ГИК" (по согласованию)
	За счет ипотечных ценных бумаг

	100
	Расширить перечень категорий граждан для получения ипотечных кредитов
	Запуск направления "Доступная ипотека" для всех категорий граждан
	30.03.2018
	ОАО "ГИК" (по согласованию)
	За счет собственных средств ОАО "ГИК"

	101
	Реализовать проект "Финансирование сельского хозяйства - 6"
	Субъектам сельскохозяйственной отрасли выданы льготные кредиты в сумме 5754,4 млн. сомов
	20.12.2018
	МФ, МЭ, МСХППМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства коммерческих банков

	102
	Провести переговоры по созданию Кыргызско-Китайского Фонда развития
	Подготовлен проект международного договора и учредительных документов по созданию Кыргызско-Китайского Фонда развития с первоначальным капиталом в 500 млн. долларов США
	03.09.2018
	МЭ, МФ, МИД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	103
	Изучить возможность совершенствования/оптимизации обеспечения кредитов коммерческих банков для оценки качества кредитов
	Проведен анализ и подготовлены рекомендации
	25.12.2018
	НБКР (по согласованию), МЭ, Союз банков и коммерческие банки (по согласованию)
	За счет средств НБКР и коммерческих банков

	104
	Рассмотреть возможность совершенствования/оптимизации требований к залогам по кредитным аукционам Национального банка Кыргызской Республики
	Требования к залогам по кредитным аукционам Национального банка Кыргызской Республики усовершенствованы/
 оптимизированы
	25.12.2018
	НБКР (по согласованию), МЭ, Союз банков и коммерческие банки (по согласованию)
	За счет средств НБКР и коммерческих банков

	105
	Расширить доступ к финансовым услугам посредством приложения национальной платежной карты "Элкарт" - "Элкарт-мобайл"
	Достигнуто количество пользователей "Элкарт-мобайл" - 20 тыс. чел., количество транзакций - 100 тыс.
	25.12.2018
	НБКР (по согласованию), ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" и коммерческие банки (по согласованию)
	За счет средств НБКР и коммерческих банков

	106
	Повысить уровень проникновения банковских и платежных услуг в регионах Кыргызской Республики
	Установлено 1567 банкоматов, 9525 POS-терминалов, 5696 платежных терминалов
	25.12.2018
	НБКР (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию)
	За счет средств НБКР и коммерческих банков

	107
	Разработать предложения по внесению изменений в законодательство в части регулирования и надзора гарантийных фондов
	Подготовлен законопроект по регулированию и надзору за деятельностью гарантийных фондов
	25.12.2018
	НБКР (по согласованию), ОАО "Гарантийный фонд" (по согласованию)
	За счет средств НБКР, ОАО "Гарантийный фонд"

	108
	Внедрить систему жилищно-сберегательного кредитования
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О контрактных жилищных сбережениях"
	20.12.2018
	МЭ, МФ, ФУГИ, НБКР (по согласованию), ОАО "ГИК" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, за счет средств ипотечных ценных бумаг и средств доноров

	109
	Разработать проект плана мероприятий по реализации второго этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы
	Утвержден план мероприятий по реализации второго этапа (2018-2019 годы)
	20.03.2018
	НБКР (по согласованию), МЭ, МФ, МО
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	110
	Обеспечить условия для развития малого и среднего предпринимательства путем выдачи займов ломбардами на товары в обороте
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О деятельности ломбардов"
	30.04.2018
	Госфиннадзор
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 11. Поддержка экспорту

	111
	Оказать содействие отечественным компаниям в повышении экспортного потенциала (разработка маркетинговой стратегии, дизайна упаковки и маркировка, внедрение международных стандартов и оказание консультации по выходу на внешние рынки)
	10 компаний имеют собственную маркетинговую стратегию и вышли на внешние рынки
	14.12.2018
	АПЗИ, МЭ, ГКПЭН, МСХППМ, МГА, ТПП (по согласованию), ассоциации и союзы предпринимателей (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	112
	Завершить ремонтно-реставрационные работы и начать эксплуатацию Торгово-выставочного павильона № 4 (Кыргызстан) в г.Москва на ВДНХ
	Действует Торгово-выставочный центр "Кыргызстан" на территории ВДНХ в Москве
	10.12.2018
	МИД, ГП "Кыргыздипсервис", МЭ, ТПП (по согласованию), АПЗИ
	За счет привлеченных средств

	113
	Создать финансовый институт по экспортно-импортным операциям либо направление в рамках действующего финансового института для финансирования экспортно-импортных операций
	Проект решения Правительства Кыргызской Республики
	14.12.2018
	МЭ, МФ, НБКР (по согласованию), АПЗИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	114
	Запустить пилотный проект по введению контрольного маркировочного знака халал продукции
	Выпущен маркировочный знак "Халал", эмитентам выдаются маркировочный знак
	20.09.2018
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	115
	Повысить уровень информирования населения в сфере халал-индустрии
	Разработан и запущен сайт adal.kg
	20.04.2018
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	116
	Завершить модернизацию испытательных лабораторий Центра по стандартизации и метрологии
	Модернизированы лаборатории в городах Бишкек и Ош
	10.12.2018
	МЭ
	За счет грантовых средств РФ

	117
	Разработать 2-й этап финансирования экспортно-ориентированных предприятий (продолжение реализации Проекта "Финансирование экспортно-ориентированных и импортозамещающих предприятий-1")
	Принято решение Правительства Кыргызской Республики об утверждении проекта "Финансирование развития промышленности"
	01.06.2018
	МЭ, АПЗИ, ГКПЭН, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	118
	Завершить идентификацию поголовья крупного рогатого скота (коров) по республике
	Количество поголовья крупного рогатого скота
	30.03.2018
	ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	119
	Провести идентификацию лошадей (чипирование) и свиней (биркование) в республике
	Количество поголовья лошадей и свиней
	10.12.2018
	ГИВФБ, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	120
	Разработать проект Программы по созданию и развитию торгово-логистических центров в Кыргызской Республике на 2018-2023 годы
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Программы
	29.06.2018
	МСХППМ, МЭ, МФ, ГКПЭН, ПП ПКР в областях
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	КАДАМ 12. Энергетика в Кыргызской Республике

	121
	Провести реконструкцию и модернизацию котельного оборудования и тепловых сетей филиалов государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго"
	Построена угольная котельная в г.Кант для снабжения тепловой энергией жителей 2-го и 3-го микрорайонов.
Осуществлен перевод филиала Таш-Кумырского предприятия теплоснабжения - 2-х электрокотельных "Шамалды-Сай-1" и "Шамалды-Сай-2" на твердое топливо (уголь)
	01.10.2018
	ГКПЭН, ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ГП "Кыргызтеплоэнерго"

	122
	Провести замену индукционных приборов учета в сетях распределения электроэнергии на электронные счетчики
	Установлено 80 тыс. электронных счетчиков с выносом на фасад зданий изолированным кабелем, в том числе по:
ОАО "Северэлектро" - 15 тыс. штук; ОАО "Востокэлектро" - 31 тыс. штук; ОАО "Ошэлектро" - 20 тыс. штук; ОАО "Жалалабатэлектро" - 14 тыс. штук
	20.12.2018
	ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию)
	За счет собственных средств энергокомпаний

	123
	Внедрить современные системы учета потребления электроэнергии
	Установлены приборы учета АСКУЭ в количестве 9 тысяч штук, в том числе по:
ОАО "Северэлектро" - 4 тыс. штук; ОАО "Ошэлектро" - 5 тыс. штук
	20.12.2018
	ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию), ГКПЭН
	За счет собственных средств энергокомпаний, привлеченных инвестиционных средств

	124
	Снизить дебиторскую задолженность топливно-энергетических компаний
	Дебиторская задолженность снижена на 20% без учета задолженности бюджетных потребителей и безнадежной задолженности
	20.12.2018
	ОАО "НЭХК", распределительные энергокомпании (по согласованию), ГКПЭН
	За счет собственных средств энергокомпаний

	125
	Сократить потери электроэнергии в распределительных энергетических компаниях
	Снижены потери электроэнергии в сетях распределительных энергокомпаний до 12,5%
	20.12.2018
	ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию), ГКПЭН
	За счет собственных средств энергокомпаний

	126
	Обеспечить полный сбор платежей за потребленную электроэнергию по всем категориям потребителей
	Сбор платежей на уровне не менее 100%
	20.12.2018
	ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию), ГКПЭН
	За счет собственных средств энергокомпаний

	127
	Обеспечить доступ к природному газу местного населения жилых массивов г.Бишкек и населенных пунктов Чуйской области
	Построены газораспределительные сети к жилым массивам Кара-Жыгач - 11,6 км, Арча-Бешик - 106,3 км, Ак-Орго - 53,4 км и Ак-Ордо - 44,7 км города Бишкек, а также г.Кант - 34,4 км, г.Токмок - 6,9 км и с.Сокулук - 21,2 км Чуйской области
	20.12.2018
	ГКПЭН, ОсОО "Газпром Кыргызстан" (по согласованию)
	За счет средств ОсОО "Газпром Кыргызстан"

	128
	Определить подрядчика по ремонту затворов и гидротехнических сооружений по проекту "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2"
	Заключен контракт с подрядчиком на ремонт затворов и гидротехнических сооружений
	01.10.2018
	ОАО "НЭХК" и ОАО "Электрические станции" (по согласованию), ГКПЭН
	За счет средств АБР, ЕАБР

	129
	Провести тендер по отбору подрядчика на строительно-монтажные работы линии электропередачи 500 кВ на территории Кыргызской Республики и ячейки на электрической подстанции 500 кВ "Датка" в рамках проекта "CASA-1000"
	Заключен контракт с подрядчиком
	30.11.2018
	ОАО "НЭХК" и ОАО "НЭСК" (по согласованию), ГКПЭН
	За счет средств МАР, ЕИБ

	130
	Определить подрядчика на замену гидромеханического оборудования Ат-Башинской ГЭС
	Заключен контракт с подрядчиком на замену гидромеханического оборудования
	01.10.2018
	ОАО "НЭХК" и ОАО "Электрические станции" (по согласованию), ГКПЭН
	За счет средств Швейцарской Конфедерации

	131
	Заключить соглашение с Евразийским банком развития по финансированию проекта "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 3"
	Проведены внутригосударственные процедуры
	30.11.2018
	ГКПЭН, МФ, ОАО "НЭХК" и ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	За счет средств ЕАБР

	132
	Продолжить поиск потенциального инвестора для реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1"
	Проведены переговоры и определен потенциальный инвестор
	20.12.2018
	АПЗИ, ГКПЭН, МЭ, ОАО "НЭХК" и ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	133
	Провести процедуру ратификации Соглашения с Европейским банком реконструкции и развития по финансированию проекта "Реабилитация ОАО "Востокэлектро"
	Соглашение ратифицировано
	29.06.2018
	ГКПЭН, МФ, ОАО "НЭХК" и ОАО "Востокэлектро" (по согласованию)
	За счет средств ЕБРР

	134
	Провести процедуру ратификации Соглашения с Международной ассоциацией развития по финансированию проекта "Улучшение теплоснабжения"
	Соглашение ратифицировано
	20.12.2018
	МФ, ОАО "НЭХК" и ОАО "Бишкектеплосеть" (по согласованию), ГКПЭН
	За счет средств МАР

	135
	Провести процедуру ратификации Соглашения с Европейским банком реконструкции и развития по финансированию проекта "Реконструкция и строительство насосных станций"
	Соглашение ратифицировано
	30.03.2018
	ГКПЭН, МФ, ОАО "НЭХК" и ОАО "Бишкектеплосеть" (по согласованию)
	За счет средств ЕБРР

	136
	 Обеспечить устойчивое развитие, стабильное и надежное функционирование энергетической отрасли, покрытия дефицита электроэнергии
	Утверждена Среднесрочная тарифная политика Кыргызской Республики на электрическую и тепловую энергию на 2018-2023 годы
	01.08.2018
	ГАРТЭК, ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	137
	Создать благоприятные условия для развития малой гидроэнергетики в республике
	Разработан законопроект о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты в сфере возобновляемых источников энергии
	20.12.2018
	ГКПЭН, АПЗИ, ГАРТЭК, ОАО "НЭХК" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	138
	Принять меры по привлечению инвесторов для строительства Кара-Кечинской тепловой электростанции
	Разработан проект Программы по строительству и эксплуатации Кара-Кечинской тепловой электростанции
	03.09.2018
	ГКПЭН, АПЗИ, ОАО "НЭХК" и ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	139
	Улучшить электроснабжение Аркинского массива Лейлекского района Баткенской области
	Завершены проектирование, изготовление и поставки оборудования для строительства ВЛ 110 кВ, протяженностью 51 км и двух подстанций 110/35/10 кВ
	25.12.2018
	ГКПЭН, ОАО "НЭХК" и ОАО "НЭСК" (по согласованию)
	За счет средств ИБР

	КАДАМ 13. Городская инфраструктура

	140
	Создать комфортные условия для отдыха и досуга в парковых зонах города Бишкек: Южная часть парка "Молодежный", "Карагачевая роща", парк им.Ю.Фучика, парк им.Д.Асанова
	Зоны отдыха оснащены местами для отдыха, спортивными площадками, освещением
	30.10.2018
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	В рамках средств местного бюджета

	141
	Разработать план по развитию Ботанического сада им.Э.Гареева Национальной академии наук Кыргызской Республики
	Утвержден детализированный план, начата реализация плана
	01.03.2018
	МОН, МФ, мэрия г.Бишкек (по согласованию), ГАООСЛХ, ОФ "Арча" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах

	142
	Вовлечь частный сектор в систему управления отходами путем внедрения механизма выбора (в т.ч. конкурсного) организации для оказания услуг по сбору и вывозу отходов в рамках проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкек"
	Доля частных компаний по аутсорсингу муниципальных услуг по сбору и вывозу отходов составляет не менее 20%
	30.11.2018
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	В рамках средств местного бюджета

	143
	Построить надземные пешеходные переходы на двух перекрестках города Бишкек
	Сданы в эксплуатацию 2 надземных пешеходных перехода
	30.11.2018
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	В рамках средств местного бюджета

	144
	Завершить поставку 52 новых троллейбусов и выпустить их на линию
	Открыты 3 новых троллейбусных маршрута, увеличен ежедневный выпуск троллейбусов на линию
	02.05.2018
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	За счет кредитных и грантовых средств ЕБРР

	145
	Расширить базу общественного транспорта путем приобретения автобусов
	Выпущено на линию не менее 300 автобусов
	20.12.2018
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	В рамках средств местного бюджета

	146
	Сформировать необходимую нормативную правовую базу для внедрения в городах Бишкек и Ош системы электронного билетирования в общественном транспорте
	Приняты соответствующие нормативные правовые акты
	29.06.2018
	Мэрии г.Бишкек и г.Ош (по согласованию), МТД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	147
	Сформировать эффективные тарифы и тарифную политику для устойчивой работы и развития общественного транспорта (с учетом ежегодного пересмотра тарифов согласно уровню инфляции)
	Созданы условия для устойчивой работы общественного транспорта и обновления подвижного состава
	30.11.2018
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	В рамках средств местного бюджета

	148
	Провести работу по модернизации муниципальных лифтов
	Модернизировано 25 лифтов
	20.12.2018
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию), АПЗИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах

	149
	Улучшить систему наружного освещения
	Заменены лампы уличного освещения в количестве 4000 шт.
	31.10.2018
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	В рамках средств местного бюджета

	150
	Улучшить систему водоснабжения в г.Бишкек в рамках реализации проекта "Реабилитация водоснабжения и канализации в г.Бишкек (фаза II)
	Пробурено 35 новых скважин на водозаборе "Орто Алыш"
	20.12.2018
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	За счет кредитных и грантовых средств ЕБРР

	151
	Осуществить строительство пешеходного моста с выставочной площадкой (подиум) над рекой Ак-Буура
	Мост введен в эксплуатацию
	03.09.2018
	Мэрия г.Ош (по согласованию)
	В рамках средств местного бюджета, внебюджетные средства

	152
	Создать комфортные условия для отдыха и досуга горожан в г.Ош
	Завершена реконструкция парка им.Т.Сатылганова
	30.11.2018
	Мэрия г.Ош (по согласованию)
	В рамках средств местного бюджета

	153
	Создание условий для игр и укрепления здоровья детей в г.Ош
	Построено не менее 10 детских спортивных площадок
	30.11.2018
	Мэрия г.Ош (по согласованию)
	В рамках средств местного бюджета, внебюджетные средства

	154
	Улучшить качество перевозки пассажиров в г.Ош
	Проведена реконструкция и реабилитация ДЭПО троллейбусного и автобусного парков.
Построены новые троллейбусные линии и реабилитированы старые
	30.11.2018
	Мэрия г.Ош (по согласованию)
	За счет кредитных и грантовых средств ЕБРР

	КАДАМ 14. Транспортно-дорожная инфраструктура

	155
	Сохранить и улучшить автомобильные дороги
	Завершено устройство 100 км асфальтобетонного покрытия (с учетом ГКВ); 137 км шероховатой поверхностной обработки; 13 км черногравийного покрытия; 97 км гравийного покрытия; построено 5 мостов
	14.12.2018
	МТД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	156
	Строительство автомобильных дорог на приграничных территориях
	Строительство автомобильных дорог в обход территорий соседних государств и мостов в Баткенской области, в том числе автомобильная дорога Кок-Таш - Ак-Сай - Тамдык
	12.12.2018
	МТД, ПП ПКР в Баткенской области, Баткенская МГА
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	157
	Реконструкция автодороги Балыкчы - Тамчы - Чолпон-Ата - Корумду
	Завершена реконструкция автодороги с 85 по 104 км
	10.12.2018
	МТД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	158
	Реконструкция автодороги Ош - Баткен - Исфана, км 75-108
	Завершены земляные работы в объеме 45400 м3, устройство асфальтобетонного покрытия 15 км, устройство 70 водопропускных труб, строительство и ремонт 3 мостов
	20.12.2018
	МТД
	За счет средств ИБР

	159
	Строительство альтернативной автодороги Север-Юг, км 159-183
	Завершен отбор подрядчика.
Начата мобилизации подрядчика
	20.12.2018
	МТД
	За счет средств ИБР и СФР

	160
	Реконструкция автодороги Балыкчы - Каракол - Балыкчы, км 104-220
	Получено одобрение кредита от Арабской координационной группы. Проведены внутригосударственные процедуры по подписанию соглашения
	20.12.2018
	МТД
	За счет средств АКГ

	161
	Реконструкция участка автодороги Тюп - Кеген с 39 по 76 км
	Подготовлен детальный проект для участка автодороги
	20.11.2018
	МТД
	За счет средств Всемирного банка в рамках проекта ПУДПС ЦА-3

	162
	Реконструкция автодороги Ош - Баткен - Исфана, км 28-75
	Подготовлен детальный проект для участка автодороги
	28.12.2018
	МТД
	За счет средств JICA в рамках проекта "Улучшение дорог международного значения"

	163
	Завершить основной объем работ по реабилитации участков дорожного коридора Ош - Баткен - Исфана - КПП "Кайрагач" (56 км)
	Основные работы завершены. На всех проектных участках уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие:
- Исфана - Кайрагач - 36,1 км;
- Баткен - Торткуль - 14,22 км;
- Баткен - Кызыл-Бель - 6 км
	20.11.2018
	МТД, ПП ПКР в Баткенской области, Лейлекская МГА
	За счет средств Всемирного банка в рамках проекта ПУДПС ЦА-1

	164
	Закупить оборудование и технику для содержания дорог для Управления автомобильными дорогами Ош - Бишкек - Исфана
	Произведены закупки оборудования
	10.12.2018
	МТД
	За счет средств Всемирного банка

	165
	Строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, фаза 1, протяженностью 154 км (участок с.Кызыл-Жылдыз - с.Арал (км 183-195), с.Казарман - г.Джалал-Абад (км 291-433), включая тоннель через перевал Кок-Арт длиной 3,8 км)
	Завершено 13% общего объема строительных работ
	20.12.2018
	МТД
	За счет средств ЭИБК

	166
	Строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, фаза 2 (участок с.Арал - с.Казарман 6 (км 195-291), протяженностью 96 км)
	Завершено 14% общего объема строительных работ
	12.12.2018
	МТД
	За счет средств ЭИБК

	167
	Реализация проекта по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3, автодороги Бишкек - Ош, Фаза 4 (участок Бишкек - Кара-Балта), протяженностью 45,5 км
	Завершено 25% общего объема строительных работ
	14.12.2018
	МТД
	За счет средств АБР

	168
	Реализация проекта по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3, автодороги Бишкек - Ош, Фаза 4 (участок Маданият - Джалал-Абад), протяженностью 67 км
	Заключен контракт. Завершена мобилизация подрядчика на участке.
Подготовлена проектно-сметная документация.
Завершено 2% общего объема строительных работ
	14.12.2018
	МТД
	За счет средств АБР

	169
	Реализация проекта по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3, автодороги Бишкек - Ош, Фаза 4 (участок Кара-Балта - Суусамыр)
	Завершено 10% общего объема работ
	14.12.2018
	МТД
	За счет средств АБР

	170
	Реконструкция участка Эпкин - Башкууганды (89 км - 159 км), протяженностью 70 км (Север-Юг, 3 фаза), Проект "Пути соединения между транспортными коридорами ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3"
	Заключен контракт на гражданские работы.
Завершена мобилизация подрядчика на участке.
Завершено 5% общего объема строительных работ
	14.12.2018
	МТД
	За счет средств АБР

	171
	Реконструкция Балыкчы - до поворота к перевалу Кувакы со стороны с.Кочкор (0 км - 43 км) и Кочкор - Эпкин (62,4 км - 89,5 км), протяженностью 70,1 км (Север-Юг, 3 фаза), (дополнительное финансирование Проекта "Пути соединения между транспортными коридорами ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3")
	Соглашение подписано.
Начаты тендерные процедуры по отбору подрядчика и консультанта
	20.12.2018
	МТД
	За счет средств АБР

	172
	Провести работу по запуску проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан (провести переговоры и исследовательские работы в рамках трехсторонней экспертной группы)
	Согласован и утвержден маршрут прохождения железнодорожной магистрали по территории Кыргызской Республики.
Определена схема и модели финансирования проекта в рамках рабочей группы
	14.12.2018
	МТД, ГП "НК "КТЖ"
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	173
	Провести работу по запуску проекта строительства железной дороги Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече
	Обновлены и внесены изменения в условия и порядок проведения конкурса на право пользования недрами с целью комплексной разработки буроугольных месторождений Кара-Кече и Мин-Куш (участок "Ак-Улак"), в рамках которого также рассматривается строительство тепловой электростанции Кара-Кече и железной дороги Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече
	20.12.2018
	МТД, ГП "НК "КТЖ"
	За счет средств победителя конкурса по разработке буроугольного месторождения

	174
	Создать условия для бесперебойной и слаженной перевозки грузов железнодорожным транспортом
	Увеличение парка грузовых вагонов Кыргызской железной дороги на 150 единиц (2, 3 этапы поставки)
	10.04.2018
	МТД, ГП "НК "КТЖ"
	За счет собственных средств ГП "НК "КТЖ"

	175
	Обновить верхнее строение железнодорожных путей
	Обновлен 21 км верхнего строения пути железной дороги
	20.12.2018
	МТД, ГП "НК "КТЖ"
	За счет собственных средств ГП "НК "КТЖ"

	176
	Обеспечить прозрачность проводимых результатов транспортного контроля, ввести открытые реестры лицензии и разрешений через веб-портал
	Внедрена АИС "Электронный транспортный контроль"
	18.12.2018
	МТД, ААВТВК
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, гранты, инвестиции

	177
	Установить электронную систему весогабаритного контроля на контрольно-пропускных пунктах "Кок-Тала", "Каратай" и "Жаны-Арык"
	Установлена электронная система весогабаритного контроля
	14.12.2018
	МТД
	За счет средств Всемирного банка

	178
	Принять меры по введению системы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств
	Приняты решения Правительства Кыргызской Республики
	01.10.2018
	Госфиннадзор
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	179
	Модернизировать линии связи в международных аэропортах "Манас" и "Ош"
	Улучшено оборудование аэропортов
	10.12.2018
	МТД, ГП "КАН"
	За счет собственных средств ГП "КАН"

	180
	Приобрести аэродромный терминал многопозиционной системы наблюдения для организации воздушного движения в международном аэропорту "Ош"
	Запущен аэродромный терминал
	10.12.2018
	МТД, ГП "КАН"
	За счет собственных средств ГП "КАН"

	181
	Провести реконструкцию восточной части аэровокзального комплекса международного аэропорта "Манас"
	Увеличена площадь зала вылета для пассажиров на 1100 м2
	30.11.2018
	ОАО "МАМ" (по согласованию)
	За счет собственных средств ОАО "МАМ"

	182
	Упростить доступ к рынку авиаперевозок
	Одобрен законопроект о внесении изменений в нормативный правовой акт, вводящий режим 5-й степени "свободы воздуха", регулирующих осуществление полетов воздушных судов других государств на территорию и через территорию Кыргызской Республики
	29.06.2018
	МТД, АГА
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 15. Развитие регионов на базе опорных городов

	183
	Принять меры по реанимированию простаивающих предприятий в регионах
	Разработан План по поддержке запуска простаивающих предприятий
	10.09.2018
	МЭ, ГКПЭН, МСХППМ, ПП ПКР в областях
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	184
	Разработать проекты программ развития 6-ти городов - точек роста, с определением основных приоритетных направлений, отобранных в рамках Концепции региональной политики Кыргызской Республики
	Разработаны проекты программ развития городов (Баткен, Ош, Талас, Нарын, Каракол, Джалал-Абад) на принципах бизнес-планирования
	20.04.2018
	Мэрии городов (по согласованию), ПП ПКР в областях, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	185
	Разработать проект решения Правительства Кыргызской Республики о строительстве индустриального торгово-логистического комплекса в Ат-Башинском районе Нарынской области
	Созданы условия для реализации проекта строительства индустриального торгово-логистического комплекса
	30.05.2018
	ПП ПКР в Нарынской области, АПЗИ, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	186
	Принять меры по привлечению широкого круга инвесторов в Нарынскую область, ознакомлению с инвестиционным климатом и экономическим потенциалом Кыргызской Республики
	Проведен бизнес-форум в Нарынской области "Нарын - Транснациональный экономический узел на Великом Шелковом пути"
	20.08.2018
	ПП ПКР в Нарынской области, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	187
	Разработать генеральные планы для приоритетных населенных пунктов на основе анализа социально-экономического развития, с выявлением имеющихся резервов
	Внесены на рассмотрение городских кенешей 20 проектов генеральных планов развития пилотных городов
	10.12.2018
	Мэрии городов (по согласованию), ГААСЖКХ, ПП ПКР в областях
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском, местном бюджетах, внебюджетные средства

	188
	Разработать программы развития областей
	Утверждены долгосрочные 5-летние стратегии социально-экономического развития областей
	30.10.2018
	ПП ПКР в областях, МГА, НИСИ, ОМСУ (по согласованию), МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском, местном бюджетах, внебюджетные средства

	189
	Разработать проект по строительству современного убойного цеха, с дальнейшей переработкой продукции на территории Ат-Башинского района Нарынской области
	Проект внесен на рассмотрение Российско-Кыргызского Фонда развития
	10.09.2018
	ПП ПКР в Нарынской области, МЭ
	За счет средств РКФР

	190
	Реализовать проект по строительству молокоперерабатывающего завода в г.Нарын
	Созданы дополнительные рабочие места, а также условия для населения по сбыту продукции
	10.12.2018
	ПП ПКР в Нарынской области
	За счет средств частного инвестора ОсОО "Умут"

	191
	Реализовать проект по строительству логистического центра по хранению картофеля на 1000 т
	Созданы дополнительные рабочие места, условия для населения по хранению и сбыту продукции
	10.12.2018
	ПП ПКР в Нарынской области
	За счет средств JICA

	192
	Начать строительство многоквартирных и малоэтажных жилых домов в регионах
	Ведется строительство квартир и домов в регионах
	10.12.2018
	ОАО "ГИК" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	193
	Провести мероприятия по оценке сейсмостойкости жилой застройки в населенных пунктах Кыргызской Республики
	Проведено инженерное обследование не менее 40 объектов жилой застройки, с выдачей технического заключения
	14.12.2018
	ГААСЖКХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	194
	Осуществить строительство и реконструкцию очистных сооружений в городах Чолпон-Ата, Балыкчы и Каракол
	Окончание 1 этапа строительства и реконструкции
	14.12.2018
	ГААСЖКХ
	За счет средств АБР

	195
	Внедрить систему сортировки и переработки твердых бытовых отходов в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области, отвечающую требованиям природоохранного законодательства
	Разработано ТЭО на строительство сортировочного и перерабатывающего комплекса на территории Иссык-Кульского района
	14.12.2018
	ГАООСЛХ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, ОМСУ (по согласованию)
	За счет привлеченных средств

	196
	Подготовка и обмен передовым международным опытом по развитию муниципалитетов, внедрение лучших муниципальных практик в городах Кыргызской Республики
	Проведен 5 международный Форум лучших муниципальных практик в г.Бишкек
	15.04.2018
	ГАМСУМО, министерства и ведомства, мэрия г.Бишкек (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах

	КАДАМ 16. Таза суу

	197
	Разработать и согласовать с Европейским банком реконструкции и развития Концепцию финансирования в сфере сельского питьевого водоснабжения
	Получено одобрение о финансировании
	14.12.2018
	ГААСЖКХ, АРИС (по согласованию)
	За счет средств ЕБРР

	198
	Разграничить функции уполномоченных государственных органов в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения, освободить от уплаты бонусов специализированные организации
	Одобрен законопроект. Устранены коллизии в части полномочий местных органов власти
	14.12.2018
	ГААСЖКХ, АРИС (по согласованию)
	За счет средств Всемирного банка и ПРООН

	199
	Построить и реабилитировать систему питьевого водоснабжения в 25 селах республики
	Обеспечен доступ к питьевому водоснабжению в 25 селах
	20.12.2018
	ГААСЖКХ, МФ, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства Всемирного банка, ИБР

	200
	Построить и реабилитировать систему питьевого водоснабжения в 2 городах республики
	Обеспечен доступ к питьевому водоснабжению в городах Кант и Талас.
Продолжены работы в городах Бишкек (2 Фаза), Ош (2 Фаза), Кара-Балта и Кызыл-Кия
	20.12.2018
	ГААСЖКХ, МФ, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию)
	За счет средств Всемирного банка, ЕБРР

	201
	Провести процедуру ратификации Соглашения с Исламским банком развития по проекту "Улучшение сельского водоснабжения и санитарии в Кыргызской Республике"
	Соглашение ратифицировано
	10.10.2018
	ГААСЖКХ, АРИС (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства АКГ, ИБР

	202
	Провести процедуру ратификации Соглашения с Европейским банком реконструкции и развития по проекту водоснабжения сел Мирза-Акинского, Дон-Булакского и Куршабского айылных аймаков
	Соглашение ратифицировано
	14.12.2018
	ГААСЖКХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ЕБРР, ЕС, ЕИБ

	203
	Создать условия для обеспечения финансовой устойчивости поставщиков питьевой воды
	Созданы межмуниципальные предприятия в 5 районных центрах республики
	05.10.2018
	ГААСЖКХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах

	204
	Разработать критерии допуска производителей профессионального оборудования в качестве поставщиков на объекты строительства систем водоснабжения и водоотведения
	Утверждены критерии решением Правительства Кыргызской Республики
	05.06.2018
	ГААСЖКХ, АРИС (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	205
	Обеспечить контроль за безопасностью питьевой воды
	Количество проверенных объектов
	14.12.2018
	МЗ, ГААСЖКХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	206
	Подготовить проектно-сметную документацию для очистных сооружений городов Чолпон-Ата, Балыкчы и Каракол
	Разработана проектно-сметная документация для очистных сооружений в городах Чолпон-Ата, Балыкчы и Каракол
	20.12.2018
	ГААСЖКХ
	За счет кредитных и грантовых средств АБР

	КАДАМ 17. Обеспечение безопасности и экономическая дипломатия - основные задачи внешней политики

	207
	Провести работу по укреплению сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества и других многосторонних форматов по обеспечению национальной и региональной безопасности
	Проведение переговоров, организация мероприятий и заключение соответствующих договоренностей и соглашений
	20.12.2018
	МИД, ГШ ВС (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГПС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	208
	Продолжить активную работу по завершению делимитации и демаркации Государственной границы Кыргызской Республики с сопредельными государствами
	Проведение совместных встреч правительственных делегаций и рабочих групп Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской государственной границы
	20.12.2018
	Секретариат cпецпредставителя Правительства КР по приграничным вопросам, МИД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	209
	Обеспечить проведение загранучреждениями Кыргызской Республики бизнес-форумов, деловых советов, а также участие в различных международных выставках-ярмарках в целях создания площадок для бизнесменов из Кыргызской Республики по налаживанию тесного сотрудничества с иностранными партнерами (компаниями)
	Количество и география проведенных мероприятий
	20.12.2018
	МИД, АПЗИ, МЭ, ТПП (по согласованию), МТД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	210
	Оказать содействие в продвижении и популяризации туристского потенциала Кыргызской Республики за рубежом
	Продвижение туристского потенциала Кыргызской Республики; открытие регулярных/чартерных международных авиарейсов; участие иностранных гостей в мероприятиях Третьих Всемирных игр кочевников
	20.12.2018
	МКИТ, МТД, МИД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	211
	Расширить географию института почетных консулов Кыргызской Республики за рубежом с целью защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики, развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Кыргызской Республики и регионов иностранных государств
	Увеличено количество почетных консулов Кыргызской Республики в населенных пунктах иностранных государств, где компактно проживают граждане Кыргызской Республики: города Красногорск, Казань, Сочи (Российская Федерация) и др.
	20.12.2018
	МИД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 18. Национальная инициатива "Мекен-карт"

	212
	Создать межведомственную рабочую группу для разработки нормативных правовых актов (в сфере определения порядка регистрации в качестве держателя "Мекен-карт")
	Создана межведомственная рабочая группа.
	01.03.2018
	ГСМ, МИД, ГКНБ, МВД, ГРС, ГПС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Проведен анализ нормативной правовой базы
	02.05.2018
	
	

	213
	Разработать проекты нормативных правовых актов в сфере определения порядка регистрации в качестве держателя "Мекен-карт"
	Разработаны проекты нормативных правовых актов
	20.09.2018
	ГСМ, МИД, ГКНБ, МВД, ГРС, ГПС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	214
	Провести информационные кампании по разъяснению инициативы "Мекен-карт"
	Проведены 4 пресс-конференции, опубликовано в СМИ 30 информационных материалов, распространено 8000 буклетов среди целевой аудитории
	01.12.2018
	ГСМ, МИД, ГРС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	215
	Определить источники финансирования, стоимость и порядок выпуска "Мекен-карт"
	Утверждена смета расходов для реализации инициативы "Мекен-карт"
	30.11.2018
	ГСМ, МИД, ГКНБ, МВД, ГРС, ГПС
	За счет донорских средств

	КАДАМ 19. Трансформация правоохранительной системы

	216
	Разработать временные положения о едином порядке регистрации, движения, учета заявлений и сообщений о преступлениях, и едином учете преступлений и уголовных дел
	Утверждены временные положения
	28.02.2018
	АПКР, Генпрокуратура (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСИН, ГСБЭП
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	217
	Провести автоматизацию процесса проверки лиц на наличие судимости либо привлечения к уголовной ответственности
	Завершена оцифровка 15% карточек
	30.03.2018
	МВД, ГКИТС, ГРС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Завершена оцифровка 50% карточек
	01.11.2018
	
	

	
	
	Правоохранительным органам предоставлен удаленный доступ к оперативно-справочной картотеке
	30.11.2018
	МВД, ГКИТС ГКНБ, ГСИН, ГСБЭП
	

	218
	Усилить контроль за формированием уголовно-правовой статистики
	Отдельные компоненты уголовно-правовой статистики переданы в органы прокуратуры
	01.03.2018
	МВД, Генпрокуратура (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	219
	Передать из Министерства внутренних дел Кыргызской Республики в органы прокуратуры функции по формированию уголовно-правовой статистики и все ее компоненты
	База данных уголовно-правовой статистики и все ее компоненты переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики
	29.06.2018
	МВД, Генпрокуратура (по согласованию), ГКНБ, ГСИН, ГСБЭП
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	220
	Автоматизировать процесс регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, поступающих в дежурные части правоохранительных органов, возможность контекстного поиска по сообщениям, контрольное отслеживание сроков принятия решений и формирование оперативных сводок
	Запущена АИС по регистрации заявлений и сообщений о преступлениях "Электронный КУП"
	30.04.2018
	Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС, МВД, ГКНБ, ГСИН, ГСБЭП
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	221
	Осуществить запуск автоматизированной электронной системы учета движения материалов и уголовных дел (Единый реестр преступлений и проступков)
	Созданы условия для отслеживания в режиме онлайн продвижения всех стадий уголовного процесса
	30.11.2018
	Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС, МВД, ГКНБ, ГСИН, ГСБЭП
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	222
	Передать в Государственную судебно-экспертную службу при Правительстве Кыргызской Республики функции по производству судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертиз
	Внесены изменения в положения о соответствующих государственных органах
	30.03.2018
	ГСЭС, МВД, МЗ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	223
	Внести предложения по гуманизации уголовного законодательства в части таможенных преступлений
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в статью 210 Уголовного кодекса Кыргызской Республики", предусматривающий повышение размера суммы незаконно перемещенных товаров для квалификации уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере до 500 тысяч сомов
	30.03.2018
	ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 20. Комплексная борьба и предупреждение коррупции

	224
	Систематизировать хранение и учет электронного архива
	Создан Центр оцифровки данных
	29.06.2018
	ГРС, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	225
	Внедрить систему "электронная очередь" в дошкольные образовательные организации г.Бишкек
	Прием в государственные дошкольные образовательные организации осуществляется согласно электронной очереди, снижены коррупционные риски
	20.03.2018
	ГКИТС, МОН, мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	226
	Внедрить систему "электронная очередь" в общеобразовательные организации городов Бишкек и Ош
	Прием в общеобразовательные учреждения осуществляется согласно электронной очереди, снижены коррупционные риски
	02.05.2018
	ГКИТС, МОН, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства доноров

	227
	Внести изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями" от 3 июня 2014 года № 303 по 6 социальным выплатам
	Стандартизация государственных услуг:
- назначение и выплата денежных компенсаций взамен льгот;
- выплата пособия по беременности и родам с 11-го рабочего дня на основании отчетов юридических и физических лиц;
- выплата ритуальных пособий (на погребение) на основании отчетов юридических и физических лиц;
- назначение и выплата ежемесячного социального пособия;
- назначение и выплата дополнительного ежемесячного социального пособия членам семей погибших и пострадавшим лицам в результате событий, произошедших в апреле-июне 2010 года;
- назначение ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имеющим детей
	20.11.2018
	МТСР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	228
	Провести оценку эффективности проведения антикоррупционного обучения государственных и муниципальных служащих
	Выработаны рекомендации по совершенствованию методики антикоррупционного обучения государственных и муниципальных служащих.
Улучшены формы обучения
	29.06.2018
	ГКС, АГУПКР (по согласованию), уполномоченные по предупреждению коррупции в министерствах и ведомствах
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	229
	Внедрить действенный механизм проверки достоверности информации, указанной в декларациях, подаваемых ежегодно государственными служащими
	Принято соответствующее решение Правительства Кыргызской Республики
	30.11.2018
	ГНС, ГСФР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 21. Создание региональных кооперативных агропромышленных комплексов

	230
	Разработать стимулирующие механизмы развития агропромышленных комплексов
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики по стимулированию развития региональных кооперативных агропромышленных комплексов
	25.04.2018
	МСХППМ, МЭ, ПП ПКР в областях, СКК (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	231
	Обеспечить фермеров качественными семенами сельскохозяйственных культур и удобрениями для проведения весенне-полевых работ
	Распределено 663 т семян ячменя, 663 т минеральных удобрений
	30.03.2018
	МСХППМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	232
	Разработать проект рекомендаций по специализации регионов по производству сельскохозяйственной продукции
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики по специализации регионов
	25.05.2018
	МСХППМ, МЭ, ПП ПКР в областях
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	233
	Разработать проект Программы развития сельскохозяйственной биотехнологии в Кыргызской Республике на 2018-2023 годы
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Программы
	25.05.2018
	МСХППМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	234
	Разработать проект Программы по продовольственной безопасности и питанию в Кыргызской Республике на 2018-2023 годы
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Программы
	01.06.2018
	МСХППМ, МЗ, МФ, МОН, МТСР, НИСИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	235
	Разработать проект Положения о порядке проведения сертификации, регистрации и ведения государственного реестра ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Положения
	02.05.2018
	МСХППМ, МЭ, ПП ПКР в областях
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	236
	Создать региональные информационно-консультационные центры поддержки кооперативов, а также по демонстрации и практическому обучению применению систем капельного орошения
	Создано 7 региональных информационно-консультационных центров поддержки кооперативов и центр при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики
	30.11.2018
	МСХППМ, МФ, ПП ПКР в областях, СКК (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	237
	Обеспечить строительство 10 современных предприятий по организованному убою скота и первичной переработке мяса
	Запущено 10 современных предприятий: в Чуйской (4), Ошской (5) и в Джалал-Абадской (1) областях
	03.09.2018
	МСХППМ, МЭ, МФ
	За счет средств РКФР, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк", частные инвестиции

	238
	Проработать с китайской стороной вопрос о земельном участке для строительства ветеринарной и фитосанитарной лаборатории
	Вопрос месторасположения согласован и начато строительство лаборатории
	30.11.2018
	МСХППМ
	За счет привлеченных средств КНР

	239
	Организовать работу региональных центров для представителей предприятий по производству пищевой продукции по обучению, консультированию и практическому применению стандартов ISO, HASSP
	Создано 7 региональных центров
	03.09.2018
	МСХППМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, инвестиционные средства, частные инвестиции

	КАДАМ 22. Развитие ирригации

	240
	Завершить строительство ирригационного объекта для орошения земель из реки Башкууганды Джумгальского района Нарынской области
	Введено 200 га новых орошаемых земель и на 700 га повышена водообеспеченность земель
	15.07.2018
	МСХППМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	241
	Завершить строительство ирригационного объекта для орошения земель в айылном аймаке "Кара-Ой" Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области
	Введено 330 га новых орошаемых земель
	25.12.2018
	МСХППМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грант КНР

	242
	Завершить реабилитацию каналов "Ак-Тектир" и "Терек-Талаа" ирригационной системы Кызыл-Жарского айылного аймака Кара-Кульджинского района Ошской области
	На 560 га повышена водообеспеченность земель
	25.12.2018
	МСХППМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	243
	Завершить строительство ирригационных объектов для орошения земель в айылных аймаках Каракульджа, Чалма, Ылай-Талаа, Карагуз и Кенеш Кара-Кульджинского района Ошской области
	Введено 400 га новых орошаемых земель и на 1387 га повышена водообеспеченность земель до начала вегетации 2019 года
	25.12.2018
	МСХППМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	244
	Завершить строительство ирригационного объекта внутрихозяйственной сети в Торт-Кульском айылном аймаке Узгенского района Ошской области
	Завершены строительно-монтажные работы
	25.12.2018
	МСХППМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	245
	Модернизировать, реабилитировать и осуществить ремонт существующей ирригационной инфраструктуры
	Отремонтировано 458 км каналов и 860 ед. гидротехнических сооружений и головных водозаборных сооружений, в том числе:
- в Баткенской области - 24,6 км и 77 ед.;
- в Джалал-Абадской области - 129,0 км и 35 ед.;
- в Иссык-Кульской области - 55,2 км и 68 ед.;
- в Нарынской области - 53,0 км и 140 ед.;
- в Ошской области - 104,6 км и 39 ед.;
- в Таласской области - 35,2 км и 78 ед.;
- в Чуйской области - 56,4 км и 423 ед., соответственно
	20.12.2018
	МСХППМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	246
	Провести ремонт и подготовку насосных станций
	Отремонтированы 102 насосных станций
	30.11.2018
	МСХППМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	247
	Улучшить мелиоративное состояние орошаемых земель
	Улучшено мелиоративное состояние 1660 га орошаемых земель
	30.11.2018
	МСХППМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	248
	Обеспечить поливной водой сельских товаропроизводителей
	Подано на полив 4500 млн. м воды
	30.11.2018
	МСХППМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	Кадам 23. Устойчивый туризм

	249
	Продолжить популяризацию идеи кочевой цивилизации и пропаганду этноспорта
	Проведены III Всемирные игры кочевников
	01.10.2018
	ГАМФКС, МКИТ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	250
	Продвигать туристский потенциал страны на мировых туристских рынках путем проведения информационной кампании совместно с туроператорами
	Проведены RoadShow в Федеративной Республике Германия и Объединенных Арабских Эмиратах
	14.12.2018
	МКИТ, МИД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	251
	Создать презентационные ролики о туристическом потенциале Кыргызстана на кыргызском, русском, английском, испанском и арабском языках
	Транслируются 2 презентационных ролика в местных и зарубежных СМИ
	14.12.2018
	МКИТ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	252
	Повысить качество предоставляемых услуг в сфере туризма и сервисных услуг
	Утверждены стандарты в сфере туризма и сервисных услуг "Кыргыз мамлекеттик стандарты"
	14.12.2018
	МКИТ, МТСР, МОН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	253
	Завершить работу по разработке странового бренда Кыргызской Республики
	Разработан и выпущен брендбук
	29.06.2018
	МКИТ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	254
	Создать имиджевые промо-ролики о туризме в Кыргызской Республике для развития внутреннего туризма
	Созданы и транслируются на основных государственных телеканалах страны 6 промо-роликов (20 сек.) о туризме
	14.12.2018
	МКИТ, государственные телеканалы
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах

	255
	Создать благоприятную законодательную основу для развития туризма с учетом современных тенденций и инноваций в отрасли
	Одобрен проект новой редакции Закона Кыргызской Республики "О туризме"
	25.05.2018
	МКИТ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	256
	Определить в каждой области туристские зоны в соответствии с имеющимся туристским потенциалом регионов
	Перечень туристских зон в регионах
	14.12.2018
	МКИТ, ПП ПКР в областях, международные организации (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах

	257
	Разработать механизмы решения проблемы с придорожной инфраструктурой туризма
	Выработаны механизмы по обустройству придорожной инфраструктуры туризма
	29.06.2018
	МКИТ, МТД, ГИЭТБ, ГААСЖКХ, АПЗИ, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах

	258
	Открыть один туристский информационный центр в городе Бишкек
	Туристский информационный центр в городе Бишкек действует
	14.12.2018
	МКИТ, мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах

	259
	Разработать меры по организации и проведению тотализатора в конноспортивных комплексах
	Утвержден план мероприятий по внедрению системы тотализатора в Кыргызской Республике
	30.03.2018
	МЭ, МСХППМ, ГАМФКС, Госфиннадзор, ГИВФБ, АПЗИ, НИСИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах

	260
	Расширить список стран, граждане которых обладают правом безвизового въезда в Кыргызскую Республику, с одновременным сокращением срока пребывания с 60 дней до 30 дней в течение 60 дней
	Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики "О безвизовом режиме"
	31.05.2018
	МИД, МЭ, МКИТ, ГКНБ, МВД, ГПС, ГРС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	261
	Подготовить и распространить печатную продукцию среди государственных структур, туристских организаций, населения, посольств, консульств и международных организаций, аккредитованных в Кыргызской Республике, а именно:
- брошюры осень/зима и весна/лето;
- информативно-имиджевые каталоги;
- скретч-карты;
- welcome карта
	Печатная продукция: welcome карта, скретч-карта, информативно-имиджевый каталог, брошюры осень/зима и весна/лето
	14.12.2018
	МКИТ, МИД, ПП ПКР в областях, туристские ассоциации (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	262
	Увеличить узнаваемость туристического бренда страны на мировом туристическом рынке через канал YouTube и другие социальные сети
	Размещено "Pre-roll" видео на канале YouTube по основным целевым рынкам
	14.12.2018
	МКИТ, международные организации (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	263
	Проработать механизм предоставления рекреационных виз для пожилых туристов из развитых стран
	Принято решение Правительства Кыргызской Республики
	14.12.2018
	МИД, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 24. Возрождение промышленного производства

	264
	Внедрить принцип "Местный закуп" для развития малых и средних предприятий
	Обязательные местные закупки включены в соглашения с инвесторами
	01.06.2018
	ГКПЭН, МЭ, ОМСУ (по согласованию), АПЗИ, ПП ПКР в областях
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства инвесторов

	265
	Провести конкурсы и аукционы на право пользования участками недр
	Проведены конкурсы по 3-м месторождениям и аукционы по реализации 16 объектов недропользования
	20.12.2018
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	266
	Обеспечить безопасность на автомобильных газозаправочных станциях
	Регламентирован порядок безопасного использования сжиженных углеводородных газов
	28.06.2018
	ГКПЭН, ГАООСЛХ, ГИЭТБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	267
	Принять меры по снижению вывоза сырьевого товара с содержанием золота с целью переработки на территории Кыргызской Республики
	Одобрен законопроект, предусматривающий увеличение ставки налога на доход от реализации концентрата золота и золота в руде
	25.06.2018
	ГКПЭН, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	268
	Изучить экологические, социальные, общеэкономические факторы и условия для строительства металлургических хабов в Кыргызстане
	Проведен анализ и подготовлены рекомендации
	15.11.2018
	АПЗИ, ГАООСЛХ, ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	269
	Оказать содействие в реанимировании производственной деятельности ОАО "Хайдарканское ртутное акционерное общество"
	Произведен запуск производственной деятельности ОсОО "Север Сталь" в рамках инвестиционного проекта
	14.12.2018
	ГКПЭН, ФУГИ, ГАООСЛХ, ГИЭТБ
	За счет средств инвестора

	270
	Содействовать запуску завода по производству металлургического кремния в г.Таш-Кумыр (ОсОО "Кварц")
	Завод введен в эксплуатацию
	01.10.2018
	ГКПЭН, АПЗИ, ПП ПКР в Джалал-Абадской области, ОМСУ (по согласованию)
	За счет средств инвестора, донорские средства

	271
	Содействовать в обеспечении заказов для предприятий оборонно-промышленного комплекса в ходе военно-экономического и военно-технического сотрудничества в рамках деятельности ОДКБ
	Подписаны новые контракты на производство военной продукции
	14.12.2018
	ГКПЭН, МИД, ГКНБ, ГКДО
	За счет собственных средств предприятий оборонно-промышленного комплекса

	272
	Обеспечить условия для полной загруженности нефтеперерабатывающих предприятий Кыргызстана сырьем (сырая нефть) для их устойчивой и бесперебойной работы
	Внесены корректировки по индикативному балансу с учетом загруженности нефтеперерабатывающих предприятий Кыргызстана
	25.08.2018
	ГКПЭН, МЭ, ГТС, МТД, НСК
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	273
	Снизить затраты нефтеперерабатывающих предприятий и нефтетрейдеров при импорте нефти и нефтепродуктов
	Проработан вопрос снижения транзитного тарифа через территорию Республики Узбекистан железнодорожным транспортом, снижена стоимость транспортировки грузов, в том числе нефтепродуктов, в южные регионы республики
	01.08.2018
	МТД, МЭ, ГКПЭН, МИД, ГП "НК "КТЖ"
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	274
	Ввести временные ограничения на вывоз сырой нефти отечественного производства за пределы Кыргызской Республики
	Утверждены временные ограничения на вывоз сырой нефти отечественного производства
	25.08.2018
	МЭ, ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	275
	Провести анализ деятельности нефтеперерабатывающих заводов для выпуска высококачественного топлива в соответствии с требованиями ЕАЭС
	Утвержден план мероприятий по модернизации нефтеперерабатывающих заводов по выпуску топлива, соответствующего по качеству экологическому стандарту К5
	15.03.2018
	ГКПЭН, МЭ, АПЗИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	276
	Повысить технологический уровень предприятий по производству строительных материалов
	Произведен запуск не менее 2-х новых производств по выпуску стройматериалов, способных конкурировать с аналогичной импортной продукцией
	30.11.2018
	ГКПЭН, МЭ, АПЗИ
	За счет средств инвестора

	277
	Привлечь инвестиции в развитие камнеобрабатывающей отрасли
	Проведены переговоры с инвесторами о строительстве предприятия по переработке сырья на территории Кыргызстана
	25.06.2018
	ГКПЭН, АПЗИ, МЭ, ГААСЖКХ, ТПП (по согласованию)
	За счет средств инвестора

	278
	Проработать с узбекской стороной вопрос создания в стране совместного предприятия по сборке автомобилей и навесной сельскохозяйственной техники
	Утвержден совместный План мероприятий по строительству и определению условий инвестирования
	15.09.2018
	АПЗИ, ГКПЭН, МИД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	279
	Определить приоритеты развития промышленности, стратегию их достижения и потребности в ресурсах
	Разработан проект Программы устойчивого промышленного развития Кыргызской Республики на период 2018-2023 годы
	20.07.2018
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 25. Развитие кластеров и проектов легкой промышленности

	280
	Начать реализацию проекта строительства индустриального парка "SilkWay" (общая сумма инвестиций - 200 млн. долларов США)
	Подписано инвестиционное соглашение
	25.03.2018
	ГКПЭН, АПЗИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	281
	Создать текстильно-швейные, кожевенно-меховые и обувные кластеры
	Проведен анализ определения потенциальных зон для развития кластера
	14.12.2018
	ГКПЭН, МСХППМ, МЭ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию), бизнес-ассоциации (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	282
	Изучить опыт JICA по очистке шерсти для использования ремесленниками и создания мини-производств по очистке шерсти в сельских регионах
	Методология адаптирована. Обучены работники сельхозкооперативов
	28.12.2018
	МСХППМ, ГКПЭН, бизнес-ассоциации (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	283
	Осуществить картирование и инвентаризацию простаивающих государственных предприятий со свободными помещениями
	Разработана карта госпредприятий
	10.10.2018
	ФУГИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	284
	Изучить мировой опыт организации сырьевых хабов по хлопку, шерсти, шелку, меху
	Подготовлена аналитическая справка с предложениями
	28.12.2018
	МСХППМ, МЭ, АПЗИ, ГКПЭН, МИД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, международные доноры

	285
	Провести работу по освоению финансовых средств на производство хлопка-сырца, в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства-6"
	Освоены не менее 25% финансовых средств, выделенных на развитие растениеводства
	13.07.2018
	МСХППМ, МФ, коммерческие банки (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства коммерческих банков

	286
	Проработать вопрос финансирования по линии Российско-кыргызского фонда развития предприятий промышленности, перерабатывающих отечественную сельскохозяйственную продукцию
	Увеличение объемов финансирования предприятий по переработке сельхозпродукции
	28.09.2018
	АПЗИ, МСХППМ, ГКПЭН, РКФР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, РКФР, средства коммерческих банков

	КАДАМ 26. Инвестиции в здоровье. Здоровый образ жизни

	287
	Разработать и внедрить программное обеспечение "Электронная медицинская карта" для организаций здравоохранения
	Электронная медицинская карта внедрена в ЦСМ № 8 г.Бишкек, ЦСМ Тонского и Тюпского районов, центрах общеврачебной практики Джети-Огузского района Иссык-Кульской области
	20.11.2018
	МЗ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грантовые средства

	288
	Усилить роль системы общественного здравоохранения в вопросах планирования, координации и межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья
	Утверждена Концепция и план по оптимизации служб общественного здравоохранения
	14.12.2018
	МЗ, партнеры по развитию (донорские организации)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	289
	Провести информационные акции среди сельского населения о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний и необходимости обращения в организации здравоохранения для лечения и наблюдения
	Разработаны плакаты, буклеты, памятки, проведены информационные акции в 80% селах республики
	10.12.2018
	МЗ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	290
	Провести обучение медицинских работников районных бригад экстренной медицинской помощи по вопросам диагностики и оказания экстренной медицинской помощи при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения
	Обучены 20% работников организаций здравоохранения
	14.12.2018
	МЗ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	291
	Обеспечить плановую иммунизацию детей в рамках календаря профилактических прививок
	Профилактическими прививкам охвачены не менее 95% детей до 2 лет
	10.12.2018
	МЗ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	292
	Определить основные направления долгосрочного развития здравоохранения Кыргызской Республики
	Утверждена Государственная программа развития здравоохранения до 2030 года и План мероприятий на 2019-2023 годы
	28.06.2018
	МЗ, техническая помощь ВОЗ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	293
	Разработать долгосрочный программный документ по охране психического здоровья населения Кыргызской Республики
	Утверждена Программа Правительства Кыргызской Республики по охране психического здоровья населения Кыргызской Республики на 2018-2030 годы
	20.02.2018
	МЗ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	294
	Создать кыргызскую сеть здоровых городов и включить города Бишкек, Ош и Джалал-Абад в международную сеть здоровых городов
	Кыргызская сеть здоровых городов создана и интегрирована в международную сеть здоровых городов
	20.11.2018
	Мэрии городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад (по согласованию), МЗ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	295
	Разработать нормативные основы физического воспитания (аналог ГТО) для всех возрастных групп населения
	Утверждены нормативные основы физического воспитания
	28.09.2018
	ГАМФКС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	296
	Разработать проект Программы по развитию школьного питания
	Обеспечены условия для сбалансированного и здорового питания детей
	10.12.2018
	МОН, МТСР, МЗ, МСХППМ, ГИВФБ, ГИЭТБ, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 27. Модернизация инфраструктуры здравоохранения

	297
	Улучшить инфраструктуру организаций здравоохранения г.Ош
	Завершено строительство нового здания многопрофильной больницы в г.Ош
	10.12.2018
	ГААСЖКХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грантовые средства КНР

	298
	Создать пилотные, современно оснащенные организации здравоохранения с новыми формами управления и подотчетности
	Завершено строительство больницы в рамках грантового проекта "Бишкекская больница кыргызско-турецкой дружбы"
	29.06.2018
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию), МЗ
	Грантовые средства Турецкой Республики

	
	
	Начата реализация проекта "Строительство и оснащение нейрохирургического центра Национального госпиталя"
	20.09.2018
	
	Кредит Кувейтского фонда Арабского экономического развития

	299
	Провести подготовительные мероприятия по строительству противотуберкулезной больницы на 140 коек в г.Бишкек
	Проведен тендер на строительство и оснащение противотуберкулезной больницы
	20.05.2018
	МЗ, ГААСЖКХ
	Грантовые средства Немецкого банка развития

	300
	Повысить качество подготовки медицинских кадров
	Создана клиническая база в Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К.Ахунбаева
	20.11.2018
	МЗ, КГМА (по согласованию)
	Средства КГМА

	301
	Организовать поставку медицинского оборудования организациям здравоохранения, оказывающим неотложную акушерскую и неонатальную помощь
	Оснащены 10 организаций здравоохранения медицинским оборудованием
	19.10.2018
	МЗ
	За счет донорских средств

	302
	Улучшить знания и практические навыки студентов через реформирование додипломного медицинского образования
	Разработаны каталоги компетенций для додипломного уровня, пересмотрены программы обучения
	30.10.2018
	МЗ, вузы
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грантовые средства

	303
	Разработать мероприятия по внедрению системы базового государственного медицинского страхования
	Внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты
	30.11.2018
	МЗ, ФОМС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	304
	Оснастить базовым набором оборудования для оказания неотложной догоспитальной помощи детям
	Обеспечены базовым набором оборудования 7 областных и 5 отдаленных районных ЦСМ
	25.10.2018
	МЗ
	За счет донорских средств

	305
	Поставить оборудование для Национального центра онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
	Модернизировано оборудование (линейный ускоритель, магнитно-резонансный томограф и др.)
	30.11.2018
	МЗ
	За счет донорских средств

	КАДАМ 28. Равные возможности - основа развития общества

	306
	Создать центры для социально незащищенных категорий граждан (лица с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане) на местном уровне
	Создано не менее 3 центров для социально незащищенных категорий граждан
	19.10.2018
	МТСР, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию), НКО (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, местном бюджете, привлеченные средства

	307
	Создать центры по подготовке приемных родителей, усыновителей, опекунов, а также обучить родителей навыкам ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья
	Создано 2 ресурсных центра в городах Ош и Бишкек
	20.06.2018
	МТСР
	За счет средств ЮНИСЕФ

	308
	Разработать механизм взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций для оказания комплексной помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия
	Приняты соответствующие решения Правительства Кыргызской Республики
	20.06.2018
	МТСР, МЗ, МВД, МОН, МГА, МО, НКО, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	309
	Повысить качество предоставляемых социальных услуг для лиц, пострадавших от семейного насилия и правовую грамотность
	Утверждены минимальные стандарты социальных услуг, предоставляемых консультативно-профилактическими центрами для женщин
	20.12.2018
	МТСР, ОМСУ, МО, НКО (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	310
	Повысить качество предоставления социальных услуг, обеспечить развитие конкурентоспособности среди поставщиков социальных услуг
	Утверждена единая методика определения стоимости социальных услуг
	30.10.2018
	МТСР, МОН, МФ, НКО (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	311
	Внедрить принципы, предусматривающие адресные механизмы назначения пособий семьям с детьми
	Внесены изменения в некоторые законодательные акты
	30.03.2018
	МТСР, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	312
	Обеспечить свободный доступ к базе данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для граждан, желающих усыновить либо быть опекуном ребенка, к статистической части базы данных, не включающей в себя персональные данные о ребенке
	База данных доступна для потенциальных усыновителей и опекунов
	20.11.2018
	МТСР
	Внебюджетные средства

	313
	Объявить мораторий на создание новых детских учреждений интернатного типа с количеством детей, превышающим 12 человек, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики об объявлении моратория
	20.06.2018
	МТСР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	314
	Внедрить информационно-аналитическую систему детских учреждений интернатного типа всех форм собственности
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики
	20.09.2018
	МТСР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	315
	Исключить из числа получателей денежных компенсаций лиц, проживающих в социальных стационарных учреждениях и местах лишения свободы, для оптимизации расходов на выплату денежных компенсаций взамен льгот
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"
	19.10.2018
	МТСР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	316
	Создать условия для привлечения активной молодежи к участию в развитии страны
	Проведен Республиканский конгресс молодежи
	15.11.2018
	ГАМФКС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	317
	Провести реформирование системы Медико-социальной экспертной комиссии в соответствии с положениями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)
	Апробирован механизм гармонизации существующей системы с МКФ в пилотном режиме в городах Бишкек, Токмок и Кара-Суйском районе Ошской области
	10.12.2018
	МТСР, МЗ, ГААСЖКХ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	318
	Обеспечить доступ к услугам сопровождения сурдопереводом для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с ограниченным или полным отсутствием слуха
	Создан пилотный онлайн-сурдопереводческий центр для ЛОВЗ, с ограниченным или полным отсутствием слуха
	20.12.2018
	МТСР, ГААР, ГКИТС, мэрия г.Бишкек, КОСиГ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	319
	Провести подготовительные работы для вступления в силу Конвенции о правах инвалидов
	Подготовлен пакет документов на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
	01.11.2018
	МТСР, соответствующие министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	320
	Улучшить положение детей с ограниченными возможностями здоровья путем обеспечения специализированными индивидуальными кресло-колясками
	Приобретены не менее 160 специализированных индивидуальных многофункциональных кресел-колясок для детей с детским церебральным параличом и другие технические средства передвижения
	30.05.2018
	МТСР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 29. Достойный труд и старость

	321
	Разработать проект Программы повышения качества жизни пожилых граждан Кыргызской Республики на 2018-2027 годы
	Утверждена Программа
	01.11.2018
	МТСР, МЗ, Соцфонд
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	322
	Принять меры по улучшению условий и охраны труда, гарантирующих права на охрану труда и необходимый уровень социальной защиты работников, участвующих в трудовом процессе
	Разработаны и внедрены правила, нормы и инструкции по охране труда
	19.10.2018
	МТСР, ГИЭТБ, МОТ, Республиканское объединение работодателей, НКО (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	323
	Совершенствовать общереспубликанский классификатор занятий
	Внедрен в практику международный стандарт ISCO-08
	30.11.2018
	МТСР, НСК (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	324
	Внести изменения в нормативные правовые акты по содействию занятости безработных граждан
	Пересмотрены нормы оплаты труда безработных граждан на оплачиваемых общественных работах, размер базового пособия по безработице
	30.10.2018
	МТСР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	325
	Реализовать доходоприносящие, инфраструктурные и обучающие проекты на местах
	Реализованы проекты в 27 районах Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Таласской, Нарынской областей, в городах Кызыл-Кия, Узген, Таш-Кумыр, Нарын и Талас через социальный инструмент поддержки малоимущих семей "продовольственная помощь - активные меры социальной поддержки малоимущих семей"
	19.10.2018
	МТСР, МСХППМ, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках проектов ВПП ООН

	326
	Разработать и внедрить программное обеспечение, с учетом нового механизма индексации страховых взносов, накопленных на личных страховых счетах
	Проведена индексация страховых взносов, накопленных на личных страховых счетах граждан
	01.12.2018
	Соцфонд
	В рамках бюджета Социального фонда

	327
	Повысить уровень пенсионного обеспечения граждан
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики "Об индексации страховых частей пенсии"
	01.10.2018
	Соцфонд
	В рамках бюджета Социального фонда

	328
	Автоматизировать бизнес-процессы в пилотных региональных управлениях Социального фонда Кыргызской Республики
	Внедрен информационный блок по системам выплаты в Аламудунском и Балыкчынском отделениях Социального фонда Кыргызской Республики
	14.12.2018
	Соцфонд
	В рамках бюджета Социального фонда

	КАДАМ 30. Территория культуры

	329
	Проработать вопросы создания Центрально-Азиатской киношколы
	Утверждены учредительные документы
	20.05.2018
	МКИТ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	330
	Проработать вопросы государственно-частного партнерства в сфере кинопроката (дистрибуция) и кинообслуживания населения (кинотеатры)
	Приняты нормативные правовые акты
	28.09.2018
	МКИТ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	331
	Завершить реконструкцию Кыргызского государственного исторического музея
	Кыргызский государственный исторический музей сдан в эксплуатацию
	20.03.2018
	МКИТ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	332
	Организовать мероприятия, приуроченные к 90-летию народного писателя Ч.Т.Айтматова
	Проведены Международный Иссык-Кульский форум интеллектуалов, конференции и "круглые столы", семинары и др.
Начато строительство культурно-исторического Мемориального комплекса "Чынгыз Ордо" в с.Шекер Кара-Бууринского района Таласской области
	31.10.2018
	МКИТ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	333
	Вести пропаганду по сохранению и возрождению культуры кочевых народов мира через укрепление международных культурных связей
	Проведен этнофестиваль на жайлоо "Кырчын" в рамках III Всемирных игр кочевников
	10.09.2018
	МКИТ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	334
	Создать и обнародовать электронный каталог музейных фондов
	Запущен сайт "Музеи Кыргызстана"
	30.11.2018
	МКИТ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 31. Научно-культурный центр алтайской цивилизации

	335
	Проработать вопросы создания Института изучения алтайской цивилизации в г.Бишкек, решить финансовые, организационные и правовые вопросы, касающиеся статуса института
	Создан Институт изучения алтайской цивилизации
	10.12.2018
	МКИТ, НАН (по согласованию), МОН, МИД, МФ, УДППКР, Фонд "Мурас" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	336
	Организовать специальные курсы лекций и занятий по алтаистике в гуманитарных вузах
	Введены специальные курсы (по выбору) по алтаистике в Кыргызском национальном университете им.Ж.Баласагына, Бишкекском гуманитарном университете им.К.Карасаева, Кыргызском государственном университете им.И.Арабаева, Ошском государственном университете, Иссык-Кульском государственном университете им.К.Тыныстанова, Нарынском государственном университете им.С.Нааматова, Джалал-Абадском государственном университете, Кыргызско-Турецком университете "Манас"
	10.10.2018
	МОН, НАН (по согласованию), МКИТ, МИД, МФ, УДППКР, Фонд "Мурас" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	337
	Разработать проект Программы научных исследований по алтаистике
	Утверждена Программа научных исследований со странами Алтайской цивилизации и родственных народов алтайской языковой семьи
	30.11.2018
	МКИТ, ИАЦ, НАН (по согласованию), МИД, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	338
	Разработать кыргызско-хакасский, кыргызско-алтайский, кыргызско-тувинский и др. словари народов алтайской языковой группы
	Создана рабочая группа, начата работа по составлению словарей
	03.09.2018
	МКИТ, НАН (по согласованию), НКГЯ, МИД, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	КАДАМ 32. Пограничная безопасность

	339
	Улучшить пограничную инфраструктуру
	Построены и оснащены техническими средствами 4 пограничные заставы; построено 4 жилых дома; оборудованы инженерными заграждениями 20 км границы
	20.12.2018
	ГПС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства в рамках ЕАЭС

	340
	Завершить реконструкцию и модернизацию контрольно- пропускного пункта "Чалдыбар-автодорожный"
	Открыт контрольно-пропускной пункт
	20.02.2018
	ГААСЖКХ, ГПС, ПП ПКР в Чуйской области, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 33. Противодействие терроризму и экстремизму

	341
	Провести комплекс информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики экстремизма и терроризма среди учащихся школ республики
	Проведены информационно-разъяснительные мероприятия в 10 общеобразовательных школах каждой области и городах Бишкек и Ош
	30.03.2018
	ГКДР (по согласованию), МОН, МВД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	342
	Оказать содействие повышению уровня религиозной грамотности населения в целях противодействия идеям религиозного экстремизма
	Подготовлено не менее 3 информационно-просветительских материалов в месяц, рекомендованных Государственной комиссией по делам религий Кыргызской Республики (статьи, ролики, интервью и пособия о светских и правовых принципах государства, межконфессиональной толерантности, различных религиях, понятиях радикализма, экстремизма, терроризма освещенных в СМИ республиканского и местного уровня)
	25.12.2018
	ГКНБ, МКИТ, МВД, государственные СМИ (по согласованию), ГКДР (по согласованию), ДУМК (по согласованию), совместно с заинтересованными партнерами из числа донорских и некоммерческих организаций
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	343
	Повысить потенциал сотрудников государственных структур, задействованных в мероприятиях по противодействию экстремизму и терроризму
	Разработан и согласован учебный модуль для обучения сотрудников соответствующих структур
	15.06.2018
	ГКДР (по согласованию) ГКНБ, МВД, ГТС, ГПС, ГСФР, ГСИН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	344
	Провести мониторинг и анализ деятельности религиозных организаций, религиозных учебных заведений в г.Бишкек для обеспечения обязательного прохождения регистрации
	Завершена регистрация всех действующих религиозных учреждений в г.Бишкек
	30.11.2018
	ГКДР (по согласованию), МВД, ГКНБ, мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	345
	Разработать проект нормативного правового акта, регулирующего вопросы религиозного образования в Кыргызской Республике
	Утверждено Положение о религиозном образовании в Кыргызской Республике
	01.11.2018
	ГКДР (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	346
	Проработать вопросы получения гражданами Кыргызской Республики высшего религиозного образования в вузах Российской Федерации и Республики Узбекистан
	Достигнута договоренность о получении 20 квот на бесплатное религиозное обучение в вузах Российской Федерации и Республики Узбекистан
	20.08.2018
	ГКДР (по согласованию), МИД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 34. Кибербезопасность

	347
	Создать координационный центр по информационной безопасности и противодействию киберугрозам в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Республики
	Внесены изменения в Положение о Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Республики
	19.10.2018
	ГКНБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства в рамках Проекта "Таза Коом"

	348
	Организовать механизм практического взаимодействия с заинтересованными госорганами и частными организациями Кыргызской Республики, командами реагирования других государств по вопросу реагирования на компьютерные инциденты
	Подписаны меморандумы о взаимодействии по вопросам реагирования на компьютерные инциденты с заинтересованными госорганами и частными организациями Кыргызской Республики
	30.11.2018
	ГКНБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	349
	Получить аккредитацию CERT-KG в международных организациях в области информационной и кибербезопасности
	Получена аккредитация национального органа, уполномоченного реагировать на компьютерные инциденты для дальнейшего взаимодействия на международной площадке
	20.12.2018
	ГКНБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 35. Военная безопасность

	350
	Внедрить систему электронного учета призывников и военнообязанных
	Внедрена система электронного воинского учета призывников и военнообязанных
	30.11.2018
	ГКДО
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	351
	Унифицировать продовольственный паек военнослужащих Вооруженных сил Кыргызской Республики
	Внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты
	28.09.2018
	ГКДО
	В рамках республиканского бюджета

	352
	Выработать порядок обеспечения жилой площадью военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики
	20.03.2018
	ГШ ВС (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета

	353
	Обеспечить жилой площадью семьи военнослужащих Вооруженных сил
	Завершено строительство:
трех жилых домов в г.Ош (два 81-квартирных и один 54-квартирный);
двух жилых домов в г.Бишкек (81-квартирный и 54-квартирный)
	10.09.2018
	ГКДО
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 36: Государственная языковая политика

	354
	Повысить правовой статус системы "Кыргызтест" и решить организационно-финансовые вопросы ее функционирования
	Создано государственное предприятие "Кыргызтест" при Правительстве Кыргызской Республики
	20.03.2018
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	355
	Разработать проект Положения о тестировании уровня владения государственным языком выпускниками общеобразовательных школ
	Утверждены Положение о тестировании и образец сертификата "Кыргызтест"
	15.08.2018
	МОН, ГП "Кыргызтест", НЦТ, НКГЯ (по согласованию), РИПКиППР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	356
	Разработать электронные и видеоматериалы для дистанционного обучения учащихся, профессионального развития и повышения квалификации педагогов школ и вузов, воспитателей детских образовательных организаций
	Разработаны и размещены в сети Интернет обучающие электронные и видеоматериалы
	10.12.2018
	МОН, РИПКиППР, ЦСИ (по согласованию)
	За счет привлеченных средств

	357
	Внедрить в систему общего образования эффективные обучающие и методические материалы для обучения языкам
	Апробированы учебники нового поколения по изучению государственного, официального и иностранного языков для 5-6 классов
	20.09.2018
	МОН, РИПКиППР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства (проект АБР)

	358
	Организовать поуровневое обучение государственному и официальному языкам в рамках подготовки преподавателей для программ многоязычного образования
	Проведена апробация программ в 3-х пилотных вузах страны
	20.12.2018
	МОН, РИПКиППР, ЦСИ (по согласованию)
	За счет собственных средств вузов

	359
	Сертифицировать языковые центры на базе региональных вузов и обучить их сотрудников для проведения тестирования по государственному, официальному и иностранному языкам
	Создана инфраструктура для проведения тестирования выпускников школ и студентов вузов на базе 2-х вузов
	19.10.2018
	МОН, ГП "Кыргызтест", НЦТ, ЦСИ (по согласованию), вузы (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, собственные средства вузов

	360
	Организовать практикоориентированные курсы повышения квалификации для преподавателей государственного, официального и английского языков детских образовательных организаций, школ и вузов
	Обучено не менее 300 преподавателей государственного, официального и английского языков новым методическим подходам
	30.10.2018
	МОН, РИПКиППР, ГП "Кыргызтест"
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	361
	Внедрить электронный курс повышения квалификации для преподавателей государственного и официального языков многоязычных школ
	Повышена квалификация 70 преподавателей языка в пилотных школах с многоязычным образованием
	28.09.2018
	МОН, РИПКиППР, ГП "Кыргызтест", вузы (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	362
	Сформировать лексический и грамматический минимумы для начальной школы (уровень А 1)
	Разработан частотный словарь по кыргызскому языку для начальной школы
	19.10.2018
	МОН, ГП "Кыргызтест", НАН (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства Национальной Программы по развитию государственного языка

	363
	Обновить стандарты дошкольного образования при изучении государственного и официального языков
	Разработан лексический минимум для обучения государственному и официальному языкам в дошкольный период
	30.10.2018
	МОН, РИПКиППР, ГП "Кыргызтест", ЦСИ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, привлеченные средства

	364
	Внедрить в систему обучения и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих меры по повышению уровня владения государственным языком
	Разработана обучающая программа для государственных и муниципальных служащих.
Количество обученных государственных и муниципальных служащих.
Разработан краткосрочный курс по делопроизводству и развитию речевой культуры на государственном языке
	30.11.2018
	ГКС (по согласованию), АГУПКР (по согласованию), ГП "Кыргызтест", НКГЯ (по согласованию), вузы (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства Национальной Программы по развитию государственного языка, привлеченные средства

	КАДАМ 37. Кыргыз жараны

	365
	Создать общественно-экспертную площадку по координации деятельности по реализации Программы "Кыргыз жараны"
	Создана межведомственная комиссия по координации деятельности министерств и ведомств, определены принципы и формат функционирования площадки
	10.12.2018
	ГАМСУМО, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	366
	Институционализировать государственную политику в сфере укрепления единства народа, формирования единой гражданской нации - "Кыргыз жараны" и развития местного самоуправления
	Внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты по повышению полномочий Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики
	10.11.2018
	ГАМСУМО
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	367
	Провести мероприятия по сокращению социальной изоляции и различий между представителями различных этносов при участии в общественно-политической и экономической жизни
	Проведено 400 мероприятий разъяснительного характера в местах компактного проживания этнических сообществ (в 15 районах и 5 городах республики)
	20.12.2018
	ГАМСУМО, МВД, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах

	368
	Повысить потенциал представителей государственных органов и органов местного самоуправления, членов Общественно-консультативного совета, ответственных секретарей общественных приемных по управлению межэтническими отношениями
	Проведено 4 специальных курса в городах Бишкек и Ош
	19.10.2018
	ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию), МВД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	369
	Изучить вопрос участия этнических сообществ в конкурсах на замещение вакантных должностей на государственной и муниципальной службе
	Проведен анализ и подготовлены рекомендации
	20.12.2018
	ГАМСУМО, ГКС, НАН (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	370
	Сформировать план мероприятий по популяризации образа "Кыргыз жараны"
	Утвержден план мероприятий
	30.03.2018
	ГАМСУМО, АНК (по согласованию), ПП ПКР в областях
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	
	
	Реализован план мероприятий
	30.11.2018
	
	

	КАДАМ 38. Экологическая безопасность и адаптация климата

	371
	Доработать и представить в Зеленый климатический фонд заявку на поддержку формирования национальной политики изменения климата и секторальной адаптации к изменению климата
	Зеленым климатическим фондом одобрена заявка на сумму 2 млн. долларов США для запуска процесса национального адаптационного планирования
	10.12.2018
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	372
	Составить план-прогноз реализации "зеленого проекта", произвести посадку зеленых насаждений на территориях, наиболее уязвимых к чрезвычайным ситуациям природного характера
	Утвержден план, произведена посадка зеленых насаждений для защиты 1500 жилых домов
	01.11.2018
	МЧС, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	373
	Совершенствовать систему обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий
	Одобрение законопроекта о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий"
	01.06.2018
	Госфиннадзор, ОАО "Государственная страховая организация" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства доноров

	374
	Внести изменения в законодательство, регулирующие добычу инертных материалов в русле реки Чу
	Установлен запрет на добычу инертных материалов в русле реки Чу
	01.11.2018
	ГКПЭН, ГИЭТБ, МЧС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	375
	Разработать комплект статистических индикаторов по изменению климата
	Внедрен комплект статистических индикаторов по изменению климата в систему статистического учета
	10.12.2018
	ГАООСЛХ, НСК
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ПРООН

	КАДАМ 39. Экологическая устойчивость

	376
	Провести аварийно-восстановительные и защитные (превентивные) мероприятия на хвостохранилищах в г.Майлуу-Суу
	Проведены защитные мероприятия на 6 площадках
	01.11.2018
	МЧС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	377
	Создать условия для начала строительно-монтажных работ по рекультивации объектов в населенных пунктах Мин-Куш и Каджи-Сай
	Завершено строительство временной дороги, подготовлена строительная площадка для переноса хвостохранилищ "Талды-Булак" и "Туюк-Суу" на территорию хвостохранилища "Дальнее", начаты подготовительные работы по рекультивации на хвостохранилище "Каджи-Сай"
	10.12.2018
	МЧС
	За счет донорских средств/СНГ

	378
	Повысить потенциал сотрудников по радиационной безопасности
	Создан учебный центр по радиационной безопасности
	30.11.2018
	ГАООСЛХ, МЗ, МЧС, ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	379
	Внедрить систему предоставления информации и автоматизации процессов гидрометеорологического обслуживания посредством современных веб-ресурсов и технологий
	Создан современный веб-портал и модернизирован веб-сайт Агентства по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
	30.11.2018
	МЧС
	За счет кредитных средств, средства проекта Всемирного банка ПМГМО ЦА

	380
	Улучшить систему оперативного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
	Установлены электрические сирены в городах Балыкчы, Токмок, Кара-Балта, Джалал-Абад, Кара-Куль и Кербен
	10.12.2018
	МЧС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, грантовые средства

	381
	Разработать мобильное приложение для оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	Внедрено мобильное приложение "112 Кыргызстан"
	01.08.2018
	МЧС
	Грантовые средства

	382
	Разработать проект Положения о государственном пожарном надзоре в Кыргызской Республике
	Утверждено Положение
	01.06.2018
	МЧС, ГИЭТБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	383
	Разработать план первоочередных мер по укреплению левого берега реки Чу
	Укреплены берега на участках реки Чу:
на 66-67 км, в районе пограничной вышки - 850 м;
на 64 км, в районе дачного поселка "Красный строитель" - 337 м
	01.06.2018
	МЧС, МТД, ПП ПКР в Чуйской области
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	384
	Начать строительство снеголавинных станций в Нарынском районе Нарынской области и Чаткальском районе Джалал-Абадской области
	Завершено 50% строительства 2-х снеголавинных станций
	30.11.2018
	МЧС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ПРООН

	385
	Обновить Национальный план действий по выполнению Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях
	Сокращены риски воздействия стойких органических загрязнителей на население и окружающую среду
	25.09.2018
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	386
	Систематизировать сведения о правонарушениях для контроля и привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения неотвратимости наказаний
	Создана электронная база данных о правонарушениях природоохранного законодательства Кыргызской Республики
	30.11.2018
	ГАООСЛХ, ГИЭТБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, специальные средства ГАООСЛХ, донорские средства (ГЭФ, ПРООН)

	387
	Принять меры, направленные на снижение загрязнения окружающей среды и воздействия на здоровье населения в г.Бишкек
	Разработан проект Плана мероприятий по улучшению экологической ситуации в г.Бишкек
	20.05.2018
	ГАООСЛХ, мэрия г.Бишкек (по согласованию), ГИЭТБ, ГААСЖКХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	388
	Разработать комплекс мер по выявлению и решению проблем свалок твердых бытовых отходов на территории Кыргызской Республики
	Разработан План мероприятий по улучшению системы управления твердыми бытовыми отходами
	14.12.2018
	ГИЭТБ, ГАООСЛХ, МЗ, МФ, ГААСЖКХ, ГАМСУМО, ГРС, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	389
	Внедрить новые и усовершенствованные механизмы финансирования сохранения биоразнообразия
	Разработаны рекомендации по финансированию сохранения биоразнообразия на основе оценки финансовых потребностей
	19.10.2018
	ГАООСЛХ, МФ
	Донорские средства (ПРООН)

	390
	Сформировать сведения о видах диких животных для эффективного управления природными ресурсами (животный мир)
	Создана национальная электронная база данных диких животных в Кыргызской Республике
	25.11.2018
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, спецсредства ГАООСЛХ, донорские средства

	391
	Провести оценку состояния мест обитания снежного барса, сформировать меры по поддержанию и улучшению условий
	Разработан План менеджмента Центрального Тянь-Шаньского ландшафта по сохранению снежного барса и его экосистем
	01.10.2018
	ГАООСЛХ, секретариат Глобальной Программы по сохранению снежного барса и его экосистем
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, спецсредства ГАООСЛХ, донорские средства (ГЭФ, ПРООН)

	392
	Улучшить экологическую и социальную среду прибрежных зон оз.Иссык-Куль
	Проведена очистка дна прибрежной парко-пляжной зоны
	01.11.2018
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	КАДАМ 40. Тоо-Токой

	393
	Внедрить систему эколого-экономического учета в лесном хозяйстве
	Определена доля лесной отрасли в валовом национальном продукте, апробирована новая государственная форма статистической отчетности по лесной отрасли (лесопользователь)
	30.11.2018
	ГАООСЛХ, НСК
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	394
	Увеличить площади лесных культур
	Созданы лесные культуры (лесовосстановление, лесоразведение) и плантации на площади 1100 га
	30.11.2018
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	395
	Принять меры содействия естественному возобновлению леса
	Увеличена площадь естественного леса на 6000 га
	20.12.2018
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	396
	Разработать национальный стратегический документ по эффективному и устойчивому развитию лесной отрасли - Концепция развития лесного хозяйства до 2040 года
	Разработан проект Концепции развития лесного хозяйства до 2040 года
	25.10.2018
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства (ФАО)


_________________
Примечание:
(1) Мероприятия также учитывают предстоящую работу по достижению национальных индикаторов в рамках Целей устойчивого развития.
Список сокращений:
ААВТВК - Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики
АБР - Азиатский банк развития
АГА - Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики
АГУПКР - Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
АИС - автоматизированная информационная система
АКГ - Арабская координационная группа
АНК - Ассамблея народа Кыргызстана
АПЗИ - Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики
АПКР - Аппарат Правительства Кыргызской Республики
АРИС - Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии
ВАК - Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики
ВБ - Всемирный банк
ВПП ООН - Всемирная Продовольственная Программа Организации Объединенных Наций
ГААР - Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики
ГААСЖКХ - Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГАМСУМО - Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики
ГАМФКС - Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики
ГАООСЛХ - Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГАРТЭК - Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики
Генпрокуратура - Генеральная прокуратура Кыргызской Республики
ГИВФБ - Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
ГИЭТБ - Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
ГКИТС - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики
ГКДР - Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики
ГКДО - Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики
ГКНБ - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ГКПЭН - Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики
ГКС - Государственная кадровая служба Кыргызской Республики
ГНС - Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики
Госфиннадзор - Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики
ГП - государственное предприятие
ГП "КАН" - государственное предприятие "Кыргызаэронавигация" при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики
ГП "НК "КТЖ" - государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики
ГП "ЦЕО" - государственное предприятие "Центр "единого окна" в сфере внешней торговли при Министерстве экономики Кыргызской Республики
ГПС - Государственная пограничная служба Кыргызской Республики
ГРС - Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГСБЭП - Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция)
ГСМ - Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики
ГСФР - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
ГСЭС - Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГТС - Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГЧП - государственно-частное партнерство
ГШ ВС - Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызской Республики
ГЭС - гидроэлектростанция
ГЭФ - Глобальный экологический фонд
ДУМК - Духовное управление мусульман Кыргызстана
ЕАБР - Евразийский банк развития
ЕАЭС - Евразийский экономический союз
ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития
ЕИБ - Европейский инвестиционный банк
ЕС - Европейский союз
ЗАО - закрытое акционерное общество
ЗАГС - запись актов гражданского состояния
ИБР - Исламский банк развития
ИСО - Международная организация по стандартизации (англ. International Organization for Standardization, ISO)
КГМА - Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева
КОСиГ - Кыргызское общество слепых и глухих
КНР - Китайская Народная Республика
КПП - контрольно-пропускной пункт
Кыргызпатент - Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики
ЛОВЗ - лица с ограниченными возможностями здоровья
МАР - Международная ассоциация развития
МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МГА - местные государственные администрации
МЗ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МКИТ - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МСХППМ - Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики
МТД - Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики
МТСР - Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики
МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики
МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МЭ - Министерство экономики Кыргызской Республики
МЭК - Международная электротехническая комиссия
МЮ - Министерство юстиции Кыргызской Республики
НАН - Национальная академия наук Кыргызской Республики
НБКР - Национальный банк Кыргызской Республики
НИСИ - Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики
НКГЯ - Национальная комиссия по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики
НКО - некоммерческая организация
НСК - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
НЦТ - Национальный центр тестирования Министерства образования и науки Кыргызской Республики
ОАО - открытое акционерное общество
ОАО "ГИК" - открытое акционерное общество "Государственная ипотечная компания"
ОАО "НЭСК" - открытое акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"
ОАО "НЭХК" - открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания"
ОАО "МАМ" - Открытое акционерное общество "Международный аэропорт Манас"
ОМСУ - органы местного самоуправления
ОсОО - общество с ограниченной ответственностью
ПМГМО ЦА - Проект модернизации гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии
ПП ПКР - полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях
ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций
ПУДПС ЦА - Программа по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии
РИПКиППР - Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики
РКФР - Российско-кыргызский фонд развития
СКК - Союз кооперативов Кыргызстана
СНГ - Содружество Независимых Государств
Союз МСУ - Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики
СФ - Социальный фонд Кыргызской Республики
СФР - Саудовский фонд развития
СЭЗ - свободная экономическая зона
ТПП - Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
ТЭО - технико-экономическое обоснование
УДППКР - Управление делами Президента и Правительства Кыргызской Республики
ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (англ. Food and Agriculture Organization, FAO)
ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики
ФУГИ - Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики
ЦАРЭС - Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество
ЦИК - Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
ЦСИ - центр социальной интеграции
ЦСМ - центр семейной медицины
ЭИБК - Экспортно-Импортный банк Китая
ISO - International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации)
HASSP - Hazard Analysis and Critical Control Point (анализ рисков и определение критических контрольных точек)
JICA - Японское Агентство международного сотрудничества
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