ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2018 года № 513

О Программе развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2018-2023 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 29 июня 2020 года № 366)

В целях совершенствования системы местного самоуправления в рамках Программы Правительства Кыргызской Республики "Единство. Доверие. Созидание", утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20 апреля 2018 года № 2377-VI, в соответствии со статьями 9 и 10 Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- Программу развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2018-2023 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;

- План действий по реализации Программы развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2018-2023 годы (далее - План действий) согласно приложению 2.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию):

- принять меры по реализации Программы и Плана действий;

- в двухмесячный срок разработать и утвердить ведомственные планы по реализации Программы и Плана действий;

- реализацию мероприятий Программы и Плана действий осуществлять в рамках утвержденных бюджетов на соответствующий год, а также за счет других источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики;

- по итогам полугодия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики информацию о ходе реализации Программы и Плана действий.

3. Государственному агентству по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики:

- по итогам полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенный отчет о ходе реализации Программы и Плана действий;

- совместно с объединением юридических лиц "Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики" (по согласованию) провести широкую разъяснительную и информационную кампанию о целях и задачах принятой Программы.

4. Возложить персональную ответственность на руководителей министерств, государственных комитетов и административных ведомств, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций и органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и Плана действий.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "О Программе развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2013-2017 годы" от 18 декабря 2013 года № 678.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел организационной работы и территориального управления Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 13 ноября 2018 года № 93

Премьер-министр	М. Абылгазиев

Приложение 2

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
 по реализации Программы развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2018-2023 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 29 июня 2020 года № 366)

| № | Задачи | Меры/Действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Ответственное местное сообщество |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повысить ответственность членов местных сообществ за решение вопросов местного значения | 1.1.1. Разработка методического руководства по отчетности органов МСУ перед местными сообществами | 29 марта 2019 года | Разработано методическое руководство по отчетности органов МСУ перед местными сообществами, утверждено приказом директора ГАМСУМО и направлено в органы МСУ | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
|  |  | 1.1.2. Разработка Памятки о правах и обязанностях члена местного сообщества | 15 декабря 2018 года | Разработана Памятка о правах и обязанностях члена местного сообщества и направлена в органы МСУ | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
|  |  | 1.1.3. Внедрение практики и разработка методического руководства об участии местного сообщества в социальном заказе через органы МСУ | 28 июня 2019 года | Разработано и принято методическое руководство по участию местного сообщества в социальном заказе через органы МСУ | ГАМСУМО, органы МСУ (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
|  |  | 1.1.4. Разработка методического руководства по вовлечению граждан в процесс мониторинга качества и доступности услуг (для органов МСУ и граждан) и поддержке гражданских инициатив путем распространения практики стимулирующих грантов местному сообществу из местного бюджета | 15 декабря 2018 года | Разработано методическое руководство, утверждено приказом директора ГАМСУМО и доведено до органов МСУ | ГАМСУМО, органы МСУ (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
|  |  | 1.1.5. Разработка проекта Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О местном самоуправлении" по вопросам повышения ответственности ТОС и форм избрания ТОС | 14 декабря 2019 года | Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики "О местном самоуправлении" в части повышения ответственности ТОС и форм избрания ТОС | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), органы МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
| 1.2 | Внедрить новые механизмы взаимодействия органов МСУ и государственных органов | 1.2.1. Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Регламента взаимодействия исполнительных органов местного самоуправления с государственными органами, отдельными акционерными обществами с государственным контрольным пакетом акций" | 15 декабря 2021 года | Разработан Регламент взаимодействия органов МСУ с государственными органами, утвержден решением Правительства Кыргызской Республики | ГАМСУМО, ПП ПКР, МГА, Союз МСУ (по согласованию), органы МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
|  |  | 1.2.2. Разработка предложений по совершенствованию административно-территориального устройства и их реализация | 14 декабря 2019 года | Предложения по совершенствованию административно-территориального устройства разработаны и внесены в АПКР | ГАМСУМО, НИСИ, ПП ПКР, МГА, Союз МСУ (по согласованию), органы МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
| 2. Обеспеченные и стабильные органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создать условия для экономического развития и достижения финансовой обеспеченности местного самоуправления | 2.1.1. Разработка механизма выравнивания местных бюджетов для стимулирования развития органов МСУ | 30 сентября 2019 года | Положение о механизмах выравнивания местных бюджетов для стимулирования развития органов МСУ утверждено приказом МФ | МФ, ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
|  |  | 2.1.2. Разработка и внедрение рекомендаций по созданию условий для развития субъектов предпринимательства в местных сообществах | 15 декабря 2022 года | Разработаны рекомендации по созданию условий для развития субъектов предпринимательства в местных сообществах и направлены в органы МСУ для использования | МЭ, ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
|  |  | 2.1.3. Обучение депутатов местных кенешей и сотрудников органов МСУ по вопросам экономического развития территорий и МСУ | 2018-2019 годы | Организовано и проведено обучение депутатов местных кенешей и сотрудников органов МСУ по пяти темам, связанным с местным экономическим развитием | ГАМСУМО, ГКС (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
|  |  | 2.1.4. Привлечение инвестиций для реализации мероприятий в сфере МСУ в рамках Концепции региональной политики, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31.03.2017 года № 194 | 2018-2023 годы | Проведено по 5 мероприятий (ежегодно) по привлечению инвестиций | АПЗИ, министерства и ведомства, органы МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
| 2.2 | Обеспечить стабильность управления органов МСУ и профессиональное соответствие руководителей органов МСУ | 2.2.1. Разработка проекта Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О местном самоуправлении" в части выдвижения кандидатов для избрания на должность главы айыл окмоту и повышения квалификационных требований к главе айыл окмоту | 31 марта 2020 года | Проект Закона Кыргызской Республики разработан и внесен в АПКР | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
|  |  | 2.2.2. Проведение обучения ответственных секретарей по вопросам правоприменения | 2018-2019 годы | Проведено обучение ответственных секретарей 453 айыл окмоту | ГКС (по согласованию), АГУПКР (по согласованию), ГАМСУМО, МЮ | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
|  |  | 2.2.3. Подключение органов МСУ к системе межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" | 25 марта 2021 года | Органы МСУ подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" | ГАМСУМО, ГП "ЦЭВ" | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
| 2.3 | Повысить способность органов МСУ к решению вопросов местного значения | 2.3.1. Разработка рекомендаций по оптимизации предоставления муниципальных услуг с внедрением "Единого окна" | 31 октября 2019 года | Разработаны рекомендации и доведены до органов МСУ | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
|  |  | 2.3.2. Разработка механизма мониторинга уровня инфраструктурной обеспеченности органов местного самоуправления | 25 декабря 2020 года | Разработана программа и доведена до органов МСУ | ГАМСУМО, ПП ПКР, МГА, Союз МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
| 2.4 | Укрепить кадровый потенциал органов МСУ | 2.4.1. Создание условий для повышения потенциала сотрудников органов МСУ | 2018-2019 годы | Во всех областях проведены семинары по обучению и обмену опытом | ГАМСУМО, ГКС (по согласованию). Союз МСУ (по согласованию), органы МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
| 3. Мобилизация ресурсов для развития местных сообществ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сформировать программно-ориентированные местные бюджеты, включающие бюджеты развития | 3.1.1. Разработка проекта решения о внесении изменений в законодательство о принципах управления доходами от недр и продаж собственности | 1 февраля 2023 года | Внедрены законодательные ограничения (в законодательство в сфере управления недрами и муниципальной собственностью) использования доходов от недр и продаж собственности на текущие расходы (направлять на развитие) | МФ, ГАМСУМО, ПП ПКР, МГА, Союз МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
|  |  | 3.1.2. Проведение обучения сотрудников органов МСУ по вопросам программного бюджета и управления бюджетными инвестициями | 2019-2023 годы | Проведено обучение (ежегодно) работников всех органов МСУ по двум темам, связанным с программным бюджетом и управлением бюджетными инвестициями | МФ, ГКС (по согласованию), АГУПКР (по согласованию), МЭ, ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), органы МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
| 3.2 | Повысить уровень участия местного сообщества в формировании доходов и управлении ресурсами | 3.2.1. Разработка рекомендаций органам МСУ по работе с налогоплательщиками в целях повышения ответственности граждан | 14 декабря 2018 года | Рекомендации разработаны и доведены до органов МСУ | МФ, ГНС, ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), органы МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
|  |  | 3.2.2. Содействие инвентаризации муниципальной собственности и размещение реестров на сайтах и в СМИ | 14 декабря 2018 года | Проведена инвентаризация муниципальной собственности всех органов МСУ, информация размещена на сайте ГАМСУМО | ГАМСУМО, ФУГИ, ГКИТС, органы МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
|  |  | 3.2.3. Внедрение механизмов обеспечения прозрачности принятия и исполнения решений по использованию муниципальной собственности, включая электронные торги | 14 декабря 2018 года | Разработан проект Положения о порядке проведения аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества в электронном формате и внесен в АПКР | ГАМСУМО, ФУГИ, ГКИТС, органы МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |
| 3.3 | Разграничить функции и полномочия органов местного самоуправления и государственных органов управления | 3.3.1. Разработка проектов нормативных правовых актов по разграничению функций и полномочий органов МСУ и государственных органов управления | 15 декабря 2020 года | Разработан и в установленном порядке внесен в АПКР законопроект по вопросам разграничения функций и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления | ГАМСУМО, МФ, МЭ, министерства, государственные комитеты, административные ведомства, Союз МСУ КР (по согласованию), органы МСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, за счет донорских средств |

Примечание:

АПКР	Аппарат Правительства Кыргызской Республики;

ГАМСУМО	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики; 8

МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики;

МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики;

ГКС	Государственная кадровая служба Кыргызской Республики;

ГНС	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики;

ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики;

ГКИТС	Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

АПЗИ	Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

АГУПКР	Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики;

ПП ПКР	полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях;

МГА	местные государственные администрации;

НИСИ	Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики;

ОТРК	Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики;

ГП "ЦЭВ"	Государственное предприятие "Центр электронного взаимодействия" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

АНК	общественное объединение "Ассамблея народа Кыргызстана";

Органы МСУ	органы местного самоуправления;

Союз МСУ	объединение юридических лиц "Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики";

ТОС	территориальное общественное самоуправление;

НКО	некоммерческие организации.