УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением

Кабинета Министров

Кыргызской Республики

от 18 декабря 2024 года № 765

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2019 года № 36

Об утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 2019-2023 годы

В целях активного продвижения и развития туристической отрасли Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Программу Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 2019-2023 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;

2) План мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 2019-2023 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2.

2. Министерствам, административным ведомствам, государственным комитетам, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях по итогам каждого квартала, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "О Программе Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы туризма до 2020 года" от 11 апреля 2016 года № 192.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Опубликовано в газете "Эркин Тоо" от 12 февраля 2019 года № 10

Премьер-министр	М.Абылгазиев

Приложение 2

ПЛАН
 мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 2019-2023 годы

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Макроэкономические прогнозные цели сферы туризма |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить рост ВВП в сфере туристической деятельности: 2019 г. - 5,3% 2020 г. - 5,6% 2021 г. - 6,0% 2022 г. - 6,5% 2023 г. - 7,0% | МКИТ, МЭ, ГНС, НСК, полномочные представители ПКР в областях | 2019-2023 гг. | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом | Прогнозные данные составлены с учетом тенденций роста экономики Кыргызской Республики и прогнозных данных Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) |
| 2 | Обеспечить рост числа иностранных туристов, въезжающих в Кыргызскую Республику (тыс. чел.): 2019 г. - 4800 2020 г. - 5100 2021 г. - 5300 2022 г. - 5600 2023 г. - 6000 | МКИТ, МИД, ГПС, НСК, полномочные представители ПКР в областях | 2019-2023 гг. | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | Прогнозные данные составлены с учетом тенденций роста численности туристов, прибывающих в Кыргызскую Республику, и прогнозных данных Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) |
| 3 | Обеспечить место Кыргызской Республики в рейтинге Всемирного экономического форума по развитию туризма: 2019 г. - 100 место 2021 г.-80 место 2023 г. - 70 место | МКИТ, МВД, МЭ, МФ, МЗ, полномочные представители ПКР в областях | 2019-2023 гг. | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | Индекс конкурентоспособности рассчитывается из 14 компонентов. Указанные компоненты отражены в стратегических программах Кыргызской Республики |
| 2. Создание благоприятной законодательной среды для развития туризма |  |  |  |  |  |
| 4 | Провести анализ действующих нормативных правовых актов на предмет соответствия поставленным стратегическим целям и задачам в сфере туризма | МКИТ, по согласованию: туристические ассоциации, международные организации | Ноябрь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | Стратегические цели Программы требуют принятия эффективных нормативно-правовых мер |
| 5 | Разработать проекты нормативных правовых актов, предусматривающие соответствующие изменения и дополнения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие сферу туризма | МКИТ | Октябрь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | Отдельные положения действующих нормативных правовых актов не соответствуют реалиям настоящего времени |
| 6 | Разработать Концепцию развития туризма в Кыргызской Республике, основными направлениями которой станут: - развитая туристическая инфраструктура; - развитие туризма в регионах; - экология и безопасность туристов; - туризм, основанный на духовности, самобытности культуре и обычаях кыргызского народа и т.д. | МКИТ, ГАООСЛХ, полномочные представители ПКР в областях, по согласованию: туристические ассоциации, международные организации | Сентябрь 2021 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | Новая концепция определит долгосрочный курс развития сферы туризма |
| 7 | Разработать профессиональные стандарты в сфере туризма | МКИТ, МЭ, МТСР, МОН, по согласованию: туристические ассоциации, Ассоциация горных гидов, международные организации | Декабрь 2020 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | На сегодняшний день в сфере туризма отсутствуют стандарты |
| 8 | Совершенствовать учет и методологию статистики туризма с учетом рекомендаций Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) | НСК, МКИТ, по согласованию: международные организации | 2020 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства | В настоящее время перечень и методология требует совершенствования |
| 9 | Разработать электронный реестр туристических объектов | МКИТ, ГКИТС, АПЗИ, по согласованию: туристические операторы, международные организации | Декабрь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | Данная задача будет реализована в рамках Года развития регионов и цифровизации страны |
| 3. Модернизировать базовые компоненты туристической инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 10 | Создать государственное предприятие "Кыргыз Туризм" | МКИТ | Январь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом | Разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики |
| 11 | Инвентаризация имущества - санаторно-курортных организаций в целях рационального использования объектов туристической деятельности | ФУГИ, МКИТ, полномочные представители ПКР в областях | Сентябрь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом | В настоящее время в сфере туризма действует 11715 объектов, часть которых имеет изношенность и требует капитального ремонта |
| 12 | Осуществить модернизацию и развитие международных аэропортов "Манас", "Ош" и "Иссык-Куль": - организовать электронные информационные щиты на русском и английском языках; - обеспечить комфортность прибывающих туристов; - улучшить пропускную способность; - увеличить количество авиарейсов из потенциальных туристических стран | МТД, ГПС, ОАО "МАМ" (по согласованию), ГКИТС, полномочные представители ПКР в областях | Декабрь 2022 года | В рамках средств ОАО "МАМ" | Отсутствие указанных требований сказывается на недостаточной динамике туристского потока в Кыргызстан |
| 13 | Реабилитировать автомобильные дороги республиканского значения и производить ежегодно капитальный ремонт не менее 120 км автодорог, ведущих к туристическим кластерам: Бишкек-Ош, Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек-Балыкчы-Тамчы, Север-Юг, Ош-Баткен-Исфана, Талас-Тараз | МТД | 2019-2023 гг. | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства | Одним из препятствий для увеличения числа туристов является низкое качество автодорог республиканского значения |
| 14 | Разработать и внедрить туристическую рекламную программу: - реклама в прессе; - реклама на радио; - реклама на телевидении; - реклама в Интернете; - наружная реклама и т.д. | МКИТ, полномочные представители ПКР в областях, ГКИТС, СМИ (по согласованию), мобильные компании (по согласованию) | 2019-2023 гг. | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства | Рекламная Программа должна отражать такие аспекты, как: туризм в регионах, экология и безопасность туристов, туризм, основанный на духовности, самобытности культуры и обычаях и т.д. |
| 4. Развитие туризма в регионах |  |  |  |  |  |
| 15 | Создать постоянные советы по развитию туризма в регионах с участием представителей бизнес структур в сфере туризма, в том числе представителей прикладного народного творчества | ГАМСУМО, МЭ, полномочные представители ПКР в областях | Апрель 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства | В настоящее время в регионах отсутствуют уполномоченные органы в сфере туризма |
| 16 | Разработать региональные планы развития туризма, включающие в себя: - особенности и достопримечательности региона; - максимальное использование местных природных ресурсов; - развитие сельского, экологического, исторического, народно-прикладного и других видов туризма; - развитие придорожной инфраструктуры; - сохранение историко-культурных объектов; - экологическая безопасность и т.д. | МЭ, МТД, МКИТ, полномочные представители ПКР в областях, по согласованию: ОАО "Айылбанк", ОАО "РСК банк", РКФКР | Сентябрь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, привлеченные средства | Региональные планы должны содержать реальные задачи и соответствовать положениям данной Программы |
| 17 | Разработать и внедрить обновленную маршрутную карту объектов достопримечательностей в регионах | МКИТ, полномочные представители ПКР в областях | Ноябрь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом | Необходимо разработать маршрутную карту с учетом положений Программы |
| 18 | Обеспечить сохранность историко-культурных объектов на территории регионов | МКИТ, ГАМСУМО, полномочные представители ПКР в областях | 2019-2023 гг. | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства | Историко-культурные объекты являются источником привлечения туристов и доходов местного населения |
| 19 | Развивать народно-прикладное творчество на местах: - оказывать содействие местным сообществам в производстве и реализации ремесленных ручных изделий; - пропагандировать лучшие достижения мастеров в стране и за рубежом | Полномочные представители ПКР в областях | Постоянно | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства | Данная мера является значительным стимулом для продвижения национальных туристических продуктов |
| 20 | Проводить постоянную разъяснительную работу среди населения айылных аймаков на предмет привлечения в регионы туристов: - создание позитивного имиджа; - пополнение доходов семей; - обеспечение безопасности | Полномочные представители ПКР в областях | Постоянно |  | Согласно анализу, развитие экологического и аграрного туризма в последние годы способствовало увеличению доходов жителей регионов |
| 21 | Привлечь региональные туристические ассоциации к развитию туризма в регионах | Полномочные представители ПКР в областях | 2019-2023 гг. |  | В настоящее время в регионах отсутствует взаимодействие с туристическими ассоциациями |
| 22 | Обеспечить проведение Интернет-сети и установку вай-фай-системы на основных туристических объектах и достопримечательных местах страны | МКИТ, полномочные представители ПКР в областях, ГКИТС | Декабрь 2021 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства | В настоящее время данная система отсутствует |
| 5. Упростить процедуру въезда туристов в Кыргызскую Республику |  |  |  |  |  |
| 23 | Проводить постоянную работу по привлечению иностранных авиакомпаний для выполнения полетов в третьи страны через аэропорты Кыргызской Республики | МТД | Июль 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом | Расширение географии полетов, увеличение пассажиропотока из сегментов целевых туристических рынков |
| 24 | Упростить процедуру доступа к объектам туризма, находящимся на приграничных территориях | МКИТ, ГКНБ, ГПС | 2019-2023 гг. | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом | Посещение иностранными туристами туристических объектов, находящихся в приграничных территориях (анклав "Шахимардан", Республика Узбекистан) |
| 25 | Совершенствование процедуры выдачи электронных виз | ГКНБ, МИД | Постоянно | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом | В рамках внедрения и расширения единой системы учета внешней миграции |
| 26 | Внести изменения в Закон Кыргызской Республики "О безвизовом режиме для граждан некоторых государств" в части продления срока действия Закона | МИД | Декабрь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом | В соответствии с Законом Кыргызской Республики для граждан 45 стран в 2020 году заканчивается срок действия безвизового режима |
| 27 | Обустройство и материально-техническое оснащение контрольно-пропускных пунктов через Государственную границу Кыргызской Республики | ГПС | 2019-2023 гг. | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом | В настоящее время работа приграничных КПП осуществляется в авральном режиме, КПП "Ак-Жол", "Достук" и т.д. |
| 6. Обеспечить надежную безопасность пребывания туристов в Кыргызстане |  |  |  |  |  |
| 28 | Утвердить нормативный правовой акт, регулирующий порядок соблюдения норм безопасности на горнолыжных базах (безопасность и подготовка горнолыжных трасс и соблюдение техники безопасности) | ГИЭТБ | Декабрь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом | В настоящее время в стране отсутствует соответствующий нормативный правовой документ |
| 29 | Разработать и утвердить Правила устройства и безопасной эксплуатации подвесных канатных дорог | ГИЭТБ, туристические операторы (по согласованию) | Декабрь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства | В настоящее время в стране отсутствует соответствующий нормативный правовой документ |
| 30 | Разработать профессиональный стандарт спасателя | МЧС, МТСР, МОН, по согласованию: Ассоциация горных гидов, Центр развития квалификации, международные организации | Декабрь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | В настоящее время отсутствуют профессиональные стандарты |
| 31 | Разработать систему страхования в сфере туристической отрасли | Госфиннадзор, Госстрах | Декабрь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | Система страхования должна соответствовать международным нормам |
| 32 | Разработать нормативный правовой акт, обеспечивающий безопасность пребывания иностранных туристов | МВД | Май 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | Согласно данным Всемирного экономического форума уровень безопасности туристов, прибывающих в Кыргызской Республике, остается на низком уровне |
| 7. Обеспечить экологическую безопасность в целях развития туризма |  |  |  |  |  |
| 33 | Обеспечить охрану национальных и природных парков и музеев-заповедников, в том числе животного и растительного мира | ГАООСЛХ, МКИТ, полномочные представители ПКР в областях, по согласованию: туристические операторы, международные организации | Постоянно | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | Экологический туризм является приоритетным направлением |
| 34 | Создать и разместить на каналах телерадиовещания социальные ролики, направленные на формирование уважительного отношения к окружающей среде | ГАООСЛХ, по согласованию: ОТРК, международные организации | Постоянно | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, донорские средства | В настоящее время не придается общественного значения проблеме |
| 35 | Обеспечить реконструкцию и реабилитацию инфраструктуры очистных сооружений: - акватория озера Иссык-Куль; - акватория озера Сон-Куль; - коллективные средства размещения | ГИЭТБ, полномочные представители ПКР в областях, ГААСЖКХ, ГАООСЛХ | Постоянно | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | Текущее состояние очистных сооружений является серьезной проблемой для обеспечения комфортного пребывания туристов |
| 36 | Разработать методологию оценки природной рекреационной емкости действующих и потенциальных туристско-рекреационных зон | ГАООСЛХ, НАН, МКИТ, ПППКР в Иссык-Кульской области, по согласованию: туристические операторы, международные организации | Декабрь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | В настоящее время отсутствует данная методология |
| 37 | Продвигать идею сохранения снежного барса и других редких видов животных, как визитную карточку туристического имиджа страны | ГАООСЛХ, НАН, Фонд по сохранению снежного барса (по согласованию) | Постоянно | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | Создание мирового общественного резонанса вокруг идеи сохранения снежного барса и других редких видов животных на территории Кыргызской Республики |
| 8. Продвижение страны на международном туристическом рынке |  |  |  |  |  |
| 38 | Разработать бренд страны, на основе принятой бренд-платформы | МКИТ | Июнь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом | Практически в настоящее время отсутствует руководство по брендированию страны |
| 39 | Создать имиджевый промо-ролик о туризме в Кыргызской Республике, в том числе для распространения на международном туристическом рынке | МКИТ | 2019-2023 гг. | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, донорские средства | В настоящее время имиджевые промо-ролики не создаются на постоянной основе |
| 40 | Внедрить видеоролик "Pre-roll" на канале YouTube по основным целевым рынкам | МКИТ, международные организации (по согласованию) | Постоянно | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, донорские средства | В настоящее время отсутствует видеоролик "Pre-Roll" на канале YouTube |
| 41 | Разместить имиджевую информацию в глобальном Интернет-пространстве иностранными блогерами | МКИТ, международные организации (по согласованию) | Постоянно | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, донорские средства | На сегодняшний день имеется недостаточное количество статей о туристическом потенциале Кыргызской Республики, размещенных иностранными блогерами |
| 42 | Провести серию встреч Road Show в Объединенных Арабских Эмиратах, Германии и Республике Корея совместно с туристическими операторами Кыргызской Республики | МКИТ, туристические ассоциации (по согласованию), международные организации (по согласованию) | 2019-2023 гг. | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | В настоящее время в практике Кыргызской Республики отсутствует проведение Road Show (пресс-конференция, презентация традиций и народно-прикладного искусства и т.д.) |
| 43 | Провести продвижение туристского продукта Кыргызстана на внешних рынках путем участия в таких специализированных выставочных мероприятиях, как ITB (Берлин), KITF (Алматы), MITT (Москва), TOURSIB (Новосибирск), EXPOTRAVEL (Екатеринбург), Arabian travel market (Дубай), а также других потенциальных для продвижения странах | МКИТ, МИД, туристические ассоциации (по согласованию) | 2019-2023 гг. | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства | В настоящее время Кыргызской Республики участвует в 3-4 международных туристических выставках, что является недостаточным для продвижения туризма |
| 44 | Провести широкомасштабную информационную кампанию для продвижения отрасли туризма в социальных сетях (Social media marketing) | МКИТ, международные организации (по согласованию) | 2019-2023 гг. | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, донорские средства | Отсутствует платформа продвижения туризма в социальных сетях |
| 45 | Создать туристические информационные центры (ТИЦ) в городах Бишкек, Ош и Каракол, аэропортах "Манас" и "Ош" | МТД, ОАО "МАМ" (по согласованию), мэрии городов Бишкек, Ош и Каракол (по согласованию) | 2019-2022 гг. | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, донорские средства | ТИЦ будут оснащены оборудованием с программным обеспечением, позволяющим туристу получать необходимую информацию в течение 24 часов в сутки |
| 46 | Разработать и внедрить общие квалификационные требования к персоналу и выпускникам профессиональных образовательных учреждений в сфере туризма: - обучение иностранным языкам; - совершенствование учебных программ; - совершенствование системы практических навыков | МОН, МТСР, МКИТ, по согласованию: туристические ассоциации, международные организации | Декабрь 2019 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | Действующая сегодня система образования в сфере туризма не дает должного эффекта |
| 47 | Разработать и внедрить учебные программные модули по начальному обучению и навыкам работы в туристической отрасли | МОН, МТСР, МКИТ, туристические ассоциации (по согласованию) | Май 2022 года | В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства | В настоящее время указанные учебные программы в системе образования отсутствуют |