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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением
Кабинета Министров 
Кыргызской Республики 
от 18 декабря 2024 года № 765

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2019 года № 36
Об утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 2019-2023 годы

В целях активного продвижения и развития туристической отрасли Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Программу Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 2019-2023 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;
2) План мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 2019-2023 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2.
2. Министерствам, административным ведомствам, государственным комитетам, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях по итогам каждого квартала, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики информацию о ходе реализации Плана мероприятий.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "О Программе Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы туризма до 2020 года" от 11 апреля 2016 года № 192.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Опубликовано в газете "Эркин Тоо" от 12 февраля 2019 года № 10

Премьер-министр	М.Абылгазиев

Приложение 2
ПЛАН
 мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 2019-2023 годы
	№
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки исполнения
	Источники финансирования
	Примечание

	1. Макроэкономические прогнозные цели сферы туризма

	1
	Обеспечить рост ВВП в сфере туристической деятельности:
2019 г. - 5,3%
2020 г. - 5,6%
2021 г. - 6,0%
2022 г. - 6,5%
2023 г. - 7,0%
	МКИТ,
 МЭ,
 ГНС,
 НСК,
 полномочные представители ПКР в областях
	2019-2023 гг.
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом
	Прогнозные данные составлены с учетом тенденций роста экономики Кыргызской Республики и прогнозных данных Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО)

	2
	Обеспечить рост числа иностранных туристов, въезжающих в Кыргызскую Республику (тыс. чел.):
2019 г. - 4800
2020 г. - 5100
2021 г. - 5300
2022 г. - 5600
2023 г. - 6000
	МКИТ,
 МИД,
 ГПС,
 НСК,
 полномочные представители ПКР в областях
	2019-2023 гг.
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	Прогнозные данные составлены с учетом тенденций роста численности туристов, прибывающих в Кыргызскую Республику, и прогнозных данных Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО)

	3
	Обеспечить место Кыргызской Республики в рейтинге Всемирного экономического форума по развитию туризма:
2019 г. - 100 место
2021 г.-80 место
2023 г. - 70 место
	МКИТ,
 МВД,
 МЭ,
 МФ,
 МЗ,
 полномочные представители ПКР в областях
	2019-2023 гг.
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	Индекс конкурентоспособности рассчитывается из 14 компонентов. Указанные компоненты отражены в стратегических программах Кыргызской Республики

	2. Создание благоприятной законодательной среды для развития туризма

	4
	Провести анализ действующих нормативных правовых актов на предмет соответствия поставленным стратегическим целям и задачам в сфере туризма
	МКИТ,
 по согласованию: туристические ассоциации, международные организации
	Ноябрь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	Стратегические цели Программы требуют принятия эффективных нормативно-правовых мер

	5
	Разработать проекты нормативных правовых актов, предусматривающие соответствующие изменения и дополнения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие сферу туризма
	МКИТ
	Октябрь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	Отдельные положения действующих нормативных правовых актов не соответствуют реалиям настоящего времени

	6
	Разработать Концепцию развития туризма в Кыргызской Республике, основными направлениями которой станут:
- развитая туристическая инфраструктура;
- развитие туризма в регионах;
- экология и безопасность туристов;
- туризм, основанный на духовности, самобытности культуре и обычаях кыргызского народа и т.д.
	МКИТ,
 ГАООСЛХ,
 полномочные представители ПКР в областях,
 по согласованию: туристические ассоциации, международные организации
	Сентябрь
 2021 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	Новая концепция определит долгосрочный курс развития сферы туризма

	7
	Разработать профессиональные стандарты в сфере туризма
	МКИТ,
 МЭ,
 МТСР,
 МОН,
 по согласованию: туристические ассоциации, Ассоциация горных гидов, международные организации
	Декабрь
 2020 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	На сегодняшний день в сфере туризма отсутствуют стандарты

	8
	Совершенствовать учет и методологию статистики туризма с учетом рекомендаций Всемирной туристской организацией (ЮНВТО)
	НСК,
 МКИТ,
 по согласованию: международные организации
	2020 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства
	В настоящее время перечень и методология требует совершенствования

	9
	Разработать электронный реестр туристических объектов
	МКИТ,
 ГКИТС,
 АПЗИ,
 по согласованию: туристические операторы, международные организации
	Декабрь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	Данная задача будет реализована в рамках Года развития регионов и цифровизации страны

	3. Модернизировать базовые компоненты туристической инфраструктуры

	10
	Создать государственное предприятие "Кыргыз Туризм"
	МКИТ
	Январь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом
	Разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики

	11
	Инвентаризация имущества - санаторно-курортных организаций в целях рационального использования объектов туристической деятельности
	ФУГИ,
 МКИТ,
 полномочные представители ПКР в областях
	Сентябрь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом
	В настоящее время в сфере туризма действует 11715 объектов, часть которых имеет изношенность и требует капитального ремонта

	12
	Осуществить модернизацию и развитие международных аэропортов "Манас", "Ош" и "Иссык-Куль":
- организовать электронные информационные щиты на русском и английском языках;
- обеспечить комфортность прибывающих туристов;
- улучшить пропускную способность;
- увеличить количество авиарейсов из потенциальных туристических стран
	МТД,
 ГПС,
 ОАО "МАМ" (по согласованию),
 ГКИТС,
 полномочные представители ПКР в областях
	Декабрь
 2022 года
	В рамках средств ОАО "МАМ"
	Отсутствие указанных требований сказывается на недостаточной динамике туристского потока в Кыргызстан

	13
	Реабилитировать автомобильные дороги республиканского значения и производить ежегодно капитальный ремонт не менее 120 км автодорог, ведущих к туристическим кластерам: Бишкек-Ош, Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек-Балыкчы-Тамчы, Север-Юг, Ош-Баткен-Исфана, Талас-Тараз
	МТД
	2019-2023 гг.
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства
	Одним из препятствий для увеличения числа туристов является низкое качество автодорог республиканского значения

	14
	Разработать и внедрить туристическую рекламную программу:
- реклама в прессе;
- реклама на радио;
- реклама на телевидении;
- реклама в Интернете;
- наружная реклама и т.д.
	МКИТ,
 полномочные представители ПКР в областях,
 ГКИТС,
 СМИ (по согласованию),
 мобильные компании (по согласованию)
	2019-2023 гг.
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства
	Рекламная Программа должна отражать такие аспекты, как: туризм в регионах, экология и безопасность туристов, туризм, основанный на духовности, самобытности культуры и обычаях и т.д.

	4. Развитие туризма в регионах

	15
	Создать постоянные советы по развитию туризма в регионах с участием представителей бизнес структур в сфере туризма, в том числе представителей прикладного народного творчества
	ГАМСУМО,
 МЭ,
 полномочные представители ПКР в областях
	Апрель
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства
	В настоящее время в регионах отсутствуют уполномоченные органы в сфере туризма

	16
	Разработать региональные планы развития туризма, включающие в себя:
- особенности и достопримечательности региона;
- максимальное использование местных природных ресурсов;
- развитие сельского, экологического, исторического, народно-прикладного и других видов туризма;
- развитие придорожной инфраструктуры;
- сохранение историко-культурных объектов;
- экологическая безопасность и т.д.
	МЭ,
 МТД,
 МКИТ,
 полномочные представители ПКР в областях,
 по согласованию:
 ОАО "Айылбанк",
 ОАО "РСК банк",
 РКФКР
	Сентябрь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, привлеченные средства
	Региональные планы должны содержать реальные задачи и соответствовать положениям данной Программы

	17
	Разработать и внедрить обновленную маршрутную карту объектов достопримечательностей в регионах
	МКИТ,
 полномочные представители ПКР в областях
	Ноябрь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом
	Необходимо разработать маршрутную карту с учетом положений Программы

	18
	Обеспечить сохранность историко-культурных объектов на территории регионов
	МКИТ,
 ГАМСУМО,
 полномочные представители ПКР в областях
	2019-2023 гг.
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства
	Историко-культурные объекты являются источником привлечения туристов и доходов местного населения

	19
	Развивать народно-прикладное творчество на местах:
- оказывать содействие местным сообществам в производстве и реализации ремесленных ручных изделий;
- пропагандировать лучшие достижения мастеров в стране и за рубежом
	Полномочные представители ПКР в областях
	Постоянно
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства
	Данная мера является значительным стимулом для продвижения национальных туристических продуктов

	20
	Проводить постоянную разъяснительную работу среди населения айылных аймаков на предмет привлечения в регионы туристов:
- создание позитивного имиджа;
- пополнение доходов семей;
- обеспечение безопасности
	Полномочные представители ПКР в областях
	Постоянно
	
	Согласно анализу, развитие экологического и аграрного туризма в последние годы способствовало увеличению доходов жителей регионов

	21
	Привлечь региональные туристические ассоциации к развитию туризма в регионах
	Полномочные представители ПКР в областях
	2019-2023 гг.
	
	В настоящее время в регионах отсутствует взаимодействие с туристическими ассоциациями

	22
	Обеспечить проведение Интернет-сети и установку вай-фай-системы на основных туристических объектах и достопримечательных местах страны
	МКИТ,
 полномочные представители ПКР в областях,
 ГКИТС
	Декабрь
 2021 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства
	В настоящее время данная система отсутствует

	5. Упростить процедуру въезда туристов в Кыргызскую Республику

	23
	Проводить постоянную работу по привлечению иностранных авиакомпаний для выполнения полетов в третьи страны через аэропорты Кыргызской Республики
	МТД
	Июль
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом
	Расширение географии полетов, увеличение пассажиропотока из сегментов целевых туристических рынков

	24
	Упростить процедуру доступа к объектам туризма, находящимся на приграничных территориях
	МКИТ,
 ГКНБ,
 ГПС
	2019-2023 гг.
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом
	Посещение иностранными туристами туристических объектов, находящихся в приграничных территориях (анклав "Шахимардан", Республика Узбекистан)

	25
	Совершенствование процедуры выдачи электронных виз
	ГКНБ,
 МИД
	Постоянно
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом
	В рамках внедрения и расширения единой системы учета внешней миграции

	26
	Внести изменения в Закон Кыргызской Республики "О безвизовом режиме для граждан некоторых государств" в части продления срока действия Закона
	МИД
	Декабрь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом
	В соответствии с Законом Кыргызской Республики для граждан 45 стран в 2020 году заканчивается срок действия безвизового режима

	27
	Обустройство и материально-техническое оснащение контрольно-пропускных пунктов через Государственную границу Кыргызской Республики
	ГПС
	2019-2023 гг.
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом
	В настоящее время работа приграничных КПП осуществляется в авральном режиме, КПП "Ак-Жол", "Достук" и т.д.

	6. Обеспечить надежную безопасность пребывания туристов в Кыргызстане

	28
	Утвердить нормативный правовой акт, регулирующий порядок соблюдения норм безопасности на горнолыжных базах (безопасность и подготовка горнолыжных трасс и соблюдение техники безопасности)
	ГИЭТБ
	Декабрь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом
	В настоящее время в стране отсутствует соответствующий нормативный правовой документ

	29
	Разработать и утвердить Правила устройства и безопасной эксплуатации подвесных канатных дорог
	ГИЭТБ,
 туристические операторы (по согласованию)
	Декабрь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства
	В настоящее время в стране отсутствует соответствующий нормативный правовой документ

	30
	Разработать профессиональный стандарт спасателя
	МЧС,
 МТСР,
 МОН,
 по согласованию: Ассоциация горных гидов, Центр развития квалификации, международные организации
	Декабрь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	В настоящее время отсутствуют профессиональные стандарты

	31
	Разработать систему страхования в сфере туристической отрасли
	Госфиннадзор,
 Госстрах
	Декабрь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	Система страхования должна соответствовать международным нормам

	32
	Разработать нормативный правовой акт, обеспечивающий безопасность пребывания иностранных туристов
	МВД
	Май
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	Согласно данным Всемирного экономического форума уровень безопасности туристов, прибывающих в Кыргызской Республике, остается на низком уровне

	7. Обеспечить экологическую безопасность в целях развития туризма

	33
	Обеспечить охрану национальных и природных парков и музеев-заповедников, в том числе животного и растительного мира
	ГАООСЛХ,
 МКИТ,
 полномочные представители ПКР в областях,
 по согласованию: туристические операторы, международные организации
	Постоянно
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	Экологический туризм является приоритетным направлением

	34
	Создать и разместить на каналах телерадиовещания социальные ролики, направленные на формирование уважительного отношения к окружающей среде
	ГАООСЛХ,
 по согласованию: ОТРК, международные организации
	Постоянно
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, донорские средства
	В настоящее время не придается общественного значения проблеме

	35
	Обеспечить реконструкцию и реабилитацию инфраструктуры очистных сооружений:
- акватория озера Иссык-Куль;
- акватория озера Сон-Куль;
- коллективные средства размещения
	ГИЭТБ,
 полномочные представители ПКР в областях,
 ГААСЖКХ,
 ГАООСЛХ
	Постоянно
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	Текущее состояние очистных сооружений является серьезной проблемой для обеспечения комфортного пребывания туристов

	36
	Разработать методологию оценки природной рекреационной емкости действующих и потенциальных туристско-рекреационных зон
	ГАООСЛХ,
 НАН,
 МКИТ,
 ПППКР в Иссык-Кульской области,
 по согласованию: туристические операторы, международные организации
	Декабрь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	В настоящее время отсутствует данная методология

	37
	Продвигать идею сохранения снежного барса и других редких видов животных, как визитную карточку туристического имиджа страны
	ГАООСЛХ,
 НАН,
 Фонд по сохранению снежного барса (по согласованию)
	Постоянно
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	Создание мирового общественного резонанса вокруг идеи сохранения снежного барса и других редких видов животных на территории Кыргызской Республики

	8. Продвижение страны на международном туристическом рынке

	38
	Разработать бренд страны, на основе принятой бренд-платформы
	МКИТ
	Июнь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом
	Практически в настоящее время отсутствует руководство по брендированию страны

	39
	Создать имиджевый промо-ролик о туризме в Кыргызской Республике, в том числе для распространения на международном туристическом рынке
	МКИТ
	2019-2023 гг.
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, донорские средства
	В настоящее время имиджевые промо-ролики не создаются на постоянной основе

	40
	Внедрить видеоролик "Pre-roll" на канале YouTube по основным целевым рынкам
	МКИТ,
 международные организации (по согласованию)
	Постоянно
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, донорские средства
	В настоящее время отсутствует видеоролик "Pre-Roll" на канале YouTube

	41
	Разместить имиджевую информацию в глобальном Интернет-пространстве иностранными блогерами
	МКИТ,
 международные организации (по согласованию)
	Постоянно
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, донорские средства
	На сегодняшний день имеется недостаточное количество статей о туристическом потенциале Кыргызской Республики, размещенных иностранными блогерами

	42
	Провести серию встреч Road Show в Объединенных Арабских Эмиратах, Германии и Республике Корея совместно с туристическими операторами Кыргызской Республики
	МКИТ,
 туристические ассоциации (по согласованию), международные организации (по согласованию)
	2019-2023 гг.
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	В настоящее время в практике Кыргызской Республики отсутствует проведение Road Show (пресс-конференция, презентация традиций и народно-прикладного искусства и т.д.)

	43
	Провести продвижение туристского продукта Кыргызстана на внешних рынках путем участия в таких специализированных выставочных мероприятиях, как ITB (Берлин), KITF (Алматы), MITT (Москва), TOURSIB (Новосибирск), EXPOTRAVEL (Екатеринбург), Arabian travel market (Дубай), а также других потенциальных для продвижения странах
	МКИТ,
 МИД,
 туристические ассоциации (по согласованию)
	2019-2023 гг.
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства
	В настоящее время Кыргызской Республики участвует в 3-4 международных туристических выставках, что является недостаточным для продвижения туризма

	44
	Провести широкомасштабную информационную кампанию для продвижения отрасли туризма в социальных сетях (Social media marketing)
	МКИТ,
 международные организации (по согласованию)
	2019-2023 гг.
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, донорские средства
	Отсутствует платформа продвижения туризма в социальных сетях

	45
	Создать туристические информационные центры (ТИЦ) в городах Бишкек, Ош и Каракол, аэропортах "Манас" и "Ош"
	МТД,
 ОАО "МАМ" (по согласованию),
 мэрии городов Бишкек, Ош и Каракол (по согласованию)
	2019-2022 гг.
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, донорские средства
	ТИЦ будут оснащены оборудованием с программным обеспечением, позволяющим туристу получать необходимую информацию в течение 24 часов в сутки

	46
	Разработать и внедрить общие квалификационные требования к персоналу и выпускникам профессиональных образовательных учреждений в сфере туризма:
- обучение иностранным языкам;
- совершенствование учебных программ;
- совершенствование системы практических навыков
	МОН,
 МТСР,
 МКИТ,
 по согласованию: туристические ассоциации, международные организации
	Декабрь
 2019 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	Действующая сегодня система образования в сфере туризма не дает должного эффекта

	47
	Разработать и внедрить учебные программные модули по начальному обучению и навыкам работы в туристической отрасли
	МОН,
 МТСР,
 МКИТ,
 туристические ассоциации (по согласованию)
	Май
 2022 года
	В рамках средств, утвержденных республиканским бюджетом, привлеченные средства, донорские средства
	В настоящее время указанные учебные программы в системе образования отсутствуют
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