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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 25 марта 2022 года № 166

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2019 года № 141
Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики на 2019 год по исполнению Плана Правительства Кыргызской Республики на 2019-2023 годы по реализации программы деятельности Правительства Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20 апреля 2018 года № 2377-VI
В целях исполнения Плана Правительства Кыргызской Республики на 2019-2023 годы по реализации программы деятельности Правительства Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20 апреля 2018 года № 2377-VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План действий Правительства Кыргызской Республики на 2019 год по исполнению Плана Правительства Кыргызской Республики на 2019-2023 годы по реализации программы деятельности Правительства Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20 апреля 2018 года № 2377-VI (далее - План), согласно приложению.
2. Возложить ответственность за достижение ключевых индикаторов на государственные органы, координирующие процесс реализации задач, установленных Планом.
3. Наделить государственные органы, координирующие процесс реализации задач и ключевых индикаторов, полномочиями по:
- разработке детализированного плана достижения ключевых индикаторов и координации процесса исполнения;
- установке вспомогательных показателей для государственных органов, участвующих в достижении ключевых индикаторов;
- проведению согласительных процедур для государственных органов, участвующих в достижении ключевых индикаторов;
- осуществлению мониторинга процесса и оценки достижения ключевых индикаторов.
4. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях и органам местного самоуправления (по согласованию):
- принять меры по выполнению Плана в установленные сроки;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики.
5. Министерству экономики Кыргызской Республики ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики сводную информацию о ходе выполнения Плана.
6. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, глав органов местного самоуправления (по согласованию) за качественное и своевременное выполнение Плана.
7. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2018 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Единство. Доверие. Созидание" от 30 августа 2018 года № 413.
8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 16 апреля 2019 года N 29

Премьер-министр Кыргызской Республики	М.Абылгазиев

Приложение

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
 Правительства Кыргызской Республики на 2019 год по исполнению Плана Правительства Кыргызской Республики на 2019-2023 годы по реализации программы деятельности Правительства Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20 апреля 2018 года № 2377-VI(1)
	№
	Задача/мероприятия
	Срок реализации
	Показатель/планируемые результаты
	Индикаторы, 2019 год
	Ответственные органы

	Макроэкономическая стабильность

	1
	Обеспечение динамичного развития экономики
	
	Темп реального роста ВВП, %
	4,0
	МЭ(*), министерства и ведомства

	
	
	
	ВВП на душу населения, тыс. сомов
	96,3
	МЭ(*) министерства и ведомства

	
	
	
	Уровень инфляции (ИПЦ к декабрю пред. года), %
	5,0-7,0
	НБ(*), МЭ, НСК (по согласованию)

	
	
	
	Уровень бедности, %
	25,4
	МТСР(*), министерства и ведомства

	
	
	
	Производительность труда, %
	102,7
	МЭ(*), министерства и ведомства

	1.1
	Разработать Основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2018-2019 годы совместно с государствами-членами ЕАЭС
	20 апреля
	Утверждение Решением Высшего Евразийского экономического совета Основных ориентиров макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2018-2019 годы
	
	МЭ, МФ, министерства и ведомства, НБ (по согласованию)

	1.2
	Обеспечить рост промышленности на уровне прогнозных показателей
	20 декабря
	Темп реального роста промышленного сектора - 3,7%
	
	ГКПЭН, МСХППМ

	1.3
	Обеспечить рост сельского хозяйства на уровне прогнозных показателей
	20 декабря
	Темп реального роста сельского хозяйства - 2,7%
	
	МСХППМ

	1.4
	Обеспечить рост строительства на уровне прогнозных показателей
	20 декабря
	Темп реального роста строительного сектора - 8,8%
	
	ГААСЖКХ, ГКПЭН, ГИК

	1.5
	Обеспечить рост сферы услуг на уровне прогнозных показателей
	20 декабря
	Темп реального роста сферы услуг - 2,4%
	
	МЭ, МТД, МКИТ, Госфиннадзор, ГКИТС, МОН

	1.6
	Разработать проект Совместного заявления Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики об основных направлениях экономической политики на 2019 год
	30 марта
	Утверждение Совместного заявления Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики
	
	МЭ, НБ (по согласованию)

	1.7
	Осуществить комплекс мер макроэкономической политики, направленных на обеспечение стабильности общего уровня цен в стране
	25 декабря
	Удержание уровня инфляции в пределах 5-7 процентов в среднесрочном периоде
	
	НБ (по согласованию)

	2
	Обеспечение сбалансированности государственных финансов
	
	Предельное отношение объема государственного долга к ВВП, %
	70,0
	МФ(*)

	
	
	
	Дефицит бюджета к ВВП, %
	3,1
	МФ(*)

	2.1
	Привлечь новые государственные внешние заимствования при минимальном уровне льготности займов (грант-элемент) в 35 процентов
	25 декабря
	Привлечение внешних заимствований, заключенных на льготных условиях
	
	МФ

	2.2
	Своевременно и в полном объеме обеспечить обслуживание государственного внешнего долга
	15 декабря
	Устойчивость государственного внешнего долга
	
	МФ

	2.3
	Повысить эффективность государственного бюджета
	1 октября
	Оптимизация государственных расходов
	
	МФ

	2.4
	Проводить на постоянной основе заседания Межведомственного координационного совета
	Ежеквартально
	Обеспечение согласованной денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики
	
	МФ

	3
	Обеспечение сбалансированного привлечения финансовых средств из внешних источников для финансирования проектов государственных инвестиций
	
	Предельное отношение объема выборки средств (кредиты и гранты) к ВВП,%
	8,0
	МФ(*)

	3.1
	Обеспечить своевременное освоение бюджета государственных инвестиций
	20 декабря
	Исполнение бюджета государственных инвестиций в полном объеме
	
	МФ

	4
	Повышение эффективности управления государственными финансами
	
	Переход на программное финансирование, ед.
	2
	МФ(*), министерства и ведомства

	
	
	
	Индекс открытости бюджета, баллы
	55
	МФ(*)

	4.1
	Актуализировать программную классификацию бюджетных расходов
	31 мая
	Внесение изменений в программную классификацию
	
	МФ, министерства и ведомства

	4.2
	Провести общественные слушания по проекту бюджета
	20 сентября
	Улучшение проекта бюджета с учетом предложений гражданского общества
	
	МФ

	4.3
	Обеспечить обратную связь результатов общественных слушаний
	20 сентября
	Опубликование на ведомственном сайте протоколов общественных слушаний о бюджете
	
	МФ

	4.4
	Опубликовать бюджетные документы
	Ежеквартально
	Обеспечение своевременной публикации бюджетных документов
	
	МФ

	4.5
	Повысить бюджетную грамотность населения
	20 декабря
	Создание базы знаний о программном бюджетировании. Разработка руководства по программному бюджетированию и размещение на сайте Министерства финансов
	
	МФ

	Внешнеэкономическая политика

	5
	Создание благоприятных внешнеполитических условий для устойчивого экономического развития Кыргызстана
	
	Учреждение торговых представительств в приоритетных для экспорта странах и организациях, ед.
	0
	МЭ(*), МИД

	5.1
	Подписать соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций со странами приоритетного интереса
	20 декабря
	Подписание соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций с не менее 2 странами
	
	МЭ, МИД, АПЗИ

	5.2
	Организовать в странах аккредитации загранучреждений Кыргызской Республики мероприятия, направленные на привлечение инвестиций и международных партнеров (бизнес-форумы, ярмарки, выставки, презентации)
	20 декабря
	Темп роста объема инвестиций со странами аккредитации загранучреждений, в которых имеется потенциал для роста, %
	
	МИД, АПЗИ, МЭ, ТПП (по согласованию)

	6
	Укрепление и развитие торгово-экономического сотрудничества с ключевыми торговыми партнерами
	
	Доля экспорта в структуре ВВП, %
	22,0
	МЭ(*), АПЗИ, министерства и ведомства

	
	
	
	Внешнеторговый оборот, млн. долл. США
	7243,8
	МЭ(*), АПЗИ, министерства и ведомства

	
	
	
	Сальдо торгового баланса (чистый экспорт), млн. долл. США
	-3243,8
	МЭ(*), АПЗИ, министерства и ведомства

	6.1
	Обеспечить опубликование информации об условиях осуществления внешней торговли, о ценовой, налоговой и тарифной политике, проводимой в странах-членах ЕАЭС, СНГ, ВТО
	Ежеквартально
	Своевременное опубликование на официальном сайте информационных сведений об условиях осуществления внешней торговли, о ценовой, налоговой и тарифной политике, проводимой в странах-членах ЕАЭС, СНГ, ВТО
	
	МЭ, МИД, МСХППМ, ГИВФБ, ГААР, АПЗИ

	6.2
	Провести анализ текущей ситуации экспорта: спрос на отечественную продукцию на региональных и международных рынках, в том числе исследование спроса и ниш целевых рынков в Индии, КНР, странах-членах ЕАЭС, ЕС, странах Персидского залива и др.
	20 декабря
	Ежегодный аналитический отчет о свободных нишах, с потенциалом экспорта и условий ВСП (в странах ЕС, ЕАЭС, КНР, Индии, Ирана) и других странах и размещение на сайте. Ежеквартальные презентации результатов экспортерам в Кыргызстане, не менее 4-х раз в год
	
	АПЗИ, МЭ, МИД, МСХППМ

	6.3
	Провести техническое оснащение и оборудование объектов, обустраиваемых на внешних границах ЕАЭС
	10 июня
	Осуществление поставки и введение в эксплуатацию:
- технических средств охраны границы;
- военной и специальной техники;
- средств связи;
- специальных снаряжений, в соответствии с Перечнем
	
	ГПС

	6.4
	Модернизировать информационную систему "Единого окна" (ИСЕО) в соответствии с национальными требованиями и требованиями в рамках ЕАЭС
	10 декабря
	Модернизация ИСЕО согласно утвержденному Техническому заданию
	
	МЭ

	7
	Создание благоприятных внешних условий для продвижения экспорта товаров и услуг на внешние рынки
	
	Темп роста объема экспорта со странами аккредитации загранучреждений, в которых имеется потенциал для роста, %
	2
	МЭ(*), МИД, АПЗИ

	7.1
	Обеспечить включение информации о кыргызской экспортной продукции в каталоги и базы данных импортеров в ЕС, Иране, ЕАЭС, Китае и Индии и др.
	20 июня
	Создание и нахождение в открытом доступе для экспортеров базы данных импортеров на кыргызском, русском и английском языках
	
	АПЗИ, МИД

	7.2
	Разработать проект Закона Кыргызской Республики "Об электронной торговле" направленное на обеспечение правовой основы в соответствующей сфере торговых отношений
	20 декабря
	Внесение в Правительство проекта Закона Кыргызской Республики
	
	МЭ, ГКИГС, ГААР

	8
	Осуществить переход отечественных экспортеров к международной стандартизации качества до 100% экспортной продукции с ориентацией на рынки ЕС, ЕАЭС, ЦА, АТР
	
	Внедрение системы НАССР экспортерами пищевой промышленности, %
	5
	АПЗИ(*), МСХППМ, МЭ

	8.1
	Провести обучения для заинтересованных сторон по международным стандартам систем менеджмента ISO 9001, 19011, 22000 и НАССР
	20 декабря
	Повышение информированности организаций, оказание методической помощи предприятиям по внедрению стандартов менеджмента качества
	
	МЭ

	8.2
	Оказывать содействие операторам пищевой индустрии во внедрении систем НАССР
	20 декабря
	Разработка и внедрение планов НАССР
	
	МСХППМ, МЗ, ГИВФБ

	8.3
	Содействовать частным операторам пищевой и перерабатывающей промышленности в осуществлении системы самоконтроля НАССР
	20 декабря
	Создание центра практического обучения на базе КГТУ имени И.Разакова по подготовке и переподготовке операторов
	
	МСХППМ, МОН

	Инвестиционная государственная политика

	9
	Создание условий для привлечения и защиты иностранных инвестиций
	
	Количество реализуемых проектов ГЧП
	5
	МЭ(*), АПЗИ

	
	
	
	Доля прямых иностранных инвестиций в процентах к ВВП
	6
	МЭ(*), АПЗИ

	9.1
	Разработать новую нормативную правовую базу в сфере инвестиций в целях создания новых механизмов стимулирования, защиты и продвижения инвестиций
	20 сентября
	Утверждение новой редакции Закона Кыргызской Республики "Об инвестициях"
	
	МЭ, АПЗИ

	9.2
	Провести инвентаризацию международных соглашений по защите и поощрению инвестиций
	20 сентября
	Проведение инвентаризации международных соглашений по защите и поощрению инвестиций
	
	МЭ

	9.3
	Разработать карту инвестиционных проектов в разрезе секторов и регионов
	20 декабря
	Одобрение карты инвестиционных проектов по стране
	
	АПЗИ, ПППКР в областях, мэрии городов (по согласованию)

	9.4
	Обновить реестр инвестиционных проектов Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики
	10 декабря
	Подготовка информации для принятия инвестиционных решений для инвесторов
	
	АПЗИ

	9.5
	Запуск в эксплуатацию не менее 4 инвестиционных проектов
	20 декабря
	Запуск в эксплуатацию инвестиционных проектов
	
	АПЗИ

	9.6
	Разработать пакет инвестиционных проектов "под ключ" по приоритетным направлениям (выделены земельные участки, получены разрешения, имеются инженерные коммуникации и т.д.)
	20 ноября
	Подготовка не менее 2-х инвестиционных проектов в каждом регионе
	
	АПЗИ

	9.7
	Внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность СЭЗ в Кыргызской Республике
	25 ноября
	Повышение эффективности управления СЭЗ, создание более привлекательных условий для привлечения инвестиций в СЭЗ
	
	МЭ, АПЗИ

	9.8
	Привлечь финансовые ресурсы из Глобального экологического фонда, Зеленого климатического фонда и Климатического инвестиционного фонда в проекты по продвижению "зеленой экономики"
	10 декабря
	Подготовка проектных заявок для привлечения "зеленых" инвестиций из Глобального экологического фонда, Зеленого климатического фонда и Климатического инвестиционного фонда для развития "зеленой экономики"
	
	ГАООСЛХ, МЭ, МФ, Центр климатического финансирования

	9.9
	Провести инвентаризацию простаивающих предприятий на предмет возможности размещения в них новых производств, внести предложения по восстановлению предприятий, включая возможность/целесообразность продажи инвесторам
	10 ноября
	Подготовка информации для принятия инвестиционных решений (правовые, ресурсные, включая трудовые, инфраструктурные, географические, региональные факторы) со стороны инвесторов
	
	АПЗИ, МЭ, ФУГИ, МСХМПП, ГКПЭН, ПППКР в областях

	9.10
	Запустить не менее 3-х простаивающих предприятий
	20 ноября
	Подписание соглашений, начало реализации проектов
	
	АПЗИ, ГКПЭН, ПППКР в областях

	9.11
	Создать центр ГЧП
	20 сентября
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики, квалифицированная подготовка, организация и сопровождение проектов ГЧП
	
	МЭ, АПЗИ, МФ

	9.12
	Разработать программу развития ГЧП на 2020-2025 годы
	20 июня
	Утверждение программы решением Правительства Кыргызской Республики
	
	МЭ, АПЗИ, МФ

	9.13
	Разработать карту проектов ГЧП
	20 сентября
	Утверждение карты проектов ГЧП
	
	АПЗИ, МЭ

	9.14
	Принять меры по капитализации жилищно-сберегательной кредитной компании
	20 декабря
	Привлечение финансовых средств для реализации программы "Доступное жилье"
	
	МЭ, ОАО "ГИК" (по согласованию)

	9.15
	Подписать Соглашение о предоставлении гранта на получение технической помощи в подготовке технико-экономического обоснования для строительства мясного халал-парка с Исламским банком развития и Исламской корпорацией развития частного сектора
	30 сентября
	Подписание Соглашения о создании на территории Кыргызской Республики современного мясного халал-парка, соответствующего международным стандартам
	
	МЭ

	9.16
	Распространить информацию о халал-индустрии посредством СМИ
	25 сентября
	Предоставление общих понятий относительно "халал" и халал-индустрии
	
	МЭ

	9.17
	Провести семинары по тематике халал-индустрии среди государственных служащих (в том числе в регионах)
	
	
	
	

	10
	Повышение показателей страны в международных рейтингах
	
	Место Кыргызской Республики в рейтинге "Ведение бизнеса", место
	70
	МЭ(*), министерства и ведомства

	10.1
	Разработать пошаговый план по улучшению позиций страны в международном рейтинге "Ведение бизнеса"
	10 апреля
	Утверждение пошагового плана по улучшению позиций страны в международном рейтинге
	
	МЭ, министерства и ведомства

	10.2
	Принять меры по улучшению позиции Кыргызской Республики по индикатору "Разрешение неплатежеспособности"
	30 ноября
	Утверждение Закона о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О банкротстве (несостоятельности)"
	
	МЭ

	10.3
	Организовать и провести не менее 5 инвестиционных роуд-шоу в приоритетных странах
	10 ноября
	Повышение уровня информированности инвесторов об инвестиционных возможностях Кыргызстана
	
	АПЗИ, МИД

	10.4
	Запуск веб-портала Инвестиционной карты
	10 декабря
	Повышение уровня информированности инвесторов об инвестиционных возможностях Кыргызстана
	
	АПЗИ

	11
	Мобилизация загранучреждений Кыргызской Республики в целях привлечения инвестиций в странах имеющий инвестиционный потенциал
	
	Доля валовых инвестиции в процентах к ВПП, %
	33,7
	МИД(*), МЭ, АПЗИ

	11.1
	Провести анализ проводимой работы, потенциала загранучреждений по привлечению инвестиций, разработать рекомендации по повышению эффективности работы
	20 декабря
	Внесение в Правительство Кыргызской Республики аналитической записки о работе загранучреждений в части привлечения иностранных инвестиций
	
	МИД, АПЗИ, МЭ

	11.2
	Разработать критерии для заключения соглашений с различными странами, и составить график заключения соглашений согласно выработанным приоритетам
	10 сентября
	Утверждение критериев для заключения соглашений и составлен график заключения соглашений
	
	МЭ

	11.3
	Провести кампанию по информированию соотечественников, проживающих за рубежом, об инвестиционных возможностях Кыргызстана
	10 ноября
	Повышение уровня информированности соотечественников об инвестиционных возможностях Кыргызстана
	
	АПЗИ, ГСМ, МИД

	11.4
	Принять меры по созданию действенных инструментов привлечения потенциала соотечественников для реализации инвестиционных проектов в Кыргызской Республике
	1 октября
	Создание условий для мобилизации и привлечения потенциала соотечественников по осуществлению инвестиций
	
	АПЗИ, МЭ, ГСМ, МИД

	11.5
	Разработать план по привлечению инвестиций из стран приоритетного интереса
	20 апреля
	Утверждение и реализация плана по привлечению инвестиций
	
	АПЗИ, МИД, ГСМ

	Налоговая и таможенная политика

	12
	Внедрение электронной системы фискализации налоговых процедур
	
	Доля поступлений таможенных платежей в общем объеме доходов бюджета, %
	28,5
	ГТС(*)

	
	
	
	Налоговая нагрузка (включая социальные отчисления), %
	29
	ГНС(*), ГТС, СФ МЭ

	
	
	
	Налоговые поступления к ВВП, %
	20
	ГНС(*), ГТС, МЭ

	12.1
	Разработать информационную систему фискализации налоговых процедур, включающую компоненты:
- системы электронных счетов-фактур;
- системы маркировки товаров идентификационными знаками;
- системы ККМ-онлайн/виртуальных ККМ
	20 декабря
	Обеспечение прослеживаемости товаров
	
	ГНС, ГКИТС, МЭ

	12.2
	Автоматизировать первичный весогабаритный контроль в пунктах пропуска, расположенных на кыргызском участке внешней границы ЕАЭС, с передачей данных в информационные системы ГТС и МТД
	25 декабря
	Функционирующая автоматизированная система первичного весогабаритного контроля/передача электронных данных в информационные системы ГТС и МТД
	
	ГТС, МТД

	12.3
	Улучшить информированность граждан и участников внешнеэкономической деятельности в сфере таможенного дела путем создания возможности получения онлайн информации по таможенным операциям и получения предварительных онлайн-расчетов таможенных платежей для отдельных категорий товаров
	20 декабря
	Запуск нового модернизированного официального сайта ГТС/приказ ГТС
	
	ГТС

	12.4
	Установить цифровые системы видеонаблюдения в пунктах пропуска: "Кызыл-Кия", "Кызыл-Бел", "Кайрагач", "Иркештам" и железнодорожных пунктах пропуска "Кызыл-Кия", "Кара-Суу", "Жалал-Абад", "Шамалды-Сай"
	30 ноября
	Поэтапное внедрение круглосуточного онлайн-видеонаблюдения в пунктах пропуска и местах таможенного оформления/акт приема-передач по установленным цифровым камерам, в 8 пунктах пропуска
	
	ГТС

	12.5
	Внести на подписание проект Закона Кыргызской Республики "О таможенном регулировании в Кыргызской Республике"
	1 июля
	Гармонизация законодательства Кыргызской Республики в сфере таможенного дела с таможенным законодательством ЕАЭС/подписание Закона
	
	МЭ, ГТС

	12.6
	Разработать проекты подзаконных актов, отнесенных к компетенции Правительства Кыргызской Республики, направленных на регулирование таможенных правоотношений
	25 декабря
	Утверждение нормативных правовых актов в сфере таможенного регулирования, необходимое для реализации норм Закона Кыргызской Республики "О таможенном регулировании"/утверждение постановления ПКР
	
	МЭ, ГТС

	13
	Переход к всеобщему декларированию доходов и проведение кампании по легализации доходов
	
	Вывод из тени незадекларированного имущества и доходов, %
	10
	МЭ(*), ГНС, ГТС

	13.1
	Продвигать принятие проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам легализации доходов и имущества в Кыргызской Республике"
	20 октября
	Предоставление возможности физическим лицам, определенным в статье 8 Закона Кыргызской Республики "О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики", легализовать свои доходы путем добровольного декларирования денежных средств, транспортных средств, недвижимого имущества, ценных бумаг, земельных участков, доли принадлежащего капитала на предприятиях и иных видах движимого имущества, за все прошедшие отчетные периоды, по 31 декабря 2018 года, без уплаты налогов, отчислений по социальному страхованию и таможенных платежей
	
	МЭ, ГНС

	13.2
	Продвигать принятие проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности" от 2 августа 2017 года № 164
	30 ноября
	Создание правовых норм, позволяющих своевременно установить механизмы для полного получения и выявления информации об имуществе, активах, которыми фактически владеют и распоряжаются лица, замещающие или занимающие государственные и муниципальные должности, а также их близкие родственники, обеспечения достоверности сведений в представленных ими декларациях
	
	МЭ, ГНС

	14
	Расширение сферы действия проектов по уплате налогов в безналичной форме и оснащению отдаленных регионов платежными терминалами платежей
	
	Доля безналичных платежей, %
	46,0
	ГНС(*)

	14.1
	Интегрировать системы между ГП "Кыргыз почтасы", коммерческими банками и Государственной налоговой службой по приему налоговых платежей
	20 августа
	Упрощение налогового администрирования, создание благоприятных условий для налогоплательщиков (сокращение времени и средств), снижение рисков коррупции, рост поступлений налогов
	
	ГНС, ОАО "Айыл-Банк" (по согласованию), ГП "Кыргыз почтасы (по согласованию)

	Миграционная политика

	15
	Совершенствование системы привлечения иностранной рабочей силы
	
	Рост числа созданных рабочих мест для граждан Кыргызской Республики за счет привлеченной иностранной рабочей силы, чел.
	2100
	ГСМ(*)

	15.1
	Разработать проект нового Положения о порядке осуществления трудовой и предпринимательской деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Кыргызской Республики
	30 июня
	Снижение притока низкоквалифицированной рабочей силы в страну, увеличение государственных пошлин в Республиканский бюджет, введение ограничения на численность иностранной рабочей силы в одном хозяйствующем субъекте (не более 20%) (20/80)
	
	ГСМ

	15.2
	Разработать механизм оформления и выдачи электронных (биометрических) разрешений на работу, а также видов на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства
	20 декабря
	Введение электронной персонифицированной карты разрешений на работу и видов на жительство на территории Кыргызской Республики
	
	ГСМ

	16
	Обеспечение благоприятных условий для граждан Кыргызской Республики, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом
	
	Рост количества трудоустроенных граждан за рубежом, чел.
	800
	ГСМ(*)

	
	
	
	Вывод из "черного списка" граждан Кыргызской Республики, которым был закрыт въезд на территорию Российской Федерации, %
	Не менее 30
	МИД(*)

	
	
	
	Расширение консульского присутствия Кыргызской Республики за рубежом, ед./год
	6
	МИД(*)

	16.1
	Провести исследование по изучению новых рынков труда
	20 октября
	Открытие новых направлений для трудоустройства граждан Кыргызской Республики
	
	ГСМ

	16.2
	Организовать доставку гуманитарного груза этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом Памире Исламской Республики Афганистан
	25 ноября
	Оказание гуманитарной помощи этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом Памире Исламской Республики Афганистан
	
	ГСМ

	16.3
	Провести заседание координационного Совета по борьбе с незаконной миграцией государств-членов ОДКБ
	20 июня
	Улучшение миграционной ситуации в государствах-членах ОДКБ
	
	ГСМ, министерства и ведомства

	16.4
	Заключить меморандум с Государственной страховой организацией и ввести добровольное страхование жизни
	20 декабря
	Уменьшение финансовой нагрузки на республиканский бюджет
	
	ГСМ

	17
	Введение системы поддержки соотечественников посредством национальной инициативы "Мекен-карт"
	
	Количество граждан, получивших "Мекен-карт", ед./в год
	
	ГСМ(*)

	17.1
	Организовать первое заседание Совета по связям с соотечественниками за рубежом при Президенте Кыргызской Республики
	30 августа
	Подписание протокола
	
	ГСМ, МИД, министерства и ведомства

	17.2
	Внедрение в законодательство Кыргызской Республики Национальной инициативы "Мекен-карт"
	31 июля
	Принятие соответствующего Закона
	
	ГСМ

	Развитие малого и среднего предпринимательства

	18
	Развитие отраслевой и региональной поддержки МСП
	
	Доля МСП в структуре ВВП, %
	39,0
	МЭ(*), министерства и ведомства

	
	
	
	Количество вновь созданных рабочих мест в МСП, тыс. чел.
	15
	МЭ(*), ГКПЭН, МСХППМ, МКИТ, ПППКР в областях, ОМСУ

	18.1
	Разработать Программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на 2019-2023 годы
	10 июня
	Утверждение решением Правительства Программы по улучшению бизнес-среды
	
	МЭ

	18.2
	Разработать проекты постановлений Правительства Кыргызской Республики во исполнение Закона Кыргызской Республики "О товарных складах и складских свидетельствах"
	20 мая
	Принятие соответствующего решения Правительства Кыргызской Республики
	
	МЭ

	18.3
	Провести анализ данных ведомственных реестров Государственной налоговой службы и Социального фонда для возможности интеграции административных данных в статистические отчетности
	30 сентября
	Устранение излишних требований по статистической отчетности для малого бизнеса
	
	НСК, (по согласованию), ГНС, Соцфонд

	18.4
	Провести инвентаризацию принятых решений (нормативные правовые акты, приказы и иные решения государственных органов и органов МСУ) и обеспечить отмену решений государственных органов и органов МСУ, ограничивающих конкуренцию
	20 декабря
	Ежегодная отмена актов, ущемляющих права отдельных субъектов предпринимательства, создающих дискриминирующие условия для них, устранение административных барьеров для ведения бизнеса
	
	ГААР

	18.5
	Внести законопроект по внесению изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях и другие законодательства Кыргызской Республики, предусматривающие устранение противоречий с Договором о Евразийском экономическом союзе и введение мер ответственности за антиконкурентные нарушения, а также нарушения потребительских прав
	20 апреля
	Одобрение Координационным советом по реализации нормативных правовых актов, принятых в рамках мер по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, законы Кыргызской Республики "О конкуренции", "О естественных монополиях")"
	
	МЭ, ГААР

	18.6
	Исключить из Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, те хозяйствующие субъекты, доли которых на товарных рынках снизились и/или рынок перешел в состояние конкурентного рынка
	30 апреля
	Исключение излишнего вмешательства в предпринимательскую деятельность, создание условий для развития конкуренции
	
	ГААР

	18.7
	Разработать проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 9 июля 2014 года № 118"
	20 декабря
	Установление нормы о подтверждении компетенции поверочных лабораторий с переходным периодом, и закрепление полномочий по проведению поверки территориальными подразделениями национального органа по метрологии
	
	МЭ

	18.8
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза" от 29 марта 2017 года № 184"
	20 декабря
	Определение мероприятий по реализации технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза на территории Кыргызской Республики, и определение ответственных государственных органов по реализации этих мероприятий
	
	МЭ

	18.9
	Внести изменения в Закон Кыргызской Республики "О защите прав потребителей"
	30 сентября
	Закрепление полномочий уполномоченного органа, осуществляющего координацию по вопросам защиты прав потребителей, и совершенствование норм по защите прав потребителей при дистанционной продаже товаров
	
	МЭ, ГААР

	19
	Сокращение теневой экономики
	
	Доля ненаблюдаемой экономики к ВВП, %
	23,0
	МЭ(*), министерства и ведомства

	19.1
	Провести исследование ненаблюдаемого сектора экономики в Кыргызской Республике
	25 июня
	Подготовка аналитического документа
	
	МЭ

	19.2
	Разработать проект Плана мероприятий по легализации теневой экономики в Кыргызской Республике на 2019-2021 годы
	25 сентября
	Утверждение Правительством мероприятий по выводу бизнеса из тени
	
	МЭ

	Управление государственными активами и государственно-частное партнерство

	20
	Внедрение электронных торговых площадок по приватизации и предоставлению государственного имущества в аренду
	
	Доля сделок, заключенных по итогам проведенных торгов, %
	30
	ФУГИ(*), ГКИТС

	20.1
	Запустить и внедрить электронные торговые площадки для обеспечения процессов приватизации
	30 июня
	Функционирование электронной торговой площадки
	
	ФУГИ, ГКИТС

	20.2
	Актуализировать и передавать итоги инвентаризации основных фондов в Межведомственную автоматизированную информационную систему "Единый реестр государственного имущества Кыргызской Республики" (МАИС ЕРГИ)
	1 июля
	Достижение единства и прозрачности учета государственного имущества посредством функционирования МАИС ЕРГИ
	
	ФУГИ, ГКИТС, министерства и ведомства

	20.3
	Обеспечить функционирование интернет-портала мэрии города Бишкек, на котором будут размещены:
1) реестр свободных земельных участков, выставляемых на торги и/или прямую продажу (предоставление права собственности, аренды);
2) реестр земельных участков, предоставленных в срочное пользование, с указанием сроков аренды, арендаторов и разрешенных видов использования земельного участка, его месторасположения, размерах и суммы арендной платы
	20 декабря
	Снижение коррупционных рисков в процессе управления земельными ресурсами города Бишкек
	
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)

	21
	Внедрение механизма ГЧП в систему управления государственными активами
	
	Количество инициированных проектов ГЧП, ед.
	3
	АПЗИ(*), министерства и ведомства

	21.1
	Передать под инвестиционные проекты неиспользуемые либо используемые не по целевому назначению государственные земельные участки, имущественные комплексы, здания, помещения на условиях долгосрочной аренды, аренды, с последующим выкупом, на основе ГЧП
	20 октября
	Выявление и передача для реализации инвестиционных проектов простаивающие территории и площади, находящиеся в государственной собственности
	
	ФУГИ, АПЗИ, МЭ, ГРС

	21.2
	Утвердить перечень государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственным участием, подлежащих передаче в доверительное управление
	10 декабря
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики соответствующего проекта решения Правительства Кыргызской Республики
	
	ФУГИ, МЭ

	22
	Повышение эффективности управления государственными компаниями
	
	Объем дивидендов от предприятия с госдолей, млрд. сомов
	2,7
	ФУГИ(*)

	
	
	
	Выход на рынок IPO государственных компаний с холдинговой формой управления, нет/да
	Создана правовая база
	МЭ(*), Госфиннадзор(*), ФУГИ(*)

	22.1
	Пересмотреть требования и подходы к приватизации государственной собственности, в том числе путем синхронизации норм закона о приватизации государственной собственности с другими отраслевыми законами Кыргызской Республики
	30 ноября
	Принятие новой редакции Закона Кыргызской Республики "О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике"
	
	МЭ

	22.2
	Повысить эффективность работы государственных компаний путем изменения модели управления ими и применения механизмов доверительного управления
	30 июля
	Принятие подзаконных актов, регламентирующих порядок передачи в доверительное управление государственного имущества
	
	МЭ

	22.3
	Внедрить ключевые показатели эффективности (KPI)
	20 июня
	Внедрение ключевых показателей эффективности (KPI) в АО/ГП
	
	ФУГИ

	22.4
	Внедрить практику заключения с менеджерами госкомпаний договоров, предусматривающих систему ответственности и мотивации, с привязкой к фактическим результатам финансово-хозяйственной деятельности госкомпаний
	20 декабря
	Заключение договоров и выплата вознаграждений членам органов управления госкомпаний в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности компаний
	
	ФУГИ

	22.5
	Проводить инвентаризацию государственного ведомственного имущества не реже одного раза в год, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на 1 января года, следующего за отчетным годом, и автоматизированный учет в МАИС ЕРГИ
	20 декабря
	Систематизация учета государственного имущества
	
	ФУГИ, министерства и ведомства

	22.6
	Разместить на сайте Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики:
- годовые отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей участия;
- информацию о работе государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей участия в рамках корпоративной социальной ответственности
	20 июня
	Вовлечение граждан в общественный мониторинг использования публичных ресурсов
	
	ФУГИ

	Банковская система

	23
	Формирование устойчивой и надежной системы финансово-кредитных учреждений
	
	Активы к ВВП, %
	44,0
	НБ(*) (по согласованию)

	23.1
	Разработать проекты изменений и дополнений в нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
	1 декабря
	Принятие соответствующих проектов нормативных правовых актов
	
	НБ(*) (по согласованию)

	23.2
	Использовать инструменты денежно-кредитной политики для нивелирования существенных колебаний ликвидности коммерческих банков
	20 декабря
	Управление ликвидностью банковской системы
	
	НБ(*) (по согласованию)

	24
	Формирование механизмов поддержания долгосрочного кредитования
	
	Кредиты к ВВП, %
	26,0
	НБ(*) (по согласованию)

	24.1
	Разработать нормативные правовые акта по оптимизации обеспечения кредитов коммерческих банков для оценки качества кредитов
	30 апреля
	Приятие соответствующих нормативных правовых актов
	
	НБ (по согласованию), МЭ

	24.2
	Содействовать в реализации проекта "ФСХ-7"
	20 декабря
	Предоставление средств в рамках кредитных аукционов для банков, участвующих в реализации проекта "ФСХ-7"
	
	НБ (по согласованию)

	25
	Стимулирование накоплений населения и сокращения потребления в структуре доходов населения
	
	Депозиты к ВВП, %
	29,0
	НБ(*) (по согласованию)

	25.1
	Повышать финансовую грамотность населения Кыргызской Республики
	20 декабря
	Проведение семинаров, информирование населения через СМИ и Интернет о необходимости ведения личного (семейного) бюджета, откладывания сбережений, а также о преимуществах банковского депозита
	
	НБ (по согласованию)

	Страховая деятельность

	26
	Развитие обязательного и добровольного страхования
	
	Активы страховых компаний, млрд. сомов
	3,7
	Госфиннадзор(*)

	
	
	
	Объем собранных страховых премий по обязательным и добровольным видам страхования, млрд. сомов
	1,8
	Госфиннадзор(*)

	26.1
	Разработать нормативы платежеспособности страховых организаций (пруденциальные нормативы) с учетом повышения требований к качеству и структуре активов страховых организаций
	20 октября
	Принятие соответствующего решения Правительства Кыргызской Республики
	
	Госфиннадзор

	Рынок ценных бумаг

	27
	Повышение привлекательности ценных бумаг на фондовом рынке Кыргызской Республики для свободных средств населения, включая организацию IPO предприятий с госпакетом акций
	
	Объем эмиссии на фондовом рынке, млрд. сомов
	6,2
	Госфиннадзор(*)

	
	
	
	Объем торгов с ценными бумагами, млрд. сомов
	8,6
	Госфиннадзор(*)

	27.1
	Разработать законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере финансового рынка
	30 июля
	Совершенствование законодательной базы, регулирующей деятельность на финансовом рынке, в том числе ввести регулирование деятельности организаторов торгов и лизинговых компаний
	
	Госфиннадзор

	27.2
	Создать нормативную правовую базу, в целях размещения и обращения производных ценных бумаг на торговой площадке лицензированного организатора торгов
	20 августа
	Создание условий для обращения товарных, фондовых инструментов на одной площадке
	
	Госфиннадзор

	27.3
	Упростить требования, предъявляемые к ценным бумагам, включенным в листинг ценных бумаг фондовой биржи
	20 сентября
	
	
	Госфиннадзор

	27.4
	Обеспечить универсализацию биржевой деятельности (возможность обращения товарных, валютных и фондовых инструментов на одной площадке)
	10 ноября
	
	
	Госфиннадзор

	27.5
	Внедрить риск-ориентированный подход при осуществлении проверки в области ПФТД/ЛПД
	30 июня
	Обеспечение безопасной среды для человека
	
	Госфиннадзор

	Агропромышленный сектор

	28
	Сохранение и повышение плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения
	
	Доля деградированных и подверженных процессам разрушения земель сельскохозяйственного назначения, %
	88
	МСХППМ(*), ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	База данных о состоянии пастбищ для рационального использования, да/нет
	нет
	МСХППМ(*)

	
	
	
	Мелиоративное улучшение орошаемых земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га
	11,3
	МСХППМ(*), ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	% прироста урожайности сельскохозяйственных культур (в год)
	14,0
(4,0)
	МСХППМ(*), ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	28.1
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Кыргызской Республики на 2019-2023 гг."
	1 июля
	Создание среднесрочной перспективы развития отраслей сельского хозяйства
	
	МСХППМ

	28.2
	Провести инвентаризацию земель айылных аймаков и городов, имеющих земли сельскохозяйственного значения
	20 декабря
	Уточнение фактических площадей, увеличение земельного налога и поступлений в местные бюджеты
	
	МСХППМ

	28.3
	Провести инвентаризацию земель в сельских населенных пунктах
	20 декабря
	Уточнение фактических площадей, увеличение земельного налога и поступлений в местные бюджеты
	
	МСХППМ

	28.4
	Провести почвенные обследования (корректировка почв) айылных аймаков, мониторинг почв
	20 декабря
	Предупреждение негативных процессов и ликвидация их последствий, эффективное использование почв
	
	МСХППМ

	29
	Обеспечение благоприятной среды для развития региональных кооперативных сельскохозяйственных, агропромышленных комплексов
	
	Наличие кооперационных проектов, имеющих интеграционный потенциал в ЕАЭС, да/нет
	Разрабатывается
	МСХППМ(*), ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	Количество созданных сельскохозяйственных кооперативов, ед.
	8
	МСХППМ(*), ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	Число вновь созданных рабочих мест в сельском хозяйстве, тыс. чел.
	25
	МСХППМ(*), ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	29.1
	Разработать проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О кооперативах"
	1 мая
	Создание условий для развития сельскохозяйственных кооперативов, внедрение понятия о дополнительных и приращенных паях, увеличение наличия членов кооператива, до 14 человек
	
	МСХППМ

	29.2
	Создать машинно-тракторные станции
	25 декабря
	Создание 5 машинно-тракторных станций
	
	МСХППМ, ПППКР в областях

	29.3
	Организовать системы потребительской кооперации и взаимодействия с субъектами сельского хозяйства (крестьянскими, фермерскими хозяйствами, сельхозкооперативами)
	1 ноября
	Определение системы потребительской кооперации и организации взаимодействия деятельности потребительской кооперации с субъектами сельского хозяйства
	
	МСХППМ, МЭ

	30
	Развитие логистики и сокращение роли посредников на товарных рынках
	
	Количество новых торгово-логистических центров с учетом специализации каждого из регионов, ед.
	2
	МСХППМ(*), ПППКР в областях

	
	
	
	Количество ветеринарных лабораторий, соответствующих международным стандартам и стандартам ЕАЭС, ед.
	2
	ГИВФБ(*)

	30.1
	Разработать проект Закона Кыргызской Республики "Об оптовых сельскохозяйственных рынках"
	1 декабря
	Создание условий для развития оптовых рынков сельскохозяйственной продукции
	
	МСХППМ

	30.2
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Программы развития торгово-логистических центров в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы"
	1 мая
	Создание нормативной правовой базы для хранения и реализации сельскохозяйственной продукции на экспорт
	
	МСХППМ

	30.3
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил фитосанитарного зонирования территории Кыргызской Республики по карантинным вредным организмам"
	1 мая
	Создание благоприятных условий для производства и экспорта сельскохозяйственной продукции
	
	МСХППМ

	30.4
	Подготовить инвестиционный бизнес-план для создания нового логистического центра сбора фруктов и овощей
	1 ноября
	Создание благоприятных условий по хранению и реализации фруктов и овощей на экспорт
	
	МСХППМ

	31
	Обеспечение роста объемов производства и его эффективности, путем повышения качества сельскохозяйственной продукции
	
	Удельный вес экспорта сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспорта, %
	15,0
	МСХППМ(*), МЭ, ПППР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	Количество дополнительных предприятий, включенных в Реестр предприятий ЕАЭС (к 66 существующим предприятиям животноводческой отрасли), ед.
	10
	ГИВФБ(*)

	
	
	
	Удельный вес экспорта продукции пищевой перерабатывающей промышленности в общем объеме экспорта сельскохозяйственной продукции, %
	47,0
	МСХППМ(*), МЭ, МФ, ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	31.1
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Программы развития племенного животноводства и пастбищного хозяйства в Кыргызской Республике на 2019-2023 годов"
	15 сентября
	Улучшение состояния пастбищных угодий и пастбищной инфраструктуры, повышение племенного качества сельскохозяйственных животных
	
	МСХППМ

	31.2
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Государственной программы по стабилизации ситуации в сфере карантина растений на период 2019-2023 годы"
	10 мая
	Создание условий по локализации вредных карантинных организмов, стабилизация ситуации в сфере карантина растений
	
	МСХППМ

	31.3
	Провести работы по строительству и оснащению карантинных фитосанитарных лабораторий для сертификации продукции сельского хозяйства в Баткенской, Джалал-Абадской и Нарынской областях
	20 декабря
	Внедрение и налаживание системы по проведению сертификации продукции сельского хозяйства
	
	МСХППМ

	31.4
	Провести аккредитацию карантинных фитосанитарных лабораторий в Таласской, Иссык-Кульской областях
	20 декабря
	Внедрение и налаживание системы по проведению сертификации продукции сельского хозяйства
	
	МСХППМ

	31.5
	Ежегодно обеспечивать потребность в кондиционных семенах
	1 апреля (яровой сев),
 30 ноября (озимый сев)
	Заготовка не менее 80% кондиционных семян
	
	МСХППМ

	31.6
	Ежегодно обеспечивать потребность в минеральных удобрениях
	1 апреля - 1 ноября
	Заготовка не менее 40% минеральных удобрений
	
	МСХППМ

	31.7
	Провести государственные мероприятия по борьбе с саранчовыми вредителями
	10 марта - 1 сентября
	Защита и сохранение посевов сельскохозяйственных культур, травостоя пастбищ и сенокосов от полного уничтожения
	
	МСХППМ

	31.8
	Провести государственные мероприятия по борьбе с американской белой бабочкой (АББ)
	1 мая - 30 сентября
	Сохранение древесных и кустарниковых садов, парков и лесов, предотвращение угрозы широкого распространения вредителей на территории республики
	
	МСХППМ

	31.9
	Включить 10 предприятий животноводческой отрасли в Реестр предприятий ЕАЭС
	20 декабря
	Расширен список предприятий животноводческой отрасли, имеющих экспортный потенциал
	
	ГИВФБ

	32
	Наращивание потенциала перерабатывающей промышленности
	
	Удельный вес переработки сельскохозяйственной продукции от производства, %
	17
	МСХППМ(*), МЭ, ПППКР в областях

	
	
	
	Число вновь созданных рабочих мест в перерабатывающей промышленности, тыс. ед.
	3,0
	МСХППМ(*), ПППКР в областях,

	32.1
	Разработать план по поддержке запуска простаивающих пищевых перерабатывающих предприятий
	1 августа
	Принятие Плана по поддержке запуска простаивающих предприятий
	
	ПППКР в областях, МСХППМ

	32.2
	Передать в лизинг сельскохозяйственным товаропроизводителям по линии господдержки сельскохозяйственную технику и перерабатывающее оборудование, приобретенные на средства ЕАБР, и возврат средства по ранее выданным кредитам
	20 декабря
	Выдача субъектам сельского хозяйства в лизинг не менее 250 единиц различной сельскохозяйственной техники
	
	МСХППМ

	33
	Улучшение эксплуатации действующих ирригационных и дренажных систем
	
	Протяженность восстановленных и отремонтированных ирригационных каналов, км
	658
	МСХППМ(*), ПППКР в областях

	
	
	
	Количество отремонтированных ГВС, ГТС, улучшение урегулирования объема подачи воды, ед.
	860
	МСХППМ(*), ПППКР в областях

	33.1
	Выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ для обеспечения бесперебойной подачи поливной воды сельским товаропроизводителям
	25 декабря
	Проведение ремонта 458 км каналов и 860 гидротехнических сооружений и головных водозаборных сооружений
	
	МСХППМ, МФ

	34
	Повышение и улучшение водообеспеченности земель
	
	Площадь новых орошаемых земель, га
	430
	МСХППМ(*), ПППКР в областях

	
	
	
	Площадь земель с повышенной и улучшенной водообеспеченности, га
	1133
	МСХППМ(*), ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	34.1
	Выполнить комплекс проектных и строительных работ для строительства ирригационных сооружений и ввода новых орошаемых земель
	25 декабря
	Введение 950 га новых орошаемых земель и повышение водообеспеченности земель на площади 1675 га
	
	МСХППМ, МФ

	34.2
	Завершить строительство ирригационного объекта "Орошение земель из реки Башкууганды Джумгальского района"
	25 декабря
	Введение 200 га новых орошаемых земель и на 700 га повышение водообеспеченности земель
	
	МСХППМ, МФ

	34.3
	Завершить строительство ирригационного объекта "Реабилитация каналов "Ак-Тектир" и "Терек-Талаа" ирригационной системы Кызыл-Жарского айыльного окмоту
	25 декабря
	Повышение водообеспеченности земель на 560 га
	
	МСХППМ, МФ

	35
	Формирование эффективной системы производства экологически чистой и органической продукции
	
	Доля площади пашни, используемой под органическое земледелие от всей пахотной земли, %
	1,0
	МСХППМ(*), ПППКР в областях

	
	
	
	Количество фермерских хозяйств, внедривших международные стандарты НАССР и ISO, ед.
	20
	МСХППМ(*), МЭ, ПППКР в областях

	35.1
	Разработать проект Программы развития сельскохозяйственной биотехнологии в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы
	1 ноября
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об утверждении Программы
	
	МСХППМ

	35.2
	Разработать проекты отечественных стандартов на брендовую экологическую и органическую продукцию "кыргызское мясо", "кыргызское молоко", "кыргызское яблоко", соответствующих стандартам ISO, НАССР, ТР ЕАЭС
	25 декабря
	Принятие отечественных стандартов на брендовую экологическую и органическую продукцию: "кыргызское мясо", "кыргызское молоко", "кыргызское яблоко", соответствующих стандартам ISO, НАССР, ТР ЕАЭС
	
	МСХППМ, МЭ

	35.3
	Провести работы по осуществлению органического сельскохозяйственного производства, выпуску органических биопрепаратов и организации органических аймаков
	20 декабря
	Организация мероприятий по дальнейшему развитию органического сельскохозяйственного производства, обеспечение хозяйствующих субъектов органическими биопрепаратами, организация органических аймаков
	
	МСХППМ

	36
	Расширение применения инновационных технологий водосбережения и адаптации
	
	Площадь применения капельного орошения, га
	100
	МСХППМ(*), ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	Количество хозсубъектов, построивших и эксплуатирующих теплицы, ед.
	80
	МСХППМ(*), ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	36.1
	Осуществить строительство по республике теплиц разного типа
	25 декабря
	Увеличение числа до 552 хозяйствующих субъектов, построивших и эксплуатирующих теплицы
	
	МСХППМ

	36.2
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Концепции развития капельного орошения в Кыргызской Республике на 2019-2025 годы"
	1 ноября
	Создание условий для устойчивого развития системы капельного орошения в Кыргызской Республике
	
	МСХППМ

	36.3
	Расширить применение технологии капельного орошения по республике
	25 декабря
	Доведение до 2500 га общей земельной площади под капельным орошением
	
	МСХППМ

	Туризм и индустрия услуг

	37
	Обеспечение открытости и доступности страны для туристов из стран дальнего и ближнего зарубежья
	10 декабря
	Доходы от туристической деятельности (экспорт туристских услуг), млн. долл. США
	434
	МКИТ(*), МИД, ГПС

	
	
	
	Количество прибывших граждан из стран дальнего и ближнего зарубежья, попадающих под классификацию Всемирной Туристской организации, тыс. чел.
	4800
	МКИТ(*), ГПС, МИД

	37.1
	Запустить работу Государственного предприятия "Кыргыз туризм" при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
	1 июля
	Эффективная реализации государственной политики в сфере туризма
	
	МКИТ

	37.2
	Установить дорожные указатели (на английском языке) на городских дорогах, по которым проходят маршруты иностранных туристов
	20 декабря
	Установление дорожных указателей
	
	Мэрии городов Бишкек и Ош, ОМСУ (по согласованию), МКИТ, ПППКР в областях

	37.3
	Провести работу по привлечению иностранных авиакомпаний для выполнения полетов в третьи страны через аэропорты Кыргызской Республики
	31 июля
	Расширение географии полетов, увеличение пассажиропотока из сегментов целевых туристических рынков
	
	МТД

	37.4
	Внести изменения в Закон Кыргызской Республики "О безвизовом режиме для граждан некоторых государств" в части продления срока действия Закона
	20 декабря
	Продление срока действия Закона
	
	МИД

	38
	Повысить узнаваемость Кыргызстана, как страны туризма на основных традиционных и потенциальных туристических рынках
	
	Доля сферы туристической деятельности в ВВП, %
	5,3
	МКИТ(*), МИД, ГПС

	38.1
	Разработать бренд страны, на основе принятой бренд-платформы
	20 июня
	Продвижение страны на международном туристическом рынке
	
	МКИТ

	38.2
	Продвижение туристского продукта Кыргызстана на внешних рынках путем участия в специализированных выставочных мероприятиях ITB (Берлин), KITF (Алматы), MITT (Москва), TOURSIB (Новосибирск), EXPOTRAVEL (Екатеринбург), Arabian travel market (Дубай) и др.
	20 декабря
	Повышение узнаваемости как страны туризма на основных традиционных туристических рынках
	
	МКИТ, МИД, туристические ассоциации (по согласованию)

	38.3
	Провести широкомасштабную информационную кампанию для продвижения отрасли туризма в социальных сетях (Social media marketing)
	20 декабря
	Увеличение притока туристов из ближнего и дальнего зарубежья
	
	МКИТ, международные организации (по согласованию)

	39
	Развитие туристических кластеров, открытие новых направлений и диверсификация туристических потоков
	
	Объем инвестиций в основной капитал в сферу туризма, млн. сомов
	27335
	МКИТ(*), МЭ, МФ

	
	
	
	Количество новых рабочих мест в туризме, тыс. чел.
	10
	МКИТ(*), ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	39.1
	Провести мероприятия по привлечению частных инвестиций на основе ГЧП для создания гостиниц, отелей, домов отдыха, горно-туристических комплексов
	20 декабря
	Увеличение количества туристских объектов, построенных на основе ГЧП
	
	АПЗИ, МКИТ, ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	39.2
	Разработать и внедрить обновленную маршрутную карту объектов достопримечательностей в регионах
	20 ноября
	Наличие маршрутных карт объектов и достопримечательностей в регионах
	
	МКИТ

	Легкая промышленность

	40
	Развитие швейных кластеров, основанных на полноценных НДС и инновационных подходах
	
	Количество технополисов, ед.
	-
	ГКПЭН(*), ПППКР в областях

	
	
	
	Темп роста текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий, %
	112
	ГКПЭН(*), МЭ, ПППКР в областях

	40.1
	Разработать методику формирования инвестиционных пакетов по организации производств в сфере легкой промышленности на основе государственно-частного партнерства
	20 декабря
	Принятие методического инструмента для разработки инвестиционных предложений на основе государственно-частного партнерства
	
	АПЗИ, МЭ, ГКПЭН

	40.2
	Определить задачи для полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях и местных государственных администраций по включению в региональные программы развития инвестиционных пакетов по развитию производств легкой промышленности
	20 апреля
	Принятие постановление Правительства Кыргызской Республики о включении в региональные программы развития создание инвестиционных условий для формирования кластеров легкой промышленности
	
	АПКР, МЭ

	41
	Повышение экспортного потенциала путем кооперирования и диверсификации рынков
	
	Доля швейной отрасли в общем объеме экспорта, %
	7,7
	ГКПЭН(*), МЭ, ПППКР в областях

	
	
	
	Рост объемов экспорта швейных изделий, млн. долл. США
	159,7
	ГКПЭН(*), МЭ, АПЗИ, ПППКР в областях

	41.1
	Разработать инвестиционные пакеты, и провести мероприятия по привлечению инвестиций в организацию производства пряжи и тканей в регионах
	25 октября
	Разработка 2-х инвестиционных пакета, начало реализации мероприятия по привлечению инвестиций
	
	АПЗИ, ПППКР в областях, ГКПЭН, МЭ

	41.2
	Оказать содействие ОсОО "Кыргыз Текстиль ЛТД" в организации текстильного и швейного промышленного парка в городе Ош
	30 июля
	Запуск I этапа швейного производства на 450 рабочих мест
	
	ГКПЭН, МЭ, мэрия г.Ош, ОсОО "Кыргыз Текстиль ЛТД"

	41.3
	Оказать содействие ОсОО "Индустриальный парк "Силк Вей" в запуске текстильного и швейного промышленного парка в с. Ленинское, Аламудунского района Чуйской области
	30 августа
	Строительство логистического центра и создание швейного производства
	
	ГКПЭН, МЭ, ОсОО "Индустриальный парк Силк Вэй"

	42
	Поддержка отечественных компаний, нацеленных на формирование национального бренда кыргызской текстильной продукции на мировых рынках
	
	Доля занятых в легкой промышленности к общей численности занятых в промышленности, в том числе женщин, %
	20
	ГКПЭН(*), ПППКР в областях

	
	
	
	Количество специалистов, прошедших подготовку в мировых школах дизайна и моды, чел.
	2
	ГКПЭН(*)

	42.1
	Разработать концепцию и продвижение бренда "Made in Kyrgyzstan" в сфере легкой промышленности
	20 декабря
	Создание основ для продвижения бренда "Made in Kyrgyzstan" в сфере легкой промышленности
	
	АПЗИ, ГКПЭН, МЭ, ТПП (по согласованию), бизнес-ассоциации (по согласованию)

	42.2
	Модернизировать испытательные лаборатории в соответствии с требованиями технических регламентов ЕАЭС в сфере легкой промышленности
	10 ноября
	Расширение области аккредитации испытательных лабораторий
	
	МЭ

	42.3
	Оказать содействие в продвижении инвестиционного проекта по запуску второй фазы производства ОсОО "Текстиль Транс" и получении кредита в РКФР
	10 сентября
	Мобилизация до 9,0 млн. долл. США для запуска 2-й фазы текстильного производства ОсОО "Текстиль Транс"
	
	ГКПЭН, по согласованию: РКФР, Ассоциация "Легпром"

	Строительство

	43
	Поддержка развития промышленности строительных материалов
	
	Объем производства строительных материалов, млрд. сомов
	16,3
	ГКПЭН(*), ПППКР в областях

	43.1
	Оказать содействие ОсОО "Тан Дем" в запуске завода по выпуску биметаллических алюминиевых радиаторов "TMAI Investment Holding" на территории СЭЗ "Бишкек"
	20 октября
	Ввод в эксплуатацию завода
	
	ГИЭТБ, ГААСЖКХ, ГКПЭН, ПППКР в Чуйской области

	43.2
	Оказать содействие ОсОО "Шамшыкал-Ата" при строительстве цементного завода в г.Кара-Куль Джалал-Абадской области
	20 ноября
	Начато строительство завода
	
	ГААСЖКХ, ГИЭТБ, ГКПЭН, ПППКР в Джалал-Абадской области

	43.3
	Оказать содействие Каиндинскому кабельному заводу в решении вопроса по организации металлообрабатывающего завода на базе кабельного завода, с привлечением инвестиций КНР
	20 декабря
	Завершение строительства завода
	
	ГИЭТБ, ГААСЖКХ, ГКПЭН, ПППКР в Чуйской области

	44
	Создание условий для строительства и приобретения жилья
	
	Обеспечение жильем граждан по программе "Доступное жилье", чел./год
	1300
	ГИК(*)

	
	
	
	Обеспеченность жильем в расчете на одного человека, м2/чел.
	12
	мэрии городов Бишкек, Ош (по согласованию), ПППКР в областях(*)

	
	
	
	Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 населения, м2 на 1000 населения
	0
	мэрии городов Бишкек, Ош (по согласованию), ПППКР в областях(*), ГИК

	
	
	
	Число вновь созданных рабочих. мест в строительстве, тыс. ед.
	8
	мэрии городов Бишкек, Ош (по согласованию), ПППКР в областях(*)

	44.1
	Обеспечить привлечение средств международных донорских организаций и финансовых институтов для долгосрочного жилищного кредитования, а также реализации ипотечных ценных бумаг
	20 декабря
	Обеспечение устойчивой системы ипотечного кредитования
	
	ОАО "ГИК" (по согласованию)

	44.2
	Обеспечить финансирование ипотечного кредитования и строительства жилья за счет средств республиканского бюджета и привлеченных инвестиций
	30 июня
	Обеспечение 100% освоения средств республиканского бюджета, выделенных для ипотечного кредитования и строительства доступного жилья
	
	ОАО "ГИК" (по согласованию), МЭ, МФ

	44.3
	Совместно с органами МСУ решить вопрос выделения земли для реализации программы по обеспечению доступным жильем и разработки инвестиционных планов комплексной застройки новых микрорайонов
	30 июня
	Подготовка основ для проведения конкурсов для строительства доступного жилья под ипотечное кредитование
	
	ОАО "ГИК" и мэрии городов (по согласованию), ГААСЖКХ

	44.4
	Построить 72-квартирный многоэтажный жилой дом в 5-ом микрорайоне города Бишкек площадью 5230 м2
	20 декабря
	Сокращение очередей дольщиков на получение квартир, обеспечение 72 семей жильем на долевой основе
	
	мэрия гор. Бишкек (по согласованию)

	Промышленность

	45
	Диверсификация экспортно-ориентированной структуры промышленного производства
	
	Доля экспорта промышленных товаров в общем объеме экспорта, (без учета золота) %
	31,0
	ГКПЭН(*), МСХППМ, ПППКР в областях

	45.1
	Усилить маркетинг кыргызской продукции за рубежом через средства массовой информации и специализированные мероприятия
	10 ноября
	Участие в выставках, инвестиционных форумах, подготовка и размещение материалов в СМИ
	
	АПЗИ, ГКПЭН, МЭ, ТПП (по согласованию)

	45.2
	Оказать поддержку экспортерам в осуществлении брендирования продукции
	25 ноября
	Рост количества официально зарегистрированных товарных знаков
	
	Кыргызпатент, ГКПЭН, АПЗИ, ТПП (по согласованию)

	45.3
	Оказать поддержку в развитии ОсОО "Майлуу-Сууйский ламповый завод" для продвижения продукции завода на внутреннем и внешнем рынках
	25 декабря
	Увеличение объема производства
	
	ГКПЭН, МФ, ФУГИ, МЭ, АПЗИ, ПППКР в Джалал-Абадской области

	45.4
	Создать цепочки добавленной стоимости в пищевой перерабатывающей промышленности
	25 декабря
	Создание цепочки добавленной стоимости в молочном, мясном, плодоовощном и мукомольном секторах
	
	МСХППМ, МЭ, ПППКР в областях

	46
	Модернизация и расширение производственных мощностей в существующих отраслях промышленности
	
	Удельный вес промышленности в структуре ВВП, %
	18,6
	ГКПЭН(*), МСХППМ, ПППКР в областях

	
	
	
	Рост иностранных инвестиций в промышленности, %
	110,0
	ГКПЭН(*), МФ, МЭ,ФУГИ

	
	
	
	Количество вновь созданных рабочих мест в промышленности, тыс. ед.
	4,0
	ГКПЭН(*), АПЗИ, МЭ, ПППКР в областях

	46.1
	Обеспечить информирование о проектах, направленных на импортозамещение:
- доступ потенциальных покупателей к информации о производимых в стране товарах;
- проекты, стимулирующие улучшение качества продукции отечественных товаров;
- проект "Покупай кыргызское"
	Ежеквартально
	Увеличение доступа граждан к информации о товарах отечественного производства
	
	АПЗИ, ГКПЭН, ТПП (по согласованию)

	46.2
	Оказать содействие в запуске мини-завода по переработке сурьмы ОсОО "Чжунтен", ОсОО "Анон Сары-Таш" в городе Кадамжай
	25 ноября
	Введение в эксплуатацию мини-завода и создание рабочих мест
	
	ГИЭТБ, МЧС, ГКПЭН, ОАО "КСК" (по согласованию)

	46.3
	Оказание содействия в модернизации нефтеперерабатывающего завода ОсОО "Чайна Петроль Компани "Джунда" до стандартов Евро IV и Евро V
	15 июня
	Строительство установки по производству бензина и ввод в эксплуатацию
	
	ГИЭТБ, МЭ, ГКПЭН, ОсОО "Чайна Петроль Компани "Джунда" (по согласованию)

	46.4
	Открыть новые инвестиционные проекты
	20 декабря
	Запуск 4 новых производственных предприятий
	
	ГКПЭН, АПЗИ

	47
	Создание новых производственных мощностей, в т.ч. на базе простаивающих промпредприятий
	
	Количество новых промышленных предприятий, ед.
	8
	ГКПЭН(*), АПЗИ, МЭ, ФУГИ, ПППКР в областях

	47.1
	Распространить информацию среди потенциальных инвесторов о возможностях инвестирования в простаивающие предприятия путем использования информационных технологий
	20 июня
	Размещение на сайте карты простаивающих предприятий для свободного доступа потенциальных инвесторов
	
	АПЗИ, ФУГИ, ГКПЭН, ТПП (по согласованию)

	47.2
	Разработать проект нормативного правового акта для стимулирования организации сборочных производств
	20 октября
	Принятие нормативного правового акта. Создание правовой основы для ускоренного внедрения сборочных производств
	
	АПЗИ, ГКПЭН

	47.3
	Изучить экологические, социальные и экономические факторы, условия, а также национальный и региональный рынки для развития сектора машиностроения (сборка автомобилей и навесной сельскохозяйственной техники)
	20 июня
	Внесение в Правительство Кыргызской Республики аналитической записки о сборке автомобилей и навесной сельскохозяйственной техники
	
	АПЗИ, ГКПЭН, ГАООСЛХ

	47.4
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики по переходу к инвестиционному этапу создания сборочных производств
	20 октября
	Создание правовой основы для начала инвестиционного этапа сборочных производств
	
	АПЗИ, ГКПЭН, МЭ

	Энергетика

	48
	Обеспечение совершенствования энергетической политики
	
	Индикатор устойчивой энергетики, улучшение индикатора RISE, балл
	55
	ГКПЭН(*), ГАРТЭК, ГИЭТБ, НЭХК (по согласованию)

	
	
	
	Уменьшение показателей SAIFI, SAIDI и CAIDI по отключениям до 80% от текущих показателей, %
	100,0
	ГКПЭН(*), ГИЭТБ, ГАРТЭК, НЭХК (по согласованию)

	48.1
	Разработать проекты нормативных правовых актов по обеспечению безопасности предприятий и персонала топливно-энергетического комплекса
	20 декабря
	Принятие нормативных правовых актов по обеспечению безопасности предприятий и персонала топливно-энергетического комплекса
	
	ГКПЭН, ГАРТЭК, по согласованию: НИИЭЭ, ОАО "НЭХК

	48.2
	Разработать проект Концепции развития топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики до 2030 года
	30 июня
	Принятие Концепции развития топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики до 2030 года
	
	ГКПЭН, ГАРТЭК, НИИЭЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию)

	48.3
	Снизить количество аварийных отключений в распределительных электрических сетях
	20 декабря
	Сокращение количества аварийных отключений в сетях 6-10 кВ на 15%
	
	по согласованию: ОАО "НЭХК", РЭКи

	49
	Обеспечение строительства новых энергообъектов и введение новых мощностей
	
	Увеличение установленной мощности энергостанций, МВт
	3930,0
	ГКПЭН(*), НЭХК (по согласованию)

	49.1
	Поиск потенциального инвестора для реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1"
	10 ноября
	Подписание инвестиционного Соглашения
	
	АПЗИ, ГКПЭН, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "Электрические станции"

	49.2
	Заключить Соглашение со Всемирным банком по финансированию проекта "Поддержка местных сообществ "CASA-1000" и проведение внутригосударственных процедур
	10 декабря
	Проведение ратификации Соглашения о финансировании проекта
	
	ГКПЭН, АРИС (по согласованию)

	50
	Обеспечение реконструкции и реабилитации основных энергетических объектов
	
	Объем выработки электроэнергии, млрд. кВт.ч
	
	ГКПЭН(*), НЭХК (по согласованию)

	50.1
	Завершить проект "Реабилитация сектора энергетики"
	10 октября
	Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ-500 кВ)
	
	ОАО "Электрические станции" (по согласованию), ОАО "НЭХК"

	50.2
	Провести реконструкцию и модернизацию котельного оборудования филиалов государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго"
	10 декабря
	Перевод 2-х электрокотельных ("Шамалды-Сай-1" и "Шамалды-Сай-2") на твердое топливо (уголь)
	
	ГКПЭН, ГП "КТЭ" (по согласованию)

	50.3
	Заключить соглашение с ЕБРР по финансированию проекта "Реабилитация ОАО "Востокэлектро" и провести внутригосударственные процедуры
	20 мая
	Вступление в силу Соглашения о финансировании проекта
	
	ГКПЭН, МФ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "Востокэлектро"

	50.4
	Заключить Соглашение с МАР по финансированию проекта "Улучшение теплоснабжения" и провести внутригосударственные процедуры
	10 июля
	Проведение ратификации и вступление в силу Соглашения о финансировании проекта
	
	ГКПЭН, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "БТС"

	50.5
	Заключить Соглашение с АБР по финансированию проекта "Реабилитация Уч-Курганской ГЭС"
	10 декабря
	Проведение ратификации Соглашения о финансировании проекта
	
	ГКПЭН, МФ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "Электрические станции"

	51
	Обеспечение развития возобновляемых источников энергии
	
	Доля ВИЭ от общей выработки электроэнергии, %
	1,5
	ГКПЭН(*), НЭХК (по согласованию)

	51.1
	Подготовить предложения по развитию ВИЭ и разработать проекты нормативных правовых актов в данном направлении
	20 октября
	Создание законодательного и организационного условий для развития ВИЭ в стране
	
	ГКПЭН, министерства и ведомства, общественные и другие бизнес-ассоциации (по согласованию)

	51.2
	Изучить потенциал ВИЭ и экономическую целесообразность внедрения ВИЭ в регионах страны для подготовки приоритетных инвестиционных проектов по ВИЭ
	15 ноября
	Подготовка инвестиционных проектов для привлечения инвесторов в регионы
	
	АПЗИ, ГКПЭН, ГАООСЛХ

	52
	Стимулирование энергосбережения и внедрение энергоэффективных технологий
	
	Энергопотребление бюджетными организациями, %
	100
	ГКПЭН(*), МФ, ГААСЖКХ, НЭХК (по согласованию)

	52.1
	Разработать предложения о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об энергосбережении" для разработки комплекса мер экономического стимулирования, внедрения энергосберегающих технологий на предприятиях государственного и реального секторов и мониторинга индикаторов энергоемкости производства
	25 ноября
	Принятие Закона, направленного на внедрение механизмов энергосбережения в государственном и реальном секторах экономики Кыргызской Республики
	
	ГКПЭН, министерства и ведомства

	52.2
	Разработать план проведения энергетических обследований предприятий и общественных зданий, подлежащих энергетическому обследованию, провести энергетические обследования
	25 ноября
	Проведение энергетического обследования предприятия и общественных зданий
	
	ГКПЭН, ГААСЖКХ

	52.3
	Разработать проект Программы по энергосбережению в Кыргызской Республике на среднесрочный период
	25 декабря
	Утверждение Программы по энергосбережению в Кыргызской Республике на 2020-2023 годы
	
	ГКПЭН, ГААСЖКХ

	52.4
	Разработать каталоги технических решений систем отопления, электрификации и переработки отходов для вновь возводимых и реконструируемых зданий с учетом энергоэффективности, энергосбережения и ВИЭ
	25 ноября
	Утверждение каталогов технических решений систем отопления, электрификации и переработки отходов для вновь возводимых и реконструируемых зданий с учетом энергоэффективности и ВИЭ
	
	ГААСЖКХ, ГКПЭН, МЭ, вузы (по согласованию)

	53
	Развитие газоснабжения и газификации в стране
	
	Газообеспеченность, %
	30,0
	ГКПЭН(*), ОсОО "Газпром Кыргызстан" (по согласованию)

	53.1
	Обеспечить доступ жилых массивов города Бишкек: "Достук", "Маданият", "Чалбай", "Учкун", "Алты-Бешик", "Аска-Таш" и населенных пунктов Романовка и Гавриловка Чуйской области к природному газу
	20 декабря
	Обеспечение газоснабжения населенных пунктов
	
	ГКПЭН, ОсОО "Газпром Кыргызстан" (по согласованию)

	53.2
	Провести реконструкцию газотранспортной системы жилых массивов и населенных пунктов Кыргызской Республики
	20 декабря
	Осуществление реконструкции газотранспортной системы согласно утвержденной инвестиционной программе
	
	ГКПЭН, ОсОО "Газпром Кыргызстан" (по согласованию)

	54
	Повышение эффективности и прозрачности отрасли и снижение технических потерь
	
	Потери электроэнергии при распределении, %
	12,3
	ГКПЭН(*), НЭХК (по согласованию)

	54.1
	Опубликовать технико-экономические показатели и финансовую отчетность энергокомпаний на собственных интернет-ресурсах и в СМИ
	Ежеквартально
	Обеспечение свободного доступа к отчетности энергокомпаний и повышено доверие населения
	
	ОАО "НЭХК" (по согласованию), ГАРТЭК

	54.2
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года"
	1 мая
	Принятие постановления, установление плановых показателей по подготовке населения, бюджетных учреждений и предприятий ТЭК к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года
	
	ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию)

	54.3
	Разработать проект решения Правительства Кыргызской Республики об утверждении лимитов потребления электрической, тепловой энергии и природного газа для бюджетных организаций на 2019 год
	30 мая
	Повышение качества планирования расходов бюджетных организаций на оплату коммунальных услуг, сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов
	
	МФ, ГКПЭН

	54.4
	Внедрить современные системы учета потребления электроэнергии
	20 декабря
	Установление приборов учета АСКУЭ
	
	ОАО "НЭХК", (по согласованию)

	55
	Финансовое оздоровление энергосектора страны
	
	Новая среднесрочная тарифная политика на электрическую и тепловую энергию (ССГП), да/нет
	Утверждена
	ГАРТЭК(*), ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию)

	
	
	
	Поступление инвестиций и других финансовых средств, на расширение энергетической инфраструктуры и модернизацию технологий, да/нет
	Положительная динамика
	ГКПЭН(*)

	55.1
	Разработать проект Среднесрочной тарифной политики на электрическую и тепловую энергию на 2019-2023 годы
	20 июля
	Утверждение Среднесрочной тарифной политики решением Правительства Кыргызской Республики
	
	ГАРТЭК, ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию)

	55.2
	Снизить дебиторскую задолженность топливно-энергетических компаний
	20 декабря
	Снижение на 20% дебиторской задолженности без учета задолженности бюджетных потребителей и безнадежной задолженности
	
	по согласованию: ОАО "НЭХК", РЭКи

	55.3
	Обеспечить полный сбор платежей за потребленную электроэнергию по всем категориям потребителей
	20 декабря
	Сбор платежей на уровне не менее 100%
	
	по согласованию: ОАО "НЭХК", РЭКи

	55.4
	Заключение долгового обязательства по возврату заемных средств между Министерством финансов Кыргызской Республики и открытым акционерным обществом "Бишкектеплосеть"
	20 августа
	Принятие распоряжения Правительства Кыргызской Республики о заключении долгового обязательства
	
	ГКПЭН, ОАО "Бишкектеплосеть" (по согласованию), МФ

	55.5
	Проведение тендеров на основные лоты по проектам по реабилитации открытых акционерных обществ "Ошэлектро" и "Востокэлектро"
	20 декабря
	Определение победителя тендеров на поставку спецтехники, приборов учета АСКУЭ и электрооборудования
	
	по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Востокэлектро"

	Транспортно-дорожный сектор

	56
	Строительство и реконструкция международных транспортных коридоров
	
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	100
	МТД(*)

	56.1
	Начать мобилизацию подрядчика для начала строительных работ по проекту "Реконструкция альтернативной автодороги Север-Юг, км 159-183"
	20 декабря
	Подписание контракта с подрядной организацией, выплата подрядной организации авансового платежа, начало мобилизации
	
	МТД, ГРИП ИБР

	56.2
	Завершить устройство 20 км асфальтобетонного покрытия по проекту "Реконструкция автодороги Ош-Баткен-Исфана, км 75-108"
	20 ноября
	Устройство 20 км асфальтобетонного покрытия
	
	МТД, ГРИП ИБР

	
	
	20 июля
	Получение одобрения ИБР на выполнение дополнительных строительных работ, с продлением даты завершения работ
	
	

	56.3
	"Реконструкция автодороги Балыкчы-Каракол-Балыкчы (Иссык-Кульское кольцо), км 104-184,5" (с.Корумду - с. Балбай Баатыр)
	20 декабря
	Получение кредитных соглашений фондов АКТ для проведения внутригосударственных процедур по одобрению и подписанию
	
	МТД, ГРИП ИБР

	56.4
	Завершить реабилитацию участка дорожного коридора Ош-Баткен-Исфана-Худжант Исфана - КПП "Кайрагач" (36,08 км) в рамках Программы по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии, фаза 1
	1 июня
	Укладка на всем протяжении участка Исфана - КПП "Кайрагач" нового двухслойного асфальтобетонного покрытия и проведение необходимого дорожного обустройства (разметка, дорожные знаки)
	
	МТД, ГРИП ВБ

	56.5
	Начать реализацию Третьей фазы Программы по улучшению региональных путей сообщения в ЦА (реабилитация автодороги Тюп-Кеген и дороги, ведущей на туристическую базу в ущелье Каркыра)
	20 декабря
	Завершение внутригосударственных процедур по ратификации соглашения о финансировании с Всемирным банком по данному проекту.
Разработка детального проекта, документа по защитным мерам и тендерного документа по отбору подрядчика
	
	МТД, ГРИП ВБ

	56.6
	Реализация проекта "Улучшение дорог международного значения" (реабилитация участка автодороги Ош-Баткен-Исфана, с 28 по 75 км и проведение мероприятия по предотвращению стихийных бедствий на а/д Бишкек-Ош)
	20 декабря
	Разработка детального проекта, документов по защитным мерам и тендерного документа по отбору подрядчика
	
	МТД, ГРИП ВБ

	56.7
	Проект строительства альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, фаза 1, протяженностью 150,9 км. Участок с.Кызыл-Жылдыз - с.Арал (км 183-195), с.Казарман - г.Джалал-Абад (км 291-433), включая тоннель через перевал Кок-Арт длиной 3,8 км
	20 декабря
	Завершение обустройства 15 км асфальтобетонного покрытия (освоение - 10%)
	
	МТД, ГРИП АБР

	56.8
	Проект строительства альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, фаза 2 (Участок с.Арал - с.Казарман 6 (км 195-291), протяженностью 99 км
	20 декабря
	Завершение устройства 30 км асфальтобетонного покрытия (освоение - 15%)
	
	МТД, ГРИП АБР

	56.9
	Проект по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3 автодорога Бишкек-Ош, Фаза 4 (участок Бишкек - Кара-Балта), протяженностью 45,1 км
	20 декабря
	Завершение устройства 13 км асфальтобетонного покрытия (освоение - 25%)
	
	МТД, ГРИП АБР

	56.10
	Проект "Реконструкция автодороги Бишкек-Ош, Фаза 4" (участок Маданият - Джалал-Абад), протяженностью 67 км
	20 декабря
	Начало строительных работ (освоение - 12%)
	
	МТД, ГРИП АБР

	56.11
	Проект соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3 (89 км - 159 км, участок Эпкин-Башкууганды), протяженностью 70 км (Север-Юг, 3 фаза)
	20 декабря
	Начало строительных работ (освоение - 10%)
	
	МТД, ГРИП АБР

	56.12
	Дополнительное финансирование Проекта соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3, участки Балыкчы - до поворота к перевалу Кувакы со стороны с.Кочкор (0 км - 43 км) и Кочкор-Эпкин (62,4 км - 89,5 км), протяженностью 70,1 км (Север-Юг, 3 фаза)
	20 декабря
	Ратифицикация Соглашения о финансировании.
Завершение отбора консультанта и подрядчика
	
	МТД, ГРИП АБР

	56.13
	Привлечь инвестиции для Проекта строительства альтернативной дороги Север-Юг, обеспечение безопасности дорожного движения
	20 декабря
	Переговоры и формирование проекта Соглашения о финансировании
	
	МТД, ГРИП АБР

	56.14
	Привлечь инвестиции для разработки ПСД и Проекта реабилитации автодороги Арал-Суусамыр
	20 декабря
	Переговоры с донорами по вопросу выделения финансирования на подготовку проектной сметной документации
	
	МТД, ГРИП АБР

	56.15
	Привлечь инвестиции для разработки ТЭО, ПСД и Проекта "Реконструкция объездной дороги города Бишкек"
	20 декабря
	Продолжение работы по подготовке общей проектной документации
	
	МТД, ГРИП АБР

	57
	Обеспечить реабилитацию и ремонт внутренней сети автомобильных дорог
	
	Протяженность отремонтированной внутренней сети автомобильных дорог, км
	Не менее 120
	МТД(*)

	57.1
	Устройство асфальтобетонного покрытия дорог
	20 декабря
	Устройство асфальтобетонного покрытия протяженностью 120 км
	
	МТД

	57.2
	Устройство шероховатой поверхностной обработки дорог
	20 декабря
	Устройство шероховатой поверхностной обработки дорог протяженностью 183,4 км
	
	МТД

	57.3
	Устройство черно-гравийного покрытия дорог
	20 декабря
	Устройство черно-гравийного покрытия дорог протяженностью 18,4 км
	
	МТД

	57:4
	Устройство гравийного покрытия дорог
	20 декабря
	Устройство гравийного покрытия дорог протяженностью 122,3 км
	
	МТД

	57.5
	Строительство мостов
	20 декабря
	Строительство мостов в количестве 5 шт./80 п.м
	
	МТД

	58
	Формирование сети железных дорог и усиление транзитного потенциала
	
	Парк грузовых вагонов, ед.
	50
	МТД

	
	
	
	Строительство и ремонт железнодорожной сети, км
	21
	МТД

	
	
	
	Обновление парка пассажирских вагонов, ед.
	-
	МТД

	58.1
	Обновить парк грузовых вагонов ГП "НК "Кыргыз темир жолу"
	20 декабря
	Закупка 50 грузовых вагонов
	
	МТД, ГП НК "КТЖ"

	58.2
	Строительство и ремонт железнодорожной сети
	20 декабря
	Обновление 21 км верхнего строения пути Кыргызской железной дороги
	
	МТД, ГП НК "КТЖ"

	59
	Развитие рынка авиационных перевозок на международных и внутренних воздушных сообщениях
	
	Перевозки грузов воздушным транспортом, тыс. тонн
	36,0
	МТД(*), МАМ (по согласованию), АГА

	
	
	
	Перевозки пассажиров авиационным транспортом, млн. пассажиров
	3,1
	МТД(*), АГА, МАМ (по согласованию)

	59.1
	Создать необходимые условия эксплуатантам, открывающим новые воздушные линии
	20 декабря
	Увеличение маршрутной сети и расширение географии полетов (страны, имеющие авиасообщение с Кыргызской Республикой)
	
	МТД, АГА, ОАО "МАМ" (по согласованию)

	60
	Модернизация и реконструкция аэропортов
	
	Увеличение площади аэровокзалов, кв.м
	4500
	МТД(*), МАМ (по согласованию)

	60.1
	Провести реконструкцию регионального аэропорта "Исфана"
	30 июня
	Создание условий в региональных аэропортах для развития внутреннего авиасообщения
	
	ОАО "МАМ" (по согласованию)

	60.2
	Провести реконструкцию регионального аэропорта "Кербен"
	20 декабря
	Создание условий в региональных аэропортах для развития внутреннего авиасообщения
	
	ОАО "МАМ" (по согласованию)

	60.3
	Внедрить в верхнем воздушном пространстве Кыргызской Республики маршруты зональной навигации, а также навигации, основанной на характеристиках PBN с Республикой Узбекистан
	30 апреля
	Повышение безопасности полетов
	
	ГП "КАН"

	60.4
	Модернизировать линии связи и заменить действующие на ВОЛС в международных аэропортах "Манас" и "Ош"
	20 декабря
	Внедрение современных стандартов ИКАО
	
	ГП "КАН"

	60.5
	Приобрести автоматизированный приемо-передающий центр
	20 декабря
	Улучшение качества обслуживания воздушного движения и предоставления аэронавигационных услуг до уровня мировых стандартов
	
	ГП "КАН"

	Горная добыча

	61
	Повышение эффективности горнодобывающей промышленности
	
	Темп роста добычи полезных ископаемых, %
	101,3
	ГКПЭН(*)

	
	
	
	Численность занятых в добыче полезных ископаемых, чел.
	12100
	ГКПЭН(*)

	
	
	
	Объем инвестиций в добычу полезных ископаемых, млрд. сомов
	24,2
	ГКПЭН(*), МЭ

	61.1
	Провести с выездом на места агитационную и разъяснительную работу среди местного населения о недопустимости организации беспорядков и приостановления деятельности горнодобывающих компаний, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законом Кыргызской Республики
	Ежеквартально
	Обеспечение бесперебойной работы горнодобывающих предприятий, содействие в скорейшем вводе в эксплуатацию месторождений
	
	ГКПЭН, ПППКР в областях

	61.2
	Внести изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Порядка уплаты, исчисления платежа и ставок платежей за удержание лицензий на право пользования недрами" от 6 ноября 2015 года № 760, в части увеличения ставок ПУЛ в 2, 4, 6 и 10 раз в зависимости от вида полезных ископаемых
	30 ноября
	Снижение уровня спекуляций при перепродаже лицензий. Повышение шанса для добросовестных инвесторов войти на рынок разработки полезных ископаемых
	
	ГКПЭН

	62
	Гармонизация и повышение эффективности правового регулирования и учета ресурсов твердых полезных ископаемых
	
	Соответствие Кыргызской Республики стандарту ИПДО, статус
	Прогресс удовлетворительный
	ГКПЭН(*)

	62.1
	Провести детальный анализ международной системы подсчета запасов полезных ископаемых (в хронологическом порядке, до постановки на баланс полезных ископаемых) с ее сопоставлением с действующей системой и целесообразности введения таких механизмов в законодательство Кыргызской Республики
	30 ноября
	Определение целесообразности введения новых механизмов подсчета запасов
	
	ГКПЭН, ГИЭТБ

	62.2
	Изучить экологические, социальные, общеэкономические факторы и условия для строительства металлургических производств на территории Ала-Букинского района, для переработки концентратов с месторождений Терексайской группы, а также на территории Чуйской или Таласской области
	30 октября
	Внесение в Правительство Кыргызской Республики аналитической записки об условиях для строительства металлургических производств
	
	АПЗИ, ГКПЭН, ГАООСЛХ

	62.3
	Изучить вопрос целесообразности пересмотра налогового законодательства, с целью исчисления налогов на основе добытых полезных ископаемых
	10 августа
	Обеспечение полноты уплаты налогов от пользования недрами
	
	ГКПЭН, МЭ, ГНС

	62.4
	Разработать проекты законов Кыргызской Республики "Об угле" и "О нефти и газе" в новой редакции, отвечающие требованиям Закона Кыргызской Республики "О недрах"
	10 ноября
	Повышение эффективности правового регулирования в сфере ТЭК
	
	ГКПЭН

	62.5
	Разработать проект нормативного правового акта, предусматривающего освобождение недропользователей от платы сбора за удержание лицензии на период первичного срока действия лицензии (исключительно при выдаче лицензий на геолого-поисковые и геологоразведочные работы), с последующим взысканием сбора за весь период ее действия в случае пролонгации срока лицензии
	10 октября
	Исключение рисков недобросовестного использования прав пользования недрами
	
	ГКПЭН

	Образование - дивиденды для всех

	63
	Повышение охвата организованным дошкольным образованием и получение необходимого раннего импульса для успеха в жизни
	
	Предоставление дошкольного образования и предшкольной подготовки (формальных и неформальных) для определения охвата от числа детей соответствующего возраста, %
	40,9
	МОН(*), НСК

	
	
	
	Охват предшкольной подготовкой детей, не посещающих дошкольные образовательные организации, тыс. детей
	100,0
	МОН(*)

	63.1
	Подписать договор с Национальным статистическим комитетом о ежегодном обследовании всех возможных форм получения дошкольного образования и предшкольной подготовки (формальных и неформальных) для определения охвата от числа детей соответствующего возраста
	25 мая
	Наличие проекта совместного решения
	
	МОН, НСК

	63.2
	Обеспечить готовность деятельности действующих детских образовательных организаций
	25 декабря
	Функционирование 1390 типовых ДОО с охватом 187 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет
	
	МОН, МФ, ОМСУ

	63.3
	Подготовить и распределить педагогические кадры для детских образовательных организаций
	20 августа
	Выдача направлений на работу в соответствии с заявками Рай/ГорОО выпускникам в ДОО
	
	МОН, ОМСУ

	63.4
	Обеспечить работу "электронной очереди" в детские образовательные организации
	25 декабря
	Обеспечение прозрачности зачисления детей в ДОО
	
	МОН

	63.5
	Обучить сотрудников пилотных библиотек, задействованных в качестве центров раннего развития детей
	30 ноября
	Повышение квалификации сотрудников пилотных библиотек, задействованных в качестве центров раннего развития детей
	
	МОН, РИПКППР

	63.6
	Создать детские образовательные организации кратковременного пребывания для развития детей дошкольного возраста
	20 сентября
	Создание детских образовательных организаций кратковременного пребывания для развития детей дошкольного возраста (ДОО на 85 мест, стоимость 1 ДОО - 2,4 млн. сом.) каждым айыл-окмоту
	
	МГА, ОМСУ

	63.7
	Мониторинг нехватки ученических мест в разрезе регионов детских образовательных организаций, групп детских образовательных организаций
	1 сентября
	Наличие аналитического материала и перспективного прогноза потребности
	
	МОН, ОМСУ

	63.8
	Обеспечить строительство новых детских образовательных организаций
	25 декабря
	Строительство 3 новых детских образовательных организаций
	
	ГААСЖКХ, ОМСУ

	63.9
	Передать в систему образования здания детских образовательных организаций, которые используются не по назначению
	20 декабря
	Возврат 85 зданий детских образовательных организаций в систему образования
	
	ФУГИ, МОН, МФ

	63.10
	Разработать механизм (нормативный правовой и финансовый) увеличения охвата дошкольным образованием детей, с привлечением частного сектора, через государственный социальный заказ
	25 июня
	Наличие разработанного механизма
	
	МОН, МФ

	63.11
	Выдать лицензии частным ДОО
	20 декабря
	Количество лицензий, выданных частным ДОО на осуществление образовательной деятельности (заявительная система)
	
	МОН

	63.12
	Внедрить в ДОО программы многоязычного образования (обучения на государственном и официальном языках)
	20 сентября
	35 ДОО внедряют программы по многоязычному образованию
	
	МОН

	63.13
	Внести изменения и дополнения в Государственный образовательный стандарт "Дошкольное образование и уход за детьми", в части развития детей раннего возраста
	30 сентября
	Разработан проект постановления
	
	МОН

	63.14
	Информировать население о важности раннего развития детей и обязательности предшкольной подготовки
	20 сентября
	Размещение в социальных сетях, на сайте Министерства образования и науки Кыргызской Республики, в газете "Кут Билим": инфографик, информационных материалов и т.п. Использование ресурсов ОМСУ для информирования населения
	
	МОН, ОМСУ

	63.15
	Проводить по всей стране программы обязательной предшкольной подготовки для детей, не охваченных дошкольным образованием
	20 декабря
	Обеспечение набора в 4000 классов предшкольной подготовки по 480 часовой (годовой) программе при 2262 школах республики не менее 100 тысяч детей
	
	МОН, МФ, ОМСУ

	63.16
	Повысить квалификации учителей, задействованных в реализации предшкольной подготовки
	20 ноября
	Повышение квалификации за счет средств бюджета педагогов предшкольной подготовки
	
	МОН, РИПКППР

	64
	Улучшение качества образования в школах
	
	Охват школьным образованием, %
	98,8
	МОН(*), НСК

	
	
	
	Средний показатель ОРТ по стране, баллы
	119,4
	МОН(*)

	
	
	
	Позиция Кыргызской Республики в Индексе уровня образования, ПРООН, место
	54
	МОН(*)

	64.1
	Обеспечить равный доступ к электронной записи учащихся в 1-классы общеобразовательных организаций г.Бишкек
	20 апреля
	Разработка и внедрение проекта "Электронная запись в общеобразовательные организации"
	
	МОН, ГКИТС, МФ, Мэрия гор. Бишкек

	64.2
	Обеспечить готовность деятельности 2262 действующих школ республики с охватом 1222661 ребенок в возрасте 7-17 лет
	20 августа
	Функционирование 2262 школ с охватом 1,2 млн. детей
	
	МОН, МФ, ОМСУ

	64.3
	Строительство новых школ, школ взамен старых, капитальный ремонт
	20 декабря
	Строительство 53 новых зданий школ/проведен капитальный ремонт
	
	ГААСЖКХ, МФ

	64.4
	Разработать и утвердить Базисный учебный план на 2019-2020 учебный год и Концепции БУПа на перспективу
	1 июня
	Разработка и утверждение Базисного учебного плана на 2019-2020 учебный год
	
	МОН

	64.5
	Реорганизовать Кыргызскую академию образования и всего процесса учебного книгоиздания
	25 июля
	Наличие обновленного Устава, структуры, норм
	
	МОН

	64.6
	Апробировать и провести издательскую обработку учебников и УМК для 7-9 классов (математика и естественнонаучные дисциплины)
	20 декабря
	Апробация 12 УМК/учебников для 7-9 классов (математика и естественнонаучные дисциплины) и прохождение издательской доработки те из них, которые были рекомендованы для издания в результате апробации
	
	МОН

	64.7
	Запуск информационной системы управления учебниками
	20 декабря
	Разработка и запуск beta-версии (тестовая) информационной системы управления учебниками
	
	МОН

	64.8
	Апробировать механизмы обеспечения безопасной образовательной среды в общеобразовательных организациях
	20 декабря
	Апробация/внедрение пилотных механизмов для обеспечения безопасной образовательной среды в 10 пилотных школах
	
	МОН

	64.9
	Совершенствовать организацию, повысить качество, сбалансированность и безопасность школьного питания в пилотных школах
	20 декабря
	Обеспечение 1371 школы республики горячим питанием для школьников начальных классов
	
	МОН, МЗ, ОМСУ

	64.10
	Обеспечить все государственные и муниципальные школы республики широкополосным подключением к Интернету
	20 декабря
	Обеспечение 100% школ широкополосным подключением к Интернету
	
	МОН, ГКИТС, МФ, ОМСУ

	64.11
	Создать платформу дистанционного обучения для повышения квалификации педагогических работников, включая перевод на языки обучения
	25 июля
	Наличие Платформы и соответствующего контента (фонд лекций; видеозаписи семинаров, практикумов, тренингов; тестовые и кейсовые задания; электронного УМК)
	
	МОН, МФ, ГКИТС

	64.12
	Повысить потенциал учителей в использовании новых предметных стандартов по математике и естественнонаучным дисциплинам
	20 декабря
	Обучение 5000 учителей 7-11 классов общеобразовательных организаций
	
	МОН

	64.13
	Мониторинг нехватки ученических мест в разрезе регионов, школ, классов
	1 сентября
	Наличие аналитического материала и перспективного прогноза потребности
	
	МОН, ОМСУ

	64.14
	Увеличить уровень обеспеченности школ компьютерной техникой
	25 ноября
	Поставка компьютерной техники для общеобразовательных организаций республики в количестве 1000 шт.
	
	МОН

	64.15
	Перевести государственные услуги по выдаче справок населению в электронный вид
	20 июня
	Перевод 4 видов образовательных услуг в цифровой формат (в части подтверждения подлинности документов об образовании, выдачи дубликатов, подтверждения уровня и содержания документов об образовании)
	
	МОН

	64.16
	Обеспечить контроль за безопасностью в школе (ИДН МВД)
	20 декабря
	Обеспечение безопасной среды в школах
	
	МВД

	64.17
	Учет детей, не посещающих школу
	1 октября
	Обеспечение учета детей на территории проживания
	
	ОМСУ

	64.18
	Подготовить и ежегодно распределять педагогические кадры для работы в школах
	20 августа
	Выдача направлений на работу выпускникам педагогических направлений в соответствии с заявками Рай/ГорОО
	
	МОН, ОМСУ

	64.19
	Выдать лицензии частных школам
	20 декабря
	Количество лицензий, выданных частным школам на осуществление образовательной деятельности (заявительная система)
	
	МОН

	65
	Обеспечение покрытия минимальных стандартов финансирования школ
	
	Процент финансирования в соответствии с минимальными стандартами, %
	93,0
	МФ(*), МОН

	65.1
	Своевременно финансировать утвержденные сметы расходов
	Ежеквартально
	Процент покрытия расходов на каждого учащегося согласно нормативному финансированию - 93%
	
	МФ, МОН

	65.2
	Разработать модели возможности увеличения заработной платы учителей
	30 марта
	Наличие моделей
	
	МОН, МФ

	66
	Создание основы для развития практических навыков студентов
	
	Количество академических программ, имеющих независимую аккредитацию, ед.
	114
	МОН(*)

	66.1
	Обеспечить прохождение вузами независимой институциональной и программной аккредитации в признанных уполномоченным государственным органом в области образования агентствах и входящих в международные реестры обеспечения качества образования
	20 декабря
	Не менее 70% всех вузов прошли институциональную и программную независимую аккредитацию для демонстрации гарантии качества образовательных услуг в Кыргызской Республике (в аккредитационных агентствах, входящих в международный реестр)
	
	МОН, независимые агентства

	66.2
	Совершенствовать процесс проведения независимой аккредитации в Кыргызстане
	20 декабря
	Мониторинг деятельности аккредитационных агентств
	
	МОН, независимые агентства

	66.3
	Ранжировать вузы по реализуемым программам высшего профессионального образования в целях подготовки учебных заведений к участию в международных рейтингах
	30 апреля
	Не менее 60% программ высшего профессионального образования всех вузов участвовали в ранжировании.
На сайте МОН обеспечивается публичная открытость данных о рейтинге вузов Кыргызской Республики
	
	МОН, независимые агентства

	67
	Повышение привлекательности образования в Кыргызской Республике для иностранных граждан
	
	Доля иностранных студентов в вузах, %
	10
	МОН(*)

	67.1
	Определить в планах развития вузов Кыргызстана мер, способствующих поэтапному увеличению доли иностранных студентов
	25 декабря
	Отчет вузов по процентам увеличения числа иностранных студентов по сравнению с 9% в базовом 2018 году
	
	МОН

	67.2
	Увеличить программы ВПО, реализуемых на английском языке
	25 декабря
	Разработка учебных программ, учебно-методических комплексов на английском языке
	
	МОН, вузы

	67.3
	Совершенствовать нормативную правовую базу для признания документов об образовании на международном уровне
	20 декабря
	Приведение норм о признании документов об образовании иностранных государств в соответствие с международной практикой
	
	МОН, МЗ

	68
	Функционирование систем профессионального образования как гибких, открытых структур подготовки кадров, отвечающих запросам экономики, бизнеса и общества в целом
	
	Доля образовательных организаций, получающих заказ на подготовку специалистов от работодателей, за счет средств государственного бюджета, %
	70
	МОН(*)

	
	
	
	Процент охвата молодежи средним профессиональным образованием (от населения в возрасте 17-20 лет), %
	22,8
	МОН(*)

	
	
	
	Процент охвата молодежи начальным профессиональным образованием (от населения в возрасте 15-17 лет), %
	10,9
	МОН(*)

	
	
	
	Процент охвата молодежи высшим профессиональным образованием (от населения в возрасте 17-24 лет), %
	19,7
	МОН(*)

	68.1
	Сформировать государственный заказ на подготовку кадров для секторов, имеющих стратегическое значение для экономики страны
	20 августа
	Государственный заказ сформирован в первую очередь для сельского хозяйства, включая аграрную инженерию, легкой промышленности, туризма и др.
	
	МОН, МТСР, МЭ, АНПО

	68.2
	Обеспечить соответствия содержания образования в НПО потребностям рынка труда, развитие социального партнерства
	1 декабря
	Количество разработанных образовательных стандартов и учебных краткосрочных программ совместно с работодателями
	
	МОН, АНПО, МЭ, МТСР, ТПП

	68.3
	Провести реабилитацию региональных центров переподготовки и повышения квалификации (колледжей, отобранных в рамках программы развития сектора "навыки для инклюзивного роста")
	20 декабря
	Проведение ремонтно-восстановительных работ в отобранных колледжах для преобразования в центры подготовки, переподготовки и повышения квалификации
	
	МОН

	68.4
	Подготовить пилотирование нормативного финансирования в системе среднего профессионального образования
	20 декабря
	Разработка модели нормативного финансирования в системе СПО
	
	МОН

	68.5
	Отслеживать переход выпускников из профессиональных лицеев, среднего профессионального образования и вузов (бюджетных отделений) на работу на условиях полной занятости
	20 июня
	Система отслеживания применяется и охватывает, как минимум 50% выпускников ПЛ, СПО и вузов, завершивших учебу в предыдущем учебном году
	
	МОН, АНПО

	68.6
	Усовершенствовать нормативные правовые акты в связи с полным переходом на двухуровневую структуру подготовки кадров
	25 ноября
	Наличие усовершенствованных нормативных правовых актов
	
	МОН

	68.7
	Разработать проекты нормативных правовых актов, предусматривающих внедрение системы электронного обучения
	25 декабря
	Наличие нормативных правовых актов, позволяющих образовательным организациям внедрять систему электронного обучения на уровне НПО, СПО, ВПО
	
	МОН

	68.8
	Доработать электронную платформу подачи заявлений на лицензирование образовательной деятельности и внедрить в практику
	30 сентября
	Цифровизация процесса подачи заявлений на лицензирование образовательной деятельности
	
	МОН

	Здравоохранение как основа странового преимущества Кыргызстана

	69
	Улучшение показателей здоровья населения
	
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
	71,5
	МЗ(*)

	
	
	
	Смертность от сердечнососудистых заболеваний, на 100 тыс. населения
	271,1
	МЗ(*)

	
	
	
	Смертность от новообразований, на 100 тыс. населения
	62,1
	МЗ(*)

	
	
	
	Заболеваемость туберкулезом, на 100 тыс. населения
	85,5
	МЗ(*)

	
	
	
	Детская смертность (до 5 лет), на 1000 живорожденных
	18,1
	МЗ(*)

	
	
	
	Неонатальная смертность, на 1000 живорожденных
	13,4
	МЗ(*)

	
	
	
	Материнская смертность, на 100 тыс. живорожденных
	32
	МЗ(*)

	
	
	
	Заболеваемость бруцеллезом среди людей, %
	10,0
	ГИВФБ(*), МЗ, МСХППМ, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	Заболеваемость эхинококкозом среди людей, %
	14,0
	ГИВФБ(*), МЗ, МСХППМ, ОМСУ (по согласованию)

	69.1
	Контроль за безопасностью питьевой воды
	20 декабря
	Исследование 20000 проб по ФХПБ и 19000 проб по МББ
	
	МЗ, ГААСЖКХ

	69.2
	Обеспечить плановую иммунизацию детей в соответствии с календарем профилактических прививок
	20 декабря
	Охват не менее 95% детей профилактическими прививками
	
	МЗ

	69.3
	Провести информационные кампании по вопросам укрепления репродуктивного здоровья, в частности, планирования семьи, подготовки к родам, опасных признаков беременности
	20 декабря
	Повышение информированности населения по вопросам укрепления репродуктивного здоровья
	
	МЗ, МОН, ОМСУ (по согласованию)

	69.4
	Завершить строительство и оснащение отделения экстренной помощи Джалал-Абадской областной больницы
	20 декабря
	Введение в эксплуатацию отделения экстренной помощи Джалал-Абадской областной больницы
	
	МЗ, ГИЭТБ, Мэрия гор. Джалал-Абад (по согласованию)

	69.5
	Строительство Перинатального центра при Национальном центре охраны материнства и детства города Бишкек
	20 декабря
	Завершение строительства
	
	МЗ

	69.6
	Провести подготовительные мероприятия по строительству противотуберкулезной больницы на 140 коек в гор. Бишкек
	20 декабря
	Начало тендерного процесса
	
	МЗ, мэрия гор. Бишкек (по согласованию)

	69.7
	Провести информационную кампанию по профилактике НИЗ среди населения
	10 сентября
	Распространение информационно-образовательных материалов по республике по вопросам профилактики сердечнососудистых заболеваний
	
	МЗ

	69.8
	Обеспечить справедливое распределение первичной медицинской помощи на амбулаторном уровне, ее повсеместное качество и доступность для самых уязвимых групп
	20 декабря
	13 гемодиализных центров, заключивших договоры на предоставление специализированных амбулаторных услуг гемодиализа нуждающимся пациентам
	
	ФОМС, МЗ

	69.9
	Обеспечить качественными и безопасными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
	20 декабря
	Объем реализованных лекарственных средств на льготных условиях по рецептам обязательного медицинского страхования - 264,4 млн. сомов
	
	ФОМС, МЗ

	69.10
	Разработать и внедрить механизм регулирования цен на льготные лекарственные средства и медицинские изделия, возмещаемых по Дополнительной программе обязательного медицинского страхования и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне
	20 декабря
	58 генериков, изделий медицинского назначения, лекарственных средств зарегистрированными ценами на лекарственные средства в Каталоге цен
	
	МЗ, ФОМС

	70
	Внедрение электронного здравоохранения
	
	Доля организаций здравоохранения, обеспеченных компьютерами, %
	55,0
	МЗ(*), МФ, ГКИТС

	
	
	
	Доля организаций здравоохранения, внедривших электронные медицинские карты пациента на всех уровнях здравоохранения, %
	10,0
	МЗ(*)

	
	
	
	Доля населения, использующего онлайн-сервисы при обращении за услугами здравоохранения, %
	0,5
	МЗ(*)

	70.1
	Подключить базы данных "Справочник организаций здравоохранений" к системе межведомственного электронного взаимодействия "Тундук"
	10 апреля
	Оперативный обмен информацией между государственными органами об организациях здравоохранения
	
	МЗ

	70.2
	Подключить информацию по лекарственным средствам, зарегистрированных в Кыргызской Республике, к СМЭВ "Тундук"
	10 апреля
	Оперативное предоставление информации о зарегистрированных лекарственных средствах в Кыргызской Республике
	
	МЗ

	70.3
	Снизить цены на лекарственные препараты
	20 мая
	Интеграция Национальной базы данных лекарственных средств в систему госзакупок лекарственных средств и медицинских изделий
	
	МЗ, ФОМС

	71
	Укрепление и развитие системы первичной медико-санитарной помощи
	
	Обеспеченность семейными врачами, на 10 тыс. населения
	2,5
	МЗ(*)

	
	
	
	Дети в возрасте до 2 лет, охваченных вакцинальным комплексом, %
	Не менее 95
	МЗ(*)

	
	
	
	Доля новорожденных детей, осмотренных семейными врачами (врачи общей практики) в первые 3 дня после выписки из родильного дома, %
	50
	МЗ(*)

	
	
	
	Число зарегистрированных пациентов с сахарным диабетом II типа, на 100 тыс. населения взрослых и подростков
	1467,2
	МЗ(*)

	
	
	
	Доля финансовых средств, направленных на систему первичной медико-санитарной помощи, %
	35,1
	МЗ(*), ФОМС

	
	
	
	Количество пациентов, успешно завершивших лечение туберкулеза на амбулаторном уровне, чел.
	1600
	МЗ(*)

	
	
	
	Количество гемодиализных центров, заключивших договоры на предоставление специализированных амбулаторных услуг гемодиализа нуждающимся пациентам, ед.
	13
	МЗ(*)

	71.1
	Разработать и внедрить систему мотивирующей оплаты по результатам исполнения индикаторов стимулирования для организаций здравоохранения стационарного уровня
	1 сентября
	Определение системы мотивирующей оплаты для организаций здравоохранения стационарного уровня
	
	ФОМС, МЗ

	71.2
	Разработать проект новой редакции Концепции развития службы общественного здравоохранения
	10 декабря
	Утверждение Концепции и Плана по оптимизации служб общественного здравоохранения
	
	МЗ

	71.3
	Создать пилотные палаты однодневного пребывания беременных женщин в пилотных организациях стационарного уровня
	25 ноября
	Улучшение предоставления стационарной помощи гинекологическим больным и беременным женщинам, не нуждающимся в длительной госпитализации
	
	ФОМС, МЗ

	71.4
	Разработать и внедрить систему мотивирующей оплаты по результатам исполнения индикаторов стимулирования для организаций здравоохранения первичного уровня
	10 апреля
	Определение системы мотивирующей оплаты для организаций здравоохранения первичного уровня
	
	ФОМС, МЗ

	71.5
	Внедрить механизм финансирования за успешное завершение лечения туберкулеза на амбулаторном уровне в организациях здравоохранения первичного уровня в Чуйской, Таласской, Ошской и Джалал-Абадской областях
	15 ноября
	Увеличение количества больных туберкулезом, завершивших лечение на амбулаторном уровне
	
	ФОМС

	72
	Улучшение системы реагирования службы скорой медицинской помощи
	
	Процент выездов бригад экстренной медицинской помощи, выполненных не позднее 20 минут после поступления вызовов, %
	70,0
	МЗ(*)

	
	
	
	Удельный вес лиц, обслуженных амбулаторно, %
	21,0
	МЗ(*)

	72.1
	Провести мониторинг внедренной АСУ на станции скорой медицинской помощи в гор. Бишкек и по результатам - с последующем внедрением на станции скорой медицинской помощи в гор. Ош
	30 сентября
	Проектное предложение для внедрения АСУ на станции медицинской скорой помощи в гор. Ош
	
	МЗ

	73
	Сокращение финансового бремени населения при обращении за медицинской помощью
	
	Доля расходов на здравоохранение от общего бюджета домохозяйств в первых двух квинтилях, 1 квинтиль %, 2 квинтиль %
	7,3
5,7
	МЗ(*)

	73.1
	Внедрить электронный рецепт на льготные лекарственные средства, возмещаемые по дополнительной программе обязательного страхования и Программе государственных гарантий
	20 декабря
	Внедрение электронного рецепта на льготные лекарственные средства, возмещаемые по дополнительной программе обязательного страхования и Программе государственных гарантий в пилотном режиме в трех районах Иссык-Кульской области
	
	ФОМС

	73.2
	Разработать Временные правила формирования цен и наценок на лекарственные средства и медицинские изделия, возвещаемых по дополнительной программе ОМС и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне
	30 октября
	Проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Временных правил формирования цен и наценок на лекарственные средства и медицинские изделия, возвещаемых по дополнительной программе ОМС и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне"
	
	МЗ

	74
	Развитие комплексных подходов к управлению бюджетом здравоохранения, включая разработку программного бюджета
	
	Установление себестоимости лечения по видам заболеваний, количество заболеваний
	200
	МЗ(*)

	
	
	
	Доля прямых расходов на оказание помощи пациенту (лекарства, медицинские расходные материалы и питание) от расходов, направляемых в больницы в рамках ПГГ, %
	Не менее 7%
	ФОМС(*)

	74.1
	Продолжить пилотный проект по внедрению стратегических закупок медицинских услуг в Джалал-Абадской и Таласской областях
	10 апреля
	Совершенствование договорного процесса с организациями здравоохранения стационарного уровня
	
	ФОМС

	74.2
	Расширить пилотный проект в общепрофильных стационарах республики по внедрению стратегических закупок
	20 ноября
	Совершенствование договорного процесса с организациями здравоохранения стационарного уровня
	
	ФОМС

	74.3
	Внедрить новую эффективную информационную систему по управлению государственными финансами в системе Единого плательщика
	1 сентября
	Внедрение информационных систем "IS Казна. Бюджет"
	
	ФОМС

	74.4
	Оптимизировать финансирования отделений экстренной консультативной помощи (санитарная авиация)
	15 ноября
	Разработка и внедрение программного обеспечения по учету услуг санитарной авиации
	
	ФОМС, МЗ

	75
	Обеспечение доступности населения к льготным лекарственным средствам в рамках Программы обязательного медицинского страхования и Программы государственных гарантий
	
	Объем финансирования по лекарственному обеспечению, млн. сомов
	331,1
	ФОМС(*)

	
	
	
	Внедрение электронных льготных рецептов для населения на амбулаторном уровне, область
	1
	ФОМС(*)

	75.1
	Совершенствовать систему льготного лекарственного обеспечения
	20 декабря
	Внедрение в пилотных районах Иссык-Кульской области электронных льготных рецептов для населения на амбулаторном уровне, область
	
	ФОМС

	76
	Привлечение активной молодежи к участию в устойчивом развитии страны
	
	Глобальный индекс развития молодежи, место
	60
	ГАМФКС (*)

	76.1
	Провести общереспубликанский молодежный Форум-лагерь "Жаш Булак"
	30 сентября
	Проведенное мероприятие
	
	ГАМФКС

	76.2
	Разработать проект Концепции молодежной политики на 2020-2030 годы
	30 ноября
	Утверждение Концепции
	
	ГАМФКС

	76.3
	Открыть молодежные центры в 10 пилотных муниципалитетах для развития потенциала молодежи на местах
	30 ноября
	Открытие молодежных центров развития
	
	ГАМФКС, ОМСУ (по согласованию)

	77
	Формирование ответственного отношения к сохранению, укреплению и восстановлению собственного здоровья и здоровья окружающих
	
	Численность лиц, регулярно занимающихся спортом в государственных и частных учреждениях, на 100 тыс. человек, тыс. чел.
	19,0
	ГАМФКС(*)

	
	
	
	Распространенность употребления табака среди лиц в возрасте 25-64 лет, %
	22,7
	МЗ(*)

	
	
	
	Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
	1290
	ГАМФКС(*)

	77.1
	Выпустить цикл передач с участием представителей национальной элиты по вопросам физической культуры и спорта
	20 декабря
	Пропаганда здорового образа жизни
	
	ГАМФКС

	77.2
	Внедрить и дальше продвигать нормативные основы физического воспитания для всех возрастных групп населения
	30 ноября
	Внедрены основы физического воспитания для всех возрастных групп населения
	
	ГАМФКС, министерства и ведомства

	77.3
	Провести спортивно-массовые мероприятия международного, республиканского и регионального значения
	30 ноября
	Пропаганда здорового образа жизни
	
	ГАМФКС

	78
	Повышение имиджа Кыргызской Республики на международной спортивной арене
	
	Количество завоеванных медалей на международных спортивных соревнованиях, ед.
	510
	ГАМФКС(*)

	78.1
	Образовать "Спортивно-реабилитационный центр"
	20 декабря
	Открытие Спортивно-реабилитационного центра
	
	МЗ, ГАМФКС

	78.2
	Провести модернизацию существующих спортивных сооружений и залов, вовлеченных в подготовку олимпийских сборных, и оснащение их необходимым материально-техническим оборудованием и инвентарем
	20 декабря
	Улучшение состояния спортивных сооружений
	
	ГАМФКС

	78.3
	Обеспечить подготовку и участие отечественных спортсменов в международных спортивных соревнованиях
	20 декабря
	Завоевание медалей на международных спортивных соревнованиях
	
	ГАМФКС

	79
	Развитие спектра услуг в регионах, а именно в опорных городах (точках роста)
	
	Количество модернизированных центров семейной медицины, ед.
	6
	МЗ(*), ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	79.1
	Оснастить медицинским оборудованием центры семейной медицины
	25 декабря
	Улучшение оснащения региональных центров семейной медицины
	
	МЗ

	79.2
	Оснастить компьютерным оборудованием центры семейной медицины
	25 декабря
	
	
	МЗ

	Устойчивая социальная защита, меняющая жизнь получателей социальных услуг

	80
	Справедливость распределения социальных выплат
	
	Уровень бедности, %
	25
	МТСР(*), министерства и ведомства

	
	
	
	Доля крайне бедного населения, получающего ежемесячное пособие малообеспеченным семьям, %
	29,8
	МТСР(*), МФ

	80.1
	Подготовить проект нормативного правового акта, предусматривающий усиление адресности пособия по малообеспеченности по итогам исследования эффективности реализации Закона Кыргызской Республики "О государственных пособиях в Кыргызской Республике"
	15 декабря
	Реализация мер по усилению адресности пособий
	
	МТСР, ПППКР в областях, ОМСУ, НКО (по согласованию)

	80.2
	Проработать вопрос о внедрении системы социальных контрактов с малоимущими слоями населения, в том числе безработными гражданами
	15 декабря
	Наличие предложений по внедрению системы социальных контрактов
	
	МТСР, МЗ, МОН

	81
	Комплексный подход к нуждам социально уязвимой целевой категории
	
	Доля семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снятых с учета общего количества семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %
	30
	МТСР(*), ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, размещенных в приемные (фостерные) семьи, чел.
	25
	МТСР(*)

	
	
	
	Количество созданных и поддержанных центров для детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственного социального заказа, ед.
	По факту
	МТСР(*), МФ, ПППКР в областях

	81.1
	Создать базу данных детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	16 декабря
	Проведение анализа рабочих процессов, подлежащих автоматизации, и оцифровка данных детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Разработка технического задания по созданию базы данных детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	
	МТСР, МВД, МЗ, МОН

	81.2
	Провести профилактическую работу по предупреждению трудной жизненной ситуации
	20 декабря
	Принятие мер по своевременному выявлению и сопровождению детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	
	МТСР, МОН, МВД, МГА, ОМСУ (по согласованию)

	81.3
	Создать/поддержать центры для социально незащищенных категорий граждан в рамках государственного социального заказа
	20 декабря
	Создание/поддержка центров для социально незащищенных категорий граждан. Получение необходимой помощи семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, лицами с ограниченной возможностью здоровья, пожилыми гражданами
	
	МТСР, министерства и ведомства, МГА, ОМСУ, НКО (по согласованию)

	81.4
	Реализовать доходоприносящие, инфраструктурные и обучающие проекты с участием малообеспеченных семей
	20 декабря
	Получение помощи малообеспеченными семьями с низким статусом продовольственной безопасности в обмен на участие в общественно-полезных работах
	
	МТСР, МГА, ОМСУ, ВПП ООН (по согласованию)

	81.5
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О реализации Закона Кыргызской Республики "О государственных пособиях в Кыргызской Республике" от 29 июня 2018 года № 307", предусматривающий не учитывать в доходе при определении нуждаемости семей в пособии по малообеспеченности оплату услуг персонального ассистента, осуществляющего уход за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, нуждающегося в постоянном уходе и надзоре
	20 апреля
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики
	
	МТСР

	81.6
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающий утверждение Положения о порядке предоставления единовременной выплаты при рождении ребенка "балага суйунчу" по итогам пилотного проекта "балага суйунчу"
	30 апреля
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики, упрощение процедуры назначения единовременной выплаты при рождении ребенка "балага суйунчу"
	
	МТСР, ГРС

	81.7
	Реализовать меры по совершенствованию существующих и созданию новых модулей (межведомственное электронное взаимодействие посредством СМЭВ "Тундук") автоматизированной Корпоративной информационной системы социальной помощи
	15 ноября
	Разработка новых модулей и начало работы по внедрению в КИССП.
Количество новых модулей в КИССП.
Оцифровка данных в КИССП
	
	МТСР

	81.8
	Проработать вопрос о создании службы и внедрении принципов "единого окна" в сфере труда и социального развития
	10 декабря
	Проведение переговоров с партнерами по развитию по созданию службы.
Внедрение принципа "единого окна" позволяющего оперативно и качественно решать вопросы населения, снижающего коррупционные риски (минимизация контактов граждан с сотрудниками социального развития) и т.д.
	
	МТСР

	81.9
	Принять меры по внедрению положений Конвенции ООН о правах инвалидов в законодательство Кыргызской Республики
	25 декабря
	Наличие первоочередных мер по реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов на 2019-2022 гг. Наличие проекта программы "Доступная среда"
	
	МТСР, министерства и ведомства

	81.10
	Разработать проект Закона Кыргызской Республики "О социальных услугах"
	30 сентября
	Направление в Аппарат Правительства Кыргызской Республики проекта Закона
	
	МТСР, министерства ведомства

	81.11
	Проработать вопрос о создании электронной очереди на получение услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья (путевки на санаторно-курортное лечение, кресло-коляски)
	8 ноября
	Проведение переговоров с партнерами по развитию по созданию электронной очереди на получение услуг.
Создание и внедрение электронной очереди для обеспечения равных прав и возможностей лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также снижение коррупционных рисков
	
	МТСР

	82
	Создание условий для содействия занятости населения в государственных и негосударственных секторах экономики
	
	Численность безработных, трудоустроенных службами занятости, в общей численности зарегистрированных безработных, %
	Не менее 35,0
	МТСР(*), МГА, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	Трудоустройство граждан, посетивших ярмарку вакансий в поисках работы, %
	Не менее 5
	МТСР(*), МГА, ОМСУ (по согласованию)

	82.1
	Реализовать меры по содействию занятости безработных граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, путем обучения профессиям, востребованным на рынке труда, привлечения на оплачиваемые общественные работы
	20 декабря
	Создание условий для содействия занятости населения в государственных и негосударственных секторах экономики
	
	МТСР, МЭ, ОМСУ (по согласованию)

	82.2
	Реализовать меры по цифровизации системы содействия занятости населения
	20 декабря
	Внедрение по всей республике Автоматизированной системы "Информационная система рынка труда".
Запуск веб-портала "Занятость", где будут расположены все вакансии по республике, государственные услуги в сфере содействия занятости.
Разработка технического задания по созданию электронной биржи труда
	
	МТСР

	82.3
	Разработать проект нормативного правового акта, предусматривающий поэтапное повышение размера минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения
	30 сентября
	Наличие проекта нормативного правового акта
	
	МТСР, МФ

	Общественная инфраструктура для реализации потенциала человека

	83
	Строительство и расширение систем питьевого водоснабжения и водоотведения
	
	% жителей сел, получивших доступ к питьевой воде, (653 села)
	65,3
(100 сел)
	ГААСЖКХ(*), ПППКР в областях

	
	
	
	% жителей городов, получивших улучшенный доступ к питьевой воде (20 городов)
	40
(3 гор.)
	ГААСЖКХ(*), ПППКР в областях

	83.1
	Обеспечить строительство и реабилитацию систем питьевого водоснабжения сел Кыргызской Республики в рамках реализации действующих проектов
	10 декабря
	Обеспечение доступа к безопасной питьевой воде
	
	ГААСЖКХ, АРИС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), МФ

	83.2
	Обеспечить реализацию проекта "Управление сточными водами Иссык-Куля"
	10 ноября
	Улучшение инфраструктур в городах Иссык-Кульской области
	
	ГААСЖКХ, МФ, АБР, ОМСУ (по согласованию)

	83.3
	Обеспечить строительство и реабилитацию систем питьевого водоснабжения и канализации в городах Кант, Нарын, Кербен
	10 ноября
	Обеспечение устойчивого доступа к системам водоснабжения и водоотведения жителей городов
	
	ГААСЖКХ, мэрии городов (по согласованию)

	83.4
	Обеспечить строительство и реабилитацию объектов санитарии в социальных учреждениях республики
	10 ноября
	Улучшение условий санитарии в селах страны и снижение рисков инфекционных заболеваний
	
	ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласованию)

	83.5
	Разработать и реализовать учебную программу для органов местного самоуправления, поставщиков услуг по повышению экономической и финансовой устойчивости поставщиков услуг
	10 ноября
	Формирование потенциала ОМСУ, поставщиков услуг для обеспечения устойчивых поставок питьевой воды
	
	ГААСЖКХ, АРИС (по согласованию)

	83.6
	Разработать проект нормативного правового акта, предусматривающий снижение ставок бонуса и роялти для специализированных организаций водоснабжения
	10 ноября
	Принятие Закона по улучшению финансового состояния поставщиков услуг питьевого водоснабжения
	
	ГААСЖКХ, МЭ

	83.7
	Согласовать методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых товаров (работ, услуг) и в целом по иной деятельности
	10 ноября
	Оптимизация расходов субъектов естественных монополий, что напрямую повлияет на уровень тарифов
	
	ГААР, ГАРТЭК

	83.8
	Внедрить практику проведения общественных слушаний и обсуждений по вопросам тарифной политики на уровне городов и сел
	15 декабря
	Снижение уровня конфликтов между населением, властью и поставщиками услуг
	
	ГААСЖКХ, ПППКР в областях

	84
	Расширение мобильного доступа, проникновение высокоскоростного фиксированного доступа к сети Интернет
	
	Позиция Кыргызской Республики в Индексе сетевой готовности, ВЭФ, место
	90
	ГКИТС(*)

	
	
	
	Позиция Кыргызской Республики в Индексе информационного общества, МТО, место
	116
	ГКИТС(*)

	84.1
	Создать национальную систему базы данных по программе SIASAR и ГИС интерфейса
	1 ноября
	Внедрение систем, обеспечивающих полноту и прозрачность информации в секторе водоснабжения и водоотведения
	
	ГААСЖКХ, АРИС (по согласованию)

	84.2
	Провести широкую информационную кампанию по информированию о возможностях базы данных в секторе водоснабжения и водоотведения
	20 октября
	Обеспечение доступа к необходимой информации по вопросам водоснабжения и водоотведения потребителям, поставщикам услуг, потенциальным инвесторам
	
	ГААСЖКХ, АРИС (по согласованию)

	Культура и ценности, объединяющие вокруг развития

	85
	Укрепление гражданского единства на основе общегражданской идентичности "Кыргыз жараны"
	
	Мероприятия, направленные на развитие гражданской интеграции "Кыргыз жараны", количество
	2
	ГАМСУМО(*), АПК (по согласованию)

	
	
	
	Проведение работ в местах компактного проживания этнических сообществ, количество
	700
	ГАМСУМО(*), МВД, ГКНБ

	85.1
	Провести мероприятия, направленные на развитие гражданской интеграции "Кыргыз жараны" в городах Бишкек и Ош, Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской и Баткенской областях и городе Каракол Иссык-Кульской области
	20 ноября
	Создание условий для развития гражданской интеграции "Кыргыз жараны"
	
	ГАМСУМО, АНК (по согласованию)

	85.2
	Повысить потенциал представителей органов МСУ, членов Общественно-консультационного совета, ответственных секретарей общественных приемных по управлению межэтническими отношениями
	1 ноября
	Повышение аналитических навыков по предотвращению конфликтов представителей ОМСУ, членов Общественно-консультационного совета, ответственных секретарей общественных приемных, и проведение на ежегодной основе 4-х специальных курсов в гг. Бишкек и Ош
	
	ГАМСУМО

	85.3
	Провести мероприятия по предотвращению и недопущению межэтнических и религиозных конфликтов в полиэтнических районах и городах республики, а также мероприятия, направленные по развитию гражданской интеграции
	10 ноября
	Проведение работ в местах компактного проживания этнических сообществ (более 700 мероприятий в 18 районах и 5 городах республики)
	
	ГАМСУМО, МВД, ГКНБ, ОМСУ (по согласованию)

	86
	Развитие культурной инфраструктуры для каждого региона страны
	
	Посещаемость учреждений культуры, %
	5,4
	МКИТ

	86.1
	Повысить качество спектаклей и концертов, представленных областными и районными театрально-зрелищными учреждениями через реализацию Программы развития областных и районных театрально-зрелищных учреждений
	20 ноября
	Рост числа зрителей театрально-зрелищных учреждений ежегодно на 5-20% за счет качественного предоставления услуг
	
	МКИТ

	86.2
	Сформировать надлежащий профессиональный уровень творческого и технического персонала областных и районных театрально-зрелищных учреждений путем проведения выездных тренингов и семинаров, а также проведения стажировок сотрудников областных и районных театрально-зрелищных учреждений в центральных театрально-зрелищных учреждениях
	20 июля
	Повышение профессионального уровня сотрудников; увеличение числа показов прокатных спектаклей и выпуска премьер; рост сборов от проката спектаклей и концертов
	
	МКИТ

	86.3
	Создать специализированный Центр поддержки гастрольной деятельности театрально-зрелищных учреждений
	20 июля
	Усиление гастрольной деятельности театрально-зрелищных учреждений внутри страны
	
	МКИТ

	87
	Восстановление и обновление исторических комплексов страны
	
	Число реконструированных музеев страны, ед.
	1
	МКИТ(*)

	
	
	
	Число музеев, оснащенных оборудованием, ед.
	1
	МКИТ(*)

	
	
	
	Число оцифрованных музейных коллекций, ед.
	1350
	МКИТ(*)

	87.1
	Провести инвентаризацию и создать каталог каменных изваяний (балбалташ) в Таласской области (II этап)
	30 ноября
	Обеспечения учета и защиты объектов историко-культурного наследия
	
	МКИТ

	87.2
	Провести дни эпоса "Манас" по всей республике
	10 декабря
	Сохранение, развитие и популяризация трилогии эпоса "Манас"
	
	МКИТ

	87.3
	Сел дать государственный каталог музейных фондов
	15 декабря
	Действующий государственный каталог
	
	МКИТ

	88
	Восстановление высокого статуса кыргызского кинематографа
	
	Проведение кинофестивалей, ед.
	3
	МКИТ(*)

	88.1
	Создать условия для развития национальной анимации с выделением бюджетных средств на производство анимационных фильмов для детей, повышение квалификации и обучения кадров для кыргызской анимации
	10 декабря
	Духовно-нравственное воспитание детей
	
	МКИТ

	88.2
	Повысить квалификации аниматоров, а также обеспечить подготовку кадров для национальной анимации за рубежом
	20 декабря
	Повышение качества создаваемых анимационных фильмов для детей
	
	МКИТ

	88.3
	Провести Дни кыргызского кино за рубежом
	15 декабря
	Пропаганда кыргызского кино за рубежом
	
	МКИТ

	88.4
	Провести Дни зарубежного кино в Кыргызстане
	15 декабря
	Приобщение кыргызского зрителя к классике мирового кино
	
	МКИТ

	88.5
	Провести семинар для работников киносети на базе кинотеатра "Кырк Чоро" Таласской областной кинодирекции
	31 июня
	Обмен опытом и поиск путей улучшения качества кинообслуживания населения регионов
	
	МКИТ

	88.6
	Провести и принять участие в Международных кинофестивалях (МКФ стран СНГ, Балтии и Грузии "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов", Форум молодого кино стран СНГ "Умут")
	30 ноября
	Развитие и укрепление международных связей в сфере кино, пропаганда и продвижение лучших национальных фильмов на международные кинофестивали
	
	МКИТ

	89
	Государственная поддержка культурных программ, формирующих духовность нации
	
	Количество государственного заказа на создание кинопроизведений, театрально-зрелищных представлений национальной и высокохудожественной значимости, ед. кинопроизведений
	1
	МКИТ(*)

	89.1
	Провести оцифровку художественных и документальных фильмов из "Золотого фонда" кыргызского кино
	1 декабря
	Сохранение кинонаследия и обеспечение доступа населения к произведениям через социальные сети и веб-сайты
	
	МКИТ

	89.2
	Обеспечить производство и показ национальных художественных и документальных фильмов социально значимой тематики
	1 декабря
	Количество художественных и документальных фильмов (единиц)/количество продемонстрированных фильмов (сеансы)
	
	МКИТ

	Гарантия справедливости для каждого кыргызстанца

	90
	Установление верховенства права, обеспечение законности и приоритета гражданских прав и свобод, укрепление национальной и общественной безопасности
	
	Обеспечение предоставления квалифицированной юридической помощи в рамках гарантированной государством юридической помощи, ед.
	9000
	МЮ(*), ГП (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСБЭП, Верховный суд (по согласованию), Судебный департамент (по согласованию)

	90.1
	Совершенствовать сферы деятельности органов юстиции, с учетом возложенных на них задач, путем повышения роли и ответственности органов юстиции при осуществлении правовой политики государства
	20 декабря
	Разработка проекта Концепции развития органов юстиции Кыргызской Республики
	
	МЮ

	90.2
	Предоставлять бесплатную правовую помощь населению (выезды юристов на Автобусе солидарности)
	10 декабря
	Информированность граждан о своих правах и способах их защиты
	
	МЮ

	90.3
	Провести общереспубликанскую декаду по повышению уровня правовой грамотности населения, защищенности уязвимых групп населения, оказанию юридической помощи, правовому просвещению, обеспечению доступа к правосудию, содействию в реализации прав, свобод и законных интересов граждан
	20 ноября
	Повышение уровня правовой грамотности населения, защищенности уязвимых групп населения, оказание юридической помощи, правовое просвещение, обеспечение доступа к правосудию, содействие в реализации прав, свобод и законных интересов граждан
	
	МЮ

	90.4
	Разработать и внедрить специальный курс "Права человека и предотвращение всех форм дискриминации в деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики"
	20 декабря
	Внедрен специальный курс в Академии МВД.
Повышен уровень знаний сотрудников ОВД и других правоохранительных органов, через укрепление принципов уважения к верховенству права
	
	МВД

	91
	Защита личности и обеспечение общественного порядка
	
	Индекс верховенства закона в Кыргызской Республике (порядок и безопасность), место
	51
	МВД(*), ГКНБ

	91.1
	Организовать разъяснительную работу с субъектами профилактики семейного насилия среди населения с целью предотвращения и недопущения фактов семейного насилия
	20 декабря
	Усилена работа по защите и предотвращению фактов семейного насилия в отношении женщин и детей
	
	МВД, МОН, МТСР, МЗ, ОМСУ (по согласованию)

	91.2
	Выявлять незаконное распространение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также новых психоактивных веществ, в том числе и через Интернет
	20 декабря
	Пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, новых психоактивных веществ
	
	МВД, ГКНБ

	91.3
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил дорожного движения"
	20 декабря
	Профилактика дорожно-транспортных происшествий, уменьшение тяжести их последствий
	
	МВД, МТД, МОН

	92
	Обеспечить безопасную среду для человека, включая защиту от террористических, экстремистских угроз
	
	Индекс верховенства закона в Кыргызской Республике (порядок и безопасность), место
	51
	ГКНБ(*), МВД, ГСФР

	92.1
	Разработать и распространить информационные материалы (буклеты, памятки, стикеры и т.д.) среди прибывающих в Кыргызскую Республику иностранных граждан
	20 мая
	Повышение информированности иностранных граждан. Оказание правовой помощи
	
	МВД

	92.2
	Разработать и принять концептуальные документы по стратегическим направлениям развития Вооруженных Сил Кыргызской Республики
	20 ноября
	Сохранение преемственности проводимых реформ в системе обеспечения военной безопасности на основе действующей Военной доктрины Кыргызской Республики и принятых решений Совета обороны (безопасности)
	
	ГШ ВС (по согласованию)

	92.3
	Отслеживать и выявлять незаконное распространение в сети Интернет материалов экстремистской и террористической идеологии
	20 декабря
	Пресечение деятельности религиозно-экстремистских и террористических организаций, проводящих агитационно-пропагандистскую и вербовочную деятельность через Интернет
	
	ГКНБ, МВД

	92.4
	Организовать работу по проведению профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях
	20 декабря
	Повышение уровня знаний населения о религиозном экстремизме и терроризме
	
	МВД, ГКДР КР, ДУМК (по согласованию)

	92.5
	Разработать электронную базу данных о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов (Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Сводный перечень Совета Безопасности ООН)
	30 июня
	Электронная база данных о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов
	
	ГСФР, ГКНБ, МВД

	92.6
	Провести Национальную оценку рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов
	30 июля
	Отчет о Национальной оценке рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов
	
	ГСФР, министерства и ведомства

	92.7
	Разработать План действий (стратегию) по снижению выявленных рисков, и внести его на утверждение Правительства Кыргызской Республики
	30 август
	Утверждение Плана действий (стратегии) по снижению выявленных рисков
	
	ГСФР, министерства и ведомства

	92.8
	Создать электронный защищенный канал для представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики
	30 августа
	Создание электронного защищенного канала для представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики
	
	ГСФР, министерства и ведомства

	92.9
	Разработать национальную правоохранительную стратегию и политику, направленные на выявление, расследование и судебное преследование всех преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов
	30 августа
	Выработка национальной правоохранительной стратегии и политики в области ПФТД/ЛПД
	
	ГСФР, МВД, ГКНБ, ГСБЭП, ГТС, ГП (по согласованию)

	92.10
	Осуществить проверку деятельности религиозных организаций и религиозных учебных заведений, не имеющих учетной регистрации
	30 ноября
	Создание комиссии по проверке на территории республики религиозных организаций и религиозных учебных заведений, не имеющих учетной регистрации.
Завершение регистрации всех действующих религиозных организаций в Кыргызской Республике
	
	ГКДР, МВД, ГКНБ, ОМСУ (по согласованию)

	92.11
	Разработать и распространить информационно-просветительские материалы для повышения уровня религиозной грамотности населения
	10 декабря
	Подготовка информационно-просветительских материалов (статьи, ролики, интервью и пособия о светских и правовых принципах государства, межконфессиональной толерантности, различных религиях, понятиях радикализма, экстремизма, терроризма), рекомендованных Государственной комиссией по делам религий Кыргызской Республики, для освещения в СМИ республиканского и местного уровня
	
	ГКДР (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), МКИТ, МВД, МОН, государственные СМИ, ДУМК (по согласованию), РПЦ (по согласованию)

	92.12
	Разработать нормативный правовой акт, регулирующий вопросы религиозного образования в Кыргызской Республике
	20 сентября
	Утверждение положения о религиозном образовании в Кыргызской Республике решением Правительства Кыргызской Республики
	
	ГКДР (по согласованию), религиозные организации (по согласованию)

	92.13
	Осуществить проверку работы субъектов антитеррористической деятельности по обеспечению защиты стратегических объектов республики, на предмет возможной уязвимости
	10 декабря
	Внесение соответствующих изменений в План первоочередных действий (алгоритм) субъектов антитеррористической деятельности на случай совершения террористического акта на территории Кыргызской Республики, с четким распределением функциональных обязанностей соответствующих структур
	
	ГКНБ, МВД, ГПС, ГСИН, МЧС, ГШ ВС (по согласованию)

	92.14
	Организовать совместно с ДУМК работу по проведению профилактических мероприятий по соблюдению норм традиционного ислама среди основной массы осужденных в учреждениях уголовно-исправительной системы
	10 декабря
	Пресечение агитационно-пропагандистской деятельности по распространению религиозного радикализма в учреждениях уголовно-исполнительной системы
	
	ГСИН, ДУМК (по согласованию)

	Гендерный аспект развития

	93
	Обеспечение гендерного паритета в принятии решений
	
	Доля женщин на политических и специальных государственных должностях, %
	28,0
	ГКС(*)

	93.1
	Повысить гендерную компетентность руководителей государственных и муниципальных органов
	20 ноября
	Проведение обучения руководителей государственных и муниципальных органов по гендерным аспектам законодательства в сфере государственной и муниципальной службы
	
	АГУПКР (по согласованию), ГКС (по согласованию)

	93.2
	Разработать проекты нормативных правовых актов по реализации Закона Кыргызской Республики "Об охране и защите от семейного насилия"
	10 декабря
	Направление проектов нормативных правовых актов в Аппарат Правительства Кыргызской Республики
	
	МТСР

	94
	Обеспечение равенства по всем параметрам человеческого измерения
	
	Доля трудоустроенных женщин из общего числа трудоустроенных службами занятости, %
	50,0
	МТСР(*), министерства и ведомства

	
	
	
	Уровень официальной безработицы среди женщин в трудоспособном возрасте, %
	45,0
	МТСР(*)

	94.1
	Распространять базовые знания о репродуктивном здоровье, гендерном равенстве, предупреждении гендерного насилия, кражи невест и ранних браков среди служащих срочной службы в рядах Вооруженных Сил Кыргызской Республики
	10 декабря
	Улучшение уровня знаний о репродуктивном здоровье, гендерном равенстве, предупреждении гендерного насилия, кражи невест и ранних браков среди военнослужащих
	
	ГШ ВС (по согласованию), МЗ, РЦУЗ

	94.2
	Создать в министерствах и ведомствах советы (комиссии) по гендерным вопросам, при ОМСУ - советы по делам семьи и женщин
	10 октября
	Укрепление государственных и муниципальных органов для продвижения политики гендерного равенства
	
	МТСР, министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию)

	Экологический аспект развития, снижение риска бедствий

	95
	Улучшение управления экологическими данными
	
	Количество внедренных информационных систем, основанных на экологических данных, ед.
	1
	ГАООСЛХ(*)

	95.1
	Систематизировать информацию об особо охраняемых природных территориях и биологическом разнообразии (животный мир)
	25 декабря
	Создание электронных баз данных для эффективного управления в области сохранения естественных экосистем и обеспечения доступа к информации об ООПТ и состоянии биологического разнообразия (животный мир)
	
	ГАООСЛХ

	95.2
	Разработать Национальный доклад о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики за 2015-2018 годы
	20 декабря
	Проведение оценки и информирование заинтересованных сторон о состоянии окружающей среды
	
	ГАООСЛХ

	95.3
	Внести изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики "Об отходах производства и потребления" по вопросам исключения дублирующих положений, устаревших отсылочных норм, коллизий и пробелов
	15 сентября
	Одобрение законопроекта о внесении изменений и дополнений
	
	ГАООСЛХ

	95.4
	Разработать комплексную программу по управлению отходами
	20 декабря
	Принятие комплексной программы по управлению отходами для эффективного планирования мер и распределения финансирования
	
	ГАООСЛХ

	96
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
	Количество населения, обученного способам защиты в ЧС, чел.
	25000
	МЧС(*)

	
	
	
	Количество защищенных жилых домов, сельскохозяйственных угодий (га)/год, домов/га
	16500/6900
	МЧС(*)

	
	
	
	Количество посаженных зеленых насаждений (в год), тыс. ед.
	60,0
(60,0)
	МЧС(*)

	96.1
	Провести обучение населения республики способам и методам защиты в чрезвычайных ситуациях
	1 декабря
	Обучение способам и методам защиты в ЧС, человек
	
	МЧС

	96.2
	Провести аварийно-восстановительные работы, капитальное строительство и специальные предупредительные и ликвидационные мероприятия на потенциально-опасных участках
	25 декабря
	Проведение мероприятий для защиты жилых домов и сельхозугодий
	
	МЧС

	96.3
	Реализовать "зеленый проект" путем лесомелиоративных мероприятий для защиты жилых домов и инфраструктуры
	1 ноября
	Посадка на потенциально-опасных участках зеленых насаждений, способствующих в будущем защите населенных пунктов
	
	МЧС

	96.4
	Обеспечить предоставление информации в режиме онлайн автоматической станцией Кыргызгидромета по содержанию вредных примесей в атмосферном воздухе в городе Бишкек
	20 декабря
	Обеспечение доступа населения к информации по качеству атмосферного воздуха в гор. Бишкек
	
	МЧС

	96.5
	Завершить строительство снеголавинных станций в Нарынском районе Нарынской области и Чаткальском районе Джалал-Абадской области
	25 декабря
	Выполнение работы по строительству 2-х снеголавинных станций
	
	МЧС

	96.6
	Создать испытательную пожарную лабораторию, соответствующую требованиям Евразийского экономического союза, для определения показателей пожароопасности, токсичности и дымообразования веществ и материалов
	20 декабря
	Функционирование испытательной лаборатории по сертификации веществ и материалов в области пожарной безопасности
	
	МЧС

	96.7
	Создать ситуационный центр межведомственного взаимодействия
	1 сентября
	Создание центра для координации деятельности госорганов, обеспечения управления и принятия решений в условиях ЧС. Снабжение Центра необходимым программно-аппаратным оборудованием, проведение обучения личного состава центра
	
	МЧС

	96.8
	Создать центр обработки данных системы мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов
	25 декабря
	Функционирование центра обработки данных. Установка аппаратно-программного комплекса для сбора информации, мониторинга опасных процессов и явлений, оценки риска и моделирования стихийных бедствий
	
	МЧС

	97
	Снижение риска от урановых хвостохранилищ и горных отвалов
	
	Количество реабилитированных объектов урановых хвостохранилищ/горных отвалов, ед.
	1/0
	МЧС(*)

	97.1
	Выполнить работы в рамках Межгосударственной целевой программы по рекультивации хвостохранилища в населенном пункте Каджы-Сай
	1 июля
	Приведение хвостохранилища в безопасное состояние согласно международным нормам и требованиям
	
	МЧС

	98
	Сохранение и поэтапное восстановление естественных экосистем
	
	Площадь лесов, % к площади страны
	5,6
	ГАООСЛХ(*)

	
	
	
	Площадь особо охраняемых природных территорий, % к площади страны
	7,4
	ГАООСЛХ(*)

	98.1
	Создать лесные культуры и плантации на площади 2500 га
	30 августа
	Создание лесных культур и плантаций на площади 2500 га
	
	ГАООСЛХ

	98.2
	Вырастить посадочный материал быстрорастущих пород в количестве 500 тыс. штук для озеленения
	20 декабря
	Создание условий для обеспечения посадочным материалом быстрорастущих лесных пород в регионах
	
	ГАООСЛХ

	98.3
	Провести оценку природоохранной эффективности деятельности ООПТ
	20 ноября
	Проведение оценки природоохранной эффективности деятельности ООПТ, расположенные на территории Западного Тянь-Шаня
	
	ГАООСЛХ

	98.4
	Разработать рекомендации для внесения в планы управления ООПТ
	20 декабря
	Разработка рекомендаций для внесения в разрабатываемые планы управления ООПТ
	
	ГАООСЛХ

	Цифровая трансформация системы государственного управления

	99
	Совершенствование национальной инфраструктуры по координации и обеспечению информационной и кибербезопасности в Кыргызской Республике
	
	Глобальный индекс кибербезопасности (Global Cybersecurity Index, ITU), место
	96
	ГКНБ(*)

	99.1
	Разработать и согласовать методику по созданию и развитию отраслевых и ведомственных оперативных центров по обеспечению информационной и кибербезопасности
	10 ноября
	Выработка методики по созданию и развитию отраслевых и ведомственных оперативных центров
	
	ГКНБ, ГКИТС

	99.2
	Осуществить техническое оснащение государственных профильных подразделений по обеспечению кибербезопасности, центров мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты
	30 ноября
	Обеспечение оперативного реагирования на компьютерные атаки и вызванные ими компьютерные инциденты, а также принятие мер по ликвидации последствий таких инцидентов в информационных ресурсах Кыргызской Республики
	
	ГКНБ, ГКИТС

	99.3
	Разработать структуру и положение о Координационном центре по информационной безопасности и противодействию киберугрозам с функциями Национального контактного центра по вопросам кибербезопасности и Национального CERT
	10 июня
	Утверждение Положения о Координационном центре по информационной безопасности и противодействию киберугрозам Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики
	
	ГКНБ

	99.4
	Провести анализ опыта создания зарубежных центров обнаружения и предупреждения компьютерных инцидентов и систем предупреждения компьютерных угроз
	10 декабря
	Проведение анализа систем предупреждения компьютерных угроз
	
	ГКНБ

	100
	Развитие государственной инфраструктуры электронного управления
	
	Количество государственных органов, подключенных к СМЭВ "Тундук", ед.
	15
	ГКИТС(*), министерства и ведомства

	100.1
	Подключить государственных органов к СМЭВ "Тундук"
	20 декабря
	Подключение 15 государственных органов к СМЭВ "Тундук"
	
	ГКИТС, министерства и ведомства

	100.2
	Разработать базу данных в сфере интеллектуальной собственности для подключения к Системе межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" (СМЭВ "Тундук")
	20 декабря
	Предоставление заинтересованным физическим и юридическим лицам к национальной базе данных объектов интеллектуальной собственности через СМЭВ "Тундук
	
	Кыргызпатент, ГП "ЦЭВ" при ГКИТС

	100.3
	Провести автоматизацию фиксации нарушений правил дорожного движения и обработки протоколов на 38 перекрестках и на 4-х скоростных рубежах города Бишкек, на автодорогах Бишкек-Ош, Бишкек-Чалдовар, Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек - Международный аэропорт "Манас" и Бишкек - пограничный пункт "Ак-Жол"
	30 сентября
	Установка 110 аппаратно-программных комплексов (АПК)
	
	МВД, ГКИТС, мэрия гор. Бишкек (по согласованию)

	100.4
	Провести мероприятия по реализации второго этапа компонента "Безопасный город"
	30 сентября
	Подготовлены техническое задание, технико-экономическое обоснование, а также места установки аппаратно-программных комплексов по всей республике
	
	ГКИТС, министерства и ведомства, мэрия гор. Бишкек (по согласованию)

	100.5
	Разработать и ввести в эксплуатацию Государственный портал открытых данных
	20 декабря
	Разработка Портала и механизмов доступа населения к порталу
	
	ГКИТС

	100.6
	Перевести 25 государственных услуг в режим онлайн
	20 декабря
	Подключение и интеграция информационных систем государственных органов к ГПЭУ
	
	ГКИТС, министерства и ведомства

	100.7
	Разработать базу данных в сфере деятельности и функций Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики для подключения к Системе межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" (СМЭВ "Тундук")
	31.12.19
	Подготовка технического задания, разработка ТЭО для подключения к СМЭВ "Тундук"
	
	МФ

	101
	Создание государственной инфраструктуры электронного управления и автоматизация государственных и муниципальных услуг с учетом потребностей населения и бизнеса
	
	Доля предоставляемых цифровых государственных услуг для населения и бизнеса по отношению к общему числу государственных услуг, предоставляемых традиционным способом, %
	15,0
	ГКИТС(*), ГРС

	
	
	
	Позиция Кыргызской Республики в Глобальном индексе развития ИКТ, место
	106
	ГКИТС(*)

	101.1
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил пользования Государственным порталом электронных услуг"
	20 декабря
	Утверждение проекта постановления Правительства Кыргызской Республики
	
	ГКИТС, министерства и ведомства

	101.2
	Подготовить проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об электрической и почтовой связи"
	20 декабря
	Внесение на рассмотрение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики, проекта Закона Кыргызской Республики "Об электрической и почтовой связи", в части исключения нормы внедрения услуги переносимости номеров
	
	ГКИТС

	101.3
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил ведения реестра государственной инфраструктуры электронного управления, в том числе Правил включения элементов инфраструктуры в реестр и исключения их из реестра"
	20 декабря
	Утверждение постановления Правительства Кыргызской Республики
	
	ГКИТС, министерства и ведомства

	101.4
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Требований к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем"
	20 декабря
	Утверждение Постановления Правительства Кыргызской Республики
	
	ГКИТС

	101.5
	Провести анализ функций и управленческих процедур в государственных органах на предмет возможности и целесообразности их автоматизации
	20 ноября
	Формирование перечня функций и процедур для перевода их в электронный формат
	
	АПКР, ГКИТС, ГКС (по согласованию)

	101.6
	Открыть центры предоставления государственных услуг в режиме "Единого окна"
	1 декабря
	Улучшение доступности предоставления государственных услуг МВД
	
	МВД

	101.7
	Обеспечить автоматизацию государственных услуг, предоставляемых населению Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики
	30 июня
	Доля предоставляемых цифровых государственных услуг для населения по отношению к общему числу государственных услуг, предоставляемых традиционным способом
	
	ГРС

	101.8
	Автоматизировать систему предоставляемых государственных услуг Кыргызпатентом
	20 декабря
	Предоставление населению возможностей получения государственных услуг в электронном формате
	
	Кыргызпатент

	101.9
	Создать электронную базу данных информационных ресурсов Государственной патентно-технической библиотеки (ГПТБ):
- оцифровка библиотечного фонда;
- формирование "Е-библиотеки"
	20 декабря
	Обеспечение удаленного доступа к фондам Государственной патентно-технической библиотеки для пользователей
	
	Кыргызпатент

	101.10
	Внедрить систему электронной подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности
	20 декабря
	Предоставление заявителям возможностей подачи заявок в электронном формате
	
	Кыргызпатент

	101.11
	Провести интеграцию ГПЭУ с Платежным шлюзом
	20 июня
	Внедрение платных государственных услуг на ГПЭУ, предоставление возможности оплаты платных государственных услуг посредством Платежного шлюза
	
	ГКИТС

	101.12
	Разработать проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)"
	10 июня
	Создание условий для подачи документов в электронной форме при регистрации юридических лиц
	
	МЮ

	102
	Обеспечение высокоскоростным доступом к сети Интернет
	
	Доля социальных объектов (больницы, айыл окмоту, почтовые отделения и т.д.), обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, %
	70,0
	ГКИТС(*), МЗ, МТСР, МКИТ, МОН, ГРС, СФ, ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию), МФ

	102.1
	Провести мероприятия с операторами связи по расширению территории охвата услугами мобильной связи
	20 декабря
	Расширение охвата территории услугами связи (4G) в айылных аймаках по республике
	
	ГКИТС

	102.2
	Разработать и утвердить график охвата услугами мобильной связи (2G) труднодоступных нетелефонизированных населенных пунктов страны
	20 декабря
	Сокращение количества населенных пунктов в Кыргызской Республике, не имеющих доступа к услугам мобильной сотовой связи при наличии соответствующих коммуникаций
	
	ГКИТС

	103
	Модернизация государственного управления в системе органов исполнительной власти
	
	Доля расходов на государственные службы общего назначения в государственном бюджете, %
	30,0
	МФ(*)

	
	
	
	Доля оцифрованных документов государственных органов, %
	15,0
	ГКИТС(*), ГРС, ГКС, АПКР

	103.1
	Оптимизировать структуры управления и штатной численности государственных органов исполнительной власти, упорядочить выполняемые государственные функции
	20 декабря
	Компактная и мобильная структура управления государственных органов, обеспеченная необходимым набором функций
	
	АПКР, министерства и ведомства

	103.2
	Повысить оперативность и качество решений, принимаемых Правительством Кыргызской Республики
	20 декабря
	Проведение анализа и выработка предложения по повышению оперативности и качества принимаемых решений
	
	АПКР

	104
	Повышение уровня компетенции государственного служащего через цифровые технологии
	
	Индекс развития человеческого капитала согласно глобальному обзору ООН по э-правительству, место
	92
	ГКС(*) (по согласованию), министерства и ведомства

	104.1
	Подготовить предложения по планированию новых подходов к переподготовке и повышению квалификации государственных служащих
	10 июня
	Изменение формата переподготовки и повышения квалификации государственных служащих
	
	ГКС (по согласованию), АГУПКР (по согласованию), АПКР

	105
	Создать систему найма и назначения на государственную службу эффективных и результативных кадров
	
	Удельный вес назначений из резерва по отношению к общему числу вновь назначенных кадров, %
	10,0
	ГКС(*) (по согласованию)

	105.1
	Усилить роль Национального резерва кадров при назначении на государственную и муниципальную должность
	10 июня
	Построение недостающих элементов карьерного продвижения служащих, предусмотрев процедуры подбора кадров на должности, назначение на которые осуществляется в особом порядке, нормы назначения из состава Национального резерва кадров и на основе оценки деятельности персонала
	
	АПКР, ГКС (по согласованию),

	105.2
	Создать эффективную систему управления кадровыми ресурсами пограничной службы, включающую подбор кандидатов для службы, расстановку, назначение на руководящие должности, подготовку (переподготовку) военнослужащих всех категорий
	10 октября
	Утверждение Программы управления кадровыми ресурсами пограничной службы.
Совершенствование и функционирование структуры подготовки (переподготовки) военнослужащих пограничной службы
	
	ГПС

	105.3
	Разработать автоматизированную единую базу данных государственных гражданских служащих
	10 ноября
	Внедрение единой базы данных государственных служащих
	
	ГКС (по согласованию), ГКИТС,

	105.4
	Внедрить автоматизированную систему отбора кадров, направленную на эффективность и результативность
	10 ноября
	Автоматизация системы подачи заявки, обработки информации кандидатов
	
	ГКС (по согласованию), ГКИТС

	105.5
	Создать информационную систему управления национальным резервом кадров
	25 ноября
	Формирование единой базы национального резерва кадров
	
	ГКС (по согласованию), ГКИТС,

	105.6
	Подготовить план мероприятий по внедрению социального пакета для государственных служащих и муниципальных служащих
	10 декабря
	Реализация мероприятий по внедрению социального пакета для государственных служащих
	
	ГКС (по согласованию), ГАМСУМО, МТСР, МФ, АПКР

	106
	Обеспечить развитие институциональных механизмов сотрудничества между органами власти, научными институтами и гражданским обществом
	
	Доля онлайн публичных обсуждений законопроектов с возможностью онлайн обратной связи по учтенным предложениям/замечаниям на едином портале общественного обсуждения проектов НПА от общего числа законопроектов, инициированных Правительством Кыргызской Республики, %
	5,0
	МЮ(*)

	106.1
	Вовлечь гражданское общество, предпринимателей и других заинтересованных лиц в процесс разработки нормативных правовых актов Кыргызской Республики, с обеспечением возможности общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов в режиме онлайн
	20 декабря
	Разработка единого портала общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и его запуск в тестовом режиме
	
	МЮ

	Развитие регионов

	107
	Развитие экономики регионов на основе генеральных планов развития опорных городов - "точек роста" и оптимального размещения производительных сил
	
	Количество утвержденных генеральных планов развития города/айылного аймака, ед.
	-
	ОМСУ(*) (по согласованию

	
	
	Темп реального роста ВРП в разрезе областей

	
	
	
	Баткенская, %
	102,5
	ПППКР в Баткенской области(*), ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	Джалал-Абадская, %
	104,3
	ПППКР в Джалал-Абадской области(*), ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	Иссык-Кульская, %
	99,4
	ПППКР в Иссык-Кульской области(*), ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	Нарынская, %
	105,2
	ПППКР в Нарынской области(*), ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	Ошская, %
	103,2
	ПППКР в Ошской области(*), ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	Таласская, %
	104,8
	ПППКР в Таласской области(*), ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	Чуйская, %
	106,3
	ПППКР в Чуйской области(*), ОМСУ (по согласованию)

	107.1
	Разработать и утвердить программы социально-экономического развития районов в обновленном формате
	30 июня
	Ориентация всех программ социально-экономического развития районов на повышение качества жизни граждан и отражение государственной политики в регионах
	
	МГА, ПППКР в областях

	107.2
	Установить банкоматы, POS-терминалы и платежные терминалы
	20 декабря
	Увеличение количества периферийных устройств в соответствии с установленными показателями
	
	НБ (по согласованию)

	107.3
	Внести изменение и дополнение в Закон Кыргызской Республики "О пастбищах" от 26 января 2009 года № 30, предусматривающие разделение платы за использование пастбищ
	30 июня
	Увеличение местного бюджета
	
	МЭ

	107.4
	Разработать правила благоустройства на территории всех населенных пунктов Кыргызской Республики, а также внести в уставы местных сообществ разделы об ответственности граждан за выполнение своих обязательств перед местным сообществом
	20 апреля
	Повышение ответственности граждан и организаций в части соблюдения правил проживания в населенном пункте
	
	ОМСУ (по согласованию)

	108
	Обеспечение поэтапного повышения доходного потенциала органов местного самоуправления
	
	Норматив отчисления подоходного налога в местные бюджеты, %
	70
	МФ(*), ОМСУ (по согласованию)

	108.1
	Провести работу по делегированию органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере налоговых правоотношений путем заключения Типового договора
	20 декабря
	Получение органами местного самоуправления возможности повысить доходную часть местного бюджета
	
	ГНС, МФ, ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию)

	109
	Совершенствование трансфертной политики, основанной на формировании стимулов для органов местного самоуправления к увеличению собственных доходов и оптимизации расходов
	
	Количество дотационных органов местного самоуправления, ед.
	374
	МФ (*), ОМСУ (по согласованию)

	109.1
	Внедрить автоматизированную систему расчета выравнивающих трансфертов
	20 декабря
	Автоматизация системы расчета выравнивающих трансфертов
	
	МФ

	109.2
	Предусмотреть в республиканском бюджете на 2020 год средства на стимулирование органов местного самоуправления по увеличению собственных доходов
	20 декабря
	Увеличение доходного потенциала ОМСУ
	
	МФ

	110
	Реформирование системы территориального управления
	
	Проведение работ по приданию статуса села 150 населенным пунктам страны, ед.
	30
	ГАМСУМО(*), ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	
	Оптимальное государственное управление, да/нет
	Определение модели
	МЭ(*), ГАМСУМО, ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)

	110.1
	Разработать проект Закона Кыргызской Республики "О придании статуса села отдельным населенным пунктам Кыргызской Республики"
	20 декабря
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики о придании статуса села 31 населенному пункту Кыргызской Республики" и внесение в установленном порядке на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
	
	ГАМСУМО, ПППКР в областях, МГА

	110.2
	Разработать проект Закона Кыргызской Республики по разработке и определению критериев отбора сел для включения в перечень приграничных территорий, имеющих особый статус
	1 июля
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики
	
	ГАМСУМО

	110.3
	Детальное обсуждение положительных сторон, ресурсного потенциала и возможных препятствий в проведении административно-территориальной реформы
	1 апреля
	Выявление преимуществ и проблемных зон в проведении административно-территориальной реформы
	
	ГАМСУМО, АПКР, МЭ, НИСИ, ПППКР, в областях, ОМСУ (по согласованию)

	110.4
	Изучение природно-климатических, географических и культурно-исторических условий, этнического состава, территориального деления регионов для разработки предложений о критериях оптимизации административно-территориальных единиц
	1 мая
	Разработаны предложения по экономическим, социальным и институциональным критериям оптимизации административно-территориальных единиц
	
	МЭ, ГАМСУМО, МКИТ, МСХППМ, ГКПЭН, НИСИ, ПППКР, ОМСУ (по согласованию)

	Пенсионное обеспечение. Пенсионная реформа

	111
	Повышение уровня пенсионного обеспечения
	
	Соотношение среднего размера назначенной месячной пенсии к прожиточному минимуму пенсионера, %
	123,8
	СФ(*)

	
	
	
	Доля пенсионеров с размером назначенной пенсии ниже прожиточного минимума, %
	38
	СФ(*)

	
	
	
	Темп роста среднего размера страховой части пенсии, %
	103,8
	СФ(*)

	111.1
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики об индексации пенсии
	1 октября
	Принятие решения Правительства Кыргызской Республики "Об индексации страховых частей пенсии" и "Об индексации базовой части пенсий"
	
	СФ, МФ

	112
	Совершенствование инвестиционной политики
	
	Количество разрешенных финансовых инструментов для размещения, ед.
	5
	СФ(*), НБ (по согласованию), Госфиннадзор

	112.1
	Провести анализ возможности расширения инвестиционного портфеля для обеспечения сохранности и прироста средств пенсионных накоплений
	20 декабря
	Внесение в Правительство Кыргызской Республики аналитической записки возможности расширения инвестиционного портфеля для обеспечения сохранности и прироста средств пенсионных накоплений
	
	СФ, НБ (по согласованию), Госфиннадзор

	112.2
	Разработать проекты нормативных правовых актов, предусматривающих совершенствование механизмов выплат средств пенсионных накоплений
	1 июня
	Совершенствование механизмов выплат средств пенсионных накоплений
	
	СФ

	Общественная безопасность: Новый образ правоохранительных органов

	113
	Реформирование системы правоохранительных органов
	
	Индекс доверия населения, баллы
	15
	АПКР(*), МВД, ГСБЭП, ГТС, ГСИН, МФ

	113.1
	Продолжить оптимизацию структуры и штатной численности аппаратов МВД, ГУВД, УВД, ОВД республики
	20 декабря
	Укрепление территориальных ОВД республики
	
	МВД

	113.2
	Провести мероприятия по оптимизации структуры штатной численности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики
	10 ноября
	Повышение эффективности системы управления
	
	ГСИН

	113.3
	Разработать и утвердить Положение о Едином реестре преступлений и проступков
	25 декабря
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики/регламентирование автоматизированной информационной системы по учету преступлений и проступков
	
	АПКР, Генпрокуратура (по согласованию), МВД, ГСБЭП, ГТС, ГСИН

	114
	Переход от карательной практики в режим профилактики и превенции
	
	Индекс доверия населения, баллы
	15
	АПКР(*), МВД, ГСБЭП, ГТС, ГСИН, Генпрокуратура (по согласованию)

	114.1
	Провести отчеты перед населением и профилактические мероприятия
	20 декабря
	Своевременность в разрешении жалоб, заявлений и обращений граждан
	
	МВД, ОМСУ (по согласованию)

	114.2
	Провести в общеобразовательных учреждениях республики семинары, лекции по профилактике проступков и преступлений, совершаемых несовершеннолетними
	20 декабря
	Осведомленность несовершеннолетних об ответственности за совершение проступков и преступлений
	
	МВД, МОН

	114.3
	Осуществить популяризацию проблем ресоциализации осужденных, в том числе через средства массовой информации, в целях сокращения их стигматизации и дискриминации со стороны общества и развития толерантного отношения к ним
	20 декабря
	Принятие межведомственного решения "Об утверждении плана работы по искоренению стигматизации осужденных"
	
	ГСИН, МКИТ

	115
	Обеспечение беспрепятственного доступа граждан к правосудию
	
	Индекс доверия населения, баллы
	15
	АПКР(*), МВД, ГСБЭП, ГТС, ГСИН, Генпрокуратура (по согласованию)

	115.1
	Предоставить гражданам круглосуточный доступ к телефону доверия ГСИН
	10 мая
	Обеспечение своевременного рассмотрения устных обращений граждан и информирования граждан о принятых решениях в отношении их обращений
	
	ГСИН

	115.2
	Построить участковый пункт милиции в селе Жаштык Жаны-Жерского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области
	20 декабря
	Усиление потенциала ОВД Кыргызской Республики на приграничных участках
	
	МВД

	115.3
	Построить пункт поселкового отделения милиции в селе Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области
	20 декабря
	Усиление потенциала ОВД Кыргызской Республики на приграничных участках
	
	МВД

	116
	Внедрение автоматизации в деятельности правоохранительных органов
	
	Индекс доверия населения, баллы
	15
	Генпрокуратура(*) (по согласованию), МВД, ГСБЭП, ГТС, ГСИН

	116.1
	Подключить к системе межведомственного взаимодействия "Тундук" автоматизированную информационную систему "Е-Справка"
	5 сентября
	Установление межведомственного взаимодействия по предоставлению государственной услуги
	
	МВД, ГКИТС

	116.2
	Провести автоматизацию процесса предоставления государственных услуг, подведомственных учреждений ГСИН, в части подачи заявления
	25 декабря
	Доступность государственных услуг, предоставляемых учреждениями ГСИН.
Оптимизация процесса предоставления государственных услуг
	
	ГСИН

	116.3
	Реализовать информационное взаимодействие с Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики через систему межведомственного взаимодействия "Тундук"
	20 декабря
	Установление информационного межведомственного взаимодействия по предоставлению сведений между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики
	
	ГТС, ГСФР

	Антикоррупционная политика

	117
	Наращивание и реализация новых системных антикоррупционных мер организационно-правового, общественно-предупредительного и карательного характера
	
	Рейтинг Кыргызской Республики в Индексе восприятия коррупции, место
	130
	Секретариат совета безопасности(*) (по согласованию), Генпрокуратура (по согласованию), АПКР

	
	
	
	Принятие антикоррупционной медиа-стратегии, формирование антикоррупционного сознания граждан, количество мероприятий
	3
	МЮ(*)

	
	
	
	Доля нормативных правовых актов (действующих и проектов), прошедших антикоррупционную экспертизу по новой методике, %
	20
	МЮ(*), Генпрокуратура (по согласованию)

	
	
	
	Индекс верховенства закона в Кыргызской Республике (отсутствие коррупции), место
	104
	Секретариат совета безопасности (по согласованию)(*), АПКР

	117.1
	Проводить на регулярной основе национальные исследования по определению восприятия коррупции населением страны
	25 декабря
	Публикация ежегодных отчетов по результатам измерения уровня коррупции в следующих сферах:
- государственные закупки;
- управление бюджетом;
- лицензирование;
- предоставление административных услуг;
- сбор и администрирование налогов и таможенных сборов;
- правоохранительные органы;
- кадровая политика в государственном управлении
	
	Секретариат Совета безопасности (по согласованию), АПКР, госорганы

	117.2
	Создать информационную базу данных бенефициарных владельцев юридических лиц, созданных и зарегистрированных в Кыргызской Республике
	30 августа
	Создание и запуск информационной базы данных бенефициарных владельцев юридических лиц, созданных и зарегистрированных в Кыргызской Республике
	
	ГСФР

	117.3
	Разработать и утвердить Методику проведения антикоррупционной экспертизы с включением практических примеров коррупциогенных факторов и рисков
	30 сентября
	Обновление порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и действующего законодательства
	
	МЮ

	118
	Минимизировать условия к совершению коррумпированных действий
	
	Доля реализованных мероприятий в рамках антикоррупционных планов государственных органов, %
	60,0
	АПКР(*), министерства и ведомства

	118.1
	Разработать и утвердить методику/пособие по оценке эффективности мероприятий по антикоррупционному просвещению и обучению
	1 декабря
	Повышение уровня антикоррупционного образования и просвещения, запуск поэтапного процесса широкого внедрения антикоррупционной культуры и нетерпимости к коррупционным проявлениям
	
	МЮ

	118.2
	Провести оценку эффективности проведения антикоррупционного обучения государственных, муниципальных служащих
	1 декабря
	Выработка рекомендаций по совершенствованию методики антикоррупционного обучения государственных и муниципальных служащих
	
	ГКС (по согласованию)


________________________
(1) Включает задачи приоритетных направлений Кыргызской Республики на период до 2023 года Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы и предстоящую работу по достижению национальных индикаторов в рамках Целей устойчивого развития.
(*) Государственный орган, координирующий достижение индикатора.

Список сокращений:

АБР	Азиатский банк развития
АГА	Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики
АКГ	Арабская координационная группа
АНК	Ассамблея народов Кыргызстана
АПЗИ	Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики
АПКР	Аппарат Правительства Кыргызской Республики
АРИС	Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
АСУ	Автоматизированная система управления
АТР	Азиатско-тихоокеанский регион
БУП	Базисный учебный план
ВВП	Валовый внутренний продукт
ВИЭ	Возобновляемые источники энергии
ВПО	Высшее профессиональное образование
ВОЛС	Волоконно-оптическая линия связи
ВСП	Всеобщая схема преференций
ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГАМСУМО	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики
ГАМФКС	Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики
ГАООСЛХ	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГАРТЭК	Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики
ГВС, ГТС	головные водозаборы, гидротехнические сооружения
ГИВФБ	Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
ГИЭТБ	Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
ГКДР	Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики
ГКИТС	Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики
ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ГКПЭН	Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики
ГКС	Государственная кадровая служба Кыргызской Республики
ГНС	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики
Госфиннадзор	Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики
ГП	Государственное предприятие
ГП "КАН"	Государственное предприятие "Кыргызаэронавигация" при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики
ГП "КТЭ"	Государственное предприятие "Кыргызтеплоэнерго" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики
ГПС	Государственная пограничная служба Кыргызской Республики
ГПЭУ	государственный портал электронных услуг
ГРС	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГСБЭП	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция)
ГСМ	Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики
ГСФР	Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
ГТС	Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГУВД	Главное управление внутренних дел
ГЧП	государственно-частное партнерство
ГЭС	гидроэлектростанция
ДОО	дошкольная образовательная организация
ДУМК	Духовное управление мусульман Кыргызстана
ЕАБР	Евразийский банк развития
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития
ИБР	Исламский банк развития
ИДН	Инспекция по делам несовершеннолетних
ИКАО	Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization)
ИПЦ	индекс потребительских цен
КГТУ	Кыргызский государственный технический университет
КИССП	Корпоративная информационная система социальной помощи
ККМ	контрольно-кассовая машина
КНР	Китайская Народная Республика
Кыргызпатент	Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики
МАИС ЕРГИ	Межведомственная автоматизированная информационная система "Единый реестр государственного имущества Кыргызской Республики"
МАР	Международная ассоциация развития
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МГА	местные государственные администрации
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МСУ	местное самоуправление
МСХППМ	Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики
МТД	Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики
МТСР	Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики
НБ	Национальный банк Кыргызской Республики
НИЗ	неинфекционные заболевания
НИИЭЭ	Научно-исследовательский институт энергетики и экономики при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики
НПА	нормативный правовой акт
НПО	начальное профессиональное образование
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
ОАО	открытое акционерное общество
ОАО "ГИК"	Открытое акционерное общество "Государственная ипотечная компания"
ОАО "МАМ"	Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас"
ОАО "НЭХК"	Открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания"
ОВД	отдел внутренних дел
ОМС	обязательное медицинское страхование
ОМСУ	органы местного самоуправления
ООПТ	особо охраняемые природные территории
ОРТ	Общереспубликанский тест
ОсОО	общество с ограниченной ответственностью
ПГГ	программа государственных гарантий
ПППКР	полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
ПЛ	профессиональный лицей
ПСД	проектно-сметная документация
ПУЛ	платеж за удержание лицензии
ПФТД/ЛПД	противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
РКФР	Российско-Кыргызский Фонд развития
СМИ	средства массовой информации
Соцфонд	Социальный фонд Кыргызской Республики
СПО	среднее профессиональное образование
США	Соединенные Штаты Америки
СЭЗ	свободная экономическая зона
ТЭО	технико-экономическое обоснование
УВД	управление внутренних дел
УМК	учебно-методический комплекс
ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики
ФСХ	финансирование сельского хозяйства
ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики
ЦА	Центральная Азия
ЦАРЭС	Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество
ЦППК	Центр переподготовки и повышения квалификации
ЦСМ	Центр семейной медицины
ЧС	чрезвычайные происшествия
CERT-KG	Центр реагирования на компьютерные инциденты в Кыргызстане
НАССР	анализ рисков и определение критических контрольных точек (Hazard Analysis and Critical Control Point)
IPO	первая публичная продажа акций акционерного общества (от англ. Initial Public Offering)
ISO	Международная организация по стандартизации (англ. International Organization for Standardization, ISO)
KPI	ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators)
PBN	навигация, основанная на характеристиках
POS-терминалы	электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт
SAIDI	Индекс средней продолжительности отключений по системе (англ. System Average Interruption Duration Index)
SAIFI	Индекс средней частоты отключений по системе (англ. System Average Interruption Frequency Index)
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