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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2019 года № 231
Об утверждении Концепции развития лесной отрасли Кыргызской Республики на период до 2040 года
(В редакции постановления Правительства КР от 22 апреля 2020 года № 212)
В целях обеспечения устойчивого управления лесными экосистемами, рационального ведения лесного хозяйства, а также в соответствии со статьями 22 и 23 Лесного кодекса Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- Концепцию развития лесной отрасли Кыргызской Республики на период до 2040 года (далее - Концепция) согласно приложению 1;
- План действий по реализации Концепции развития лесной отрасли Кыргызской Республики на 2019-2023 годы (далее - План действий) согласно приложению 2;
- матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Плана действий согласно приложению 3;
- бюджет Плана действий согласно приложению 4.
2. Государственным органам, Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики и Национальной академии наук Кыргызской Республики (по согласованию), задействованным в реализации Плана действий:
- обеспечить своевременное и неукоснительное исполнение Плана действий;
- по итогам каждого года, не позднее 10 февраля, представлять информацию о ходе реализации Плана действий в Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.
3. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики ежегодно, до 25 февраля, представлять информацию о ходе реализации Плана действий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
4. Министерству финансов Кыргызской Республики предусматривать финансовые средства на проведение мероприятий Плана действий согласно приложению 4 к настоящему постановлению, в пределах средств на соответствующие финансовые годы.
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "О Программе по развитию орехоплодных культур в Кыргызской Республике до 2025 года" от 2 июня 2014 года № 293.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 31 мая 2019 года N 46

Премьер-министр Кыргызской Республики	М. Абылгазиев

Приложение 2
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
 по реализации Концепции развития лесной отрасли Кыргызской Республики на 2019-2023 годы
(В редакции постановления Правительства КР от 22 апреля 2020 года № 212)
	№
	Наименование мероприятий
	Сроки реализации
	Ожидаемые результаты (продукты)
	Ответственные исполнители

	1
	Экономические приоритеты развития лесного хозяйства

	
	Задача 1. Внедрить систему эколого-экономического учета (лесные счета)

	1
	Приведение в соответствие терминов и определений по учету природного капитала в нормативных правовых актах
	I квартал 2019 года - IV квартал 2022 года
	Принятые НПА Правительства
	ГАООСЛХ, НСК (по согласованию)

	2
	Разработка и утверждение Методики экономической оценки экосистемных услуг (лесных экосистем)
	I-IV кварталы 2020 года
	Утвержденная приказом ГАООСЛХ Методика
	ГАООСЛХ, НСК (по согласованию)

	3
	Разработка и утверждение Инструкции по проведению учета лесных ресурсов лесопользования (учет природного капитала)
	I-IV кварталы 2019 года
	Утвержденная приказом ГАООСЛХ Инструкция
	ГАООСЛХ

	4
	Разработка и внедрение системы учета лесных ресурсов лесопользования (учет природного капитала)
	I-IV кварталы 2020 года
	Система учета лесных ресурсов
	ГАООСЛХ, НСК (по согласованию)

	5
	Разработка и утверждение показателей, не включенных в систему официального статистического наблюдения
	I квартал 2019 года - IV квартал 2022 года
	Утвержденные приказами ГАООСЛХ и НСК показатели
	ГАООСЛХ, НСК (по согласованию)

	6
	Проведение обучения по вопросам учета лесных ресурсов лесопользования
	I квартал 2020 года - IV квартал 2022 года
	Количество обученных специалистов, учебные материалы
	ГАООСЛХ, НСК (по согласованию)

	7
	Проведение обучения по использованию Методики экономической оценки экосистемных услуг
	I квартал 2021 года - IV квартал 2022 года
	Количество обученных специалистов, учебные материалы
	ГАООСЛХ, НАН (по согласованию)

	8
	Распространение информации по учету лесных ресурсов лесопользования (учет природного капитала)
	I квартал 2020 года - IV квартал 2022 года
	Информационные материалы
	ГАООСЛХ

	9
	Создание информационной системы эколого-экономического учета (лесные счета)
	I квартал 2020 года - IV квартал 2022 года
	База данных
	ГАООСЛХ, НСК (по согласованию)

	
	Задача 2. Создать условия для повышения экономической устойчивости лесного хозяйства

	10
	Приведение действующих нормативных правовых актов в соответствие с Бюджетным кодексом КР
	I квартал 2019 года - IV квартал 2020 года
	Принятые НПА Правительства
	ГАООСЛХ

	11
	Внесение изменений в нормативные правовые акты по диверсификации источника финансирования лесного хозяйства
	I квартал 2019 года - IV квартал 2022 года
	Принятые законы, НПА Правительства
	ГАООСЛХ

	12
	Разработка и утверждение Инструкции по разработке Бюджетной программы
	I-IV кварталы 2019 года
	Инструкция, утвержденная приказом ГАООСЛХ
	ГАООСЛХ

	13
	Изучение Международных стандартов финансовой отчетности и адаптация их для лесного хозяйства
	I-IV кварталы 2019 года
	Адаптированные стандарты для лесного хозяйства
	НАН (по согласованию), МФ, ГАООСЛХ

	14
	Разработка и утверждение Методики по внедрению Международных стандартов финансовой отчетности в систему лесного хозяйства
	I квартал 2020 года - IV квартал 2021 года
	Утвержденная приказом МФ, ГАООСЛХ Методика
	НАН (по согласованию), МФ, ГАООСЛХ

	15
	Разработка и утверждение Методики расчета стоимости лесохозяйственных работ и тарифных ставок
	I-IV кварталы 2019 года
	Методика и тарифная ставка, утвержденные приказом ГАООСЛХ
	НАН (по согласованию), ГАООСЛХ

	16
	Разработка и утверждение методических пособий по экономическому планированию и прогнозированию развития лесного хозяйства
	I квартал 2019 года - IV квартал 2020 года
	Утвержденные ученым советом НАН и приказом ГАООСЛХ методические пособия
	НАН (по согласованию), ГАООСЛХ

	17
	Внедрение экономического планирования и прогнозирования развития лесного хозяйства
	I квартал 2021 года - IV квартал 2023 года
	Планы, прогнозы
	ГАООСЛХ

	18
	Обучение экономистов, бухгалтеров лесного хозяйства по вопросам разработки Бюджетной программы
	I квартал 2021 года - IV квартал 2023 года
	Сертификаты, количество обученных экономистов и бухгалтеров, учебные материалы
	НАН (по согласованию), ГАООСЛХ

	19
	Обучение бухгалтеров лесного хозяйства по внедрению норм Международных стандартов финансовой отчетности
	I квартал 2022 года - IV квартал 2023 года
	Сертификаты, количество обученных бухгалтеров, учебные материалы
	НАН (по согласованию), ГАООСЛХ

	20
	Обучение экономистов, бухгалтеров лесного хозяйства по использованию Методики расчета стоимости лесохозяйственных работ (расчетно-технологические карты)
	I-IV кварталы 2020 года
	Сертификаты, количество обученных экономистов и бухгалтеров, учебные материалы
	НАН (по согласованию), ГАООСЛХ

	21
	Обучение экономистов, бухгалтеров лесного хозяйства по вопросам экономического планирования и прогнозирования
	I-IV кварталы 2021 года
	Сертификаты, количество обученных экономистов и бухгалтеров, учебные материалы
	НАН (по согласованию), ГАООСЛХ

	22
	Создание информационной системы международной системы финансовой отчетности лесного хозяйства, экономического планирования и прогнозирования
	I квартал 2022 года - IV квартал 2023 года
	База данных
	ГАООСЛХ

	
	Задача 3. Внедрить цепочку добавленной стоимости лесных ресурсов

	23
	Внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам цепочки добавленной стоимости лесных ресурсов
	I квартал 2019 года - IV квартал 2022 года
	Принятые НПА Правительства
	ГАООСЛХ

	24
	Разработка и утверждение Плана действий по развитию бизнеса лесной продукции
	I квартал 2019 года - IV квартал 2022 года
	Приказ ГАООСЛХ
	ГАООСЛХ

	25
	Создание экономического кластера по производству и переработке фруктов, выращенных на землях ГЛФ
	I квартал 2019 года - IV квартал 2023 года
	Созданный экономический кластер
	ГАООСЛХ

	26
	Анализ и оценка возможностей ГЛФ по внедрению цепочки добавленной стоимости лесных ресурсов
	I-IV кварталы 2019 года
	Отчет и рекомендации
	ГАООСЛХ

	27
	Разработка и внедрение цепочки добавленной стоимости лесных ресурсов
	I квартал 2019 года - IV квартал 2021 года
	Внедренная цепочка добавленной стоимости лесных ресурсов
	ГАООСЛХ

	28
	Разработка технико-экономического обоснования создания питомников по выращиванию саженцев сортовых плодовых культур, облепихи
	I квартал 2019 года - IV квартал 2022 года
	Разработанная технико-экономическая оценка
	ГАООСЛХ

	29
	Проведение сертификации системы управления лесного хозяйства
	I квартал 2019 года - IV квартал 2022 года
	Сертификаты системы управления лесного хозяйства
	ГАООСЛХ, Ассоциация лесо-землепользователей в Кыргызстане (по согласованию)

	30
	Проведение сертификации недревесной продукции леса
	I квартал 2019 года - IV квартал 2022 года
	Сертификаты недревесной продукции леса
	ГАООСЛХ, Ассоциация лесоземлепользователей в Кыргызстане (по согласованию)

	31
	Разработка и утверждение механизмов платежей за экосистемные услуги
	I квартал 2019 года - IV квартал 2022 года
	Утвержденные приказом ГАООСЛХ механизмы
	ГАООСЛХ

	32
	Разработка Методики выращивания плодовых культур на землях ГЛФ
	I-IV кварталы 2022 года
	Методика, утвержденная ученым советом НАН
	НАН (по согласованию), ГАООСЛХ

	33
	Обучение специалистов лесхозов и лесопользователей внедрению цепочки добавленной стоимости лесных ресурсов
	I квартал 2019 года - IV квартал 2021 года
	Обученные специалисты, учебные материалы
	ГАООСЛХ

	34
	Обучение специалистов лесхозов и лесопользователей выращиванию плодовых культур
	I-IV кварталы 2019 года
	Обученные специалисты, учебные материалы
	ГАООСЛХ

	35
	Обучение специалистов лесхозов созданию питомников сортовых плодовых деревьев для развития интенсивных садов
	I-IV кварталы 2019 года
	Обученные специалисты, учебные материалы
	ГАООСЛХ

	36
	Обучение специалистов лесхозов созданию питомников облепихи (новые виды)
	I-IV кварталы 2019 года
	Обученные специалисты, учебные материалы
	ГАООСЛХ

	37
	Обучение лесопользователей переработке облепихи, ягод, сосновых шишек и другой лесной продукции
	I-IV кварталы 2019 года
	Обученные специалисты, учебные материалы
	ГАООСЛХ

	38
	Обучение лесопользователей вопросам сертификации переработанной лесной продукции согласно требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза
	I-IV кварталы 2019 года
	Обученные специалисты, учебные материалы
	ГАООСЛХ

	39
	Разработка и публикация тематического справочника по продвижению бизнеса лесной продукции
	I-IV кварталы 2019 года
	Разработанный справочник
	ГАООСЛХ

	40
	Проведение семинаров и круглых столов по распространению передовой практики продвижения бизнеса лесной продукции
	I-IV кварталы 2019 года
	Проведенные семинары и круглые столы
	ГАООСЛХ

	41
	Проведение ознакомительных поездок и круглых столов по распространению передовой практики продвижения бизнеса лесной продукции
	I-IV кварталы 2019 года
	Проведенные семинары и встречи
	ГАООСЛХ

	
	Задача 4. Обеспечить рациональное использование рекреационного потенциала лесных экосистем

	42
	Внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам государственно-частного партнерства
	I квартал 2019 года - IV квартал 2022 года
	Принятые законы, НПА
	МКИТ, ГАООСЛХ

	43
	Разработка и утверждение механизмов государственно-частного партнерства по развитию туризма в лесных экосистемах
	I квартал 2019 года - IV квартал 2022 года
	Принятые НПА Правительства
	МКИТ, ГАООСЛХ

	44
	Внедрение механизмов инновационного кластерного развития различных видов туризма в лесных экосистемах
	I квартал 2019 года - IV квартал 2020 года
	Запущенные в эксплуатацию горнолыжные кластеры в лесных экосистемах; запущенные в эксплуатацию всесезонные курортно-рекреационные кластеры в лесных экосистемах
	МКИТ, ГАООСЛХ

	45
	Разработка и утверждение нормы рекреационной нагрузки на лесные экосистемы
	I квартал 2020 года - IV квартал 2022 года
	Утвержденные решением ученого совета НАН нормы
	НАН (по согласованию), ГАООСЛХ

	46
	Обучение по вопросам управления туризмом в лесных экосистемах
	I квартал 2021 года - IV квартал 2022 года
	Количество обученных специалистов, учебные материалы
	МКИТ, ГАООСЛХ

	47
	Пополнение информационной системы лесного хозяйства информацией о развитии туризма в лесных экосистемах
	I квартал 2021 года - IV квартал 2022 года
	Обновленный сайт ГАООСЛХ, опубликованные материалы (статьи, брошюры, буклеты и др.), информационная система лесного хозяйства
	ГАООСЛХ

	2
	Социальные приоритеты развития лесного хозяйства

	
	Задача 1. Обеспечение совместного управления лесами

	48
	Разработка и утверждение инструкции по зонированию земель ГЛФ по видам лесопользования и для общинного ведения лесного хозяйства
	I-IV кварталы 2019 года
	Инструкция, утвержденная приказом ГАООСЛХ
	ГАООСЛХ

	49
	Разработка и утверждение инструкций, правил, положений, руководств, методик во исполнение постановления Правительства КР "Об утверждении порядка пользования и распоряжения государственным лесным фондом" от 10.04.2018 г. № 192
	I-IV кварталы 2019 года
	Инструкции, утвержденные приказом ГАООСЛХ
	ГАООСЛХ

	50
	Разработка и утверждение норм лесопользования в лесных экосистемах и Методики исчисления платы за сверхлимитное лесопользование
	I квартал 2020 года - IV квартал 2022 года
	Нормы и методика, утвержденные приказом ГАООСЛХ
	НАН (по согласованию), ГАООСЛХ

	51
	Разработка и утверждение Методики исчисления платы за восстановление и охрану лесных ресурсов
	I квартал 2020 года - IV квартал 2022 года
	Методика, утвержденная приказом ГАООСЛХ
	НАН (по согласованию), ГАООСЛХ

	52
	Проведение зонирования земель ГЛФ по видам лесопользования и для общинного ведения лесного хозяйства
	I квартал 2019 года - IV квартал 2020 года
	Утвержденные приказом ГАООСЛХ карты-схемы, пояснительные записки к ним
	ГАООСЛХ

	53
	Проведение работ по организации лесопользования и общинного ведения лесного хозяйства
	I квартал 2019 года - IV квартал 2023 года
	База данных, картографические материалы, отчеты
	ГАООСЛХ

	54
	Мониторинг лесопользования и общинного ведения лесного хозяйства
	I квартал 2019 года - IV квартал 2022 года
	Отчеты, рекомендации
	ГАООСЛХ

	55
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	Механизмы межсекторального сотрудничества, заключенные меморандумы
	ГАООСЛХ

	127
	Создание Центра по повышению потенциала руководителей и специалистов лесного хозяйства
	I квартал 2021 года - IV квартал 2023 года
	Созданный Центр
	ГАООСЛХ

	128
	Разработка и утверждение Программы повышения потенциала руководителей и специалистов лесного хозяйства
	I квартал 2022 года - IV квартал 2023 года
	Утвержденная Программа
	ГАООСЛХ

	129
	Разработка и утверждение учебных модулей и материалов по повышению квалификации руководителей и специалистов лесного хозяйства
	I квартал 2022 года - IV квартал 2023 года
	Учебные модули и материалы
	ГАООСЛХ

	130
	Проведение тренингов, курсов и повышение квалификации руководителей и специалистов лесного хозяйства
	I квартал 2022 года - IV квартал 2023 года
	Количество обученных специалистов
	ГАООСЛХ

	131
	Проведение информационной кампании о результатах функционального анализа
	I-IV кварталы 2020 года
	Информационные материалы
	ГАООСЛХ

	132
	Проведение информационной кампании о реформировании лесного хозяйства
	I-IV кварталы 2020 года
	Информационные материалы
	ГАООСЛХ

	
	Задача 2. Совершенствование и внедрение инновационных технологий ведения лесного хозяйства

	133
	Изучение и инвентаризация существующего программного обеспечения лесоустройства
	I-IV кварталы 2019 года
	Отчеты, рекомендации
	ГАООСЛХ

	134
	Разработка программного обеспечения информационной системы лесного хозяйства
	I-IV кварталы 2019 года
	Разработанное программное обеспечение
	ГАООСЛХ

	135
	Установка и апробирование программного обеспечения информационной системы лесного хозяйства
	I-IV кварталы 2020 года
	Отчеты, рекомендации
	ГАООСЛХ

	136
	Внедрение и использование методов дистанционного зондирования земли при национальной инвентаризации лесов и лесоустройстве
	I квартал 2019 года - IV квартал 2022 года
	Космические снимки, программное обеспечение
	ГАООСЛХ

	137
	Разработка программы обучения, учебных модулей и публикаций по информационной системе лесного хозяйства
	IV квартал 2019 года - IV квартал 2020 года
	Разработанные программы обучения, учебные модули и публикации
	ГАООСЛХ

	138
	Обучение специалистов лесхозов использованию информационной системы лесного хозяйства
	I квартал 2020 года - IV квартал 2021 года
	Количество обученных специалистов
	ГАООСЛХ

	139
	Проведение информационной кампании по информационной системе лесного хозяйства
	I квартал 2019 года - IV квартал 2023 года
	Количество проведенных кампаний и публикуемых материалов
	ГАООСЛХ


Список сокращений:
АЛЗК	Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызской Республики
ГАООСЛХ	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГЛФ	государственный лесной фонд
КР	Кыргызская Республика
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
НПА	нормативные правовые акты
ООПТ	особо охраняемые природные территории

Приложение 3
МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Плана действий по реализации Концепции развития лесной отрасли Кыргызской Республики на 2019-2023 годы
	№
	Задачи
	Наименование индикатора
	Ед. измерения
	2018 г.
 (базовый год)
	Промежуточные индикаторы (годовые)
	2023 г.
 (целевой показатель)
	Ответственный орган

	
	
	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Экономические приоритеты развития лесного хозяйства

	1
	Внедрить систему эколого-экономического учета (лесные счета)
	Доля лесопользователей, сдающих статистическую отчетность "2ЛХ - лесопользователь"
	%
	0
	20
	40
	60
	80
	100
	100%
	ГАООСЛХ, НСК (по согласованию)

	
	
	Количество утвержденных нормативных правовых актов по учету природного капитала
	шт.
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	3
	ГАООСЛХ, НСК (по согласованию)

	
	
	Доля обученных специалистов лесного хозяйства и лесопользователей
	%
	0
	0
	30
	60
	100
	0
	100%
	ГАООСЛХ, НСК (по согласованию)

	2
	Создать условия для повышения экономической устойчивости лесного хозяйства
	Количество утвержденных нормативных правовых актов по повышению экономической устойчивости лесного хозяйства
	шт.
	0
	1
	1
	1
	2
	0
	5
	ГАООСЛХ

	
	
	Доля лесхозов, использующих Международные стандарты финансовой отчетности
	%
	0
	0
	0
	10
	20
	30
	30%
	НАН (по согласованию), МФ, ГАООСЛХ

	
	
	Доля лесхозов, с экономическим планированием и прогнозированием
	%
	0
	0
	0
	10
	20
	30
	30%
	ГАООСЛХ

	3
	Внедрить цепочку добавленной стоимости лесных ресурсов
	Доля финансовых средств, полученных налогов от ЦДС и доходов от реализации ДПЛ и НДПЛ от общей суммы доходов лесного хозяйства
	%
	0
	0
	0
	10
	20
	30
	30%
	ГАООСЛХ

	
	
	Площадь лесов, прошедших лесную сертификацию
	тыс. га
	0
	0
	0
	40,0
	60,0
	80,0
	80,0
	ГАООСЛХ

	4
	Обеспечить рациональное использование рекреационного потенциала лесных экосистем
	Количество запущенных в эксплуатацию горнолыжных кластеров и всесезонных курортно-рекреационных кластеров
	шт.
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	3
	ГАООСЛХ, МКИТ

	
	Социальные приоритеты развития лесного хозяйства

	5
	Обеспечение совместного управления лесами
	Площадь земель ГЛФ, используемых под лесопользование
	тыс. га
	200
	100
	100
	100
	100
	100
	700
	ГАООСЛХ

	6
	Диверсификация источников дохода
	Площадь земель ГЛФ, используемых под многофункциональное лесопользование
	тыс. га
	0
	0
	0
	10
	20
	30
	30
	ГАООСЛХ

	7
	Внедрение интегрированного управления природными ресурсами
	Количество лесхозов, где проводится интегрированное управление
	шт.
	0
	5
	10
	14
	0
	0
	14
	ГАООСЛХ

	
	Экологические приоритеты развития лесного хозяйства

	8
	Совершенствовать систему учета лесов
	Доля лесных земель от общей площади лесных земель республики, охваченных НИЛ
	%
	0
	30
	30
	100
	0
	0
	100%
	ГАООСЛХ

	
	
	Доля земель от общей
	%
	30
	0
	0
	0
	30
	40
	100%
	ГАООСЛХ


Список сокращений:
ГАООСЛХ	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
ГЛФ	государственный лесной фонд
ООПТ	особо охраняемые природные территории

Приложение 4
Бюджет Плана действий по реализации Концепции развития лесной отрасли Кыргызской Республики на 2019-2023 годы
См. графическую копию.
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