УТРАТИЛО СИЛУ             в соответствии с распоряжением Президента КР                    от 1 апреля 2003 года РП № 100 г.Бишкек, Дом Правительстваот 5 октября 2001 года РП N 282              РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ      В целях совершенствования в рамках Программы "Корпоративное управ-ление и реформа предприятий - 2" законодательства Кыргызской  Республи-ки, регулирующего организацию и деятельность судов Кыргызской Республи-ки:     1. Утвердить  план мероприятий по реализации рекомендаций Консуль-тативной рабочей группы по выявлению  и  анализу  недостатков  судебнойсистемы  и разработке предложений по совершенствованию законодательстваКыргызской Республики,  регулирующего организацию и деятельность  судовпри рассмотрении экономических споров,  изложенных в отчете, одобренномраспоряжением Президента Кыргызской Республики от 12 июля 2001  года  N220.     2. Правительству Кыргызской Республики по согласованию с Верховнымсудом  Кыргызской Республики и Высшим Арбитражным судом Кыргызской Рес-публики принять необходимые меры по реализации данного плана  мероприя-тий.      Президент Кыргызской Республики                   А.Акаев                                                       Утвержден                                             распоряжением Президента                                               Кыргызской Республики                                           от 5 октября 2001 года N 282                                  ПЛАН        мероприятий по реализации рекомендаций Консультативной      рабочей группы по выявлению и анализу недостатков судебной         системы и разработке предложений по совершенствованию         законодательства Кыргызской Республики, регулирующего           организацию и деятельность судов при рассмотрении         экономических споров, изложенных в отчете, одобренном            распоряжением Президента Кыргызской Республики                      от 12 июля 2001 года N 220 -----------------------------------------------------------------------|N|  Рекомендации   |Наименование мероприятий|Ответственные|  Сроки   || | Консультативной | и форма их реализации  |за исполнение|исполнения|| | рабочей группы  |                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------||1|Внесудебный      |                        |             |          || |порядок          |                        |             |          || |разрешения       |                        |             |          || |экономических    |                        |             |          || |споров:          |                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |1. Внесение      |Разработка проекта      |Минюст,      |До 1      || |дополнений в     |Закона Кыргызской       |Верховный суд|января    || |Конституцию      |Республики "О внесении  |(по согласо- |2002 года || |Кыргызской       |изменений и дополнений в|ванию),      |          || |Республики       |Конституцию Кыргызской  |Высший       |          || |                 |Республики",            |Арбитражный  |          || |                 |предусматривающего      |суд (по      |          || |                 |введение института      |согласованию)|          || |                 |третейского арбитража   |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |2. Разработка и  |Разработка проекта      |Правительство|До 1      || |принятие закона, |Закона Кыргызской       |Кыргызской   |января    || |регулирующего    |Республики "О           |Республики   |2002 года || |внесудебный      |внесудебном порядке     |             |          || |порядок          |разрешения споров"      |             |          || |разрешения       |                        |             |          || |экономических    |                        |             |          || |споров           |                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------||2|Законодательство |                        |             |          || |о борьбе с       |                        |             |          || |коррупцией       |                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |Разработка и     |Доработка проекта Закона|Правительство|IV квартал|| |принятие закона, |Кыргызской Республики "О|Кыргызской   |2001 года || |определяющего    |борьбе с коррупцией",   |Республики,  |          || |организационные  |одобренного             |СНБ          |          || |основы борьбы с  |постановлением          |             |          || |коррупцией,      |Правительства Кыргызской|             |          | | |направленного на |Республики от 5 июля    |             |          || |выявление,       |1999 года N 377, с      |             |          || |предупреждение,  |учетом предложений и    |             |          || |предотвращение и |комментарий Азиатского  |             |          || |пресечение фактов|банка развития и        |             |          || |коррупции,       |повторное его           |             |          || |устранение ее    |направление в Жогорку   |             |          || |последствий и    |Кенеш Кыргызской        |             |          || |привлечение      |Республики              |             |          || |виновных к       |                        |             |          || |ответственности, |                        |             |          || |гарантирующего   |                        |             |          || |лицам,           |                        |             |          || |предоставившим   |                        |             |          || |информацию о     |                        |             |          || |фактах коррупции,|                        |             |          || |защиту со стороны|                        |             |          || |государства      |                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------||3|Прозрачность     |                        |             |          || |(открытость)     |                        |             |          || |судопроизводства:|                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |1. Создание      |Обеспечение судов       |Правительство|В течение || |судьям условий, в|Кыргызской Республики   |Кыргызской   |IV        || |частности,       |дополнительными         |Республики   |квартала  || |обеспечение      |помещениями и           |             |2001 года || |соответствующими |необходимым             |             |и 2002    || |помещениями и    |оборудованием           |             |года      || |оборудованием для|(компьютеры, доступ к   |             |          || |реализации в     |электронной почте,      |             |          || |полной мере      |Интернет-сети и базам   |             |          || |принципа         |данных)                 |             |          || |гласности и      |                        |             |          || |открытости       |                        |             |          || |судебного        |                        |             |          || |разбирательства  |                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |2. Создание      |Разработка механизма по |Верховный суд|До ноября || |электронной      |созданию базы данных    |(по согласо- |2001 года || |версии базы      |судебных решений,       |ванию),      |          || |данных судебных  |предусматривающего      |Высший       |          || |актов Кыргызской |порядок ее регулярного  |Арбитражный  |          || |Республики,      |обновления, а также     |суд (по      |          || |исходя из        |порядок распространения |согласо-     |          || |принципов полноты|информации, содержащейся|ванию),      |          || |и системности    |в базе данных           |местные суды |          || |                 |                        |(по согласо- |          || |                 |                        |ванию),      |          || |                 |                        |Судебный     |          || |                 |                        |департамент  |          || |                 |Создание электронной    |Верховный суд|В течение || |                 |базы данных судебных    |(по согласо- |2001-2005 || |                 |решений Кыргызской      |ванию),      |годов     || |                 |Республики:             |Высший       |          || |                 |- обеспечение           |Арбитражный  |До 2003   || |                 |материально-технической |суд (по      |года      || |                 |базы (компьютеризация), |согласова-   |          || |                 |судебной системы,       |нию), местные|          || |                 |Верховного суда         |суды (по     |          || |                 |Кыргызской Республики и |согласова-   |          || |                 |местных судов общей     |нию),        |          || |                 |юрисдикции Кыргызской   |Судебный     |          || |                 |Республики;             |департамент  |          || |                 |- предоставление для    |             |До 2005   || |                 |включения в нее всех    |             |года      || |                 |судебных решений, за    |             |          || |                 |исключением не          |             |          || |                 |подлежащих опубликованию|             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------||4|Формирование     |                        |             |          || |судейского       |                        |             |          || |корпуса:         |                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |1. Выборность    |Разработка проектов     |Верховный суд|IV квартал|| |судей:           |законов Кыргызской      |(по согласо- |2001 года || |- внесение       |Республики "О внесении  |ванию),      |- I       || |изменений в      |изменений в Конституцию |Высший       |квартал   || |Конституцию      |Кыргызской Республики", |Арбитражный  |2002 года || |Кыргызской       |"О внесении изменений и |суд (по      |          || |Республики;      |дополнений в некоторые  |согласова-   |          || |- внесение       |законодательные акты    |нию), Минюст |          || |изменений в      |Кыргызской Республики", |             |          || |конституционные  |предусматривающих       |             |          || |законы,          |избрание судей местных  |             |          || |определяющие     |судов Собранием народных|             |          || |статус судов и   |представителей Жогорку  |             |          || |судей;           |Кенеша Кыргызской       |             |          || |- внесение       |Республики не позднее   |             |          || |изменений в      |трех месяцев с момента  |             |          || |законы,          |внесения представления  |             |          || |определяющие     |Президентом Кыргызской  |             |          || |организацию и    |Республики              |             |          || |порядок          |                        |             |          || |деятельности     |                        |             |          || |судов            |                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |2. Процедура     |а) разработка проектов  |Верховный суд|IV квартал|| |досрочного       |законов Кыргызской      |(по согласо- |2001 года || |освобождения     |Республики "О внесении  |ванию),      |- I       || |судьи от         |изменений в Конституцию |Высший       |квартал   || |должности:       |Кыргызской Республики", |Арбитражный  |2002 года || |- внесение       |"О внесении изменений и |суд (по      |          || |изменений в      |дополнений в некоторые  |согласова-   |          || |Конституцию      |законодательные акты    |нию), Минюст |          || |Кыргызской       |Кыргызской Республики", |             |          || |Республики;      |предусматривающих       |             |          || |- разработка     |процедуру досрочного    |             |          || |механизма        |освобождения судей от   |             |          || |досрочного       |должности               |             |          || |освобождения от  |б) разработка Кодекса   |             |          || |должности;       |поведения судей         |             |          || |- внесение       |                        |             |          || |изменений в      |                        |             |          || |конституционный  |                        |             |          || |закон "О статусе |                        |             |          || |судей";          |                        |             |          || |- разработка     |                        |             |          || |документа        |                        |             |          || |(предположительно|                        |             |          || |Кодекса),        |                        |             |          || |содержащего свод |                        |             |          || |правил поведения |                        |             |          || |судьи            |                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |3. Материальное и|Подготовка предложений  |Судебный     |IV квартал|| |социальное       |об увеличении           |департамент, |2001 года || |обеспечение судей|должностных окладов     |Минфин,      |- I       || |                 |судьям, обеспечении     |Верховный суд|квартал   || |                 |судей жилищными         |(по согласо- |2002 года || |                 |условиями, введении     |ванию),      |          || |                 |страхования здоровья и  |Высший       |          || |                 |жизни судей и членов их |Арбитражный  |          || |                 |семей                   |суд (по      |          || |                 |                        |согласова-   |          || |                 |                        |нию), Минюст |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |4. Введение      |а) разработка проекта   |Судебный     |IV квартал|| |института        |Закона Кыргызской       |департамент, |2001 года || |референта        |Республики "О внесении  |Минфин,      |- 2002 год|| |(помощника)      |изменений и дополнений в|Верховный суд|          || |судьи:           |некоторые               |(по согласо- |          || |- разработка и   |законодательные акты    |ванию),      |          || |принятие         |Кыргызской Республики", |Высший       |          || |изменений и      |предусматривающего      |Арбитражный  |          || |дополнений в     |введение института      |суд (по      |          || |действующее      |референта (помощника)   |согласова-   |          || |процессуальное   |судьи;                  |нию), Минюст |          || |законодательство |б) подготовка           |             |          || |(АПК, ГПК, УПК); |предложения об          |             |          || |- увеличение     |увеличении              |             |          || |финансирования   |финансирования судов с  |             |          || |судов с учетом   |учетом введения         |             |          || |введения такого  |института референта     |             |          || |института        |(помощника) судьи       |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------||5|Судопроизводство:|                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |1. Дифференциация|Разработка проекта      |Верховный суд|В течение || |судопроизводства:|Закона Кыргызской       |(по согласо- |I квартала|| |- разработка     |Республики "О внесении  |ванию),      |2001 года || |механизма        |изменений и дополнений в|Высший       |- 2002 год|| |разграничения и  |некоторые               |Арбитражный  |          || |упрощения        |законодательные акты    |суд (по      |          || |судебных процедур|Кыргызской Республики", |согласова-   |          || |применительно к  |предусматривающего      |нию), Минюст |          || |отдельным        |механизм разграничения и|             |          || |категориям дел;  |упрощения судебных      |             |          || |- разработка и   |процедур, применительно |             |          || |внесение         |к отдельным категориям  |             |          || |изменений в      |дел                     |             |          || |процессуальное   |                        |             |          || |законодательство |                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |2. Обеспечение   |Разработка проектов     |Верховный суд|До 2003   || |эффективного     |законов Кыргызской      |(по согласо- |года      || |судебного надзора|Республики "О внесении  |ванию),      |          || |и права высших   |изменений в Конституцию |Высший       |          || |судов выносить   |Кыргызской Республики", |Арбитражный  |          || |решение по       |"О внесении изменений и |суд (по      |          || |существу спора:  |дополнений в некоторые  |согласова-   |          || |- внесение       |законодательные акты    |нию), Минюст |          || |изменений и      |Кыргызской Республики", |             |          || |дополнений в     |предусматривающих       |             |          || |Конституцию      |введение механизма,     |             |          || |Кыргызской       |обеспечивающего         |             |          || |Республики в     |эффективный надзор со   |             |          || |части, касающейся|стороны высших судов с  |             |          || |осуществления    |целью максимального     |             |          || |эффективного     |сокращения количества   |             |          || |судебного надзора|неисправленных судебных |             |          || |и права вынесения|ошибок, допущенных ранее|             |          || |окончательного   |судами, исключения      |             |          || |решения по делу  |возможности оставления в|             |          || |высшими судами;  |силе неправосудных      |             |          || |- разработка     |решений с правом        |             |          || |механизма        |внесения окончательного |             |          || |осуществления    |решения по делу         |             |          || |эффективного     |                        |             |          || |судебного надзора|                        |             |          || |высшими судами;  |                        |             |          || |- внесение       |                        |             |          || |изменений в      |                        |             |          || |законодательство,|                        |             |          || |определяющее     |                        |             |          || |организацию и    |                        |             |          || |порядок          |                        |             |          || |деятельности     |                        |             |          || |судов;           |                        |             |          || |- внесение       |                        |             |          || |изменений в      |                        |             |          || |процессуальное   |                        |             |          || |законодательство |                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |3. Институт      |Разработка проектов     |Верховный суд|В течение || |судебных         |законов Кыргызской      |(по согласо- |IV        || |заседателей:     |Республики "О судебных  |ванию),      |квартала  || |- определение    |заседателях", "О        |Высший       |2001 года || |правового статуса|внесении изменений и    |Арбитражный  |- 2002 год|| |судебного        |дополнений в некоторые  |суд (по      |          || |заседателя;      |законодательные акты    |согласова-   |          || |- внесение       |Кыргызской Республики", |нию), Минюст |          || |дополнений в     |предусматривающих       |             |          || |конституционные  |введение института      |             |          || |законы "О статусе|судебного заседателя    |             |          || |судов", "О       |                        |             |          || |статусе судей";  |                        |             |          || |- внесение       |                        |             |          || |дополнений в     |                        |             |          || |закон,           |                        |             |          || |определяющий     |                        |             |          || |порядок и        |                        |             |          || |организацию      |                        |             |          || |деятельности     |                        |             |          || |судов;           |                        |             |          || |- внесение       |                        |             |          || |изменений в      |                        |             |          || |процессуальное   |                        |             |          || |законодательство |                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |4. Специализация |а) подготовка           |Судебный     |В течение || |судей:           |предложений об          |департамент, |2002 года || |- увеличение     |увеличении численности  |Минфин,      |          || |численности судей|судей в судах, создании |Верховный суд|          || |в судах;         |условий по подразделению|(по согласо- |          || |- административ- |судей на условные       |ванию),      |          || |ные действия,    |группы,                 |Высший       |          || |направленные на  |специализирующиеся на   |Арбитражный  |          || |создание условий |разрешении определенной |суд (по      |          || |по подразделению |категории споров;       |согласова-   |          || |судей на условные|б) проведение           |нию), Минюст |          || |группы,          |регулярного обучения    |             |          || |специализирующие-|судей с учетом их       |             |          || |ся на разрешении |определенной            |             |          || |определенной     |специализации           |             |          || |категории споров;|                        |             |          || |- проведение     |                        |             |          || |регулярного      |                        |             |          || |обучения судей с |                        |             |          || |учетом их        |                        |             |          || |определенной     |                        |             |          || |специализации    |                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------||6|Судебные         |                        |             |          || |издержки:        |                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |1. Внесение      |а) разработка проекта   |Верховный суд|IV квартал|| |изменений в      |Закона Кыргызской       |(по согласо- |2001 года || |Закон "О         |Республики "О внесении  |ванию),      |          || |государственной  |изменений в Закон       |Минфин,      |          || |пошлине"         |Кыргызской Республики "О|Судебный     |          || |                 |государственной         |департамент, |          || |                 |пошлине",               |Минюст       |          || |                 |предусматривающего      |             |          || |                 |уменьшение размера      |             |          || |                 |государственной пошлины |             |          || |                 |при обращении в суд;    |             |          || |                 |б) разработка проекта   |Высший       |IV квартал|| |                 |Закона Кыргызской       |Арбитражный  |2001 года || |                 |Республики "О внесении  |суд (по      |          || |                 |изменений в Закон       |согласова-   |          || |                 |Кыргызской Республики "О|нию), Минфин,|          || |                 |государственной         |Судебный     |          || |                 |пошлине",               |департамент, |          || |                 |предусматривающего      |Минюст       |          || |                 |уменьшение размера      |             |          || |                 |государственной пошлины |             |          || |                 |при обращении в         |             |          || |                 |арбитражные суды        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |2. Внесение      |Внесение изменений в    |Минфин,      |IV квартал|| |изменений в      |Инструкцию по применению|Минюст       |2001 года || |нормативный акт, |Закона Кыргызской       |             |          || |устанавливающий  |Республики "О           |             |          || |размеры          |государственной         |             |          || |государственной  |пошлине", утвержденную  |             |          || |пошлины          |приказом Министерства   |             |          || |                 |финансов Кыргызской     |             |          || |                 |Республики от 7 декабря |             |          || |                 |1998 года N 271         |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |3. Внесение      |Разработка проекта      |Судебный     |IV квартал|| |изменений,       |Закона Кыргызской       |департамент, |2001 года || |касающихся       |Республики "О внесении  |Минфин,      |          || |применения       |изменений и дополнений в|Верховный суд|          || |механизма        |некоторые               |(по согласо- |          || |отсрочки уплаты  |законодательные акты    |ванию),      |          || |государственной  |Кыргызской Республики"  |Высший       |          || |пошлины, в       |                        |Арбитражный  |          || |процессуальное   |                        |суд (по      |          || |законодательство |                        |согласова-   |          || |                 |                        |нию), Минюст |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------||7|Финансирование и |                        |             |          || |материально-тех- |                        |             |          || |ническое         |                        |             |          || |обеспечение судов|                        |             |          ||-|-----------------|------------------------|-------------|----------|| |Внесение         |Разработка проекта      |Судебный     |В течение || |изменений в Закон|Закона Кыргызской       |департамент, |2002 года || |"Об основных     |Республики "О внесении  |Минфин,      |          || |принципах        |изменений и дополнений в|Верховный суд|          || |бюджетного права |некоторые               |(по согласо- |          || |в Кыргызской     |законодательные акты    |ванию),      |          || |Республике" и    |Кыргызской Республики", |Высший       |          || |конституционный  |предусматривающего      |Арбитражный  |          || |закон "О статусе |утверждение             |суд (по      |          || |судов",          |гарантированного        |согласова-   |          || |предусматривающих|минимума расходов, а    |нию), Минюст |          || |утверждение      |также самостоятельное   |             |          || |гарантированного |распределение их        |             |          || |минимума         |судебными органами      |             |          || |расходов, а также|                        |             |          || |самостоятельное  |                        |             |          || |распределение их |                        |             |          || |судебными        |                        |             |          || |органами         |                        |             |          |-----------------------------------------------------------------------