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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Президента КР от 31 декабря 2021 года РП № 265

г.Бишкек, Дом Правительства
от 13 ноября 2001 года РП N 311

             РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

               (В редакции распоряжения Президента КР 
от 17 января 2002 года № 10

     В целях совершенствования и развития кооперативного движения в аг-
рарном секторе Кыргызской Республики:
     1. Образовать  межведомственную  комиссию  по реализации пилотного
проекта "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Нарынской  области"
в следующем составе:
     Карыпкулов Аманбек   - Руководитель Администрации Президента  Кыр-
     Карыпкулович           гызской Республики, председатель комиссии;
     Джаманбаев Марат     - заведующий отделом организационной работы и
     Акматбекович           политики  государственного управления Адми-
                            нистрации Президента Кыргызской Республики,
                            заместитель председателя комиссии;
        Жапаров  Акылбек
     Усенбековича               -  депутата  Законодательного собрания Жогорку
                                          кенеша Кыргызской Республики(по согласованию);
     Салымбеков Аскар     - глава государственной администрации  -  гу-
     Мааткабылович          бернатор   Нарынской  области,  заместитель
                            председателя комиссии;
     Талгарбеков Бекболот - заведующий сектором аграрной политики отде-
     Талгарбекович          ла организационной работы и политики  госу-
                            дарственного  управления Администрации Пре-
                            зидента Кыргызской Республики;
     Алиев Болот          - инспектор отдела  организационной  работы и
     Нажимидинович          политики государственного управления  Адми-
                            нистрации Президента Кыргызской Республики;
     Костюк Александр     - министр сельского,  водного хозяйства и пе-
     Васильевич             рерабатывающей   промышленности  Кыргызской
                            Республики;
        Арабаев Чолпонкул
     Исаевич             - первый заместитель министра юстиции
                            Кыргызской  Республики;
     Жээнбаева Бактыгуль  - директор Кыргызской финансовой корпорации.
     Жаныбековна
     2. Утвердить  прилагаемый план мероприятий по реализации пилотного
проекта "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Нарынской области".
     3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел
организационной работы и политики государственного управления Админист-
рации Президента Кыргызской Республики.

     Президент Кыргызской Республики                   А.Акаев


                                                     Утвержден
                                             распоряжением Президента
                                               Кыргызской Республики
                                           от 13 ноября 2001 года N 311

                                 ПЛАН
              мероприятий по реализации пилотного проекта
               "Развитие сельскохозяйственной кооперации
                         в Нарынской области"

-----------------------------------------------------------------------
|N|             Мероприятия             |Ответственные|Срок выполнения|
|-|-------------------------------------|-------------|---------------|
|1|Создание государственной и рабочей   |Администрация|первая половина|
| |комиссии                             |Президента   |ноября 2001 г. |
| |                                     |Кыргызской   |               |
| |                                     |Республики   |               |
|2|Проведение рабочей комиссией         |Рабочая      |вторая половина|
| |организационной работы среди         |комиссия     |ноября-декабрь |
| |крестьянских хозяйств                |             |2001 г.        |
|3|Проведение собраний крестьян и       |    -//-     |декабрь 2001 г.|
| |создание рабочих групп по организации|             |               |
| |кооперативов                         |             |               |
|4|Работа рабочих групп                 |    -//-     |вторая половина|
| |                                     |             |января 2002 г. |
|5|Проведение общих собраний создаваемых|    -//-     |первая половина|
| |кооперативов                         |             |февраля 2002 г.|
|6|Регистрация созданных кооперативов   |    -//-     |вторая половина|
| |                                     |             |февраля 2002 г.|
|7|Начало деятельности кооперативов     |    -//-     |март-октябрь   |
| |(мониторинг)                         |             |2002 г.        |
|8|Подведение итогов пилотного проекта  |    -//-     |октябрь 2002 г.|
-----------------------------------------------------------------------

     Руководитель Администрации
     Президента Кыргызской Республики                  А.Карыпкулов

     Заведующий отделом организационной
     работы и политики госуправления                   М.Джаманбаев
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