УТРАТИЛО СИЛУ
  в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 26 августа 2024 года № 504

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2019 года № 320

Об утверждении Программы продовольственной безопасности и питания в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы

В целях реализации стратегических приоритетов устойчивого развития, обеспечения продовольственной безопасности страны и оперативного реагирования на внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- Программу продовольственной безопасности и питания в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Программы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;

- Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы (далее - Матрица индикаторов) согласно приложению 3;

- бюджет Плана мероприятий Программы (далее - бюджет Плана мероприятий) согласно приложению 4.

2. Министерствам и административным ведомствам, ответственным за реализацию Плана мероприятий, обеспечить его исполнение и ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять соответствующую информацию в Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.

3. Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики:

- совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления;

- по итогам каждого квартала, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 23 июля 2019 года N 61

Премьер-министр Кыргызской Республики	М. Абылгазиев

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы продовольственной безопасности и питания в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы

| № п.п. | Задачи | Меры/Действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Направление 1: Наличие продовольствия для потребления населения |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Рост объемов и повышение стабильности отечественного производства базовых продуктов питания, повышение устойчивости поставок продовольствия на внутренний рынок |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Стимулирование и поддержка отечественного производства базовых продуктов питания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Стимулирование роста внутреннего производства базовых продуктов питания продовольственной безопасности (далее - ПБ) | 1.1.1. Разработка ежегодного прогноза и рекомендаций по улучшению внутреннего производства базовых продуктов питания ПБ | IV кв. каждого года | Предоставлен анализ включающий: - прогноз баланса внутреннего рынка по базовым продуктам питания ПБ на следующий год; - рекомендации по внутреннему производству базовых продуктов питания ПБ на следующий год; - потребность в ресурсах, необходимых для поддержки производства базовых продуктов питания ПБ на следующий год | МСХППМ, НСК (по согласованию) |  |
|  |  | 1.1.2. Улучшение кредитования производства и переработки базовых продуктов питания ПБ (пшеница, масличные культуры, плоды и ягоды, мясо птицы и яйцо) с расширением доступа для хозяйств, возглавляемых женщинами | 2020-2023 годы | Подготовлен проект предложений по дополнительной поддержке в рамках реализации государственного проекта "Финансирование сельского хозяйства" производства базовых продуктов питания ПБ, внутреннее производство которых является недостаточным (пшеница, масличные культуры, плоды и ягоды, мясо птицы и яйцо) | МСХППМ, МЭ, МФ |  |
|  |  | 1.1.3. Стимулирование производства пшеницы и масличных культур через улучшение обеспеченностью крестьянских/фермерских хозяйств качественными семенами | 2019-2023 годы | Увеличена урожайность пшеницы на площади 95,6 тыс. га и получено дополнительно 47,8 тыс. тонн пшеницы; Разработаны меры по обеспечению высокопродуктивными семенами подсолнечника и софлора | МСХППМ |  |
|  |  | 1.1.4. Содействие доставке базовых продуктов питания ПБ внутри страны из регионов с избыточным производством в регионы с недостаточным производством | IV кв. 2019 года | Подготовлены рекомендации для создания логистических каналов по перемещению базовых продуктов питания ПБ внутри страны | МСХППМ, ПППКР в областях |  |
|  |  | 1.1.5. Содействие расширению площади посевов базовых продуктов питания ПБ, внутреннее производство которых является недостаточным за счет ввода новых орошаемых площадей | I кв. 2020 года | Разработка рекомендаций и механизма по использованию новых орошаемых земель для внутреннего производства базовых продуктов ПБ | МСХППМ, ПППКР в областях |  |
|  |  | 1.1.6. Содействие увеличению производства плодов и ягод через: - разработку и реализацию ведомственного плана мероприятий по садоводству; - законодательное расширение возможностей по использованию земель под садоводство; - финансирование с учетом специфики садоводства; - развитие переработки плодово-ягодной продукции; - улучшение обеспеченности саженцами плодово-ягодных культур | 2019-2023 годы | Созданы правовые и финансовые предпосылки для увеличения внутреннего производства плодов и ягод | МСХППМ, МФ, ПППКР в областях, АПЗИ, ОМСУ (по согласованию), партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.1.7. Содействие развитию птицеводства через: - внесение изменений в нормативно-правовые акты для улучшения кормовой базы; - разработку и реализацию мер по стимулированию внутреннего производства кормов, селекционной работы; - усиление роли бизнес-ассоциаций с активным вовлечением женщин-птицеводов | 2019-2023 годы | Созданы условия для увеличения внутреннего производства мяса птицы и яиц | МСХППМ, АПЗИ, партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.1.8. Содействие развитию ЦДС в стране по производству растительного масла, сахара, переработки плодово-ягодных культур через: - расширение партнерства между перерабатывающими предприятиями и фермерскими группами; - внедрение кредитования под контрактное финансирование | 2019-2023 годы | Рост спроса перерабатывающих предприятий на сырье стимулировало производство базовых продуктов питания ПБ | МСХППМ, ПППКР в областях, АПЗИ |  |
| 2 | 1.2. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства | 1.2.1. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повышение эффективности использования водных ресурсов | 2019-2023 годы | При реализации мер Государственной программы развития ирригации на 2017-2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 21 июля 2017 года № 440, увеличена площадь | МСХППМ |  |
|  |  | (*) животноводства через проведение инвентаризации соответствующих нормативно-правовых актов: - улучшение селекционно-племенной работы; - эффективное совместное управление и использование пастбищ с вовлечением женщин; - улучшение ветеринарного обслуживания и внедрения современных зоотехнологий | (*) годы | (*) мясом | ГИФВБ, партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.2.3. Развитие кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов сельского хозяйства | 2019-2023 годы | Кооперирование субъектов сельского хозяйства позволило увеличить внутреннее производство базовых продуктов питания ПБ | МСХППМ, партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| Приоритет 2. Улучшение управления государственными резервами продуктов питания, повышение устойчивости внутреннего рынка продуктов питания |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3. Улучшение управление государственными резервами продуктов питания | 1.3.1. Разработка программы накопления в государственный материальный резерв | IV кв. 2019 года | Утвержден план накопления в продовольственный фонд государственного материального резерва | МСХППМ, ФГМР, МЭ |  |
|  |  | 1.3.2. Расширение номенклатуры продуктов питания в продовольственном фонде государственного материального резерва | IV кв. 2019 года | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики о расширении номенклатуры продуктов питания в продовольственном фонде государственного материального резерва | МСХППМ, ФГМР, МЭ |  |
| 4 | 1.4. Обеспечение устойчивости внешнего снабжения продуктами питания внутреннего продовольственного рынка | 1.4.1. Расширение сотрудничества в рамках коллективной продовольственной безопасности стран ЕАЭС | 2019-2023 годы | Обеспечено наличие качественных и безопасных пищевых продуктов, внутреннее производство которых в стране является недостаточным | МСХППМ, МЭ, ГИФВБ |  |
|  |  | 1.4.2. Создание договорных отношений по поставкам на внутренний рынок наиболее чувствительных для ПБ видов пищевых продуктов | 2019-2023 годы | Заключены межгосударственные соглашения, определены контрагенты, способные обеспечить поставки на внутренний рынок наиболее чувствительные для ПБ видов продовольствия в долгосрочном периоде | МСХППМ |  |
| Направление 2: Обеспечение доступности продовольствия для населения |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание социально-экономических условий для обеспечения стабильного экономического и физического доступа населения к продуктам питания, в объемах и ассортименте, соответствующих минимальным нормам, установленным государством |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Улучшение доступности продовольствия для населения с фокусом на социально-уязвимые слои |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.1. Улучшение доступа уязвимых слоев населения к продуктам питания | 2.1.1. Определение уязвимого с позиции продовольственной безопасности и питания населения | II кв. 2020 года | Внесено в нормативно-правовой акт определение уязвимого с позиции продовольственной безопасности и питания населения, регулирующие процессы ПБиП в разрезе по полу, возрасту и статусу в семье | МТСР, МСХППМ, НСК (по согласованию), партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.1.2. Повышение эффективности функционирования "Социальных магазинов" | I кв. 2021 года | Рекомендации государственным органам власти и ОМСУ по развитию "Социальных магазинов"/Проект Положения "О социальных магазинах" | МТСР, партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.1.3. Расширение минимальных социальных стандартов в части обеспечения продовольственной безопасности и качественного питания | III кв. 2021 года | Разработаны рекомендации по обеспечению продовольственной безопасности и качества питания населения через расширение минимальных социальных стандартов | МТСР, МСХППМ, МЗ, МЧС, ФГМР, партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.1.4. Проведение анализа фактического питания детей и оценка его последствий, включая анализ "затрат-выгод" от предоставления пособий детям до 3 лет | I кв. 2020 года | Предоставлены рекомендации Правительству Кыргызской Республики по текущей ситуации и направлениям улучшения питания детей | МТСР, МЗ, ЮНИСЕФ (по согласованию) |  |
| 6 | 2.2. Стимулирование малоимущих семей к доходной самозанятости | 2.2.1. Проведение анализа пилотных проектов, предусматривающих механизмы стимулирования малоимущих семей к доходной самозанятости | I кв. - IV кв. 2019 года | Представлен отчет по оценке затрат и планы по институционализации мер комплексной социальной помощи малоимущим семьям/Разработан пакет изменений в нормативный правовой акт, закрепляющие меры комплексной социальной помощи малоимущим семьям | МТСР, ВПП ООН (по согласованию), ФАО ООН (по согласованию) |  |
|  |  | 2.2.2. Внедрение стимулирующих мер комплексной социальной поддержки на местном уровне | IV кв. 2019 года | Разработаны обучающие модули и проведено обучение специалистов, вовлеченных в использование стимулирующих мер комплексной социальной поддержки | МТСР, ВПП ООН (по согласованию) |  |
|  |  | 2.2.3. Разработка и внедрение устойчивой государственной системы передачи навыков, знаний и технологий ведения сельскохозяйственного производства с фокусом на малоимущие сельские семьи и семьи, возглавляемые женщинами | 2019-2022 годы | Приняты нормативные правовые акты, направленные на внедрение системы передачи навыков, знаний и современных технологий по сельскохозяйственному производству | МТСР, МСХППМ, ВПП ООН (по согласованию) |  |
|  |  | 2.2.4. Разработка обучающих модулей и обучение современным технологиям производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции с фокусом на малоимущие сельские семьи | 2019-2023 годы | Обучено около 4000 представителей малоимущих семей | МТСР, МСХППМ, ВПП ООН (по согласованию) |  |
| 7 | 2.3. Совершенствование школьного питания | 2.3.1. Изменение нормативного правового акта о школьном питании в соответствии с лучшими практиками организации школьного питания в стране | 2019-2022 годы | Улучшено качество школьного питания путем внесения изменений в Законы Кыргызской Республики "Об образовании", "Об организации питания в общеобразовательных школах Кыргызской Республики" | МОН, МЗ, ВПП ООН (по согласованию) |  |
|  |  | 2.3.2. Разработка рекомендаций по обеспечению качества и безопасности школьного питания | IV кв. 2020 года | Улучшены качество и безопасность школьного питания/Внесены изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие качество и безопасность школьного питания | МЗ, МОН, ГИВФБ, ВПП ООН (по согласованию), Мерсико (по согласованию) |  |
|  |  | 2.3.3. Создание 4 региональных тренинговых центров со специализированной программой обучения поваров детского (в том числе школьного) питания | I кв. 2020 года | Качество и безопасность школьного питания улучшены путем обучение 2000 поваров детского (в том числе школьного) питания | МОН, МЗ, ГИФВБ, ВПП ООН (по согласованию) |  |
|  |  | 2.3.4. Обучение поваров школьного питания | 2019 год | Обучено 230 поваров школьного питания | МОН, Мерсико (по согласованию) |  |
|  |  | 2.3.5. Разработать, апробировать и внедрить новые модели организации школьного питания: - централизованное производство школьного питания; - организация питания в школах с отсутствием инфраструктуры, в том числе чистой питьевой воды | 2019-2022 годы | Внедрены новые модели организации школьного питания: - 641 школа обеспечены современным столовым оборудованием; - 61 дошкольная детская образовательная организация обеспечены современным столовым оборудованием и мебелью; - в 372 школах пищеблоки отремонтированы ОМСУ и донорами; - в 130 школьных пищеблоках установлены фильтры для обеспечения чистой питьевой водой | МОН, ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласованию), ВПП ООН (по согласованию), Мерсико (по согласованию) |  |
|  |  | 2.3.6. Обеспечение школьного питания продуктами | 2019-2023 годы | - 2023 школы обеспечены продуктами питания | МОН, ВПП ООН, Мерсико (по согласованию), партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| Приоритет 2. Формирование системы по обеспечению продовольственной помощи населению в условиях продовольственных шоков |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.4. Разработка концептуальных механизмов обеспечения продовольственной помощью населения в условиях продовольственных шоков | 2.4.1. Разработать механизмы поддержки населения в случае продовольственных шоков при форс-мажорных обстоятельствах | II кв. 2020 года | Внесен в Правительство Кыргызской Республики проект нормативного правового акта о механизмах поддержки населения в случае продовольственных шоков при форс-мажорных обстоятельствах | МТСР, МЧС, ПППКР в областях, партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 9 | 2.5. Совершенствование государственного регулирования внутренних цен на продукты питания | 2.5.1. Усовершенствовать механизмы государственного регулирования цен на базовые продукты питания в случае продовольственных шоков | IV кв. 2020 года | Разработано и принято Положение о государственном регулировании цен на базовые продукты питания в случае продовольственных шоков | МЭ, ГААР |  |
| Направление 3: Улучшение статуса питания населения |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечить право каждого человека на достаточное количество разнообразного, питательного и качественного продовольствия на всех этапах его жизненного цикла и научно-обоснованную информацию по питанию для улучшения знаний о здоровом питании и пищевого поведения |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Расширение и поддержка благоприятных политических условий для улучшения питания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.1. Создание руководящих принципов правильного питания на основе имеющихся продуктов | 3.1.1. Выборочное исследование для оценки моделей питания и пищевого поведения населения с анализом различий по полу, возрасту и статусу в семье | I кв. 2020 года | Предоставлен отчет о моделях питания и пищевого поведения населения | МЗ, МОН, МТСР, ВПП ООН (по согласованию), ВОЗ ООН (по согласованию), ФАО ООН (по согласованию), ГАУПБиП (по согласованию) |  |
|  |  | 3.1.2. Разработка национальных руководящих принципов правильного питания, основанные на имеющихся продуктах (диверсификация питания, ограничение использования соли, сахара и трансжиров и др.), и методическое пособие по реализации | I кв. 2021 года | Разработаны национальные руководящие принципы правильного питания и методическое пособие по реализации | МЗ, МСХППМ, МОН, МТСР, ЮНИСЕФ (по согласованию), ВОЗ ООН (по согласованию), ФАО ООН (по согласованию), ГАУПБиП (по согласованию) |  |
|  |  | 3.1.3. Внедрение национальных рекомендаций правильного питания | 3 кв. 2021 года | Национальные рекомендации правильного питания внедрены, и проведен мониторинг результатов (отчеты министерств и ведомств) | МЗ, МОН, МТСР, ЮНИСЕФ (по согласованию), ВОЗ ООН (по согласованию), ФАО ООН (по согласованию), ГАУПБиП (по согласованию) |  |
| 11 | 3.2. Улучшение качества питания через внедрение положительного опыта пилотных проектов | 3.2.1. Исследование проблем питания в наиболее уязвимых сообществах в пилотных областях, с анализом различий по полу, возрасту, региону и социально-экономическому статусу (предположительно Нарынская, Иссык-Кульская, Жалал-Абадская области) | I кв. 2019 года | Составлен аналитический обзор о проблемах питания в наиболее уязвимых сообществах пилотных областей | МЗ, ПППКР в областях, ГАУПБиП (по согласованию), Проект FSDS (по согласованию) |  |
|  |  | 3.2.2. Разработка субнациональных планов питания в трех пилотных областях и оценка реализации плана по улучшению питания | II кв. 2019 года | Разработан и утвержден (после общественных слушаний) проект субнационального плана в 3-х пилотных регионах по улучшению питания. Проведена оценка и разработаны рекомендации для расширения использования опыта пилотных проектов | МЗ, МОН, МСХППМ, МТСР, ПППКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию), ГАУПБиП (по согласованию) |  |
|  |  | 3.2.3. Улучшение производства, обработки и хранения продуктов питания домашними хозяйствами | 2019-2023 годы | Результаты пилотных мероприятий представлены для использования населением | МСХППМ, ГИФВБ, Проект FSDS (по согласованию), ПУСПП (по согласованию), партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 12 | 3.3. Совершенствование государственного регулирования в области использования адекватного и безопасного питания | 3.3.1. Актуализация и утверждение стандартов на обогащенную муку | IV кв. 2019 года | Стандарты на обогащенную муку актуализированы и утверждены | ТК по стандартизации, МЭ, МЗ, МСХППМ, ЮНИСЕФ (по согласованию) |  |
|  |  | 3.3.2. Разработка и внесение в ЕАЭС проекта изменений в ТР ТС 021 в части установления обращения обогащенной муки на территории Кыргызской Республики | IV кв. 2019 года | Внесены изменения об обогащенной муке в ТР ТС 021. Увеличено потребление обогащенной муки населением | МЗ, МСХППМ, МЭ |  |
|  |  | 3.3.3. Разработка изменений Закона Кыргызской Республики "О профилактике йододефицитных заболеваний" с внесением дополнений в связи с внедрением политики ограничения употребления соли и с учетом результатов биологического мониторинга | IV кв. 2020 года | Сравнительная таблица, АРВ и справка-обоснование к Закону Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О профилактике йододефицитных заболеваний" | МЗ |  |
| 13 | 3.4. Повышение эффективности использования финансовых средств, выделяемых на мероприятия по питанию и продовольственной безопасности | 3.4.1. Анализ бюджета, выделяемого на питание и продовольственную безопасность, а также отчетности о расходах на специфические и чувствительные модели вмешательства в области питания и распространения информации на всех уровнях | II кв. 2020 года | Получены достоверные данные о финансировании мероприятий по питанию и продовольственной безопасности | МЗ, МОН, МТСР, МСХППМ, ВПП ООН (по согласованию), ЮНИСЕФ (по согласованию), ВОЗ ООН (по согласованию), ФАО ООН (по согласованию), ГАУПБиП (по согласованию) |  |
|  |  | 3.4.2. Разработка инструментов отслеживания внебюджетных и бюджетных расходов на питание и продовольственную безопасность | 4 кв. 2021 года | Разработаны инструменты отслеживания внебюджетных и бюджетных расходов на питание и продовольственную безопасность | МЗ, МСХППМ, ВПП ООН (по согласованию), ЮНИСЕФ (по согласованию), ВОЗ ООН (по согласованию), ФАО ООН (по согласованию), ГАУПБиП (по согласованию) |  |
|  |  | 3.4.3. Проведение регулярного мониторинга финансовых расходов (бюджетных и внебюджетных) на мероприятия по питанию и продовольственную безопасность | 2021-2023 годы | Проводится мониторинг и принимаются решения по финансовым расходам (бюджет и внебюджет) на мероприятия по питанию и продовольственную безопасность | МЗ, МОН, МТСР, МСХППМ, ВПП ООН (по согласованию), ЮНИСЕФ (по согласованию), ВОЗ ООН (по согласованию), ФАО ООН (по согласованию) |  |
| Приоритет 2. Повышение качества и охвата специфическими мерами по питанию |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3.5. Улучшение мероприятий по питанию | 3.5.1. Создание нормативно-правовой базы для обеспечения уязвимых групп по анемии (дети до 2-х лет, девочки-подростки 15-17 лет, беременные и кормящие грудью женщины) железом и фолиевой кислотой (саплементация, обогащение домашней пищи) | IV кв. 2019 года | Пересмотрены приказы и клинические протоколы по профилактике анемии, с учетом обновленных результатов о состоянии питания детей и женщин. Созданы механизмы для закупки и распределения железа и фолиевой кислоты/витаминно-минеральных комплексов с доказанной эффективностью | МЗ |  |
|  |  | 3.5.2. Рассмотреть обеспечение препаратами железа и фолиевой кислотой детей в возрасте 6-24 мес. | 2021-2023 годы | В 2021 гг. все дети в возрасте 6-24 мес., с установленной анемией (43% от всех детей данного возраста) будут обеспечены бесплатным железом и фолиевой кислотой. В 2022-2023 гг. не менее 80% всех детей в возрасте 6-24 мес., получают железо и фолиевую кислоту | МЗ |  |
|  |  | 3.5.3. Обеспечение терапевтическим питанием детей с тяжелым истощением | 2019-2023 годы | Все дети с тяжелым истощением обеспечены терапевтическим питанием (ежегодно около 120 детей) | МЗ |  |
|  |  | 3.5.4. Обеспечение препаратом железа и фолиевой кислоты (саплементация) беременным женщинам и кормящим матерям | 2020-2023 годы | В 2020-2021 гг. все беременные женщины и кормящие матери с установленной анемией (37% от всех беременных женщин и кормящих матерей) будут обеспечены бесплатным железом и фолиевой кислотой. В 2022-2023 гг. не менее 80% всех беременных женщин и кормящих матерей получают препарат железа и фолиевую кислоту | МЗ |  |
|  |  | 3.5.5. Обеспечение саплементации препаратами железа и фолиевой кислоты девочек-подростков | 2021-2023 годы | В 2021 гг. все девочки-подростки с установленной анемией (35% от всех девочек-подростков) будут обеспечены бесплатным железом и фолиевой кислотой. К 2023 г. не менее 80% всех девочек-подростков получают препарат железа и фолиевой кислоты | МЗ, МОН |  |
|  |  | 3.5.6. Обеспечение препаратами цинка детей с диареей для профилактики истощения | Ежегодно с 2020 года | К 2023 году не менее 80% детей с диареей получают препарат цинка | МЗ |  |
|  |  | 3.5.7. Внедрение рекомендаций ВОЗ/ЮНИСЕФ по ведению детей с умеренным нарушением питания на уровне сообществ | С 2019 года | Не менее 50% ЖДВ и их супруги информированы о ведении детей с умеренным нарушением питания на уровне сообществ | МЗ |  |
|  |  | 3.5.8. Распространение БДОМиР на первичный уровень оказания медицинской помощи (ЦСМ/ФАП) | 2019-2023 годы | К 2023 году: - не менее 50% детей до 2-х летнего возраста обслуживаются в ЦСМ со званием БДОМиР; - не менее 70% детей до 6-ти месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании; - не менее 50% детей до 2-х летнего возраста продолжают получать грудное вскармливание | МЗ, ЮНИСЕФ (по согласованию), ВОЗ ООН (по согласованию) |  |
|  |  | 3.5.9. Сертификация и ресертификация родильных домов на звание БДОМиР | Ежегодно | К 2023 году не менее 70% детей рождаются в родильных домах со званием БДОМиР | МЗ |  |
|  |  | 3.5.10. Проведение биологического мониторинга йододефицитных заболеваний среди детей и беременных женщин | IV кв. 2019 года | Отчет о распространенности йододефицитных заболеваний среди детей и беременных женщин с рекомендациями | МЗ, ЮНИСЕФ (по согласованию) |  |
|  |  | 3.5.11. Оценка распространенности нарушений питания среди детей и женщин детородного возраста (далее - ЖДВ) (выборочное исследование) | III кв. 2019 года III кв. 2022 года | Отчет о распространенности нарушений питания среди детей и ЖДВ (базовое и контрольное исследование) | МЗ, НСК (по согласованию), ЮНИСЕФ (по согласованию) |  |
| 15 | 3.6. Профилактика инфекционных (отравления, паразитарные заболевания) и неинфекционных заболеваний (НИЗ), связанных с питанием: избыточный вес и ожирение, сахарный диабет 2-го типа, болезни сердца и сосудов | 3.6.1. Реализация мер по ограничению употребления населением нездоровой еды, с содержанием избыточного количества сахара, соли, создание эпидемиологического надзора, управление инфекционными и паразитарными заболеваниями, по обеспечению чистой водой, продвижению санитарии и гигиены и др. | IV кв. 2023 года | Сокращено число отравлений, паразитарных заболеваний и неинфекционных заболеваний, связанных с питанием, водой, санитарией и гигиеной | МЗ |  |
|  |  | 3.6.2. Восстановление/улучшение инфраструктуры питьевой воды в 390 населенных пунктах | IV кв. 2020 года | Жители в 390 населенных пунктов получили доступ к безопасной питьевой воде | ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию), партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 16 | 3.7. Создание регистра дефектов нервной трубки | 3.7.1. Доработка и внедрение программного обеспечения для сбора данных о распространенности дефектов нервной трубки (ДНТ) | 2019-2020 годы | Регистр нервной трубки позволит вести качественный учет данных дефектов нервной трубки. Доработано и утверждено приказом МЗ программное обеспечение для регистра дефектов нервной трубки (ВПР) | МЗ, ЮНИСЕФ (по согласованию) |  |
|  |  | 3.7.2. Сбор, анализ и распространение данных, полученных из регистра ДНТ и ВПР | 2020-2023 годы | Подготовлен отчет | МЗ |  |
| Приоритет 3. Усиление кадрового потенциала и формирование у населения устойчивого спроса на здоровые продукты питания |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3.8. Усиление кадрового потенциала по вопросам питания и продовольственной безопасности | 3.8.1. Организация курсов повышения квалификации для преподавателей высших профессиональных образований, средних профессиональных образований, начальных профессиональных образований и общеобразовательных организаций, по вопросам организации питания и продовольственной безопасности | IV кв. 2019 года | Повышен уровень подготовки кадров по вопросам питания и продовольственной безопасности; - организована кафедра/курсы повышения квалификации для преподавателей вузов, сузов и общеобразовательных школ, воспитателей детских садиков по вопросам питания и продовольственной безопасности; - утверждено руководство для тренера; - утверждена учебная программа для преподавателей вузов, сузов, общеобразовательных школ, детских садов по вопросам питания; - утверждена учебная программа продовольственной безопасности | МЗ, МОН, ЮНИСЕФ (по согласованию), ГАУПБиП (по согласованию) |  |
|  |  | 3.8.2. Разработка дистанционного обучения вопросам питания и продовольственной безопасности | I кв. 2020 года | Модуль для дистанционного обучения | МЗ, МОН |  |
|  |  | 3.8.3. Разработка и внедрение программного обеспечения дистанционного обучения вопросам питания и продовольственной безопасности с выдачей электронного сертификата | III кв. 2020 года | Программное обеспечение дистанционного обучения. Число выданных электронных сертификатов | МЗ, МОН |  |
|  |  | 3.8.4. Разработка и утверждение информационных сообщений для детей школьного, дошкольного возраста по вопросам питания | IV кв. 2019 года | Используются информационные сообщения | МЗ, МОН |  |
| 18 | 3.9. Активное вовлечение населения в решение вопросов здорового питания и информирование населения о диверсификации рациона питания, адекватной практики кормления детей, фортифицированной муке и соли | 3.9.1. Привлечение людей к продвижению политики по питанию и продовольственной безопасности и питания | 2019-2023 годы | Население участвует в продвижении политики по продовольственной безопасности и питания, что будет способствовать выделению средств/привлечения инвестиций, принятию законов, созданию и реализации региональных планов и т.д. | МЗ, МОН, МТСР, ГАУПБиП (по согласованию) |  |
|  |  | 3.9.2. Информирование целевой группы о грудном вскармливании, обогащении и диверсификации домашней пищи, о последствиях | 2019-2023 годы | Не менее 80% среди опрошенных знают о диверсификации домашней пищи, важности грудного вскармливания | МЗ, СМИ, FSDS (по согласованию) |  |
| Направление 4: Повышение безопасности продуктов питания |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание системы обеспечения безопасности продуктов питания на всех этапах пищевой цепи направленной на исключение допустимого риска для жизни здоровья человека |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Обеспечение пищевой безопасности на всех этапах продовольственной производственно-сбытовой цепи |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 4.1. Совершенствование системы управления пищевой безопасностью | 4.1.1. Разработка и принятие Положения о межведомственной координации и взаимодействии между государственными органами с целью обеспечения безопасности продуктов питания | IV кв. 2019 года | Улучшена межведомственная координация и взаимодействие между государственными органами | МСХППМ, МЗ, Совет по ПБиП, ГИВФБ, МЭ |  |
|  |  | 4.1.2. Продвижение Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении пищевой безопасности в Кыргызской Республике" | IV кв. 2019 года | Принят Закон Кыргызской Республики "Об обеспечении пищевой безопасности в Кыргызской Республике" | МЗ |  |
| 20 | 4.2. Улучшение инфраструктуры контроля за безопасностью продуктов питания по всей производственно-сбытовой цепи (от поля до тарелки) | 4.2.1. Создание системы мониторинга пищевой продукции, подлежащей государственному ветеринарно-санитарному контролю и надзору, за перемещением (транспортировкой) животных, продукции и сырья животного происхождения | IV кв. 2019 года | Разработано и принято: - Положение о мониторинге пищевой продукции, подлежащей государственному ветеринарно-санитарному контролю; - Положение по контролю и надзору, за перемещением (транспортировкой) животных, продукции и сырья животного происхождения | МСХППМ, ГИВФБ |  |
|  |  | 4.2.2. Создание нормативной основы для изъятия и утилизации пищевой продукции несоответствующей требованиям технических регламентов | IV кв. 2019 года | Разработано и принято Положение по утилизации продукции выявленной и признанной несоответствующей | ГИВФБ, МЗ |  |
|  |  | 4.2.3. Создание системы эффективного управления очагами распространения вредных, особо опасных вредных организмов и карантинных объектов, особо опасных заразных болезней животных, скотомогильников и ям Беккереля | III кв. 2023 года | Разработано и внедрено электронное картирование: - очагов распространения вредных, особо опасных вредных организмов и карантинных объектов; - особо опасных заразных болезней животных, скотомогильников и ям Беккереля; - разработана инструкция по внедрению электронного картирования | ГИФВБ, МСХППМ, ПППКР в областях |  |
|  |  | 4.2.4. Разработка механизма, предусматривающего субсидирование затрат СХТП на приобретение пестицидов и биопрепаратов (биоагентов) для борьбы с вредными и особо опасными вредными организмами, локализации и ликвидации карантинных объектов | II кв. 2022 года | Разработан и принят Закон Кыргызской Республики о субсидировании затрат СХТП на приобретение пестицидов и биопрепаратов (биоагентов) для борьбы с вредными и особо опасными вредными организмами, локализации и ликвидации карантинных объектов | МСХППМ |  |
|  |  | 4.2.5. Обеспечение безопасности при выращивании сельскохозяйственных культур | IV кв. 2019 года | Разработаны и утверждены Постановлением Правительства Кыргызской Республики Правила применения надлежащей сельскохозяйственной практики | МСХППМ, ГИВФБ |  |
|  |  | 4.2.6. Улучшение анализа фитосанитарного риска | III кв. 2020 года | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты по анализу фитосанитарного риска | МСХППМ, ГИФВБ |  |
|  |  | 4.2.7. Модернизация и аккредитация лабораторий Департамента химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики | IV кв. 2021 года | Модернизированы и аккредитованы в соответствии с международными стандартами: - Центральная специализированная контрольно-токсикологическая (ЦСКТЛ) (г.Бишкек); - Ошская специализированная контрольно-токсикологическая лаборатория (Ошской КТЛ) | МСХППМ, МЭ, МФ |  |
|  |  | 4.2.8. Создание условий для экспресс-анализа при экстренных случаях | III кв. 2020 года | Приобретены 2 мобильных передвижных лаборатории для ДПЗиГСЭН с целью проведения экспресс-анализов | МЗ, партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 21 | 4.3. Защита рынка от фальсифицированных продуктов питания | 4.3.1. Изучение и внесение изменений в нормативные правовые акты по контролю за фальсифицированными продуктами питания | IV кв. 2022 года | Принят нормативный правовой акт о контроле (надзоре) за обращением пищевой продукции на территории Кыргызской Республики | МЭ, МЗ, МСХППМ, ГААР |  |
|  |  | 4.3.2. Внести изменения в Закон Кыргызской Республики о защите прав потребителей о нарушениях, в части повышения ответственности при производстве, реализации, транспортировке, фальсифицированной продукции | II кв. 2021 года | Внесены изменения в Закон о защите прав потребителей о нарушениях, в части повышения ответственности при производстве, реализации, транспортировке, фальсифицированной продукции | МЭ, МЗ, МСХППМ ГААР |  |
| Приоритет 2. Информирование всех участников производственно-сбытовой цепи и населения, развитие образования/обучения и науки по вопросам пищевой безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 4.4. Подготовка квалифицированных специалистов, приоритетное развитие научных исследований в области технологии пищевых продуктов, пищевой безопасности | 4.4.1. Подготовка квалифицированных специалистов со средним и высшим профессиональным образованием, владеющих новыми знаниями и инновационными технологиями в области производства, хранения и сбыта продовольствия, обеспечения безопасности пищевых продуктов, основанных на требованиях "Кодекс Алиментариус", общих принципах гигиены пищевых продуктов | 2019-2023 годы | Увеличится число квалифицированных специалистов по хранению и сбыту продовольствия, обеспечения безопасности пищевых продуктов. Введены в учебные программы и планы дисциплины по безопасности пищевых продуктов в вузах, средне специальных образовательных учреждениях, школах. Совершенствованы учебные планы вузов, средне специальных образовательных учреждениях специальностей по направлениям: - управление качеством; - технология заготовки и переработки с/х продуктов; - технология продуктов питания; - технология продуктов общественного питания; - ресторанное дело и сервис; - туризм; - товароведение и экспертиза товаров; - торговое дело и коммерция; - агрономия; - ветеринария; - зоотехния путем введения в учебные программы тематики по части анализа риска, отслеживания, проведения проверок на основе риска, организации системы раннего предупреждения и т.д. В школах - путем включения в учебные программы тематики, охватывающие компоненты безопасности пищевых продуктов в виде классных часов | МСХППМ, ГИВФБ, МОН |  |
|  |  | 4.4.2. Проведение научных исследований в области разработки технологий производства, направленных на повышение качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, осуществляют по заказу Государственных структур | 2019-2023 годы | Выработка конкретных предложений по повышению качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также разработка соответствующих нормативных правовых актов и инструктивно-оперативных документов | МОН, МСХППМ, ГИВФБ |  |
|  |  | 4.4.3. Организация прямого внедрения в производство результатов исследований и трансферта технологий повышающих качество продуктов питания | 2019-2023 гг. | Акты о внедрении в производство и отчеты о результатах исследований, публикации в журналах РИНЦ, Web of Science, Scopus | МОН, МСХППМ |  |
|  |  | 4.4.4. Организация исследования качества и безопасности продовольственных товаров и системный мониторинг с привлечением профильных вузов (КЭУ им.М.Рыскулбекова, КГТУ им.И.Раззакова, КНАУ им.К.И.Скрябина) | 2019-2023 годы | Подготовлены отчеты о проведенных исследованиях и мониторингу качества и безопасности продовольственных товаров | МОН, МСХППМ, ГИВФБ |  |
| 23 | 4.5. Совершенствование системы информирования | 4.5.1. Усиление работы по информированию производителей, руководителей предприятий общественного питания и других потребителей по стандартам пищевой безопасности (ХАССП, GLOBALGAP, IFC, BRC, FSSC и др.) | IV кв. 2022 года | Определена потребность в обучении и проведении тренингов; - составлена программа обучения, график обучения и повышения квалификации; - проведены тренинги | МСХППМ, МЗ, МЭ, ГИВФБ, СМИ |  |
|  |  | 4.5.2. Оказание содействия во внедрении международных стандартов, ХАССП, включая онлайн курсы |  | Разработаны требования к консультантам; - составлен реестр сертифицированных национальных консультантов; - проведены консультации, обучение, тренинги, семинары со стороны подготовленных консультантов и соответствующих государственных органов, при содействии доноров; - созданы онлайн курсы | МСХППМ, МЗ, МЭ, ГИВФБ |  |
|  |  | 4.5.3. Улучшение осведомленности всех заинтересованных сторон по вопросам безопасности/прослеживаемости пищевых продуктов | Ежеквартально с III кв. 2019 года | Разработаны и распространены информационные материалы (листовки, брошюры) по вопросам прослеживаемости через социальные сети, мероприятия (конкурсы, дебаты и др.) | МСХППМ, МЗ, МЭ, ГИВФБ |  |
|  |  | 4.5.4. Проведение информирования населения по вопросам: - о возможных загрязнителях, безопасности продуктов питания и мерах их предотвращения; - о безопасных технологиях переработки продуктов питания в домохозяйствах (консервация, замораживание) и рисках, связанных с неправильной технологией хранения, консервирования (отравления, ботулизм и др.) | 2019-2023 гг. | Население страны информировано о загрязнителях, безопасности продуктов питания и мерах их предотвращения; - проведены информационные мероприятия; - организован цикл передач по телевидению и радио; - проведены открытые уроки для школьников; - проведена демонстрация простых решений для безопасной переработки и хранения с/х продуктов питания в домохозяйствах | МСХППМ, МЗ, МЭ, ГИВФБ, СМИ, ГААР, партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| Направление 5: Формирование эффективной системы управления продовольственной безопасности, мониторинга и оценки программы продовольственной безопасности и питания |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 5.1. Совершенствование нормативной правовой базы продовольственной безопасности и питания (далее - ПБиП) Кыргызской Республики | 5.1.1. Анализ действующих нормативных правовых актов Кыргызской Республики и функций органов власти, бизнес-сообщества, гражданского общества на национальном и региональном уровне, включая обзор источников финансирования в сфере продовольственной безопасности и питания Кыргызской Республики | IV кв. 2019 года | Разработаны рекомендации по: - внесению изменений в нормативные правовые акты по ПБиП; - повышению роли и обязанностей государственных органов, бизнес-сообщества, гражданского общества, других заинтересованных сторон по ПБиП | МСХППМ, МЗ, FSDS (по согласованию) |  |
|  |  | 5.1.2. Внесение изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О продовольственной безопасности и питании" | II кв. 2020 года | Улучшена система управления ПБ, повышена ответственность государственных органов и ОМСУ за решение задач по обеспечению продовольственной безопасности и улучшению питания | Совет по ПБиП, МСХППМ, МЗ, МТСР, партнеры по развитию (по согласованию), гражданское общество (по согласованию) |  |
|  |  | 5.1.3. Разработка рекомендаций по реализации права граждан Кыргызской Республики на полноценное питание и внесение соответствующих дополнений в нормативные правовые акты с учетом пола, возраста, социального статуса | I кв. 2020 года | Подготовлена сравнительная таблица по анализу нормативного правового акта. Рекомендации по реализации права на питание внесены в нормативные правовые акты | Совет по ПБиП, ВОЗ ООН (по согласованию), ФАО ООН (по согласованию), ЮНИСЕФ (по согласованию), ГАУПБиП (по согласованию) |  |
|  |  | 5.1.4. Внесение изменений в Положение о мониторинге и индикаторах продовольственной безопасности Кыргызской Республики | II кв. 2020 года | Повышена эффективность системы мониторинга и оценки ПБиП, которая оперативно и достоверно отражает текущее состояние и позволяет принимать своевременные решения по обеспечению продовольственной безопасности и качественного питания | МСХППМ, МЗ, МЭ, НСК, Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 5.1.5. Разработка рекомендаций по изменению нормативных актов, регламентирующих деятельность государственных органов власти и органов местного самоуправления для усиления роли и ответственности в обеспечении ПБиП | II-III кв. 2020 года | Повышена ответственность государственных органов власти и органы местного самоуправления в обеспечении ПБиП | Совет по ПБиП, МСХППМ, ГИВФБ, МЗ, МТСР, партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  | 5.2. Улучшение действий по реализации программы продовольственной безопасности и питания на национальном и региональном уровне | 5.2.1. Мониторинг, оценка текущей ситуации и потенциальных рисков в реализации программы ПБиП | Ежеквартально | Результаты мониторинга и оценки рисков при реализации Программы ПБиП за период используются всеми органами власти и другими заинтересованными сторонами | МСХППМ, ГИВФБ, МЗ, НСК (по согласованию) |  |
|  |  | 5.2.2. Вовлечение в реализацию и мониторинг программы ПБиП представителей региональных органов власти, бизнес-сообщества, гражданского общества, включая НПО, представляющие интересы различных групп женщин, партнеров по развитию в регионах | 2019-2023 годы | Разработаны и реализованы региональные планы действий по реализации программы ПБиП с использованием различных инструментов взаимодействия всех заинтересованных сторон в регионе, включая создание региональной многосекторальной платформы, ежегодным обсуждением текущей ситуации по ПБиП с вовлечением наиболее уязвимых слоев населения | МСХППМ, МЗ, ГИВФБ, МТСР, ПППКР в областях, партнеры по развитию (по согласованию), бизнес-сообщество (по согласованию), гражданское общество (по согласованию) |  |
|  |  | 5.2.3. Повышение потенциала региональных органов власти, органы местного самоуправления, гражданского общества и бизнес-ассоциаций на местном уровне по обеспечению продовольственной безопасности и улучшению питания | II кв. 2019 г. | Разработаны учебные материалы и проведено обучение сотрудников органов власти, представителей гражданского общества и бизнес-ассоциаций в пилотных регионах (Нарынская, Иссык-Кульская области), учебные материалы представлены для широкого использования | МСХППМ, МЗ, ГИВФБ, ГАУПБиП (по согласованию) |  |
|  |  | 5.2.4. Координация и интеграция деятельности государственных органов со всеми заинтересованными сторонами, осуществляющими деятельность в сфере ПБиП в Кыргызской Республике | Регулярно | Улучшена координация и интеграция деятельности между всеми заинтересованными сторонами с использованием различных инструментов, включая расширение многосекторальной платформы РМП, ежегодный обзор текущей ситуации по ПБиП с вовлечением всех заинтересованных сторон | Совет по ПБиП, МСХППМ, МЗ, ГИВФБ, партнеры по развитию (по согласованию), гражданское общество (по согласованию) |  |
|  |  | 5.2.5. Широкое информирование населения по вопросам ПБиП | Регулярно | Подготовлены информационные материалы по вопросам ПБиП для СМИ на национальном и региональном уровне | МСХППМ, МЗ, ГИВФБ, МТСР, ППКР в областях, партнеры по развитию (по согласованию) |  |

(*) Примечание ИЦ "Токтом": Текст в оригинале отсутствует.

Приложение 3

МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы продовольственной безопасности и питания в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы

| № | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый год | Промежуточные индикаторы (годовые) |  |  |  |  | Конечные индикаторы или целевые показатели | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| Направление 1: Улучшение наличия продовольствия для внутреннего потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс роста валового объема продукции сельского хозяйства на душу населения | % | 103,5 | Не менее 103,0 | Не менее 103,0 | Не менее 103,0 | Не менее 103,0 | Не менее 103,0 | Не менее 103,0 | МСХППМ |
| 2 | Продовольственная независимость по отдельному базовому продукту продовольственной безопасности (далее - ПБ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлеб и хлебопродукты | % | 60,7 | 60,0 | 59,5 | 59,0 | 58,5 | 58 | 58 | МСХППМ |
|  | Плоды и ягоды | % | 35,9 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 29,0 | 27,0 | МСХППМ |
|  | Сахар | % | 28,4 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | МСХППМ |
|  | Масло растительное | % | 71,7 | 71,0 | 69,0 | 67,0 | 65,0 | 3,0 | 63,0 | МСХППМ |
|  | Другие базовые продукты ПБ | % | Ниже 20% | Ниже 20% | Ниже 20% | Ниже 20% | Ниже 20% | Ниже 20% | Ниже 20% | МСХППМ |
| 3 | Достаточность производства базовых продуктов ПБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мясо и мясопродукты | % | 62,0 | 63 | 66,5 | 68 | 70 | 72 | 72 | МСХППМ |
|  | Плоды и ягоды | % | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 38,0 | 38,0 | 40,0 | 40,0 | МСХППМ |
|  | Яйца | % | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 51,0 | 52,0 | 54,0 | 54,0 | МСХППМ |
|  | Сахар | % | 64,0 | 86,0 | 87,0 | 90,0 | 94,0 | 100 | 100 | МСХППМ |
|  | Масло растительное | % | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 28,0 | МСХППМ |
|  | Другие базовые продукты ПБ | % | Выше 100% | Выше 100% | Выше 100% | Выше 100% | Выше 100% | Выше 100% | Выше 100% | МСХППМ |
| 5 | Увеличение объема производства пшеницы за счет сортообновления | тыс. тонн |  | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 239 за период | МСХППМ |
| 6 | Ввод новых орошаемых земель | тыс. га | 1023 | 0,430 | 3,125 | 4,550 | 6,050 | 8,180 | 1031,18 | МСХППМ |
| 7 | Улучшение мелиоративного состояния земель | тыс. га | 87,0 | 11,3 | 14,4 | 17,5 | 19,0 | 22,3 | 64,7 | МСХППМ |
| 8 | Достаточность запасов зерна в государственном материальном резерве | % | Не ниже предельного порогового значения | Не ниже предельного порогового значения | Не ниже предельного порогового значения | Не ниже предельного порогового значения | Не ниже предельного порогового значения | Не ниже предельного порогового значения | Не ниже предельного порогового значения | ФГМР |
| Направление 2: Обеспечение доступности продовольствия для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Суточная энергетическая ценность рациона для населения I квинтиля | ккал | 1866 | 1944 | 1984 | 2023 | 2062 | 2101 | 2101 | НСК |
|  | Детей в возрасте 1-3 года | ккал | 1286 | 1311 | 1337 | 1363 | 1600 | 1661 | 1661 |  |
| 9 | Расходы на питание в общих потребительских расходах | % | 43 | 42,5 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | НСК |
| 10 | Средний уровень достаточности потребления по базовых продуктам ПБ |  | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | НСК |
| 11 | Охват школьным питанием | кол. школ | 1146 | 1371 | 1537 | 1702 | 1867 | 2032 | Не менее 2032 | МОН |
| Направление 3: Улучшение статуса питания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Заболеваемость анемией среди женщин репродуктивного возраста/беременных женщин | % | 35 | 29 | 26 | 23 | 21 | 18 | 18% | МЗ |
| 13 | Показатель низкого веса при рождении | % | 5,9 | 5,3 | 5 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | Не выше 4,4 | МЗ |
| 14 | Уровень исключительно грудного вскармливания младенцев до достижения возраста 6 месяцев | % | 41 | 54 | 60 | 65 | 70 | 70 | Не ниже 70 | МЗ |
|  | м. | % | 40,5 | 40,5 | 60,5 | 65,5 | 70,5 | 70 | 70 < |  |
|  | д. | % | 41,8 | 41,8 | 61,8 | 66,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 < |  |
| 15 | Распространенность низкорослости среди детей в возрасте 6-59 мес. | % | 13 | 13,0 | 10 | 9,8 | 9 | 9 | Не выше 9 | МЗ |
|  | м. | % | 13,8 | 13,8 | 11,4 | 10,6 | 9,8 | 9,8 | < 9,8 |  |
|  | д. | % | 12 | 12,0 | 9,6 | 8,8 | 8 | 8,0 | < 8,0 |  |
| 16 | Распространенность анемии среди детей 6-59 мес. | % | 43 | 35 | 31 | 27 | 23 | 20 | 20 | МЗ |
|  | м. | % | 42,2 | 34,2 | 30,2 | 26,2 | 22,2 | 18,2 | < 18,2 |  |
|  | д. | % | 43 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19,0 | < 19,0 |  |
| Направление 4: Повышение безопасности продуктов питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Соответствие качества, калорийности и безопасности пищевых продуктов нормативным требованиям. Предельное (пороговое) значение критерия определяется требованиями соответствующих нормативов | Нормативы по качеству |  | Не ниже нормативов по качеству | Не ниже нормативов по качеству | Не ниже нормативов по качеству | Не ниже нормативов по качеству | Не ниже нормативов по качеству | Не ниже нормативов по качеству | МЭ, МЗ, МСХППМ |
| 18 | Информированность производителей сельхозпродукции, пищевой продукции, предприятий общественного питания и торговых предприятия по стандартам пищевой безопасности (ХАССП, GLOBALGAP, IFC, BRC, FSSC и др.) | % | Не установлен | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | Не менее 100% | МЗ, МСХППМ, ГИВФБ |
| 19 | Оснащенность лабораторной базой, соответствующей международным требованиям | % | Не установлен | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100% | МСХППМ, МЗ, ГИВФБ |
| 20 | Число производителей внедривших ХАССП | % | Не установлен | 5 | 20 | 50 | 70 | 100 | Не менее 100% производителей | МЭ, МЗ, МСХППМ, ГИВФБ |
| 21 | Информированность населения о возможных загрязнителях продуктов питания, безопасности продуктов питания и мерах предотвращения загрязнения | % | Не установлен | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Не менее 50% населения КР | МСХППМ, МЗ, МЭ, ГИВФБ, СМИ, НКО |

Приложение 4

БЮДЖЕТ
 Плана мероприятий Программы продовольственной безопасности и питания в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы

тыс. сом

| Задачи | Сроки | Потребность |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  | Финансовый разрыв |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | ГБ |  | ПГИ и гранты | Другие источники |  | ГБ |  | ПГИ и гранты | Другие источники |  | ГБ |  | ПГИ и гранты | Другие источники |
|  |  |  | РБ | МБ |  |  |  | РБ | МБ |  |  |  | РБ | МБ |  |  |
| Итого по Плану мероприятий | 2019 | 3139482,5 | 453354,7 | 0,0* | 2595765,0 | 90362,8 | 3126947,1 | 453354,7 | 0,0* | 2595765,0 | 77827,4 | -12535,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12535,4 |
|  | 2020 | 4119495,9 | 451047,1 | 0,0* | 3446293,5 | 222155,3 | 4068414,9 | 451047,1 | 0,0* | 3446293,5 | 171074,3 | -51081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -51081,0 |
|  | 2021 | 3717886,9 | 446412,8 | 0,0* | 3028171,5 | 243302,7 | 3611296,3 | 446412,8 | 0,0* | 3028171,5 | 136712,0 | -106590,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -106590,6 |
|  | 2022 | 811464,5 | 442591,4 | 0,0* | 0,0 | 368873,1 | 583242,5 | 442591,4 | 0,0* | 0,0 | 140651,1 | -228222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -228222,0 |
|  | 2023 | 779205,3 | 442206,0 | 0,0* | 0,0 | 336999,2 | 549984,6 | 442206,0 | 0,0* | 0,0 | 107778,6 | -229220,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -229220,6 |
|  | Всего | 12567535,1 | 2235612,0 | 0,0* | 9070230,0 | 1261693,1 | 11939885,4 | 2235612,0 | 0,0* | 9070230,0 | 634043,4 | -627649,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -627649,7 |
| Направление 1: Улучшение наличия продовольствия для потребления населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Стимулирование и поддержка отечественного сельскохозяйственного производства базовых продуктов питания | 2019 | 991576,3 | 4128,5 | 0,0* | 985522,8 | 1925,0 | 989651,3 | 4128,5 | 0,0* | 985522,8 | 0,0 | -1925,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1925,0 |
|  | 2020 | 1872176,3 | 2904,1 | 0,0* | 1869272,2 | 0,0 | 1872176,3 | 2904,1 | 0,0* | 1869272,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2021 | 1707197,7 | 1936,4 | 0,0* | 1705261,2 | 0,0 | 1707197,7 | 1936,4 | 0,0* | 1705261,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2022 | 1936,4 | 1936,4 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 1936,4 | 1936,4 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2023 | 1936,4 | 1936,4 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 1936,4 | 1936,4 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приоритет 2. Улучшение управления государственными резервами продуктов питания, повышение устойчивости внутреннего рынка продуктов питания | 2019 | 1152?6 | 932,6 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 932,6 | 932,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -220,0 |
|  | 2020 | 336,0 | 33630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,0 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2021 | 336,0 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,0 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2022 | 336,0 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,0 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2023 | 336,0 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,0 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по направлению I. Увеличение продовольствия для внутреннего потребления | 2019 | 992729,0 | 5061,1 | 0,0* | 985522,8 | 2145,0 | 990584,0 | 5061,1 | 0,0* | 985522,8 | 0,0 | -2145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2145,0 |
|  | 2020 | 1872512,2 | 3240,0 | 0,0* | 1869272,2 | 0,0 | 1872512,2 | 3240,0 | 0,0* | 1869272,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2021 | 1707533,7 | 2272,4 | 0,0* | 1705261,2 | 0,0 | 1707533,7 | 2272,4 | 0,0* | 1705261,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2022 | 2272,4 | 2272,4 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 2272,4 | 2272,4 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2023 | 2272,4 | 2272,4 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 2272,4 | 2272,4 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 4577319,7 | 15118,4 | 0,0* | 4560056,3 | 2145,0 | 4575174,7 | 15118,4 | 0,0* | 4560056,3 | 0,0 | -2145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2145,0 |
| Направление 2: Обеспечение доступности продовольствия для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1 Улучшение доступности продовольствия для населения с фокусом на социально-уязвимые слои | 2019 | 484744,7 | 437817,5 | 0,0* | 0,0 | 46927,3 | 484744,7 | 437817,5 | 0,0* | 0,0 | 46927,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2020 | 484962,3 | 440759,9 | 0,0* | 0,0 | 44202,4 | 483359,9 | 440759,9 | 0,0* | 0,0 | 42600,0 | -1602,4 | 0,0 | 0,0 |  | -1602,4 |
|  | 2021 | 468066,9 | 437466,9 | 0,0* | 0,0 | 30600,0 | 466716,9 | 437466,9 | 0,0* | 0,0 | 29250,0 | -1350,0 | 0,0 | 0,0 |  | -1350,0 |
|  | 2022 | 465511,5 | 436261,5 | 0,0* | 0,0 | 29250,0 | 465511,5 | 436261,5 | 0,0* | 0,0 | 29250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2023 | 435658,1 | 435658,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435658,1 | 435658,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Приоритет 2. Формирование системы по обеспечению продовольственной помощи населению в условиях продовольственных шоков | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2020 | 2317,4 | 1191,2 | 0,0 | 0,0 | 1126,2 | 1191,2 | 1191,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1126,2 | 0,0 | 0,0 |  | -1126,2 |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего по направлению II. Обеспечение доступности продовольствия для населения | 2019 | 484744,7 | 437817,5 | 0,0* | 0,0 | 46927,3 | 484744,7 | 437817,5 | 0,0* | 0,0 | 46927,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2020 | 487279,7 | 441951,2 | 0,0* | 0,0 | 45328,6 | 484551,2 | 441951,2 | 0,0* | 0,0 | 42600,0 | 2728,6 | 0,0 | 0,0 |  | -2728,6 |
|  | 2021 | 468066,9 | 437466,9 | 0,0* | 0,0 | 30600,0 | 466716,9 | 437466,9 | 0,0* | 0,0 | 29250,0 | -1350,0 | 0,0 | 0,0 |  | -1350,0 |
|  | 2022 | 465511,5 | 436261,5 | 0,0* | 0,0 | 29250,0 | 465511,5 | 436261,5 | 0,0* | 0,0 | 29250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2023 | 435658,1 | 435658,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435658,1 | 435658,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Всего | 2341260,9 | 2189155,1 | 0,0* | 0,0 | 152105,8 | 2337182,3 | 2189155,1 | 0,0* | 0,0 | 148027,3 | -4078,6 | 0,0 | 0,0 |  | -4078,6 |
| Направление 3: Улучшение статуса питания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Расширение и поддержка благоприятных политических условий для улучшения питания | 2019 | 13000,2 | 2142,7 | 0,0 | 0,0 | 10857,5 | 12546,2 | 2142,7 | 0,0 | 0,0 | 10403,6 | -453,9 | 0,0 | 0,0 |  | -453,9 |
|  | 2020 | 11934,6 | 1830,2 | 0,0 | 0,0 | 10104,4 | 11714,6 | 1830,2 | 0,0 | 0,0 | 9884,4 | -220,0 | 0,0 | 0,0 |  | -220,0 |
|  | 2021 | 3866,2 | 1659,1 | 0,0 | 0,0 | 2207,1 | 3446,4 | 1659,1 | 0,0 | 0,0 | 1787,3 | -419,8 | 0,0 | 0,0 |  | -419,8 |
|  | 2022 | 1061,5 | 365,6 | 0,0 | 0,0 | 695,8 | 365,6 | 365,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -695,8 | 0,0 | 0,0 |  | -695,8 |
|  | 2023 | 1061,5 | 365,6 | 0,0 | 0,0 | 695,8 | 365,6 | 365,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -695,8 | 0,0 | 0,0 |  | -695,8 |
| Приоритет 2. Повышение качества и охвата специфическими мерами по питанию | 2019 | 1630077,7 | 1288,6 | 0,0 | 1606991,8 | 21797,4 | 1624471,9 | 1288,6 | 0,0 | 1606991,8 | 16191,6 | -5605,8 | 0,0 | 0,0 |  | -5605,8 |
|  | 2020 | 1723385,0 | 1089,5 | 0,0 | 1577021,3 | 145274,2 | 1693454,6 | 1089,5 | 0,0 | 1577021,3 | 115343,8 | -29930,4 | 0,0 | 0,0 |  | -29930,4 |
|  | 2021 | 1501358,6 | 1040,4 | 0,0 | 1322910,2 | 177408,0 | 1429625,4 | 1040,4 | 0,0 | 1322910,2 | 105674,8 | -71733,2 | 0,0 | 0,0 |  | -71733,2 |
|  | 2022 | 339071,6 | 1360,9 | 0,0 | 0,0 | 337710,8 | 112762,0 | 1360,9 | 0,0 | 0,0 | 111401,1 | -226309,6 | 0,0 | 0,0 |  | -226309,6 |
|  | 2023 | 336002,5 | 1040,4 | 0,0 | 0,0 | 334962,1 | 108819,0 | 1040,4 | 0,0 | 0,0 | 107778,6 | -227183,5 | 0,0 | 0,0 |  | -227183,5 |
| Приоритет 3. Усиление кадрового потенциала и формирование у населения устойчивого спроса на здоровые продукты питания | 2019 | 3203,2 | 1472,2 | 0,0 | 0,0 | 1731,1 | 1610,2 | 1472,2 | 0,0 | 0,0 | 138,0 | -1593,1 | 0,0 | 0,0 |  | -1593,1 |
|  | 2020 | 1953,7 | 401,2 | 0,0 | 0,0 | 1552,5 | 401,2 | 401,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1552,5 | 0,0 | 0,0 |  | -1552,5 |
|  | 2021 | 190,4 | 190,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,4 | 190,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2022 | 190,4 | 190,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,4 | 190,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2023 | 190,4 | 190,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,4 | 190,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего по направлению III. Улучшение статуса питания населения | 2019 | 1646281,1 | 4903,4 | 0,0 | 1606991,8 | 34385,9 | 1638628,3 | 4903,4 | 0,0 | 1606991,8 | 26733,1 | -7652,8 | 0,0 | 0,0 |  | -7652,8 |
|  | 2020 | 1737273,3 | 3320,9 | 0,0 | 1577021,3 | 156931,1 | 1705570,4 | 3320,9 | 0,0 | 1577021,3 | 125228,2 | -31702,9 | 0,0 | 0,0 |  | -31702,9 |
|  | 2021 | 1505415,2 | 2889,9 | 0,0 | 1322910,2 | 179615,1 | 1433262,2 | 2889,9 | 0,0 | 1322910,2 | 107462,0 | -72153,0 | 0,0 | 0,0 |  | -72153,0 |
|  | 2022 | 340323,5 | 1916,9 | 0,0 | 0,0 | 338406,6 | 113318,0 | 1916,9 | 0,0 | 0,0 | 111401,1 | -227005,5 | 0,0 | 0,0 |  | -227005,5 |
|  | 2023 | 337254,3 | 1596,4 | 0,0 | 0,0 | 335657,9 | 109375,0 | 1596,4 | 0,0 | 0,0 | 107778,6 | -227879,3 | 0,0 | 0,0 |  | -227879,3 |
|  | Всего | 5566547,4 | 14627,5 | 0,0 | 4506923,3 | 1044996,7 | 5000153,8 | 14627,5 | 0,0 | 4506923,3 | 478603,1 | -566393,6 | 0,0 | 0,0 |  | -566393,6 |
| Направление 4: Повышение безопасности продуктов питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Обеспечение пищевой безопасности на всех этапах производственно-сбытовой цепи | 2019 | 2470,1 | 1762,5 | 0,0 | 0,0 | 707,6 | 1762,5 | 1762,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -707,6 | 0,0 | 0,0 |  | -707,6 |
|  | 2020 | 15402,7 | 375,1 | 0,0 | 0,0 | 15027,6 | 375,1 | 375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15027,6 | 0,0 | 0,0 |  | -15027,6 |
|  | 2021 | 34221,5 | 2035,2 | 0,0 | 0,0 | 32186,3 | 2035,2 | 2035,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32186,3 | 0,0 | 0,0 |  | -32186,3 |
|  | 2022 | 549,8 | 392,2 | 0,0 | 0,0 | 157,6 | 392,2 | 392,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -157,6 | 0,0 | 0,0 |  | -157,6 |
|  | 2023 | 1370,8 | 930,8 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 930,8 | 930,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -440,0 | 0,0 | 0,0 |  | -440,0 |
| Приоритет 2. Информирование всех участников производственно-сбытовой цепи и населения, развитие образования/обучения и науки по пищевой безопасности | 2019 | 1712,1 | 1062,1 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 1062,1 | 1062,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -650,0 | 0,0 | 0,0 |  | -650,0 |
|  | 2020 | 362,3 | 262,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 262,3 | 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |  | -100,0 |
|  | 2021 | 362,3 | 262,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 262,3 | 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |  | -100,0 |
|  | 2022 | 362,3 | 262,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 262,3 | 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |  | -100,0 |
|  | 2023 | 362,3 | 262,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 262,3 | 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |  | -100,0 |
| Всего по направлению IV. Повышение безопасности продуктов питания | 2019 | 4182,2 | 2824,6 | 0,0 | 0,0 | 1357,6 | 2824,6 | 2824,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1357,6 | 0,0 | 0,0 |  | -1357,6 |
|  | 2020 | 15765,0 | 637,4 | 0,0 | 0,0 | 15127,6 | 637,4 | 637,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15127,6 | 0,0 | 0,0 |  | -15127,6 |
|  | 2021 | 34583,8 | 2297,5 | 0,0 | 0,0 | 32286,3 | 2297,5 | 2297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32286,3 | 0,0 | 0,0 |  | -32286,3 |
|  | 2022 | 912,1 | 654,5 | 0,0 | 0,0 | 257,6 | 654,5 | 654,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -257,6 | 0,0 | 0,0 |  | -257,6 |
|  | 2023 | 1733,1 | 1193,1 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 1193,1 | 1193,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -540,0 | 0,0 | 0,0 |  | -540,0 |
|  | Всего | 57176,1 | 7607,0 | 0,0 | 0,0 | 49569,1 | 7607,0 | 7607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -49569,1 | 0,0 | 0,0 |  | -49569,1 |
| Направление 5: Формирование эффективной системы управления, мониторинга и оценки Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по направлению V. Формирование эффективной системы управления ПБ и системы мониторинга и оценки Программы ПБиП | 2019 | 11545,5 | 2748,1 | 0,0 | 3250,4 | 5547,0 | 10165,5 | 2748,1 | 0,0 | 3250,4 | 4167,0 | -1380,0 | 0,0 | 0,0 |  | -1380,0 |
|  | 2020 | 6665,7 | 1897,6 | 0,0 | 0,0 | 4768,0 | 5143,7 | 1897,6 | 0,0 | 0,0 | 3246,1 | -1521,9 | 0,0 | 0,0 |  | -1521,9 |
|  | 2021 | 2287,4 | 1486,1 | 0,0 | 0,0 | 801,3 | 1486,1 | 1486,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -801,3 | 0,0 | 0,0 |  | -801,3 |
|  | 2022 | 2445,0 | 1486,1 | 0,0 | 0,0 | 958,9 | 1486,1 | 1486,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -958,9 | 0,0 | 0,0 |  | -958,9 |
|  | 2023 | 2287,4 | 1486,1 | 0,0 | 0,0 | 801,3 | 1486,1 | 1486,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -801,3 | 0,0 | 0,0 |  | -801,3 |
|  | Всего | 25230,9 | 9103,9 | 0,0 | 3250,4 | 12876,5 | 19767,5 | 9103,9 | 0,0 | 3250,4 | 7413,1 | -5463,4 | 0,0 | 0,0 |  | -5463,4 |

Примечание: * - в пределах средств, предусмотренных органами местного самоуправления.