УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительстваот 17 июля 2000 года N 273-р            РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ              (В редакции

распоряжения

Правительства КР от                     14 августа 2000 года N 313-р)      1. В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики от 19января 2000 года "Об объявлении 2000 года Годом молодежи и образования"провести  28-29 августа 2000 года в гор.  Бишкеке I съезд учителей Кыр-гызской Республики.     2. Для  подготовки  и проведения I съезда учителей Кыргызской Рес-публики утвердить прилагаемые:     - состав организационного комитета (приложение 1);     - план мероприятий по подготовке и проведению  съезда  (приложение2);     - квоту делегатов съезда (приложение 3).     3. Главам  областных,  районных  и городских государственных адми-нистраций изыскать средства для оплаты проезда делегатов съезда в  гор.Бишкек и обратно.     4. Министерству образования, науки и культуры Кыргызской Республи-ки изыскать средства для оплаты прочих расходов, связанных с проведени-ем данного съезда.      Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев                                                             Приложение 1                                 СОСТАВ              оргкомитета по проведению I съезда учителей              Кыргызской Республики 28 августа 2000 года      Касиев Н.К.       - Государственный секретарь Кыргызской Республи-                         ки, председатель оргкомитета;     Бекболотов Т.Б.   - Министр образования, науки и культуры Кыргызс-                         кой Республики,  заместитель председателя орг-                         комитета;     Асанканов А.А.    - заведующий отделом социальной  политики  Адми-                         нистрации  Президента  Кыргызской  Республики,                         заместитель председателя оргкомитета;     Аккозиев И.А.     - начальник   управления   социально-культурного                         развития  Аппарата Премьер-министра Кыргызской                         Республики,  заместитель председателя оргкоми-                         тета.                           Члены оргкомитета:      Жекшенов Б.Ж.     - заведующий отделом образования, науки, культу-                         ры и здравоохранения Аппарата Премьер-министра                         Кыргызской Республики;     Тыналиева У.М.    - первый заместитель Министра образования, науки                         и культуры Кыргызской Республики;     Ормонбеков Т.О.   - заместитель  Министра  образования,   науки  и                         культуры Кыргызской Республики;     Адышев Ж.М.       - заместитель Министра  образования,   науки   и                         культуры Кыргызской Республики;     Торомырзаев Э.Т.  - первый заместитель Министра финансов  Кыргызс-                         кой Республики;     Алымбекова Ж.С.   - заместитель Министра труда и социальной защиты                         Кыргызской Республики;     Каниметов Ж.К.    - председатель Комитета по образованию,  науке и                         культуре Законодательного собрания Жогорку Ке-                         неша Кыргызской Республики;     Бакиев К.С.       - глава Чуйской областной государственной  адми-                         нистрации;     Касымов Т.К.      - глава Иссык-Кульской областной государственной                         администрации;     Салымбеков А.М.   - глава Нарынской областной государственной  ад-                         министрации;     Акматалиев Т.А.   - глава Ошской областной  государственной  адми-                         нистрации;     Жумалиев К.М.     - глава Джалал-Абадской областной  государствен-                         ной администрации;     Айбалаев М.М.     - глава Баткенской областной государственной ад-                         министрации;     Карачалов К.      - глава Таласской областной государственной  ад-                         министрации;     Керимкулов М.Т.   - мэр г.Бишкек;     Какеев А.Ч.       - ректор Кыргызского государственного националь-                         ного университета;     Нифадьев В.И.     - ректор   Кыргызско-Российского   (Славянского)                         университета;     Бекбалаев А.А.    - ректор Кыргызского государственного  педагоги-                         ческого университета им.И.Арабаева;     Болджурова И.С.   - ректор Бишкекского гуманитарного университета;     Бекбоев И.Б.      - директор Кыргызского института образования;     Мамасаидов М.Т.   - ректор Кыргызско-Узбекского университета;     Мурзубраимов Б.М. - ректор Ошского государственного университета;     Муратов Т.        - президент Национальной авиакомпании  "Кыргызс-                         тан аба жолдору";     Айтикеева Т.Ж.    - заместитель заведующего отделом социальной по-                         литики Администрации   Президента   Кыргызской                         Республики (по согласованию);     Рысалиев И.З.     - Министр труда и социальной  защиты  Кыргызской                         Республики;     Карыпкулов А.К.   - президент Государственной телерадиовещательной                         корпорации Кыргызской Республики;     Саспеков С.С.     - председатель Совета Федерации профсоюзов  Кыр-                         гызстана (по согласованию);     Сетрина В.П.      - председатель Республиканского  комитета  проф-                         союза работников образования и науки (по  сог-                         ласованию).                                                             Приложение 2                                  ПЛАН            мероприятий по подготовке и проведению I съезда                    учителей Кыргызской Республики -----------------------------------------------------------------------N|      Наименование мероприятий      |   Сроки  |     Исполнители-|------------------------------------|----------|---------------------1|Подготовка рабочих материалов       |          | |встречи:                            |          | |приказ, программа, сценарный план,  |27 июня   |Токтогулов А.Т. |квота и состав участников съезда    |2000 г.   | |материалы к докладу                 |1 августа |Акпаралиев Ж.А., |                                    |2000 г.   |Мирошниченко Л.П., |                                    |          |Казаринова Э.В. |выступления участников совещания    |10 августа|Акпаралиев Ж.А., |                                    |2000 г.   |Токтогулов А.Т. |обращение делегатов и резолюция     |10 августа|Акпаралиев Ж.А., |съезда                              |2000 г.   |Мирошниченко Л.П., |                                    |          |Казаринова Э.В.2|Подготовка и издание информационных |          | |материалов:                         |          | |программа и пригласительные билеты  |15 августа|Солтогулова Ф.Т., |                                    |          |Абылкасымов Т. |сборник нормативных документов      |25 августа|Акпаралиев Ж.А., |                                    |          |Токтогулов А.Т.3|Организация выставок:               |          | |учебники нового поколения           |20 августа|Бекбоев И.Б., |                                    |          |Усупова К.У. |инновационные технологии в системе  |20 августа|Сыдыкова Г.О., |образования                         |          |Бекбалаев А. |реформирование системы образования в|20 августа|Омуралиев У.К. |рамках проекта АБР                  |          | |высшая школа Кыргызстана в XXI веке |20 августа|Акпаралиев Ж.А.4|Освещение хода подготовки и         |          |Пресс-служба |проведения Республиканского съезда  |          |Правительства |работников образования:             |          |Кыргызской Республики |встреча Министра образования науки и|Июнь      |Токтогулов А.Т. |культуры Бекболотова Т.Б. с         |          | |руководителями областных, городских |          | |и районных органов образования      |          | |организация и проведение            |Июль-     |Каниметова А., |пресс-конференций Министра          |август    |Абылкасымов Т., |образования, науки и культуры       |          |Акпаралиев Ж.А., |Бекболотова Т.Б., ректоров высших и |          |Токтогулов А.Т. |руководителей системы среднего      |          | |образования с журналистами в        |          | |агентстве "Кабар"                   |          | |Выступления на телевидении:         |          | |круглый стол: "Стратегия развития   |10-15     |Акпаралиев Ж.А., |системы образования Кыргызстана в   |августа   |Токтогулов А.Т., |свете Государственной доктрины      |          |Чекиров К., |образования"                        |          |Каниметова А. |Выступления в газетах:              |          | |организация выпуска специальных     |Июль-     |Пресс-служба |номеров газет "Мугалимдер газетасы",|август    |Правительства |"Учительской газеты" с приложением  |          |Кыргызской Республики |"Литературная газета", "Ай Данек",  |1-25      |Чекиров К., |журналов "Эл агартуу", "Наука и     |августа   |Сагымбаев Т., |новые технологии" (ГКНИТ), областных|          |Уметалиева Т., |педагогических изданий, посвященных |          |Курманбаев С. |проведению республиканского съезда  |          | |работников образования              |          |5|Финансовое обеспечение проведения   |          | |съезда:                             |          | |составление сметы расходов,         |10 июля   |Торомырзаев Э.Т., |выделение средств                   |          |главы областных, |                                    |          |городских, районных, |                                    |          |государственных |                                    |          |администраций, |                                    |          |Адышев Ж.М., |                                    |          |Омуралиев У.К.6|Организационные вопросы проведения  |          | |съезда:                             |          | |организация встречи и отъезда       |27-29     |Адышев Ж.М., |делегатов съезда                    |августа   |Шаршенов К.Ш. |транспортное обеспечение            |27-29     |Шаршенов К.Ш. |                                    |августа   | |размещение и питание делегатов      |27-29     |Тойболотова Р.А., |съезда                              |августа   |Абдуазизов А.В. |регистрация участников совещания    |28-29     |Асрандиева М.Б. |                                    |августа   | |подготовка и оформление помещений,  |25 августа|Абдыкеримов Э.М., |обеспечение залов техническими      |          |Чочунбаева Д.И., |средствами, музыкальное оформление  |          |Горкина В.А. |организация продажи художественной, |25 августа|Акунова Ж.А., |учебно-методической литературы      |          |Тойболотова Р.А. |стенографирование съезда            |28 августа|Асрандиева М.Б., |                                    |          |Чекиров К. |подготовка наградных материалов     |1 августа |Карынов Ч.К., |                                    |          |Акпаралиев Ж.А., |                                    |          |Токтогулов А.Т. |составление списка делегатов,       |10 августа|Токтогулов А.Т., |участников съезда и выступающих     |          |Акнаралиев Ж.А. |составление списка президиума       |10 августа|Тыналиева У.М., |                                    |          |Ормонбеков Т.О. |обеспечение участия делегатов и     |20 августа|Главы облгоррай- |приглашенных в съезде               |          |госадминистраций, |                                    |          |Токтогулов А.Т., |                                    |          |Акпаралиев Ж.А., |                                    |          |руководители органов |                                    |          |образования |организация медицинского            |25 августа|Айылчиева Г.О. |обслуживания                        |          | |приглашение средств массовой        |25 августа|Пресс-служба |информации                          |          |Правительства |                                    |          |Кыргызской |                                    |          |Республики, |                                    |          |Чекиров К., |                                    |          |Каниметова А. |фотографирование участников         |25 августа|Челпакова С.М. |совещания                           |          | |приобретение и комплектование папок |20 августа|Адышев Ж.М., |для делегатов                       |          |Карынов Ч.К.7|Организация и проведение семинара:  |          | |на базе учреждений г.Бишкека        |20 августа|Сыдыкова Г.О., |                                    |          |Омуралиев У.К. |высших учебных заведений            |          |Акпаралиев Ж.А.8|Организация концертной программы    |20 августа|Казаков Б.Т., |                                    |          |Сыдыкова Г.О., |                                    |          |Абдыкеримов Э.М., |                                    |          |Горкина В.А.-----------------------------------------------------------------------                                                             Приложение 3                                  КВОТА         на участие в I съезде учителей Кыргызской Республики                 (система общего среднего образования)  -----------------------------------------------------------------------        Регион       |          Из них:        |Всего|Из них делегатов                     |-------------------------|деле-|     съезда:                     |всего |учите-| ди- |руко-|гатов|-----------------                     | пед. | лей  | рек-|води-|     |учи-|ди- | руко-                     |кадров|      |торов|телей|     |те- |рек-| води-                     |      |      |     |обл- |     |лей |то- | телей                     |      |      |     |гор- |     |    |ров |облгор-                     |      |      |     |райОО|     |    |    | райОО---------------------|------|------|-----|-----|-----|----|----|-------Баткенская область   |  6649|  6455|  188|   6 |  60 |  44|  12|    4г.Бишкек             |  6001|  5908|   92|   1 | 100 |  60|  39|    1Джалал-Абадская      | 13689| 13265|  410|  14 | 130 |  85|  35|   10область              |      |      |     |     |     |    |    |Иссык-Кульская       |  7440|  7242|  190|   8 |  70 |  40|  24|    6область              |      |      |     |     |     |    |    |Нарынская область    |  5349|  5204|  138|   7 |  50 |  30|  16|    4Ошская область       | 19785| 19257|  518|  10 | 150 |  80|  62|    8Таласская область    |  3706|  3593|  107|   6 |  40 |  25|  11|    4Чуйская область      |  9312|  8993|  310|   9 | 100 |  50|  43|    7Всего                | 71931| 69917| 1953|  61 | 700 | 414| 242|   44-----------------------------------------------------------------------     Примечание: в число делегатов съезда необходимо включить учителей,воспитателей дошкольных учреждений, сотрудников внешкольных и интернат-ных учреждений, руководителей учебных заведений, дошкольных и ---.