УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства от 13 июня 2001 года N 207-р            РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ     В целях  выполнения

Указа

Президента Кыргызской Республики от 22декабря  2000  года  "Об  объявлении 2001 года  -  Годом  поддержки  иразвития  туризма в Кыргызской Республике" и в связи с  10  годовщинойнезависимости Кыргызстана:    1. Провести  с 6 по 8 июля 2001 года во Дворце спорта им.Кожомкулаг.Бишкек    республиканскую   выставку-ярмарку    изделий    народноготворчества   и  прикладного  искусства  Кыргызстана.  Выставку-ярмаркупровести как республиканский смотр под девизом: "Кыргызское наследие".    2.    Возложить    функции   оргкомитета    на    Межведомственныйкоординационный совет по выставочно-ярмарочной деятельности КыргызскойРеспублики.    3. Определить:    -    организатором   выставки-ярмарки   Государственный    комитетКыргызской Республики по туризму, спорту и молодежной политике;    - устроителем  выставки-ярмарки  выставочный  центр  "КЫРГЫЗЭКСПО"Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики.    4.   Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  и    проведениювыставки-ярмарки (прилагается).    5. Главам областных  госадминистраций  и  местного  самоуправленияг.Бишкек   привлечь  к  участию в выставке лучших  мастеров  народноготворчества,   провести отбор экспонатов, определить состав участников,сформировать   экспозиции  областей  (города)  и  представить  их   навыставку-ярмарку.    6.  Министерству  образования и культуры Кыргызской  Республики  иМинистерству  труда и социальной защиты Кыргызской Республики  принятьактивное  участие  в подготовке экспозиций,  организовать  выступлениядетских и студенческих коллективов на выставке-ярмарке.    7.   Государственной  телерадиовещательной  корпорации  КыргызскойРеспублики,  КНАТИ  "Кабар",  пресс-службе  Аппарата  Премьер-министраКыргызской   Республики   обеспечить  широкое  освещение   мероприятийвыставки-ярмарки в средствах массовой информации.    8. Контроль  за  исполнением  настоящего распоряжения возложить наПервого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Н.Танаева.     Премьер-министр Кыргызской Республики             К.Бакиев                                                   Утвержден                                            распоряжением Правительства                                               Кыргызской Республики                                           от 13 июня 2001 года N 207-р                                  ПЛАН                мероприятий по подготовке и проведению               республиканской выставки-ярмарки изделий                  народного творчества и прикладного                         искусства Кыргызстана -----------------------------------------------------------------------|N |      Наименование мероприятия     |   Ответственные   |   Сроки  ||  |                                   |                   |исполнения||--|-----------------------------------|-------------------|----------||1 |Провести предварительные переговоры|Госкомтурспорт,    |13 июля   ||  |с облгосадминистрациями по         |ТПП, облгос-       |2001 г.   ||  |организационным вопросам проведения|администрации,     |          ||  |выставки-ярмарки                   |местное            |          ||  |                                   |самоуправление     |          ||  |                                   |г.Бишкек           |          ||2 |Выделить помещение во Дворце спорта|Госкомтурспорт,    |3-9 июля  ||  |им.Кожомкула для проведения        |КГТКР, ТПП         |2001 г.   ||  |выставки-ярмарки:                  |                   |          ||  |- подготовить рабочее место        |                   |          ||  |  (цветной зал) для проведения     |                   |          ||  |  пресс-конференции, переговоров,  |                   |          ||  |  совещаний и оборудовать его;     |                   |          ||  |- предоставить спортивный зал, холл|                   |          ||  |  II этажа и прилегающую территорию|                   |          ||  |  Дворца спорта им.Кожомкула для   |                   |          ||  |  проведения выставки-ярмарки      |                   |          ||3 |Разработать и разослать программу  |Госкомтурспорт,    |13 июня   ||  |проведения выставки-ярмарки, а     |ТПП                |          ||  |также методическое пособие для     |                   |          ||  |участников                         |                   |          ||4 |Оказать необходимую организа-      |Госкомтурспорт,    |До 9 июля ||  |ционно-техническую и методическую  |ТПП                |2001 г.   ||  |помощь облгосадминистрациям в      |                   |          ||  |подготовке выставки-ярмарки        |                   |          ||5 |Подготовить рекламные материалы и  |Госкомтурспорт,    |До 9 июля ||  |организовать широкую рекламу       |КГТРК, КНАТИ       |2001 г.   ||  |выставки-ярмарки на телевидении,   |"Кабар"            |          ||  |радио и в прессе                   |                   |          ||6 |Организовать процедуру открытия и  |Госкомтурспорт,    |6-9 июля  ||  |закрытия выставки-ярмарки и        |МОиК, Минсоцтруд   |2001 г.   ||  |культурные мероприятия             |                   |          ||7 |Создать экспертную комиссию для    |Госкомтурспорт,    |5 июля    ||  |отбора участников на поощрение.    |ТПП, Минсоцтруд    |2001 г.   ||  |Учредить виды и номинации          |                   |          ||  |поощрения участников               |                   |          ||8 |Разработать эскизный проект на     |Госкомтурспорт,    |13 июня   ||  |изготовление медалей и дипломов    |ТПП                |2001 г.   ||9 |Изготовить медали и дипломы для    |Госкомтурспорт     |20 июля   ||  |поощрения участников               |                   |2001 г.   ||  |выставки-ярмарки в количестве:     |                   |          ||  |- дипломов 45 штук                 |                   |          ||  |- медалей 24 штук                  |                   |          ||10|Организовать охрану выставочных    |Госкомтурспорт,    |5-9 июля  ||  |залов и прилегающей территории     |МВД                |2001 г.   ||11|Проработать вопросы размещения     |Госкомтурспорт,    |4-5 июля  ||  |участников выставки-ярмарки        |облгосадминистра-  |2001 г.   ||  |в гостиницах                       |ции, местное       |          ||  |                                   |самоуправление     |          ||  |                                   |г.Бишкек           |          ||12|Разработать оригинальную           |ТПП, облгос-       |14 июня   ||  |конструкцию выставочного стенда для|администрации,     |2001 г.   ||  |облгосадминистраций. Оказать помощь|местное            |          ||  |участникам выставки-ярмарки        |самоуправление     |          ||  |в оформлении стендов               |г.Бишкек           |          ||13|Произвести художественное          |ТПП, облгос-       |1-5 июля  ||  |оформление места проведения        |администрации,     |2001 г.   ||  |выставки-ярмарки и прилегающей     |местное            |          ||  |территории                         |самоуправление     |          ||  |                                   |г.Бишкек           |          ||14|Обеспечить подачу электроэнергии,  |Госкомтурспорт     |5-9 июля  ||  |а также работу радиотрансляционной |                   |2001 г.   ||  |сети по заявке организаторов       |                   |          ||15|Обеспечить противопожарную         |Госкомтурспорт,    |5-9 июля  ||  |безопасность в местах проведения   |УГПС МВД           |2001 г.   ||  |выставки-ярмарки                   |                   |          ||16|Организовать бесперебойную и четкую|Местное            |5-9 июля  ||  |работу городских служб по          |самоуправление     |2001 г.   ||  |обслуживанию выставки-ярмарки на   |г.Бишкек           |          ||  |весь период ее работы              |                   |          ||  |(электричество, вода, канализация, |                   |          ||  |уборка мусора, общественный        |                   |          ||  |порядок, безопасность движения,    |                   |          ||  |размещение рекламы, медицинское    |                   |          ||  |обслуживание)                      |                   |          ||17|Обратить внимание при создании     |МОиК,              |1-6 июня  ||  |экспозиции на наличие экспонатов,  |Госкомтурспорт,    |2001 г.   ||  |отражающих культуру, обряды и быт  |ТПП, Минсоцтруд,   |          ||  |национальных групп и диаспор,      |облгосадминистрации|          ||  |проживающих в республике           |                   |          ||18|Облгосадминистрациям подтвердить   |Облгосадминистра-  |26 июня   ||  |официальное участие в              |ции, местное       |2001 г.   ||  |ярмарке-выставке с указанием       |самоуправление     |          ||  |ответственных лиц и способов связи |г.Бишкек           |          ||  |с ними                             |                   |          ||19|Произвести отбор экспонатов для    |Облгосадминистра-  |26 июня   ||  |демонстрации, разработать план     |ции, местное       |2001 г.   ||  |оформления экспозиции, изготовить  |самоуправление     |          ||  |дополнительное оборудование, а     |г.Бишкек           |          ||  |также элементы украшения стенда    |                   |          ||20|Обеспечить участие региональных    |МОиК, Минсоцтруд   |6-8 июля  ||  |отделов культуры, создать разделы  |                   |2001 г.   ||  |детского и школьного творчества,   |                   |          ||  |студий прикладного искусства       |                   |          ||21|Организовать выступление детских и |МОиК, Минсоцтруд   |6-8 июля  ||  |студенческих коллективов на        |                   |2001 г.   ||  |открытии выставки-ярмарки          |                   |          ||22|Разработать культурно-развлека-    |Госкомтурспорт,    |1 июля    ||  |тельную программу на период        |МОиК               |2001 г.   ||  |проведения выставки-ярмарки        |                   |          |-----------------------------------------------------------------------