УТРАТИЛО СИЛУ
  в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 26 августа 2024 года № 504

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2019 года № 546

Об утверждении Программы развития рыболовства и аквакультуры в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы

В соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики "О рыбном хозяйстве", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- Программу развития рыболовства и аквакультуры в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Программы развития рыболовства и аквакультуры в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы согласно приложению 2;

- матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития рыболовства и аквакультуры в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы согласно приложению 3.

2. Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики принять меры по реализации Программы, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр Кыргызской Республики	М. Абылгазиев

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы развития рыболовства и аквакультуры в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы

| № | Приоритеты/Задачи | Меры/Действия | Сроки реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Сформировать правовые и экономические условия для создания в Кыргызской Республике современного и устойчиво функционирующего рыбохозяйственного комплекса |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Восстановление и развитие потенциала пастбищного рыбоводства и промыслового рыболовства |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1.1. Стимулирование развития пастбищного рыбоводства | 1.1.1. Подготовить и внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие сроки и порядок предоставления водоемов в долгосрочную аренду на срок до 25 лет | IV квартал 2020 г. | Разработан проект нормативного правового акта о внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2009 года № 561. Регулирование сроков предоставления водоемов в долгосрочную аренду приведет к стимулированию развития пастбищного рыбоводства | МСХППМ |
| 2 | Задача 1.2. Поддержка мелкомасштабного промыслового рыболовства | 1.2.1. Разработать модель по управлению рыболовством на основе системы совместного управления (соуправление) рыболовством уполномоченным государственным органом и частным сектором | IV квартал 2019 г. | Разработана модель по управлению рыболовством на основе системы совместного управления. Использование в отношениях уполномоченного государственного органа и частного сектора модели соуправления обеспечит учет взаимных интересов и рост эффективности управления | МСХППМ, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
|  |  | 1.2.2. Внедрить модель соуправления рыболовством на крупных водоемах: | IV квартал 2020 г. - IV квартал 2021 г. | Внедрение модели соуправления на крупных водоемах позволит вовлечь в управление не менее 50% рыбохозяйствующих субъектов, что благоприятно скажется на развитии мелкомасштабного промыслового рыболовства на водоемах | МСХППМ, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
|  |  | - на озерах Иссык-Куль и Сон-Куль | IV квартал 2020 г. | Внедрена модель соуправления на озерах Иссык-Куль и Сон-Куль, Орто-Токойском водохранилище. |  |
|  |  | - на Орто-Токойском водохранилище; | IV квартал 2020 г. |  |  |
|  |  | - на Токтогульском водохранилище; | IV квартал 2021 г. | Внедрена модель соуправления на Токтогульском, Кировском и Базар-Коргонском водохранилищах |  |
|  |  | - на Кировском водохранилище; | IV квартал 2021 г. |  |  |
|  |  | - на Базар-Коргонском водохранилище | IV квартал 2021 г. |  |  |
| 3 | Задача 1.3. Совершенствование регулирования любительского и спортивного рыболовства | 1.3.1. Разработать и применить на практике механизм пользования водоемами для любительского и спортивного рыболовства, который конкретизирует правила реализации разрешений и использования полученных средств общественными организациями, учреждениями отдыха и туризма (пансионаты, дома отдыха, туристические компании и др.), учитывает доступные рыбные ресурсы, экологические ограничения и др. | IV квартал 2019 г. | Разработанная инструкция по любительскому и спортивному рыболовству. Создание благоприятных условий для развития любительского и спортивного рыболовства позволит повысить привлекательность туристических организаций | МСХППМ, общественные объединения охотников и рыболовов (по согласованию), ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
|  |  | 1.3.2. Реализовать меры по популяризации любительского и спортивного рыболовства | I квартал 2020 г. | Реализация мер повысит информированность о возможностях развития любительского и спортивного рыболовства. Рост реализации разрешений позволит сделать этот ресурс одним из основных для развития любительского и спортивного рыболовства | МСХППМ, общественные организации в сфере туризма (по согласованию), ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
| 4 | Задача 1.4. Поддержка производства рыбопосадочного материала | 1.4.1. Разработать механизм экономически устойчивой деятельности производителей рыбопосадочного материала путем включения части их затрат в цены на квоты на добычу рыбы в зарыбляемых рыбохозяйственных водоемах общего доступа, реках и притоках (выделение в ней доли производителей рыбопосадочного материала) | I квартал 2020 г. | Подготовлена инструкция и внедрен механизм по возмещению части затрат производителей рыбопосадочного материала посредством включения их в цены на квоты. Применение механизма возмещения части затрат производителей рыбопосадочного материала из стоимости реализуемых квот на добычу рыбы позволит урегулировать экономические отношения производителей рыбопосадочного материала, рыболовов и рыбоводов, повысить финансовую заинтересованность в производстве рыбопосадочного материала | МСХППМ, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
|  |  | 1.4.2. Проводить зарыбление озер Иссык-Куль, Сон-Куль, водохранилищ Токтогульское, Кировское, Орто-Токойское, Базар-Коргонское за счет средств специального счета уполномоченного государственного органа управления рыбным хозяйством | II квартал 2020 г. - II квартал 2023 г. | Размещение заказа на зарыбление озер Иссык-Куль и Сон-Куль, водохранилищ Токтогульское, Кировское, Орто-Токойское, Базар-Коргонское за счет средств специального счета уполномоченного государственного органа повысит экономическую устойчивость производителей рыбопосадочного материала | МСХППМ |
| Приоритет 2. Опережающее развитие и рост производства аквакультуры |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 2.1. Поддержка мелкомасштабных рыбохозяйствующих субъектов аквакультуры | 2.1.1. Разработать экономически жизнеспособную, мало- и среднезатратную производственную модель аквакультуры (прудовое, садковое и бассейновое) для рыбохозяйствующих субъектов с ограниченными ресурсами | II квартал 2020 г. | Разработана типовая мало- и среднезатратная производственная модель (типовой бизнес-проект) для рыбохозяйствующих субъектов аквакультуры. Применение модели позволит рыбохозяйствующим субъектам с ограниченными ресурсами избежать части производственных рисков и использовать лучшие практики организации деятельности предприятий | МСХППМ, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
|  |  | 2.1.2. Провести для органов местного самоуправления информационную кампанию о развитии рыбоводства на основе применения модели аквакультуры для рыбохозяйствующих субъектов с ограниченными ресурсами | Ежегодно, 2019-2023 гг. | Проведение информационной кампании для органов местного самоуправления будет содействовать поиску ими внутренних резервов для повышения эффективности использования местных ресурсов и развития выгодной для рыбохозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности | МСХППМ, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
|  |  | 2.1.3. Разработать меры технической поддержки двух пилотных проектов садкового рыбоводства, выбранных по критериям: наличие значимых частных инвестиций, подготовленных работников, устойчивых хозяйственных связей, создание рабочих мест для местного населения, участие в создании цепочек добавленной стоимости; | I квартал 2020 г. | Разработаны меры технической поддержки садковых хозяйств (информация, обучение, консультирование, бизнес-планирование) двух пилотных проектов садкового рыбоводства. Реализованные проекты технической поддержки | МСХППМ, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
|  |  | - реализация мер технической поддержки проектов садкового рыбоводства | II квартал 2021 г. | Реализация мер поддержки позволит применять опробованные практикой модели развития и технологии, создать рабочие места для местного населения, а также получить положительный опыт кооперации хозяйств садкового рыбоводства и формирования цепочек добавленной стоимости для распространения | МСХППМ, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
|  |  | 2.1.4. Разработать меры технической поддержки прудовых хозяйств карповодства и форелеводства (рыбопитомники и нагульные хозяйства), которые отвечают условиям п.2.1.З.; | IV квартал 2020 г. | Разработаны меры технической поддержки прудовых хозяйств (информация, обучение, консультирование, бизнес-планирование) | МСХППМ, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
|  |  | - реализовать меры поддержки прудовых хозяйств карповодства и форелеводства | II квартал 2021 г. | Реализованные проекты технической поддержки. Реализация мер окажет помощь развитию прудового рыбоводства, позволит получить положительный опыт кооперации прудовых хозяйств и формирования цепочек добавленной стоимости для распространения | МСХППМ, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
|  |  | 2.1.5. Разработать меры технической поддержки двух предприятий по производству кормов для рыб, созданных на кооперативных началах; | II квартал 2020 г. | Разработаны меры технической поддержки предприятий по производству кормов для рыб, созданных на кооперативных началах (информация, обучение, консультирование, бизнес-планирование) | МСХППМ, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
|  |  | - реализовать меры технической поддержки предприятий по производству кормов для рыб | IV квартал 2021 г. | Реализованные проекты технической поддержки. Реализация мер позволит укрепить формирование структурообразующих для рыбного хозяйства предприятий, комплексно решать задачи производства рыбы в аквакультуре, получить положительный опыт кооперации | МСХППМ, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
|  |  | 2.1.6. Провести с учетом результатов реализации пилотных проектов обучение представителей рыбохозяйствующих субъектов опыту по созданию и развитию садковых, бассейновых и прудовых хозяйств и предприятий по производству кормов, передовым методам управления рыбохозяйствующими субъектами, стимулированию роста качества продукции, встраиванию в цепочки создания стоимости, улучшению логистики и кооперации | I квартал 2022 г. - IV квартал 2023 г. | Рост количества садковых, прудовых хозяйств и предприятий по производству кормов и увеличение производства товарной рыбы и рыбных кормов. Обучение передовым методам управления качеством продукции аквакультуры, встраивания в цепочки создания стоимости, улучшения логистики и кооперации будет способствовать росту инвестиционной активности, повышению доходности | МСХППМ, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
| 6 | Задача 2.2. Повышение информированности субъектов аквакультуры и адаптация технологий садкового рыбоводства к местным условиям | 2.2.1. Провести оценку водно-климатических, географических и производственных условий водоемов Кыргызской Республики для садкового и бассейнового рыбоводства. Разработать рекомендации по размещению садковых и бассейновых хозяйств | IV квартал 2020 г. | Оценка условий для развития садкового и бассейнового рыбоводства в водоемах Кыргызской Республики и рекомендации по размещению позволят разработать карту, с указанием наиболее пригодных мест для бассейнового рыбоводства и водных участков, для возможного ведения садкового рыбоводства в разрешенных водоемах, прежде всего, на водохранилищах Нарынского каскада ГЭС | МСХППМ, ИБ НАН (по согласованию) |
|  |  | 2.2.2. Разработать рекомендации по адаптации технологии садкового рыбоводства к местным условиям большой амплитуды сезонного колебания уровня воды, связанного со сбросом воды из водохранилищ для производственных целей | IV квартал 2021 г. | Рекомендации по адаптации технологии садкового рыбоводства к местным условиям большой амплитуды сезонного колебания уровня воды в водохранилищах позволят снизить производственно-технологические риски при развитии этого вида деятельности в водоемах Кыргызской Республики | МСХППМ, ИБ НАН (по согласованию) |
|  |  | 2.2.3. Провести обучение представителей рыбохозяйствующих субъектов способам адаптации технологии садкового рыбоводства к местным условиям | I квартал 2022 г. - IV квартал 2023 г. | Обучение представителей рыбохозяйствующих субъектов способам адаптации технологии садкового рыбоводства к местным условиям позволит сформировать профессионально подготовленный кадровый потенциал для этого вида деятельности | МСХПП, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
| Приоритет 3. Эффективное управление рыболовством и аквакультурой |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 3.1. Реорганизация уполномоченного государственного органа управления рыбным хозяйством | 3.1.1. Провести функциональный анализ деятельности уполномоченного государственного органа управления рыбным хозяйством с целью четкого разделения управленческих и производственных функций | IV квартал 2019 г. | Функциональный анализ позволит выявить существующие организационные и кадровые возможности уполномоченного государственного органа и исключит из реестра бюджетополучателей подведомственные учреждения уполномоченного государственного органа, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, деятельность которых связана с производством рыбопосадочного материала и товарной рыбы | МСХППМ |
|  |  | 3.1.2. Усовершенствовать систему коэффициентов показателей эффективности для уполномоченного государственного органа управления рыбным хозяйством, учитывающих связь между планами, исполнением, результатом | II квартал 2019 г. | Внедрение обновленной системы коэффициентов позволит повысить эффективность деятельности каждого сотрудника уполномоченного государственного органа при выполнении Программы | МСХППМ |
| 8 | Задача 3.2. Разработка мер, ориентированных на конкретные цели для развития рыбохозяйственного комплекса на принципах устойчивости и комплексности | 3.2.1. Разработать предложения по экономическому стимулированию роста производства рыбопосадочного материала, росту частных инвестиций в государственных предприятиях рыбохозяйственного комплекса, через их реструктуризацию и изменение организационно-правовой формы и при условии защиты ключевых государственных интересов | I квартал 2020 г. | Подготовлен аналитический отчет с обоснованием необходимости экономического стимулирования роста производства рыбопосадочного материала на государственных предприятиях через их реструктуризацию и привлечение частных инвестиций | МСХППМ, ФУГИ |
|  |  | 3.2.2. Провести реструктуризацию государственных предприятий рыбохозяйственного комплекса | IV квартал 2020 г | Изменение организационно-правовой формы государственных предприятий позволит привлечь частные инвестиции, с сохранением права государства блокировать решения, не отвечающие интересам развития рыбохозяйственного комплекса | ФУГИ, МСХППМ |
|  |  | 3.2.3. Разработать и реализовать меры по комплексному развитию рыболовства и аквакультуры в крупных водоемах (развитие территориальных рыбохозяйственных комплексов): | IV квартал 2022 г. | Разработаны меры комплексного развития рыболовства и аквакультуры на крупных водоемах Кыргызской Республики. Реализация мер позволит оказать поддержку экономическому развитию территорий, решить социальные задачи местных жителей | МСХППМ, ИБ НАН (по согласованию) |
|  |  | - разработка мер комплексного развития рыболовства на озере Иссык-Куль; | I квартал 2020 г. | Разработаны меры комплексного развития рыболовства на озере Иссык-Куль. | МСХППМ, ИБ НАН (по согласованию) |
|  |  | реализация мер комплексного развития; | IV квартал 2022 г. | Реализованы меры комплексного развития рыболовства на озере Иссык-Куль |  |
|  |  | - разработка мер комплексного развития рыболовства на озере Сон-Куль; | I квартал 2020 г. | Разработаны меры комплексного развития рыболовства на озере Сон-Куль. | МСХППМ, ИБ НАН (по согласованию) |
|  |  | реализация мер комплексного развития; | IV квартал 2022 г. | Реализованы меры комплексного развития рыболовства на озере Сон-Куль |  |
|  |  | - разработка мер комплексного развития рыболовства на Орто-Токойском водохранилище; | I квартал 2021 г. | Разработаны меры комплексного развития рыболовства на Орто-Токойском водохранилище. | МСХППМ, ИБ НАН (по согласованию) |
|  |  | реализация мер комплексного развития; | IV квартал 2022 г. | Реализованы меры комплексного развития рыболовства на Орто-Токойском водохранилище |  |
|  |  | - разработка мер комплексного развития рыболовства на Токтогульском водохранилище; | I квартал 2021 г. | Разработаны меры комплексного развития рыболовства на Токтогульском водохранилище. | МСХППМ, ИБ НАН (по согласованию) |
|  |  | реализация мер комплексного развития; | IV квартал 2022 г. | Реализованы меры комплексного развития рыболовства на Токтогульском водохранилище |  |
|  |  | - разработка комплексного развития рыболовства на Кировском водохранилище; | I квартал 2021 г. | Разработаны меры комплексного развития рыболовства на Кировском водохранилище. | МСХППМ, ИБ НАН (по согласованию) |
|  |  | реализация мер комплексного развития | IV квартал 2022 г. | Реализованы меры комплексного развития рыболовства на Кировском водохранилище |  |
|  |  | 3.2.4. Провести инвентаризацию водоемов Кыргызской Республики для оценки их рыбопродуктивности, экологической и эпизоотической обстановки, рыбоводно-мелиоративного состояния | IV квартал 2020 г. | Проведена инвентаризация, подготовлен отчет. Инвентаризация и оценка рыбопродуктивности водоемов, экологической и эпизоотической обстановки, рыбоводно-мелиоративного состояния позволят более эффективно реализовывать проекты по рыбохозяйственному освоению и пользованию водоемами с учетом экологических требований | МСХППМ, ИБ НАН (по согласованию) |
|  |  | 3.2.5. Разработать государственный реестр рыбохозяйственных водоемов, с кадастровой оценкой их продуктивности | IV квартал 2022 г. | Разработан государственный реестр рыбохозяйственных водоемов, с кадастровой оценкой продуктивности. Государственный реестр позволит учитывать кадастровую оценку рыбопродуктивности при заключении договоров на ведение рыбохозяйственной деятельности | МСХППМ, ИБ НАН (по согласованию) |
|  |  | 3.2.6. Разработать научно обоснованный механизм квотирования рыбной ловли, который основан на рыбоводно-биологическом обосновании, учете продуктивности согласно кадастру. | IV квартал 2019 г. | Разработана инструкция по применению научно обоснованного механизма квотирования рыбной ловли. Применение инструкции по квотированию рыбной ловли позволит осуществлять промысловый лов в соответствии с требованиями устойчивого использования ресурсов | МСХППМ, ИБ НАН (по согласованию) |
|  |  | Внедрить научно обоснованный механизм квотирования рыбной ловли | I квартал ежегодно, 2020-2023 гг. | Внедрен научно обоснованный механизм квотирования рыбной ловли | МСХППМ, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
|  |  | 3.2.7. Провести маркетинговые исследования потенциальных рынков сбыта и создать механизм информирования рыбохозяйствующих субъектов о существующих возможностях для роста экспорта рыбной продукции | IV квартал 2019 г. | Рыбохозяйствующие субъекты получат информацию о рынках сбыта в других странах | МСХППМ, ассоциации рыбных хозяйств (по согласованию) |
|  |  | 3.2.8. Разработать меры по привлечению частных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс и взаимодействию с институтами развития | IV квартал 2019 г. | Повысится доступ к информации об источниках инвестиций | МСХППМ |
|  |  | 3.2.9. Согласовать деятельность донорских организаций по выполнению Программы, проводить оценку полученных результатов | Ежегодно, 2019-2023 гг. | Повысится информированность и улучшится взаимодействие с донорскими организациями | МСХППМ |
| 9 | Задача 3.3. Обеспечение технической поддержки ассоциаций рыбных хозяйств | 3.3.1. Создать постоянно действующую консультативную площадку: уполномоченный государственный орган - ассоциации - рыбохозяйствующие субъекты | IV квартал 2019 г. | Создана постоянно действующая консультативная площадка. Функционирование устойчиво работающей площадки для решения возникающих вопросов и координации действий государственных органов, предпринимателей, организаций гражданского сектора с донорскими организациями позволит создать механизм поддержки стратегических инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной и инновационной сферах, обеспечит информационное освещение позитивных инициатив и практик | МСХППМ |
|  |  | 3.3.2. Разработать меры по наращиванию кадрового потенциала ассоциаций, включая переподготовку кадров. | IV квартал 2019 г. | Разработаны меры наращивания кадрового потенциала ассоциаций | МСХППМ |
|  |  | Реализовать меры по наращиванию кадрового потенциала ассоциаций | Ежегодно, 2019-2023 гг. | Реализация мер позволит укрепить кадровый потенциал ассоциаций, что позитивно скажется на их деятельности по поддержке и защите интересов членов ассоциаций, меры позволят увеличить число женщин, вовлеченных в процесс производства и управления | МСХППМ |
|  |  | 3.3.3. Провести обучение специалистов ассоциаций основам производственной кооперации | Ежегодно, 2019-2023 гг. | Обучение специалистов ассоциаций основам производственной кооперации будет способствовать развитию эффективных форм взаимодействия предпринимателей в направлении роста и масштаба построения эффективных цепочек добавленной стоимости | МСХППМ |
| 10 | Задача 3.4. Совершенствование законодательства | 3.4.1. Разработать проект Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики по снижению налоговой нагрузки при использовании водоемов для инкубирования и выращивания рыбопосадочного материала | I квартал 2022 г. | Разработан проект Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики по снижению налоговой нагрузки, что повысит рентабельность предприятий, в том числе занимающихся ключевыми для сектора видами деятельности | МСХППМ |
|  |  | 3.4.2. Разработать проект Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О рыбном хозяйстве", в части: - регулирования сброса воды из водохранилищ с учетом интересов рыбохозяйствующих субъектов; - регулирования деятельности по сбору маточного стада рыб | IV квартал 2019 г. | Разработан проект Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О рыбном хозяйстве" | МСХППМ |
| 11 | Задача 3.5. Координация действий по борьбе с браконьерством и решению задач развития | 3.5.1. Разработать предложения по мерам для мониторинга, контроля и надзора за рыбоохранной деятельностью, для согласованных действий различных государственных органов | IV квартал 2020 г. | Разработаны предложения по мерам для мониторинга, контроля и надзора за рыбоохранной деятельностью, которые станут частью комплекса согласованных действий различных государственных органов. Согласованные цели и меры улучшат координацию действий по борьбе с браконьерством различных государственных органов, обеспечивающих государственный контроль и охрану рыбных запасов | МСХППМ |
|  |  | 3.5.2. Разработать механизм передачи рыбохозяйствующим субъектам части функций по охране рыбных запасов и борьбе с браконьерством на переданных им водоемах и рыбопромысловых участках. | I квартал 2020 г. | Разработана инструкция по передаче рыбохозяйствующим субъектам части функций по охране рыбных запасов и борьбе с браконьерством. Участие рыбохозяйствующих субъектов в борьбе с браконьерством на переданных рыбопромысловых участках сократит государственные затраты на борьбу с браконьерством и повысит ее результативность | МСХППМ |
|  |  | Передать рыбохозяйствующим субъектам часть функций по охране рыбных запасов и борьбе с браконьерством на переданных им водоемах и рыбопромысловых участках посредством заключения соответствующих договоров | II квартал 2020 г. - II квартал 2021 г. | Рыбохозяйствующим субъектам передана часть функций по охране рыбных запасов и борьбе с браконьерством | МСХППМ |

Список сокращений:

МСХППМ	Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;

ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики;

ИБ НАН	Институт биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики;

уполномоченный
 государственный орган
 управления рыбным
 хозяйством	Департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.

Приложение 3

МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития рыболовства и аквакультуры в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы

| № | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый год (2018) | Промежуточные индикаторы (годовые) |  |  |  | Конечные индикаторы (2023 год) | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Сформировать правовые и экономические условия для создания в Кыргызской Республике современного и устойчиво функционирующего рыбохозяйственного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Восстановление и развитие потенциала пастбищного рыбоводства и промыслового рыболовства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем произведенного рыбопосадочного материала, всего | млн. штук | 9,474 | 10 | 15 | 25 | 35 | 40 | МСХППМ |
| 2 | Объемы вылова товарной рыбы (рыболовство), всего | тонн | 6,4 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | МСХППМ |
| Приоритет 2. Опережающее развитие и рост производства аквакультуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем производства кормов для рыб | тонн | 350 | 3500 | 7300 | 10000 | 23000 | 33300 | МСХППМ |
| 4 | Объем производства товарной рыбы (аквакультура), всего | тонн | 2577 | 4700 | 7400 | 9800 | 12300 | 14700 | МСХППМ |