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Приложение

План действий
 Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2023-2024 годы по реализации Концепции административно-территориальной реформы на уровне айылных аймаков Тюпского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики в пилотном режиме

	№
	Задачи
	Меры
	Индикатор/ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки
	Источники финансирования

	I. Меры по решению организационно-правового и финансово-материального положения органов местного самоуправления и местной государственной администрации Тюпского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики

	1
	Решение организационных, правовых вопросов по образованию айылных аймаков Балбай, Каркыра, Карасаев, Иссык-Куль
	Провести реорганизацию (объединение) органов местного самоуправления Тюпского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики
	Образованы айылные аймаки Балбай, Каркыра, Карасаев, Иссык-Куль и утверждены акты приема-передачи
	МГА, ОМСУ (по согласованию), ГАГСМС
	1 июня 2023 года
	Не требует финансирования

	2
	Создание условий для трудоустройства высвобождаемых муниципальных служащих в результате реорганизации ОМСУ
	Решить вопрос трудоустройства муниципальных служащих, высвобождаемых в результате реорганизации ОМСУ, при необходимости провести переподготовку
	Высвобождаемые муниципальные служащие трудоустроены или прошли переподготовку
	МГА, ОМСУ (по согласованию), ГАГСМС, МТСОМ
	1 июня 2023 года
	Республиканский бюджет

	3
	Повышение потенциала и возможностей ОМСУ Тюпского района
	Разработать временное положение, структуру, штатную численность исполнительных органов айылных аймаков Тюп, Балбай, Каркыра, Карасаев, Иссык-Куль
	Утверждена временная структура и штатная численность исполнительных органов айылных аймаков Тюп, Балбай, Каркыра, Карасаев, Иссык-Куль
	ГАГСМС, МФ, МГА, ОМСУ (согласованию)
	1 июня 2023 года
	Республиканский бюджет

	
	
	Разработать временное положение о деятельности местных кенешей айылных аймаков Тюп, Балбай, Каркыра, Карасаев, Иссык-Куль
	Утверждено временное положение о деятельности местных кенешей айылных аймаков Тюп, Балбай, Каркыра, Карасаев, Иссык-Куль
	
	
	

	
	
	Рассмотреть вопрос делегирования исполнительным органам объединенных айылных аймаков и айылного аймака Тюп Тюпского района полномочия с соответствующим материальным и финансовым обеспечением в сфере регистрации населения и актов гражданского состояния
	Приняты решения о заключении соответствующих соглашений
	МЦР, ГАГСМС, МФ, ОМСУ (по согласованию)
	1 сентября 2023 года
	Республиканский бюджет

	
	
	Передать исполнительным органам объединенных айылных аймаков и айылного аймака Тюп Тюпского района следующие полномочия с соответствующим материальным и финансовым обеспечением:
	Приняты решения о передаче полномочий с материальным и финансовым обеспечением
	
	
	Республиканский бюджет

	
	
	1) по управлению и распоряжению государственными пастбищными угодьями;
	
	МСХ, ГАГСМС, МФ, ОМСУ (по согласованию)
	1 июня 2023 года
	

	
	
	2) по эксплуатации, содержанию внутрихозяйственных ирригационных систем и распределению воды на договорных условиях лицам, владеющим и использующим орошаемые земли;
	
	МСХ, ГАГСМС, МФ, ОМСУ (по согласованию)
	1 июня 2023 года
	

	
	
	3) по заполнению модуля "Социальный паспорт малоимущей семьи" в АИС "Санарип аймак"
	
	МТСОМ, МЦР, МГА, айыл окмоту (по согласованию)
	1 июня 2023 года
	

	4
	Повышение потенциала МГА Тюпского района
	Разработать новое временное положение, структуру, штатную численность МГА Тюпского района
	Принято решение Кабинета Министров Кыргызской Республики
	МЭК, МФ, МГА
	1 июня 2023 года
	Республиканский бюджет

	
	
	Резервный фонд акима МГА Тюпского района повысить до 5 млн. сомов на время реализации пилотного проекта
	Принято решение Кабинета Министров Кыргызской Республики
	МФ, МГА
	1 мая 2023 года
	Республиканский бюджет

	5
	Повышение оперативности в вопросах финансирования инфраструктурных проектов МГА Тюпского района
	Предусмотреть перечисление финансовых средств, выделяемых из республиканского бюджета на развитие инфраструктуры, напрямую на расчетный счет МГА Тюпского района в системе казначейства Кыргызской Республики
	Средства, предусмотренные на развитие и реабилитацию инфраструктуры района из республиканского бюджета, поступают непосредственно на расчетный счет МГА Тюпского района в системе казначейства Кыргызской Республики
	МФ
	1 июня 2023 года
	Не требует финансирования

	6
	Создать благоприятные условия для работников МГА Тюпского района и ОМСУ
	Улучшить материально-техническую базу МГА Тюпского района и исполнительных органов объединенных айылных аймаков (ремонт, техническое оснащение и т.д.)
	Улучшена материально-техническая база МГА Тюпского района и исполнительных органов, объединенных айылных аймаков
	МГА, МФ, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря 2023 года
	Республиканский бюджет

	7
	Стимулирование и повышение мотивации работников МГА и ОМСУ в рамках проведения административно-территориальной реформы
	Предусмотреть выделение ежеквартальной стимулирующей надбавки к заработной плате работников МГА и ОМСУ в рамках пилотного проекта
	Принято решение Кабинета Министров Кыргызской Республики
	МФ
	1 мая 2023 года
	Республиканский бюджет

	8
	Обеспечение финансовыми ресурсами ОМСУ для социально-экономического развития территорий
	Увеличить доходную часть местных бюджетов ОМСУ на 2023-2024 годы (ежегодно) не менее чем в два раза для решения вопросов местного значения, делегированных государственных полномочий и реализации программ социально-экономического развития
	Принято решение Кабинета Министров Кыргызской Республики
	МФ
	1 июня 2023 года
	Республиканский бюджет

	
	
	Довести годовой бюджет Фонда развития Тюпского района до 100 млн. сомов в 2023-2024 годах
	Принято решение Кабинета Министров Кыргызской Республики
	МФ
	1 мая 2023 года
	Республиканский бюджет

	
	
	Довести годовую квоту финансирования проектов Тюпского района Фондом развития Иссык-Кульской области до 190 млн. сомов в 2023-2024 годах
	Увеличена годовая квота финансирования
	ПППКР в Иссык-Кульской области, Фонд развития Иссык-Кульской области, МГА Тюпского района
	1 мая 2023 года
	В рамках средств Фонда развития Иссык-Кульской области

	9
	Передача в аренду РЭС Тюпского района, структурного подразделения ОАО "НЭСК" частным организациям с соответствующим опытом
	Заключить договор аренды с частной организацией по обслуживанию и использованию РЭС Тюпского района
	Заключен соответствующий договор аренды
	МЭ, НЭХК, НЭСК
	30 июня 2023 года
	Не требует финансирования

	10
	Определение административных границ объединенных айылных аймаков
	Определить и провести работы по установлению административных границ айылных аймаков Тюп, Балбай, Каркыра, Карасаев, Иссык-Куль Тюпского района
	Будут подготовлены землеустроительные дела административных границ айылных аймаков Тюп, Балбай, Каркыра, Карасаев, Иссык-Куль Тюпского района
	МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря 2024 года
	Республиканский бюджет

	II. Создание условий для экономического и социального развития Тюпского района

	11
	Территориальное планирование социально-экономического развития Тюпского района
	Провести обучение сотрудников ОМСУ по разработке программ социально-экономического развития регионов, формированию и расходованию бюджета и т.д.
	Прошли обучение не менее 80% сотрудников органов местного самоуправления
	МЭК, ГАГСМС, МГА
	30 ноября 2023 года
	Республиканский бюджет, средства партнеров по развитию

	
	
	Разработать среднесрочные программы социально-экономического развития айылных аймаков на 2025-2029 годы
	Разработаны программы социально-экономического развития айылных аймаков
	ОМСУ (по согласованию), МГА
	1 августа 2024 года
	Средства партнеров по развитию

	
	
	Разработать генеральные планы 33 сел Тюпского района
	Разработаны генеральные планы 33 сел Тюпского района
	ГААСЖКХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 ноября 2024 года
	Республиканский бюджет

	
	
	Инвентаризация земель по категориям и по видам угодий. Определение количества земель и изготовление карт
	Подготовлена карта инвентаризации земель по категориям и видам угодий
	МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 ноября 2023 года
	Республиканский бюджет

	
	
	Проработать вопрос целесообразности организации промышленной зоны, определив земельный участок, имеющий необходимую коммунально-инженерную инфраструктуру
	Подготовлены предложения по образованию промышленной зоны для привлечения инвестиций
	МГА, НАИ, ОМСУ (по согласованию)
	1 ноября 2023 года
	Не требует финансирования

	
	
	Провести анализ земельных ресурсов Тюпского района и подготовить предложения по реализации проектов растениеводства и животноводства с использованием современных технологий производства
	Проведен анализ земельных ресурсов и подготовлены предложения по реализации проектов растениеводства и животноводства с использованием современных технологий производства
	МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 ноября 2023 года
	Не требует финансирования

	
	
	Подготовить геоинформационные данные Тюпского района (НИПД)
	Подготовлено НИПД Тюпского района
	МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 ноября 2024 года
	Республиканский бюджет

	
	
	Провести работу по присоединению населенного пункта Пристань-Маслозавод в состав Тюпского айылного аймака
	Разработан соответствующий проект Закона Кыргызской Республики и внесен в установленном порядке на рассмотрение Кабинета Министров Кыргызской Республики
	ГАГСМСУ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря 2024 года
	Не требует финансирования

	12
	Повышение качества мобильной связи и интернета в населенных пунктах Тюпского района
	Включить в график охвата услугами сотовой радиотелефонной связи стандарта 2G/4G на 2023 год населенные пункты Тюпского района
	Проведен анализ покрытия услугами связи в населенных пунктах Тюпского района
	МЦР, операторы связи (по согласованию)
	30 августа 2023 года
	Не требует финансирования

	
	
	Мониторинг исполнения операторами связи Кыргызской Республики оказания услуг связи населенным пунктам Тюпского района
	Увеличено количество населенных пунктов, охваченных услугами связи
	
	30 ноября 2023 года
	

	
	
	Обеспечить высокоскоростным интернетом ОВК-24 население и социальные объекты села Тюп айылного аймака Тюп и села Талды-Суу айылного аймака Каркыра
	Обеспечены высокоскоростным интернетом население и социальные объекты сел Тюп и Талды-Суу
	МЦР, ОАО Кыргызтелеком, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 сентября 2024 года
	Республиканский бюджет, средства партнеров по развитию

	13
	Повышение доступности и качества предоставляемых услуг
	Перевести государственные и муниципальные услуги в электронный формат
	Государственные и муниципальные услуги переведены в электронный формат
	МЦР, министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию)
	30 ноября 2024 года
	Республиканский бюджет, средства партнеров по развитию

	
	
	Разработать новую модель предоставления отдельных государственных услуг по принципу "единого окна" на базе ЦОН Тюпского района в пилотном режиме
	Внедрено предоставление отдельных государственных услуг по принципу "единого окна" на базе ЦОН Тюпского района в пилотном режиме
	МЦР, министерства и ведомства
	1 сентября 2024 года
	Республиканский бюджет, средства партнеров по развитию

	
	
	Выделить земельный участок и обеспечить строительство ЦОН, предоставляющего расширенный перечень государственных услуг, в с.Тюп
	Сдано в эксплуатацию 3-этажное здание для ЦОН
	ОМСУ (по согласованию), МГА, МЦР, ГААСЖКХ
	1 февраля 2024 года
	Республиканский бюджет, местный бюджет, средства партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Открыть официальный сайт МГА Тюпского района для тесной связи с населением, отражением в средствах массовой информации проводимых работ
	Запущен официальный сайт МГА
	МГА
	1 декабря 2023 года
	Республиканский бюджет

	14
	Ввести точный учет населения, находящегося в миграции
	Внедрить миграционную карточку (паспорт) для граждан, выезжающих в страны СНГ и зарубежье
	Внедрен точный учет показателей миграции населения
	МТСОМ
	1 апреля 2024 года
	Республиканский бюджет, средства партнеров по развитию

	15
	Создание условий для развития сельского хозяйства в Тюпском районе
	Выделить дополнительные средства на льготное кредитование сельского хозяйства в рамках программы "Финансирование сельского хозяйства", исходя из реальных финансовых потребностей фермеров Тюпского района на 2023-2024 годы
	Выделены дополнительные средства в рамках программы "Финансирование сельского хозяйства" для фермеров Тюпского района
	МСХ, МФ
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет

	
	
	Построить лабораторию анализа почвы для сельскохозяйственных угодий, в том числе в рамках государственно-частного партнерства
	Созданы условия для фермеров Тюпского района
	МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 апреля 2024 года
	Республиканский бюджет, средства партнеров по развитию, частные инвестиции

	
	
	Построить новое здание и укрепить материально-техническую базу ветеринарной службы Тюпского района
	Созданы и обеспечены благоприятные условия для ветеринарной службы Тюпского района
	МСХ, МГА
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет

	
	
	Провести капитальный ремонт здания Тюпского управления Департамента экспертизы сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики. Оснастить современным оборудованием для проведения анализа семян сельскохозяйственных растений
	Проведен капитальный ремонт здания и произведено оснащение современным оборудованием
	МСХ, МГА
	1 апреля 2024 года
	Республиканский бюджет, средства партнеров по развитию

	
	
	Открыть 10 ферм молочного направления высокой производительности
	Открыты 10 ферм молочного направления в Тюпском районе и организованы кормовые базы в каждом айылном аймаке
	МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря 2024 года
	Республиканский бюджет, средства партнеров по развитию, частные инвестиции, фонды развития

	
	
	Открыть 5 семенных хозяйств, оказать содействие в получении статуса семенного хозяйства (открытие сортоиспытательных станций, отвод земель)
	Открыты 5 семенных хозяйств в Тюпском районе и организованы сортоиспытательные станции в каждом айылном аймаке
	МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря 2024 года
	Республиканский бюджет, средства партнеров по развитию, частные инвестиции, фонды развития

	
	
	Организовать открытие машинно-тракторную станцию (МТС) в Тюпском районе, в том числе с приобретением сельскохозяйственной техники для вновь образованных айылных аймаков
	Организована МТС, приобретена сельскохозяйственная техника для вновь образованных айылных аймаков
	МСХ, МГА, ОАО "Айыл банк" (по согласованию), Фонд развития Тюпского района
	1 декабря 2024 года
	Средства финансово-кредитных учреждений, местные бюджеты

	
	
	Произвести посадку малины, смородины и других видов ягод на 100 га земли в айылном аймаке Иссык-Куль
	Местное население обеспечено работой
	ОМСУ (по согласованию), МГА
	1 декабря 2024 года
	Местный бюджет, фонды развития, частные инвестиции

	
	
	Решить спорные вопросы по дальним пастбищным угодьям с Ак-Суйским районом
	Решены спорные вопросы по дальним пастбищным угодьям
	ПППКР в области, МГА Тюпского и Ак-Суйского районов, МСХ, ОМСУ (по согласованию)
	1 июля 2023 года
	Не требует финансирования

	
	
	Возобновить меморандум о сотрудничестве с Корейской Республикой. Организовать встречи с администрацией города Ен-Чон
	Возобновлено сотрудничество с администрацией города Ен-Чон
	МГА, МИД
	1 октября 2023 года
	Не требует финансирования

	16
	Создание условий для устойчивого развития туризма
	Разработать и применить на пилотной основе туристические вспомогательные (сателлитные) счета в Иссык-Кульской области
	Разработана программа по устойчивому развитию туризма, включая применение на пилотной основе туристических сателлитных счетов (ТСС) для Иссык-Кульской области
	Департамент туризма при МКИСМП, Фонд поддержки развития туризма, МГА
	30 ноября 2023 года
	Всемирный банк, 280,3 млн. сомов - на компонент по туризму на 2023 год. Средства на 2024 год будут определены по окончании 2023 года.
Проект "Третья фаза Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА-3)", компонент 3: "Содействие развитию устойчивого туризма в Иссык-Кульской области"

	
	
	Разработать Стратегию устойчивого развития туризма в Иссык-Кульской области и Мастер-план, а также разработка два местных плана развития Тюпского и Ак-Суйского районов (концепция развития геопарков)
	Разработана стратегия устойчивого развития туризма в Иссык-Кульской области (развитие геопарков в двух районах Иссык-Кульской области - в Тюпском и Ак-Суйском районах)
	Департамент туризма при МКИСПМ, Фонд поддержки развития туризма, МТК, МГА
	30 августа 2023 года
	

	
	
	Построить 5 туристических сервисных центров (ТСЦ) вокруг озера Иссык-Куль
	Построен ТСЦ в Тюпском айыл окмоту (один из пяти ТСЦ)
	Департамент туризма при МКИСПМ
	2023-2024 годы
	

	
	
	Организация дестинации в Тюпском районе
	Создана некоммерческая организация "Дестинация Тюпского района"
	Департамент туризма при МКИСМП, Фонд поддержки развития туризма, МГА Тюпского района, ОМСУ (по согласованию)
	1 сентября 2023 года
	

	
	
	Разработать туристические карты района согласно вновь создаваемым айылным аймакам - Апостол Матфей, Чигу, Камни Темирлана (Уйулгон-таш)
	Разработаны туристические карты
	Департамент туризма при МКИСМП, Фонд поддержки развития туризма, МТК, МГА
	20 декабря 2023 года
	

	
	
	Построить КПП (контрольно-пропускной пункт) на кыргызско-казахской границе
	Улучшение безопасности и благополучия населения
	ПС ГКНБ, ГААСЖКХ, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 ноября 2024 года
	Республиканский бюджет

	
	
	Улучшить историко-культурную инфраструктуру Тюпского района
	Проведена реабилитация историко-культурной инфраструктуры
	Фонд поддержки развития туризма, МКИСМП
	1 декабря 2024 года
	Фонды развития

	
	
	Открыть музей памятников истории и культуры под открытым небом в одном из айылных аймаков Тюпского района (Государственный историко-культурный музей-заповедник "Сан-Таш")
	Состоялось открытие музея под открытым небом
	Фонд поддержки развития туризма, ОМСУ (по согласованию), МГА, Департамент туризма при МКИСМП
	1 марта 2024 года
	Местные бюджеты, средства партнеров по развитию, фонды развития

	III. Подготовка и реализация инвестиционных бизнес-проектов

	17
	Разработка инвестиционных проектов с учетом кластерного потенциала и специализации района
	Принять меры по реализации следующих инвестиционных проектов в айылном аймаке Балбай:
- цементный завод в с.Курменты;
- завод по переработке извести;
- рыбное хозяйство в с.Кудургу;
- предприятие по производству сока в с.Ой-Тал;
- цех по переработке сельскохозяйственной продукции (картошка, чернослив, абрикос) в с.Балбай;
- конно-туристический лагерь в с.Курменты айылного аймака Балбай на пастбище Бет Карагай;
- ферма высокой производительности молочного направления (100 голов)
	Подготовлены инвестиционные паспорта проектов, выделение (трансформация) соответствующих земельных участков с необходимой коммуникационной инфраструктурой, проведены переговоры с потенциальными инвесторами по реализации инвестиционных проектов
	МГА, ОМСУ (по согласованию), НАИ, МСХ, ОАО "Кыргыз индустрия", Фонд развития Тюпского района, ОФ "Фонд социального партнерства по развитию регионов"
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, частные инвестиции, институты развития (фонды)

	
	
	Принять меры по реализации следующих инвестиционных проектов в айылном аймаке Тюп:
- завод по производству модульных эко-домов и сооружении;
- логистический центр по переработке фруктов и овощей в с.Тюп;
- убойный цех в с.Тюп;
- цех по изготовлению хлебобулочных изделий в с.Тюп;
- теплицы в с.Шаты и с.Бирлик;
- завод по переработке бумажных стаканов, конвертов и пакетов с целью организации бытовых отходов;
- малая ГЭС на берегу реки Тюп в поселках Бирлик и Тюп;
- проект развития конного туризма в с.Шаты и взаимодействие с туристическими фирмами для привлечения внутренних и иностранных туристов;
- ферма высокой производительности молочного направления (100 голов)
	Подготовлены инвестиционные паспорта проектов, выделение (трансформация) соответствующих земельных участков с необходимой коммуникационной инфраструктурой, проведены переговоры с потенциальными инвесторами по реализации инвестиционных проектов
	МГА, ОМСУ (по согласованию), НАИ, МСХ, ОАО "Кыргыз индустрия", Фонд развития Тюпского района, ОФ "Фонд социального партнерства по развитию регионов"
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, частные инвестиции, институты развития (фонды)

	
	
	Принять меры по реализации следующих инвестиционных проектов в айылном аймаке Каркыра:
- горнолыжная база "Эко город Каркыра";
- птицефабрика;
- завод по обработке шкур и кожи;
- кожевенно-швейная обувная фабрика;
- швейный цех в с.Жылуу-Булак;
- кондитерский цех в с.Талды-Суу;
- теплица в с.Чон-Таш;
- убойный цех;
- яма "Беккера" в с.Чон-Таш;
- этно-комплекс "Уйулгон-Таш" в с.Санташ;
- ферма высокой производительности молочного направления (100 голов)
	Подготовлены инвестиционные паспорта проектов, выделение (трансформация) соответствующих земельных участков с необходимой коммуникационной инфраструктурой, проведены переговоры с потенциальными инвесторами по реализации инвестиционных проектов
	МГА, ОМСУ (по согласованию), НАИ, МСХ, ОАО "Кыргыз индустрия", Фонд развития Тюпского района, ОФ "Фонд социального партнерства по развитию регионов"
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, частные инвестиции, институты развития (фонды)

	
	
	Принять меры по реализации следующих инвестиционных проектов в айылном аймаке Карасаев:
- швейный цех в с.Арал;
- кирпичный завод в с.Арал;
- ферма по производству мяса с развитием племенного животноводства;
- ферма высокой производительности молочного направления (100 голов);
- посев лекарственных трав с внедрением новых технологий
	Подготовлены инвестиционные паспорта проектов, выделение (трансформация) соответствующих земельных участков с необходимой коммуникационной инфраструктурой, проведены переговоры с потенциальными инвесторами по реализации инвестиционных проектов
	МГА, ОМСУ (по согласованию), НАИ, МСХ, ОАО "Кыргыз индустрия", Фонд развития Тюпского района, ОФ "Фонд социального партнерства по развитию регионов"
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, частные инвестиции, институты развития (фонды)

	
	
	Принять меры по реализации следующих инвестиционных проектов в айылном аймаке Иссык-Куль:
- логистический центр по переработке фруктов и овощей;
- рыбное хозяйство в с.Тогуз-Булак и с.Иссык-Куль;
- сахарный завод в с.Михайловка;
- полигон по сбору, сортировки, утилизации бытовых отходов в с.Михайловка;
- теплицы;
- ферма высокой производительности молочного направления (100 голов);
- лечебно-оздоровительный центр (грязелечение и др. виды)
	Подготовлены инвестиционные паспорта проектов, выделение (трансформация) соответствующих земельных участков с необходимой коммуникационной инфраструктурой, проведены переговоры с потенциальными инвесторами по реализации инвестиционных проектов
	МГА, ОМСУ (по согласованию), НАИ, МСХ, ОАО "Кыргыз индустрия", Фонд развития Тюпского района, ОФ "Фонд социального партнерства по развитию регионов"
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, частные инвестиции, институты развития (фонды)

	IV. Подготовка и реализация проектов социальной инфраструктуры

	18
	Решение вопросов отопления социальных объектов Тюпского района
	Увеличить лимит потребления электроэнергии социальных объектов Тюпского района на основе достоверных величин лимитов потребления электрической энергии, полученных Научно-исследовательским институтом энергетики и экономики в ходе энергетического обследования
	Решен вопрос обогрева социальных объектов в зимний период
	МЭ, НЭСК, МГА, НИИЭЭ при МЭ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	30 июня 2023 года
	Республиканский бюджет

	
	
	Перевести на угольное отопление здания МГА, районного дома культуры, библиотеки
	Системы обогрева переведены на угольное отопление
	МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря 2023 года
	Республиканский бюджет

	19
	Создание благоприятных условий для проживания работникам социальной сферы в Тюпском районе
	Построить многоэтажный дом для работников социальной сферы в Тюпском районе на принципах ипотечного кредитования или аренды с последующим выкупом
	Определен участок для строительства многоэтажного дома
	ГИК, ГААСЖКХ, МЗ, МОН, МКИСПМ, МТСОМ
	1 декабря 2024 года
	Средства ГИК

	20
	Улучшение инфраструктуры административного центра Тюпского района
	Обеспечить ремонт, асфальтирование и устройство тротуаров (мощения) магистральных улиц местного значения в черте населенного пункта Тюп
	Будут созданы условия для улучшения инфраструктуры сельской местности, улучшится качество внутренних дорог
	МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, Фонд развития района, местный бюджет

	
	
	Организовать современные цветники, благоустройство и озеленение в с.Тюп
	Произведено благоустройство и озеленение в с.Тюп
	МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Фонд развития района, местный бюджет

	Ирригация

	21
	Развитие и реабилитация ирригационной системы
	Внедрить фрегатную систему полива сельскохозяйственных угодий в Иссык-Кульском айылном аймаке
	Обеспечение поливной водой 12 тыс. га сельскохозяйственных угодий
	МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, средства партнеров по развитию, финансово-кредитных учреждений

	
	
	Произвести очистку и ввод в эксплуатацию 8 колодцев в с.Курменты и с.Балбай
	Произведена очистка и ввод в эксплуатацию 8 колодцев
	ОМСУ (по согласованию), МСХ, МГА
	1 декабря 2024 года
	Местный бюджет, Фонд развития Иссык-Кульской области, Фонд развития Тюпского района

	
	
	Разработать проектно-сметный документ и произвести ввод в эксплуатацию канала Кара-Булун общей протяженностью 3,7 км в с.Курменты
	Произведен ввод в эксплуатацию канала Кара-Булун общей протяженностью 3,7 км в с.Курменты
	ОМСУ (по согласованию), МСХ, МГА
	1 марта 2024 года
	Республиканский бюджет, местный бюджет, Фонд развития Иссык-Кульской области, Фонд развития Тюпского района

	
	
	Построить каналы и улучшить оросительную систему.
Обеспечить ремонт и выравнивание водохранилища в поселке Шаты и ввод его в эксплуатацию
	Водопроницаемость каналов увеличивается, водоотдача уменьшается. Появится возможность обеспечить поливной водой сельскохозяйственные угодья, не имеющие доступа к воде.
Сельскохозяйственные угодья защищены от угрозы водной эрозии
	МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет

	
	
	Развивать ирригационные сети, провести капитальный ремонт 340 км внутренних каналов во вновь образованных айылных аймаках (Балбай, Тюп, Каркыра, Карасаев и Иссык-Куль)
	Проведен капитальный ремонт 340 км внутренних каналов
	ОМСУ (по согласованию) МСХ, МГА
	2023-2024 годы
	Местный бюджет, республиканский бюджет, фонды развития

	
	
	Восстановить бассейн суточного распределения (БСР) айылного аймака Иссык-Куль (Михайловка, Тогуз-Булак, Иссык-Куль)
	Освоены новые орошаемые земли
	МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местный бюджет, фонды развития

	
	
	Очистить дренажные сети вновь образованных айылных аймаков
	Проведена очистка дренажных сетей
	МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местный бюджет, фонды развития

	
	
	Построить бассейн длительного распределения (БДР) на реке Тюп для обеспечения поливной водой Тюпского района
	Обеспечены поливной водой фермеры Тюпского района
	МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местный бюджет, фонды развития

	
	
	Завершить реконструкцию канала Каркыра
	Реконструкция канала завершена
	МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местный бюджет, фонды развития

	Обеспечение чистой питьевой водой населенных пунктов

	22
	Реализация проектов по обеспечению населения питьевой водой
	Обеспечить строительство и реабилитацию системы питьевого и противопожарного водоснабжения в селах:
- Ой-Тал, Кичи-Орукту, Кутургу, Ак-Булак, Курменты и Ак-Булун айылного аймака Балбай;
- Тюп айылного аймака Тюп;
- Жылуу-Булак и Сары-Тологой айылного аймака Каркыра;
- Арал, Мин-Булак айылного аймака Карасаев;
- Сары-Булун, Михайловка, Ынтымак, Иссык-Куль и Тогуз-Булак айылного аймака Иссык-Куль
	Население обеспечено чистой питьевой водой
	ГААСЖКХ, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, частные инвестиции, средства партнеров по развитию, институты развития (фонды)

	Развитие дорожной сети

	23
	Решение проблемы транспортной изолированности
	Проект "Третья фаза Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА-3)", компонент 1 "Реконструкция дороги Тюп - Кеген (участок 39-76 км и дорога Каркыра - Турук - Сары-Жаз)"
	На 2023 год: начало укладки двухслойного асфальтобетонного покрытия - 10 км (20%).
На 2024 год: продолжение и завершение работ по укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия на обоих участках
	МТК
	2023-2024 годы
	Всемирный банк (около 448,6 млн. сомов на 2023 год. Средства на 2024 год будут определены по окончании 2023 года)

	24
	Обеспечение развития транспортной инфраструктуры международных автотранспортных коридоров
	Реконструировать Иссык-Кульскую кольцевую автомобильную дорогу, участок км 104-184,5 с.Корумду - с.Балбай
	Начаты строительные работы
	МТК
	30 ноября 2023 года
	Средства партнеров по развитию (общая сумма кредита - 105,8 млн. долл. США)

	25
	Продолжение асфальтобетонных работ на дорогах айылных аймаков Тюпского района
	Произвести укладку асфальтобетонного покрытия:
- 9,0 км дорога местного значения на участке 8,0-17,0 км Тюп - Шаты - Ичке-Суу - Талды-Суу;
- 2,2 км на участке 16,6-18,8 км дороги Михайловка - Николаевка - Токтоян - Сары-Тологой;
- 9,0 км на участке 73,0-82,0 дороги Токтоян - Сары-Тологой;
- 8,8 км на участке 63,2-72,0 км дороги Тасма - Токтоян;
- 0,7 км на участке 0-0,7 км дороги Кара-Суу - Тасма - Чон-Тогузбай;
- 5 км дороги сел Сары-Добо - Мин-Булак - Арал;
- 10 км на участке 72-82 км дороги Михайловка - Николаевка - Токтоян - Сары-Тологой;
- 7,0 км дороги с.Михайловка на участке 0-7,0 км;
- 8,0 км на участке 32,0-40,0 км Сары-Булун - Тогуз-Булак;
- 6,0 км на участке 20,0-32,0 км Ысык-Кол - Сары-Булун;
- 1,0 км на участке Мин-Булак - Михайловка - Николаевка - Токтоян - Сары-Тологой;
- 5,0 км на участке 0-5,0 км Талды-Суу - Мин-Булак;
- 7,0 км на участке Балбай - Шаты;
- 3,0 км на участке техникум;
- 2,3 км на участке Балыкчы - Ананьево - Каракол;
- 3,0 км на участке Апостол Матфей
	Произведена укладка асфальтобетонного покрытия
	МТК, МФ, МГА ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Средства партнеров по развитию, фонды развития, местные бюджеты

	Здравоохранение

	26
	Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения
	Обеспечить объекты здравоохранения современным медицинским оборудованием - магнитно-резонансным томографом (МРТ)
	Объекты здравоохранения обеспечены МРТ
	МЗ, МФ, МГА
	1 марта 2024 года
	Республиканский бюджет

	
	
	Завершить строительство стационара на 60 коек при Тюпской районной больнице проектной стоимостью 31,7 млн. сомов
	Завершено строительство и сдан в эксплуатацию корпус больницы на 60 коек
	МЗ, МФ, МГА
	1 декабря 2024 года
	Республиканский бюджет

	
	
	На территории Тюпской районной больницы провести озеленение, улучшить инфраструктуру и отопительную систему
	Улучшена инфраструктура территории Тюпской районной больницы
	МЗ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря 2023 года
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, фонды развития

	
	
	Построить новые здания терапевтического отделения Тюпской районной больницы и 12 ФАП в населенных пунктах Тюпского района (Фрунзе, Шаты, Сары-Тологой, Долон, Санташ, Ферма-3, Каркыра, Сары-Добо, Ынтымак, Тогуз-Булак, Арал, Талды-Суу)
	Построены и сданы в эксплуатацию 13 объектов здравоохранения Тюпского района
	МЗ, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, за счет средств партнеров по развитию, фонды развития

	Образование

	27
	Развитие инфраструктуры объектов образования
	Построить новое здание Тюпского районного отдела образования
	Введено в эксплуатацию здание Тюпского районного отдела образования
	МОН, МФ, МГА
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, за счет средств партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Подготовить разрешительные документы и построить общеобразовательные школы:
- на 750 мест в с.Тюп;
- на 150 мест в с.Фрунзе;
- на 235 мест в с.Чон-Таш;
- дополнительный корпус школы на 450 мест в с.Талды-Суу;
- на 150 мест в с.Санташ;
- на 200 мест в с.Сары-Булун;
- на 200 мест в с.Бирлик;
- на 200 мест в с.Шаты;
- на 250 мест в с.Чон-Тогузбай;
- на 200 мест в с.Кош-Добе;
- на 200 мест в с.Ой-Булак;
- на 220 мест в с.Кичи-Орукту;
- на 220 мест в с.Кудургу;
- на 220 мест в с.Мин-Булак
	Введены в эксплуатацию общеобразовательные учреждения
	МГА, МОН, МФ
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, фонды развития

	
	
	Провести капитальный ремонт зданий:
- школы им.В.Кайкина с.Тюп;
- школы им.Шевченко с.Михайловка
	Проведен капитальный ремонт зданий
	МОН, МФ, МГА
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, фонды развития

	
	
	Подготовить разрешительные документы и построить детские сады:
- на 275 мест по ул.Эстебесова и 275 мест по ул.Кирпичная в с.Тюп;
- на 100 мест в с.Шаты;
- на 100 мест в с.Бирлик;
- на 100 мест в с.Ичке-Суу;
- на 75 мест в с.Чон-Таш;
- на 75 мест в с.Байзак;
- на 75 мест в с.Кен-Суу;
- на 100 мест в с.Сары-Тологой;
- на 100 мест в с.Каркыра;
- на 100 мест в с.Кичи-Орукту;
- на 75 мест в с.Ой-Булак;
- на 75 мест в с.Фрунзе;
- на 100 мест в с.Арал;
- на 100 мест в с.Иссык-Куль;
- на 100 мест в с.Токтоян;
- на 50 мест в с.Талды-Суу
	Введены в эксплуатацию общеобразовательные учреждения
	МОН, МФ, МГА
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, фонды развития

	
	
	Передать финансирование строительства детского сада на 100 мест в с.Балбай с Иссык-Кульского областного фонда развития в республиканский бюджет и завершить его строительство
	Завершение строительства детского сада
	МОН, МФ, МГА
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, фонды развития

	28
	Принятие мер по повышению квалификации кадров
	Открыть в здании профессионального лицея № 2 Иссык-Кульского айылного аймака современный лицей для одаренных учеников района
	Проведен капитальный ремонт в образовательном учреждении и произведено перепрофилирование
	МОН, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря 2023 года
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, фонды развития

	29
	Принятие на баланс айыл окмоту зданий, относящихся к сфере образования, и осуществление деятельности в соответствующем направлении
	Открыть образовательный центр в с.Ак-Булун на базе Иссык-Кульского сельскохозяйственного техникума им.К.Каракеева
	Открыт современный образовательный центр для подготовки требуемых специалистов
	МОН, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 ноября 2023 года
	Не требуется финансирование

	Культура

	30
	Развитие инфраструктуры объектов культуры
	Построить новое здание дома культуры и детской музыкальной школы с.Тюп
	Введен в эксплуатацию
	МКИСМП, ГААСЖКХ, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, средства партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Завершить строительство дома культуры в с.Талды-Суу
	Введен в эксплуатацию
	МКИСМП, ГААСЖКХ, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, средства партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Построить 2-этажный современный учебный зал с созданием комфортных условий для районной библиотеки им. Мукая Элебаева, провести соответствующие работы по оснащению мебелью
	Введен в эксплуатацию
	МКИСМП, ГААСЖКХ, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, средства партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Обеспечить строительство культурного центра в с.Кен-Суу на 200 мест
	Введен в эксплуатацию
	МКИСМП, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, средства партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Восстановить памятник Великой Победы 9 мая и открыть сквер на ул.Эркимбаева с.Курменты
	Памятник восстановлен.
Состоялось открытие сквера
	ОМСУ (по согласованию), МКИСМП
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местный бюджет, средства партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Построить историко-культурный комплекс им.Балбай-Баатыра в с.Балбай
	Введен в эксплуатацию
	МКИСМП, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местный бюджет, средства партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Реконструировать памятник Боронбай бию в с.Тюп
	Памятник обновлен и произведена реконструкция
	МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 августа 2023 года
	Местный бюджет, средства партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Включить в республиканский план юбилейных мероприятий празднование 230-летия Балбай баатыра, 110-летие государственного деятеля Казы Дыйканбаева и академика Курмангали Каракеева
	Проведены мероприятия на республиканском и местном уровнях
	МКИСМП, МОН, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	1 декабря 2023 года
	Республиканский бюджет, местный бюджет

	
	
	Провести капитальный ремонт кинотеатра "Весна" в с.Тюп
	Проведен капитальный ремонт кинотеатра "Весна"
	ОМСУ (по согласованию), МГА, МКИСМП
	1 января 2024 года
	Местный бюджет, частные инвестиции, фонды развития

	Социальная защита

	31
	Обеспечение жильем малообеспеченных бездомных 30 семей и детей-сирот
	Обеспечить строительство дома для малообеспеченных бездомных семей и детей-сирот на территории Тюпского района
	Введен в эксплуатацию
	МТСОМ, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местный бюджет, средства партнеров по развитию, фонды развития

	32
	Содействие в работе реабилитационных центров для граждан, нуждающихся в социальной защите
	Провести ремонт реабилитационного центра для пожилых людей в с.Талды-Суу с созданием необходимых условий
	Проведен ремонт
	МТСОМ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местный бюджет, средства партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Оказать содействие в организации деятельности реабилитационного центра "Келечек Сары-Коль" в с.Михайловка
	Оказана поддержка учреждению в рамках Закона Кыргызской Республики "О государственном социальном заказе"
	МТСОМ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местный бюджет, средства партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Оказать поддержку деятельности реабилитационного центра "Балдар Өмур булагы" в с.Тюп
	Оказана поддержка учреждению в рамках Закона Кыргызской Республики "О государственном социальном заказе"
	МТСОМ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местный бюджет, средства партнеров по развитию, фонды развития

	Спорт

	33
	Создание условий для развития спорта
	Построить спортивный комплекс в с.Курменты и в с.Тюп
	Введен в эксплуатацию
	МКИСМП, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, средства партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Построить спортивный зал в с.Жылуу-Булак
	Введен в эксплуатацию
	МКИСМП, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, местные бюджеты, средства партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Построить крытую травяную спортивную площадку в с.Байзак и в с.Тюп
	Введен в эксплуатацию
	ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Местный бюджет, частные инвестиции, средства партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Построить мини футбольное поле в с.Чон-Таш, с.Санташ, с.Каркыра
	Введен в эксплуатацию
	ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Местный бюджет, частные инвестиции, средства партнеров по развитию, фонды развития

	
	
	Рассмотреть возможность строительства зимней спортивной площадки для зимних видов спорта
	Внесено предложение о реализации проекта
	Департамент физической культуры и спорта при МКИСМП, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет, фонды развития, частные инвестиции

	Снижение риска стихийных бедствий

	34
	Повышение способности адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям
	Провести защитные аварийно-восстановительные работы, капитальное строительство и специальные предупредительные и ликвидационные мероприятия на потенциально опасных участках Тюпского района
	Обеспечена защита жилых домов, сельхозугодий на территории Тюпского района
	МЧС, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2023-2024 годы
	Республиканский бюджет

	35
	Обеспечение системами оповещения населения при угрозе и возникновении ЧС
	Необходимо приобрести средства оповещения ГОН (голосовое оповещение населения), УЭС (управление электрическими станциями) населения при угрозе и возникновении ЧС
	Айылные аймаки оборудованы средствами ГОН, кроме этого, во всех селах установлено УЭС
	МЧС, ОМСУ (по согласованию)
	2023 год
	Республиканский бюджет

	36
	Повышение профессиональных навыков личного состава пожарно-спасательной части ОЧС Тюпского района
	Обеспечить проектирование и строительство пожарной учебной башни на территории ПСЧ № 34 ОСЧ Тюпского района
	Построена пожарная учебная башня для подготовки личного состава
	МЧС, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	Декабрь 2023 года
	Республиканский бюджет

	37
	Увеличение штатной численности пожарно-спасательной части ОЧС Тюпского района
	Увеличить штатную численность ПСЧ № 34 Тюпского района на 20 единиц согласно нормам положенности табеля боевого расчета пожарного автомобиля
	Выделены дополнительные штатные единицы, повышен уровень обеспечения пожарной безопасности населения и оперативность ПСЧ
	МЧС, МФ
	Декабрь 2023 года
	Республиканский бюджет



Список сокращений
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МСХ	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики
НЭХК	открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания"
НЭСК	Национальная электрическая сеть Кыргызстана
НИИЭЭ при МЭ	Научно-исследовательский институт энергетики и экономики при Министерстве энергетики Кыргызской Республики
НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
ПС ГКНБ	Пограничная служба при Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Республики
ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГАГСМСУ	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
ПППКР в области	полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в области
МГА	местная государственная администрация
ОМСУ	органы местного самоуправления
с.	село
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