ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 23 августа 2023 года № 418

Об утверждении Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы

В целях реализации государственной политики по формированию и развитию сельскохозяйственной кооперативной системы, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Программу развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;

- Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы согласно приложению 3.

2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях и органам местного самоуправления:

- принять действенные меры по выполнению Плана мероприятий в установленные сроки;

- по итогам каждого полугодия, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики.

3. Министерству сельского хозяйства Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях за качественное и своевременное выполнение Плана мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 29 августа 2023 года № 69

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Жапаров

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы

| № | Задачи | Меры/действия | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап - организационный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О кооперативах" от 11 июня 2004 года № 70 | Расширены возможности для развития сельхозкооперативов | 2023 год | Создание условий для образования кооперативов по производству сельскохозяйственной продукции | МСХ | Бюджетные средства не требуются |
| 2 | Предоставление земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий в аренду сельхозкооперативам, как приоритетным субъектам сельского хозяйства, путем прямого предоставления вне аукционов, в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Кыргызской Республики "О развитии сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств" от 17 декабря 2021 года № 309 и "О Типовом положении об условиях и порядке предоставления в аренду земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий" от 22 июня 2007 года № 243 | Расширены возможности для эффективного использования земель орошаемой пашни, предоставляемых в аренду | 2023-2024 годы | Увеличение объемов производимой продукции сельхозкооперативами | ПП ПКР в областях, МСУ | Бюджетные средства не требуются |
| 3 | Выделение земель сельхозкооперативам под освоение за счет пастбищных угодий и трансформации малопродуктивных сельскохозяйственных угодий в особо ценные земли | Расширены возможности для эффективного использования земель | 2023-2024 годы | Увеличение объемов производимой продукции сельхозкооперативами | МГА, ОМСУ, МСХ, СЗР при МСХ | Бюджетные средства не требуются |
| 4 | Исследование внешних рынков для реализации сельхозпродукции сельхозкооперативов | Выявлены новые рынки сбыта и потенциальные потребители | Ноябрь 2024 года | Продвижение продукции на новые рынки сбыта, к потенциальным покупателям | МСХ, ПП ПКР в областях | Бюджетные средства не требуются |
| 5 | Обеспечение совершенствования системы учета статистических данных о сельхозкооперативах в целях разработки и проведения политики в области развития производства сельскохозяйственной продукции | Разработана система учета статистических данных о сельхозкооперативах | Ноябрь 2024 года | Улучшение системы учета. Создание статистической базы данных для анализа деятельности сельхозкооперативов | Нацстатком (по согласованию), ПП ПКР в областях, МСХ | Бюджетные средства не требуются |
| Второй этап - эксплуатационный и инфраструктурный |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выработка предложений по ежегодному увеличению финансирования: - для приобретения сельскохозяйственной техники, механизированных средств производства и племенного скота сельхозкооперативами на основе долгосрочной аренды (лизинга); - для приобретения оборудования по переработке сельхозпродукции (в лизинг) | Налажена поставка сельскохозяйственной техники, оборудования сельхозкооперативам и обновлен сельскохозяйственный технический парк | 2023-2027 годы | Своевременное финансирование льготного кредитования сельскохозяйственных кооперативов, повышение эффективности использования сельхозтехники и развития племенного хозяйства | МСХ, МЭК, МФ, ОАО "Айыл Банк" (по согласованию) | В рамках проекта КАПК |
| 7 | Привлечение инвестиций и средств международных донорских организаций для оказания помощи в развитии сельхозкооперативов | Созданы необходимые условия для развития сельхозкооперативов | Постоянно | Увеличение объемов производимой продукции | МСХ, ПП ПКР в областях, МО (по согласованию) | Бюджетные средства не требуются |
| 8 | Создание сельских сервисных кооперативов по оказанию зооветеринарных, агротехнических услуг сельским товаропроизводителям | Созданы условия для развития деятельности товарно-сервисных кооперативов в сельской местности по оказанию услуг | 2025 год | Повышение и обеспечение производственных услуг, направленных на развитие сельхозкооперативов | МСХ, ПП ПКР в областях, МО (по согласованию) | Бюджетные средства не требуются |
| 9 | Обеспечение обзора в средствах массовой информации о состоянии деятельности сельхозкооперативов, достигнутых успехах, обмене опытом | Расширены возможности распространения информации об успехах деятельности сельхозкооперативов | Ежегодно, в декабре | Развитие и продвижение кооперативного движения, внедрение новых и передовых технологий | МСХ, ПП ПКР в областях, МО (по согласованию) | Бюджетные средства не требуются |
| 10 | Организация и проведение ежегодных выставок-ярмарок, фестивалей, научно-практических конференций, семинаров и тренингов по вопросам развития сельхозкооперативов | Проведены выставки, семинары и тренинги по вопросам развития сельхозкооперативов | Ежегодно, в октябре | Обеспечение информированности населения о преимуществах сельхозкооперативов | МСХ, ПП ПКР в областях | Бюджетные средства не требуются |
| 11 | Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации лидеров и членов сельхозкооперативов на базе высших и специальных учебных заведений | Созданы возможности в приобретении знаний и повышении квалификации, предпринимательских навыков и управленческих способностей членами сельхозкооперативов | 2023-2027 годы | Повышение уровня профессиональных кадров в сельском хозяйстве | МСХ, МОН, МТСОМ, КНАУ имени К.И.Скрябина (по согласованию) | Бюджетные средства не требуются |
| 12 | Выделение не менее 30% от ежегодно выделяемого льготного кредитования по линии "КАПК" сельскохозяйственным кооперативам | Расширены возможности для эффективного использования сельхозтехники и развития племенного хозяйства | Ежегодно | Увеличение объемов производимой продукции сельхозкооперативами | МЭК, МСХ, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" (по согласованию) | В рамках проекта КАПК |
| 13 | Создание пилотных сельхозкооперативов по кластерному методу в каждой области республики | Проведены мероприятия по созданию пилотных сельхозкооперативов кластерным методом и осуществлению государственных закупок сельхозпродукции | 2024-2027 годы | Обеспечение цепочки производства продукции по принципу "от поля - покупателю" | МСХ, МЭК, ПП ПКР в областях, СКК (по согласованию), МО (по согласованию) | Бюджетные средства не требуются, в рамках проекта ФАО |
| 14 | Развитие кооперативов с размещением государственных заказов по отдельным видам сельхозпродукции | Созданы необходимые условия для развития сельхозкооперативов | 2024-2027 годы | Увеличение объемов производимой продукции | МФ, МСХ, ПП ПКР в областях | В рамках утвержденного бюджета МСХ, ПП ПКР в областях |
| 15 | Подготовка организационной структуры политики кооперативного и кластерного развития | Улучшено взаимодействие и информационный обмен между участниками кластерных объединений, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления | 2023-2027 годы | Налаживание взаимодействия и информационного обмена между участниками кластерных объединений, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления | МСХ, ПП ПКР в областях, руководители агропромышленных кластеров | В рамках утвержденного бюджета МСХ, ПП ПКР в областях |
| 16 | Организация системы потребительской кооперации и взаимодействия с субъектами сельского хозяйства (крестьянскими, фермерскими хозяйствами, сельхозкооперативами) | Определены системы потребительской кооперации и организации взаимодействия деятельности потребительской кооперации с субъектами сельского хозяйства | Ноябрь 2026 года | Улучшение решения вопросов маркетинга и сбыта сельскохозяйственной продукции | МСХ, МЭК, ПП ПКР в областях | Бюджетные средства не требуются |

Список сокращений:

МСХ	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях;

СКК	Союз кооперативов Кыргызстана;

КНАУ имени К.И.Скрябина	Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И.Скрябина;

ОАО "Айыл Банк"	открытое акционерное общество "Айыл Банк";

ОАО "РСК Банк"	открытое акционерное общество "РСК Банк";

МО	международные организации;

ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций;

КАПК	кредитование агропромышленного комплекса;

СЗР при МСХ	Служба земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики;

СФ	Социальный фонд Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

МГА	местные государственные администрации;

ОМСУ	органы местного самоуправления;

ГФСУ	Государственный фонд сельскохозяйственных угодий.

Приложение 3

МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы

| № | Задачи | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый год | Промежуточные индикаторы (годовые) |  |  | Конечные индикаторы или целевые показатели | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Первый этап - промежуточная оценка Программы за период 2023-2024 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О кооперативах" от 11 июня 2004 года № 70 | Создание условий для образования кооперативов по производству сельскохозяйственной продукции | НПА | 2023 год | 2 | 2 | 2 | 6 | МСХ |
| 2 | Предоставление земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий в аренду сельхозкооперативам, как приоритетным субъектам сельского хозяйства, путем прямого предоставления, вне аукционов, в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Кыргызской Республики "О развитии сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств" от 17 декабря 2021 года № 309 и "О Типовом положении об условиях и порядке предоставления в аренду земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий" от 22 июня 2007 года № 243 | Увеличение объемов производимой продукции сельхозкооперативами | Отчет | 2023-2024 годы | 2 | 2 | 2 | 6 | ПП ПКР в областях, МСУ |
| 3 | Выделение земель сельхозкооперативам под освоение за счет пастбищных угодий и трансформации малопродуктивных сельскохозяйственных угодий в особо ценные земли | Увеличение объемов производимой продукции сельхозкооперативами | Отчет | 2023-2024 годы | 2 | 2 | 2 | 6 | МГА, ОМСУ, МСХ, СЗР при МСХ |
| 4 | Исследование внешних рынков для реализации сельхозпродукции сельхозкооперативов | Продвижение продукции на новые рынки сбыта, к потенциальным покупателям |  | Ноябрь 2024 года | 2 | 2 | 2 | 6 | МСХ, ПП ПКР в областях |
| 5 | Обеспечение совершенствования системы учета статистических данных о сельхозкооперативах в целях разработки и проведения политики в области развития производства сельскохозяйственной продукции | Улучшение системы учета. Создание статистической базы данных для анализа деятельности сельхозкооперативов | Внутренние документы | Ноябрь 2024 года | 2 | 2 | 2 | 6 | Нацстатком (по согласованию), ПП ПКР в областях, МСХ |
| Второй этап - промежуточная оценка Программы за период 2025-2027 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выработка предложений по ежегодному увеличению финансирования: - для приобретения сельскохозяйственной техники, механизированных средств производства и племенного скота сельхозкооперативами на основе долгосрочной аренды (лизинга); - для приобретения оборудования по переработке сельхозпродукции (в лизинг) | Своевременное финансирование льготного кредитования сельхозкооперативов, повышение эффективности использования сельхозтехники и развития племенного хозяйства | НПА | Постоянно | 3 | 3 | 3 | 9 | МСХ, МЭК, МФ, ОАО "Айыл Банк" (по согласованию) |
| 7 | Привлечение инвестиций и средств международных донорских организаций для оказания помощи в развитии сельхозкооперативов | Увеличение объемов производимой продукции | Внутренние документы | Постоянно | 4 | 4 | 4 | 12 | МСХ, ПП ПКР в областях, МО (по согласованию) |
| 8 | Создание сельских сервисных кооперативов по оказанию зооветеринарных, агротехнических услуг сельским товаропроизводителям | Повышение и обеспечение производственных услуг, направленных на развитие сельхозкооперативов | Отчет | 2025 год | 2 | 2 | 2 | 6 | МСХ, ПП ПКР в областях, МО (по согласованию) |
| 9 | Обеспечение обзора в средствах массовой информации о состоянии деятельности сельхозкооперативов, достигнутых успехах, обмене опытом | Развитие и продвижение сельхозкооперативного движения, внедрение новых и передовых технологий |  | Ежегодно, в декабре | 2 | 2 | 2 | 6 | МСХ, ПП ПКР в областях, МО (по согласованию) |
| 10 | Организация и проведение ежегодных выставок-ярмарок, фестивалей, научно-практических конференций, семинаров и тренингов по вопросам развития сельхозкооперативов | Обеспечение информированности населения о преимуществах сельхозкооперативов | Отчет | Ежегодно, в октябре | 2 | 2 | 2 | 6 | МСХ, ПП ПКР в областях |
| 11 | Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации лидеров и членов сельхозкооперативов на базе высших и специальных учебных заведений | Повышение уровня профессиональных кадров в сельском хозяйстве | Отчет | Постоянно | 2 | 2 | 2 | 6 | МСХ, МОН, МТСОМ, КНАУ имени К.И.Скрябина (по согласованию) |
| 12 | Выделение не менее 30% от ежегодно выделяемого льготного кредитования по линии "КАПК" сельхозкооперативам | Увеличение объемов производимой продукции сельхозкооперативами | НПА | Ежегодно | 2 | 2 | 2 | 6 | МЭК, МСХ, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" (по согласованию) |
| 13 | Создание пилотных сельхозкооперативов по кластерному методу в каждой области республики | Обеспечение цепочки производства продукции по принципу "от поля - покупателю" | Внутренние документы | 2024-2027 годы | 2 | 2 | 2 | 6 | МСХ, МЭК, ПП ПКР в областях, СКК (по согласованию) |
| 14 | Развитие сельхозкооперативов с размещением государственных заказов по отдельным сельскохозяйственным продукциям | Увеличение объемов производимой продукции | НПА | 2024-2027 годы | 2 | 2 | 2 | 6 | МФ, МСХ, ПП ПКР в областях |
| 15 | Подготовка организационной структуры политики кооперативного и кластерного развития | Налаживание взаимодействия и информационного обмена между участниками кластерных объединений, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления | Внутренние документы | Постоянно | 2 | 2 | 2 | 6 | МСХ, ПП ПКР в областях, руководители агропромышленных кластеров |
| 16 | Организация системы потребительской кооперации и взаимодействия с субъектами сельского хозяйства (крестьянскими, фермерскими хозяйствами, сельхозкооперативами) | Улучшение решения вопросов маркетинга и сбыта сельскохозяйственной продукции | Внутренние документы | Ноябрь 2026 года | 2 | 2 | 2 | 6 | МСХ, МЭК, ПП ПКР в областях |

Список сокращений:

МСХ	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях;

КНАУ имени К.И.Скрябина	Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И.Скрябина;

ОАО "Айыл Банк"	открытое акционерное общество "Айыл Банк";

ОАО "РСК"	открытое акционерное общество "РСК";

МО	международные организации;

КАПК	кредитование агропромышленного комплекса;

СЗР при МСХ	Служба земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики;

МГА	местные государственные администрации;

ОМСУ	органы местного самоуправления;

СКК	Союз кооперативов Кыргызстана.