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                                                   Утвержден                                           распоряжением Правительства                                              Кыргызской Республики                                         от 16 апреля 2002 года N 193-р                                  ПЛАН        мероприятий по подготовке и проведению республиканской             выставки-ярмарки изделий народного творчества                        и прикладного искусства -----------------------------------------------------------------------| N |           План мероприятий           | Ответственные |  Сроки   ||   |                                      |  исполнители  |исполнения||---|--------------------------------------|---------------|----------||1  |Осуществлять                          |Государственный|          ||   |организационно-техническое и          |комитет КР по  |          ||   |методическое руководство подготовкой  |туризму, спорту|          ||   |выставки-ярмарки, для чего:           |и молодежной   |          ||1.1|создать рабочую группу по подготовке и|политике,      |Апрель    ||   |проведению выставки-ярмарки из        |Торгово-промыш-|          ||   |представителей министерств,           |ленная палата  |          ||   |госкомитетов, областных               |КР             |          ||   |госадминистраций и мэрии г.Бишкек     |               |          ||1.2|разработать и представить на          |               |Апрель    ||   |утверждение Межведомственного         |               |          ||   |координационного совета условия       |               |          ||   |участия в республиканской             |               |          ||   |выставке-ярмарке изделий народного    |               |          ||   |творчества и прикладного искусства и  |               |          ||   |разослать их министерствам,           |               |          ||   |госкомитетам, облгосадминистрациям и  |               |          ||   |местному самоуправлению гор. Бишкек   |               |          ||1.3|регулярно рассматривать ход подготовки|               |Апрель-   ||   |выставки-ярмарки и принимать          |               |июнь      ||   |соответствующие решения               |               |          ||---|--------------------------------------|---------------|----------||2  |Коллективным организаторам            |Госадминистра- |          ||   |выставки-ярмарки:                     |ции Чуйской,   |          ||2.1|заключить контракты с ВЦ "Кыргызэкспо"|Нарынской,     |Апрель    ||   |на коллективное участие областей и    |Иссык-Кульской,|          ||   |г.Бишкек в выставке-ярмарке и         |Таласской,     |          ||   |обеспечить оплату по контракту в      |Баткенской,    |          ||   |установленные сроки                   |Джалал-Абадс-  |          ||2.2|формирование состава участников на    |кой, Ошской    |Апрель-май||   |коллективных стендах области (города) |областей,      |          ||   |осуществлять на платной основе с      |местное        |          ||   |частичным покрытием расходов за счет  |самоуправление |          ||   |средств областей (города)             |гор. Бишкек    |          ||---|--------------------------------------|---------------|----------||3  |Устроителю выставки-ярмарки:          |Выставочный    |          ||3.1|в соответствии с Положением о         |центр          |Апрель-   ||   |выставочно-ярмарочной деятельности в  |"Кыргызэкспо"  |июнь      ||   |Кыргызской Республике и с учетом      |ТПП Кыргызской |          ||   |существующих методик и опыта работы   |Республики     |          ||   |осуществить весь комплекс мероприятий |               |          ||   |по подготовке и проведению            |               |          ||   |выставки-ярмарки                      |               |          ||3.2|регулярно информировать оргкомитет о  |               |Апрель-   ||   |ходе подготовки выставки-ярмарки      |               |июнь      ||3.3|оказывать систематическую             |ВЦ "Кыргыз-    |Апрель-   ||   |организационно-техническую и          |экспо"         |июнь      ||   |методическую помощь                   |ТПП, ГНИ, ГТИ, |          ||   |облгосадминистрациям и местному       |Кыргызстандарт |          ||   |самоуправлению гор. Бишкек в процессе |               |          ||   |подготовки и проведения               |               |          ||   |выставки-ярмарки                      |               |          ||3.4|в дни проведения выставки-ярмарки     |               |21-24 июня||   |организовать практический семинар для |               |          ||   |участников по основам законодательства|               |          ||   |Кыргызской Республики, касающимся     |               |          ||   |участия в выставках-ярмарках          |               |          ||---|--------------------------------------|---------------|----------||4  |Подготовить мероприятия по культурной |Госкомтурспорт,|21-24 июня||   |программе на открытие выставки-ярмарки|Минобразования,|          ||   |и в дни ее работы                     |Мэрия г.Бишкек |          ||---|--------------------------------------|---------------|----------||5  |Организовать бесперебойную и четкую   |Местное        |20-25 июня||   |работу городских служб по обслуживанию|самоуправление |          ||   |выставки-ярмарки на весь период работы|г.Бишкек       |          ||   |(электричество, вода, канализация,    |               |          ||   |уборка мусора, общественный порядок,  |               |          ||   |безопасность движения, размещение     |               |          ||   |рекламы, медицинское обслуживание)    |               |          |-----------------------------------------------------------------------
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