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                         УТРАТИЛО СИЛУ
        в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                 от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства
от 23 августа 2002 года № 452-р

           РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  В  соответствии с распоряжением Президента Кыргызской Республики  от
25  июля 2002 года № 158 по подготовке и проведению 9-11 сентября 2002
года Бишкекской конференции по вопросам информационного общества:
  1. Утвердить прилагаемые:
  -  план работы по подготовке и проведению Бишкекской конференции  по
вопросам информационного общества (далее - Бишкекская конференция);
  - программу проведения Бишкекской конференции;
  - состав рабочей группы по подготовке Бишкекской конференции.
  2. Организационному комитету, утвержденному распоряжением Президента
Кыргызской  Республики от 25 июля 2002 года № 158, по  согласованию  с
общественным  фондом  "ГИПИ", постоянным  представительством  ПРООН  в
Кыргызской  Республике,  фондом  "Сорос-Кыргызстан"  составить   смету
затрат   по   организации  и  проведению  Бишкекской   конференции   с
определением источников финансирования.
  3.  Министерству иностранных дел Кыргызской Республики, Министерству
внутренних  дел  Кыргызской  Республики оказать  содействие  в  выдаче
разрешительных  документов по упрощенной схеме  гражданам  иностранных
государств, приглашенным для участия на Бишкекскую конференцию.
  4. Министерству финансов Кыргызской Республики изыскать средства для
покрытия расходов по организации и проведению Бишкекской конференции.
  5.   Управлению  делами  Президента  Кыргызской  Республики   решить
вопросы, связанные с транспортным обеспечением, размещением и питанием
приглашенных и культурной программой пребывания гостей.
  6.  Общую  координацию  работ по подготовке и проведению  Бишкекской
конференции  по  информационному обществу  возложить  на  Министерство
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.
  7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-
премьер-министра  -  Министра  транспорта  и  коммуникаций  Кыргызской
Республики Жумалиева К.М.

  Премьер-министр Кыргызской Республики Н.Танаев


                               Утвержден
                      распоряжением Правительства
                         Кыргызской Республики
                    от 23 августа 2002 года № 452-р

                                  ПЛАН
              работы по подготовке Бишкекской конференции
                 по вопросам информационного общества
                 (Иссык-Куль, 9-11 сентября 2002 года)

-----------------------------------------------------------------------
| N |       Мероприятие        |  Срок  |        Ответственные        |
|п/п|                          |        |                             |
|---------------------------------------------------------------------|
|                        Содержательная часть                         |
|---------------------------------------------------------------------|
|1  |Подготовка программы      |10.08.02|УД Президента КР             |
|   |пребывания гостей в       |        |(Мирошниченко Н.Ф.),         |
|   |Кыргызской Республике     |        |Минтранскоммуникаций (Мамаев |
|   |                          |        |К.А. - созыв, Ажикеев А.Т.,  |
|   |                          |        |Талыпов К.К., Ниязбеков      |
|   |                          |        |Т.К.), Общественный фонд     |
|   |                          |        |"ГИПИ" (Мамбеталиева Т.) (по |
|   |                          |        |согласованию), Фонд          |
|   |                          |        |"Сорос-Кыргызстан" (Тюлегенов|
|   |                          |        |М.Т.) (по согласованию)      |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|2  |Подготовка программы      |10.08.02|Минтранскоммуникаций (Мамаев |
|   |Бишкекской конференции по |        |К.А., Ажикеев А.Т., Талыпов  |
|   |информационному обществу  |        |К.К., Ниязбеков Т.К.),       |
|   |                          |        |Общественный фонд "ГИПИ"     |
|   |                          |        |(Мамбеталиева Т. - созыв) (по|
|   |                          |        |согласованию), ПРООН (Акопян |
|   |                          |        |Д.) (по согласованию)        |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|3  |Подготовка проектов       |К началу|МИД (Кушчубеков Т.Ч.),       |
|   |Резолюции, Заявления,     |заседа- |Минтранскоммуникаций (Талыпов|
|   |Протокола конференции     |ния     |К.К. - созыв), Общественный  |
|   |                          |конфе-  |фонд "ГИПИ" (Мамбеталиева Т.)|
|   |                          |ренции  |(по согласованию), Совет по  |
|   |                          |        |ИКТ (Дордоев С.З.) (по       |
|   |                          |        |согласованию)                |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|4  |Подготовка приветственного|20.08.02|УД Президента КР (Кенжебаев  |
|   |выступления Президента    |        |З.М.), Минтранскоммуникаций  |
|   |Кыргызской Республики     |        |(Талыпов К.К.), Совет по ИКТ |
|   |Акаева А.А.               |        |(Дордоев С.З. - созыв,       |
|   |                          |        |Живоглядов В.П., Кутанов     |
|   |                          |        |А.К.) (по согласованию)      |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|5  |Подготовка выступления    |20.08.02|Минтранскоммуникаций (Талыпов|
|   |Вице-премьер-министра,    |        |К.К.)                        |
|   |Министра транспорта и     |        |                             |
|   |коммуникаций Кыргызской   |        |                             |
|   |Республики Жумалиева К.М. |        |                             |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|6  |Подготовка материалов по  |15.08.02|Общественный фонд "ГИПИ"     |
|   |повестке дня и их         |        |(Мамбеталиева Т. - созыв) (по|
|   |согласование со           |        |согласованию), Минобразования|
|   |странами-участниками      |        |и культуры (Болджурова И.С., |
|   |конференции               |        |Бекболотов Т.Б.),            |
|   |                          |        |Госагентство по              |
|   |                          |        |интеллектуальной             |
|   |                          |        |собственности (Оморов Р.О.), |
|   |                          |        |Госагентство связи (Титов    |
|   |                          |        |А.В.), Минтранскоммуникаций  |
|   |                          |        |(Мамаев К.А., Ажикеев А.Т.,  |
|   |                          |        |Омуркулов И.Ш., Мияров М.Т., |
|   |                          |        |Закиров С.С., Молдобаев Ш.Р.,|
|   |                          |        |Муратов Т.М., Шарапов Ж.Ш.,  |
|   |                          |        |Талыпов К.К., Ниязбеков Т.К.,|
|   |                          |        |Сатаров Т., Токтогулов М.А., |
|   |                          |        |Абдылдаев А., Айдаралиев     |
|   |                          |        |К.А., Шаршенбаев А.), ПРООН  |
|   |                          |        |(Д.Акопян) (по согласованию),|
|   |                          |        |АО "Кыргызтелеком" (Турдалиев|
|   |                          |        |Н.Ш., Оконов М.О.) (по       |
|   |                          |        |согласованию), АО "Элкат"    |
|   |                          |        |(Дудин А.В.), (по            |
|   |                          |        |согласованию), ОсОО          |
|   |                          |        |"Ареопаг Бишкек" (Турдукулов |
|   |                          |        |Н.Т.) (по согласованию)      |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|7  |Подготовка информационных |        |Минтранскоммуникаций         |
|   |материалов (на русском и  |        |(Омуркулов И.Ш. - обобщение и|
|   |английском языках):       |        |издание, созыв, Ибрагимов    |
|   |- настольных календарей,  |30.08.02|А.М., Мияров М.Т., Молдобаев |
|   |  буклетов и брошюр о     |        |Ш.Р., Муратов Т.М., Шарапов  |
|   |  Минтранскоммуникаций;   |        |Ж.Ш., Талыпов К.К., Ниязбеков|
|   |- плакатов с              |05.09.02|Т.К., Турдалиев Н.Ш.,        |
|   |  приветствиями,          |        |Айдаралиев К.А., Оконов      |
|   |  указателей, флажков     |        |М.О.), Общественный фонд     |
|   |  государств-участников   |        |"ГИПИ" (Мамбеталиева Т.) (по |
|   |  заседания, кювертов,    |        |согласованию), МИД           |
|   |  бейджей, приглашений на |        |(Кушчубеков Т.Ч.), ПРООН     |
|   |  приемы                  |        |(Д.Акопян) (по согласованию) |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|8  |Изготовление буклета с    |05.09.02|ПРООН (Д.Акопян) (по         |
|   |повесткой дня, программой |        |согласованию), Общественный  |
|   |пребывания и другими      |        |фонд "ГИПИ" (Мамбеталиева Т. |
|   |информационными           |        |- созыв) (по согласованию),  |
|   |материалами (на русском и |        |Фонд "Развитие Кыргызстана   |
|   |английском языках)        |        |через Интернет" (Рахимов М.) |
|   |                          |        |(по согласованию)            |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|9  |Организация двусторонних  |В ходе  |Совет по ИКТ (Дордоев С.З. - |
|   |встреч делегаций с        |проведе-|созыв, Кенжебаев З.М.) (по   |
|   |Президентом Кыргызской    |ния     |согласованию),               |
|   |Республики Акаевым А.А.   |конфе-  |Минтранскоммуникаций (Мамаев |
|   |                          |ренции  |К.А., Ажикеев А.Т., Талыпов  |
|   |                          |        |К.К., Ниязбеков Т.К.), МИД   |
|   |                          |        |(Кушчубеков Т.Ч)             |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|10 |Организация двусторонних  |В ходе  |Минтранскоммуникаций (Мамаев |
|   |встреч делегаций с        |проведе-|К.А. - созыв, Ажикеев А.Т.,  |
|   |Вице-премьер-министром -  |ния     |Талыпов К.К., Ниязбеков Т.К.)|
|   |Министром транспорта и    |конфе-  |                             |
|   |коммуникаций Кыргызской   |ренции  |                             |
|   |Республики Жумалиевым К.М.|        |                             |
|---------------------------------------------------------------------|
|                        Организационная часть                        |
|---------------------------------------------------------------------|
|11 |Резервирование мест       |25.07.02|УД Президента КР             |
|   |размещения и проведения   |        |(Мирошниченко Н.Ф.),         |
|   |заседания                 |        |Минтранскоммуникаций         |
|   |                          |        |(Ибрагимов А.М. - созыв,     |
|   |                          |        |Талыпов К.К., Ниязбеков Т.К.)|
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|12 |Организация               |По мере |УД Президента КР             |
|   |встречи/проводов          |прибы-  |(Мирошниченко Н.Ф.),         |
|   |делегаций, размещение,    |тия/убы-|Минтранскоммуникаций (Мамаев |
|   |обеспечение питанием, в   |тия, в  |К.А. - созыв, Ажикеев А.Т.,  |
|   |т.ч. кофе-брейк           |ходе    |Закиров С.С., Ибрагимов А.М.,|
|   |                          |проведе-|Омуркулов И.Ш., Талыпов К.К.,|
|   |                          |ния     |Молдобаев Ш.Р., Турдалиев    |
|   |                          |конфе-  |Н.Ш., Айдаралиев К.А.,       |
|   |                          |ренции  |Ниязбеков Т.К.), ПРООН       |
|   |                          |        |(Д.Акопян) (по согласованию),|
|   |                          |        |Общественный фонд "ГИПИ"     |
|   |                          |        |(Мамбеталиева Т.) (по        |
|   |                          |        |согласованию)                |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|13 |Обеспечение транспортом и |По мере |Совет безопасности КР (Мамеев|
|   |сопровождением ГАИ        |прибы-  |А.М. - ответственный) (по    |
|   |                          |тия/убы-|согласованию),               |
|   |                          |тия     |Минтранскоммуникаций (Закиров|
|   |                          |        |С.С., Молдобаев Ш.Р.), УГАИ  |
|   |                          |        |МВД (Исмаилов К.А.)          |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|14 |Обеспечение связью        |В ходе  |Минтранскоммуникаций (Талыпов|
|   |                          |подго-  |К.К. - созыв, Артыкбаев      |
|   |                          |товки и |Дж.М.), АО "Кыргызтелеком"   |
|   |                          |проведе-|(Турдалиев Н.Ш. -            |
|   |                          |ния     |ответственный) (по           |
|   |                          |конфе-  |согласованию), ОсОО          |
|   |                          |ренции  |"Ареопаг Бишкек" (Турдукулов |
|   |                          |        |Н.М.) (по согласованию)      |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|15 |Организация приемов от    |В ходе  |Администрация Президента КР  |
|   |имени Президента          |подго-  |(Жунушалиев Т. - созыв) (по  |
|   |Кыргызской Республики,    |товки и |согласованию), Минфин        |
|   |Правительства Кыргызской  |проведе-|(Абилдаев Б.Е.), МИД         |
|   |Республики                |ния     |(Кушчубеков Т.Ч.),           |
|   |                          |конфе-  |Минтранскоммуникаций (Мамаев |
|   |                          |ренции  |К.А., Ажикеев А.Т., Ибрагимов|
|   |                          |        |А.М., Талыпов К.К., Ниязбеков|
|   |                          |        |Т.К.)                        |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|16 |Протокольное обеспечение  |В ходе  |МИД (Кушчубеков Т.Ч. -       |
|   |проведения конференции, в |проведе-|созыв), Минтранскоммуникаций |
|   |том числе визовая         |ния     |(Ибрагимов А.М., Талыпов     |
|   |поддержка, организация    |конфе-  |К.К., Ниязбеков Т.К.)        |
|   |встреч, кювертов и флажков|ренции  |                             |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|17 |Организация двусторонних  |В ходе  |МИД (Кушчубеков Т.Ч.),       |
|   |встреч                    |подго-  |Минтранскоммуникаций (Мамаев |
|   |                          |товки и |К.А. - созыв, Ажикеев А.Т.,  |
|   |                          |проведе-|Ибрагимов А.М., Талыпов К.К.,|
|   |                          |ния     |Ниязбеков Т.К.), ПРООН       |
|   |                          |конфе-  |(Акопян Д.) (по согласованию)|
|   |                          |ренции  |                             |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|18 |Информационное освещение в|В ходе  |Минтранскоммуникаций (Талыпов|
|   |СМИ                       |подго-  |К.К., Токтогазиев Т.),       |
|   |                          |товки и |Пресс-служба Администрации   |
|   |                          |проведе-|Президента КР и Правительства|
|   |                          |ния     |КР (Ботобеков У.Т. - созыв)  |
|   |                          |конфе-  |(по согласованию)            |
|   |                          |ренции  |                             |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|19 |Подготовка сувениров и    |05.09.02|Общественный фонд "ГИПИ"     |
|   |подарков для вручения     |        |(Мамбеталиева Т. - созыв) (по|
|   |                          |        |согласованию),               |
|   |                          |        |Минтранскоммуникаций         |
|   |                          |        |(Омуркулов И.Ш., Ибрагимов   |
|   |                          |        |А.М., Шарапов Ж.Ш., Турдалиев|
|   |                          |        |Н.Ш., Мияров М.Э., Молдобаев |
|   |                          |        |Ш.Р., Муратов Т.М., Талыпов  |
|   |                          |        |К.К., Айдаралиев К.А.), УД   |
|   |                          |        |Президента КР (Мирошниченко  |
|   |                          |        |Н.Ф.)                        |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|20 |Секретариат               |В ходе  |Минтранскоммуникаций (Талыпов|
|   |                          |подго-  |К.К., Ниязбеков Т.К.),       |
|   |                          |товки и |Общественный фонд "ГИПИ"     |
|   |                          |проведе-|(Мамбеталиева Т. - созыв) (по|
|   |                          |ния     |согласованию), ПРООН         |
|   |                          |конфе-  |(Д.Акопян) (по согласованию) |
|   |                          |ренции  |                             |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|21 |Решение финансовых        |В ходе  |Минфин (Абилдаев Б.Е.), ПРООН|
|   |вопросов, связанных с     |подго-  |(Мисников Ю., Акопян Д.) (по |
|   |конференцией              |товки и |согласованию), Общественный  |
|   |                          |проведе-|фонд "ГИПИ" (Мамбеталиева Т. |
|   |                          |ния     |- созыв) (по согласованию),  |
|   |                          |конфе-  |Минтранскоммуникаций (Мамаев |
|   |                          |ренции  |К.А., Ажикеев А.Т.,          |
|   |                          |        |Боронбаева А.Б.), УД         |
|   |                          |        |Президента КР (Мирошниченко  |
|   |                          |        |Н.Ф.)                        |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|22 |Разработка и изготовление |30.08.02|ПРООН (Акопян Д. - созыв) (по|
|   |логотипа                  |        |согласованию), Чуйская       |
|   |                          |        |областная госадминистрация   |
|   |                          |        |(Касымов Т.К.),              |
|   |                          |        |Иссык-Кульская областная     |
|   |                          |        |госадминистрация (Анапияев   |
|   |                          |        |Э.А.)                        |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|
|23 |Рекламы - объявления и    |30.08.02|ПРООН (Акопян Д. - созыв) (по|
|   |растяжки по городу, по    |        |согласованию), Чуйская       |
|   |пути следования из        |        |областная госадминистрация   |
|   |аэропорта в Госрезиденцию |        |(Касымов Т.К.),              |
|   |и гостиницы               |        |Иссык-Кульская областная     |
|   |                          |        |госадминистрация (Анапияев   |
|   |                          |        |Э.А.)                        |
-----------------------------------------------------------------------


                              Утверждена
                      распоряжением Правительства
                          Кыргызской Республики
                     от 23 августа 2002 года № 452-р

                              ПРОГРАММА
                   проведения Бишкекской конференции
                 по вопросам информационного общества
                 9-11 сентября 2002 года, Иссык-Куль,
                         Кыргызская Республика

-----------------------------------------------------------------------
|Дата/время |        Мероприятия         |Ответственные за организацию|
|           |                            |        и проведение        |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
|     1     |              2             |              3             |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
|09.09.02   |Понедельник (День заезда)   |                            |
|По мере    |Приезд делегаций, встреча в |                            |
|прибытия   |аэропорту "Манас" и на      |                            |
|           |границе КР                  |                            |
|По мере    |Отбытие делегаций из        |МИД (Кушчубеков Т.Ч.),      |
|прибытия   |аэропорта "Манас" и границы |Минтранскоммуникаций (Мамаев|
|           |КР в Госрезиденцию и        |К.А..), УД Президента КР    |
|           |гостиницу "Иссык-Куль"      |(Мирошниченко Н.Ф.), ПРООН  |
|По мере    |Прибытие и размещение в     |(Акопян Д.) (по             |
|прибытия   |гостинице "Иссык-Куль" и    |согласованию), Общественный |
|           |размещение официальной части|фонд "ГИПИ" (Мамбеталиева   |
|           |в Госрезиденции             |Т.) (по согласованию), УГАИ |
|По мере    |Обеспечение питанием        |МВД (Исмаилов К.А.)         |
|прибытия   |                            |                            |
|По мере    |Отбытие делегаций из Бишкека|                            |
|комплекто- |в Госрезиденцию "Чолпон Ата"|                            |
|вания      |                            |                            |
|По мере    |Размещение делегаций в      |                            |
|прибытия   |Госрезиденции "Чолпон Ата"  |                            |
|13.30-14.30|Регистрация участников      |Общественный фонд "ГИПИ"    |
|           |конференции                 |(Мамбеталиева Т.) (по       |
|           |                            |согласованию),              |
|           |                            |Минтранскоммуникаций        |
|           |                            |(Талыпов К.К.)              |
|14.30-14.45|Открытие конференции -      |Минтранскоммуникаций (Мамаев|
|           |Приветственное выступление  |К.), УД Президента КР       |
|           |Вице-премьер-министра,      |(Мирошниченко Н.)           |
|           |Министра транспорта и       |                            |
|           |коммуникаций КР Жумалиева   |                            |
|           |К.М.                        |                            |
|14.45-15.15|Приветственное выступление  |УД Президента КР            |
|           |Президента Кыргызской       |(Мирошниченко Н.), Совет по |
|           |Республики Акаева А.А.      |ИКТ при Президенте КР       |
|           |                            |(Дордоев С.З.) (по          |
|           |                            |согласованию)               |
|15.15      |Программные речи:           |Минтранскоммуникаций        |
|           |РСС                         |(Талыпов К.К.), УД          |
|           |СНГ                         |Президента КР (Мирошниченко |
|           |Эксперта                    |Н.Ф.), ПРООН-Братислава     |
|           |UN/ECE Повестка для         |(Мисников Ю.) (по           |
|           |Бухарестской                |согласованию), Общественный |
|           |подготовительной встречи    |фонд "ГИПИ" (Мамбеталиева   |
|           |ITU Подготовительный процесс|Т.) (по согласованию),      |
|           |по повестке дня WSIS        |Международный союз          |
|           |                            |электросвязи (Капица Л.) (по|
|           |                            |согласованию)               |
|16.30-17.00|Кофе-брейк                  |Общественный фонд "ГИПИ"    |
|           |                            |(Мамбеталиева Т.) (по       |
|           |                            |согласованию)               |
|17.00      |Презентации стран по        |Минтранскоммуникаций        |
|           |основным вопросам: положение|(Талыпов К.К.), Общественный|
|           |и лучший опыт в             |фонд "ГИПИ" (Мамбеталиева   |
|           |инфраструктуре,             |Т.) (по согласованию), ПРООН|
|           |универсальный доступ,       |(Нам Ф.) (по согласованию), |
|           |содержание и прикладные     |Совет по ИКТ (Живоглядов    |
|           |программы, присоединение и  |В.П.) (по согласованию)     |
|           |партнерство                 |                            |
|18.30      |Подведение итогов и         |Минтранскоммуникаций        |
|           |комментарии                 |(Талыпов К.К.), Общественный|
|           |                            |фонд "ГИПИ" (Мамбеталиева   |
|           |                            |Т.) (по согласованию), ПРООН|
|           |                            |(Акопян Д.) (по             |
|           |                            |согласованию)               |
|19.30      |Прием от имени Правительства|Администрация Президента КР |
|           |Кыргызской Республики       |(Жунушалиев Т. - созыв) (по |
|           |                            |согласованию), МИД          |
|           |                            |(Кушчубеков Т.Ч.),          |
|           |                            |Минтранскоммуникаций (Мамаев|
|           |                            |К.А., Ажикеев А.Т.,         |
|           |                            |Ибрагимов А.М.)             |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
|10.09.02   |Вторник                     |                            |
|08.00-09.00|Завтрак                     |Минтранскоммуникаций (Мамаев|
|           |                            |К.А.), УД Президента КР     |
|           |                            |(Мирошниченко Н.Ф.),        |
|           |                            |Общественный фонд "ГИПИ"    |
|           |                            |(Мамбеталиева Т.) (по       |
|           |                            |согласованию)               |
|09.00-10.00|Программные речи:           |ПРООН (Акопян Д.) (по       |
|           |UNDP                        |согласованию),              |
|           |World Bank                  |Минтранскоммуникаций        |
|           |UNICEF                      |(Талыпов К.К.), Общественный|
|           |GIPI                        |фонд "ГИПИ" (Мамбеталиева   |
|           |Эксперта                    |Т.) (по согласованию),      |
|           |                            |ПРООН-Братислава (Мисников  |
|           |                            |Ю.) (по согласованию)       |
|10.00-17.30|Круглые столы               |                            |
|           |Секция 1. Человек и         |Госагентство по             |
|           |информационное общество     |интеллектуальной            |
|           |                            |собственности (Оморов Р.О. -|
|           |                            |фасилитатор), Совет         |
|           |                            |безопасности КР (Абдуллаев  |
|           |                            |Т.Т.) (по согласованию),    |
|           |                            |Общественный фонд "ГИПИ"    |
|           |                            |(Майчиев Ш.) (по            |
|           |                            |согласованию)               |
|           |Секция 2. Развитие          |Госагентство связи (Титов   |
|           |инфраструктуры              |А.В. - фасилитатор), АО     |
|           |информационного общества    |"Кыргызтелеком" (Оконов     |
|           |                            |М.О.) (по согласованию),    |
|           |                            |ОсОО "Ареопаг Бишкек"       |
|           |                            |(Турдукулов Н.М.) (по       |
|           |                            |согласованию)               |
|           |Секция 3. Готовность к      |Совет по ИКТ (Живоглядов    |
|           |информационному обществу    |В.П. - фасилитатор) (по     |
|           |                            |согласованию), ПРООН (Нам   |
|           |                            |Ф.В.) (по согласованию),    |
|           |                            |Фонд "Развитие Кыргызстана  |
|           |                            |через Интернет" (Рахимов    |
|           |                            |М.К.) (по согласованию)     |
|13.00-14.00|Обед                        |Минтранскоммуникаций (Мамаев|
|           |                            |К.А.), УД Президента КР     |
|           |                            |(Мирошниченко Н.Ф.),        |
|           |                            |Общественный фонд "ГИПИ"    |
|           |                            |(Мамбеталиева Т.) (по       |
|           |                            |согласованию)               |
|11.00-11.30|Кофе-брейк                  |Общественный фонд "ГИПИ"    |
|           |                            |(Мамбеталиева Т.) (по       |
|           |                            |согласованию)               |
|16.00-16.30|Кофе-брейк                  |Общественный фонд "ГИПИ"    |
|           |                            |(Мамбеталиева Т.) (по       |
|           |                            |согласованию)               |
|17.30-18.00|Подведение итогов и         |Минтранскоммуникаций        |
|           |комментарии                 |(Талыпов К.К. - созыв),     |
|           |                            |Общественный фонд "ГИПИ"    |
|           |                            |(Мамбеталиева Т.) (по       |
|           |                            |согласованию), ПРООН (Акопян|
|           |                            |Д.) (по согласованию)       |
|18.00      |Избрание рабочей группы по  |Минтранскоммуникаций        |
|           |написанию проекта для       |(Талыпов К.К. - созыв),     |
|           |подготовки Резолюции        |Общественный фонд "ГИПИ"    |
|           |Бишкекской конференции по   |(Мамбеталиева Т.) (по       |
|           |информационному обществу    |согласованию), ПРООН (Акопян|
|           |                            |Д.) (по согласованию)       |
|19.00      |Прием                       |Администрация Президента КР |
|           |                            |(Жунушалиев Т. - созыв) (по |
|           |                            |согласованию), МИД          |
|           |                            |(Кушчубеков Т.Ч.),          |
|           |                            |Минтранскоммуникаций (Мамаев|
|           |                            |К.А., Ажикеев А.Т.,         |
|           |                            |Ибрагимов А.М.)             |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
|11 сентября|Среда                       |                            |
|08.00-09.00|Завтрак                     |Минтранскоммуникаций        |
|           |                            |(Ибрагимов А.), Управление  |
|           |                            |делами Президента КР        |
|           |                            |(Мирошниченко Н.)           |
|09.00-10.30|Подготовка проекта Резолюции|МИД (Кушчубеков Т.Ч.),      |
|           |БКИО                        |Минтранскоммуникаций        |
|           |                            |(Ниязбеков Т., Талыпов К. - |
|           |                            |созыв), Общественный фонд   |
|           |                            |"ГИПИ" (Мамбеталиева Т.) (по|
|           |                            |согласованию), ПРООН (Акопян|
|           |                            |Д.) (по согласованию)       |
|10.30-11.30|Представление и обсуждение  |МИД (Кушчубеков Т.Ч.),      |
|           |Резолюции                   |Минтранскоммуникаций,       |
|           |                            |(Ниязбеков Т., Талыпов К.), |
|           |                            |Общественный фонд "ГИПИ"    |
|           |                            |(Мамбеталиева Т.) (по       |
|           |                            |согласованию), ПРООН (Акопян|
|           |                            |Д.) (по согласованию)       |
|11.30-12.00|Кофе-брейк                  |Общественный фонд "ГИПИ"    |
|           |                            |(Мамбеталиева Т.) (по       |
|           |                            |согласованию)               |
|12.00-13.00|Резюме и заключительные     |Минтранскоммуникаций        |
|           |комментарии конференции     |(Ибрагимов А., Ниязбеков Т.,|
|           |                            |Талыпов К.)                 |
|13.00-13.30|Принятие резолюции и        |Минтранскоммуникаций        |
|           |закрытие конференции        |(Ибрагимов А.М.), Управление|
|           |                            |делами Президента КР        |
|           |                            |(Мирошниченко Н.Ф.),        |
|           |                            |Общественный фонд "ГИПИ"    |
|           |                            |(Мамбеталиева Т.) (по       |
|           |                            |согласованию), ПРООН (Акопян|
|           |                            |Д.) (по согласованию)       |
|13.30-14.30|Обед                        |Минтранскоммуникаций        |
|           |                            |(Ниязбеков Т.К., Талыпов    |
|           |                            |К.К.), Управление делами    |
|           |                            |Президента КР (Мирошниченко |
|           |                            |Н.Ф.), Общественный фонд    |
|           |                            |"ГИПИ" (Мамбеталиева Т.) (по|
|           |                            |согласованию), ПРООН (Акопян|
|           |                            |Д.) (по согласованию)       |
|14.30-16.00|Культурная программа        |Иссык-Кульская областная    |
|           |                            |госадминистрация (Анапияев  |
|           |                            |Э.А. - ответственный)       |
|16.00      |Отбытие в г.Бишкек          |Минтранскоммуникаций (Мамаев|
|           |                            |К.А.), УД Президента КР     |
|           |                            |(Мирошниченко Н.Ф.), УГАИ   |
|           |                            |МВД (Исмаилов К.А.)         |
|18.00-18.30|Размещение в Госрезиденции и|Минтранскоммуникаций        |
|           |гостиницах                  |(Мамаев К.А.),              |
|           |                            |УД Президента КР            |
|           |                            |(Мирошниченко Н.Ф.),        |
|           |                            |Общественный фонд "ГИПИ"    |
|           |                            |(Мамбеталиева Т.) (по       |
|           |                            |согласованию)               |
|По мере    |Организация отъезда         |Согласно приказа            |
|отъезда    |                            |Вице-премьер-министра,      |
|           |                            |Министра транспорта и       |
|           |                            |коммуникаций КР от 17 июля  |
|           |                            |2002 года N 215             |
-----------------------------------------------------------------------


                              Утвержден
                     распоряжением Правительства
                         Кыргызской Республики
                    от 23 августа 2002 года № 452-р

                               СОСТАВ
          рабочей группы по подготовке Бишкекской конференции
                 по вопросам информационного общества

     Абарбекова А.М. - главный специалист управления реального  сектора
                       Министерства финансов Кыргызской Республики;
     Абдуллаев Т.Т.  - референт Секретариата Совета  безопасности  Кыр-
                       гызской Республики (по согласованию);
     Ажикеев А.Т.    - заместитель Министра транспорта  и  коммуникаций
                       Кыргызской Республики;
     Бекболотов Т.Б. - первый заместитель Министра образования и  куль-
                       туры Кыргызской Республики;
     Джолдошев Н.Б.  - заведующий отделом   торговли,    промышленного,
                       строительного комплексов и коммуникаций Аппарата
                       Премьер-министра Кыргызской Республики;
     Дудин А.В.      - генеральный директор АО "Элкат"  (по  согласова-
                       нию);
     Живоглядов В.П. - декан Кыргызского национального университета (по
                       согласованию);
     Ибрагимов А.М.  - руководитель Аппарата Министерства транспорта  и
                       коммуникаций Кыргызской Республики;
     Ибрашова М.Г.   - начальник отдела лицензирования Государственного
                       агентства  связи  при  Правительстве  Кыргызской
                       Республики;
     Исабаева З.Б.   - заместитель начальника управления информации Го-
                       сударственного  агентства при Правительстве Кыр-
                       гызской Республики по науке  и  интеллектуальной
                       собственности;
     Исмаилов К.А.   - начальник Управления ГАИ МВД;
     Кенжебаев З.М.  - заведующий отделом информатизации и телекоммуни-
                       каций  Управления  делами  Президента Кыргызской
                       Республики;
     Кушчубеков Т.Ч. - заместитель Министра иностранных дел  Кыргызской
                       Республики;
     Майчиев Ш.Ю.    - национальный Координатор   Общественного   фонда
                       "ГИПИ" (по согласованию);
     Мамаев К.А.     - первый заместитель Министра транспорта и  комму-
                       никаций Кыргызской Республики;
     Матеев У.А.     - технический директор Общественного фонда  "ГИПИ"
                       (по согласованию);
     Мисников Ю.     - региональный Представитель ПРООН по странам Вос-
                       точной Европы и Азии (по согласованию);
     Нам Ф.В.        - эксперт ПРООН по ИКТ (по согласованию);
     Ниязбеков Т.К.  - начальник отдела внешнеэкономических связей  Ми-
                       нистерства  транспорта и коммуникаций Кыргызской
                       Республики;
     Оконов М.О.     - исполнительный директор АО  "Кыргызтелеком"  (по
                       согласованию);
     Талыпов К.К.    - начальник управления связи и информатизации  Ми-
                       нистерства  транспорта и коммуникаций Кыргызской
                       Республики.
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