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                         УТРАТИЛО СИЛУ
        в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                 от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства
от 10 ноября 2002 года № 613-р

           РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Во  исполнение распоряжения Президента Кыргызской Республики  от  1
августа 2002 года № 170:
   1.  Провести в ноябре 2002 года в городе Бишкек первое -  заседание
министров   транспорта  государств-участников  Шанхайской  организации
сотрудничества (ШОС).
   2.   Утвердить   прилагаемый  межведомственный   план   работы   по
подготовке   первого   заседания  министров   транспорта   государств-
участников ШОС.
   3.  Утвердить межведомственную рабочую группу по подготовке первого
заседания  министров транспорта государств-участников ШОС в  следующем
составе:

   Ажикеев А.Т.     -  заместитель  Министра транспорта и коммуникаций
                     Кыргызской Республики, руководитель группы;

   Осмоналиев А.А.  -   национальный  координатор  ШОС  от  Кыргызской
                     Республики (по согласованию);

   Мирошниченко Н.Ф.-   Управляющий   делами   Президента   Кыргызской
                     Республики (по согласованию);

   Джолдошев П.В.   -   заведующий  отделом  торговли,  промышленного,
                     строительного комплексов и коммуникаций  Аппарата
                     Премьер-министра Кыргызской Республики;

   Торомырзаев Э.Т. -  первый заместитель Министра финансов Кыргызской
                     Республики;

   Журавлев О.В.    -  первый заместитель Министра внешней торговли  и
                     промышленности Кыргызской Республики;

   Бекболотов Т.Б.  -   первый  заместитель  Министра  образования   и
                     культуры Кыргызской Республики;
   Каптагаев Э.С.   -   первый   заместитель   главы   государственной
                     администрации Иссык-Кульской области;

   Карчин Ю.М.      -  заместитель председателя Торгово - промышленной
                     палаты Кыргызской Республики (по согласованию);

   Мамбетакунов М.М.- вице-президент Национальной телерадиовещательной
                     корпорации Кыргызской Республики (по согласованию);

   Ибрагимов А.М.   -  руководитель аппарата Министерства транспорта и
                     коммуникаций Кыргызской Республики;

   Байсымаков М.    -   советник  ГУБ  Министерства  иностранных   дел
                     Кыргызской Республики;

   Райымкул Уулу    -   заместитель   начальника   УГАИ   Министерства

   Касымбек         внутренних дел Кыргызской Республики;

   Ниязбеков Т.К.   -   начальник   ОВЭС  Министерства  транспорта   и
                     коммуникаций Кыргызской Республики.

   4. Выделить из резервного фонда Правительства Кыргызской Республики
300  тыс.  сомов на расходы, связанные с проведением первого заседания
министров транспорта ШОС.
   Остальные   финансовые   средства,   необходимые   для   проведения
заседания,  изыскать Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской
Республики.
   5.  Возложить общее руководство по организации и проведению первого
заседания   министров   транспорта   государств-участников   ШОС    на
заместителя  Министра транспорта и коммуникаций Кыргызской  Республики
Ажикеева А.Т.
   6.  Контроль  за выполнением настоящего распоряжения  возложить  на
отдел торговли, промышленного, строительного комплексов и коммуникаций
Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

   Премьер-министр Н. Танаев

                              Утвержден
                     распоряжением Правительства
                        Кыргызской Республики
                    от 10 ноября 2002 года № 613-р

                         МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
                работы по подготовке первого заседания
              министров транспорта государств-участников
              Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

-----------------------------------------------------------------------
|N  |      Мероприятие       |   Срок    |  Ответственные исполнители |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
| 1 |           2            |     3     |             4              |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|1. |Подготовка Программы    |14.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |
|   |пребывания министров    |           |Ниязбеков Т.К.);            |
|   |транспорта в            |           |МИД (Осмоналиев А.,         |
|   |Кыргызской Республике   |           |Байсымаков М.)              |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|2. |Подготовка программы    |14.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |
|   |проведения заседания    |           |Ниязбеков Т.К.);            |
|   |министров транспорта    |           |МИД (Осмоналиев А.,         |
|   |                        |           |Байсымаков М.)              |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|3. |Окончательное           |во время   |МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |
|   |согласование проектов   |встречи    |Ниязбеков Т.К.);            |
|   |Совместного заявления,  |экспертов  |МИД (Осмоналиев А.,         |
|   |Протокола заседания     |           |Байсымаков М.)              |
|   |министров транспорта    |           |                            |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|4. |Подготовка              |14.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |
|   |информационных          |           |Ниязбеков Т.К.);            |
|   |материалов, буклетов,   |           |МИД (Осмоналиев А.,         |
|   |брошюр                  |           |Байсымаков М.)              |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|5. |Подготовка              |14.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |
|   |содержательной          |           |Молдобаев Ш.Р., Омуркулов П.|
|   |части материалов        |           |Закиров С., Муратов Т.,     |
|   |                        |           |Мияров М., Шарапов Ж.);     |
|   |                        |           |МИД (Осмоналиев А.,         |
|   |                        |           |Байсымаков М.)              |
|   |                        |           |Минвнешторгпром             |
|   |                        |           |(Журавлев О.В.),            |
|   |                        |           |ТПП (Карчин Ю.И.)           |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|6. |Подготовка              |06.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |
|   |Приветственного         |           |Ниязбеков Т.К.);            |
|   |послания Президента     |           |МИД (Осмоналиев А.,         |
|   |Кыргызской Республики   |           |Байсымаков М.)              |
|   |Акаева А.А.             |           |                            |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|7. |Подготовка выступления  |08.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т.,         |
|   |Вице-премьер-министра,  |           |Молдобаев Ш.Р.,             |
|   |Министра транспорта и   |           |Закиров С.С.)               |
|   |коммуникаций КР         |           |                            |
|   |Жумалиева К.М.          |           |                            |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|8. |Подготовка материалов к |08.11.02 г.|МИД (Осмоналиев А. - созыв  |
|   |двусторонним встречам   |           |Байсымаков М.);             |
|   |                        |           |МТиК (Ажикеев А.Т.,         |
|   |                        |           |Ниязбеков Т.К.)             |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|9. |Резервирование мест для |06.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |
|   |размещения делегаций    |           |Ниязбеков Т.К.)             |
|   |                        |           |УД (Мирошниченко Н.Ф.)      |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|10.|Размещение делегаций в  |по ходу    |МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |
|   |госрезиденции,          |заседания  |Ибрагимов А.,               |
|   |обеспечение транспортом,|           |Молдобаев Ш.Р.);            |
|   |питанием                |           |УД (Мирошниченко Н.Ф.);     |
|   |                        |           |МИД (Осмоналиев А.)         |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|11.|Протокольное обеспечение|по ходу    |МИД (Осмоналиев А. - созыв, |
|   |заседания, в том числе  |заседания  |Байсымаков М.)              |
|   |оказание визовой        |           |                            |
|   |поддержки, изготовление |           |                            |
|   |кювертов и флажков      |           |                            |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|12.|Встречи/проводы         |по ходу    |МИД (Осмоналиев А.,         |
|   |делегаций               |заседания  |Байсымаков М.)              |
|   |                        |           |МТиК (Ажикеев А.Т.- созыв,  |
|   |                        |           |Ниязбеков Т.К.) и           |
|   |                        |           |ответственные согласно      |
|   |                        |           |приказу МТиК N 213          |
|   |                        |           |от 17 июля 2002 года        |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|13.|Организация встречи     |14.11.02 г.|МИД (Осмоналиев А.- созыв,  |
|   |Президента Кыргызской   |           |Байсымаков М.)              |
|   |Республики Акаева А.А.  |           |МТиК (Ажикеев А,Т.,         |
|   |с главами делегаций     |           |Ниязбеков Т.К.)             |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|14.|Организация перевода    |по ходу    |МИД, (Осмоналиев А.,        |
|   |                        |заседания  |Байсымаков М.)              |
|   |                        |           |МТиК (Ажикеев А.Т.,         |
|   |                        |           |Ниязбеков Т.К.)             |
|   |                        |           |УД (Мирошниченко Н.Ф.)      |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|15.|Обеспечение             |по ходу    |УГАИ МВД                    |
|   |сопровождения ГАИ       |заседания  |(Райымкул уулу Касымбек)    |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|16.|Информационное освещение|14.11.02 г.|МТиК (Токтогазиев Т.- созыв)|
|   |в СМИ хода заседания    |           |МИД (Осмоналиев А.,         |
|   |комиссии                |           |Байсымаков М.)              |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|17.|Организация приема от   |14.11.02 г.|МТиК (Ибрагимов А.М.- созыв)|
|   |имени Правительства     |           |МОиК (Бекболотов Т.);       |
|   |Кыргызской Республики   |           |УД (Мирошниченко И.Ф.)      |
|   |с культурной программой |           |                            |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|18.|Посещение объектов      |14.11.02 г.| МОиК (Бекболотов Т.)       |
|   |(ВУЗы и т.д.)           |           |                            |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|19.|Организация поездки в   |14.11.02 г.|МТиК (Ажикеев А.Т.          |
|   |Ала-Арчинское ущелье    |           |Ибрагимов А.М.);            |
|   |с культурной программой |           |МОиК (Бекболотов Т.)        |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|20.|Подготовка сувениров и  |10.11.02 г.|МТиК (Ибрагимов А.М.)       |
|   |подарков для вручения   |           |                            |
|   |в ходе заседания членам |           |                            |
|   |официальной делегации   |           |                            |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|21.|Решение финансовых      |10.11.02 г.|Минфин (Торомырзаев Г.);    |
|   |вопросов - оплата       |           |МТиК (Ажикеев А.Т. - созыв, |
|   |проживания делегаций,   |           |Боронбаева А.)              |
|   |питания и транспорта    |           |УД (Мирошниченко Н.Ф.)      |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|
|22.|Организация двусторонних|14.11.02 г.|МИД (Осмоналиев А.- созыв,  |
|   |встреч                  |           |Байсымаков М.);             |
|   |                        |           |МТиК (Ажикеев А.Т.,         |
|   |                        |           |Ниязбеков Т.К.);            |
|   |                        |           |УД (Мирошниченко Н.Ф.)      |
-----------------------------------------------------------------------
     Общую координацию  работы по подготовке заседания министров транс-
порта ШОС осуществляют:
     - Министерство транспорта и коммуникаций;
     - Министерство иностранных дел.
     Формат встречи: 1+2
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