УТРАТИЛО СИЛУ
           в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР

от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства

от 11 декабря 2002 года №684-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Утвердить    прилагаемый    План   мероприятий   Правительства

Кыргызской Республики по социально-экономическому развитию  Узгенского

района Ошской области на 2003 - 2005 годы.

2. Министерствам,  государственным  комитетам,   административным

ведомствам,  государственным  комиссиям  принять исчерпывающие меры по

выполнению Плана мероприятий Правительства  Кыргызской  Республики  по

социально-экономическому  развитию Узгенского района Ошской области на

2003 - 2005 годы в установленные сроки.

3. Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения возложить на

управления и отделы Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

Премьер-министр                                      Н.Танаев

Утвержден

распоряжением Правительства

Кыргызской Республики

от 11 декабря 2002 года №684-р

План мероприятий

Правительства Кыргызской Республики по социально-экономическому

развитию Узгенского района Ошской области на 2003 - 2005 годы

+--------------------------------------------------------------------+

¦ № ¦   Мероприятия      ¦Источник¦Ориентиро-   ¦Сроки ¦Ответственные¦

¦   ¦                    ¦финанси-¦вочная сумма,¦испол-¦ исполнители ¦

¦   ¦                    ¦рования ¦тыс. сомов   ¦нения ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦ 1 ¦        2           ¦   3    ¦      4      ¦  5   ¦      6      ¦

+--------------------------------------------------------------------¦

¦    Сельское, водное хозяйство и перерабатывающая промышленность    ¦

+--------------------------------------------------------------------¦

¦1. ¦Строительство  селе-¦респуб- ¦750,0        ¦2003  ¦МЭЧС,  Ошская¦

¦   ¦защитной  дамбы   на¦ликанс- ¦             ¦год   ¦облгосадми-  ¦

¦   ¦реке  Яссы в с.Боль-¦кий    и¦             ¦      ¦нистрация,   ¦

¦   ¦шевик               ¦местный ¦             ¦      ¦Узгенская    ¦

¦   ¦                    ¦бюджеты ¦             ¦      ¦райгосадми-  ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦      ¦нистрация    ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦2. ¦Восстановление селе-¦респуб- ¦3000,0       ¦2003- ¦МЭЧС, Минфин ¦

¦   ¦защитного     канала¦ликанс- ¦             ¦2005  ¦             ¦

¦   ¦(канал  ловчий) в с.¦кий бюд-¦             ¦годы  ¦             ¦

¦   ¦Мырза-Аки           ¦жет     ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦3. ¦Строительство  селе-¦респуб- ¦4900,0       ¦2003  ¦МЭЧС, Минфин ¦

¦   ¦защитной   дамбы   в¦ликанс- ¦             ¦год   ¦             ¦

¦   ¦с.Кыймыл  по правому¦кий бюд-¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦берегу реки Яссы    ¦жет     ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦4. ¦Строительство  селе-¦респуб- ¦2400,0       ¦2003- ¦МЭЧС, Минфин ¦

¦   ¦защитной   дамбы   в¦ликанс- ¦             ¦2004  ¦             ¦

¦   ¦с.Нижний   Узген  на¦кий бюд-¦             ¦годы  ¦             ¦

¦   ¦реке Кара-Дарыя     ¦жет     ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦5. ¦Строительство  селе-¦инвести-¦81500,0      ¦2003- ¦МЭЧС,  Ошская¦

¦   ¦защитной  дамбы   на¦ции     ¦             ¦2007  ¦облгосадми-  ¦

¦   ¦реке    Кара-Дарыя  ¦        ¦             ¦годы  ¦нистрация    ¦

¦   ¦общей протяженностью¦        ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦4,5 км              ¦        ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦6. ¦Очистка КДС Кызыл-  ¦местный ¦13000,0      ¦2003- ¦МЭЧС,  Ошская¦

¦   ¦Октябрьской,    Кур-¦бюджет  ¦             ¦2005  ¦облгосадми-  ¦

¦   ¦шабской,  Торт-Куль-¦        ¦             ¦годы  ¦нистрация    ¦

¦   ¦ской,   Жылалдинской¦        ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦сельских управ общей¦        ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦протяженностью 16 км¦        ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦7. ¦Реабилитация магист-¦респуб- ¦8000,0       ¦2004- ¦Минсельвод-  ¦

¦   ¦рального      канала¦ликанс- ¦             ¦2005  ¦пром, Минфин,¦

¦   ¦"Мырза-Куршаб"  про-¦кий бюд-¦             ¦годы  ¦Ошская обл-  ¦

¦   ¦тяженностью 10 км   ¦жет, ин-¦             ¦      ¦госадминист- ¦

¦   ¦                    ¦вестиции¦             ¦      ¦рация        ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦8. ¦Восстановление кана-¦местный ¦16000,0      ¦2003- ¦Ошская обл-  ¦

¦   ¦ла   "Ак-Турпак"   и¦бюджет, ¦             ¦2005  ¦госадминист- ¦

¦   ¦строительство лотко-¦инвести-¦             ¦годы  ¦рация,       ¦

¦   ¦вой  сети  протяжен-¦ции,    ¦             ¦      ¦Узгенская    ¦

¦   ¦ностью 9 км для оро-¦местные ¦             ¦      ¦райгосадмини-¦

¦   ¦шения   земель  Мыр-¦сооб-   ¦             ¦      ¦страция      ¦

¦   ¦за-Акинской сельской¦щества  ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦управы              ¦        ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦9. ¦Восстановление   го-¦респуб- ¦36400,0      ¦2003- ¦Минсельвод-  ¦

¦   ¦ловного сооружения и¦ликанс- ¦             ¦2007  ¦пром, Минфин,¦

¦   ¦подводящей части ка-¦кий    и¦             ¦годы  ¦Ошская обл-  ¦

¦   ¦нала "Монол"        ¦местный ¦             ¦      ¦госадминист- ¦

¦   ¦                    ¦бюджет, ¦             ¦      ¦рация,       ¦

¦   ¦                    ¦инвести-¦             ¦      ¦Узгенская    ¦

¦   ¦                    ¦ции,    ¦             ¦      ¦райгосадмини-¦

¦   ¦                    ¦местные ¦             ¦      ¦страция      ¦

¦   ¦                    ¦сооб-   ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦                    ¦щества  ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦10.¦Восстановление и но-¦кредит  ¦87492,6      ¦2003- ¦Минсельвод-  ¦

¦   ¦вое    строительство¦АБР   по¦             ¦2006  ¦пром,        ¦

¦   ¦систем   централизо-¦проекту ¦             ¦годы  ¦Ошская обл-  ¦

¦   ¦ванного  водоснабже-¦"Предс- ¦             ¦      ¦госадминист- ¦

¦   ¦ния в 52  населенных¦тавление¦             ¦      ¦рация,       ¦

¦   ¦пунктах района      ¦инфра-  ¦             ¦      ¦Узгенская    ¦

¦   ¦                    ¦струк-  ¦             ¦      ¦райгосадмини-¦

¦   ¦                    ¦турных  ¦             ¦      ¦страция      ¦

¦   ¦                    ¦услуг на¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦                    ¦уровне  ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦                    ¦населен-¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦                    ¦ных     ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦                    ¦пунктов"¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦11.¦Восстановление и но-¦кредит  ¦28000,0      ¦2003- ¦Кыргызжилком-¦

¦   ¦вое    строительство¦АБР   по¦             ¦2005  ¦мунсоюз,     ¦

¦   ¦систем   централизо-¦проекту ¦             ¦годы  ¦Ошская обл-  ¦

¦   ¦ванного  водоснабже-¦"Предс- ¦             ¦      ¦госадминист- ¦

¦   ¦ния и канализации  в¦тавление¦             ¦      ¦рация,       ¦

¦   ¦гор. Узген          ¦инфраст-¦             ¦      ¦Узгенская    ¦

¦   ¦                    ¦руктур- ¦             ¦      ¦городская    ¦

¦   ¦                    ¦ных  ус-¦             ¦      ¦управа       ¦

¦   ¦                    ¦луг   на¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦                    ¦уровне  ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦                    ¦населен-¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦                    ¦ных     ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦                    ¦пунктов"¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦12.¦Создание малых     и¦инвести-¦24000,0      ¦2003- ¦Минсельвод-  ¦

¦   ¦средних  предприятий¦ции     ¦             ¦2005  ¦пром, Госком-¦

¦   ¦по переработке сель-¦        ¦             ¦годы  ¦имущества   и¦

¦   ¦скохозяйственной    ¦        ¦             ¦      ¦инвестиций,  ¦

¦   ¦продукции           ¦        ¦             ¦      ¦Ошская обл-  ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦      ¦госадминист- ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦      ¦рация        ¦

+--------------------------------------------------------------------¦

¦                      Транспорт и коммуникации                      ¦

+--------------------------------------------------------------------¦

¦13.¦Реконструкция  авто-¦респуб- ¦13500,0,     ¦2002- ¦Минтранском- ¦

¦   ¦дороги с асфальтовым¦ликанс- ¦в т.ч. по го-¦2005  ¦муникаций,   ¦

¦   ¦покрытием Узген-Зер-¦кий бюд-¦дам:         ¦годы  ¦Минфин,  Ошс-¦

¦   ¦гер протяженностью 6¦жет, ин-¦2600,0       ¦2002  ¦кая облгосад-¦

¦   ¦км                  ¦вестиции¦             ¦год   ¦министрация  ¦

¦   ¦                    ¦        ¦3600,0       ¦2003  ¦             ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦год   ¦             ¦

¦   ¦                    ¦        ¦3600,0       ¦2004  ¦             ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦год   ¦             ¦

¦   ¦                    ¦        ¦3700,0       ¦2005  ¦             ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦год   ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦14.¦Ремонтно-восстанови-¦респуб- ¦300,0        ¦IV    ¦Минтранском- ¦

¦   ¦тельные  работы   на¦ликанс- ¦             ¦квар- ¦муникаций,   ¦

¦   ¦оползневых  участках¦кий бюд-¦             ¦тал   ¦Минфин       ¦

¦   ¦автодороги      Кур-¦жет     ¦             ¦2002  ¦             ¦

¦   ¦шаб-Жалпак-Таш  про-¦        ¦             ¦года  ¦             ¦

¦   ¦тяженностью 3 км    ¦        ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦15.¦Реконструкция  моста¦респуб- ¦5000,0       ¦2003- ¦Минтранском- ¦

¦   ¦через реку Донуз-Тоо¦ликанс- ¦в т.ч по  го-¦2004  ¦муникаций,   ¦

¦   ¦на  а/д  Кызыл-Тоо -¦кий бюд-¦дам:         ¦годы  ¦Минфин       ¦

¦   ¦Эркин-Тоо           ¦жет     ¦3000,0       ¦2003  ¦             ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦год   ¦             ¦

¦   ¦                    ¦        ¦2000,0       ¦2004  ¦             ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦год   ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦16.¦Реконструкция  моста¦респуб- ¦1200,0       ¦2003- ¦Минтранском- ¦

¦   ¦через р.Жазы на  а/д¦ликанс- ¦             ¦2004  ¦муникаций,   ¦

¦   ¦Кош-Этер - Арагол   ¦кий бюд-¦             ¦годы  ¦Минфин       ¦

¦   ¦                    ¦жет     ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦17.¦Реконструкция  авто-¦респуб- ¦8800,0       ¦2003- ¦Минтранском- ¦

¦   ¦дороги Куршаб - Ста-¦ликанс- ¦в т.ч. по го-¦2005  ¦муникаций,   ¦

¦   ¦рая Покровка  протя-¦кий бюд-¦дам          ¦годы  ¦Минфин       ¦

¦   ¦женностью 5,5 км    ¦жет     ¦2930,0       ¦2003  ¦             ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦год   ¦             ¦

¦   ¦                    ¦        ¦2930,0       ¦2004  ¦             ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦год   ¦             ¦

¦   ¦                    ¦        ¦2940,0       ¦2005  ¦             ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦год   ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦18.¦Передача 1 автомати-¦респуб- ¦2000,0       ¦2003  ¦Минфин,    АО¦

¦   ¦ческого   телерадио-¦ликанс- ¦             ¦год   ¦"Кыргызтеле- ¦

¦   ¦ретранслятора с  ба-¦кий бюд-¦             ¦      ¦ком"         ¦

¦   ¦ланса Салам-Аликско-¦жет     ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦го  айыл окмоту   на¦        ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦баланс АО "Кыргызте-¦        ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦леком"  и  выделение¦        ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦средств на его вос- ¦        ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦становление.        ¦        ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦19.¦Изучение     вопроса¦        ¦             ¦2003  ¦Ошская облго-¦

¦   ¦пролонгации  прежних¦        ¦             ¦год   ¦садминистра- ¦

¦   ¦долгов    Узгенского¦        ¦             ¦      ¦ция,  Узгенс-¦

¦   ¦горводоканала и вне-¦        ¦             ¦      ¦кая райгосад-¦

¦   ¦сение  соответствую-¦        ¦             ¦      ¦министрация, ¦

¦   ¦щего   решения    на¦        ¦             ¦      ¦Госкомиму-   ¦

¦   ¦рассмотрение  Прави-¦        ¦             ¦      ¦щества  и ин-¦

¦   ¦тельства  Кыргызской¦        ¦             ¦      ¦вестиций,    ¦

¦   ¦Республики          ¦        ¦             ¦      ¦Минфин       ¦

+--------------------------------------------------------------------¦

¦                        Предпринимательство                         ¦

+--------------------------------------------------------------------¦

¦20.¦Финансово-кредитная ¦        ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦поддержка  малого  и¦        ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦среднего  предприни-¦        ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦мательства:         ¦        ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦- в   первоочередном¦        ¦33800,0      ¦2003  ¦Госкомпред-  ¦

¦   ¦порядке  продвижение¦        ¦             ¦год   ¦приниматель- ¦

¦   ¦инвестиционных  про-¦        ¦             ¦      ¦ства,   КСФК,¦

¦   ¦ектов по переработке¦        ¦             ¦      ¦ФКПРКС       ¦

¦   ¦сельхозпродукции   и¦        ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦создание мини-произ-¦        ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦водств;             ¦        ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦-       кредитование¦        ¦400,0        ¦II по-¦Госкомпред-  ¦

¦   ¦предпринимателей ра-¦        ¦             ¦луго- ¦приниматель- ¦

¦   ¦йона                ¦        ¦             ¦дие   ¦ства         ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦2002  ¦             ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦года  ¦             ¦

+--------------------------------------------------------------------¦

¦              Образование, культура, здравоохранение и              ¦

¦                         социальная защита                          ¦

+--------------------------------------------------------------------¦

¦21.¦Завершение    строи-¦респуб- ¦14000,0      ¦2003- ¦МЭЧС,  Ошская¦

¦   ¦тельства школы имени¦ликанс- ¦             ¦2004  ¦облгосадми-  ¦

¦   ¦Токтогула в с.Куршаб¦кий    и¦             ¦годы  ¦нистрация    ¦

¦   ¦                    ¦област- ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦                    ¦ной бюд-¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦                    ¦жеты    ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦22.¦Строительство  новой¦кредиты ¦18000,0      ¦2003- ¦МОиК,  Ошская¦

¦   ¦школы на 1200 учени-¦АБР,    ¦             ¦2004  ¦облгосадми-  ¦

¦   ¦ческих мест в с.Мыр-¦местное ¦             ¦годы  ¦нистрация    ¦

¦   ¦за-Арык   Кароолской¦сооб-   ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦сельской управы     ¦щество  ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦23.¦Строительство  новой¦кредиты ¦15000,0      ¦2004- ¦МОиК,  Ошская¦

¦   ¦школы на 800  учени-¦АБР,    ¦             ¦2005  ¦облгосадмини-¦

¦   ¦ческих мест в с.Бос-¦местное ¦             ¦годы  ¦страция      ¦

¦   ¦тон    Торт-Кульской¦сооб-   ¦             ¦      ¦             ¦

¦   ¦сельской управы     ¦щество  ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦24.¦Оснащение школ учеб-¦респуб- ¦500,0        ¦II по-¦МОиК         ¦

¦   ¦никами, учебно-мето-¦ликанс- ¦             ¦луго- ¦             ¦

¦   ¦дическими пособиями,¦кий бюд-¦             ¦дие   ¦             ¦

¦   ¦учебным оборудовани-¦жет     ¦             ¦2002  ¦             ¦

¦   ¦ем                  ¦        ¦             ¦года  ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦25.¦Ремонт районного до-¦местный ¦1500,0       ¦2003  ¦МОиК,  Ошская¦

¦   ¦ма культуры гор. Уз-¦бюджет, ¦             ¦год   ¦облгосадми-  ¦

¦   ¦ген                 ¦инвести-¦             ¦      ¦нистрация    ¦

¦   ¦                    ¦ции     ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦26.¦Строительство ФАП  в¦кредит  ¦1500,0       ¦2003- ¦Минздрав     ¦

¦   ¦селе    Кызыл-Байрак¦АБР     ¦             ¦2004  ¦             ¦

¦   ¦Салам-Аликской сель-¦        ¦             ¦годы  ¦             ¦

¦   ¦ской управы         ¦        ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦27.¦Строительство  сана-¦местный ¦17000,0      ¦2003- ¦Минздрав,    ¦

¦   ¦торно-профилактичес-¦бюджет, ¦             ¦2005  ¦Ошская обл-  ¦

¦   ¦кого комплекса      ¦инвести-¦             ¦годы  ¦госадминист- ¦

¦   ¦                    ¦ции     ¦             ¦      ¦рация        ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦28.¦Завершение    строи-¦местный ¦7305,5       ¦2003- ¦МОиК,  Ошская¦

¦   ¦тельства физкультур-¦бюджет, ¦             ¦2005  ¦облгосадми-  ¦

¦   ¦но-спортивного комп-¦инвести-¦             ¦годы  ¦нистрация    ¦

¦   ¦лекса в с.Мырза-Аки ¦ции     ¦             ¦      ¦             ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦29.¦Своевременное финан-¦госу-   ¦             ¦посто-¦Минфин,  Мин-¦

¦   ¦сирование выплат го-¦дарс-   ¦             ¦янно  ¦соцтруд,  Уз-¦

¦   ¦сударственных  посо-¦твенный ¦             ¦      ¦генская госу-¦

¦   ¦бий и льгот         ¦бюджет  ¦             ¦      ¦дарственная  ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦      ¦райадминист- ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦      ¦рация        ¦

+---+--------------------+--------+-------------+------+-------------¦

¦30.¦Содействие  созданию¦госу-   ¦             ¦посто-¦Минфин,  Мин-¦

¦   ¦рабочих  мест  путем¦дарс-   ¦             ¦янно  ¦соцтруд,  Уз-¦

¦   ¦организации  оплачи-¦твенный ¦             ¦      ¦генская госу-¦

¦   ¦ваемых работ, выдачи¦бюджет  ¦             ¦      ¦дарственная  ¦

¦   ¦микрокредитов       ¦        ¦             ¦      ¦райадминист- ¦

¦   ¦                    ¦        ¦             ¦      ¦рация        ¦

+--------------------------------------------------------------------+