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г.Бишкек, Дом Правительства от 18 февраля 2003 года № 70-р             РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ    1.  Утвердить  прилагаемый Календарный план действий  по  выполнениюусловий Матрицы программного кредита GSAC.  2.   Министерствам,   государственным  комитетам,   административнымведомствам и государственным комиссиям принять исчерпывающие  меры  посвоевременному выполнению Календарного плана.  3.  Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения  возложить  науправления и отделы Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.     Премьер-министр                                   Н.Танаев                                     Утвержден                      распоряжением Правительства                         Кыргызской Республики                    от 18 февраля 2003 года № 70-р                             КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН                    действий по выполнению условий                   Матрицы программного кредита GSAC  -----------------------------------------------------------------------|   |        Наименование мероприятий        |  Сроки   |Ответственные||   |                                        |выполнения|             ||---|----------------------------------------|----------|-------------||1. |Подготовить и внести на подпись распоря-|20 февраля|Аппарат Пре- ||   |жение Правительства КР о создании       |2003 года |мьер-министра||   |рабочей группы по разработке проектов   |          |КР (Кумаров, ||   |Законов Кыргызской Республики:          |          |Белковская)  ||   |- "О заполнении и публикации деклараций |          |             ||   |о доходах и имуществе высших должностных|          |             ||   |лиц и ближайших членов их семей";       |          |             ||   |- "О внесении изменений и дополнений в  |          |             ||   |Закон КР "О государственной службе"     |          |             ||   |относительно:                           |          |             ||   |а) декларирования доходов и имущества   |          |             ||   |государственных служащих и ближайших    |          |             ||   |членов их семей;                        |          |             ||   |б) доступа общественности к декларациям |          |             ||   |о доходах и имуществе государственных   |          |             ||   |служащих и ближайших членов их семей    |          |             ||---|----------------------------------------|----------|-------------||2. |Организовать:                           |До 20     |Аппарат Пре- ||   |- совещание по обсуждению отчета        |февраля   |мьер-министра||   |"Государственное управление в Кыргызской|2003 года |Кыргызской   ||   |Республике" и представить комментарии   |          |Республики   ||   |Правительства в MAP;                    |          |(Кумаров,    ||   |- семинар с привлечением широкого круга |До 20     |Цой Ман-Су,  ||   |заинтересованных сторон с целью         |февраля   |Балтабаев)   ||   |обсуждения и распространения финальной  |2003 года |             ||   |версии вышеназванного отчета            |          |             ||---|----------------------------------------|----------|-------------||3. |Опубликовать:                           |20 февраля|Счетная      ||   |- полный аудиторский отчет Счетной      |2003 года |палата       ||   |палаты об исполнении республиканского   |          |(Кангелдиев) ||   |бюджета за 2001 финансовый год в том    |          |Минфин       ||   |виде, в каком он был принят ЖК КР,      |          |(Абилдаев)   ||   |с комментариями Минфина по              |          |             ||   |несогласованным вопросам (на            |          |             ||   |Правительственном сайте в Интернете);   |          |             ||   |- годовые финансовые и аудиторские      |20 февраля|Госком-      ||   |отчеты 10 крупнейших акционерных        |2003 года |имущества и  ||   |компаний (имеющих государственную долю  |          |инвестиций   ||   |51 % и более) за 2001 год в средствах   |          |(Жеенбеков)  ||   |массовой информации;                    |20 февраля|Госкомзакупок||   |- информацию о присуждении контрактов,  |2003 года |(Керексизов) ||   |связанных с государственными закупками, |          |             ||   |превышающими 20 тыс. долларов,          |          |             ||   |осуществленных в 2002 году (в бюллетенях|          |             ||   |Госкомзакупок;,                         |          |             ||   |- список фирм, получивших налоговые     |20 февраля|Минфин       ||   |льготы и освобождения в качестве        |2003 года |(Абилдаев)   ||   |стимула к инвестированию;               |          |             ||   |- список 50 наиболее крупных            |20 февраля|Минфин       ||   |неплательщиков налогов и счетов за      |2003 года |(Абилдаев)   ||   |энергопользование (в средствах массовой |          |Госком-      ||   |информации).                            |          |имущества и  ||   |                                        |          |инвестиций   ||   |                                        |          |(Жеенбеков)  ||---|----------------------------------------|----------|-------------||4. |Подготовить и внести на подпись проект  |До 1 марта|Минфин       ||   |постановления Правительства КР          |2003 года |(Абилдаев)   ||   |(согласованный с MAP), запрещающий      |          |             ||   |формирование и использование специальных|          |             ||   |средств на финансирование               |          |             ||   |государственных учреждений, получаемых  |          |             ||   |от выдачи разрешений, лицензий, а также |          |             ||   |штрафов, налагаемых при проведении      |          |             ||   |проверок (за исключением тех, которые   |          |             ||   |разрешены в соответствии с законами КР).|          |             ||   |При этом внести соответствующие         |          |             ||   |изменения в ранее действующие решения   |          |             ||   |Правительства и обеспечить              |          |             ||   |компенсирующие средства через бюджет    |          |             ||---|----------------------------------------|----------|-------------||5. |Предпринять меры по расширению системы  |1 марта   |Минфин       ||   |расщепления общегосударственных         |2003 года |(Абилдаев)   ||   |налогов на районный уровень, по крайней |          |             ||   |мере, в трех дополнительных областях    |          |             ||   |путем:                                  |          |             ||   |- доведения соответствующих рекомендаций|          |             ||   |местным финансовым органам по подготовке|          |             ||   |бюджета на 2003 год;                    |          |             ||   |- разработки и внесения на подпись      |          |             ||   |проекта постановления Правительства КР  |          |             ||   |"Об организационных мерах по подготовке |          |             ||   |проекта бюджета на 2004 год"            |          |             ||---|----------------------------------------|----------|-------------||6. |Издать приказ Министерства финансов КР  |20 февраля|Минфин       ||   |об утверждении Положения (согласованного|2003 года |(Абилдаев)   ||   |с MAP), определяющего новую процедуру   |          |             ||   |подготовки ежемесячных финансовых планов|          |             ||---|----------------------------------------|----------|-------------||7. |Реализовать механизм ежедневной сверки  |С 20      |Минфин       ||   |сделок Казначейства с выплатами,        |февраля   |(Абилдаев)   ||   |полученными из НБКР, и ежеквартально    |2003 года |             ||   |представлять в Аппарат Премьер-министра |(постоян- |             ||   |КР и MAP справку о выполнении           |но)       |             ||---|----------------------------------------|----------|-------------||8. |Подготовить и представить проект письма |20 февраля|Госкомзакупок||   |Правительства КР в MAP О согласии       |2003 года |(Керексизов) ||   |Правительства КР с Отчетом по оценке    |          |             ||   |закупок в стране (План мероприятий CPAR)|          |             ||---|----------------------------------------|----------|-------------||9. |Подготовить проекты соответствующих     |1 марта   |Минздрав     ||   |нормативных правовых актов, направленных|2003 года |(Мамытов)    ||   |на рационализацию учреждений            |          |             ||   |здравоохранения в городе Бишкек, и      |          |             ||   |представить копии в Аппарат             |          |             ||   |Премьер-министра КР и MAP               |          |             ||---|----------------------------------------|----------|-------------||10.|Подготовить и направить письмо в MAP    |20 февраля|Соцфонд      ||   |(с копией в Аппарат Премьер-министра КР)|2003 года |(Келдибеков) ||   |о подтверждении переноса введения       |          |             ||   |накопительного элемента в пенсионной    |          |             ||   |системе на более поздние сроки          |          |             ||---|----------------------------------------|----------|-------------||11.|Составить план-график и организовать    |В течение |Отдел госу-  ||   |обсуждение проекта изменений и          |1 квартала|дарственной  ||   |дополнений к Закону КР "О               |2003 года |службы и     ||   |государственной службе" с               |          |политики     ||   |соответствующими заинтересованными      |          |госуправления||   |сторонами                               |          |Администрации||   |                                        |          |Президента КР||   |                                        |          |(Болотбаев)  ||   |                                        |          |(по          ||   |                                        |          |согласованию)||---|----------------------------------------|----------|-------------||12.|Включить в план работы Правительства    |20 февраля|Аппарат Пре- ||   |Кыргызской Республики по законопроектным|2003 года |мьер-министра||   |работам на 2003 год необходимые         |          |КР           ||   |законопроекты, принятие которых         |          |(Белковская),||   |предусматривается в рамках реализации   |          |Минюст       ||   |условий программного кредита GSAC       |          |(Мамыров)    ||---|----------------------------------------|----------|-------------||13.|Подготовить и внести на подпись         |1 марта   |Аппарат Пре- ||   |Премьер-министру КР проект письма в MAP |2003 года |мьер-министра||   |о согласии Правительства КР с проектом  |          |КР (Кумаров) ||   |письма по политике развития             |          |             ||   |(по проекту GSAC)                       |          |             ||---|----------------------------------------|----------|-------------||14.|При подготовке проекта Закона КР        |Март-     |Минфин       ||   |"О внесении изменений и дополнений в    |апрель    |(Абилдаев)   ||   |Закон КР "О республиканском бюджете на  |2003 года |             ||   |2003 год" предусмотреть средства на     |          |             ||   |софинансирование мероприятий,           |          |             ||   |предусмотренных GTAC в 2003 году        |          |             ||---|----------------------------------------|----------|-------------||15.|Отделу реализации проектов CSAC-TA      |          |Госком-      ||   |(далее - ОРП) принять меры по устранению|          |имущества и  ||   |недостатков в плане возможностей ОРП,   |          |инвестиций   ||   |выявленных по результатам двух          |          |(Жеенбеков), ||   |специальных оценок, произведенных       |          |ОРП CSAC     ||   |Всемирным Банком, в указанные сроки и по|          |(Артыков)    ||   |мере истечения сроков представлять      |          |             ||   |информацию о выполнении в Аппарат       |          |             ||   |Премьер-министра КР (сроки определены в |          |             ||   |пункте 17 Памятной записки Миссии по    |          |             ||   |предварительной оценке Всемирного Банка |          |             ||   |GSAC и GTAC, 18-27 ноября 2002 года)    |          |             |-----------------------------------------------------------------------
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