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                            УТРАТИЛО СИЛУ
           в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                    от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства
от 10 мая 2003 года № 266-р

           РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В целях реализации распоряжения Президента Кыргызской Республики от
29   марта   2003   года   №   88   о   проведении   Года   Кыргызской
государственности:
   1.  Утвердить  прилагаемый План действий  по  реализации  Программы
мероприятий   по   проведению   Года   Кыргызской   государственности,
утвержденной  распоряжением  Президента Кыргызской  Республики  от  29
марта 2003 года № 88 о проведении Года Кыргызской государственности.
   2.  Образовать штаб по координации действий по реализации Программы
мероприятий   по   проведению  Года  Кыргызской  государственности   в
следующем составе:
    Танаев Н.Т.      - Премьер-министр Кыргызской Республики,  руково-
                       дитель штаба;
    Осмонов К.Э.     - Первый вице-премьер-министр  Кыргызской Респуб-
                       лики, заместитель руководителя штаба;
    Талгарбеков Б.Т. - Руководитель Аппарата  Премьер-министра  -  Ми-
                       нистр Кыргызской Республики,  заместитель руко-
                       водителя штаба.

                            Члены штаба:

    Жумалиев К.М.    - Вице-премьер министр, министр транспорта и ком-
                       муникаций Кыргызской Республики;
    Абилдаев Б.Е.    - министр финансов Кыргызской Республики;
    Айтматов А.Ч.    - министр иностранных дел Кыргызской Республики;
    Акназарова Р.К.  - министр труда  и  социальной  защиты Кыргызской
                       Республики;
    Болджурова И.С.  - министр образования  и культуры Кыргызской Рес-
                       публики;
    Джиенбеков С.М.  - министр внешней торговли и промышленности  Кыр-
                       гызской Республики;
    Костюк А.В.      - министр сельского,  водного хозяйства и перера-
                       батывающей промышленности Кыргызской  Республи-
                       ки;
    Мамытов М.М.     - министр здравоохранения Кыргызской Республики;
    Омуралиев Т.Э.   - министр Кыргызской Республики по делам местного
                       самоуправления и регионального развития;
    Субанбеков Б.Ж.  - министр внутренних дел Кыргызской Республики;
    Алмакучуков О.М. - председатель Государственного  комитета  по ту-
                       ризму,  спорту и молодежной политике Кыргызской
                       Республики;
    Оморов Р.О.      - директор Государственного  агентства по науке и
                       интеллектуальной собственности при Правительст-
                       ве Кыргызской Республики;
    Жеенбаев Ж.Ж.    - президент Национальной академии наук Кыргызcкой
                       Республики (по согласованию);
    Айбалаев М.М.    - глава государственной  администрации - губерна-
                       тор Баткенской области;
    Айдаралиев И.Р.  - глава государственной  администрации - губерна-
                       тор Таласской области;
    Анапияев Э.А.    - глава государственной  администрации - губерна-
                       тор Иссык-Кульской области;
    Касиев Н.К.      - глава государственной  администрации - губерна-
                       тор Ошской области;
    Касымов Т.К.     - глава государственной  администрации - губерна-
                       тор Чуйской области;
    Керимкулов М.Т.  - мэр города Бишкек;
    Салымбеков А.М.  - глава государственной  администрации - губерна-
                       тор Нарынской области;
    Сатыбалдиев Ж.С. - мэр города Ош;
    Шарипов Ж.Ш.     - глава государственной  администрации - губерна-
                       тор Джалал-Абадской области;
    Сарыбаев А.М.    - заведующий отделом социально-культурного разви-
                       тия Аппарата Премьер-министра  Кыргызской  Рес-
                       публики.
   3.  Штабу проводить заседания не реже одного раза в месяц.
   4.  Министерствам,  государственным   комитетам,   административным
ведомствам,   государственным   комиссиям,   местным   государственным
администрациям  и органам местного самоуправления принять  необходимые
меры по выполнению Плана действий.
   5.  Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел
социально-культурного  развития Аппарата  Премьер-министра  Кыргызской
Республики.

        Премьер-министр                             Н.Танаев


                               Утвержден
                      распоряжением Правительства
                         Кыргызской Республики
                      от 10 мая 2003 года № 266-р

                                 ПЛАН
             действий по реализации Программы мероприятий
           по проведению Года Кыргызской государственности,
                утвержденного распоряжением Президентом
           Кыргызской Республики от 29 марта 2003 года № 88

-----------------------------------------------------------------------
|  № |  Мероприятия   |    Меры по исполнению     |Сроки  |   Ответ-  |
|    |                |        мероприятия        |прове- |  ственные |
|    |                |                           |дения  |исполнители|
|---------------------------------------------------------------------|
|            I. Капитальное строительство, реконструкция              |
|---------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Разработка      |- создать дирекцию и       |Май    |Мэрия      |
|    |проекта и       |  провести работы по сбору |       |г.Бишкек,  |
|    |начало          |  средств на строительство;|       |Госарх-    |
|    |строительства   |- провести совещание с     |Май    |строй,     |
|    |Дворца          |  ответственными           |       |Минфин     |
|    |Республики      |  исполнителями;           |       |           |
|    |                |- осуществление проекта    |В      |           |
|    |                |                           |течение|           |
|    |                |                           |года   |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|1.2 |Создание единого|- провести совещание с     |Май    |Правитель- |
|    |историко-этно-  |  руководителями комплекса |       |ство       |
|    |графического    |  "Манас Айылы", парка     |       |           |
|    |комплекса "Манас|  "Фламинго" и гостиницы   |       |           |
|    |Айылы" на базе  |  "Иссык-Куль" по          |       |           |
|    |комплекса "Манас|  разработке проекта       |       |           |
|    |Айылы", бывшего |  создания комплекса;      |       |           |
|    |ВДНХ, парка     |- осуществление проекта    |В      |           |
|    |"Фламинго" и    |                           |течение|           |
|    |гостиницы       |                           |года   |           |
|    |"Иссык-Куль" с  |                           |       |           |
|    |проведением     |                           |       |           |
|    |автодороги      |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|1.3 |Создание        |- подготовить проект       |Май    |Правитель- |
|    |Национального   |  распоряжения о внесении  |       |ство, МОиК,|
|    |центра изучения |  изменений и дополнений в |       |НАН КР     |
|    |кыргызской      |  распоряжение Президента  |       |           |
|    |государствен-   |  КР                       |       |           |
|    |ности, духовного|                           |       |           |
|    |наследия        |                           |       |           |
|    |и культуры      |                           |       |           |
|    |"Рух ордо" на   |                           |       |           |
|    |базе НАН КР     |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|1.4 |Разработка      |- разработать проект       |Июнь   |Мэрия      |
|    |проекта и       |  строительства арки       |       |г.Бишкек   |
|    |строительство   |                           |       |           |
|    |мемориального   |                           |       |           |
|    |комплекса "Арка |                           |       |           |
|    |2200-летия      |                           |       |           |
|    |кыргызской      |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти"             |                           |       |           |
|---------------------------------------------------------------------|
|            II. Законодательство и правовое регулирование            |
|---------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Разработка      |- принять постановление    |Май    |Минюст,    |
|    |законопроектов  |  Правительства КР по      |       |АПМ КР     |
|    |о порядке       |  законопроектам и внесение|       |           |
|    |применения      |  их на рассмотрение ЖК КР |       |           |
|    |государственной |                           |       |           |
|    |символики на    |                           |       |           |
|    |территории      |                           |       |           |
|    |Кыргызской      |                           |       |           |
|    |Республики      |                           |       |           |
|---------------------------------------------------------------------|
|            III. Общеполитические и организационные мероприятия      |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Празднование    |- провести мероприятия на  |9 мая  |Правитель- |
|    |58-й годовщины  |  площади Победы, встреча с|       |ство, Мэрия|
|    |Победы в        |  ветеранами ВОВ в г.Бишкек|       |г.Бишкек,  |
|    |Великой         |- провести мероприятия в   |       |МО КР, Нац.|
|    |отечественной   |  областях, городах и      |       |гвардия    |
|    |войне           |  районах республики       |       |АПМ КР,    |
|    |                |                           |       |облгоррай- |
|    |                |                           |       |администра-|
|    |                |                           |       |ции        |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|3.2 |Строительство   |- создать комиссию для под-|Май    |Правитель- |
|    |монумента       |  готовки плана действий;  |       |ство, Мэрия|
|    |"Кыргыз-Ата" в  |- строительство монумента  |В      |г.Бишкек   |
|    |гор. Бишкек     |                           |течение|           |
|    |                |                           |года   |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|3.3 |Подготовка      |- принять Постановление    |В      |Госкомтур- |
|    |проекта         |  Правительства КР         |течение|спорт,     |
|    |постановления   |                           |года   |МОиК, Мин- |
|    |Правительства   |                           |       |соцтруда,  |
|    |КР о            |                           |       |МО, АПМ КР |
|    |патриотическом  |                           |       |           |
|    |воспитании      |                           |       |           |
|    |молодежи        |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|3.4 |Митинг-реквием  |                           |Май    |Чуйская    |
|    |в мемориальном  |                           |       |облгосадми-|
|    |комплексе       |                           |       |нистрация, |
|    |"Ата-Бейит",    |                           |       |МО, СНБ,   |
|    |посвященный     |                           |       |Нац.       |
|    |Году кыргызской |                           |       |гвардия    |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти              |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|3.5 |Проведение      |- создать оргкомитет,      |Май    |КНУ, КГПУ, |
|    |125-летия со дня|  утвердить план;          |       |МОиК, АПМ  |
|    |рождения        |- проведение мероприятий   |Сен-   |КР         |
|    |выдающегося     |                           |тябрь  |           |
|    |кыргызского     |                           |       |           |
|    |историка Белека |                           |       |           |
|    |Солтоноева      |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|3.6 |Подготовка и    |- создать оргкомитет,      |Май    |МОиК, КНУ, |
|    |празднование    |  утвердить план;          |       |АПМ КР     |
|    |985-летия       |- проведение мероприятий   |В      |           |
|    |Жусупа          |                           |течение|           |
|    |Баласагына      |                           |года   |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|3.7 |Официальная     |- составить план проведения|Май    |Чуйская    |
|    |презентация     |  презентации;             |       |областная  |
|    |столицы Чуйской |- проведение презентации   |Июль   |госадминис-|
|    |области города  |                           |       |трация,    |
|    |Токмок в рамках |                           |       |Министерст-|
|    |празднования    |                           |       |во по делам|
|    |Года кыргызской |                           |       |местного   |
|    |государственнос-|                           |       |самоуправ- |
|    |ти              |                           |       |ления      |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|3.8 |Проведение I-го |- утвердить состав         |Май    |НАН,       |
|    |съезда          |  оргкомитета и план       |       |Кыргызпа-  |
|    |интеллигенции   |  мероприятий;             |       |тент, АПМ  |
|    |Кыргызской      |- проведение съезда        |Июль   |КР         |
|    |Республики      |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|3.9 |Подготовка и    |- создать оргкомитет,      |Май    |Правитель- |
|    |празднование    |  утверждение плана        |       |ство, МОиК,|
|    |12-летия        |  мероприятий              |       |Мэрия      |
|    |независимости   |  Правительством КР;       |       |г.Бишкек,  |
|    |Кыргызской      |- праздничные мероприятия  |Август |Министерст-|
|    |Республики (в   |                           |       |ва,        |
|    |рамках Года     |                           |       |госкомите- |
|    |кыргызской      |                           |       |ты,        |
|    |государственнос-|                           |       |администра-|
|    |ти), включая:   |                           |       |тивные     |
|    |                |                           |       |ведомства, |
|    |                |                           |       |госкомиссии|
|    |----------------|---------------------------|-------|-----------|
|    |- проведение    |- проработать вопрос       |Июнь   | МИД, АПМ  |
|    |саммита лидеров |  проведения саммита       |       | КР        |
|    |иностранных     |                           |       |           |
|    |государств      |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|3.10|Праздничное     |- проведение субботников,  |В      |Мэрия      |
|    |оформление улиц |  мобилизация внутренних   |течение|г.Бишкек,  |
|    |и зданий,       |  резервов                 |года   |местные    |
|    |городов и       |                           |       |госадминис-|
|    |сельских        |                           |       |трации     |
|    |населенных      |                           |       |           |
|    |пунктов         |                           |       |           |
|    |Кыргызской      |                           |       |           |
|    |Республики      |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|3.11|Изготовление    |- при содействии Жогорку   |До     |ОФ         |
|    |гранитной плиты |  Кенеша КР                |октября|"Искусство |
|    |с именами 350   |                           |2003   |"Шелкового |
|    |депутатов,      |                           |года   |пути", АПМ |
|    |участвовавших  в|                           |       |КР         |
|    |принятии первой |                           |       |           |
|    |Конституции     |                           |       |           |
|    |независимого    |                           |       |           |
|    |Кыргызстана     |                           |       |           |
|---------------------------------------------------------------------|
|                       IV. Международное сотрудничество              |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.1 |Сотрудничество  |- поиск финансовых средств |В      |НАН, МОиК, |
|    |с Академией     |  для научных командировок |течение|МИД, АПМ КР|
|    |общественных    |  и осуществление перевода |года   |           |
|    |наук СУАР КНР в |  (Гранты международных    |       |           |
|    |осуществлении   |  организаций)             |       |           |
|    |перевода        |                           |       |           |
|    |китайских       |                           |       |           |
|    |источников по   |                           |       |           |
|    |истории         |                           |       |           |
|    |кыргызской      |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти на кыргызский|                           |       |           |
|    |язык            |                           |       |           |
|---------------------------------------------------------------------|
|      V. Научно-исследовательская и издательская деятельность        |
|---------------------------------------------------------------------|
|5.1 |Международный   |- создать оргкомитет и     |Май    |МОиК, НАН, |
|    |конгресс        |  утвердить план проведения|       |АПМ КР     |
|    |тюркологов      |  конгресса;               |       |           |
|    |"2200 лет       |- проведение конгресса     |Октябрь|           |
|    |кыргызской      |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти"             |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.2 |Региональная    |- создать оргкомитет,      |Май    |МОиК,      |
|    |научно-практи-  |  утвердить план;          |       |Джалал-Аба-|
|    |ческая          |- проведение конференции   |Сен-   |дский ГУ,  |
|    |конференция     |                           |тябрь  |НАН, АПМ КР|
|    |"Государствен-  |                           |       |           |
|    |ность и         |                           |       |           |
|    |национальный    |                           |       |           |
|    |порядок"        |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.3 |Региональная    |- создать оргкомитет и     |Май    |МОиК,      |
|    |научно-практи-  |  утвердить план;          |       |Иссык-Куль-|
|    |ческая          |- проведение конференции   |Июнь   |ский ГУ    |
|    |конференция     |                           |       |НАН, АПМ КР|
|    |"Национальная   |                           |       |           |
|    |государствен-   |                           |       |           |
|    |ность - как     |                           |       |           |
|    |национальное    |                           |       |           |
|    |творчество"     |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.4 |Круглый стол    |- создать оргкомитет и     |Май    |МОиК, НАН, |
|    |"Культура,      |  утвердить план проведения|       |Кыргызпа-  |
|    |наука,          |- проведение круглого стола|Сен-   |тент,      |
|    |образование -   |                           |тябрь  |АПМ КР     |
|    |в укреплении    |                           |       |           |
|    |кыргызской      |                           |       |           |
|    |национальной    |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти"             |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.5 |Круглый стол    |- создать в АМП КР         |Июнь   |Правитель- |
|    |"Проблемы       |  оргкомитет и утвердить   |       |ство       |
|    |национального   |  план проведения;         |       |           |
|    |государственного|- проведение круглого стола|Октябрь|           |
|    |строительства   |                           |       |           |
|    |в 21 веке"      |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.6 |Круглый стол    |- создать оргкомитет и     |Май    |Минюст,    |
|    |"Формирование   |  утвердить план проведения|       |МОиК, АПМ  |
|    |гражданского    |- проведение круглого стола|Октябрь|КР         |
|    |общества и      |                           |       |           |
|    |приоритет прав  |                           |       |           |
|    |человека и      |                           |       |           |
|    |гражданина"     |                           |       |           |
|    |(Проблемы       |                           |       |           |
|    |укрепления у    |                           |       |           |
|    |всех народов    |                           |       |           |
|    |Кыргызстана     |                           |       |           |
|    |сознания        |                           |       |           |
|    |принадлежности  |                           |       |           |
|    |к единой        |                           |       |           |
|    |гражданской и   |                           |       |           |
|    |культурно-нрав- |                           |       |           |
|    |ственной        |                           |       |           |
|    |общности на     |                           |       |           |
|    |основе прав и   |                           |       |           |
|    |свобод человека |                           |       |           |
|    |и гражданина)   |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.7 |Проведение      |- утвердить план проведения|Июль   |КГПУ, КНУ  |
|    |археологических |  экспедиций, осуществить  |       |           |
|    |экспедиций на   |  поиск спонсоров для      |       |           |
|    |территории      |  финансирования экспедиций|       |           |
|    |Кыргызстана     |- осуществление проекта    |В      |           |
|    |                |                           |течение|           |
|    |                |                           |года   |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.8 |Поиск предметов |- утвердить план, создать  |Май    |МОиК,      |
|    |материальной    |  комиссию и рабочие       |       |местные    |
|    |культуры -      |  группы по поиску;        |       |госадми-   |
|    |исторических    |- организация выставки     |Сен-   |нистрации  |
|    |реликвий жизни  |                           |тябрь  |Историчес- |
|    |и быта народа   |                           |       |кий музей  |
|    |для музейных    |                           |       |           |
|    |экспозиций      |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.9 |Организация     |- осуществление проекта    |Май-   |КГПУ       |
|    |археолого-этно- |                           |август |           |
|    |логических      |                           |       |           |
|    |экспедиций на   |                           |       |           |
|    |Алтай, Енисей,  |                           |       |           |
|    |в Монголию      |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.10|Разработка      |- утвердить план           |Май    |МОиК,      |
|    |комплекса       |  мероприятий, создать     |       |НАН,       |
|    |мероприятий по  |  рабочие группы;          |       |КГНУ       |
|    |сбору,          |- осуществление проекта    |В      |           |
|    |систематизации, |                           |течение|           |
|    |переводу на     |                           |года   |           |
|    |кыргызский и    |- подведение итогов на     |Декабрь|           |
|    |русский языки   |  конференции ученых       |       |           |
|    |историкографи-  |                           |       |           |
|    |ческих          |                           |       |           |
|    |первоисточников |                           |       |           |
|    |в КНР, России и |                           |       |           |
|    |др. странах     |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.11|Издание на      |- утвердить план, создать  |Май    |МОиК, НАН, |
|    |кыргызском и    |  рабочую группу;          |       |КНУ, КГПУ, |
|    |русском языках  |- издание сборника;        |В      |КТУ "Манас"|
|    |сборников по    |                           |течение|           |
|    |истории         |                           |года   |           |
|    |кыргызской      |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти (китайские,  |                           |       |           |
|    |античные,       |                           |       |           |
|    |арабо-персидские|- презентация сборника     |Декабрь|           |
|    |тюркские и др.) |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.12|Издание         |- утвердить план издания и |Июнь   |КГПУ, НАН, |
|    |сборника        |  убора материала;         |       |Кыргызпа-  |
|    |научных трудов  |- осуществление проекта;   |В      |тент       |
|    |и монографий по |                           |течение|           |
|    |истории         |                           |года   |           |
|    |кыргызской      |- презентация сборника     |Декабрь|           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти (древность,  |                           |       |           |
|    |средневековье,  |                           |       |           |
|    |новое время,    |                           |       |           |
|    |современность)  |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.13|Подготовка      |- разработать график       |Май    |           |
|    |академического  |  осуществления проекта;   |       |НАН        |
|    |издания         |- издание I тома           |В      |           |
|    |"История        |                           |течение|           |
|    |Кыргызстана" в  |                           |года   |           |
|    |3-х томах и     |- презентация              |Декабрь|           |
|    |издание его     |                           |       |           |
|    |1-го тома       |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.14|Издание         |- утвердить график издания |Май    |МОиК       |
|    |учебников,      |  книг;                    |       |           |
|    |учебных         |- издание книг;            |В      |           |
|    |пособий,        |                           |течение|           |
|    |методических    |                           |года   |           |
|    |рекомендаций по |- презентация книг         |Декабрь|           |
|    |истории         |                           |       |           |
|    |кыргызской      |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти              |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.15|Издание         |- создать в АПМ КР рабочую |Май    | ОФ        |
|    |памятной книги  |  группу по содействию в   |       |"Искусство |
|    |об истории      |  сборе материала;         |       |"Шелкового |
|    |искусства и     |- презентация книги        |Сен-   |пути", АПМ |
|    |ремесел         |                           |тябрь  |КР         |
|    |Кыргызстана     |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.16|Проведение      |- утвердить планы          |Май    |МОиК,      |
|    |тематических    |  тематических вечеров     |       |библиотеки |
|    |вечеров,        |  совместно с библиотеками;|       |АПМ КР     |
|    |читательских    |- осуществление проекта    |В      |           |
|    |конференций,    |                           |течение|           |
|    |выставок по     |                           |года по|           |
|    |истории         |                           |графику|           |
|    |кыргызской      |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти              |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|5.17|Выпуск почтовых |- утвердить график выпуска |I      |Минтранс-  |
|    |марок, посвящен-|  марок;                   |квартал|коммуника- |
|    |кыргызской      |- презентация              |Август |ций        |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти              |                           |       |           |
|---------------------------------------------------------------------|
|                            VI. Культура                             |
|---------------------------------------------------------------------|
|6.1 |Постановка      |- создать рабочую группу;  |Июль-  |МОиК,      |
|    |оперы           |- поиск источников         |сен-   |Джалал-Аба-|
|    |"Курманбек" в   |  финансирования;          |тябрь  |дская обл.,|
|    |фольклорном     |- осуществление проекта    |       |госадминис-|
|    |поле гор.       |                           |       |трация и   |
|    |Джалал-Абад     |                           |       |Мэрия гор. |
|    |                |                           |       |Джалал-Абад|
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|6.2 |Постановка      |- создать рабочую группу;  |Июль-  |МОиК,      |
|    |оперы "Айчурек "|- поиск источников         |сен-   |Таласская  |
|    |в Кыргызском    |  финансирования;          |тябрь  |обл.,      |
|    |национальном    |- осуществление проекта    |       |госадминис-|
|    |комплексе       |                           |       |трация     |
|    |"Манас Ордо"    |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|6.3 |Создание        |- утвердить план, создать  |Май    |Госкинови- |
|    |короткометражных|  рабочую группу;          |       |деокомпания|
|    |телевизионных   |- проведение съемок в      |В      |           |
|    |документаль-    |  соответствии с планом и в|течение|           |
|    |но-публицисти-  |  пределах средств,        |года   |           |
|    |ческих и        |  заложенных в бюджет      |       |           |
|    |научно-попу-    |  2003 года;               |       |           |
|    |лярных фильмов  |- презентация фильмов      |Август |           |
|    |по истории      |                           |       |           |
|    |кыргызской      |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти              |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|6.4 |Создание        |- утвердить график работ;  |Май    |Госкинови- |
|    |полнометражного |- создать рабочую группу;  |Май    |деокомпания|
|    |художественного |- презентация фильма       |Август |           |
|    |кинофильма,     |                           |       |           |
|    |посвященного    |                           |       |           |
|    |Году кыргызской |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти              |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|6.5 |Проведение дней |- утвердить совместно с    |Май    |МОиК,      |
|    |выдающихся      |  местными                 |       |областные, |
|    |исторических    |  госадминистрациями       |       |районные   |
|    |личностей:      |  программу проведения;    |       |госадминис-|
|    |Курманджан      |- проведение дней          |В      |трации,    |
|    |датки,          |                           |течение|айыл окмоту|
|    |Ормонхана,      |                           |года по|           |
|    |Жайыл баатыра   |                           |графику|           |
|    |и др. (научные  |                           |       |           |
|    |чтения и        |                           |       |           |
|    |публикация      |                           |       |           |
|    |материалов)     |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|6.6 |Организация     |- составить планы          |Май    |МОиК,      |
|    |фестивалей      |  проведения, сроки и      |       |Ассамблея  |
|    |культуры народа |  программы;               |       |народа     |
|    |Кыргызстана,    |- осуществление проекта    |Июнь,  |Кыргызстана|
|    |посвященных     |                           |сен-   |Союз       |
|    |Году кыргызской |                           |тябрь, |кинематог- |
|    |государственнос-|                           |октябрь|рафистов и |
|    |ти фестиваль    |                           |по     |театральных|
|    |музыки и танцев |                           |графику|деятелей,  |
|    |исполнителей    |                           |       |ОФ         |
|    |регионов        |                           |       |"Искусство |
|    |Кыргызстана, а  |                           |       |Шелкового  |
|    |также           |                           |       |пути", АПМ |
|    |талантливых     |                           |       |КР         |
|    |детей           |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|6.7 |Премьера        |- создать рабочую комиссию,|Май    |МОиК       |
|    |спектакля       |  составить план;          |       |           |
|    |"Барсбек" в     |- открытие спектакля       |Август |           |
|    |драматическом   |                           |       |           |
|    |театре          |                           |       |           |
|    |им.А.Абдымомуно-|                           |       |           |
|    |ва              |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|6.8 |Юбилейный       |- создать оргкомитет,      |Май    |МОиК       |
|    |Айтматовский    |  утвердить план работы;   |       |           |
|    |вечер           |- проведение вечера        |Октябрь|           |
|    |"Ода республике"|                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|6.9 |Гала-концерт    |- создать оргкомитет,      |Май    |МОиК       |
|    |ведущих         |  утвердить план работы;   |       |           |
|    |артистов        |- проведение гала-концерта |Август |           |
|    |эстрады и кино  |                           |       |           |
|    |во дворце       |                           |       |           |
|    |спорта          |                           |       |           |
|    |им.Кожомкула    |                           |       |           |
|---------------------------------------------------------------------|
|                       VII. Сфера образования                        |
|---------------------------------------------------------------------|
|7.1 |Проведение Дня  |- проведение 1 сентября -  |Сен-   |МОиК       |
|    |знаний в школах,|  Дня знаний               |тябрь  |           |
|    |гимназиях,      |                           |       |           |
|    |лицеях и ССУЗах |                           |       |           |
|    |под знаком "Год |                           |       |           |
|    |кыргызской      |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти"             |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|7.2 |Разработка      |- представление МОиК в     |Июнь   |МОиК,      |
|    |концепции       |  соответствии с           |       |АПМ КР     |
|    |преподавания    |  Регламентом проекта      |       |           |
|    |истории         |  постановления            |       |           |
|    |Кыргызстана в   |  Правительства КР         |       |           |
|    |системе         |                           |       |           |
|    |образования     |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|7.3 |Разработка      |- утверждение плана        |Май    |МОиК,      |
|    |комплекса       |  мероприятий;             |       |АПМ КР     |
|    |мероприятий     |- проведение фестивалей    |В      |           |
|    |(организация    |                           |течение|           |
|    |конкурсов,      |                           |года   |           |
|    |смотров,        |                           |       |           |
|    |фестивалей) в   |                           |       |           |
|    |системе         |                           |       |           |
|    |образования,    |                           |       |           |
|    |посвященных     |                           |       |           |
|    |Году кыргызской |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти              |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|7.4 |Проведение      |- утверждение плана        |Май    |МОиК,      |
|    |фестиваля       |  проведения;              |       |Госкомтур- |
|    |патриотической  |- проведение фестиваля     |Август |спорт, АПМ |
|    |песни           |                           |       |КР         |
|    |"Ата-Мекен"     |                           |       |           |
|---------------------------------------------------------------------|
|                        VIII. Спорт и туризм                         |
|---------------------------------------------------------------------|
|8.1 |Проведение      |- утвердить план           |Май    |Госкомтур- |
|    |спартакиады,    |  проведения;              |       |спорт,     |
|    |посвященной     |- проведение спартакиады   |Сен-   |АПМ КР     |
|    |Году кыргызской |                           |тябрь  |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти (стадион     |                           |       |           |
|    |"Спартак",      |                           |       |           |
|    |дворец спорта,  |                           |       |           |
|    |Институт        |                           |       |           |
|    |физической      |                           |       |           |
|    |культуры)       |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|8.2 |Проведение      |- утвердить план           |Август-|Госкомтур- |
|    |международного  |  проведения;              |сен-   |спорт,     |
|    |велосипедного   |- проведение марафона      |тябрь  |АПМ КР     |
|    |марафона,       |                           |       |           |
|    |посвященного    |                           |       |           |
|    |Году кыргызской |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти              |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|8.3 |Проведение      |- утвердить план           |Май    |Госкомтур- |
|    |международного  |  проведения;              |       |спорт,     |
|    |турнира по "К   |- проведение турнира       |Август |АПМ КР     |
|    |к-Б" на кубок   |                           |       |           |
|    |Президента      |                           |       |           |
|    |Кыргызской      |                           |       |           |
|    |Республики      |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|8.4 |Разработка и    |- утвердить план           |май    |Госкомтур- |
|    |проведение      |  проведения;              |       |спорт,     |
|    |спортивных,     |- проведение состязаний    |Август |АПМ КР     |
|    |конно-спортивных|                           |       |           |
|    |и других        |                           |       |           |
|    |состязаний,     |                           |       |           |
|    |турниров        |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|8.5 |Проведение      |- утверждение плана        |Май    |Госкомтур- |
|    |театрализованной|  проведения;              |       |спорт,     |
|    |молодежной      |- проведение манифестации  |Август |АПМ КР     |
|    |манифестации    |                           |       |           |
|    |"Молодежь за    |                           |       |           |
|    |государствен-   |                           |       |           |
|    |ность" на       |                           |       |           |
|    |стадионе        |                           |       |           |
|    |"Спартак"       |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|8.6 |Проведение      |- согласно графика,        |Июнь   |Госкомтур- |
|    |международного  |  утвержденного            |       |спорт,     |
|    |пробега "Ред    |  распоряжением            |       |АПМ КР     |
|    |Голуаз" в       |  Правительства КР         |       |           |
|    |Кыргызстане     |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|8.7 |Проведение      |- утвердить план           |Май    |           |
|    |футбольного     |  проведения;              |       |МИД        |
|    |турнира между   |- проведение турнира       |В      |           |
|    |МИД КР и        |                           |течение|           |
|    |дипломатическим |                           |года   |           |
|    |корпусом,       |                           |       |           |
|    |аккредитованном |                           |       |           |
|    |в Кыргызстане   |                           |       |           |
|---------------------------------------------------------------------|
|              IX. СМИ, информационная деятельность                   |
|---------------------------------------------------------------------|
|9.1 |Публикация      |- утвердить план           |Май    |Отдел      |
|    |материалов в    |  публикаций;              |       |информаци- |
|    |республиканских |- еженедельный мониторинг  |В      |онного     |
|    |и зарубежных    |  публикаций               |течение|обеспечения|
|    |СМИ под         |                           |года,  |АПМ        |
|    |рубрикой        |                           |ежене- |редакции   |
|    |"История        |                           |дельная|газет      |
|    |Кыргызстана в   |                           |рубрика|"Кыргыз    |
|    |событиях и      |                           |       |Туусу",    |
|    |фактах - 22     |                           |       |"Эркин Тоо"|
|    |века"           |                           |       |"Слово Кыр-|
|    |                |                           |       |гызстана", |
|    |                |                           |       |"Кут билим"|
|    |                |                           |       |и др.      |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|9.2 |Открытие        |- презентация открытия     |Май    |Правитель- |
|    |веб-сайта на    |  веб-сайта                |       |ство,      |
|    |кыргызском,     |                           |       |Минтранс-  |
|    |русском и       |                           |       |коммуника- |
|    |английском      |                           |       |ций        |
|    |языках,         |                           |       |           |
|    |посвященного    |                           |       |           |
|    |2200-летию      |                           |       |           |
|    |кыргызской      |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти              |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|9.3 |Издание         |- издание при содействии   |Сен-   |ОФ         |
|    |сокращенного    |  Конституционного суда КР;|тябрь  |"Искусство |
|    |варианта        |- презентация издания      |       |Шелкового  |
|    |Конституции     |                           |       |пути", АПМ |
|    |Кыргызской      |                           |       |КР         |
|    |Республики в    |                           |       |           |
|    |виде плаката    |                           |       |           |
|---------------------------------------------------------------------|
|                        X. Выставка и ярмарка                        |
|---------------------------------------------------------------------|
|10.1|Проведение      |- утвердить план и         |Май    |МОиК, Гос- |
|    |выставок        |  программы проведения;    |       |комтурспорт|
|    |профессиональных|- открытие выставки        |Август |Кыргызпа-  |
|    |и самодеятельных|                           |       |тент, Союз |
|    |художников,     |                           |       |художников |
|    |корреспондентов,|                           |       |           |
|    |посвященных     |                           |       |           |
|    |кыргызской      |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти              |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|10.2|Выставка,       |- утвердить план           |Май    |Историчес- |
|    |посвященная     |  проведения;              |       |кий музей, |
|    |2200-летней     |- открытие выставки        |Август-|ОФ         |
|    |истории         |                           |сен-   |"Искусство |
|    |государственнос-|                           |тябрь  |Шелкового  |
|    |ти Кыргызстана  |                           |       |пути", АПМ |
|    |                |                           |       |КР         |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|10.3|Выставка        |- утвердить план           |Май    |Нац. музей |
|    |традиционного  и|  проведения;              |       |изобрази-  |
|    |современного    |- открытие выставки        |Август-|тельных    |
|    |искусства и     |                           |сен-   |искусств,  |
|    |ремесел         |                           |тябрь  |ОФ         |
|    |Кыргызстана     |                           |       |"Искусство |
|    |                |                           |       |Шелкового  |
|    |                |                           |       |пути",     |
|    |                |                           |       |АПМ КР     |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|10.4|Организация     |- образовать рабочую       |Май    |МЗ, КГМА   |
|    |музея "История  |  группу;                  |       |           |
|    |развития        |- утвердить план           |Май    |           |
|    |здравоохранения |  проведения;              |       |           |
|    |Кыргызской      |- открытие музея           |III кв.|           |
|    |Республики"     |                           |       |           |
|---------------------------------------------------------------------|
|    ХI. Деятельность органов местного самоуправления, айыл окмоту    |
|---------------------------------------------------------------------|
|11.1|Проведение      |В соответствии с           |В      |Главы      |
|    |республиканского|постановлением             |течение|местных    |
|    |конкурса по     |Правительства КР           |года   |госадминис-|
|    |благоустройству |от 29.03.02 г. № 177       |       |траций     |
|    |и улучшению     |                           |       |органы     |
|    |инфраструктуры  |                           |       |местного   |
|    |областных,      |                           |       |самоуправ- |
|    |городских,      |                           |       |ления, АПМ |
|    |районных и      |                           |       |КР         |
|    |сельских        |                           |       |           |
|    |населенных      |                           |       |           |
|    |пунктов         |                           |       |           |
|    |республики,     |                           |       |           |
|    |посвященного    |                           |       |           |
|    |Году            |                           |       |           |
|    |кыргызской      |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти              |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|11.2|Создание        |- утвердить планы;         |До 31  |Губернаторы|
|    |методических    |                           |мая    |акимы и    |
|    |центров         |                           |2003 г.|главы айыл |
|    |(кабинетов) по  |- мониторинг проведения    |Июнь   |окмоту,    |
|    |пропаганде идей |  мероприятий              |       |АПМ КР     |
|    |кыргызской      |                           |       |           |
|    |государственнос-|                           |       |           |
|    |ти при областных|                           |       |           |
|    |и районных      |                           |       |           |
|    |администрациях  |                           |       |           |
|----|----------------|---------------------------|-------|-----------|
|11.3|Проведение      |- утвердить планы;         |По     |Айыл окмоту|
|    |мероприятий по  |- мониторинг проведения    |плану  |министр    |
|    |более           |  мероприятий              |айыл   |местного   |
|    |углубленному    |                           |окмоту |самоуправ- |
|    |изучению        |                           |       |ления, АПМ |
|    |истории         |                           |       |КР         |
|    |областей,       |                           |       |           |
|    |городов,        |                           |       |           |
|    |районов и       |                           |       |           |
|    |айылов          |                           |       |           |
-----------------------------------------------------------------------
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