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                          УТРАТИЛО СИЛУ
         в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                  от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства
От 27 октября 2003 года №654-р

            РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(В редакции постановления Правительства КР от 5 июля 2004 года № 500)

   Во  исполнение Указа Президента Кыргызской Республики «О социально-
экономическом развитии Ноокатского района Ошской области»  от  4  июня
2003   года  №  170  и  в  целях  дальнейшего  обеспечения  социально-
экономического  развития  города Ноокат и  Ноокатского  района  Ошской
области:
   1.  Утвердить План мероприятий Правительства Кыргызской  Республики
по  социально-экономическому  развитию  города  Ноокат  и  Ноокатского
района Ошской области на 2003-2005 годы согласно приложению.
   2.   Министерствам,  государственным  комитетам,   административным
ведомствам,  государственным комиссиям, государственной  администрации
Ошской области:
   -   принять  меры  по  выполнению Плана  мероприятий  Правительства
Кыргызской  Республики  по  социально-экономическому  развитию  города
Ноокат и Ноокатского района Ошской области на 2003-2005 годы;
   -  информацию  о  ходе  выполнения Плана мероприятий  Правительства
Кыргызской  Республики  по  социально-экономическому  развитию  города
Ноокат   и  Ноокатского  района  Ошской  области  на  2003-2005   годы
направлять  в  Министерство экономического   развития,  промышленности   
и   торговли   Кыргызской Республикипо  итогам полугодия  -  до 15 июля, 
по итогам года - до 15 января  ежегодно  для обобщения  и  дальнейшего  
представления  в  Правительство  Кыргызской Республики.
   3.  Контроль за выполнением настоящего    распоряжения возложить на
Министерство экономического   развития,  промышленности   и   торговли   
Кыргызской Республики,  управление  экономики, инвестиций и государст-
венной  собственности,  управление  государственной  службы,  местных  
госадминистраций и органов  местного  самоуправления Аппарата Премьер-
министра Кыргызской Республики.



   Премьер-министр                        Н.Танаев








                                                  Приложение
                                         к распоряжению Правительства
                                             Кыргызской Республики
                                        от 27 октября 2003 года N 654-р

                           ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
                  Правительства Кыргызской Республики
              по социально-экономическому развитию города
              Ноокат и Ноокатского района Ошской области
                           на 2003-2005 годы

-----------------------------------------------------------------------
|N|    Мероприятия     |Сроки | Ответственные |   Источники  |Финанси-|
| |                    |испол-|  исполнители  |финансирования|рование |
| |                    |нения |               |              |        |
|---------------------------------------------------------------------|
|               Образование, здравоохранение и культура               |
|---------------------------------------------------------------------|
|1|Реабилитация и      |2003- |Минздрав,      |Республиканс- |        |
| |оснащение           |2004  |райгосадминист-|кий бюджет,   |        |
| |необходимым         |годы  |рация,         |местный бюджет|        |
| |медицинским         |      |горуправа      |              |        |
| |оборудованием и     |      |               |              |        |
| |инвентарем лечебных |      |               |              |        |
| |учреждений города   |      |               |              |        |
|-|--------------------|------|---------------|--------------|--------|
|2|Строительство школы |2003  |Минфин,        |Республиканс- |1,2 млн.|
| |Арбын в айыл окмоту |год   |райгосадминист-|кий бюджет    |сомов   |
| |Кенеш               |      |рация          |              |        |
|-|--------------------|------|---------------|--------------|--------|
|3|Ремонт зданий школ  |2003  |Минфин, ОРП    |Программа     |        |
| |"Алтынказык" и имени|год   |проекта АБР    |госинвестиций |        |
| |Айбашева            |      |"Предоставление|              |        |
| |                    |      |и              |              |        |
| |                    |      |финансирование |              |        |
| |                    |      |социальных     |              |        |
| |                    |      |услуг"         |              |        |
|-|--------------------|------|---------------|--------------|--------|
|4|Ремонт сельской     |2003  |Минфин, ОРП    |Программа     |        |
| |больницы в айыл     |год   |проекта АБР    |госинвестиций |        |
| |окмоту Кок-Жар и    |      |"Предоставление|              |        |
| |Зулпуева            |      |и              |              |        |
| |                    |      |финансирование |              |        |
| |                    |      |социальных     |              |        |
| |                    |      |услуг"         |              |        |
|---------------------------------------------------------------------|
|               Занятость и социальная защита населения               |
|---------------------------------------------------------------------|
|1|Организация         |2003- |Минсоцтруд,    |Фонд          |        |
| |оплачиваемых        |2005  |райгосадминист-|содействия    |        |
| |общественных работ с|годы  |рация,         |занятости     |        |
| |привлечением        |      |горуправа      |              |        |
| |безработных граждан |      |               |              |        |
|-|--------------------|------|---------------|--------------|--------|
|2|Обучение и          |2003- |Минсоцтруд,    |Фонд          |        |
| |переобучение        |2005  |райгосадминист-|содействия    |        |
| |безработных граждан |годы  |рация,         |занятости     |        |
| |                    |      |горуправа      |              |        |
|-|--------------------|------|---------------|--------------|--------|
|3|Продолжение         |2003- |Минсоцтруд,    |Фонд          |        |
| |социальной          |2005  |райгосадминист-|содействия    |        |
| |паспортизации       |годы  |рация,         |занятости     |        |
| |населения с целью   |      |горуправа      |              |        |
| |оказания адресной   |      |               |              |        |
| |социальной помощи   |      |               |              |        |
|-|--------------------|------|---------------|--------------|--------|
|4|Подготовка и        |Посто-|Минсоцтруд,    |Фонд          |        |
| |переподготовка      |янно  |райгосадминист-|содействия    |        |
| |незанятого взрослого|      |рация          |занятости     |        |
| |населения в системе |      |               |              |        |
| |профтехобразования  |      |               |              |        |
| |по модульной системе|      |               |              |        |
|---------------------------------------------------------------------|
|    Сельское, водное хозяйство и перерабатывающая промышленность     |
|---------------------------------------------------------------------|
|1|Ремонт коллектор-   |2003- |Минсельводпром,|Программа     |108,4   |
| |но-дренажных сетей  |2004  |АВП "Тоолос    |госинвестиций,|тыс.    |
| |протяженностью      |годы  |Ноокат"        |проект        |долл.США|
| |34,1 км             |      |               |Всемирного    |        |
| |                    |      |               |банка, Проект |        |
| |                    |      |               |"Внутрихозяй- |        |
| |                    |      |               |ственное      |        |
| |                    |      |               |орошение"     |        |
|-|--------------------|------|---------------|--------------|--------|
|2|Строительство и     |2003- |Минсельводпром,|Программа     |        |
| |реабилитация        |2005  |райгосадминист-|госинвестиций,|        |
| |водопроводной сети  |годы  |рация          |проект АБР    |        |
| |в 61 населенном     |      |               |"Предоставле- |        |
| |пункте района       |      |               |ние и         |        |
| |                    |      |               |финансирование|        |
| |                    |      |               |социальных    |        |
| |                    |      |               |услуг"        |        |
|-|--------------------|------|---------------|--------------|--------|
|3|Реабилитация        |2003  |Минсельводпром,|Программа     |71,6    |
| |каналов "Кыргызата",|год   |Департамент    |госинвестиций |млн.    |
| |"Найман"            |      |сельского      |проект        |сомов   |
| |                    |      |хозяйства      |Всемирного    |        |
| |                    |      |               |банка "ПРИС"  |        |
|-|--------------------|------|---------------|--------------|--------|
|4|Реабилитация каналов|2003- |Минсельводпром,|Программа     |28 тыс. |
| |"Новый Герейшорон" и|2004  |Департамент    |госинвестиций |долл.США|
| |"Старый Герейшорон" |годы  |сельского      |проект        |        |
| |                    |      |хозяйства,     |Всемирного    |        |
| |                    |      |АВП "Тоолос    |банка         |        |
| |                    |      |Ноокат"        |"Внутрихозяй- |        |
| |                    |      |               |ственное      |        |
| |                    |      |               |орошение"     |        |
|-|--------------------|------|---------------|--------------|--------|
|5|Финансово-кредитная |2003- |Госкомпредпри- |              |        |
| |поддержка малого и  |2005  |нимательства,  |              |        |
| |среднего            |годы  |КСФК, ФКПРКС   |              |        |
| |предпринимательства |      |               |              |        |
|---------------------------------------------------------------------|
|      Транспорт, коммуникация и жилищно-коммунальное хозяйство       |
|---------------------------------------------------------------------|
|1|Капитальный ремонт  |2003- |Минтранскомму- |Республиканс- |12,4    |
| |автодороги          |2005  |никаций        |кий бюджет    |млн.    |
| |Ноокат-Кокбель      |годы  |               |              |сомов   |
|-|--------------------|------|---------------|--------------|--------|
|2|Строительство       |2004- |АО "Кыргыз-    |Республиканс- |        |
| |автоматических      |2005  |телеком",      |кий бюджет    |        |
| |телевизионных       |годы  |райгосадминист-|              |        |
| |ретрансляторных     |      |рация          |              |        |
| |станций в селе      |      |               |              |        |
| |Кичиалай айыл окмоту|      |               |              |        |
| |Кокбель и в селе    |      |               |              |        |
| |Каракой айыл окмоту |      |               |              |        |
| |Кыргыз-ата          |      |               |              |        |
|---------------------------------------------------------------------|
|                       Охрана окружающей среды                       |
|---------------------------------------------------------------------|
|1|Расчистка           |2003- |МЭЧС, Облгос-  |Республиканс- |        |
| |селеотводных каналов|2005  |администрация, |кий бюджет    |        |
| |                    |годы  |райгосадминист-|(ФЛЧС)        |        |
| |                    |      |рация          |              |        |
-----------------------------------------------------------------------

     Руководитель Аппарата Премьер-министра
     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков
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