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                         УТРАТИЛО СИЛУ
           в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                 от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства
от 12 февраля 2005 года № 95-р

           РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  В   целях   реализации  пункта  6  Плана  мероприятий  Правительства
Кыргызской  Республики по формированию добросовестного  управления  на
второе  полугодие 2004 года, утвержденного распоряжением Правительства
Кыргызской Республики от 29 июля 2004 года № 493-р:
  1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства  Кыргызской
Республики  по  реализации Соглашения о партнерстве  и  сотрудничестве
между  Европейскими Сообществами и их государствами-членами,  с  одной
стороны,  и  Кыргызской Республикой, с другой стороны, подписанного  9
февраля  1995  года  (далее  - СПС) в части  гармонизации  нормативной
правовой  базы  Кыргызской  Республики с  нормами  Европейского  Союза
(далее - ЕС).
  2.   Министерствам,  административным  ведомствам,   государственным
комиссиям,  другим органам и учреждениям принять необходимые  меры  по
выполнению вышеуказанного Плана мероприятий.
  3.  Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения  возложить  на
Министерство юстиции Кыргызской Республики.

  Премьер-министр                              Н.Танаев


                                                             Утвержден
распоряжением Правительства
                                                 Кыргызской Республики
                                        от 12 февраля 2005 года № 95-р

                        ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
           Правительства Кыргызской Республики по реализации
            Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между
         Европейскими Сообществами и их государствами-членами,
  с одной стороны, и Кыргызской Республикой, с другой стороны,
        подписанного 9 февраля 1995 года, в части гармонизации
            нормативной правовой базы Кыргызской Республики
                     с нормами Европейского Союза

----------------------------------------------------------------------
|№ |     Мероприятия      |  Сроки  |   Результат    |  Исполнители
|  |                      | исполне-|                |
|  |                      |   ния   |                |
|--|----------------------|---------|----------------|----------------
|1 |Провести сравнительный|В течение|Рекомендации и  |Нацбанк (по
|  |анализ нормативного   |2005 года|предложения по  |согласованию),
|  |правового обеспечения |         |гармонизации    |Минюст, МИД,
|  |независимости Нацбанка|         |законодательства|Проект ЕС СП
|  |и Европейского        |         |КР              |(по
|  |центрального банка    |         |                |согласованию)
|--|----------------------|---------|----------------|----------------
|2 |Провести анализ Закона|В течение|Рекомендации и  |Нацбанк (по
|  |КР "О банках и        |2005-2006|предложения по  |согласованию),
|  |банковской            |годов    |внесению        |Минюст, МИД,
|  |деятельности в        |         |соответствующих |Проект ЕС СПС
|  |Кыргызской Республике"|         |поправок        |(по
|  |на предмет            |         |                |согласованию)
|  |соответствия          |         |                |
|  |директивам ЕС         |         |                |
|--|----------------------|---------|----------------|----------------
|3 |Провести анализ       |I-III    |Отчет и семинары|Кыргызпатент,
|  |выполнения КР         |кварталы |                |Минюст, МИД,
|  |обязательств по       |2005 года|                |Проект ЕС СПС
|  |интеллектуальной      |         |                |(по
|  |собственности в рамках|         |                |согласованию)
|  |СПС                   |         |                |
|--|----------------------|---------|----------------|----------------
|4 |Провести анализ       |I-II     |Рекомендации и  |Минфин, Минюст,
|  |соответствия          |кварталы |предложения по  |МИД, Проект ЕС
|  |законодательства КР в |2005 года|внесению        |"Поддержка
|  |сфере небанковского   |         |соответствующих |небанковского
|  |финансового сектора   |         |поправок        |финансового
|  |директивам ЕС         |         |                |сектора в КР"
|  |                      |         |                |(по
|  |                      |         |                |согласованию)
|--|----------------------|---------|----------------|----------------
|5 |Обеспечить продвижение|I-III    |Проведение      |МЭПТ, Минюст,
|  |проекта Закона КР "О  |кварталы |"круглых столов"|МИД, Проект ЕС
|  |конкуренции" в Жогорку|2005 года|для содействия  |СПС (по
|  |Кенеше КР             |         |его принятию    |согласованию)
|--|----------------------|---------|----------------|----------------
|6 |Изучить возможность   |В течение|Разработка      |Госкомзакупок,
|  |внедрения системы     |2005 года|нормативных     |Минюст, МИД,
|  |электронных           |         |правовых актов  |Проект ЕС СПС
|  |государственных       |         |КР, "круглые    |(по
|  |закупок в КР с учетом |         |столы" для      |согласованию)
|  |директив ЕС           |         |содействия их   |
|  |                      |         |принятию        |
|--|----------------------|---------|----------------|----------------
|7 |Разработать проект    |В течение|Проект Закона КР|Минюст, Минфин,
|  |Закона КР "О векселе" |2005 года|"О векселе"     |МЭПТ, Нацбанк
|  |с учетом директив ЕС  |         |                |(по
|  |                      |         |                |согласованию),
|  |                      |         |                |Проект ЕС СПС
|  |                      |         |                |(по
|  |                      |         |                |согласованию)
|--|----------------------|---------|----------------|----------------
|8 |Принять меры по       |В течение|Разработка      |МЭПТ,
|  |реализации Закона КР  |2005-2006|технических     |министерства и
|  |"Об основах           |годов    |регламентов,    |ведомства,
|  |технического          |         |проведение      |Проект ЕС СПС
|  |регулирования в       |         |обучающих       |(по
|  |Кыргызской Республике"|         |семинаров по их |согласованию)
|  |                      |         |разработке и    |
|  |                      |         |реализации      |
----------------------------------------------------------------------
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