Утвержден                                            распоряжением Правительства                                               Кыргызской Республики                                            от 12 мая 2006 года № 224-р                            ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ             по подготовке и проведению Первой Бишкекской                   Международной Туристской Ярмарки                   "Туризм и Путешествия BITF-2006" -----------------------------------------------------------------------|№ |            Мероприятия            |    Исполнители   |    Сроки  ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||1 |Подготовка Программы пребывания    |Минпромторгтур,   |До 11 мая  ||  |участников Первой Бишкекской       |Ассоциации        |2006 года  ||  |Международной Туристской Ярмарки   |туроператоров     |           ||  |"Туризм и Путешествия BITF-2006"   |Кыргызстана (КАТО)|           ||  |                                   |(по согласованию),|           ||  |                                   |Государственная   |           ||  |                                   |администрация     |           ||  |                                   |Иссык-Кульской    |           ||  |                                   |области           |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||2 |Финансирование BITF 2006 согласно  |Минэкономфин      |До 11 мая  ||  |утвержденной сметы расходов        |                  |2006 года  ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||3 |Обеспечение участников ярмарки     |Погранвойска СНБ  |Вовремя    ||  |упрощенной процедурой прохождения  |(по согласованию) |прибытия и ||  |пограничных и таможенных           |                  |убытия     ||  |формальностей в аэропорту "Манас"  |                  |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||4 |Организация национальной туристской|Мэрия г.Бишкек,   |Во время   ||  |деревни "Кыргыз айылы" в период    |облгосадминистра- |проведения ||  |проведения BITF-2006               |ции,              |ярмарки    ||  |                                   |Минпромторгтур    |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||5 |Транспортное обеспечение участников|Управление делами |По         ||  |ярмарки в город Бишкек             |Президента КР     |программе  ||  |                                   |(по согласованию) |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||6 |Оформление центральных улиц города |АО "МАМ"          |До 12 мая  ||  |Бишкек и аэропорта "Манас"         |(по согласованию),|2006 года  ||  |транспарантами (растяжками) о      |мэрия г.Бишкек    |           ||  |Первой Бишкекской Международной    |                  |           ||  |Туристской Ярмарки "Туризм и       |                  |           ||  |Путешествия" BITF-2006             |                  |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||7 |Информационная поддержка и         |ГТРК              |По графику ||  |изготовление рекламных роликов     |                  |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||8 |Организация встречи и проводов     |Минпромторгтур,   |По графику ||  |участников и гостей в аэропорту    |Минкультуры       |           ||  |"Манас" и КПП "Ак-Жол"             |                  |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||9 |Подготовка культурной программы:   |Минкультуры       |По графику ||  |а) фольклорная группа;             |                  |           ||  |б) национальные традиции;          |                  |           ||  |в) народные промыслы               |                  |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||10|Обеспечение участия областных      |Облгосадминистра- |По         ||  |госадминистраций и региональных    |ции               |программе  ||  |представителей частного сектора в  |                  |           ||  |работе Первой Бишкекской           |                  |           ||  |Международной Туристской Ярмарки   |                  |           ||  |"Туризм и Путешествия" BITF-2006   |                  |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||11|Организация официального приема от |Минпромторгтур    |По         ||  |имени Правительства Кыргызской     |                  |программе  ||  |Республики                         |                  |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||12|Организация проведения конференции |Государственная   |По         ||  |на озере Иссык-Куль                |администрация     |программе  ||  |                                   |Иссык-Кульской    |           ||  |                                   |области,          |           ||  |                                   |Минпромторгтур    |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||13|Транспортное обеспечение участников|Государственная   |По         ||  |ярмарки и конференции на Иссык-Куле|администрация     |программе  ||  |                                   |Иссык-Кульской    |           ||  |                                   |области           |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||14|Обеспечение безопасности и         |СНБ               |По         ||  |организация сопровождения ГАИ и    |(по согласованию),|программе  ||  |скорой помощи кортежа участников   |МВД, Минздрав     |           ||  |выставки и конференции по маршруту |                  |           ||  |Бишкек-Иссык-Куль-Бишкек           |                  |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||15|Обеспечение размещения/проживания и|Государственная   |По         ||  |питания участников туристической   |администрация     |программе  ||  |ярмарки и конференции в            |Иссык-Кульской    |           ||  |Иссык-Кульской области             |области           |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||16|Организация презентации            |Государственная   |По         ||  |турпотенциала Иссык-Кульской       |администрация     |программе  ||  |области и ознакомление участников  |Иссык-Кульской    |           ||  |туристической ярмарки и конференции|области           |           ||  |с туристскими объектами            |                  |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||17|Организация официального приема от |Государственная   |По         ||  |имени Государственной администрации|администрация     |программе  ||  |Иссык-Кульской области             |Иссык-Кульской    |           ||  |                                   |области           |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||18|Организация ознакомительных поездок|Облгосадминистра- |По         ||  |для туроператоров и туржурналистов |ции,              |программе  ||  |по областям республики             |Минпромторгтур    |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||19|Организация прогулки на теплоходе и|Государственная   |По         ||  |культурной программы в             |администрация     |программе  ||  |Иссык-Кульской области для         |Иссык-Кульской    |           ||  |участников туристической ярмарки и |области,          |           ||  |конференции                        |Минкультуры       |           ||--|-----------------------------------|------------------|-----------||20|Освещение хода подготовки,         |Минпромторгтур,   |По         ||  |официального открытия и работы     |отдел             |программе  ||  |выставки в СМИ, организация        |информационного   |           ||  |пресс-конференций, брифингов       |обеспечения       |           ||  |                                   |АПМ, ГТРК         |           |-----------------------------------------------------------------------