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                          УТРАТИЛО СИЛУ
         в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                  от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства
от 19 октября 2007 года № 407-р

           РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

     В целях  пропаганды и поддержки ежегодно проводимого фестиваля "Ат
Чабыш", посвященного вопросам сохранения лошади Кыргызской породы:
     1. Принять  предложение учреждения "Кыргыз Аты" и Посольства Фран-
ции в Кыргызской Республике о проведении третьего международного фести-
валя культуры и спорта "Ат Чабыш-2007" в Кыргызской Республике.
     2. Утвердить план мероприятий по проведению в Кыргызской Республи-
ке  международного фестиваля культуры и спорта "Ат Чабыш-2007" (далее -
фестиваль) согласно приложению.
     3. Министерству  сельского,  водного  хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кыргызской Республики, государственной администрации Ис-
сык-Кульской  области оказать поддержку учреждению "Кыргыз Аты" в орга-
низации и проведении фестиваля.
     4. Органам местного самоуправления Чуйской,  Иссык-Кульской,  Ошс-
кой,  Джалал-Абадской и Нарынской областей оказать содействие в  транс-
портировке лошадей, отобранных и зарегистрированных для участия в скач-
ках.
     5. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики,  Министерс-
тву здравоохранения Кыргызской Республики,  Министерству внутренних дел
Кыргызской  Республики,  Министерству  культуры и информации Кыргызской
Республики,  Национальной  телерадиовещательной  корпорации  Кыргызской
Республики (по согласованию) обеспечить:
     - организацию приема на должном уровне участников и гостей  фести-
валя;
     - оказание неотложной медицинской помощи;
     - безопасность в период проведения фестиваля;
     - содействие в организации культурных мероприятий фестиваля;
     - предоставление эфирного времени учреждению "Кыргыз Аты" на кана-
лах национального и регионального телевидения с 15 октября по 5  ноября
2007 года для показа рекламы фестиваля.
     6. Финансирование  мероприятий  осуществить  за  счет  спонсорских
средств.
     7. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения  возложить  на
отдел  агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Прави-
тельства Кыргызской Республики.

     Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Атамбаев


                                        Приложение
                                         к распоряжению Правительства
                                             Кыргызской Республики
                                        от 19 октября 2007 года № 407-р

                           ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
         по проведению в Кыргызской Республике международного
              фестиваля культуры и спорта "Ат Чабыш-2007"

-----------------------------------------------------------------------
| N |     Наименование     |   Сроки  |    Место    |  Ответственные  |
|п/п|      мероприятий     |исполнения|  проведения |  за исполнение  |
|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|
|1  |Церемония открытия    |31 октября|Театр оперы и|Минсельводхоз-   |
|   |фестиваля: организация|2007 года |балета       |пром,            |
|   |выставки (живопись,   |          |им.Малдыбаева|Минкультуры и    |
|   |скульптура и ремесло),|          |             |информации,      |
|   |представление с       |          |             |учреждение       |
|   |участием кыргызских и |          |             |"Кыргыз Аты" (по |
|   |американских          |          |             |согласованию)    |
|   |всадников, музыкантов,|          |             |                 |
|   |танцоров, комедиантов |          |             |                 |
|   |и сказителей          |          |             |                 |
|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|
|2  |Предоставление        |1-5 ноября|Иссык-Куль-  |Государственная  |
|   |территории: для       |2007 года |ская область,|администрация    |
|   |проведения фестиваля, |          |с.Барскоон,  |Иссык-Кульской   |
|   |культурного центра    |          |равнина      |области,         |
|   |с.Барскоон, для       |          |Ак-Тюз       |государственная  |
|   |дислокации лошадей    |          |             |администрация    |
|   |завезенных из других  |          |             |Джети-Огузского  |
|   |областей республики и |          |             |района, местный  |
|   |парковки автомашин.   |          |             |координатор      |
|   |Обеспечение санитарной|          |             |                 |
|   |очистки и вывоза      |          |             |                 |
|   |мусора с территорий   |          |             |                 |
|   |проведения фестиваля  |          |             |                 |
|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|
|3  |Организация юрточного |2-4 ноября|Иссык-Куль-  |Минсельхозвод-   |
|   |городка (не менее 33  |2007 года |ская область,|пром,            |
|   |юрт): прием           |          |с.Барскоон,  |учреждение       |
|   |посетителей и         |          |равнина      |"Кыргыз Аты" (по |
|   |участников фестиваля  |          |Ак-Тюз       |согласованию),   |
|   |                      |          |             |государственная  |
|   |                      |          |             |администрация    |
|   |                      |          |             |Иссык-Кульской   |
|   |                      |          |             |области,         |
|   |                      |          |             |государственная  |
|   |                      |          |             |администрация    |
|   |                      |          |             |Джети-Огузского  |
|   |                      |          |             |района, местный  |
|   |                      |          |             |координатор      |
|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|
|4  |Установка арены       |2-4 ноября|Иссык-Куль-  |Учреждение       |
|   |фестиваля, в том числе|2007 года |ская область,|"Кыргыз Аты" (по |
|   |электрическое         |          |с.Барскоон,  |согласованию),   |
|   |обеспечение, звуковое |          |равнина      |государственная  |
|   |оформление, 2-х       |          |Ак-Тюз       |администрация    |
|   |цистерн с питьевой    |          |             |Иссык-Кульской   |
|   |водой, организация    |          |             |области,         |
|   |мест общественного    |          |             |государственная  |
|   |пользования           |          |             |администрация    |
|   |                      |          |             |Джети-Огузского  |
|   |                      |          |             |района, местный  |
|   |                      |          |             |координатор      |
|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|
|5  |Обеспечение допуска к |1-5 ноября|Иссык-Куль-  |Минсельхозвод-   |
|   |скачкам и конным играм|2007 года |ская область,|пром,            |
|   |лошадей, прибывших из |          |с.Барскоон,  |Департамент      |
|   |других регионов       |          |равнина      |государственной  |
|   |республики, только при|          |Ак-Тюз       |ветеринарии      |
|   |наличии ветеринарного |          |             |                 |
|   |свидетельства формы   |          |             |                 |
|   |N 1, подтверждающего о|          |             |                 |
|   |благополучии региона  |          |             |                 |
|   |по острозаразным      |          |             |                 |
|   |болезням и здоровья   |          |             |                 |
|   |животного. При        |          |             |                 |
|   |необходимости оказание|          |             |                 |
|   |ветеринарной помощи   |          |             |                 |
|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|
|6  |Конные скачки         |2-4 ноября|Иссык-Куль-  |Минсельхозвод-   |
|   |"андюранс": три вида  |2007 года |ская область,|пром, учреждение |
|   |испытаний лошадей на  |          |с.Барскоон   |"Кыргыз Аты" (по |
|   |выносливость          |          |             |согласованию),   |
|   |"марафон-андюранс" -  |          |             |государственная  |
|   |Кунан чабыш, Бышты    |          |             |администрация    |
|   |чабыш, Баш-байге - по |          |             |Иссык-Кульской   |
|   |пересеченной          |          |             |области,         |
|   |местности, в горах    |          |             |государственная  |
|   |с.Барскоон            |          |             |администрация    |
|   |                      |          |             |Джети-Огузского  |
|   |                      |          |             |района           |
|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|
|7  |Традиционные          |2-4 ноября|Иссык-Куль-  |Минсельхозвод-   |
|   |кыргызские            |2007 года |ская область,|пром,            |
|   |национальные конные   |          |с.Барскоон,  |учреждение       |
|   |игры: "Кыз куумай",   |          |равнина      |"Кыргыз Аты" (по |
|   |"Оодарыш", "Тыйын     |          |Ак-Тюз       |согласованию),   |
|   |энмей", "Жамбы атмай" |          |             |государственная  |
|   |                      |          |             |администрация    |
|   |                      |          |             |Иссык-Кульской   |
|   |                      |          |             |области,         |
|   |                      |          |             |государственная  |
|   |                      |          |             |администрация    |
|   |                      |          |             |Джети-Огузского  |
|   |                      |          |             |района           |
|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|
|8  |Конные                |2-4 ноября|Иссык-Куль-  |Минсельхозвод-   |
|   |шоу-представления:    |2007 года |ская область,|пром,            |
|   |конный парад джигитов |          |с.Барскоон,  |учреждение       |
|   |(Кыргызстан,          |          |равнина      |"Кыргыз Аты" (по |
|   |Таджикистан),         |          |Ак-Тюз       |согласованию),   |
|   |индейского племени    |          |             |государственная  |
|   |"Су" (Северная        |          |             |администрация    |
|   |Дакота - США),        |          |             |Иссык-Кульской   |
|   |демонстрация трюков на|          |             |области,         |
|   |лошадях, езда без     |          |             |государственная  |
|   |седла, орлиная и      |          |             |администрация    |
|   |соколиная охота, охота|          |             |Джети-Огузского  |
|   |с борзыми Тайган,     |          |             |района           |
|   |Буркут салмай и т.д.  |          |             |                 |
|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|
|9  |Состязание акынов     |2-4 ноября|Иссык-Куль-  |Минкультуры и    |
|   |республики (Айтыш),   |2007 года |ская область,|информации,      |
|   |демонстрация фильмов о|          |с.Барскоон,  |Минсельхозвод-   |
|   |конном спорте         |          |равнина      |пром,            |
|   |                      |          |Ак-Тюз       |учреждение       |
|   |                      |          |             |"Кыргыз Аты" (по |
|   |                      |          |             |согласованию),   |
|   |                      |          |             |государственная  |
|   |                      |          |             |администрация    |
|   |                      |          |             |Иссык-Кульской   |
|   |                      |          |             |области,         |
|   |                      |          |             |государственная  |
|   |                      |          |             |администрация    |
|   |                      |          |             |Джети-Огузского  |
|   |                      |          |             |района           |
|---|----------------------|----------|-------------|-----------------|
|10 |Церемония закрытия    |4 ноября  |Иссык-Куль-  |Минсельхозвод-   |
|   |третьего              |2007 года |ская область,|пром,            |
|   |международного        |          |с.Барскоон,  |учреждение       |
|   |фестиваля, вручение   |          |равнина      |"Кыргыз Аты" (по |
|   |наград                |          |Ак-Тюз       |согласованию),   |
|   |                      |          |             |государственная  |
|   |                      |          |             |администрация    |
|   |                      |          |             |Иссык-Кульской   |
|   |                      |          |             |области,         |
|   |                      |          |             |государственная  |
|   |                      |          |             |администрация    |
|   |                      |          |             |Джети-Огузского  |
|   |                      |          |             |района           |
-----------------------------------------------------------------------

     Руководитель Аппарата Правительства -
     министр Кыргызской Республики                     М.Исмаилов
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