ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 июня 2009 года № 264-р

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики "Об объявлении 2009 года Годом молодежи и детей" от 14 апреля 2009 года № 200, в целях проведения мероприятий, посвященных Году молодежи и детей:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Году молодежи и детей в следующем составе:

Абдуллаева У.А. - вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель организационного комитета;

Мусаев А.И. - министр образования и науки Кыргызской Республики, заместитель председателя организационного комитета;

Воинов А.Х. - директор Государственного агентства по физической культуре и спорту, делам молодежи и защите детей при Правительстве Кыргызской Республики, заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Назаров О.П. - председатель Комитета по молодежной, гендерной политике, физической культуре и спорту Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Кунакунов М.А. - заместитель председателя Комитета по экономике, бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Мамбетов М.А. - министр здравоохранения Кыргызской Республики;

Раев С.А. - министр культуры и информации Кыргызской Республики;

Ташпаева Н.А. - министр труда и социального развития Кыргызской Республики;

Рыскулова A.M. - председатель Государственного комитета Кыргызской Республики по миграции и занятости;

Нишанов А.Т. - заместитель министра финансов Кыргызской Республики;

Аскаров Н.А. - директор Государственного агентства по профессионально-техническому образованию при Правительстве Кыргызской Республики;

Эшимканов М.А. - генеральный директор Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (по согласованию);

Тулеев Н.Т. - мэр города Бишкек;

Мырзакматов М.Ж. - мэр города Ош;

Болотбеков Б. - глава государственной администрации - губернатор Таласской области Кыргызской Республики;

Джумабеков М. - глава государственной администрации - губернатор Баткенской области Кыргызской Республики;

Исаев К.Ш. - глава государственной администрации - губернатор Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;

Карашев А.А. - глава государственной администрации - губернатор Ошской области Кыргызской Республики;

Кумаров Б.С. - глава государственной администрации - губернатор Чуйской области Кыргызской Республики;

Масиров К. - глава государственной администрации - губернатор Джалал-Абадской области Кыргызской Республики;

Суваналиев О.И. - глава государственной администрации - губернатор Нарынской области Кыргызской Республики.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Года молодежи и детей.

3. Расходы, связанные с проведением мероприятий, осуществлять в пределах утвержденных бюджетов задействованных государственных органов и организаций, а также за счет привлеченных средств.

4. Возложить организационно-техническое обеспечение работы организационного комитета на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	И.Чудинов

Утвержден

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению

Года молодежи и детей

┌──┬──────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┐

│№ │   Наименование   │Сроки ис-│Ответст- │    Цель     │Источники фи-│

│  │   мероприятий    │полнения │ венные  │             │нансирования │

│  │                  │         │исполни- │             │             │

│  │                  │         │  тели   │             │             │

├──┴──────────────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┤

│                     Организационные мероприятия                     │

├──┬──────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┤

│1 │Разработка и      │Май 2009 │Госадми- │Эффективное  │В пределах   │

│  │утверждение плана │года     │нистрации│проведение   │средств, пре-│

│  │мероприятий по    │         │областей │года молодежи│дусмотренных │

│  │проведению Года   │         │и        │и детей в    │на реализацию│

│  │молодежи и детей в│         │районов, │регионах     │государствен-│

│  │регионах          │         │мэрии гг.│             │ной          │

│  │республики        │         │Бишкек и │             │молодежной   │

│  │                  │         │Ош,      │             │политики     │

│  │                  │         │совместно│             │             │

│  │                  │         │с ГАФСМЗД│             │             │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│2 │Изготовление и    │Постоянно│ГАФСМЗД, │Информирова- │В пределах   │

│  │размещение в      │         │структур-│ние          │средств      │

│  │печатных и        │         │ные      │общественнос-│Департамента │

│  │электронных       │         │подразде-│ти о         │по делам     │

│  │средствах массовой│         │ления    │проводимой   │молодежи     │

│  │информации        │         │уполномо-│политике в   │ГАФСМЗД,     │

│  │социальных        │         │ченного  │области      │предусмотрен-│

│  │роликов,          │         │органа по│молодежи     │ных в        │

│  │информации и      │         │делам    │             │республиканс-│

│  │другое,           │         │молодежи │             │ком бюджете  │

│  │посвященных Году  │         │         │             │             │

│  │молодежи и детей  │         │         │             │             │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│3 │Проведение        │Июнь 2009│ГАФСМЗД, │Обсуждение   │В пределах   │

│  │"круглого стола"  │года     │Админи-  │проекта      │средств      │

│  │на тему:          │         │страция  │Концепции    │Департамента │

│  │"Обновление страны│         │Президен-│молодежной   │по делам     │

│  │в руках молодежи" │         │та       │политики     │молодежи     │

│  │                  │         │Кыргыз-  │             │ГАФСМЗД,     │

│  │                  │         │ской     │             │предусмотрен-│

│  │                  │         │Республи-│             │ных в        │

│  │                  │         │ки (по   │             │республиканс-│

│  │                  │         │согласо- │             │ком бюджете  │

│  │                  │         │ванию),  │             │             │

│  │                  │         │Аппарат  │             │             │

│  │                  │         │Прави-   │             │             │

│  │                  │         │тельства │             │             │

│  │                  │         │Кыргыз-  │             │             │

│  │                  │         │ской     │             │             │

│  │                  │         │Республи-│             │             │

│  │                  │         │ки       │             │             │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│4 │Проведение        │Декабрь  │ГАФСМЗД  │Подведение   │В пределах   │

│  │республиканского  │2009 года│         │итогов Года  │средств      │

│  │форума молодежи   │         │         │молодежи и   │Департамента │

│  │"Мен Кыргызстан"  │         │         │детей        │по делам     │

│  │                  │         │         │             │молодежи     │

│  │                  │         │         │             │ГАФСМЗД,     │

│  │                  │         │         │             │предусмотрен-│

│  │                  │         │         │             │ных в        │

│  │                  │         │         │             │республиканс-│

│  │                  │         │         │             │ком бюджете  │

├──┴──────────────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┤

│  II. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование  │

│  о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки   │

│    научной, творческой и предпринимательской активности молодежи    │

├──┬──────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┤

│5 │Создание и        │Июнь 2009│ГАФСМЗД  │Информацион- │В пределах   │

│  │дальнейшее        │года     │         │ное          │средств      │

│  │обслуживание      │         │         │обеспечение  │Департамента │

│  │Интернет-сайта    │         │         │Департамента │по делам     │

│  │Департамента по   │         │         │по делам     │молодежи     │

│  │делам молодежи при│         │         │молодежи     │ГАФСМЗД,     │

│  │ГАФСМЗД           │         │         │ГАФСМЗД      │предусмотрен-│

│  │                  │         │         │             │ных в        │

│  │                  │         │         │             │республиканс-│

│  │                  │         │         │             │ком бюджете  │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│6 │Проведение        │В течение│Госадми- │Оснащение    │В пределах   │

│  │мероприятий по    │года     │нистрации│оргтехникой  │средств,     │

│  │поддержке         │         │областей │             │предусмотрен-│

│  │деятельности      │         │и        │             │ных на       │

│  │региональных      │         │районов, │             │реализацию   │

│  │органов по делам  │         │ГАФСМЗД  │             │государствен-│

│  │молодежи:         │         │         │             │ной          │

│  │- региональные и  │         │         │             │молодежной   │

│  │местные конкурсы  │         │         │             │политики     │

│  │органов по делам  │         │         │             │             │

│  │молодежи на лучшую│         │         │             │             │

│  │программу по      │         │         │             │             │

│  │работе с          │         │         │             │             │

│  │молодежью;        │         │         │             │             │

│  │- оказание        │         │         │             │             │

│  │материально-техни-│         │         │             │             │

│  │ческой поддержки  │         │         │             │             │

│  │региональным      │         │         │             │             │

│  │структурам по     │         │         │             │             │

│  │делам молодежи    │         │         │             │             │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│7 │Проведение        │Сентябрь │МОиН     │Выявление и  │В пределах   │

│  │конкурса среди    │2009 года│         │поддержка    │средств Мин- │

│  │школьников        │         │         │наиболее     │образования, │

│  │"Интеллектуалы 21 │         │         │активных     │предусмотрен-│

│  │века"             │         │         │школьников   │ных в        │

│  │                  │         │         │             │республиканс-│

│  │                  │         │         │             │ком бюджете  │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│8 │Организация и     │Июнь 2009│ГАФСМЗД, │Благоустрой- │В пределах   │

│  │проведение выезда │года     │МТСР,    │ство         │средств      │

│  │волонтеров -      │         │МОиН,    │прилегающих  │Департамента │

│  │студентов в       │         │Госпроф- │территорий   │по делам     │

│  │детские учреждения│         │тех      │учреждений,  │молодежи     │

│  │                  │         │         │развитие     │ГАФСМЗД,     │

│  │                  │         │         │волонтерских │предусмотрен-│

│  │                  │         │         │движений     │ных в        │

│  │                  │         │         │             │республиканс-│

│  │                  │         │         │             │ком бюджете  │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│9 │Проведение        │31 мая - │ГАФСМЗД, │Привлечение  │В пределах   │

│  │мероприятий,      │30 июня  │МТСР,    │внимания     │средств      │

│  │посвященных       │2009 года│госадми- │общественнос-│Департамента │

│  │Международному дню│         │нистрации│ти к         │по защите    │

│  │защиты детей      │         │областей │проблемам    │детей        │

│  │                  │         │и районов│детей        │ГАФСМЗД,     │

│  │                  │         │         │             │госадмини-   │

│  │                  │         │         │             │страций      │

│  │                  │         │         │             │областей и   │

│  │                  │         │         │             │районов,     │

│  │                  │         │         │             │предусмотрен-│

│  │                  │         │         │             │ных в        │

│  │                  │         │         │             │республиканс-│

│  │                  │         │         │             │ком бюджете и│

│  │                  │         │         │             │из средств   │

│  │                  │         │         │             │предусмотрен-│

│  │                  │         │         │             │ных на       │

│  │                  │         │         │             │реализацию   │

│  │                  │         │         │             │госпрограммы │

│  │                  │         │         │             │"Новое       │

│  │                  │         │         │             │поколение"   │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│10│Проведение        │Июнь 2009│ГАФСМЗД, │Обеспечение  │В пределах   │

│  │информационно-про-│года     │МОиН,    │прав и       │средств      │

│  │пагандистских     │         │МТСР, МО,│интересов    │Департамента │

│  │мероприятий       │         │МВД,     │детей        │по делам     │

│  │посвященных       │         │ГКМЗ,    │             │молодежи     │

│  │Всемирному дню    │         │Госпроф- │             │ГАФСМЗД,     │

│  │борьбы с детским  │         │тех, ОГА │             │предусмотрен-│

│  │трудом.           │         │         │             │ных в        │

│  │Проведение акций  │         │         │             │республиканс-│

│  │"Нет, детскому    │         │         │             │ком бюджете и│

│  │труду!", "Детям - │         │         │             │задействован-│

│  │счастливое        │         │         │             │ных          │

│  │детство" и т.д.   │         │         │             │министерств и│

│  │                  │         │         │             │ведомств     │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│11│Организация и     │Сентябрь │МОиН     │Улучшение    │В пределах   │

│  │проведение        │2009 года│         │качества     │средств Мин- │

│  │фестиваля на тему │         │         │образования  │образования, │

│  │"Дополнительное   │         │         │школьников   │предусмотрен-│

│  │образование       │         │         │             │ных в        │

│  │школьников,       │         │         │             │республиканс-│

│  │творческое        │         │         │             │ком бюджете  │

│  │развитие личности"│         │         │             │             │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│12│Проведение серии  │Сентябрь │ГАФСМЗД, │Повышение и  │В пределах   │

│  │мероприятий по    │2009 года│Нацио-   │укрепление   │средств      │

│  │повышению статуса │         │нальная  │статуса      │Департамента │

│  │государственного  │         │комиссия │государствен-│по делам     │

│  │языка:            │         │по       │ного языка   │молодежи     │

│  │- конкурс         │         │государс-│             │ГАФСМЗД и    │

│  │сочинений на темы:│         │твенному │             │Нацкомиссии  │

│  │"Эне тилди билуу -│         │языку при│             │по госязыку, │

│  │атуулдук милдет", │         │Президен-│             │предусмотрен-│

│  │"Ата-Журтум -     │         │те       │             │ных в        │

│  │Алтын-Бешигим"    │         │Кыргызс- │             │республиканс-│

│  │среди учащихся и  │         │кой      │             │ком бюджете  │

│  │студентов         │         │Республи-│             │             │

│  │                  │         │ки (по   │             │             │

│  │                  │         │согласо- │             │             │

│  │                  │         │ванию)   │             │             │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│13│Организация и     │Сентябрь │МОиН     │Поддержка и  │В пределах   │

│  │проведение        │2009 года│         │стимулирова- │средств Мин- │

│  │фестиваля         │         │         │ние у        │образования, │

│  │студенческого     │         │         │молодежи     │предусмотрен-│

│  │творчества        │         │         │творческих   │ных в        │

│  │                  │         │         │навыков и    │республиканс-│

│  │                  │         │         │способностей │ком бюджете  │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│14│Проведение        │Сентябрь │ГАФСМЗД, │Подготовка   │В пределах   │

│  │мониторинга,      │2009 года│ВООН     │итоговых     │средств      │

│  │социологических   │         │ПРООН    │отчетов,     │Департамента │

│  │исследований и    │         │         │буклетов о   │по делам     │

│  │опросов по        │         │         │положении    │молодежи     │

│  │проблемам         │         │         │молодежи в   │ГАФСМЗД,     │

│  │молодежи;         │         │         │стране       │предусмотрен-│

│  │подготовка        │         │         │             │ных в        │

│  │информационно-ана-│         │         │             │республиканс-│

│  │литических        │         │         │             │ком бюджете  │

│  │материалов и      │         │         │             │             │

│  │прогнозов         │         │         │             │             │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│15│Организация и     │Октябрь  │МОиН     │Выявление    │В пределах   │

│  │проведение ярмарки│2009 года│         │талантливой  │средств Мин- │

│  │талантов "Сотвори │         │         │молодежи     │образования, │

│  │себе сам"         │         │         │             │предусмотрен-│

│  │                  │         │         │             │ных в        │

│  │                  │         │         │             │республиканс-│

│  │                  │         │         │             │ком бюджете  │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│16│Проведение        │Октябрь  │ГАФСМЗД, │Формирование │В пределах   │

│  │"круглого стола"  │2009 года│АТС,     │у молодежи   │средств      │

│  │на тему:          │         │НАМС,    │представления│Департамента │

│  │"Молодежь: роль и │         │АУП Кыр- │о своем      │по делал     │

│  │место на          │         │гызской  │будущем,     │молодежи     │

│  │государственной и │         │Республи-│позитивного  │ГАФСМЗД      │

│  │муниципальной     │         │ки       │настроя для  │предусмотрен-│

│  │службе"           │         │         │работы в     │ных в        │

│  │                  │         │         │государствен-│республиканс-│

│  │                  │         │         │ных и        │ком бюджете  │

│  │                  │         │         │муниципальных│             │

│  │                  │         │         │органах      │             │

│  │                  │         │         │страны       │             │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│17│Организация и     │Октябрь  │МОиН,    │Стимулирова- │В пределах   │

│  │проведение        │2009 года│Госпроф- │ние активных │средств Мин- │

│  │конкурсов "Лучший │         │тех      │представи-   │образования и│

│  │студент вуза" и   │         │         │телей        │Госпрофтехоб-│

│  │"Лучший студент   │         │         │студенчества │разования,   │

│  │спуза"            │         │         │             │предусмотрен-│

│  │                  │         │         │             │ных в        │

│  │                  │         │         │             │республиканс-│

│  │                  │         │         │             │ком бюджете  │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│18│Конкурс на лучший │Сентябрь │МОиН     │Стимулирова- │В пределах   │

│  │научно-исследова- │2009 года│         │ние активных │средств Мин- │

│  │тельский проект   │         │         │представи-   │образования, │

│  │среди студентов,  │         │         │телей        │предусмотрен-│

│  │аспирантов и      │         │         │студенчества │ных в        │

│  │молодых ученных   │         │         │и аспирантуры│республиканс-│

│  │                  │         │         │             │ком бюджете  │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│19│Экологическая     │Ноябрь   │МОиН     │Обратить     │В пределах   │

│  │акция "За все     │2009 года│         │общественное │средств Мин- │

│  │люблю тебе страна"│         │         │внимание к   │образования, │

│  │                  │         │         │загрязнению  │предусмотрен-│

│  │                  │         │         │окружающей   │ных в        │

│  │                  │         │         │среды        │республиканс-│

│  │                  │         │         │бытовыми     │ком бюджете  │

│  │                  │         │         │отходами,    │             │

│  │                  │         │         │привитие     │             │

│  │                  │         │         │любви к      │             │

│  │                  │         │         │природе      │             │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│20│Вручение          │10 ноября│ГАФСМЗД  │Поддержка    │В пределах   │

│  │Государственной   │2009 года│         │талантливой  │средств      │

│  │молодежной премии │         │         │молодежи     │Департамента │

│  │им.Ч.Айтматова    │         │         │             │по делам     │

│  │                  │         │         │             │молодежи     │

│  │                  │         │         │             │ГАФСМЗД,     │

│  │                  │         │         │             │предусмотрен-│

│  │                  │         │         │             │ных в        │

│  │                  │         │         │             │республиканс-│

│  │                  │         │         │             │ком бюджете  │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│21│Проведение во всех│III      │Минис-   │Формирование │В пределах   │

│  │министерствах и   │квартал  │терства и│у молодежи   │средств      │

│  │ведомствах Дней   │2009 года│ведомства│представления│министерств и│

│  │открытых дверей   │         │         │о своем      │ведомств,    │

│  │для школьников и  │         │         │будущем, о   │предусмотрен-│

│  │студентов         │         │         │будущей      │ных в        │

│  │                  │         │         │профессии,   │республиканс-│

│  │                  │         │         │позитивного  │ком бюджете  │

│  │                  │         │         │настроя для  │             │

│  │                  │         │         │работы в     │             │

│  │                  │         │         │государствен-│             │

│  │                  │         │         │ных и        │             │

│  │                  │         │         │муниципальных│             │

│  │                  │         │         │органах      │             │

│  │                  │         │         │страны       │             │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│22│Мероприятия по    │16-18    │ГАФСМЗД, │Создание     │В пределах   │

│  │празднованию Дня  │ноября   │МОиН,    │условий для  │средств      │

│  │студенчества      │2009 года│ОГА,     │участия      │Департамента │

│  │(студенческие     │         │вузы,    │студенческого│по делам     │

│  │научные           │         │спузы и  │сообщества в │молодежи     │

│  │конференции,      │         │другие   │обсуждении и │ГАФСМЗД, Мин-│

│  │дебаты, семинары) │         │образова-│решении      │образования и│

│  │                  │         │тельные  │важных       │образователь-│

│  │                  │         │учрежде- │вопросов     │ных          │

│  │                  │         │ния      │социально-эк-│учреждений,  │

│  │                  │         │         │ономического │предусмотрен-│

│  │                  │         │         │развития     │ных в        │

│  │                  │         │         │             │республиканс-│

│  │                  │         │         │             │ком бюджете  │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│23│Проведение        │Ноябрь   │ГАФСМЗД  │Пропаганда   │В пределах   │

│  │детского Форума ко│2009 года│         │Концепции о  │средств      │

│  │дню принятия      │         │         │правах       │Департамента │

│  │Конвенции о правах│         │         │ребенка      │по защите    │

│  │ребенка с участием│         │         │             │детей при    │

│  │НПО, международных│         │         │             │ГАФСМЗД,     │

│  │организаций,      │         │         │             │предусмотрен-│

│  │госструктур;      │         │         │             │ных в        │

│  │выпуск буклетов   │         │         │             │республиканс-│

│  │                  │         │         │             │ком бюджете  │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│24│Проведение по всем│II-III   │ГАФСМЗД, │Предотвраще- │В пределах   │

│  │регионам страны   │квартал  │МВД,     │ние          │средств      │

│  │конференций на    │2009 года│Миноборо-│вовлечения   │Департамента │

│  │тему "Влияние идей│         │ны,      │молодежи в   │по делам     │

│  │нетрадиционных    │         │Госрели- │экстремист-  │молодежи при │

│  │религий на        │         │гий, ОГА │ские группы  │ГАФСМЗД,     │

│  │молодежь"         │         │         │такие как    │предусмотрен-│

│  │                  │         │         │"Хизб - ут   │ных в        │

│  │                  │         │         │тахрир",     │республиканс-│

│  │                  │         │         │"Свидетели   │ком бюджете  │

│  │                  │         │         │Иегова" и    │             │

│  │                  │         │         │т.д.         │             │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│25│Проведение акции  │III      │МОиН     │Профилактика │В пределах   │

│  │"Молодежь против  │квартал  │         │по предупреж-│средств Мин- │

│  │табакокурения,    │2009 года│         │дению        │образования, │

│  │алкоголизма,      │         │         │социаль-     │предусмотрен-│

│  │наркомании, СПИДа"│         │         │но-опасных   │ных в        │

│  │                  │         │         │заболеваний  │республиканс-│

│  │                  │         │         │             │ком бюджете  │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│26│Создание на базе  │II-III   │РДМ      │Профилактика │В пределах   │

│  │РДМ "Манас"       │квартал  │"Манас", │по предупреж-│средств РДМ  │

│  │информационного   │2009 года│ГАФСМЗД, │дению        │"Манас" и за │

│  │центра по         │         │междуна- │социаль-     │счет средств │

│  │профилактике      │         │родные   │но-опасных   │международных│

│  │ВИЧ/СПИДа и       │         │организа-│заболеваний  │организаций  │

│  │наркомании среди  │         │ции (по  │             │             │

│  │молодежи          │         │согласо- │             │             │

│  │                  │         │ванию)   │             │             │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│27│Проведение        │II       │ГАФСМЗД, │Поддержка    │В пределах   │

│  │конкурса          │квартал  │МТСР,    │социально    │средств      │

│  │социальных        │2009 года│государс-│значимых     │Департамента │

│  │проектов и        │         │твенные  │инициатив    │по делам     │

│  │программ в рамках │         │админист-│молодежи     │молодежи при │

│  │реализации        │         │рации    │             │ГАФСМЗД,     │

│  │государственной   │         │областей │             │предусмотрен-│

│  │молодежной        │         │и        │             │ных в        │

│  │политики через    │         │районов, │             │республиканс-│

│  │механизм          │         │молодеж- │             │ком бюджете  │

│  │государственного  │         │ные      │             │             │

│  │социального заказа│         │общест-  │             │             │

│  │                  │         │венные   │             │             │

│  │                  │         │объедине-│             │             │

│  │                  │         │ния и    │             │             │

│  │                  │         │некоммер-│             │             │

│  │                  │         │ческие   │             │             │

│  │                  │         │организа-│             │             │

│  │                  │         │ции,     │             │             │

│  │                  │         │бизнес   │             │             │

│  │                  │         │сектор   │             │             │

│  │                  │         │(по      │             │             │

│  │                  │         │согласо- │             │             │

│  │                  │         │ванию)   │             │             │

├──┴──────────────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┤

│          III. Мероприятия по международному сотрудничеству          │

├──┬──────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┤

│28│Организация и     │Август   │ГАФСМЗД, │Создание     │В пределах   │

│  │проведение        │2009 года│Админист-│коммуникатив-│средств      │

│  │молодежного форума│         │рация    │ной площадки │Департамента │

│  │стран ШОС         │         │Президен-│по обмену    │по делам     │

│  │                  │         │та       │опытом и     │молодежи при │

│  │                  │         │Кыргызс- │информации   │ГАФСМЗД      │

│  │                  │         │кой      │между        │предусмотрен-│

│  │                  │         │Республи-│молодежью    │ных в        │

│  │                  │         │ки (по   │стран ШОС    │республиканс-│

│  │                  │         │согласо- │             │ком бюджете  │

│  │                  │         │ванию),  │             │             │

│  │                  │         │Аппарат  │             │             │

│  │                  │         │Прави-   │             │             │

│  │                  │         │тельства │             │             │

│  │                  │         │КР, МИД  │             │             │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│29│Проведение        │Сентябрь │МОиН     │Защита и     │В пределах   │

│  │международной     │2009 года│         │охрана       │средств Мин- │

│  │акции "Марш       │         │         │окружающей   │образования, │

│  │парков"           │         │         │среды        │предусмотрен-│

│  │                  │         │         │             │ных в        │

│  │                  │         │         │             │республиканс-│

│  │                  │         │         │             │ком бюджете  │

├──┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│30│Проведение        │Сентябрь │ГАФСМЗД  │Обмен        │В пределах   │

│  │конференции       │2009 года│         │научными     │средств      │

│  │"Энергоресурсы    │         │         │опытами в    │Департамента │

│  │будущего" с       │         │         │области      │по делам     │

│  │участием молодых  │         │         │энергетики.  │молодежи при │

│  │ученых СНГ в      │         │         │Принятие     │ГАФСМЗД,     │

│  │рамках Года       │         │         │коммюнике к  │предусмотрен-│

│  │молодежи СНГ      │         │         │главам стран │ных в        │

│  │                  │         │         │СНГ о        │республиканс-│

│  │                  │         │         │совместном   │ком бюджете  │

│  │                  │         │         │развитии в   │             │

│  │                  │         │         │области      │             │

│  │                  │         │         │энергетики   │             │

└──┴──────────────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┘

Список сокращений:

МОиН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МТСЗ - Министерство труда и социальной защиты Кыргызской Республики;

МО - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

МЭРТ - Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики;

Минобороны - Министерство обороны Кыргызской Республики;

Госрелигий - Государственное агентство по делам религий при Правительстве Кыргызской Республики;

ГКМИ - Государственный комитет Кыргызской Республики по миграции и занятости;

Госпрофтех - Государственное агентство по профессионально-техническому образованию при Правительстве Кыргызской Республики;

ГАФСМЗД - Государственное агентство по физической культуре и спорту, делам молодежи и защите детей при Правительстве Кыргызской Республики;

АГС - Агентство Кыргызской Республики по делам государственной службы;

НАМС - Национальное агентство Кыргызской Республики по делам местного самоуправления;

ОГА - Областные государственные администрации;

РДМ "Манас" - Республиканский дворец молодежи "Манас";

АУП Кыргызской Республики - Академия Управления при Президенте Кыргызской Республики.