УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 июля 2009 года № 359-р

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики "Об утверждении Плана действий по реформированию системы управления государственными финансами Кыргызской Республики" от 29 июня 2006 года, в целях дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе Кыргызской Республики:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реформированию бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе Кыргызской Республики в связи с переходом на Международные стандарты финансовой отчетности на 2009-2011 годы.

2. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить организацию и проведение работ по реформированию бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе Кыргызской Республики.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	И.Чудинов

Утвержден

ПЛАН

мероприятий по реформированию бухгалтерского учета

и финансовой отчетности в государственном секторе

Кыргызской Республики в связи с переходом

на Международные стандарты финансовой

отчетности на 2009-2011 годы

┌───┬───────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┐

│ № │     Наименование мероприятий      │   Сроки  │  Ответственные   │

│п/п│                                   │исполнения│   исполнители    │

├───┴───────────────────────────────────┴──────────┴──────────────────┤

│         Раздел I. Создание и совершенствование нормативной          │

│           правовой базы бухгалтерского учета и отчетности           │

│                      в государственном секторе                      │

├───┬───────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┤

│1.1│Подготовка проекта Закона "О       │2009 год  │Минфин            │

│   │внесении изменений и дополнений в  │          │                  │

│   │Закон Кыргызской Республики "О     │          │                  │

│   │бухгалтерском учете"               │          │                  │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│1.2│Пересмотр нормативных правовых     │2009 год  │Минфин            │

│   │актов и внесение изменений для     │          │                  │

│   │приведения их в соответствие с     │          │                  │

│   │новым Положением по организации и  │          │                  │

│   │ведению бухгалтерского учета в     │          │                  │

│   │бюджетных учреждениях              │          │                  │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│1.3│Разработка контрольных показателей │2009 год  │Минфин            │

│   │при составлении баланса в          │          │                  │

│   │соответствии с новым планом счетов │          │                  │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│1.4│Разработка и утверждение проекта   │2009 год  │Минфин            │

│   │Методики консолидации баланса      │          │                  │

│   │сектора государственного управления│          │                  │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│1.5│Пересмотр первичных учетных        │2009-2010 │Минфин            │

│   │документов бухгалтерского учета и  │годы      │                  │

│   │иных документов, относящихся к     │          │                  │

│   │унифицированным системам           │          │                  │

│   │бухгалтерской учетной и отчетной   │          │                  │

│   │документации в связи с переходом   │          │                  │

│   │на Международные стандарты         │          │                  │

│   │финансовой отчетности общественного│          │                  │

│   │сектора (далее - МСФООС)           │          │                  │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│1.6│Совершенствование действующей      │2009-2011 │Минфин,           │

│   │нормативной методологической базы  │годы      │министерства,     │

│   │по бухгалтерскому учету и          │          │государственные   │

│   │отчетности в государственном       │          │комитеты,         │

│   │секторе с переходом на МСФООС      │          │административные  │

│   │                                   │          │ведомства,        │

│   │                                   │          │бюджетные         │

│   │                                   │          │учреждения        │

├───┴───────────────────────────────────┴──────────┴──────────────────┤

│       Раздел II. Внедрение новой системы бухгалтерского учета       │

│       в государственном секторе в связи с переходом на МСФООС       │

├───┬───────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┤

│2.1│Внедрение нового плана счетов в    │2009-2011 │Минфин,           │

│   │государственном секторе            │годы      │министерства,     │

│   │                                   │          │государственные   │

│   │                                   │          │комитеты,         │

│   │                                   │          │административные  │

│   │                                   │          │ведомства,        │

│   │                                   │          │бюджетные         │

│   │                                   │          │учреждения        │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│2.2│Автоматизация ведения              │2009-2011 │Минфин            │

│   │бухгалтерского учета и составления │годы      │                  │

│   │финансовой отчетности в связи с    │          │                  │

│   │переходом на МСФООС                │          │                  │

├───┴───────────────────────────────────┴──────────┴──────────────────┤

│       Раздел III. Подготовка и повышение квалификации кадров        │

├───┬───────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┤

│3.1│Проведение обучающих тренингов     │2009-2011 │Минфин            │

│   │финансово-экономических работников │годы      │                  │

│   │государственного сектора,          │          │                  │

│   │ответственных за ведение           │          │                  │

│   │бухгалтерского учета и финансовой  │          │                  │

│   │отчетности                         │          │                  │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│3.2│Проведение обучающих тренингов для │2009-2011 │Минфин            │

│   │аудиторов Счетной палаты,          │годы      │                  │

│   │внутренних аудиторов               │          │                  │

│   │государственного сектора           │          │                  │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│3.3│Разработка Программы подготовки и  │2009-2011 │Минфин,           │

│   │переподготовки специалистов по     │годы      │Минобразования    │

│   │бухгалтерскому учету и отчетности  │          │                  │

│   │государственного сектора,          │          │                  │

│   │ориентированную на углубленное     │          │                  │

│   │изучение МСФООС и формирование     │          │                  │

│   │навыков применения их на практике  │          │                  │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│3.4│Разработка предложений по развитию │2009-2011 │Минфин,           │

│   │системы аттестации специалистов по │годы      │Минобразования    │

│   │бухгалтерскому учету и отчетности  │          │                  │

│   │министерств, ведомств, организаций,│          │                  │

│   │учреждений государственного        │          │                  │

│   │сектора, а также повышению статуса │          │                  │

│   │бухгалтера                         │          │                  │

├───┴───────────────────────────────────┴──────────┴──────────────────┤

│               Раздел IV. Международное сотрудничество               │

├───┬───────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┤

│4.1│Получение официального разрешения  │2009 год  │Минфин            │

│   │Международной федерации бухгалтеров│          │                  │

│   │на внедрение МСФООС в Кыргызской   │          │                  │

│   │Республике                         │          │                  │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│4.2│Взаимодействие с                   │Постоянно │Минфин            │

│   │межгосударственными и              │          │                  │

│   │межправительственными организациями│          │                  │

│   │в области бухгалтерского учета и   │          │                  │

│   │финансовой отчетности в            │          │                  │

│   │государственном секторе            │          │                  │

└───┴───────────────────────────────────┴──────────┴──────────────────┘