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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 мая 2012 года № 232-р
В целях подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвященных 310-летию со дня рождения Бишкек Баатыра:
1. Образовать организационный комитет в следующем составе:
Асымбекова Г.У.	вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель оргкомитета;
Мадылбеков Т.М.	депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата-Мекен", заместитель председателя оргкомитета (по согласованию);
Омуркулов И.Ш.	мэр города Бишкек, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию).
Члены организационного комитета:
Раев С.А.	советник Премьер-министра Кыргызской Республики;
Рыскулова А.М.	заместитель Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики, заведующий отделом организационно-инспекторской работы и регионального мониторинга;
Муратов А.А.	заведующий отделом социального и гуманитарного развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики;
Жапаров А.У.	министр финансов Кыргызской Республики;
Джунусов И.К.	министр культуры и туризма Кыргызской Республики;
Садыков К.Ж.	министр образования и науки Кыргызской Республики;
Кенжебаев Б.Б.	директор Государственного агентства физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;
Азыранкулов А.Дж.	исполняющий обязанности главы государственной администрации Чуйской области;
Эркебаев А.Э.	президент Академии наук Кыргызской Республики (по согласованию);
Оторбаев К.Т.	генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации (по согласованию);
Артыкова О.А.	эксперт отдела социального и гуманитарного развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики;
Шаршенов О.Ш.	заместитель председателя общественного объединения "Солто-Ата" (по согласованию);
Алымбекова Ж.С.	заместитель председателя общественного объединения "Бишкек-Баатыр" (по согласованию).
2. Утвердить план торжественных мероприятий по проведению 310-летия Бишкек Баатыра и изучению его исторической роли в истории Кыргызстана согласно приложению.
3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением юбилейных мероприятий, осуществить в пределах бюджетов задействованных министерств, ведомств, государственных администраций и мэрии города Бишкек.
4. Министерству культуры и туризма Кыргызской Республики обеспечить координацию мероприятий, предусмотренных в рамках утвержденного плана.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел социального и гуманитарного развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

            Премьер-министр	О.Бабанов

Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по подготовке и проведению 310-летия со дня рождения Бишкек Баатыра

	№
	Наименование мероприятий
	Сроки подготовки и проведения
	Место проведения
	Источники финансирования мероприятий
	Ответственные

	1
	Проведение заседаний организационного комитета
	До 10 июня 2012 г., по мере необходимости
	Зал заседаний ПКР
	
	Отдел социального и гуманитарного развития АП КР

	2
	Определить в городе Бишкек место для установки мемориала-памятника Бишкек Баатыру
	Июнь 2012 г.
	Город Бишкек
	
	Мэрия города Бишкек

	3
	Организация и проведение благотворительного марафона по сбору денежных средств для изготовления мемориала-памятника Бишкек Баатыру
	До 10 сентября 2012 г.
	Кыргызская национальная филармония им.Т.Сатылганова
	ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), мэрия города Бишкек, ЧОГА
	ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), мэрия города Бишкек, ЧОГА

	4
	Объявление конкурса на подготовку эскизов и изготовление мемориала-памятника Бишкек Баатыру
	До 10 июля 2012 г.
	
	ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), мэрия города Бишкек, ЧОГА
	ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), мэрия города Бишкек, ЧОГА

	5
	Изготовление мемориала-памятника Бишкек Баатыру
	Июль-ноябрь 2012 г.
	
	Минфин, средства ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), спонсорские средства
	Минфин, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию)

	6
	Установка мемориала-памятника Бишкек Баатыру
	Ноябрь 2012 г.
	Город Бишкек
	ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), мэрия города Бишкек
	ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), мэрия города Бишкек

	7
	Торжественное открытие памятника Бишкек Баатыру
	Сентябрь 2012 г.
	Город Бишкек
	МКТ, мэрия города Бишкек, ЧОГА, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию)
	МКТ, мэрия города Бишкек, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию)

	8
	Приурочить День Города Бишкек (22 сентября) к торжественным мероприятиям в честь 310-летия Бишкек Баатыр
	Июль-сентябрь по отдельному плану
	Площадь "Ала-Тоо", центральные парки города Бишкек
	Мэрия города Бишкек
	Мэрия города Бишкек

	9
	Проведение акции "Тил-тагдыры - Эл тагдыры", посвященной 310-летию Бишкек Баатыра
	Сентябрь 2012 г.
	Города Бишкек и Ош, областные, районные и городские центры
	МКТ, областные государственные администрации, мэрии городов Бишкек и Ош
	МКТ, областные государственные администрации, мэрии городов Бишкек и Ош

	10
	Организация и проведение концертов учащихся музыкальных школ, студентов ВУЗов, ССУЗов, посвященных 310-летию Бишкек Баатыра
	В течение 2012 г.
	Города Бишкек и Ош, областные, районные и городские центры
	МКТ, МОиН, областные государствен- ные администрации, мэрии городов Бишкек и Ош
	МКТ, МОиН, областные государственные администрации, мэрии городов Бишкек и Ош

	11
	Постановка спектакля об исторической роли Бишкек Баатыра
	Июнь-декабрь 2012 г.
	Кыргызский драматический театр города Бишкек
	МКТ, Кыргызский драматический театр, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию)
	МКТ, Кыргызский драматический театр, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию)

	12
	Снять короткометражный фильм об исторической роли и жизнедеятельности Бишкек Баатыра
	Июнь-декабрь 2012 г.
	
	МКТ, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию)
	МКТ, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию)

	13
	Организация и открытие выставки о жизни и деятельности Бишкек Баатыра
	Исторический музей
	Сентябрь-октябрь 2012 г.
	МКТ
	МКТ

	14
	Организовать экспозицию "Пишпек-Фрунзе- Бишкек"
	Сентябрь 2012 г.
	Музей им. М.В.Фрунзе
	МКТ
	МКТ

	15
	Специальный выпуск журнала "Маданият", посвященный 310-летию Бишкек Баатыра
	Сентябрь 2012 г.
	
	МКТ, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию)
	МКТ, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию)

	16
	Проведение тематических, творческих вечеров, диалогов, диспутов, викторин с приглашением заслуженных деятелей культуры, ученых, историков на тему: "Бишкек Баатыр баяны"
	В течение года
	Академия наук КР, ОТРК (по согласованию), образовательные и культурные учреждения
	МКТ, МОиН, мэрия города Бишкек, ОТРК (по согласованию), ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию)
	МКТ, МОиН, ОТРК (по согласованию), ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию)

	17
	Проведение классных часов, конкурса сочинений, посвященных 310-летию Бишкек Баатыра среди учащихся
	В течение года
	Регионы республики
	МОиН
	МОиН

	18
	Проведение республиканской научно-практической конференции по изучению и обсуждению исторической роли Бишкек Баатыра с привлечением ученых, историков, широкой общественности
	Сентябрь 2012 г.
	Академия наук КР, ВУЗы
	МОиН, Академия наук, ВУЗы, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию)
	МОиН, Академия наук, ВУЗы, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), Ассоциация историков Кыргызстана (по согласованию)

	19
	Организация спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных 310-летию славного сына кыргызского народа - Бишкек Баатыра
	В течение 2012 г.
	Спорткомплексы, образовательные организации, ВУЗы
	ГАФКС, ММТЗ, МОиН
	ГАФКС, ММТЗ, МОиН

	20
	Организация и проведение праздничных конноспортивных игр, посвященных 310-летию Бишкек Баатыра
	Ноябрь 2012 г.
	Ипподром "Ак-Кула" города Бишкек
	ГАФКС, МКТ, мэрия города Бишкек, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию), спонсорские средства
	ГАФКС, МКТ, мэрия города Бишкек, ОО "Солто-Ата" (по согласованию), ОО "Бишкек Баатыр" (по согласованию)

	21
	Изготовление и размещение банеров
	Сентябрь 2012 г.
	Город Бишкек
	Мэрия города Бишкек
	Мэрия города Бишкек
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