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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 2014 года № 149-р
(В редакции распоряжения Правительства КР от 7 декабря 2015 года № 589-р)
В целях совершенствования администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по совершенствованию администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию на 2014-2016 годы (далее - План мероприятий).
(В редакции распоряжения Правительства КР от 7 декабря 2015 года № 589-р)
2. Государственным органам, задействованным в реализации Плана мероприятий:
- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе исполнения мероприятий в Министерство экономики Кыргызской Республики;
- реализацию Плана мероприятий производить в пределах утвержденных бюджетов на соответствующий год.
3. Министерству экономики Кыргызской Республики обобщать информацию, представляемую государственными органами, и вносить в Аппарат Правительства Кыргызской Республики ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел финансов и кредитной политики и отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	Дж.Оторбаев

Приложение
 к распоряжению Правительства Кыргызской Республики
 от 7 мая 2014 года № 149-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по совершенствованию администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию на 2014-2016 годы
(В редакции распоряжения Правительства КР от 7 декабря 2015 года № 589-р)
	№
 п/п
	Мероприятия
	Действия
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители
	Ожидаемый результат

	1. Правовое обеспечение

	1
	Обеспечение унифицирования процедуры администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию
	Разработка и внесение проектов нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в законы Кыргызской Республики "О государственном социальном страховании", "О Социальном фонде Кыргызской Республики", "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию"
	IV квартал 2015 года
	МЭ, СФ, ГНС
	Предоставление уполномоченному государственному органу полномочий по администрированию страховых взносов по государственному социальному страхованию

	
	
	Внесение предложений по реализации пилотного проекта по администрированию страховых взносов по государственному социальному страхованию в налоговых органах Октябрьского района города Бишкек и Сокулукского района Чуйской области
	IV квартал 2015 года
	МЭ, ГНС, СФ
	Апробирование администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию органами налоговой службы

	2. Организационное обеспечение

	2
	Техническое и программное обеспечение
	Обеспечение каналами связи (волоконно-оптические линии связи - ВОЛС) между органами Социального фонда Кыргызской Республики и органами налоговой службы
	IV квартал 2015 года
	СФ, ГНС, МФ
	Предоставление технической возможности для обмена и персонификации данных между органами Социального фонда Кыргызской Республики и органами налоговой службы

	
	
	Обеспечение информационной безопасности для защиты персональных данных граждан Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
	I полугодие 2016 года
	ГНС, СФ, МФ, ГКНБ, международные доноры (по согласованию)
	Создание условий по защите информации по персональным данным граждан Кыргызской Республики

	
	
	Обеспечение соответствия электронных документов при взаимодействии органов Социального фонда Кыргызской Республики с органами налоговой службы, с гражданами и организациями
	I полугодие 2016 года
	ГНС, СФ, международные доноры (по согласованию)
	Создание отчетности по страховым взносам, регистрации физических лиц в едином XML формате, что позволит проводить обмен информацией в условиях применения разных компьютерных программ органами Социального фонда Кыргызской Республики и налоговой службы

	
	
	Постановка задачи (технического задания) по разработке программного обеспечения
	II полугодие 2015 года - I квартал 2016 года
	СФ, ГНС, (ГУ "Ай-Ти-сервис"), МФ
	Установление единых технических требований к ведению лицевых счетов и файлов платежей

	
	
	Разработка программного обеспечения согласно техническому заданию
	IV квартал 2015 года - I полугодие 2016 года, после постановки задач
	ГНС, СФ, МФ, международные доноры (по согласованию)
	Обеспечение органов налоговой службы необходимой прикладной компьютерной программой

	
	
	Тестирование и прием (акт тестирования и приемки) программного обеспечения по администрированию страховых взносов
	IV квартал 2015 года - I полугодие 2016 года
	ГНС, СФ
	Предоставление технической возможности органам налоговой службы для ведения персонифицированного учета поступления страховых взносов с физических лиц

	
	
	Составление сметы расходов, обеспечение финансирования мероприятий по техническому и программному обеспечению, проведению каналов связи ВОЛС
	II полугодие 2015 года
	МФ, СФ, ГНС, ГУ "Ай-Ти-сервис"), международные доноры (по согласованию)
	Определение объема финансирования, необходимого для разработки прикладной компьютерной программы и отдельно для обслуживания каналов связи ВОЛС

	3
	Обучение сотрудников Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики по вопросам администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию
	Организация и проведение семинаров, тренингов, "круглых столов" и других мероприятий, связанных с обучением сотрудников органов налоговой службы по вопросам администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию
	IV квартал 2015 года - I полугодие 2016 года
	СФ, ГНС, международные доноры (по согласованию)
	Обеспечение органов налоговой службы специалистами по вопросам администрирования страховых взносов

	4
	Запуск пилотного проекта по администрированию страховых взносов по государственному социальному страхованию
	Проведение пилотного проекта по администрированию страховых взносов в налоговых органах Октябрьского района города Бишкек и Сокулукского района Чуйской области
	Декабрь 2015 года - I полугодие 2016 года
	ГНС, СФ
	Передача Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики функций и полномочий по сбору страховых взносов, осуществлению контроля за исчислением и уплатой страховых взносов


Список сокращений
МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики
СФ	Социальный фонд Кыргызской Республики
ГНС	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ГУ "Ай-ти-сервис"	Государственное учреждение "Ай-ти-сервис" при Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики
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