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РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 14 августа 2023 года № 468-р

В целях обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти Кыргызской Республики, органов местного самоуправления, повышения качества финансового управления за счет формирования единой информационной системы, в соответствии с законами Кыргызской Республики "О бухгалтерском учете" и "Об электронном управлении", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий по введению бухгалтерского учета с применением Единого плана счетов с внедрением автоматизированной информационной системы "Централизованный бухгалтерский учет" в секторе государственного управления согласно приложению.
2. Министерству финансов Кыргызской Республики:
1) провести реформы по введению бухгалтерского учета с применением Единого плана счетов с внедрением автоматизированной информационной системы "Централизованный бухгалтерский учет" в секторе государственного управления;
2) до 1 октября 2023 года совместно с Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики, Государственным агентством по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики разработать единые справочники "Основные средства", "Должности" и "Номенклатура товарно-материальных ценностей" в автоматизированной информационной системе "Централизованный бухгалтерский учет";
3) совместно с государственным предприятием "Инфосистемс" при Министерстве финансов Кыргызской Республики обеспечить режим секретности для правоохранительных органов и органов обороны.
3. Всем бюджетным учреждениям сектора государственного управления с 1 января 2024 года обеспечить переход на ведение бухгалтерского учета с применением Единого плана счетов в автоматизированной информационной системе "Централизованный бухгалтерский учет", за исключением Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, Социального фонда Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.


Председатель	А.У. Жапаров


Приложение
ПЛАН
 мероприятий по введению бухгалтерского учета с применением Единого плана счетов с внедрением автоматизированной информационной системы "Централизованный бухгалтерский учет" в секторе государственного управления
	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Разработка бизнес-процессов по казначейским документам и отчетам
	1 августа 2023 года
	Министерство финансов Кыргызской Республики, государственное предприятие "Инфосистемс" при Министерстве финансов Кыргызской Республики

	2
	Обучение сотрудников Центрального казначейства, территориальных управлений Министерства финансов Кыргызской Республики и бухгалтеров бюджетных учреждений использованию Единого плана счетов
	1 августа 2023 года
	

	3
	Интегрирование других информационных систем
	1 сентября 2023 года
	

	4
	Разработка нормативных правовых актов по использованию Единого плана счетов
	1 сентября 2023 года
	

	5
	Доработка автоматизированной информационной системы "Централизованный бухгалтерский учет"
	1 сентября 2023 года
	

	6
	Обучение сотрудников бюджетных учреждений использованию Единого плана счетов в автоматизированной информационной системе "Централизованный бухгалтерский учет"
	с 1 сентября до 1 декабря 2023 года
	Территориальные управления Министерства финансов Кыргызской Республики, государственное предприятие "Инфосистемс" при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Учебный центр при Министерстве финансов Кыргызской Республики, бюджетные учреждения сектора государственного управления

	7
	Финальное тестирование системы с данными
	1 декабря 2023 года
	Министерство финансов Кыргызской Республики, государственное предприятие "Инфосистемс" при Министерстве финансов Кыргызской Республики, бюджетные учреждения сектора государственного управления

	8
	Подготовка первичных данных для ввода в систему. Предоставление доступа бюджетным учреждениям
	31 декабря 2023 года
	Министерство финансов Кыргызской Республики, бюджетные учреждения сектора государственного управления, государственное предприятие "Инфосистемс" при Министерстве финансов Кыргызской Республики, территориальные управления Министерства финансов Кыргызской Республики

	9
	Внедрение автоматизированной информационной системы "Централизованный бухгалтерский учет" в промышленную эксплуатацию
	с 1 января 2024 года
	Министерство финансов Кыргызской Республики, государственное предприятие "Инфосистемс" при Министерстве финансов Кыргызской Республики, бюджетные учреждения сектора государственного управления
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