РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 6 октября 2023 года № 598-р

В целях решения экологической проблемы, обеспечения экологической и санитарной безопасности, предотвращения вредного воздействия бытовых отходов на окружающую среду и здоровье населения, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить План действий по созданию эффективной инфраструктуры по обращению с бытовыми отходами на 2023-2025 годы (далее - План) согласно приложению.

2. Министерствам, административным ведомствам Кыргызской Республики, мэриям городов и органам местного самоуправления:

- принять необходимые меры по исполнению Плана в установленные сроки;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана в Администрацию Президента Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.У. Жапаров

Приложение

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
 по созданию эффективной инфраструктуры по обращению с бытовыми отходами на период 2023-2025 годы

|  | Задачи | Меры/действия | Источник финансирования | Срок реализации | Индикатор/ожидаемый результат | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Совершенствование законодательства и правовых инструментариев в области обращения с бытовыми отходами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение принципа "загрязнитель платит", определяющего необходимость создания соответствующей правовой и экономической основы, предусматривающего компенсацию затрат по обращению с отходами самими производителями и импортерами отходов | Разработка проекта концепции о внедрении расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП), предусматривающей компенсацию затрат на переработку отходов производителями и импортерами товаров и упаковки. Проведение общественного обсуждения на данную тему | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующий год задействованных государственных органов | IV квартал 2023 года - I квартал 2024 года | Принята концепция о внедрении РОП. Проведено общественное слушание среди производителей, импортеров об их обязательствах выплаты утилизационного сбора по принципу "загрязнитель платит" для переработки и сокращения количества отходов | МЭК, МПРЭТН, МФ |  |
| 2 | Анализ и совершенствование законодательной базы и механизмов экономического регулирования в области обращения с отходами, предусматривающих предоставление налоговых преференций, государственных субсидий и др., а также улучшение лицензионно-разрешительной системы | Разработка новой редакции проекта Закона Кыргызской Республики "Об отходах производства и потребления в КР" предусматривающего внедрение механизма экономического регулирования РОП в области обращения отходами | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующий год задействованных государственных органов | IV квартал 2023 года | Принят в новой редакции Закон Кыргызской Республики "Об отходах производства и потребления в Кыргызской Республике", предусматривающий внедрение современного механизма экономического регулирования, в целях обеспечения эффективной переработки и сокращения объема образования отходов |  |  |
| 2.1 |  | Разработка порядка взимания утилизационного сбора, определения перечня товаров, подлежащих переработке после утраты потребительских свойств товаров, и их упаковки, методики расчета утилизационного сбора и утверждения норматива утилизации отходов |  | IV квартал 2023 года | Приняты решения КМ КР (постановление) по обеспечению функционирования системы РОП товаров и упаковки, подлежащих переработке после утраты потребительских свойств |  |  |
| 2.2 |  | Внесение изменений в законодательство КР по вопросам обращения с отходами, регламентирующие налоговые преференции, усовершенствование лицензионно-разрешительной системы, включение всех видов отходов для уплаты утилизационного сбора в качестве неналогового дохода |  | I, III кварталы 2024 года | Принят Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам обращения с отходами" в частности: 1. Налоговый кодекс КР; 2. Кодекс КР о неналоговых доходах; 3. Закон КР "О лицензионно-разрешительной системе". Усовершенствована правовая база, предусмотрено стимулирование по улучшению и легализации перерабатывающей отрасли | МПРЭТН, МЭК, МФ |  |
| 3 | Усиление и профилактика правонарушений в сфере обращения с бытовыми отходами, в том числе их раздельного сбора | Внесение дополнений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях в целях установления ответственности за нарушение порядка раздельного сбора, внесения утилизационного сбора и переработки отходов | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующий год задействованных государственных органов | I, III кварталы 2024 года | Установлены административные меры в Кодексе Кыргызской Республики о правонарушениях за нарушения порядка обращения с отходами, что приведет к сокращению количества правонарушений и легализации деятельности | МПРЭТН, ОМСУ (по согласованию) |  |
| 4 | Совершенствование ценообразования и оптимизация тарифов, укрепление платежной дисциплины | Внесение изменений в правоустанавливающие механизмы регулирования ценовой политики на местном уровне в целях оптимизации с учетом современного подхода и мировой практики | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующий год задействованных государственных органов | I, II кварталы 2024 года | Приняты решения ОМСУ (постановление), мэрий городов, местных кенешей по регулированию ценовой политики, оптимизации платежной дисциплины, качества услуг в сфере обращения с отходами на местном уровне | ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР |  |
| 5 | Открытость и прозрачность процесса осуществления деятельности по оказанию услуг в области обращения с бытовыми отходами на конкурсной основе | Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках", предусматривающих внедрение цифровой платформы для прозрачности проведения конкурсного отбора при оказании услуг в области обращения с отходами | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующий год задействованных государственных органов | III квартал 2024 года | Принят Закон "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках" в целях обеспечения прозрачности проведения конкурсного отбора при оказании услуг в области обращения с отходами |  |  |
| 2. Развитие инфраструктуры и инновационных технологий, привлечение инвестиций в области обращения с бытовыми отходами |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Развитие материально-технической базы и инфраструктуры санитарной очистки в целях обеспечения эффективной организации оказания услуг по сбору, вывозу и размещению бытовых отходов | Установка контейнеров для раздельного сбора мусора с маркировками, фандоматов, электронных весов, участков обеззараживания, наличие ямы Беккари, крематориев на полигонах, ограждений, оборудования для сортировки и др. | Местный бюджет, привлеченные средства | I, III кварталы 2024 года | Оснащена материально-техническая база и инфраструктура коммунальных предприятий, занимающихся организацией, оказанием услуг по сбору и вывозу бытовых отходов, также полигонов | ГАГСМС, ПП ПКР, ОМСУ (по согласованию) |  |
| 7 | Развитие инфраструктуры санитарной очистки, направленной на обеспечение полного охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов | Внедрение системы мониторинга на основе информационно-коммуникационной технологии (ИКТ) для прослеживания всего цикла обращения с отходами. Усовершенствование статистической отчетности по отходам | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующий год задействованных государственных органов; привлеченные средства | 2023-2025 годы | Обеспечен 100% охват населения, сформирована статистическая отчетность по всем видам отходов, учет и контроль всего цикла, от образования до полной переработки и утилизации отходов | МЦР, НСК, МЗ, ОМСУ (по согласованию) |  |
| 8 | Освоение инвестиций, направленных на развитие инфраструктуры по раздельному сбору твердых бытовых отходов, оптимизацию полигонов, строительство пунктов приема бытовых отходов, мусоросортировочных и перерабатывающих предприятий | Привлечение и реализация проектов доноров (подача заявки, технического задания, исполнение запросов инвесторов по совместной реализации проектов, направленных на улучшение системы обращения с отходами в части строительства современных мусороперерабатывающих предприятий, мусоросортировочных линий | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующий год задействованных государственных органов, привлеченные средства | 2023-2025 годы | В рамках проектов построены современные полигоны, мусоросортировочные и перерабатывающие предприятия в городах и районах. Сокращено количество стихийных свалок до 30% | НАИ, ГАГСМС, ПП ПКР, ОМСУ (по согласованию) |  |
| 9 | Открытость и прозрачность процесса осуществления деятельности по оказанию услуг в области обращения с бытовыми отходами | Внедрение системы "Единое окно" на основе цифровой платформы для обеспечения прозрачности процесса, а также освещения в режиме реального времени, в том числе на сайтах ОМСУ | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующий год задействованных государственных органов | 2023-2025 годы | Обеспечена 100% прозрачность при выборе услуг в области обращения с бытовыми отходами среди предприятий | МЦР, ГАГСМС, ПП ПКР, ОМСУ (по согласованию) |  |
| 10 | Создание эффективной и современной системы переработки твердых бытовых отходов | Стимулирование перерабатывающих компаний для применения безотходной технологии посредством оказания материальной помощи по системе РОП, оказание налоговых и других преференций | Местный бюджет, привлеченные средства | 2023-2025 годы | Сформированы ряд легализованных перерабатывающих предприятий, сокращено количество объемов отходов до - 30%, за счет эффективной их переработки | ОМСУ (по согласованию), МПРЭТН, МФ, МЭК, ПП ПКР |  |
| 11 | Создание современных полигонов для захоронения твердых бытовых отходов | Централизация близнаходящихся небольших стихийных свалок. Строительство полигонов с наилучшим проектированием и оснащением необходимым оборудованием для безотходной технологии и производства вторичного материального ресурса | Местный бюджет, привлеченные средства | 2024-2025 годы | Сокращено количество стихийных свалок на 50% с максимальным извлечением и переработкой вторичных материальных ресурсов. Построены современные полигоны, крематории, ямы Беккари для захоронения неперерабатываемых и биологических отходов | ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР |  |
| 12 | Принятие мер по закрытию и рекультивации существующих стихийных свалок, использование объектов бытовых отходов в виде источников альтернативной энергии | Проектирование деятельности по проведению технической и биологической рекультивации мест размещения бытовых отходов с извлечением альтернативной энергии | Местный бюджет, привлеченные средства | 2024-2025 годы | Рекультивированы и восстановлены плодородие нарушенных земель, находящихся под свалками с извлечением альтернативной энергии, биогаза | ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР |  |
| 3. Повышение экологической культуры населения, информационное обеспечение по раздельному сбору бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Создание методического и информационного обеспечения для развития системы экологического образования в области обращения с бытовыми отходами | Введение в обязательном порядке дисциплины "экология" в средних и высших учебно-образовательных учреждениях. В дошкольных учреждениях проведение познавательных интерактивных игр, показ тематических анимационных роликов, мультипликационных фильмов, мероприятий |  | 2023-2025 годы | Повышено экологическое образование подрастающего поколения, населения, проведена просветительская деятельность о современном подходе к управлению отходами и их переработки/утилизации | МОН, ОМСУ (по согласованию), СМИ, НПО, экологические активисты, заинтересованные лица |  |
| 14 | Повышение экологической культуры населения и проведение широкой масштабной пропаганды | Применение современных информационных инструментов и креативных подходов, непрерывное освещение в СМИ, социальных сетях (тематические ролики, бегущие строки, документальные фильмы) |  | 2023-2025 годы | Проведение широкомасштабной просветительской деятельности о современном подходе к управлению отходами, освещение на национальном телерадиовещании, в СМИ, социальных сетях и др., на постоянной основе | МКИСМП, МПРЭТН, НТРК, СМИ, ОМСУ (по согласованию) НПО, экологические активисты, заинтересованные лица |  |

Список сокращений:

КР	Кыргызская Республика

КМ КР	Кабинет Министров Кыргызской Республики

МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики

НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики

НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики

МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

ГАГСМС	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики

НТРК	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики

ОМСУ	органы местного самоуправления

НПО	неправительственные организации

ПП ПКР	полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в области

МГА	местная государственная администрация

СМИ	средства массовой информации

РОП	расширенная ответственность производителей и импортеров