УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 20 декабря 2018 года № 600

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 марта 2015 года № 100-р

В целях реализации Стратегии охраны и укрепления здоровья населения Кыргызской Республики до 2020 года ("Здоровье - 2020"), утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 июня 2014 года № 306, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии охраны и укрепления здоровья населения Кыргызской Республики до 2020 года ("Здоровье - 2020") (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Министерствам и ведомствам, задействованным в реализации Плана мероприятий, по итогам полугодия, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Дж.К. Оторбаев

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Стратегии охраны и укрепления здоровья населения Кыргызской Республики до 2020 года ("Здоровье - 2020")

| № п/п | Задача | Мера/действие | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Факторы здоровья и благополучия. Обеспечение межсекторального и многоуровневого подходов в вопросах здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создать эффективную систему межсекторального сотрудничества и партнерства для повышения приоритета профилактики и контроля неинфекционных и инфекционных заболеваний | Вовлечение общественности и усиление межсекторальной ответственности в решении проблем инфекционных и неинфекционных заболеваний (туберкулез, ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания), а также вопросов охраны материнства и детства | Ежегодно | Решение Координационного совета по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики | Министерства и ведомства Кыргызской Республики | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Дальнейшее совершенствование работы с сообществами на основе: - программы "Действия сообществ по вопросам здоровья" в сельской местности; - программы "Здоровый город" в городской местности; - совместных действий с религиозными организациями в борьбе против рисков заболеваний и вредных привычек | Ежегодно | Развитие сотрудничества с сообществами и с неправительственными организациями по вопросам укрепления здоровья населения | Минздрав, ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию), мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 2 | Межсекторальный подход к решению вопроса снижения уровня табакокурения | Разработка и внедрение механизма контроля за соблюдением правил организации зон, свободных от курения, запрета курения в общественных местах и запрета продажи табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет | 2015-2016 годы | Снижение уровня вредного воздействия табачного дыма на здоровье людей, запрет курения в общественных местах и предотвращение потребления табачных изделий | Минздрав, МВД, ОМСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Проведение информационной кампании о вреде табака (видео- и аудиоролики) | 2015-2020 годы |  | Минздрав, мэрия г.Бишкек (по согласованию), средства массовой информации (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 3 | Усиление координации деятельности министерств и ведомств в области межведомственного взаимодействия в вопросах охраны здоровья населения от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды | Рассмотрение вопросов на Координационном совете по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики и на региональном уровне | 2015-2020 годы | Расширение функций и полномочий, пересмотр положений координационных советов при аппаратах полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях | Министерства и ведомства, аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Рассмотрение вопросов регулирования механизма управления твердыми бытовыми отходами, сбора и утилизации отходов и полимерных материалов | 2015-2017 годы | Снижение уровня загрязнения окружающей среды, влияющего на здоровье людей | ГАООСЛХ, ГАМСУМО | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Разработка системы информационного обеспечения (мобильная телекоммуникация и др.) по предупреждению влияния неблагоприятных природно-климатических факторов на здоровье человека | 2015-2016 годы | Подготовка населения к быстрому реагированию на случаи возникновения чрезвычайных ситуаций | МЧС, ГАМСУМО, Минздрав | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 4 | Оценка возможности передачи функций медицинской службы уголовно-исполнительной системы в ведение Министерства здравоохранения Кыргызской Республики | Передача функций медицинской службы уголовно-исполнительной системы в ведение Министерства здравоохранения Кыргызской Республики | 2015-2020 годы | Улучшение качества оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики | ГСИН, Минздрав, НПО (по согласованию), Международный Комитет Красного Креста (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 5 | Обеспечить доступность услуг общественного и специализированного транспорта для населения в границах населенных пунктов, независимо от географических и климатических условий | Обеспечение телефонной/мобильной связью отдаленных, населенных пунктов, а также организаций здравоохранения | 2015-2020 годы | Повышение качества и доступности транспортных медицинских услуг | Минздрав, ОМСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Строительство и ремонт подъездных путей к организациям здравоохранения | 2015-2020 годы |  | Минздрав, ОМСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета |
|  |  | Обеспечение доступа общественного транспорта ко всем населенным пунктам, независимо от географических и климатических условий | 2015-2020 годы |  | ОМСУ (по согласованию), бизнес-структуры (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета |
|  |  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог путем своевременной расчистки от снежных заносов | 2015-2020 годы |  | ОМСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета |
| 6 | Усиление межсекторального взаимодействия по предупреждению и снижению дорожно-транспортных происшествий | Разработка межсекторального механизма взаимодействия по предупреждению и снижению уровня дорожно-транспортных происшествий | 2015-2016 годы | Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий | МВД, Минздрав | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Обеспечение дорожно-патрульной службы экспресс-тестами (алкотестеры) и обучение специалистов МВД по их применению и использованию | 2015-2016 годы | Снижение уровня травматизма при дорожно-транспортных происшествиях | МВД | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Расширение совместных программ по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков | 2015-2020 годы | Снижение уровня травматизма среди детей и подростков на 10% | МОН, МВД, Минздрав | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Обучение парамедиков, водителей правилам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от дорожно-транспортных происшествий | 2015-2020 годы | Снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий | Минздрав, МВД, ГРС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 2. Снижение бремени заболеваний. Укрепление и дальнейшее развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Планирование, организация и проведение коммуникационных кампаний по укреплению здоровья и профилактике заболеваний с участием местного сообщества | Организация на радио и телевидении передач по вопросам репродуктивного здоровья детей, подростков, женщин, обеспечения безопасного материнства, планирования семьи, здорового образа жизни | 2015-2020 годы | Повышение уровня знаний населения по вопросам сохранения репродуктивного здоровья женщин, подростков, детей, обеспечения безопасного материнства, планирования семьи, здорового образа жизни через средства массовой информации | Минздрав, МОН, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Проведение акции, посвященной Всемирному дню сердца, направленной на профилактику сердечно-сосудистых и других заболеваний | 2015-2020 годы | Снижение смертности от болезней системы кровообращения, повышение уровня знаний населения о профилактике сердечнососудистых и других заболеваний | Минздрав, международные донорские организации (по согласованию), сельские комитеты здоровья (по согласованию), НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Проведение акции, посвященной Всемирному дню трезвости и борьбы с табакокурением, направленной на профилактику алкогольной и табачной зависимости | 2015-2020 годы | Повышение доли лиц, ведущих трезвый образ жизни, повышение уровня знаний населения о вреде употребления алкоголя и табачных изделий | Минздрав | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Информирование населения о работе доврачебных кабинетов в центрах семейной медицины, в целях проверки артериального давления у всех пациентов, обратившихся в организации первичной медико-санитарной помощи | 2015-2020 годы | Раннее выявление и лечение гипертонической болезни | Минздрав | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Разработка плана мероприятий по борьбе с алкоголизмом и снижению уровня потребления алкогольной продукции | 2015-2020 годы | Снижение уровня потребления алкоголя, в соответствующих случаях не менее чем на 10% | Минэкономики, Минздрав, МВД, МТММ, ГНС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Дальнейшее поэтапное повышение базовых акцизных ставок на алкогольную продукцию |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики "Об ограничении реализации слабоалкогольных энергетических напитков в местах массового пребывания молодежи, подростков" | 2015-2016 годы | Снижение уровня потребления энергетических напитков среди молодежи | Минздрав, ГНС | Не требует финансирования |
| 8 | Обеспечение здоровья матери и ребенка | Развитие медико-генетической службы, усиление профилактики случаев детской инвалидности | 2018-2020 годы | Создание двух медико-генетических отделений для профилактики врожденных пороков развития (при Национальном центре охраны материнства и детства и Ошской межобластной детской клинической больнице) | Минздрав | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Формирование у населения приверженности к иммунизации и обеспечение ее финансовой устойчивости | 2015-2020 годы | 100% выделение государственных средств на закупку традиционных вакцин в рамках национального календаря профилактических прививок | Минздрав, ДУМК (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Утверждение и дальнейшее внедрение клинических протоколов по антенатальному уходу, планированию семьи, неотложной акушерской помощи, инфекционному контролю при родовспоможении, с последующим пересмотром учебных программ | 2015-2020 годы | Утверждены и внедрены клинические протоколы по антенатальному уходу, планированию семьи, неотложной акушерской помощи, инфекционному контролю | Минздрав, международные донорские организации (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 2.1. В области репродуктивного здоровья подростков |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение доступа подростков и молодежи к образованию и информации о репродуктивном здоровье подростков | Разработка и внедрение обязательных стандартов репродуктивного образования для подростков | 2015-2020 годы | Разработаны стандарты репродуктивного образования для подростков | МОН, Минздрав, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Разработка и внедрение в систему постдипломного образования обучающего курса по репродуктивному здоровью подростков для медицинских специалистов | 2015-2016 годы | Разработан и внедрен обучающий курс по репродуктивному здоровью подростков для медицинских специалистов | Минздрав, МОН, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Разработка и утверждение руководства для медицинских работников по репродуктивному здоровью подростков в соответствии с международными стандартами и рекомендациями | 2015-2016 годы | Разработано руководство для медицинских работников по репродуктивному здоровью подростков в соответствии с международными стандартами и рекомендациями | Минздрав, Минобороны, НПО (по согласованию) | Не требует финансирования |
|  |  | Проведение регулярного мониторинга и оценки качества услуг по репродуктивному здоровью подростков, с участием неправительственных организаций и представителей молодежи | 2015-2020 годы | Получены результаты мониторинга и оценки качества услуг по репродуктивному здоровью подростков | Минздрав, МОН, МТММ, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Участие в проведении на местах информационно-образовательных мероприятий с участием молодежи в целях профилактики потребления наркотиков и распространения ВИЧ/СПИДа | 2015-2020 годы | Повышение осведомленности и знаний молодых людей | Минздрав, МОН, МТММ, Минсоцразвития, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Расширение сети кабинетов, дружественных к молодежи, а также разработка информационно-образовательных и коммуникационных материалов по вопросам репродуктивного здоровья подростков и молодежи | 2015-2020 годы | Количество разработанных и распространенных информационно-образовательных материалов | Минздрав, МОН, МТММ, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 2.2. В области профилактики и лечения онкологических заболеваний репродуктивных органов |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятия по профилактике рака молочной железы и шейки матки | Разработка и распространение информационно-образовательных материалов по вопросам профилактики рака молочной железы и шейки матки | 2015-2020 годы | Количество и виды информационных материалов | Минздрав, СМИ (по согласованию) | Средства допоров |
| 11 | Ранняя диагностика рака молочной железы, шейки матки | Обучение медицинских работников методам скрининга, согласно разработанным стандартам и клиническим протоколам | 2015-2020 годы | Количество обученных работников для оказания первичной медико-санитарной помощи | Минздрав | В рамках утвержденного бюджета |
| 12 | Повысить уровень профилактики и лечения рака шейки матки, рака молочной железы | Разработка руководства и клинического протокола по лечению рака молочной железы и рака шейки матки, с последующим внедрением и обучением | 2015-2020 годы | Наличие клинического руководства и протокола | Минздрав | В рамках утвержденного бюджета |
|  |  | Подготовка методических инструкций (стандартных операционных процедур) по гистологическим исследованиям | 2016-2017 годы | Наличие стандартных операционных процедур | Минздрав | Не требует финансирования |
|  |  | Обучение врачей, лаборантов, цитологов, гистологов методам гистологических исследований | 2016-2017 годы | Количество обученных врачей | Минздрав | В рамках утвержденного бюджета |
| 13 | Совершенствование деятельности организаций, оказывающих паллиативную помощь и проводящих реабилитацию пациентов с раком репродуктивных органов | Разработка и внедрение руководства по паллиативной помощи. Разработка протоколов по управлению болью | 2015-2020 годы | Разработаны и внедрены руководство по паллиативной помощи и протокол по управлению болью | Минздрав, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета |
| 2.3. В области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Обеспечение комплекса мероприятий по стабилизации и профилактике ВИЧ-инфекции | Проведение информационно-образовательной работы по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц молодого возраста посредством вовлечения учреждений систем образования и здравоохранения, органов местного самоуправления, сельских комитетов здоровья | 2015-2020 годы | Процент лиц, знающих пути передачи и меры профилактики ВИЧ среди лиц молодого возраста (60%) | МОН, Минздрав, ОМСУ (по согласованию), СМИ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Повышение качества жизни людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, посредством увеличения доступа к лечению, уходу и поддержке со стороны органов здравоохранения и социальной защиты | 2015-2020 годы | 60% людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, охвачены паллиативной помощью | Минздрав, Минсоцразвития | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 15 | Обеспечение комплекса мероприятий по стабилизации и профилактике туберкулеза | Улучшение информированности населения и привлечение внимания общественности к решению вопросов по профилактике и борьбе с туберкулезом посредством вовлечения учреждений систем образования и здравоохранения, органов местного самоуправления, сельских комитетов здоровья | 2015-2020 годы | Улучшение качества выявления больных туберкулезом, снижение показателя запущенных случаев | Минздрав, МОН, ОМСУ (по согласованию), СМИ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Расширение амбулаторной модели лечения туберкулеза | 2015-2020 годы | Усиление внедрения новой модели организации полного амбулаторного лечения больных туберкулезом в пилотных организациях | Минздрав, ОМСУ (по согласованию), международные донорские организации (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, проект "Качественное здравоохранение" (ЮСАИД) (по согласованию) |
|  |  | Оптимизация и реструктуризация противотуберкулезной службы, включая лабораторную службу | 2015-2020 годы | Улучшение деятельности противотуберкулезной службы | Минздрав, ОМСУ (по согласованию), международные донорские организации (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Разработка и внедрение механизма взаимодействия туберкулезной службы со службами социальной поддержки | 2015-2016 годы | Повышение эффективности лечения больных туберкулезом | ГСИН, МВД, ГРС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 2.4. В области предупреждения и борьбы с гендерным насилием |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Оказание гендерно-чувствительной помощи и реабилитация лиц, подвергшихся насилию на гендерной почве | Разработка и внедрение специальных курсов по гендерному образованию в программы додипломной и постдипломной подготовки медицинских работников, врачей-экспертов межрайонных и городских медико-социальных экспертных комиссий и социальных работников | 2015-2016 годы | Количество разработанных и внедренных специальных курсов по гендерному образованию | Минздрав, Минсоцразвития, СМИ (по согласованию), НПО (по согласованию), независимые эксперты по гендерным вопросам (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 17 | Обучение медицинских работников всех уровней оказанию помощи лицам, подвергшимся насилию | Разработка и внедрение клинического протокола "Оказание помощи лицам, пострадавшим от сексуального насилия", для медицинских работников всех уровней здравоохранения, с последующим его тиражированием и внедрением в систему здравоохранения | 2015-2016 годы | Внедрен клинический протокол | Минздрав | В рамках утвержденного бюджета |
|  |  | Разработка и внедрение стандартов услуг для медицинских работников по предупреждению и оказанию помощи пострадавшим от сексуального насилия | 2015-2016 годы | Разработаны и внедрены стандарты услуг | Минздрав, НПО (по согласованию), независимые эксперты по гендерным вопросам (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 18 | Информационно-просветительская деятельность среди широких слоев населения, в том числе среди медицинского сообщества, о негативном влиянии гендерных стереотипов на репродуктивное здоровье | Участие в организации информационных кампаний для различных групп населения, особенно для сельского населения, подростков и молодежи по гендерным аспектам репродуктивного здоровья, в том числе по вопросам репродуктивных прав граждан и влияния насилия на состояние репродуктивного здоровья | 2015-2020 годы | Количество информационных кампаний. Количество и перечень выпущенных информационных материалов для разных целевых групп | Минздрав, МОН, Минсоцразвития | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 3. Повышение потенциала общественного здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Совершенствование системы эпидемиологического надзора | Внедрение системы эпидемиологического надзора за туберкулезом в организациях здравоохранения | 2015-2016 годы | Улучшение диагностики и мониторинга заболеваемости туберкулезом | Минздрав | В рамках утвержденного бюджета, средства доноров |
| 20 | Внедрение в деятельность санитарно-контрольных пунктов в местах пересечения государственной границы требований международных медико-санитарных правил на основе комплексного подхода | Разработка и внедрение международных медико-санитарных правил на территории Кыргызской Республики | 2015-2016 годы | Отсутствие фактов регистрации случаев завоза и распространения на территории Кыргызской Республики карантинных и особо опасных инфекций | Минздрав, МСХМ, ГИВФБ | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Внедрение требований международных медико-санитарных правил на территории Кыргызской Республики | 2015-2016 годы | Реализация требований международных медико-санитарных правил | Минздрав, ГПС, МЧС, ГТС, МТК, МСХМ, ГИЭТБ, ГИВФБ | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Оснащение санитарно-контрольного пункта в соответствии с международными требованиями и требованиями Евразийского экономического союза | 2015-2016 годы | Повышение эффективности деятельности санитарно-контрольного пункта | Минздрав, ГТС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, средства доноров |
| 21 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования химической, радиологической угроз и биотерроризма | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики" | 2015 год | Разработан соответствующий проект нормативного правового акта | Минздрав, МЧС, ГАООСЛХ, ГИЭТБ, ГТС | Не требует финансирования |
|  |  | Разработка нормативного правового документа, регулирующего вопросы укрепления биобезопасности | 2015 год | Разработан соответствующий проект нормативного правового акта | Минздрав, МЧС, МСХМ, ГАООСЛХ | Не требует финансирования |
| 22 | Совершенствование нормативной правовой базы в области гигиены, санитарии и контроля за неинфекционными заболеваниями, с учетом международных стандартов и требований Евразийского экономического союза | Разработка и трансформация санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, гигиенических нормативов в нормативные правовые акты | 2015 год | Гармонизация законодательства Кыргызской Республики с международными стандартами | Минздрав, международные донорские организации (по согласованию) | Не требует финансирования |
|  |  | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "Об обогащении муки хлебопекарной" | 2015 год | Повышение ответственности производителей по обогащению отечественной муки | Минздрав, Минэкономики, ГТС | Не требует финансирования |
| 23 | Усиление государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением гигиенических требований на объектах, внедрение на предприятиях перерабатывающей промышленности систем менеджмента качества на примере международного стандарта системы безопасности пищевых продуктов и программ производственного контроля | Организация обучения субъектов предпринимательства по вопросам разработки программ производственного контроля и развития систем менеджмента качества | 2015-2020 годы | Повышение уровня безопасности производимых продуктов питания и осведомленности субъектов предпринимательства по вопросам обеспечения условий деятельности | Минздрав, международные донорские организации (по согласованию) | Средства международных доноров |
|  |  | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики "О безопасности пищевых продуктов" | 2015-2016 годы | Реализация концепции "от поля к столу", с применением лучшей мировой практики, обеспечивающей безопасность пищевых продуктов от начала их производства до поступления к конечному потребителю | Минздрав, ГИВФБ, МСХМ, международные донорские организации (по согласованию) | Не требует финансирования |
|  |  | Решение вопросов обеспечения продовольственной безопасности и питания населения Кыргызской Республики | 2015-2017 годы | Улучшение состояния продовольственной безопасности страны и профилактика болезней, связанных с питанием | МСХМ, Минздрав | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, проект ООН по продовольственной безопасности (по согласованию) |
|  |  | Оснащение лабораторий оборудованием по контролю за наличием в продуктах питания генетически модифицированных организмов | 2015 год | Установление контроля за наличием в продуктах питания генетически модифицированных организмов | Минздрав, МОН, ГАФКС | Средства доноров (по согласованию) |
| 24 | Совершенствование работы с населением по вопросам укрепления здоровья и профилактики социально значимых | Организация и проведение "круглых столов" с участием представителей государственного и гражданского секторов для определения факторов риска социально значимых инфекционных и неинфекционных заболеваний (туберкулез, ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания), а также решения вопросов охраны материнства и детства | 2015-2020 годы | Проведены "круглые столы" | Минздрав, НПО (по согласованию), международные донорские организации (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Разработка программы развития здорового образа жизни и повышения физической активности населения | 2015-2016 годы | Активизация и внедрение принципов здорового образа жизни среди населения | Минздрав, МОН, ГАФКС | Не требует финансирования |
| 25 | Обеспечение безопасных условий жизни, воспитания, питания и образования для детей | Внедрение уроков здорового образа жизни в учебную программу в общеобразовательных школах. Включение вопросов здорового образа жизни в курсы подготовки и переподготовки учителей общеобразовательных школ. Интеграция вопросов репродуктивного здоровья и прав в предметные стандарты | 2016 год | Увеличение количества факультативных и внеклассных часов для уроков здорового образа жизни в общеобразовательных школах. Повышение грамотности педагогов и учащихся в вопросах здорового образа жизни | МОН, МТММ | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Введение в штатные расписания общеобразовательных организаций должности медицинского персонала (врач или медсестра/фельдшер), с содержанием за счет средств данной организации, согласно условиям оплаты труда работников системы здравоохранения | 2015-2016 годы |  | МОН, Минздрав | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Соблюдение санитарно-гигиенических требований к объектам дошкольного и школьного воспитания и обучения, включая температурный, воздушный, световой режимы, оборудование, туалеты, водоснабжение и др. | 2015-2020 годы |  | Минздрав, МОН | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 26 | Повышение эффективности мероприятий по укреплению здоровья населения | Организация и проведение акций "Караван здоровья" с активным участием политических, культурных и спортивных лидеров страны | 2015-2020 годы | Повышение информированности населения о профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни | Минздрав, ОМСУ (по согласованию), СМИ (по согласованию), международные донорские организации (по согласованию), НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Разработка и тиражирование информационных материалов для различных целевых групп по основным аспектам здорового образа жизни | 2015-2020 годы | Наличие информационно-образовательного материала у различных целевых групп | Минздрав, международные донорские организации (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственного органа |
|  |  | Расширение и эффективное использование средств коммуникации посредством широкого вовлечения СМИ в освещение вопросов здоровья, а также информирования общественности с использованием веб-сайтов и т.д. | 2015-2020 годы | Обеспечение доступа населения к информации об обеспечении охраны здоровья. Информирование общественности о результатах и значении внедряемых мероприятий в вопросах укрепления здоровья | СМИ (по согласованию), Минздрав | В рамках утвержденного бюджета государственного органа |
| 4. Детерминанты здоровья и факторы риска |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Обеспечение комплекса мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой | Активное привлечение населения к участию в массовых спортивных мероприятиях. Введение на постоянной основе комплекса упражнений утренней гимнастики на телевидении. Проведение регулярных массовых спортивных мероприятий | 2015 год | Популяризация здорового образа жизни | МКИТ, Минздрав, МОН, ГАФКС, СМИ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Создание условий и инфраструктуры в городах, населенных пунктах для занятий физической культурой и спортом (спортивные площадки, уличные тренажеры, спортивные залы, бассейны и т.д.) | 2015-2020 годы | Созданы необходимые условия и инфраструктура | ГАМСУМО, Госархстрой, ОМСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Усиление роли и значения уроков физической культуры в общеобразовательных организациях путем организации регулярных спортивных соревнований на звание "Лучший класс", "Лучшая школа" | 2015-2020 годы | Регулярные занятия детей и молодежи на уроках физической культуры во время учебы | МОН, ГАФКС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 28 | Развитие велосипедного движения | Создание специально отведенной полосы на дорожном полотне; маркировка; места для парковок и другие условия для развития велосипедного движения в гг. Бишкек и Ош | 2018-2020 годы | Снижение риска неинфекционных заболеваний путем повышения физической активности | Мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета мэрий гг. Бишкек и Ош |
|  |  | Проведение мероприятий, направленных на повышение физической активности населения, в том числе езда на велосипеде, пешая ходьба | 2015-2016 годы |  | Мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета мэрий гг. Бишкек и Ош |
| 5. Создание среды для здоровья населения |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Снижение уровня заболеваний, передаваемых через воду | Создание интегрированной системы государственного надзора за заболеваниями, связанными с водой, внедрение электронной программы за качеством питьевой воды | 2015-2016 годы | Усиление вопросов мониторинга заболеваний, обусловленных качеством воды | Минздрав, Госархстрой | Средства доноров (по согласованию) |
| 30 | Обеспечение ветеринарной и фитосанитарной безопасности | Разработка проекта нормативного правового акта по вопросам безопасности химизации, защиты растений и обращения пестицидов | 2015 год | Предупреждение рисков в области потребления и обращения некачественной продукции | МСХМ, ГАООСЛХ | Не требует финансирования |
|  |  | Разработка ветеринарно-санитарных требований по оказанию ветеринарных услуг частной ветеринарной службой | 2015-2016 годы | Развитие частной ветеринарии | МСХМ, ГИВФБ | Не требует финансирования |
|  |  | Утверждение ветеринарно-санитарных требований по безопасности кормов и кормовых добавок, лекарственных средств ветеринарного назначения к мясу и продуктам его переработки | 2015 год | Снижение факторов риска, влияющих на здоровье населения | МСХМ, ГИВФБ | Не требует финансирования |
|  |  | Разработка проекта закона по безопасности спортивных зданий и сооружений и оборудования жилых районов придомовых территорий спортивными площадками | 2015 год | Принятие соответствующего технического регламента, обеспечивающего условия для укрепления здоровья | Госархстрой | Не требует финансирования |
|  |  | Проведение идентификации сельскохозяйственных животных | 2015-2017 годы | Повышение качества и конкурентоспособности животноводческой отрасли, обеспечение эпизоотического благополучия | МСХМ, ГИВФБ | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе с эхинококкозом, бруцеллезом и сибирской язвой в части: | Ежегодно |  | ГИВФБ, МСХМ, Минздрав, ОМСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | - проведения 4-х разовой дегельминтизации собак, отстрела бесхозных собак; |  | Проведение дегельминтизации идентифицированных собак (100%) |  |  |
|  |  | - проведения санитарно-ветеринарной экспертизы внутренних органов крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота на пораженность эхинококкозом после убоя; |  | Проведение санитарно-ветеринарной экспертизы внутренних органов крупного и мелкого рогатого скота на убойных пунктах (100%) |  |  |
|  |  | - проведения вакцинации мелкого рогатого скота вакциной REV-1; |  | 100% охват вакцинацией мелкого рогатого скота |  |  |
|  |  | - обеспечения паспортизации всех очагов сибирской язвы на территории республики; |  | Проведение паспортизации выявленных очагов сибирской язвы |  |  |
|  |  | - усиления санитарно-просветительной работы среди населения о мерах профилактики и борьбы с эхинококкозом, бруцеллезом и сибирской язвой |  | Повышение уровня информированности населения о мерах профилактики и борьбы с эхинококкозом, бруцеллезом и сибирской язвой |  |  |
|  |  | Проведение международной аккредитации ветеринарных и фитосанитарных лабораторий для создания системы контроля и сертификации качества сельскохозяйственной продукции | 2015 год | Сертификация качества продукции в соответствии с международными требованиями и стандартами | ГИВФБ | В рамках утвержденного бюджета |
| 6. Финансирование и развитие медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Развитие различных видов медицинского страхования | Внедрение базового государственного медицинского страхования | 2015-2017 годы | Обеспечение гражданам равных прав на получение медицинских услуг в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью | Минздрав, ФОМС, Минэкономики, МТММ, ГРС, ГПС, ГТС, Минфин | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Пересмотр тарифов взносов на обязательное медицинское страхование за счет работодателя, в том числе и за счет самих работающих | 2015-2016 годы | Увеличение финансирования системы оказания медицинских услуг населению, сокращение финансового разрыва в рамках реализации Программы государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью |  |  |
|  |  | Разработка механизма обязательного медицинского страхования иностранных граждан путем приобретения полиса обязательного медицинского страхования | 2015-2016 годы | Обеспечение иностранным гражданам прав на получение медицинских услуг в рамках реализуемых государственных программ обязательного медицинского страхования | Минздрав, ФОМС, Минэкономики, МТММ, ГРС, ГПС, ГТС, Минфин | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Оптимизация и рационализация структуры и сети организаций здравоохранения | 2015-2017 годы | Оптимизация и рационализация структуры и сети организаций здравоохранения, путем разработки мастер-планов |  |  |
|  |  | Поэтапная передача на аутсорсинг оказываемых организациями здравоохранения услуг, не связанных напрямую с оказанием медико-санитарной помощи пациентам | 2015-2017 годы | Формирование конкурентной среды за счет привлечения инвестиций в здравоохранение, развитие экономических взаимоотношений в системе здравоохранения, укрепление существующих механизмов участия частного сектора в здравоохранении | Минздрав, ФОМС, Минэкономики, МТММ, ГРС, ГПС, ГТС, Минфин | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Разработка и расчет поправочных коэффициентов для стимулирования медицинских работников за качество оказания медико-санитарной помощи | 2015-2016 годы | Повышение качества и эффективности медицинской помощи, предоставляемой организациями здравоохранения |  |  |
|  |  | Совершенствование законодательства по реинвестированию средств организаций здравоохранения, образованных в результате реструктуризации и оптимизации | 2015-2017 годы | Оптимизация структуры и сети организаций здравоохранения, рационализация инфраструктуры, оборудования. Разработка соответствующих мастер-планов | Минздрав, ФОМС | Не требует финансирования |
|  |  | Выравнивание условий финансирования регионов Кыргызской Республики (перевод средств местного бюджета г.Бишкек на республиканский уровень) | 2015-2016 годы | Повышение справедливости в распределении средств между регионами | Минздрав, ФОМС, Минфин | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Создание условий для вовлечения частных поставщиков в реализацию программ в секторе здравоохранения | 2015-2018 годы | Совершенствование системы медицинского страхования | Минздрав, ФОМС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
| 32 | Оценка возможности пересмотра механизмов оплаты медицинских услуг на всех уровнях оказания медицинской помощи, включая первичную медико-санитарную помощь, специализированную помощь | Разработка и утверждение нормативных правовых актов по стандартам предоставления медико-санитарной помощи на всех уровнях | 2015-2016 годы | Совершенствование системы оплаты медицинских услуг | Минздрав, ФОМС | Не требует финансирования |
| 7. Человеческие ресурсы и развитие информационных систем в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Решение задач по формированию кадровых ресурсов и совершенствованию системы образования | Разработка и внедрение механизмов распределения бюджетных грантов в регионах, с учетом потребностей в медицинских кадрах на межведомственной основе, с привлечением заинтересованных министерств и ведомств | 2016-2018 годы | Закрепление кадровых ресурсов в регионах | Минздрав, МОН, ОМСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Внедрение государственных образовательных стандартов третьего поколения на додипломном и последипломном уровнях, разработка и адаптация рабочих учебных планов, программ обучения на основе компетентного подхода к интеграции в международное образовательное пространство | 2015-2018 годы | Совершенствование системы медицинского образования | Минздрав, МОН | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Создание условий для развития научно-исследовательской деятельности в медицинских образовательных организациях, внедрение достижений современной науки в образовательный процесс | 2015-2020 годы | Развитие научного потенциала | Минздрав, МОН | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |
|  |  | Предоставление медицинским работникам со стороны органов местного самоуправления жилья, земельных участков, выплата надбавок к заработной плате, возмещение затрат по оплате коммунальных услуг согласно положениям Закона Кыргызской Республики "О статусе медицинского работника" | 2015-2020 годы | Усиление кадровой политики в системе здравоохранения | ОМСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета |
| 34 | Разработка Стратегии электронного здравоохранения в Кыргызской Республике и проекта Единой информационной системы здравоохранения | Определение механизмов перехода к более эффективной, ориентированной на людей системе процесса оказания медицинской помощи | 2015-2016 годы | Широкомасштабное использование информационно-коммуникационных технологий | Минздрав | В рамках утвержденного бюджета |
|  |  | Разработка регламентов и процедур обеспечения информационной безопасности и обмена данными | 2016-2017 годы |  |  |  |
|  |  | Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей процессы обмена электронной медицинской документацией, вопросы конфиденциальности и безопасности данных | 2016-2017 годы |  |  |  |

Список сокращений:

Минздрав	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики;

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

Минэкономики	Министерство экономики Кыргызской Республики;

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

МСХМ	Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики;

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

Минфин	Министерство финансов Кыргызской Республики;

Минсоцразвития	Министерство социального развития Кыргызской Республики;

МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

Минобороны	Министерство обороны Кыргызской Республики;

МТММ	Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики;

ГАФКС	Государственное агентство физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

ГАМСУМО	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;

ГАООСЛХ	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;

ОМСУ	органы местного самоуправления;

ГРС	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

ГНС	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики;

ГПС	Государственная пограничная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

ГТС	Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

ГИЭТБ	Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

ГИВФБ	Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

Госархстрой	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;

ДУМК	Духовное управление мусульман Кыргызстана;

ГСИН	Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

СМИ	средства массовой информации;

НПО	неправительственные организации.