УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2015 года № 402-р

В целях дальнейшего развития комплексной системы медико-социальной экспертизы, создания условий для полноценной интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий по реализации первоочередных мер по подготовке и проведению реформы системы медико-социальной экспертизы в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Руководителям министерств, административных ведомств, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, главам местных государственных администраций и органам местного самоуправления (по согласованию):

- обеспечить неукоснительное исполнение Плана мероприятий в установленные сроки;

- один раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство социального развития Кыргызской Республики.

3. Возложить на Министерство социального развития Кыргызской Республики координацию работы по выполнению Плана мероприятий.

4. Министерству социального развития Кыргызской Республики один раз в полугодие, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Т.А. Сариев

Приложение

План мероприятий
 по реализации первоочередных мер по подготовке и проведению реформы системы медико-социальной экспертизы в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы

| № | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки выполнения | Источники финансирования | Индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативных правовых актов системы МСЭ |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих систему медико-социальной экспертизы и реабилитации ЛОВЗ, с внесением соответствующих проектов актов на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики | МСР, М3 | III квартал 2015 года, IV квартал 2016 года | В рамках утвержденного бюджета министерств | Промежуточный индикатор: - перечень проанализированных нормативных правовых актов; - аналитическая информация по итогам проведенного анализа; - выработанные предложения по совершенствованию нормативных правовых актов. Конечный индикатор: проект решения Правительства Кыргызской Республики |
| 2 | Анализ нормативных правовых актов, регулирующих вопросы трудоустройства ЛОВЗ, с учетом разработанной методологии назначения инвалидности на основе принципов МКФ и выработкой предложений | МТММ, МСР | I-III кварталы 2017 года | В рамках утвержденного бюджета министерств | Промежуточный индикатор: - перечень проанализированных нормативных правовых актов; - аналитическая информация по итогам проведенного анализа; - выработанные предложения по совершенствованию нормативных правовых актов. Конечный индикатор: проект решения Правительства Кыргызской Республики |
| 2. Оптимизация административной, функциональной структуры в инфраструктуры системы МСЭ |  |  |  |  |  |
| 3 | Пересмотр штатного расписания и структуры системы медико-социальной экспертизы и подготовка проекта акта с внесением изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об условиях оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных служащих и занятых в государственных учреждениях, включая учреждения, подведомственные государственным органам исполнительной власти" от 6 апреля 2015 года № 197, в части введения должностей заместителя директора в РЦ МСЭ и врачей-реабилитологов в МСЭК | МСР, МФ | IV квартал 2015 года | В рамках утвержденного бюджета министерств | Промежуточный индикатор: разработка проекта решения Правительства Кыргызской Республики. Конечный индикатор: проект решения Правительства Кыргызской Республики |
| 4 | Разработка типового проекта здания МСЭК на основе имеющихся стандартов оснащения, помещений/зданий МСЭК по итогам проведенной инвентаризации помещений системы МСЭ, на соответствие установленным санитарным нормам и доступности для ЛOB3 | МСР, М3, ГААСЖКХ, МО (по согласованию) | IV квартал 2015 года, II квартал 2016 года | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства | Промежуточный индикатор: - разработка типового проекта зданий МСЭК; - проведение инвентаризации помещений службы МСЭ; - внесение предложений в Правительство Кыргызской Республики; - проект решения Правительства Кыргызской Республики. Конечный индикатор: проект решения Правительства Кыргызской Республики |
| 5 | Поэтапное внедрение использования КИССП в работе МСЭК с целью автоматизации процессов и предоставления электронных отчетов | МСР | Постоянно | В рамках утвержденного бюджета министерства | Эффективное использование КИССП в работе МСЭК |
| 3. Создание информационно-образовательной системы позитивного отношения к социальной интеграции ЛOB3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение широкой информационной работы среди населения по вопросам, связанным с трудовыми увечьями, профзаболеваниями, родственными браками, ростом уровня травматизма, причиной первичной инвалидности среди детей | МСР, М3, МОН, МТММ, МВД, ГИЭТБ, МГА, ОМСУ, МО (по согласованию) | Постоянно | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства | Промежуточный индикатор: медиа-план, утвержденный решением соответствующих министерств, ведомств и ОМСУ. Конечный индикатор: количество проведенных просветительских кампаний по реализации медиа-плана и аналитическая информация |
| 7 | Создание межвузовской кафедры МСЭ на базе КГМИПиПК для организации повышения квалификации врачей-экспертов МСЭК и врачей организаций здравоохранения по вопросам МСЭ | М3, МОП, МСР | III квартал 2016 года | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств | Промежуточный индикатор: подготовка соответствующих документов. Конечный индикатор: - создание межвузовской кафедры МСЭ на базе КГМИПиПК; - количество проведенных курсов и врачей-экспертов МСЭК, врачей организаций здравоохранения, повысивших квалификацию |
| 4. Внедрение Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья, рекомендуемой ВОЗ (2001 год) |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка мероприятий по подготовке к внедрению МКФ, рекомендуемой ВОЗ, 2001 года | МСР, М3, ФОМС, МО (по согласованию) | III квартал 2015 года, IV квартал 2017 года | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства | Промежуточный индикатор: план мероприятий. Конечный индикатор: внедрены элементы МКФ (в части реабилитации) |
| 9 | Разработка системы и методов обучения работников сферы здравоохранения и социального развития положениям МКФ | МСР, М3, ФОМС, МО (по согласованию) | I квартал 2017 года | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства | Промежуточный индикатор: подготовка соответствующих документов. Конечный индикатор: - наличие системы обучения; - количество обученных работников |
| 10 | Проведение обучения врачей-экспертов МСЭК, социальных работников, работников МГА, ОМСУ, М3, МОН, ГАМСУМО, МКИТ, МТММ, ФОМС, НКО по вопросам межведомственного взаимодействия и организации социальной интеграции ЛОВЗ | МСР, НКО (по согласованию), ВБ (по согласованию) | Ежегодно | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства | Промежуточный индикатор: количество проведенных тренингов и семинаров. Конечный индикатор: количество обученных человек |
| 11 | Разработка методологии оценки инвалидности, назначения и реализации ИПР на основе принципов МКФ | МСР, М3, ФОМС, ВБ (по согласованию) | III квартал 2015 года, IV квартал 2017 года | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства | Промежуточный индикатор: - разработанная методология; - количество разработанных ИПР в год. Конечный индикатор: наличие методологии оценки инвалидности на основе принципов МКФ |
| 12 | Проведение мониторинга по определению индикаторов эффективности реформирования системы МСЭ | МСР, М3, ФОМС, МО (по согласованию) | III квартал 2017 года | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства | Промежуточный индикатор: аналитическая информация по итогам проведенного исследования. Конечный индикатор: выработанные предложения |
| 13 | Обеспечение разработки клинических протоколов медицинской реабилитации | М3, ФОМС, МО (по согласованию) | Постоянно | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства | Разработанные клинические протоколы медицинской реабилитации |
| 14 | Разработка Программы страновой системы медицинской реабилитации детей и взрослых, с целью проведения своевременных и качественных реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма человека | М3, ФОМС, МСР, МО (по согласованию) | IV квартал 2015 года, IV квартал 2017 года | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства | Промежуточный индикатор: - разработка программы; - утверждение решением М3. Конечный индикатор: наличие Программы |
| 5. Социальная интеграция ЛОВЗ на уровне местного сообщества |  |  |  |  |  |
| 15 | Разработка совместного детального плана взаимодействия ПМПК и МСЭК в части обучения и развития детей с ОВЗ | МОН, МСР | IV квартал 2015 года | В рамках утвержденного бюджета министерств | Промежуточный индикатор: - разработка совместного плана взаимодействия; - разработка механизма взаимодействия; - проект совместного решения соответствующих министерств. Конечный индикатор: решение министерств |
| 16 | Разработка Перечня профессий, рекомендуемых для трудоустройства ЛОВЗ в соответствии с принципами МКФ | МГММ, МСР, МО (по согласованию) | IV квартал 2017 года | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства | Промежуточный индикатор: - разработка перечня профессий; - проект нормативных правовых актов. Конечный индикатор: наличие нормативных правовых актов |
| 17 | Выработка предложений по созданию и развитию системы дистанционного трудоустройства ЛОВЗ, с использованием IT-технологий в рамках социальных программ (проектов) | МТММ, МСР, МО (по согласованию) | 2017 год | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства | Промежуточный индикатор: выработка предложений. Конечный индикатор: количество обученных и трудоустроенных ЛОВЗ |
| 18 | Разработка совместных региональных планов и их реализация по обеспечению доступа ЛOB3 к объектам местной инфраструктуры, муниципальному транспорту | ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию), ГААСЖКХ, МТК, МСР, МО (по согласованию) | Постоянно | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства | Промежуточный индикатор: разработка и утверждение совместных региональных планов для обеспечения прав ЛОВЗ. Конечный индикатор: наличие регионального плана |
| 6. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 19 | Проведение оценки проекта новой модели МСЭ, адаптированной для Кыргызской Республики, с учетом изучения современных моделей освидетельствования инвалидности, их практическая реализация на основе международного опыта | МСР, ВБ (по согласованию) | III квартал 2015 года, III квартал 2016 года | В рамках утвержденного бюджета министерства, внебюджетные средства | Промежуточный индикатор: - проведение оценки; - изучение международного опыта; - выработка предложений. Конечный индикатор: аналитическая информация для выработки модели МСЭ и внесение предложений |
| 20 | Проведение анализа причин инвалидности "трудовое увечье", "профзаболевание", "умственная отсталость" (среди детей), в динамике последних лет, с внесением практических рекомендаций для принятия соответствующих решений | М3, МСР, ГИЭТБ, Федерация профсоюзов (по согласованию) | III квартал 2016 года | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства | Промежуточный индикатор: - проведение анализа; - выработка предложений. Конечный индикатор: внесение предложений руководству Правительства Кыргызской Республики |

Список сокращений:

МСР - Министерство социального развития Кыргызской Республики

МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики

МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики

М3 - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МКИТ - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

МТММ - Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

ГААСЖКХ - Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ГАМСУМО - Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики

ГИЭТБ - Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики

МГА - местные государственные администрации

ОМСУ - органы местного самоуправления

ЛOB3 - лица с ограниченными возможностями здоровья

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья

ВБ - Всемирный банк

МО - международные организации

НКО - некоммерческие организации

МКФ - Международная классификация функционирования

КИССП - Корпоративная информационная система социальной помощи

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения

КГМИПиПК - Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации

МСЭ - медико-социальная экспертиза

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия

МСЭК - медико-социальные экспертные комиссии

ИПР - индивидуальная программа реабилитации

РЦ МСЭ - Республиканский центр медико-социальной экспертизы

ПП ПКР в областях - полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях