УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 декабря 2015 года № 615-р

В целях повышения эффективности деятельности органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона. Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий Правительства Кыргызской Республики по улучшению дорожной и общественной безопасности (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Государственным органам Кыргызской Республики, задействованным в реализации Плана мероприятий:

- принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Плана мероприятий в установленные сроки;

- ежемесячно до 15 числа представлять в Министерство внутренних дел Кыргызской Республики информацию о ходе исполнения Плана мероприятий.

3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики ежемесячно до 25 числа представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

4. Министерству финансов Кыргызской Республики:

- изыскать и предусмотреть в республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2016 год необходимые денежные средства для финансирования мероприятий, предусмотренных настоящим Планом мероприятий;

- в установленном порядке внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2016 год и прогнозе на 2017-2019 годы".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Т.А. Сариев

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 Правительства Кыргызской Республики по улучшению дорожной и общественной безопасности

| № | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Бюджет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание Патрульной милиции |  |  |  |  |  |
| 1.1. Нормативная правовая деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о Главном управлении общественной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и признании утратившим силу постановления Правительства Кыргызской Республики "О некоторых мерах по организации деятельности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики" от 14 августа 2012 года № 560 | МВД, министерства и ведомства | 20 декабря 2015 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете |  |
| 1.1.2 | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Государственном предприятии "Центр технического назначения Дорожно-патрульной службы Министерства внутренних дел Кыргызской Республики" от 17 декабря 2014 года № 711 | МВД, министерства и ведомства | 20 декабря 2015 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете | В части подчинения ГП "Центр технического назначения" ГУОБ МВД |
| 1.1.3 | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Перечня специальных автотранспортных средств, требующих наличия ограниченного обзора - тонирования (покрытия) передних боковых стекол автомобиля" от 21 февраля 2011 года № 59" | МВД, министерства и ведомства | 20 декабря 2015 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете | В части выдачи разрешения на тонировку |
| 1.1.4 | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении положения об Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики" от 8 мая 2000 года № 256 | МВД, министерства и ведомства | 20 декабря 2015 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете | В части передачи полномочий Академии МВД по первоначальной подготовке и переподготовке сотрудников ОВД |
| 1.2. Организационная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Привести ведомственные акты Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, касающиеся вопросов обеспечения общественной и дорожной безопасности, в соответствие с решениями Правительства Кыргызской Республики | МВД | 1 февраля 2016 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете |  |
| 1.2.2 | Разработка и утверждение ведомственным актом Инструкции по организации деятельности Патрульной милиции ("инструктивное поведение") | МВД | 20 января 2016 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете |  |
| 1.2.3 | Разработка и утверждение учебных курсов по переподготовке и повышению квалификации сотрудников Патрульной милиции (на базе Академии МВД) | МВД | 1 февраля 2016 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете |  |
| 1.2.4 | Подготовка медиа-плана по освещению создания и работы Патрульной милиции | МВД | 10 декабря 2015 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете |  |
| 1.3. Материально-техническое обеспечение Патрульной милиции |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Определение источника финансирования деятельности Патрульной милиции | МФ, МВД | 1 декабря 2015 года | Республиканский бюджет, доноры/спонсоры |  |
| 1.3.2 | Проведение тендера на закупку автотранспортных средств (поэтапно, в количестве - 246 ед.) | МВД, МФ | 1 февраля 2016 года | 309960,0 тыс. сомов | С учетом реализации п.1.3.1 Плана |
| 1.3.3 | Проведение тендера на закупку цифровой связи (централизованного сервера, репитеры в количестве 43 ед.) | МВД, МФ | 1 февраля 2016 года | 16450,0 тыс. сомов | С учетом реализации п.1.3.1 Плана |
| 1.3.4 | Проведение тендера на закупку персональных нагрудных видеорегистраторов с комплектом запасных устройств питания | МВД, МФ | 1 февраля 2016 года | 36036,0 тыс. сомов | С учетом реализации п.1.3.1 Плана |
| 1.3.5 | Проведение тендера на закупку видеорегистраторов со встроенными GPS-трекерами для патрульных автомашин | МВД, МФ | 1 февраля 2016 года | 6888,0 тыс. сомов | С учетом реализации п.1.3.1 Плана |
| 1.3.6 | Проведение тендера на закупку световых и проблесковых маяков на 246 автомашин | МВД, МФ | 1 февраля 2016 года | 8610,0 тыс. сомов | С учетом реализации п.1.3.1 Плана |
| 1.3.7 | Проведение тендера на закупку радиостанций для автомашин (246 ед.) | МВД, МФ | 1 февраля 2016 года | 7749,0 тыс. сомов | С учетом реализации п.1.3.1 Плана |
| 1.3.8 | Проведение тендера на закупку специальных средств для индивидуальной защиты сотрудников Патрульной милиции | МВД, МФ | 1 февраля 2016 года | 82685,0 тыс. сомов | С учетом реализации п.1.3.1 Плана |
| 1.3.9 | Обеспечение форменным обмундированием сотрудников Патрульной милиции (в соответствии с потребностью МВД) | МВД, МФ | По мере комплектования | 54682,5 тыс. сомов | С учетом реализации п.1.3.1 Плана |
| 1.3.10 | Внесение обоснованного предложения о создании административно-служебных баз для размещения подразделений Патрульной милиции на территориально-административных единицах, с расчетами необходимого дополнительного финансирования | МВД, МФ, ФУГИ, ГААСЖКХ, ГАМСУМО, полномочные представители Правительства в областях, мэры городов Бишкек и Ош (по согласованию) | 1 апреля 2016 года |  |  |
| 1.3.11 | Определение источника финансирования обеспечения подразделений Патрульной милиции служебными базами (внесение изменений в республиканский бюджет) | МФ, МВД | 1 декабря 2015 года | Республиканский бюджет, доноры/спонсоры | В части финансирования п.1.3.10 Плана |
| 2. Реализация пилотного проекта "Система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование серверной комнаты и установка специального программного обеспечения (софт) | МВД | 20 декабря 2015 года | 7000,0 тыс. сомов |  |
| 2.2 | Поставка и сертификация оборудования фотовидеофиксации, нарушений ПДД государственная проверка радарных устройств | МВД, Центр стандартизации и метрологии при МЭ | 30 декабря 2015 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете | Обеспечение необходимыми техническими средствами |
| 2.3 | Интеграция с имеющимися базами данных ГИЦ МВД, ГРС и ГП "Кыргыз почтасы" | МВД, ГРС, МТК (ГП "Кыргыз почтасы") | 20 января 2016 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете |  |
| 2.4 | Запуск автоматизированной системы фотовидеофиксации, фотовидеораспознавания нарушений ПДД и начало демонстрации пилотного проекта | МВД | 10 февраля 2016 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете | Пуско-наладка оборудования на пилотных участках и анализ механизма оплаты штрафов |
| 2.5 | Создание Службы информационных технологий на базе ГИЦ МВД | МВД, Центральное казначейство МФ | 20 декабря 2015 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете | Создание собственного расчетного счета в системе Казначейства с учетом интеграции с платежными системами банковских служб и почтовых отделений |
| 2.6 | Подготовка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики об утверждении Положения о Службе информационных технологий Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, с учетом включения функций по обеспечению безопасности дорожного движения | МВД | 20 января 2016 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете |  |
| 3. Дальнейшее расширение внедрения системы средств фото- и видеофиксации на других участках |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Инициирование проекта государственно-частного партнерства "Автоматизированная система видеонаблюдения, фотовидеофиксации, фотовидеораспознавания нарушений правил дорожного движения в городах Токмок и Кара-Балта, на автотрассах Бишкек-Токмок, Бишкек-Кара-Балта" | МВД | 1 марта 2016 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете | С учетом внесенных изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике"; подготовка необходимой документации, в целях инициирования проекта |
| 3.2 | Подготовка тендерной документации на проведение тендера, формирование тендерной комиссии | МВД | 15 мая 2016 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете | С учетом внесенных изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике"; подготовка необходимой документации, в целях инициирования проекта |
| 3.3 | Проведение тендера на реализацию проекта о государственно-частном партнерстве "Автоматизированная система видеонаблюдения, фотовидеофиксации, фотовидеораспознавания нарушений правил дорожного движения в городах Токмок и Кара-Балта, на автотрассах Бишкек-Токмок, Бишкек-Кара-Балта" | МВД | 1 сентября 2016 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете |  |
| 3.4 | Заключение Соглашения о реализации проекта государственно-частном партнерстве "Автоматизированная система видеонаблюдения, фотовидеофиксации, фотовидеораспознавания нарушений правил дорожного движения в городах Токмок и Кара-Балта, на автотрассах Бишкек-Токмок, Бишкек-Кара-Балта" | МВД | 1 ноября 2016 года | За счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете |  |
| 3.5 | Реализация проекта о государственно-частном партнерстве "Автоматизированная система видеонаблюдения, фотовидеофиксации, фотовидеораспознавания нарушений правил дорожного движения в городах Токмок и Кара-Балта, на автотрассах Бишкек-Токмок, Бишкек-Кара-Балта" | МВД | С учетом Соглашения о государственно-частном партнерстве |  |  |
| 4. Реализация проекта "Электронный КУП" |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения | МВД | С момента выделения финансирования - 1,5 года | 115974360 сомов | В том числе прокладка каналов связи |
| 4.2 | Адаптирование с имеющимся системами и миграция базы данных КУП и статистики на новую систему статистики и КУП | МВД |  |  | В том числе прокладка каналов связи |
| 4.3 | Обеспечение каналами связи территориальных ОВД и их защита | МВД |  |  |  |
| 4.4 | Развертывание системы | МВД |  |  |  |
| 4.5 | Обучение кадров | МВД |  |  |  |
| 4.6 | Интеграция Электронного КУПа с единой государственной дежурно-диспетчерской службой | МВД, Службы: "112", "103", "102" |  |  |  |