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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 2016 года № 24-р
В целях реализации Концепции реформы системы организации науки в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 апреля 2015 года № 221, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Утвердить Пошаговый план действий по реализации Концепции реформы системы организации науки в Кыргызской Республике (далее - Пошаговый план) согласно приложению.
2. Министерствам и административным ведомствам, задействованным в реализации Пошагового плана, Национальной академии наук Кыргызской Республики (по согласованию):
- принять необходимые меры по реализации Пошагового плана;
- один раз в полугодие, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять отчеты о ходе исполнения Пошагового плана в Министерство образования и науки Кыргызской Республики.
3. Министерству образования и науки Кыргызской Республики один раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию о ходе исполнения Пошагового плана в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Т.А. Сариев

Приложение
ПОШАГОВЫЙ ПЛАН действий по реализации Концепции реформы системы организации науки в Кыргызской Республике
	№
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнители
	Ожидаемые результаты
	Источники финансирования

	1
	Изучение опыта стран ближнего и дальнего зарубежья по определению приоритетов в сфере науки и инноваций, обеспечивающих устойчивое развитие государства, его стратегических приоритетных направлений
	I-II кварталы 2016 года
	МОН, НАН (по согласованию)
	Разработана программа развития науки по опыту определения приоритетов в сфере науки и инноваций
	В рамках утвержденного бюджета министерства и НАН

	2
	Разработка предложений по определению приоритетных направлений развития науки и инноваций в Кыргызской Республике и внесение на рассмотрение Совета по науке и инновациям при Премьер-министре Кыргызской Республики
	I-II кварталы 2016 года
	МОН, НАН (по согласованию)
	Предложения по приоритетным направлениям развития науки внесены на рассмотрение Совета по науке и инновациям при Премьер-министре Кыргызской Республики
	В рамках утвержденного бюджета министерства и НАН

	3
	Разработка и внедрение единой информационной системы научных учреждений:
- подготовка реестра научно-исследовательских учреждений, зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, доступного в режиме онлайн;
- разработка системы проведения ежегодного рейтинга научно-исследовательских учреждений
	I-II кварталы 2016 года
	МОН, МЭ, ВАК НАН (по согласованию)
	Разработана и внедрена единая информационная система научных учреждений. Принят НПА, утверждающий систему ежегодного рейтинга научно-исследовательских учреждений
	В рамках утвержденного бюджета министерств, ведомства и НАН

	4
	Повышение эффективности научно-исследовательских учреждений:
- разработка и утверждение критериев эффективности деятельности государственных научно-исследовательских учреждений;
- проведение инспекции государственных научно- исследовательских учреждений на предмет соответствия национальным приоритетам в сфере науки и инноваций
	I-II кварталы 2016 года
	МОН, МЭ, НАН (по согласованию)
	Разработаны и утверждены критерии эффективности деятельности государственных научно-исследовательских учреждений. Подготовлена справка по итогам проведения инспекции
	В рамках утвержденного бюджета министерств и НАН

	5
	Реорганизация и интеграция научных учреждений НАН в структуру профильных государственных вузов с целью оптимального использования научного потенциала и подготовки научных кадров
	I-III кварталы 2016 года
	МОН, НАН (по согласованию)
	Не менее 5 учреждений НАН интегрированы в государственные вузы
	В рамках утвержденного бюджета министерства и НАН

	6
	Проведение анализа законодательства Кыргызской Республики, регулирующего деятельность в сфере науки и инноваций, с целью внесения изменений и дополнений в соответствующие НПА, регулирующие деятельность в сфере науки и инноваций
	I-III кварталы 2016 года
	МОН, НАН (по согласованию)
	Анализ проведен. Приняты НПА
	В рамках утвержденного бюджета министерства и НАН

	7
	Разработка Программы эффективного использования государственного имущества, находящегося в ведении НАН
	I-III кварталы 2016 года
	ФУГИ, ГРС, МОН, НАН (по согласованию)
	Программа разработана
	В рамках утвержденного бюджета ведомств, министерства и НАН

	8
	Создание единого регистра государственного имущества, находящегося в ведении НАН; размещение регистра в режиме онлайн
	I-III кварталы 2016 года
	ФУГИ, ГРС, НАН (по согласованию)
	Единый регистр создан и доступен в режиме онлайн
	В рамках утвержденного бюджета ведомств и НАН

	9
	Изучение мирового и национального опыта экспертизы научных проектов и законодательного регулирования научной сферы деятельности государственных и иных учреждений, осуществляющих экспертизу и конкурсный отбор проектов. Разработка механизмов независимой оценки эффективности научных исследований
	I-III кварталы 2016 года
	МОН, ВАК НАН (по согласованию)
	Подготовлена аналитическая записка о принципах и механизмах системы экспертизы проектов в сфере науки и инноваций. Разработана нормативная база независимой оценки эффективности исследований
	В рамках утвержденного бюджета министерства, ведомства и НАН

	10
	Формирование количественных показателей для оценки деятельности отдельных ученых и специалистов, выполняющих научные исследования, а также результативности труда научных коллективов и организаций, включая индексы цитирования и балльную систему оценки
	II-IV кварталы 2016 года
	ВАК, МОН, НАН (по согласованию)
	Показатели сформированы
	В рамках утвержденного бюджета министерства, ведомства и НАН

	11
	Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке организации и проведения государственной (независимой) научно-технической экспертизы проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
	III-IV кварталы 2016 года
	ВАК, МОН, НАН (по согласованию)
	Внесены изменения и дополнения в Положение о порядке организации и проведения государственной (независимой) научно-технической экспертизы проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
	В рамках утвержденного бюджета ведомства, министерства и НАН

	12
	Разработка предложений по оптимизации форм и инструментов бюджетного финансирования науки и инноваций в Кыргызской Республике, включая положения переходного периода и оценки эффективности финансирования
	III-IV кварталы 2016 года
	МОН, МФ, МЭ, ВАК, НАН (по согласованию)
	Приняты НПА. Разработаны предложения по созданию системы мотивации научных организаций для развития фандрайзинга
	В рамках утвержденного бюджета министерств, ведомства и НАН

	13
	Разработка предложений по созданию системы мотивации научных организаций для развития фандрайзинга
	III-IV кварталы 2016 года
	МОН, МФ, МЭ, ВАК, НАН (по согласованию)
	Приняты НПА. Разработаны предложения по созданию системы мотивации научных организаций для развития фандрайзинга
	В рамках утвержденного бюджета министерств, ведомства и НАН

	14
	Проведение анализа действующих программ и проектов по подготовке научных кадров
	II-IV кварталы 2016 года
	МОН
	Анализ проведен
	В рамках утвержденного бюджета министерства

	15
	Совершенствование НПА по созданию новой модели подготовки научных кадров на основе работы пилотных проектов
	II-IV кварталы 2016 года
	МОН
	Создана нормативная база для улучшения качества подготовки научных кадров в рамках работы пилотных проектов
	В рамках утвержденного бюджета министерства

	16
	Проведение анализа опыта стран ближнего и дальнего зарубежья по критериям и порядку признания национальных ученых и академических степеней
	II-IV кварталы 2016 года
	МОН, ВАК
	Анализ проведен
	В рамках утвержденного бюджета министерства и ведомства

	17
	Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения об ученых и академических степенях" в соответствии с проектом Национальных квалификационных рамок
	II-IV кварталы 2016 года
	МОН, ВАК
	Проект НПА разработан
	В рамках утвержденного бюджета министерства и ведомства

	18
	Разработка и утверждение перечня приоритетных направлений научных исследований
	II-IV кварталы 2016 года
	МОН, МЭ, МФ, ВАК, НАН (по согласованию)
	Перечень приоритетных направлений финансирования научных исследований утвержден
	В рамках утвержденного бюджета министерств, ведомства и НАН

	19
	Пересмотр требований к публикации научных работ с учетом введения новых критериев оценки соответствующего научного уровня организаций, претендующих на открытие на их базе диссертационных советов на переходный период до 2018 года
	IV квартал 2016 года - I квартал 2017 года
	МОН, ВАК, НАН (по согласованию)
	Паспортизация существующих диссертационных советов на переходный период до 2018 года проведена.
Требования к результативности научной деятельности членов диссертационных советов на переходный период до 2018 года установлены
	В рамках утвержденного бюджета министерства, ведомства и НАН

	20
	Осуществление мониторинга и паспортизации существующих диссертационных советов на переходный период до 2018 года
	IV квартал 2016 года - I квартал 2017 года
	МОН, ВАК, НАН (по согласованию)
	Паспортизация существующих диссертационных советов на переходный период до 2018 года проведена.
Требования к результативности научной деятельности членов диссертационных советов на переходный период до 2018 года установлены
	В рамках утвержденного бюджета министерства, ведомства и НАН

	21
	Установка требований к результативности научной деятельности членов диссертационных советов на переходный период до 2018 года
	IV квартал 2016 года - I квартал 2017 года
	МОН, ВАК, НАН (по согласованию)
	Паспортизация существующих диссертационных советов на переходный период до 2018 года проведена.
Требования к результативности научной деятельности членов диссертационных советов на переходный период до 2018 года установлены
	В рамках утвержденного бюджета министерства, ведомства и НАН

	22
	Разработка НПА, предусматривающего установление ответственности научных руководителей (консультантов) и оппонентов соискателей ученой степени, организаций, на базе которых созданы диссертационные советы, ведущих (оппонирующих) организаций в случае выявления серьезных нарушений в процессе подготовки и защиты диссертаций
	III-IV кварталы 2017 года
	ВАК, МОН, НАН (по согласованию)
	Проект НПА разработан
	В рамках утвержденного бюджета ведомства и министерства НАН

	23
	Разработка проекта Кодекса научной этики научных руководителей и членов диссертационного совета на переходный период до 2018 года
	III-IV кварталы 2017 года
	ВАК, МОН, НАН (по согласованию)
	Разработан проект Кодекса научной этики научных руководителей и членов диссертационного совета на переходный период до 2018 года
	В рамках утвержденного бюджета ведомства и министерства, НАН

	24
	Пересмотр и проведение инвентаризации действующих НПА и договоров с иностранными государствами, с которыми они заключены:
- о порядке нострификации (приравнивания) документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий;
- о признании и эквивалентности документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий с другими государствами;
- о порядке переаттестации лиц, имеющих ученые степени и ученые звания, присужденные или присвоенные им в государствах, с которыми Кыргызская Республика не имеет договоров о признании и эквивалентности документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, либо не выполнивших иных требований, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики
	I-II кварталы 2018 года
	ВАК, МОН
	Инвентаризация действующих НПА и договоров с иностранными государствами проведена
	В рамках утвержденного бюджета ведомства и министерства

	25
	Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней"
	I-II кварталы 2018 года
	ВАК, МОН
	Проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней" разработан
	В рамках утвержденного бюджета ведомства и министерства

	26
	Переход на подготовку докторантов на соискание академической степени PhD (академическая степень "Доктор философии") на основе опыта пилотных проектов
	В течение 2018 года
	ВАК, МОН
	Проект на подготовку докторантов на соискание академической степени PhD (академическая степень "Доктор философии") разработан
	В рамках утвержденного бюджета ведомства и министерства

	27
	Проведение анализа системы преференций для частных фондов и физических лиц, финансирующих научные исследования и исследования в сфере науки и инноваций в странах дальнего и ближнего зарубежья
	В течение 2019 года
	МОН, МФ, МЭ, НАН (по согласованию)
	Анализ проведен
	В рамках утвержденного бюджета министерств и НАН

	28
	Разработка механизмов стимулирования развития системы преференций для частных фондов и физических лиц, финансирующих научные исследования, а также венчурного финансирования
	В течение 2019 года
	МОН, МФ, МЭ, НАН (по согласованию)
	Механизмы стимулирования развития системы преференций для частных фондов и физических лиц, а также венчурного финансирования разработаны
	В рамках утвержденного бюджета министерств и НАН


Список сокращений:
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики
ГРС	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
ВАК	Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики
НПА	нормативный правовой акт
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