УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 февраля 2016 года № 43-р

В целях возрождения и развития тонкорунного овцеводства в Кыргызской Республике, создания условий для увеличения объемов производства тонкорунной шерсти, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий Правительства Кыргызской Республики по развитию тонкорунного овцеводства на 2016-2019 годы согласно приложению (далее - План мероприятий).

2. Министерству сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики один раз в полугодие, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Т.А. Сариев

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 Правительства Кыргызской Республики по развитию тонкорунного овцеводства в Кыргызской Республике на 2016-2019 годы

| № | Задачи | Меры/действия | Сроки реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание единой отраслевой информационной системы | 1. Создание базы данных, портала, сайта, разработка структур и заполнение их соответствующими контентами. 2. Создание и запуск торговой площадки и рекламирование тонкорунного овцеводства и формирование бренда - "кыргызский горный меринос" | 25 декабря 2016 года | 1. Улучшение управления отраслью. Достижение информационного обеспечения отраслью. Повышение знания фермеров-производителей мяса, шерсти и кожи. Доступ к информации о переработке продукции овцеводства. 2. Информирование фермеров о получаемой выгоде от разведения овец | МСХМ, ассоциации фермеров (по согласованию) |
| 2 | Экономическая поддержка развития тонкорунного овцеводства | 1. Привлечение международной грантовой помощи за счет средств финансовых институтов. 2. Предоставление льготных кредитов по проекту "Финансирование сельского хозяйства" | Ежегодно | 1. Увеличение поголовья тонкорунных овец путем применения достижений науки и передового опыта. 2. Улучшение племенной ценности и увеличение поголовья племенных овец. 3. Повышение продуктивности овец. 4. Увеличение валового объема продукции овцеводства. 5. Увеличение доходности отрасли | МСХМ, ассоциации фермеров (по согласованию) |
| 3 | Улучшение кормовой базы и обеспеченности овец кормами | 1. Принятие мер по рациональному использованию и улучшению состояния пастбищ. 2. Улучшение пастбищ. 3. Усиление потенциала полевого кормопроизводства и увеличение производства кормов | До конца 2017 года | 1. Повышение продуктивности овец. 2. Увеличение выхода мяса, шерсти и кожи. Улучшение качества кожевенного сырья и генетической ценности овец. 3. Увеличение объема производства продукции отрасли. 4. Повышение доходности овцеводства | МСХМ, Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ, ассоциации фермеров (по согласованию) |
| 4 | Улучшение эпизоотической ситуации в овцеводстве; увеличение экспортного потенциала отрасли; выход на региональные и мировые рынки | Создание ветеринарных лабораторий, развитие частно-государственного партнерства | Постоянно | 1. Сокращение распространенности инфекционных болезней и улучшение здоровья животных. 2. Повышение продуктивности овец. 3. Повышение доходности овцеводства. 4. Повышение экспортного потенциала продукции отрасли. 5. Уменьшение риска заболеваемости людей | ГИВФБ; Ветеринарная палата КР (по согласованию), ассоциации ветеринарных врачей (по согласованию), ассоциации фермеров (по согласованию) |
| 5 | Обеспечение генетического прогресса в улучшении качества породы | Внедрение современных биотехнологических методов репродукции высокоценных генетических ресурсов | 25 декабря 2018 года | 1. Внедрение современных биотехнологических методов репродукции высокоценных генетических ресурсов. 2. Повышение генетической (племенной) ценности животных. 3. Увеличение продуктивности овец. 4. Ускорение генетического прогресса. 5. Увеличение количества племенных стад. 6. Повышение доходности отрасли | МСХМ, Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ, Национальная академия наук, ассоциации фермеров (по согласованию) |
| 6 | Создание условий для развития отраслевой Ассоциации по производимым видам продукции отрасли овцеводства - баранины и тонкорунной мериносовой шерсти | 1. Создание ресурсных центров. 2. Поддержка и защита интересов фермеров. 3. Взаимодействие уполномоченного государственного органа в сфере сельского хозяйства | 2018 год | 1. Создание Ассоциации по шерсти. 2. Усиление потенциала Ассоциации "Кыргыз-Эт". 3. Возрастание роли и значения ассоциаций в решении проблем фермеров-овцеводов. 4. Улучшение управления отраслью. 5. Увеличение доходности овцеводства | МСХМ, группа инициативных фермеров (по согласованию), международные финансовые институты (по согласованию), отраслевые проекты (по согласованию) |
| 7 | Достижение глубокой переработки продукции отрасли мяса, шерсти и кожевенного сырья | Строительство современных перерабатывающих предприятий, лабораторий, логистических центров | 2018-2019 годы | 1. Построение современных мясокомбинатов, убойных цехов, лабораторий, логистических центров. 2. Увеличение объема переработанной продукции. 3.Увеличение добавленной стоимости продукции овцеводства. 4. Рост доходов фермеров. 5. Повышение экспортного потенциала отрасли. 6. Сокращение уровня бедности, особенно в высокогорных регионах страны | МСХМ, МЭ, ассоциации фермеров (по согласованию) |