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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 12 января 2022 года № 2-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 февраля 2019 года № 20-р
(В редакции распоряжения Правительства КР от 5 октября 2020 года № 347-р)
В целях реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023", одобренной решением Совета безопасности Кыргызской Республики от 14 декабря 2018 года № 2, в соответствии со статьей 6Закона Кыргызской Республики "Об электронном управлении", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Утвердить "дорожную карту" по реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023" (далее - "дорожная карта") согласно приложению.
2. Государственным органам и органам местного самоуправления Кыргызской Республики (по согласованию):
- принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению "дорожной карты" в установленные сроки;
- ежеквартально, не позднее 25 числа третьего месяца отчетного периода, представлять для обобщения информацию о выполнении "дорожной карты" в Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики.
3. Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 30 числа третьего месяца отчетного периода, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения "дорожной карты".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	М.Д.Абылгазиев


Приложение
"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
 по реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023"
(В редакции распоряжения Правительства КР от 5 октября 2020 года № 347-р)
	№
	Задача
	Мера/Действие
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (продукт)
	Ответственные исполнители
	Источники финансирования

	1. Развитие цифрового государства

	1.1. Создание благоприятных условий для устойчивого инновационного развития

	1
	Закрепление за Государственным предприятием "Центр электронного взаимодействия" при ГКИТС функций по технической координации внедрения электронного управления
	1.1. Внести изменения в нормативные правовые акты по закреплению за Государственным предприятием "Центр электронного взаимодействия" при ГКИТС функций по технической координации внедрения электронного управления с наделением полномочиями оператора Государственного портала электронных услуг, Единой системы идентификации с функцией выдачи электронных подписей
	1 июля 2019 года
	Принято соответствующее решение Правительства Кыргызской Республики
	ГКИТС, МЮ, МЭ, МФ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	
	20 декабря 2019 года
	Создан и функционирует технический координатор внедрения электронного управления
	ГКИТС, МЮ, МЭ, МФ
	

	2
	Исключение запроса бумажных справок при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	2.1. Исключить запрос государственными органами и органами местного самоуправления бумажных справок от физических и юридических лиц при предоставлении государственных и муниципальных услуг, обеспечить передачу необходимых данных посредством СМЭВ "Тундук"
	Поэтапно, до 20 апреля 2023 года
	Упрощена процедура получения государственных и муниципальных услуг
	ГКИТС, государственные органы, предоставляющие государственные услуги, ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции

	3
	Усиление мер по защите персональных данных Кыргызской Республики
	3.1. Разработать Положение об уполномоченном государственном органе по персональным данным
	1 июля 2019 года
	Утверждено Положение об уполномоченном государственном органе по персональным данным
	ГКИТС, ГКНБ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	3.2. Создать уполномоченный государственный орган по защите персональных данных
	20 сентября 2019 года
	Создан уполномоченный государственный орган по персональным данным
	ГКИТС, ГКНБ
	

	
	
	3.3. Разработать проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, Кодекс Кыргызской Республики о проступках, в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, в части установления ответственности за нарушения в сфере персональных данных"
	20 марта 2021 года
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, Кодекс Кыргызской Республики о проступках, в Уголовный кодекс Кыргызской Республики".
Введена ответственность за нарушение законодательства Кыргызской Республики о защите персональных данных
	ГКИТС, ГКНБ
	

	4
	Создание правовой основы для внедрения электронного управления и электронной подписи
	4.1. Разработать Требования к реквизитам и форме (формату) представления информации в электронных документах государственных органов, органов местного самоуправления, а также в электронных документах-обращениях в государственные органы и органы местного самоуправления
	20 сентября 2019 года
	Утверждены Требования к реквизитам и форме (формату) представления информации в электронных документах государственных органов, органов местного самоуправления, а также в электронных документах-обращениях в государственные органы и органы местного самоуправления
	ГКИТС, ГКНБ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	4.2. Разработать Положение о Единой системе идентификации, включая правила использования простых электронных подписей при обращении в государственные органы и органы местного самоуправления, в том числе правила создания и выдачи ключей простых электронных подписей, а также перечень органов и организаций, имеющих право на создание и выдачу ключей простых электронных подписей, в целях обращения в государственные органы и органы местного самоуправления
	20 сентября 2019 года
	Утверждено Положение о Единой системе идентификации, включая правила использования простых электронных подписей при обращении в государственные органы и органы местного самоуправления, в том числе правила создания и выдачи ключей простых электронных подписей, а также перечень органов и организаций, имеющих право на создание и выдачу ключей простых электронных подписей, в целях обращения в государственные органы и органы местного самоуправления
	ГКИТС, ГКНБ, ГАМСУМО
	

	
	
	4.3. Разработать Правила аккредитации удостоверяющих центров
	20 сентября 2019 года
	Утверждены Правила аккредитации удостоверяющих центров
	ГКИТС, ГКНБ
	

	
	
	4.4. Разработать Требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных ИС
	20 сентября 2019 года
	Утверждены Требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных ИС
	ГКИТС, ГКНБ
	

	
	
	4.5. Разработать Требования к государственным ЦОД и соединяющим их каналам связи, в том числе требования к их защищенности и устойчивости, а также порядок включения центров обработки данных и соединяющих их каналов связи в состав государственной инфраструктуры электронного управления
	20 сентября 2019 года
	Утверждены Требования к государственным ЦОД и соединяющим их каналам связи, в том числе требования к их защищенности и устойчивости, а также порядок включения центров обработки данных и соединяющих их каналов связи в состав государственной инфраструктуры электронного управления
	ГКИТС, ГКНБ
	

	
	
	4.6. Разработать Требования к порядку формирования, актуализации и использования базовых государственных информационных ресурсов, включая перечень мер, направленных на обеспечение соблюдения прав субъектов персональных данных, и меры по защите информации в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об электронном управлении", в том числе меры по ограничению доступа к конфиденциальной информации, имеющейся в базовых государственных информационных ресурсах
	20 сентября 2019 года
	Утверждены Требования к порядку формирования, актуализации и использования базовых государственных информационных ресурсов, включая перечень мер, направленных на обеспечение соблюдения прав субъектов персональных данных, и меры по защите информации, в том числе меры по ограничению доступа к конфиденциальной информации, имеющейся в базовых государственных информационных ресурсах
	ГКИТС
	

	
	
	4.7. Разработать Порядок формирования, актуализации и использования реестра базовых государственных информационных ресурсов
	20 сентября 2019 года
	Утвержден Порядок формирования, актуализации и использования реестра базовых государственных информационных ресурсов
	ГКИТС
	

	
	
	4.8. Разработать Правила ведения реестра государственной инфраструктуры электронного управления, в том числе Правила включения элементов инфраструктуры в реестр и исключения их из реестра
	20 сентября 2019 года
	Утверждены Правила ведения реестра государственной инфраструктуры электронного управления, в том числе Правила включения элементов инфраструктуры в реестр и исключения их из реестра
	ГКИТС
	

	
	
	4.9. Разработать Порядок взаимодействия государственных органов, иных организаций и участников внешнеэкономической деятельности при оформлении документов для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу "единое окно"
	20 июня 2021 года
	Утвержден Порядок взаимодействия государственных органов, иных организаций и участников внешнеэкономической деятельности при оформлении документов для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу "единое окно"
	МЭ
	

	5
	Создание условий для привлечения квалифицированных разработчиков ИС
	5.1. Установить минимальную заработную плату для специалистов государственных предприятий и учреждений, занимающихся разработкой ИС на уровне частных ИТ-компаний, с рассмотрением вопроса о создании фонда оплаты труда данных специалистов
	20 июня 2019 года
	Утверждены соответствующие нормативные правовые акты
	ФУГИ, МФ, МЭ, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	6
	Внедрение ИКТ в аудиторскую деятельность и контроль качества аудиторской деятельности
	6.1. Разработать и внедрить методологию государственного аудита с использованием ИКТ
	20 декабря 2021 года
	Усовершенствована методология государственного аудита с использованием ИКТ
	СП (по согласованию), ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	1.2. Цифровые платформы и сервисы

	7
	Надлежащее функционирование СМЭВ "Тундук", обеспечение обмена информацией при осуществлении электронного управления
	7.1. Обеспечить поэтапное подключение к СМЭВ "Тундук" ИС государственных органов (в первую очередь базовых и информационных ресурсов) в соответствии с ведомственными планами по цифровизации и интеграции со СМЭВ "Тундук", с учетом необходимых ресурсов (закупка серверов, написание адаптеров, обеспечение требований безопасности ИС)
	20 сентября 2019 года
	Созданы условия для электронного обмена данными между государственными органами
	ГКИТС, министерства, государственные комитеты, административные ведомства (в соответствии с утвержденными планами цифровизации/планами закупок)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	7.2. Организовать обмен информацией (данными) с ИС государственных органов/ОМСУ, оказывающих государственные/муниципальные услуги или участвующих в их оказании посредством СМЭВ "Тундук" поэтапно, с учетом готовности к интеграции и межведомственному взаимодействию
	Поэтапно, до 20 апреля 2021 года
	Функционирует СМЭВ "Тундук". Исполнены обязанности государственных органов по обеспечению обмена информацией/данными между государственными органами/ОМСУ
	ГКИТС, соответствующие министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию)
	

	
	
	7.3. Подключить финансово-кредитные учреждения, банковские организации, страховые компании, операторов связи и другие юридические и физические лица, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, являющиеся собственниками (владельцами) ИС, и обеспечить возможность обмена информацией (электронными документами) с ИС государственных органов и ОМСУ посредством СМЭВ "Тундук"
	30 апреля 2021 года
	Созданы условия для электронного обмена данными между государственными органами и финансово-кредитными учреждениями, банковскими организациями, страховыми компаниями, операторами связи и другими юридическими и физическими лицами, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, являющиеся собственниками (владельцами) ИС, в рамках законодательства Кыргызской Республики
	ГКИТС
	

	8
	Внедрение ИС "Электронный документооборот в государственных органах"
	8.1. Разработать Положение об ИС "Электронный документооборот в государственных органах", за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств
	30 декабря 2020 года
	Утверждено Положение об ИС "Электронный документооборот в государственных органах" (за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств)
	ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	8.2. Внести изменения в Типовую инструкцию по делопроизводству в Кыргызской Республике в части электронного документооборота и электронной подписи
	20 сентября 2019 года
	Внесено изменение в постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года № 517
	ГКИТС
	

	
	
	8.3. Разработать и обеспечить функционирование ИС "Электронный документооборот в государственных органах", интегрированной с ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat", за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств
	30 декабря 2020 года
	Внедрена ИС "Электронный документооборот в государственных органах", интегрированная с ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat" (за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств)
	ГКИТС, соответствующие министерства и ведомства, ГКС (по согласованию)
	

	
	
	8.4. Разработать Положение об ИС "Электронный документооборот в государственных органах" для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов
	20 июля 2021 года
	Утверждено Положение об ИС "Электронный документооборот в государственных органах" для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов
	ГКНБ, ГКДО, МВД, МЧС, ГШ ВС КР (по согласованию), ГСИН, ГПС
	

	
	
	8.5. Разработать и обеспечить функционирование ИС "Электронный документооборот", интегрированной с ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов
	20 июля 2021 года
	Внедрена ИС "Электронный документооборот в государственных органах", интегрированная с ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов
	ГКНБ, ГКДО, ГКС (по согласованию), МВД, МЧС, ГШ ВС КР (по согласованию), ГСИН, ГПС
	

	9
	Формирование централизованной базы данных о кадровом составе государственных гражданских и муниципальных служащих.
Внедрение ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat"
	9.1. Разработать Положение об ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat", за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств
	20 апреля 2021 года
	Утверждено Положение об ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat" (за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств)
	ГКС (по согласованию), ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	9.2. Внедрить и обеспечить функционирование ИС управления человеческими ресурсами "е-Kyzmat " в государственных органах, за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств, с возможностью электронной идентификации, онлайн обучения и сертификации
	20 апреля 2021 года
	Внедрена и функционирует ИС управления человеческими ресурсами "е-Kyzmat" в государственных органах (за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств)
	ГКС (по согласованию), ГКИТС, соответствующие министерства и ведомства (за исключением правоохранительных и военных ведомств)
	

	
	
	9.3. Внедрить и обеспечить функционирование ИС управления человеческими ресурсами "е-Kyzmat" в органах местного самоуправления с возможностью электронной идентификации, онлайн обучения и сертификации
	20 декабря 2020 года, при условии создания технических возможностей по всей территории республики
	Внедрена и функционирует ИС управления человеческими ресурсами "е-Kyzmat" в органах местного самоуправления
	ГКС (по согласованию), ГКИТС, соответствующие органы местного самоуправления (за исключением правоохранительных и военных ведомств) (по согласованию)
	

	
	
	9.4. Разработать Положение об ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов
	20 апреля  2021 года
	Утверждено Положение об ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов
	ГКНБ, ГКДО, МВД, МЧС, ГШ ВС КР (по согласованию), ГСИН, ГПС
	

	
	
	9.5. Внедрить и обеспечить функционирование ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов, с возможностью электронной идентификации и аутентификации, онлайн обучения и сертификации
	20 апреля 2021 года
	Внедрена и функционирует ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов
	ГКНБ, ГКДО, МВД, МЧС, ГШ ВС КР (по согласованию), ГСИН, ГПС
	

	10
	Идентификация сведений об участниках информационного взаимодействия.
Внедрение ИС "Единая система идентификации"
	10.1. Разработать и внедрить ИС "Единая система идентификации"
	20 октября 2020 года
	Внедрена ИС "Единая система идентификации"
	ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	11
	Создание и внедрение ИС "Цифровой архив государственных органов"
	11.1. Провести работы по созданию и запуску Центра оцифровки данных
	20 декабря 2021 года
	Создан и функционирует Центр оцифровки данных
	ГРС, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	11.2. Разработать и внедрить ИС "Цифровой архив государственных органов"
	20 декабря 2021 года
	Внедрена ИС "Цифровой архив государственных органов"
	ГРС, ГКИТС
	

	12
	Обеспечение возможности оплаты за оказание государственных и муниципальных услуг в безналичной форме через онлайн-инструменты.
Внедрение ИС "Государственная система электронных платежей"
	12.1. Разработать и внедрить ИС "Государственная система электронных платежей" для оплаты государственных и муниципальных услуг, а также совершения иных платежей через онлайн инструменты
	20 сентября 2021 года
	Внедрена ИС "Государственная система электронных платежей"
	ГКИТС, государственные органы, предоставляющие государственные услуги, НБ, коммерческие банки, ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", ЗАО "МПЦ", мэрия г.Бишкек, АОС, операторы связи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	12.2. Интегрировать ИС "Государственная система электронных платежей" с Государственным порталом электронных услуг, Межбанковским процессинговым центром (оплата через банковскую карту, интернет-банкинг), операторами связи (оплата через мобильные кошельки)
	20 сентября 2021 года
	Интегрирована ИС "Государственная система электронных платежей" с Государственным порталом электронных услуг, Межбанковским процессинговым центром (оплата через банковскую карту, интернет-банкинг), операторами связи (оплата через мобильные кошельки)
	ГКИТС, государственные органы, предоставляющие государственные услуги, НБ, коммерческие банки, ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", ЗАО "МПЦ", мэрия г.Бишкек, АОС, операторы связи (по согласованию)
	

	13
	Направление официальных сообщений граждан и организаций в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам и получение официальных сообщений гражданами и организациями от государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц в форме электронных документов
	13.1. Разработать Положение об ИС "Государственная система электронных сообщений" и правила ее использования
	20 сентября 2019 года
	Утверждены Положение об ИС "Государственная система электронных сообщений" и правила ее использования
	ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	13.2. Разработать и внедрить ИС "Государственная система электронных сообщений", функционирующую во взаимодействии с Государственным порталом электронных услуг, СМЭВ "Тундук" и Единой системой идентификации
	20 октября 2020 года
	Внедрена ИС "Государственная система электронных сообщений", функционирующая во взаимодействии с Государственным порталом электронных услуг, СМЭВ "Тундук" и Единой системой идентификации
	ГКИТС
	

	14
	Создание условий для размещения и функционирования государственных ИС. Создание государственного ЦОД
	14.1. Привлечь инвестиции для создания и функционирования основного и резервного государственного ЦОД
	20 декабря 2020 гола
	Привлечены инвестиции в строительство и эксплуатацию государственного ЦОД
	ГКИТС, ГКНБ, ГКПЭН, АПЗИ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	14.2. Построить и обеспечить запуск основного и резервного государственного ЦОД
	20 декабря 2021 года
	Построен и функционирует государственный ЦОД и государственная платформа "Правительственное облако" - G-Cloud
	ГКИТС, ГКНБ, ГКПЭН, АПЗИ
	

	15
	Создание условий для размещения государственных ИС в государственной облачной инфраструктуре.
Внедрение государственной платформы "Правительственное облако" - G-Cloud
	15.1. (Утратил силу в соответствии с распоряжением Правительства КР от 5 октября 2020 года № 347-р)

	16
	Поэтапное создание Национальной инфраструктуры пространственных данных
	16.1. Создать геоинформационный портал Кыргызской Республики
	20 сентября 2021 года
	Создан геоинформационный портал Кыргызской Республики
	ГАЗР, ГКИТС, НСК, НАН (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	16.2. Поэтапно создать картографическую основу и систему геодезического обеспечения
	20 декабря 2022 года
	Поэтапно создана картографическая основа и система геодезического обеспечения
	ГАЗР, ГКПЭН, НСК, НАН (по согласованию)
	

	
	
	16.3. Применить геопространственные данные в статистических целях:
- статистический регистр;
- перепись населения и жилищного фонда;
- статистические карты;
- распространение статистической информации
	20 декабря 2021 года
	Интегрированы геопространственные и статистические данные. Развиты и систематически используются геопространственные данные в производстве статистических данных
	НСК (по согласованию), ГАЗР, ГКИТС, МЧС
	

	17
	Создание высококачественных и сопоставимых на международном уровне статистических данных в сфере ИКТ, основанных на передовых международных стандартах и методиках
	17.1. Внедрить международные стандарты, определения и методики в области статистики в сфере ИКТ в тесном сотрудничестве с региональными и международными организациями, включая членов партнерства по измерению ИКТ для рассмотрения Статистической комиссией ООН. Привести в соответствие с международными стандартами перечень и методологии сбора данных в сфере ИКТ
	20 декабря 2021 года
	Повышен уровень информированности и знаний государственных органов, других заинтересованных сторон о современных тенденциях и достижениях на основе анализа высококачественных, сопоставимых на международном уровне статистических показателей и данных в сфере ИКТ
	НСК (по согласованию), МЭ, ГКИТС, ГНС, ГИВФБ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	17.2. Обеспечить сбор, согласование, распространение информации и официальных статистических данных в сфере ИКТ об информационном обществе, с использованием различных источников данных и инструментов распространения, таких как база данных МСЭ по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ, портал данных ООН
	20 ноября 2022 года
	Созданы условия для ведения активного диалога между производителями и пользователями данных в сфере ИКТ, а также повышен потенциал и усовершенствованы навыки производителей статистических данных для сбора данных в сфере ИКТ на национальном уровне на основе международных стандартов и методик
	НСК (по согласованию), МЭ, ГКИТС, ГНС, ГИВФБ
	

	18
	Проведение переписи населения Кыргызской Республики и жилищного фонда в 2020 году
	18.1. Разработать ИС по обработке данных переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики и внедрить технологии проведения переписи с использованием переписных электронных вопросников
	20 декабря 2019 года
	Получена информация и данные по набору социальных, демографических и экономических характеристик населения
	НСК (по согласованию), ГРС, ГКИТС, ОМСУ (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	18.2. Провести пилотную перепись в 2019 году с использованием ИКТ (переписных электронных и бумажных вопросников)
	20 декабря 2019 года
	Апробировано организационно-технологическое и методологическое обеспечение переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики. Организован доступ НСК к геоинформационным системам ГРС
	НСК (по согласованию), ГРС, ГКИТС, ОМСУ (по согласованию)
	

	
	
	18.3. Провести основную перепись населения и жилищного фонда в 2020 году в Кыргызской Республике
	20 июня 2021 года
	Распространены итоги переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2020 года
	НСК (по согласованию), ГРС, ГКИТС, ОМСУ (по согласованию)
	

	19
	Упрощение процедур по смене избирательного участка посредством использования ИКТ-решений
	19.1. Разработать и внедрить сервис по смене избирательного участка голосования в электронном формате через Государственный портал электронных услуг
	20 декабря 2020 года
	Обеспечена возможность подачи заявления на смену избирательного участка через личный кабинет гражданина в Государственном портале электронных услуг
	ЦИК (по согласованию), ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	20
	Создание возможностей для получения доступной и полной информации в отношении кандидатов в выборные органы
	20.1. Доработать интернет-сайт ЦИК
	20 декабря 2020 года
	Обеспечена полная доступность информации в отношении кандидатов в выборные органы на официальном интернет-сайте ЦИК
	ЦИК (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	1.3. Предоставление государственных услуг в электронном формате

	21
	Предоставление качественных, доступных и удобных в использовании государственных услуг в электронном формате
	21.1. Разработать Правила использования Государственного портала электронных услуг, включая правила размещения, актуализации и получения информации на портале
	20 июня 2019 года
	Утверждены Правила использования Государственного портала электронных услуг
	ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	21.2. Обеспечить полномасштабное функционирование Государственного портала электронных услуг
	20 сентября 2019 года
	Полностью функционирует Государственный портал электронных услуг
	ГКИТС
	

	
	
	21.3. Разработать Методическое руководство по оптимизации и реинжинирингу бизнес-процессов и административных процедур внутри- и межведомственного взаимодействия для предоставления государственных услуг в электронном формате
	30 июня 2020 года
	Утверждено Методическое руководство по оптимизации и реинжинирингу бизнес-процессов и административных процедур для перевода государственных услуг в электронный формат и их предоставления в электронной форме
	ГКИТС
	

	
	
	21.4. Разработать Типовой стандарт электронной государственной и муниципальной услуги и внести соответствующие изменения в Типовой административный регламент
	20 сентября 2019 года
	Утвержден Типовой стандарт электронной государственной и муниципальной услуги и внесены изменения в Типовой административный регламент
	ГКИТС
	

	
	
	21.5. Перевести государственные услуги в электронный формат по каждому государственному органу, предоставляющему государственные услуги, и их предоставлению гражданам/бизнесу посредством Государственного портала электронных услуг, интегрированного с СМЭВ "Тундук"
	Постоянно, до 20 декабря 2023 года
	Обеспечена возможность получения государственных услуг в электронном формате
	ГКИТС
	

	
	
	21.6. Создать единый автоматизированный (электронный) реестр лицензий и разрешений с использованием информационных и телекоммуникационных технологий на базе ИС государственных органов и Государственного портала электронных услуг
	Постоянно, до 20 декабря 2023 года
	Разработаны оптимизированные процессы выдачи лицензионно-разрешительных документов
	МЭ, ГКИТС, государственные органы - лицензиары
	

	1.4. Цифровой правопорядок и правосудие

	22
	Совершенствование системы оказания государственных услуг по выдаче справок о привлечении лиц к уголовной ответственности, наличии/отсутствии у лиц судимости на территории Кыргызской Республики
	22.1. Автоматизировать процесс предоставления информации о привлечении лиц к уголовной ответственности, наличии/отсутствии судимости лиц на территории Кыргызской Республики
	20 июля 2021 года
	Оцифрованная оперативно-справочная картотека МВД
	МВД
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	23
	Совершенствование ИС "Единый реестр преступлений и проступков" и "Единый реестр нарушений"
	23.1. Модернизировать технологическую инфраструктуру правоохранительных органов для внедрения ИС "Единый реестр преступлений и проступков" и "Единый реестр нарушений"
	20 декабря 2020 года
	Создана технологическая инфраструктура для полноценного функционирования ИС "Единый реестр преступлений и проступков"
	Генпрокуратура (по согласованию), МВД, правоохранительные ведомства, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	24
	Автоматизация учета материалов по нарушениям.
Внедрение ИС "Единый реестр нарушений"
	24.1. Разработать и внедрить ИС "Единый реестр нарушений" в государственных органах, уполномоченных рассматривать дела о нарушениях
	20 декабря 2019 года
	Внедрена ИС "Единый реестр нарушений"
	МВД, государственные органы, уполномоченные рассматривать дела о правонарушениях
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	25
	Внедрение ИС "Розыск"
	25.1. Разработать Положение об ИС "Розыск"
	20 сентября 2019 года
	Утверждено Положение об ИС "Розыск"
	МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	25.2. Разработать и внедрить ИС "Розыск".
Обеспечить интеграцию с ИС "Единый реестр преступлений и проступков"
	20 июня 2021 года
	Внедрена ИС "Розыск", интегрированная с ИС "Единый реестр преступлений и проступков".
Автоматизированы процессы сбора, использования и ведения учета по лицам, объявленным в розыск
	МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС
	

	26
	Внедрение ИС в рамках реализации ИС "Единый реестр преступлений и проступков", "Единый реестр нарушений" и их интеграция
	26.1. Разработать и внедрить ИС "Реестр оружия"
	20 июня 2021 года
	Внедрена ИС "Реестр оружия"
	МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	26.2. Разработать и внедрить ИС "Дактилоскопический учет"
	20 июня 2021 года
	Внедрена ИС "Дактилоскопический учет"
	МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС
	

	
	
	26.3. Разработать и внедрить ИС "Оперативно-розыскной учет"
	20 июня 2021 года
	Внедрена ИС "Оперативно-розыскной учет"
	МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС
	

	27
	Внедрение ИКТ в систему исполнения наказаний
	27.1. Разработать Положение об ИС в органах исполнения наказаний 
	20 декабря 2021 года
	Утверждено Положение об ИС в органах исполнения наказаний
	ГСИН, МВД, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	27.2. Разработать и внедрить ИС в органах исполнения наказаний, и Центральной базы данных заключенных
	20 декабря 2021 года
	Внедрена ИС в органах исполнения наказаний, и Центральной базы данных заключенных
	ГСИН, МВД, ГКИТС
	

	
	
	27.3. Интегрировать ИС в органах исполнения наказаний, и Центральной базы данных заключенных с ИС "Единый реестр преступлений и проступков"
	20 декабря 2021 года
	Интегрирована ИС в органах исполнения наказаний, и Центральной базы данных заключенных с ИС "Единый реестр преступлений и проступков"
	ГСИН, МВД, ГКИТС
	

	27-1
	Внедрение ИС "Пробация"
	27-1.1. Разработать Положение об ИС "Пробация"
	20 декабря 2021 года
	Утверждено Положение об ИС "Пробация"
	МЮ, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	27-1.2. Разработать и внедрить ИС "Пробация" в органах пробации в пилотных регионах
	20 декабря 2021 года
	Внедрена ИС "Пробация" в пилотных регионах
	МЮ, ГКИТС
	

	
	
	27-1.3. Разработать и внедрить ИС "Пробация" в органах пробации во всех регионах
	20 декабря 2022 года
	Внедрена ИС "Пробация" во всех регионах
	МЮ, ГКИТС
	

	28
	Интеграция различных ИС МВД в единую ИС
	28.1. Модернизировать техническую архитектуру и реализовать интеграцию различных ИС МВД в единую интегрированную ИС МВД
	20 декабря 2022 года
	Внедрена единая интегрированная ИС МВД
	МВД
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	29
	Автоматизация системы оценки деятельности органов внутренних дел
	29.1. Разработать и внедрить ИС "Внутриведомственная оценка деятельности органов внутренних дел"
	20 июня 2021 года
	Внедрена ИС "Внутриведомственная оценка деятельности органов внутренних дел".
Исключено влияние человеческого фактора, в том числе коррупционной составляющей
	МВД
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	30
	Создание и оснащение ЦОД судебной системы
	30.1. Подготовить инженерную инфраструктуру и создать ЦОД судебной системы
	20 декабря 2019 года
	Создан и функционирует ЦОД судебной системы, соответствующий установленным законодательством Кыргызской Республики требованиям.
Размещена и функционирует ИС судебных органов
	ВС, СД при ВС (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	31
	Автоматизация деятельности судебной системы
	31.1. Провести оцифровку материалов дел
	20 декабря 2022 года
	Оцифрованы 80% материалов дел
	ВС, СД при ВС (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	31.2. Разработать и внедрить ИС "Электронный документооборот" в Верховном суде Кыргызской Республики
	20 октября 2020 года
	Внедрена ИС "Электронный документооборот" в Верховном суде Кыргызской Республики
	СД при ВС (по согласованию)
	

	
	
	31.3. Разработать и внедрить ИС "Электронный документооборот" в Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики
	20 декабря 2020 года
	Внедрена ИС "Электронный документооборот" в Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики
	ВС (по согласованию)
	

	
	
	31.4. Разработать и внедрить ИС "Электронный документооборот" в Высшей школе правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики
	20 декабря 2021 года
	Внедрена ИС "Электронный документооборот" в Высшей школе правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики
	ВС, ВШП при ВС (по согласованию)
	

	
	
	31.5. Модернизировать инфраструктуры судов для единой ИС
	20 марта 2021 года
	Создана технологическая инфраструктура судебных органов, соответствующая задачам системы "Цифровое правосудие"
	ВС, СД при ВС (по согласованию)
	

	
	
	31.6. Реализовать интеграцию различных ИС судебной системы в единую ИС "Цифровое правосудие", включая следующие компоненты:
- система аудио-видео фиксации судебных заседаний;
- система дистанционного правосудия;
- сервис "Судебная повестка";
- сервис "Графики рассмотрения судебных дел";
- сервис "Ознакомление с судебными документами";
- сервис "Личный кабинет"
	20 декабря 2021 года
	Создана единая ИС судебной системы "Цифровое правосудие"
	ВС, СД при ВС (по согласованию)
	

	32
	Внедрение ИС "Цифровой суд"
	32.1. Создать Call-центр судебной системы
	20 июня 2021 года
	Усовершенствован механизм взаимодействия судов с населением
	ВС (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	32.2. Разработать и внедрить ИС "Судебная повестка"
	20 декабря 2020 года
	Внедрена ИС "Судебная повестка"
	ВС (по согласованию)
	

	
	
	32.3. Разработать и внедрить модуль "Графики рассмотрения судебных дел"
	20 декабря 2020 года
	Создана возможность удаленного просмотра графиков судебных заседаний
	ВС (по согласованию)
	

	
	
	32.4. Разработать и внедрить модуль "Ознакомление с судебными документами"
	20 июня 2021 года
	Создана возможность удаленного просмотра судебных материалов
	ВС (по согласованию)
	

	
	
	32.5. Разработать и внедрить онлайн-систему удаленных обращений и удаленного доступа к судебным материалам
	20 декабря 2021 года
	Внедрен сервис "Личный кабинет"
	ВС (по согласованию), МФ
	

	33
	Автоматизация деятельности судебных исполнителей
	33.1. Разработать и внедрить ИС "Электронный реестр должников"
	30 сентября 2020 года
	Внедрена ИС "Электронный реестр должников"
	СД при ВС (по согласованию), ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	34
	Внедрение ИС "Государственный реестр судебных актов"
	34.1. Разработать и внедрить ИС "Государственный реестр судебных актов"
	20 июня 2021 года
	Внедрена ИС "Государственный реестр судебных актов"
	ВС (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	35
	Внедрение системы дистанционного правосудия
	35.1. Внедрить систему видеоконференцсвязи для проведения судебных процессов
	20 декабря 2021 года
	Создана возможность проведения судебных процессов с участием граждан, находящихся в СИЗО. Организована видеоконференцсвязь между судами
	ВС, СД при ВС (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСИН
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	36
	Объединение ИС судебных органов с СМЭВ "Тундук"
	36.1. Интегрировать ИС судебных органов с СМЭВ "Тундук"
	20 июня 2021 года
	Организовано взаимодействие ИС судебных органов с государственным и органами, подключенными к СМЭВ "Тундук"
	ВС, СД при ВС (по согласованию), ГКИТС, МВД, ГНС, ГПС, ГКС, Генпрокуратура (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	37
	Автоматизация системы применения санкционного перечня
	37.1. Разработать и внедрить ИС "Санкционный перечень"
	20 сентября 2019 года
	Внедрена ИС "Санкционный перечень".
Автоматизирован перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения
	ГСФР, ГКИТС, ГКНБ, МВД, ВС, коммерческие банки (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	37.2. Разработать и внедрить ИС "Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов"
	20 декабря 2019 года
	Внедрена ИС "Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов"
	ГСФР, ГКИТС, ГКНБ, ГСБЭП, коммерческие банки (по согласованию)
	

	38
	Автоматизация системы формирования и использования информации о бенефициарных владельцах юридических лиц
	38.1. Разработать и внедрить электронную базу данных о бенефициарных владельцах юридических лиц
	20 декабря 2019 года
	Создана электронная база данных о бенефициарных владельцах юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики
	ГСФР, ГКИТС, МЮ, ГКНБ, коммерческие банки (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	39
	Автоматизация системы формирования и использования информации о национальных публичных должностных лицах
	39.1. Разработать и внедрить электронную базу данных о национальных публичных должностных лицах
	20 сентября 2019 года
	Создана электронная база данных о национальных публичных должностных лицах
	ГСФР, ГКИТС, ГНС, коммерческие банки (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	40
	Внедрение ИС "Воинский учет призывников и военнообязанных"
	40.1. Разработать и внедрить ИС "Воинский учет призывников и военнообязанных"
	20 марта 2021 года
	Внедрена ИС "Воинский учет призывников и военнообязанных"
	ГКДО
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	2. Развитие цифровой экономики

	2.1. Развитие цифровой ИКТ/ИТ инфраструктуры

	41
	Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)
	41.1. Разработать технические стандарты по строительству ВОЛС (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.)
	20 июня 2021 года
	Утверждены технические стандарты по прокладке ВОЛС
	ГКИТС, ГКНБ, МТД, ГААСЖКХ, ОМСУ, АОС, операторы связи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	41.2. Разработать ТЭО строительства ВОЛС (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.) для обеспечения широкополосного доступа во всех населенных пунктах Кыргызской Республики
	20 июня 2019 года
	Утверждено ТЭО строительства ВОЛС на территории Кыргызской Республики
	ГКИТС, ГКНБ, МТД, ГААСЖКХ, ОМСУ, АОС, операторы связи (по согласованию)
	

	
	
	41.3. Поэтапно построить ВОЛС на территории Кыргызской Республики (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.)
	Поэтапно, 20 декабря 2023 года
	Построены ВОЛС на территории Кыргызской Республики на основе ТЭО
	ГКИТС, ГКНБ, МТД, ГААСЖКХ, ОМСУ, АОС, операторы связи (по согласованию)
	

	42
	Обеспечение доступа социальных объектов к Интернету
	42.1. Подключить все социальные объекты к Интернету
	Поэтапно, 20 декабря 2023 года
	Произведена полная интернетизация всех социальных объектов
	МОН, МЗ, МТСР, МКИТ, ГКИТС, ОМСУ (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции

	43
	Развитие широкополосного радиодоступа (ШПД)
	43.1. Построить сети ШПД по всей территории Кыргызской Республики
	Поэтапно:
 20 декабря 2019 года,
 20 декабря 2020 года,
 20 декабря 2021 года,
 20 декабря 2022 года
	Освоен второй цифровой дивиденд.
Проведен конкурс/аукцион на выделение РЧС.
Расширена зона охвата услуг ШПД на основе LTE
	ГКИТС, ГКНБ, АОС, операторы связи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	44
	Развитие новых радиотехнологий
	44.1. Конверсия радиочастотного спектра для развития новых технологий
	Поэтапно:
 20 декабря 2019 года,
 20 декабря 2020 года,
 20 декабря 2021 года,
 20 декабря 2022 года,
 20 декабря 2023 года
	Проведена конверсия радиочастот.
Тестирован метод Spectrum sharing.
Масштабно развит Интернет вещей (IoT)
	ГКИТС, ГКНБ, АОС, операторы связи (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	44.2. Внедрение специализированного программного обеспечения для произведения расчетов анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств
	20 декабря 2021 года
	Сокращен срок проведения анализа электромагнитной совместимости в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению информации по подбору радиочастот, доступных для выделения
	ГКИТС
	

	2.2. Цифровые инновации в предпринимательстве и партнерство, стимулирование развития сектора ИКТ/ИТ

	45
	Формирование единого реестра нотариусов, базы данных нотариальных действий. Внедрение ИС "Электронный нотариат"
	45.1. Разработать Положение об ИС "Электронный нотариат"
	20 июня 2019 года
	Утверждено Положение об ИС "Электронный нотариат"
	МЮ, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	45.2. Разработать и внедрить ИС "Электронный нотариат" в пилотных регионах
	20 августа 2019 года
	Внедрена ИС "Электронный нотариат" в пилотных регионах
	МЮ, ГКИТС
	

	
	
	45.3. Разработать и внедрить ИС "Электронный нотариат" во всех регионах
	Поэтапно, до 20 сентября 2021 года 
	Внедрена ИС "Электронный нотариат" во всех регионах
	МЮ, ГКИТС
	

	46
	Автоматизация процессов регистрации юридических лиц
	46.1. Разработать Положение об ИС "Электронная регистрация юридических лиц"
	20 июня 2019 года
	Утверждено Положение об ИС "Электронная регистрация юридических лиц"
	МЮ, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	46.2. Разработать и внедрить ИС "Электронная регистрация юридических лиц" в пилотных регионах
	20 декабря 2019 года
	Внедрена ИС "Электронная регистрация юридических лиц" в пилотных регионах
	МЮ, ГКИТС
	

	
	
	46.3. Разработать и внедрить ИС "Электронная регистрация, перерегистрация и регистрация прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств)"
	Поэтапно, до 20 сентября 2021 года
	Внедрена ИС "Электронная регистрация, перерегистрация и регистрация прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств)"
	МЮ, ГКИТС
	

	47
	Стимулирование развития электронной торговли
	47.1. Внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "Об электронной коммерции"
	20 декабря 2020 года
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "Об электронной коммерции"
	МЭ, бизнес-ассоциации, НБ, коммерческие банки (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	48
	Разработка механизмов реализации мер по стимулированию развития цифрового рынка финансовых услуг, включая механизмы "регулятивных песочниц" (в соответствии с решением Высшего евразийского экономического совета № 12 от 11.10.2017 г. г.Сочи)
	48.1. Разработать и утвердить пакет нормативных правовых актов по стимулированию развития цифрового рынка финансовых услуг (финтех), включая использование механизма "регулятивной песочницы", в том числе предусматривающий обеспечение доступа операторов мобильной связи на рынок банковских услуг
	20 декабря 2021 года
	Утвержден пакет нормативных правовых актов по стимулированию развития цифрового рынка финансовых услуг (финтех)
	НБ (по согласованию), ГКИТС, МФ, коммерческие банки, бизнес-ассоциации (по согласованию), коммерческие банки, бизнес-ассоциации (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	49
	Создание механизмов содействия формированию новых партнерств и новых инициатив на базе ИКТ (компонент по развитию новой модели партнерства бизнеса и академических/научно-исследовательских организаций) на базе Парка высоких технологий Кыргызской Республики
	49.1. Стимулировать создание экосистемы ИКТ-инноваций через внедрение новых механизмов партнерства академических, научно-исследовательских институтов и бизнес-сектора
	Поэтапно, до 20 декабря 2023 года
	Созданы инновационные центры компетенций по цифровому развитию (кластерные инновационные хабы/лаборатории, бизнес-инкубаторы, поддержка старт-апов и пр.)
	ГКИТС, МОН, бизнес-ассоциации, академические и научные организации, организации гражданского общества (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	49.2. Разработать и утвердить пакет нормативных правовых актов, стимулирующих малый и средний бизнес развивать инновационные бизнес-модели, внедрять цифровые бизнес-процессы, продукты и услуги
	Поэтапно, до 20 декабря 2023 года
	Утвержден пакет нормативных правовых актов, стимулирующих малый и средний бизнес развивать инновационные бизнес-модели, внедрять цифровые бизнес-процессы, продукты и услуги
	МЭ, МФ, ГКИТС, НБ, коммерческие банки (по согласованию)
	

	50
	Стимулирование развития сектора ИКТ/ИТ, в том числе на базе Парка высоких технологий Кыргызской Республики
	50.1. Провести комплексный анализ структуры ИКТ/ИТ рынка Кыргызской Республики и разработать меры по увеличению доли ИКТ/ИТ в структуре ВВП Кыргызской Республики, механизмы государственного стимулирования для ускоренного развития и наращивания экспортного потенциала ИКТ/ИТ
	Поэтапно, до 20 декабря 2023 года
	Проведен комплексный анализ структуры ИКТ/ИТ рынка Кыргызской Республики и предложены меры по увеличению доли ИКТ/ИТ в структуре ВВП Кыргызской Республики, механизмы государственного стимулирования для ускоренного развития и наращивания экспортного потенциала ИКТ/ИТ
	ГКИТС, МЭ, ГКНБ, АОС, операторы связи, КАРПОУ, научно-исследовательские организации, бизнес-ассоциации, организации гражданского общества (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	50.2. Усовершенствовать механизмы для развития системы инновационных хабов/лабораторий, бизнес-инкубаторов, государственной поддержки старт-апов, малого и среднего бизнеса в сфере ИКТ/ИТ
	Поэтапно, до 20 декабря 2023 года
	Утверждены нормативные правовые акты в сфере ГЧП в части финансирования ИКТ/ИТ-проектов
	ГКИТС, МЭ, ГКНБ, АОС, операторы связи, КАРПОУ, научно-исследовательские организации, бизнес-ассоциации, организации гражданского общества (по согласованию)
	

	51
	Повышение контроля импорта товаров из третьих стран, ввоза товаров из ЕАЭС
	51.1. Интегрировать ИС государственных органов, участвующих в процессах контроля импорта товаров из третьих стран, ввоза товаров из ЕАЭС
	20 сентября 2021 года
	Интегрированы ИС государственных органов, участвующих в процессах контроля импорта товаров из третьих стран, ввоза товаров из ЕАЭС.
Снижена контрабанда. Упрощена процедура контроля транспортных средств
	МЭ, МТД, ГКНБ, ГТС, ГРС, ГНС, ГИВФБ, МСХППМ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	52
	Модернизация и внедрение ИС "единое окно" в сфере внешнеэкономической деятельности (ИСЕО)
	52.1. Модернизировать действующую ИСЕО
	20 апреля 2021 года
	Модернизирована действующая ИСЕО
	МЭ, ГП "ЦЕО", ГТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	52.2. Интегрировать существующие ИС вовлеченных ведомств с ИСЕО
	20 апреля 2021 года
	Интегрированы существующие ИС вовлеченных ведомств с ИСЕО
	МЭ, ГП "ЦЕО", ГТС, соответствующие министерства и ведомства, вовлеченные в механизм "единого окна"
	

	
	
	52.3. Модернизировать техническую инфраструктуру для работы в ИСЕО вовлеченных сторон и создать резервный ЦОД
	20 апреля 2021 года
	Модернизирована техническая инфраструктура для работы в ИСЕО и создан резервный ЦОД
	МЭ, ГП "ЦЕО", ГТС
	

	53
	Внедрение единой системы электронной отчетности по всем видам обязательств для предпринимателей
	53.1. Оптимизировать и модернизировать имеющиеся системы подачи отчетности со стороны предпринимателей
	20 декабря 2020 года
	Обеспечена возможность предоставления отчетности предпринимателями по средствам государственного социального страхования в электронном формате через сеть Интернет с применением электронной подписи
	ГНС, НСК, коммерческие банки (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	53.2. Разработать и внедрить единую ИС по предоставлению электронной отчетности по всем видам обязательств для предпринимателей
	20 ноября 2020 года
	Внедрена ИС предоставления электронной отчетности по страховым взносам для индивидуальных предпринимателей
	ГНС, ГКИТС, НСК, коммерческие банки (по согласованию)
	

	2.3. Цифровая трансформация стратегических отраслей экономики

	2.3.1. Цифровая трансформация налоговой и таможенной системы

	54
	Автоматизация процессов получения налогоплательщиками патента на право ведения предпринимательской деятельности. Внедрение механизма выдачи "Электронного патента" на всей территории Кыргызской Республики
	54.1. Разработать и внедрить механизм выдачи электронного патента:
- обеспечить подключение к внутреннему шлюзу коммерческих банков;
- разработать процессы выдачи электронных патентов сотрудниками территориальных налоговых органов
	20 сентября 2019 года
	Внедрена ИС "Электронный патент" на всей территории Кыргызской Республики
	ГНС, МЭ, ГКИТС, СФ, НБ, коммерческие банки (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	55
	Внедрить ИС фискализации налоговых процедур
	55.1. Разработать проекты нормативных правовых актов в целях реализации концепции фискализации налоговых процедур в связи с внесенным изменением в Налоговый кодекс Кыргызской Республики и нормативные правовые акты
	20 декабря 2020 года
	Утверждены проекты нормативных правовых актов
	МЭ, ГНС, ГТС МФ, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	55.2. Разработать интегрированную ИС фискализации налоговых процедур, включающую компоненты:
- системы электронных счетов-фактур;
- системы маркировки товаров идентификационными знаками;
- системы онлайн ККМ/виртуальных ККМ
	20 декабря 2020 года
	Создана национальная система прослеживаемости товаров и услуг, позволяющая вести контроль над импортно-экспортными операциями и стандартизацией товарооборота
	МЭ, ГНС, ГТС, МФ, ГКИТС
	

	2.3.2. Цифровизация сельского хозяйства и стимулирование инноваций

	56
	Разработка политики внедрения ИКТ для обеспечения развития отрасли сельского хозяйства
	56.1. Разработать Программу развития сельскохозяйственной отрасли с использованием ИКТ и План мероприятий по ее реализации на 2019-2022 годы
	20 декабря 2019 года
	Утверждена Программа и План мероприятий по ее реализации
	МСХППМ, ГКИТС, бизнес-ассоциации (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	57
	Обеспечение прослеживаемости товаров пищевой промышленности Кыргызской Республики
	57.1. Разработать ИС, обеспечивающую прослеживаемость товаров пищевой промышленности от производителя до потребителя
	20 июня 2021 года
	Внедрена ИС, обеспечивающая прослеживаемость товара от производителя до потребителя
	МСХППМ, ГИВФБ, МЗ, МЭ, бизнес-ассоциации (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	58
	Внедрение единой комплексной ИС управления отраслью сельского хозяйства
	58.1. Разработать Положение об ИС управления отраслью сельского хозяйства
	20 декабря 2019 года
	Утверждено Положение об ИС управления отраслью сельского хозяйства
	МСХППМ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	58.2. Разработать и внедрить ИС управления отраслью сельского хозяйства
	20 июня 2021 года
	Внедрена ИС управления отраслью сельского хозяйства
	МСХППМ, бизнес-ассоциации (по согласованию)
	

	2.3.3. Цифровая трансформация строительства

	59
	Разработка политики внедрения ИКТ для обеспечения развития отрасли строительства
	59.1. Разработать Программу развития строительной отрасли с использованием ИКТ и План мероприятий по ее реализации на 2019-2022 годы
	20 сентября 2019 года
	Утверждена Программа и План мероприятий по ее реализации
	ГААСЖКХ, ГКИТС, бизнес-ассоциации (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	60
	Внедрение единой комплексной ИС управления отраслью строительства
	60.1. Разработать Положение об ИС управления отраслью строительства
	20 декабря 2020 года
	Утверждено Положение об ИС управления отраслью строительства
	ГААСЖКХ, соответствующие министерства и ведомства
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	60.2. Разработать и внедрить ИС управления отраслью строительства
	20 сентября 2021 года
	Внедрена ИС управления отраслью строительства
	ГААСЖКХ, бизнес-ассоциации (по согласованию)
	

	61
	Внедрение единой комплексной ИС по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и обеспечению порядка приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов
	61.1. Разработать Положение об ИС по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и обеспечению порядка приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов
	20 декабря 2019 года
	Утверждено Положение об ИС по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и обеспечению порядка приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов
	ГААСЖКХ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	61.2. Разработать и внедрить ИС по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и обеспечению порядка приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов
	20 декабря 2021 года
	Внедрена ИС по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и обеспечению порядка приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов
	ГААСЖКХ, бизнес-ассоциации (по согласованию)
	

	2.3.4. Цифровое управление транспортно-дорожным сектором

	62
	Модернизация ИС "Электронная база данных зарегистрированных транспортных средств и водительского состава"
	62.1. Модернизировать и актуализировать ИС "Электронная база данных зарегистрированных транспортных средств и водительского состава"
	30 сентября 2019 года
	Усовершенствована ИС "Электронная база данных зарегистрированных транспортных средств и водительского состава"
	ГРС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	63
	Создание электронной базы данных для улучшения планирования дорожно-ремонтных работ
	63.1. Провести мониторинг дорог с применением мобильных дорожных лабораторий
	20 марта 2021 года
	Улучшено планирование дорожно-ремонтных дорог
	МТД
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	63.2. Создать электронную базу данных и ИС для планирования дорожно-ремонтных работ
	20 марта 2021 года
	Создана электронная база данных и внедрена ИС для планирования дорожно-ремонтных работ
	МТД
	

	64
	Автоматизация взимания сбора с грузового транспорта и автобусов
	64.1. (Утратил силу в соответствии с распоряжением Правительства КР от 5 октября 2020 года № 347-р)

	
	
	64.2. (Утратил силу в соответствии с распоряжением Правительства КР от 5 октября 2020 года № 347-р)

	2.3.5. Цифровизация легкой промышленности

	65
	Использование достижений современных ИКТ для производства, продвижения и сбыта товаров легкой промышленности Кыргызской Республики
	65.1. Разработать Программу развития легкой промышленности с использованием ИКТ в целях эффективного планирования, производства, продвижения и сбыта товаров легкой промышленности Кыргызской Республики на национальном и глобальном уровнях и План мероприятий по ее реализации
	20 марта 2021 года
	Утверждены Программа и План мероприятий по ее реализации
	ГКПЭН, МЭ, ГКИТС, бизнес-ассоциации, КАРПОУ (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	2.3.6. Цифровая трансформация энергетики

	66
	Обеспечение бесперебойной работы электронной карты "Энергетическая мощность Кыргызской Республики"
	66.1. Вносить информацию для обновления электронной карты "Энергетическая мощность Кыргызской Республики"
	Ежеквартально
	Обновлена карта "Энергетическая мощность Кыргызской Республики"
	ГКПЭН, ГАРТЭК, ОАО "НЭХК", энергокомпании (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	2.3.7. Цифровизация горной добычи

	67
	Цифровизация отчетности об исполнении условий лицензионных соглашений по добыче полезных ископаемых
	67.1. Разработать Положение о предоставлении отчетности об исполнении условий лицензионных соглашений по добыче полезных ископаемых
	20 декабря 2019 года
	Утверждено Положение о предоставлении отчетности об исполнении условий лицензионных соглашений по добыче полезных ископаемых
	ГКПЭН
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	2.3.8. Развитие цифровых финансов и цифровая трансформация банковской системы

	68
	Повышение эффективности управления государственными финансами
	68.1. Разработать и внедрить ИС управления государственными финансами, формирования государственного бюджета по ресурсной и расходной части
	20 марта 2021 года
	Внедрена ИС управления государственными финансами, формирования государственного бюджета по ресурсной и расходной части
	МФ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	69
	Повышение эффективности управления бюджетными кредитами
	69.1. Разработать и внедрить ИС "Управление бюджетными кредитами", оказывающую услуги в сфере предоставления информации по кредитной истории
	20 сентября 2020 года
	Внедрена ИС "Управление бюджетными кредитами"
	МФ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	2.3.9. Цифровая трансформация страховой системы

	70
	Внедрение ИКТ в страховую систему
	70.1. Разработать и внедрить ИС по обязательному страхованию жилых помещений
	20 марта 2021 года
	Внедрена ИС по обязательному страхованию жилых помещений
	ГСРНФР, ОАО "Государственная страховая организация", Ассоциация страховщиков (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	70.2. Разработать и внедрить ИС по обязательному страхованию автогражданской ответственности
	30 декабря 2021 года
	Внедрена ИС по обязательному страхованию автогражданской ответственности
	ГСРНФР, ОАО "Государственная страховая организация", Ассоциация страховщиков (по согласованию)
	

	2.3.10. Цифровое управление рынком ценных бумаг

	71
	Цифровизация процедур отчетности и раскрытия информации субъектов финансового рынка
	71.1. Разработать Положение о Центральной базе данных резервного реестра держателей ценных бумаг
	20 августа 2020 года
	Утверждено Положение о Центральной базе данных резервного реестра держателей ценных бумаг
	ГСРНФР
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	71.2. Разработать и внедрить Центральную базу данных резервного реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, Центра раскрытия информации и отчетности (включая депозитарий финансовой отчетности)
	20 декабря 2021 года
	Внедрена Центральная база данных резервного реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, Центра раскрытия информации и отчетности (включая депозитарий финансовой отчетности)
	ГСРНФР
	

	
	
	71.3. Создание условий для функционирования Центра раскрытия информации на фондовом рынке
	20 июня 2022 года
	Функционирует Центр раскрытия информации на фондовом рынке
	ГСРНФР
	

	2.3.11. Цифровая трансформация туризма

	72
	Внедрение единой комплексной ИС управления сектором туризма Кыргызской Республики
	72.1. Разработать Положение об ИС управления сектором туризма
	20 сентября 2020 года
	Утверждено Положение об ИС управления сектором туризма
	МКИТ, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	72.2. Разработать и внедрить ИС управления сектором туризма
	20 сентября 2021 года
	Внедрена ИС управления сектором туризма
	МКИТ, ГКИТС, бизнес-ассоциации (по согласованию)
	

	
	
	72.3. Объявить и провести открытый конкурс среди ИТ-разработчиков сервисов и услуг на разработку сервисов и мобильных приложений для туристов с использованием ГИС, поисковых и навигационных инструментов, технологий дополненной реальности
	20 июня 2021 года
	Проведен конкурс среди ИТ разработчиков, разработаны и размещены на глобальных цифровых платформах соответствующие сервисы и мобильные приложения для продвижения туристического сектора Кыргызской Республики на глобальном уровне, с использованием ИКТ (цифровой маркетинг)
	МКИТ, ГКИТС, бизнес-ассоциации (по согласованию)
	

	2.3.12. Цифровизация системы интеллектуальной собственности и инноваций

	73
	Разработка баз данных в сфере интеллектуальной собственности для подключения к СМЭВ "Тундук"
	73.1. Разработать следующие ИС:
- ИС товарных знаков и знаков обслуживания;
- ИС объектов смежных прав;
- ИС топологии интегральных микросхем;
- ИС наименования места происхождения товаров;
- ИС общеизвестных товарных знаков;
- информация по зарегистрированным базам данных;
- ИС изобретений;
- ИС полезных моделей;
- ИС промышленных образцов;
- ИС по электронно-вычислительным машинам (ЭВМ);
- ИС традиционных знаний
	20 декабря 2019 года
	Предоставлен доступ для заинтересованных физических и юридических лиц к Национальной базе данных объектов интеллектуальной собственности через СМЭВ "Тундук"
	Кыргызпатент, ГКИТС (в части подключения к СМЭВ)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	73.2. Разработать следующие ИС:
- ИС рационализаторских предложений;
- ИС селекционных достижений;
- ИС объектов авторского права;
- ИС лицензионных договоров
	20 июня 2020 года
	
	Кыргызпатент, ГКИТС (в части подключения к СМЭВ)
	

	
	
	73.3. Внедрить специализированное программное обеспечение по автоматизации системы учета и распределения авторского вознаграждения
	20 ноября 2021 года
	
	Кыргызпатент
	

	2.4. "Умный город"

	74
	Внедрение единой государственной и муниципальной ИС для совместного использования всеми государственными органами и ОМСУ в целях оказания качественных муниципальных услуг
	74.1. Завершить процесс создания и внедрения ИС "Санарип аймак" на облачных платформах
	20 декабря 2020 года
	Созданы базы данных в разрезе 453 айыл-окмоту (похозяйственные книги) и обеспечен электронный обмен данными с соответствующими государственными органами
	ГАМСУМО
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	75
	Разработка общего видения, концепции и приоритетов развития "умных городов"
	75.1. Разработать Концепцию и План мероприятий по развитию "умных городов"
	20 июня 2021 года
	Утверждена Концепция и План мероприятий по ее реализации.
Определены видение и мероприятия по развитию "умных городов"
	Мэрии городов Бишкек, Ош и областных центров (по согласованию), ГКИТС, городские службы (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	76
	Разработка стандартов по "умным городам" на основе лучших международных практик и подходов, на основе которых будут разработаны национальные стандарты
	76.1. Разработать и определить в качестве национальных стандарты "Умного города" по следующим направлениям:
- "Умный город". Словарь";
- "Обзор "умных городов". Руководство";
- "Умные города". Руководство к оценке роли планирования и развития";
- "Концепция модели "умного города". Руководство по созданию модели взаимодействия данных";
- "Интерактивная структура "умного города". Руководство по созданию стратегий развития "умных городов" и сообществ";
- "Устойчивое развитие административно-территориальных устройств. Системы менеджмента. Общие принципы и требования";
- "Интеллектуальные инфраструктуры коммунального хозяйства. Обзор существующих видов деятельности, относящихся к системе показателей"
	20 декабря 2021 года
	Дано четкое представление о функциях, задачах городских служб и оценке их деятельности при выполнении проекта "Умный город"
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию), ГУ "ЦСМ"
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	3. Развитие цифровых навыков

	3.1. Цифровое образование

	77
	Определение развития цифрового образования Кыргызской Республики в долгосрочной перспективе
	77.1. Разработать и утвердить Программу развития цифрового образования Кыргызской Республики на 2019-2022 годы и План мероприятий по ее реализации
	20 декабря 2019 года
	Утверждена Программа и План мероприятий по ее реализации
	МОН, ГКИТС, НАН, вузы (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	78
	Создание и внедрение ИС управления образованием (ИСУО)
	78.1. Разработать и утвердить Положение о ИСУО
	20 декабря 2019 года
	Утверждено Положение об ИСУО
	МОН, ГКИТС, НСК, НАН (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	78.2. Создать и внедрить ИСУО, включающую Национальную базу данных по преподавательскому составу системы дошкольного, школьного и высшего образования и актуализированную Национальную базу данных государственных и муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, вузов и научно-исследовательских организаций
	20 ноября 2020 года
	Внедрена ИСУО для сбора, хранения, распространения информации в системе образования, а также для автоматизации управленческой деятельности органов управления образованием всех уровней.
Создана Национальная база данных
	МОН, ГКИТС, НСК, НАН, вузы, (по согласованию)
	

	79
	Совершенствование учебных образовательных стандартов в системе школьного и высшего образования Кыргызской Республики
	79.1. Разработать/усовершенствовать новые образовательные стандарты в системе школьного и высшего образования для цифрового развития
	20 июня 2020 года
	Утверждены образовательные стандарты. Созданы условия для повышения компетенций, знаний и навыков использования современных ИКТ
	МОН, ГКИТС, вузы, НАН (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	80
	Разработка "электронных учебников"
	80.1. Разработать стандарт "электронного учебника"
	20 марта 2020 года
	Утверждена стандарт "электронного учебника"
	МОН, вузы, НАН (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	80.2. Разработать контент для "электронных учебников" в системе школьного и высшего образования Кыргызской Республики на государственном и официальном языках
	20 марта 2021 года
	Разработан контент для "электронных учебников" в системе школьного и высшего образования Кыргызской Республики на государственном и официальном языках
	МОН, вузы, НАН (по согласованию)
	

	
	
	80.3. Разместить в свободном доступе на веб-сайте МОН и др. образовательных онлайн-ресурсах все разработанные "электронные учебники"
	20 марта 2021 года
	Размещены в открытом доступе "электронные учебники"
	МОН, вузы, НАН (по согласованию)
	

	81
	Внедрение ИС "Электронная запись" в государственные и муниципальные общеобразовательные организации Кыргызской Республики (школы)
	81.1. Разработать Положение об ИС "Электронная запись"
	20 июня 2019 года
	Утверждено Положение об ИС "Электронная запись"
	МОН, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	81.2. Обеспечить полноценное функционирование ИС "Электронная запись" в г.Бишкек
	20 августа 2019 года
	Внедрена ИС "Электронная запись" с возможностью удаленного предоставления мест детям в государственных и муниципальных школах в порядке очередности
	МОН, ГКИТС
	

	82
	Создание Национальной электронной библиотеки Кыргызской Республики
	82.1. Разработать и внедрить технологическую инфраструктуру для создания Национальной электронной библиотеки Кыргызской Республики
	20 марта 2021 года
	Внедрена технологическая инфраструктура для Национальной электронной библиотеки.
Созданы условия для оцифровки библиотечного фонда Кыргызской Республики и размещения в свободном онлайн доступе
	МКИТ, МОН, ГКИТС, вузы, НАН, Ассоциация "КНОКС" (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	83
	Обеспечение условий дистанционного доступа ЛOB3 для получения высшего профессионального образования
	83.1. Разработать и утвердить Правила, и Требования к обеспечению возможности дистанционного доступа ЛОВЗ для получения высшего профессионального образования
	20 августа 2019 года
	Утверждены Правила и Требования к обеспечению возможности дистанционного доступа ЛОВЗ для получения высшего профессионального образования
	МОН, МЗ, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	84
	Внедрение электронного образования
	84.1. Разработать Положение о Единой государственной ИС "Образование"
	20 июня 2019 года
	Утверждено Положение о Единой государственной ИС "Образование"
	МОН, НАН (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	84.2. Разработать и утвердить нормативные правовые акты в части внедрения электронных учебников
	20 августа 2019 года
	Утверждены нормативные правовые акты в части внедрения электронных учебников
	МОН, НАН (по согласованию)
	

	3.2. Цифровое управление государственными активами

	85
	Автоматизация процедур приватизации и аренды государственного имущества
	85.1. Совершенствовать нормативную базу, регламентирующую порядок приватизации и аренды государственного имущества посредством аукционов, в электронном формате
	20 декабря 2020 года
	Разработана и функционирует автоматизированная ИС для проведения электронных аукционов по приватизации и аренде государственного имущества через электронную торговую площадку
	ФУГИ, ГКИТС, министерства и ведомства
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	85.2. Ввести в промышленную эксплуатацию автоматизированную ИС "IS: Электронная торговая площадка"
	20 марта 2021 года
	
	ФУГИ, ГКИТС
	

	86
	Инвентаризация государственных произведенных, непроизведенных и финансовых активов в межведомственной ИС "Единый реестр государственного имущества (МАИС ЕРГИ)
	86.1. Разработать и утвердить государственный классификатор культурных ценностей
	20 сентября 2019 года
	Утвержден государственный классификатор культурных ценностей
	МКИТ, МФ, ФУГИ, НСК, НБ (по согласованию), ППКР в областях
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	86.2. Инвентаризация государственных финансовых активов
	20 марта 2021 года
	Проведена инвентаризация государственных финансовых активов
	МФ, НБ (по согласованию), ГСРНФР, ФУГИ
	

	
	
	86.3. Инвентаризация государственных культурных ценностей
	20 марта 2021 года
	Проведена инвентаризация государственных культурных ценностей
	МКИТ, МФ, ФУГИ, НБ (по согласованию)
	

	
	
	86.4. Разработать единый государственный классификатор непроизведенных активов, состоящий из следующих разделов:
- природные ресурсы;
- контракты, договоры аренды и лицензии;
- покупки гудвилла и маркетинговых активов за вычетом продаж
	20 марта 2021 года
	Утвержден единый государственный классификатор непроизводственных активов
	ГКПЭН, МСХППМ, ГАООСЛХ, ГАМСУМО, ГАРТЭК, НАН, ОАО "НЭХК", НСК (по согласованию), ФУГИ
	

	
	
	86.5. Совершенствовать МАИС ЕРГИ в соответствии с разработанными и утвержденными государственными классификаторами
	Поэтапно, до 20 декабря 2022 года
	Расширена информационная база данных МАИС ЕРГИ
	ФУГИ, МФ
	

	87
	Внедрение электронной системы отчетности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале 50 и более процентов
	87.1. Разработать и внедрить электронную систему отчетности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале
	20 сентября 2019 года
	Внедрена электронная система (программа) отчетности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале
	ФУГИ, ГСРНФР, МФ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	87.2. Разработать и утвердить Методику оценки деятельности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале на основе системы ключевых показателей эффективности
	20 сентября 2019 года
	Утверждена Методика оценки деятельности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале на основе системы ключевых показателей эффективности
	ФУГИ, ГКИТС, ГСРНФР
	

	88
	Внедрение депозитария финансовой отчетности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале 50 и более процентов
	88.1. Провести работу по переходу компаний с государственным участием в капитале и крупных государственных предприятий в МСФО при составлении финансовой отчетности
	20 декабря 2020 года
	Создан прозрачный депозитарий финансовой отчетности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале 50 и более процентов, открытый для населения и потенциального инвестора
	ФУГИ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	88.2. Внедрить в эксплуатацию депозитарий финансовой отчетности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале
	20 июня 2021 года
	
	ФУГИ
	

	3.3. Цифровая социальная защита и пенсионное обеспечение

	89
	Ускорение процессов выдачи государственных пособий
	89.1. Интегрировать ИС государственных органов, задействованных в выдаче справок для получения гражданами государственных пособий, муниципальных услуг и социальной помощи
	до 20 июня 2019 года (для госорганов),
 до 20 декабря 2019 года (поэтапно для ОМСУ)
	Создан и функционирует сервис посредством СМЭВ "Тундук" на Государственном портале электронных услуг по автоматизированной выдаче справок для получения государственных услуг.
Снижены коррупционные риски
	МТСР, ГНС, ГРС, СФ, ОМСУ (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции

	90
	Обеспечение защиты и учет детей, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	90.1. Создать базу данных детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	30 декабря 2020 года
	Создана база данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	МТСР, МОН, МЗ, ГРС, ГПС, ГСМ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	90.2. Разработать Методологию прогнозирования процессов миграции родителей-мигрантов в системе управления рисками
	20 июня 2021 года
	Утверждена Методология прогнозирования процессов миграции родителей-мигрантов в системе управления рисками
	ГСМ, МОН, МЗ, ГПС, МВД (соответствующие министерства и ведомства)
	

	91
	Цифровизация системы содействия занятости населения
	91.1. Внедрить автоматизированную ИС рынка труда (ИСРТ) на всей территории Кыргызской Республики
	20 июня 2020 года
	ИСРТ внедрена на всей территории Кыргызской Республики.
Улучшено качество услуг, оказываемых службами занятости
	МТСР
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	91.2. Запустить веб-портал "Занятость", в целях поиска вакансий
	20 декабря 2019 года
	Запущен веб-портал "Занятость"
	МТСР
	

	
	
	91.3. Проработать вопрос о создании электронной биржи труда
	20 декабря 2020 года
	Создана и внедрена электронная биржа труда
	МТСР
	

	92
	Улучшение качества обслуживания получателей пенсий
	92.1. Разработать и внедрить личный кабинет застрахованных лиц и/или получателей пенсий
	20 сентября 2019 года
	Внедрен личный кабинет застрахованного лица и/или пенсионера
	СФ, ГНС, коммерческие банки (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, в бюджете СФ

	
	
	92.2. Интегрировать с Государственным порталом электронных услуг
	20 декабря 2019 года
	Интегрирован с Государственным порталом электронных услуг
	ГКИТС, СФ
	

	
	
	92.3. Интегрировать с Единой системой идентификации и аутентификации
	20 декабря 2020 года
	Интегрирован с Единой системой идентификации и аутентификации
	ГКИТС, СФ
	

	3.4. Цифровое здравоохранение

	93
	Создание интегрированной ИС здравоохранения Кыргызской Республики
	93.1. Создать Центральную систему Единого репозитория (хранилища) данных и сервисов здравоохранения Кыргызской Республики (ЕРДСЗ)
	20 сентября 2021 года
	Функционирует ЕРДСЗ.
Созданы условия для хранения данных и сервисов здравоохранения Кыргызской Республики
	М3, ФОМС, СФ, МТСР, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	93.2. Разработать Единый формат "Электронной медицинской карты пациента"
	20 марта 2020 года
	Утвержден Единый формат "Электронной медицинской карты пациента"
	М3, ФОМС, СФ, МТСР, ГКИТС
	

	
	
	93.3. Разработать Положение об ИС "Электронная медицинская карта пациента"
	20 октября 2020 года
	Утверждено Положение об ИС "Электронная медицинская карта пациента"
	МЗ, ФОМС, СФ, МТСР, ГКИТС
	

	
	
	93.4. Внедрить ИС "Электронная медицинская карта пациента" в организациях здравоохранения с подключением и взаимодействием с ЕРДСЗ
	Поэтапно, до 20 декабря 2021 года
	Внедрена ИС "Электронная медицинская карта", интегрированная с ЕРДСЗ.
Предоставлена возможность оперировать данными пациентов, а также обмениваться данными с другими медицинскими учреждениями для составления, учета и хранения медицинской информации
	М3, ФОМС, СФ, МТСР, ГКИТС
	

	94
	Внедрение цифровых сервисов для пациентов
	94.1. Внедрить цифровые сервисы для пациентов в Электронном портале пациентов:
- электронная запись на прием к врачу;
- направление/перенаправление в организации здравоохранения;
- онлайн-взаимодействие с пациентами
	20 марта 2021 года
	Внедрены цифровые сервисы для пациентов. Автоматизирован процесс обслуживания пациентов, повышена прозрачность работы организаций здравоохранения, онлайн-приписка населения к врачу для оказания первичной медико-санитарной помощи
	МЗ, СФ, МТСР, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	95
	Внедрение Национальной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения
	95.1. Разработать Положение о Национальной электронной базе данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения
	20 октября 2020 года
	Утверждено Положение о Национальной электронной базе данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения
	МЗ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	95.2. Разработать и внедрить ИС нормативно-справочной информации базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения
	20 октября 2020 года
	Внедрена ИС нормативно-справочной информации базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения
	МЗ
	

	
	
	95.3. Разработать и внедрить ИС контроля закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения организациями здравоохранения
	20 сентября 2020 года
	Внедрена ИС контроля закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения организациями здравоохранения
	МЗ
	

	96
	Внедрение электронных рецептов
	96.1. Разработать Положение об ИС "Электронный рецепт"
	20 марта 2020 года
	Утверждено Положение об ИС "Электронный рецепт"
	М3, ФОМС, фармацевтические компании (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	96.2. Разработать и внедрить ИС "Электронный рецепт", интегрированную с Национальной базой данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения
	20 ноября 2020 года
	Внедрена ИС "Электронный рецепт", интегрированная с Национальной базой данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения
	М3, ФОМС, фармацевтические компании (по согласованию)
	

	
	
	96.3. Разработать и внедрить ИС по льготным рецептам по Программе государственных гарантий и Дополнительной программе обязательного медицинского страхования
	20 марта 2021 года
	Внедрена ИС по льготным рецептам.
Автоматизирован процесс ведения рецептов в системе здравоохранения
	МЗ, ФОМС, фармацевтические компании (по согласованию)
	

	97
	Внедрение ИС "Экстренная (скорая) медицинская помощь"
	97.1. Разработать Положение об ИС "Экстренная (скорая) медицинская помощь"
	20 марта 2020 года
	Утверждено Положение об ИС "Экстренная (скорая) медицинская помощь"
	МЗ, ФОМС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	97.2. Разработать и внедрить ИС "Экстренная (скорая) медицинская помощь"
	Поэтапно, до 20 декабря 2021 года
	Внедрена ИС "Экстренная (скорая) медицинская помощь"
	МЗ, ФОМС
	

	98
	Внедрение интегрированной ИС "Радиология (PACS)"
	98.1. Разработать Положение об интегрированной ИС "Радиология (PACS)"
	20 июня 2021 года
	Утверждено Положение об интегрированной ИС "Радиология (PACS)"
	МЗ, ФОМС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	98.2. Разработать и внедрить интегрированную ИС "Радиология (PACS)"
	Поэтапно, до 20 декабря 2023 года
	Внедрена интегрированная ИС "Радиология (PACS)".
Автоматизирована деятельность подразделений лучевой диагностики медицинских организаций
	МЗ, ФОМС
	

	99
	Создание и внедрение интегрированной ИС "Лаборатория"
	99.1. Разработать Положение об ИС "Лаборатория"
	20 июня 2020 года
	Утверждено Положение об ИС "Лаборатория"
	М3, ФОМС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	99.2. Разработать и внедрить интегрированную ИС "Лаборатория"
	Поэтапно, до 20 декабря 2021 года
	Внедрена интегрированная ИС "Лаборатория".
Автоматизирована деятельность лабораторий медицинских учреждений
	М3, ФОМС
	

	100
	Формирование каталога электронных клинических протоколов
	100.1. Разработать Требования к структуре электронного клинического протокола
	20 ноября 2020 года
	Утверждены Требования к структуре электронного клинического протокола
	МЗ, КГМА, профессиональные ассоциации (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	100.2. Поэтапно оцифровать существующие клинические протоколы
	20 декабря 2021 года
	Поэтапно оцифрованы существующие клинические протоколы
	МЗ, КГМА, профессиональные ассоциации (по согласованию)
	

	101
	Внедрение онлайн-платформы отслеживания качества медицинского обслуживания
	101.1. Разработать и внедрить платформу для онлайн-платформы отслеживания качества медицинского обслуживания
	Поэтапно, до 20 декабря 2022 года
	Внедрена платформа отслеживания качества медицинского обслуживания, где хранятся регулярно собираемые данные организаций здравоохранения, касающиеся индикаторов качества медицинского обслуживания
	МЗ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	102
	Развитие телемедицинских технологий и дистанционное образование
	102.1. Разработать нормативные правовые акты в области телемедицины
	20 декабря 2020 года
	Утверждены нормативные правовые акты в области телемедицины
	МЗ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	102.2. Создать сеть кабинетов по телемедицине в организациях здравоохранения
	20 июня 2021 года
	Создана сеть дистанционных консультационных кабинетов (центров) в организациях здравоохранения, предоставляющих телемедицинские и диагностические услуги
	МЗ
	

	
	
	102.3. Обеспечить равную доступность медицинских работников к образовательным информационным ресурсам для получения качественного образования, независимо от места работы и проживания медицинских работников
	20 сентября 2020 года
	Созданы условия для повышения квалификации медицинских работников
	МЗ
	

	3.5. Охрана окружающей среды, адаптация к изменению климата и смягчение его последствий

	103
	Создание Национальной базы данных диких животных, обитающих на территории Кыргызской Республики
	103.1. Создать базу данных о диких животных, обитающих на территории Кыргызской Республики, для эффективного управления природными ресурсами
	20 декабря 2019 года
	Сформирована база данных диких животных, обитающих на территории Кыргызской Республики, для эффективного управления природными ресурсами
	ГАООСЛХ, НАН (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	103.2. Опубликовать данные, содержащиеся в Национальной базе данных диких животных, обитающих на территории Кыргызской Республики, на веб-сайте ГАООСЛХ для населения и в формате открытых данных
	20 декабря 2019 года
	Обеспечен доступ населения к информации о состоянии биологического разнообразия (животного мира) Кыргызской Республики
	ГАООСЛХ, НАН (по согласованию)
	

	104
	Развитие цифровых сервисов для защиты окружающей среды
	104.1. Разработать и внедрить интегрированную ИС управления и мониторинга экологической информации "Кереге"
	20 декабря 2019 года
	Внедрена ИС управления и мониторинга экологической информации "Кереге"
	ГАООСЛХ, НСК (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	105
	Создание информационного Интернет-ресурса об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и состоянии биоразнообразия
	105.1. Разработать и внедрить ИС ООПТ
	20 декабря 2022 года
	Внедрена ИС ООПТ
	ГАООСЛХ, НАН (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	105.2. Разработать "Интерактивный атлас ООПТ"
	20 декабря 2022 года
	Разработан "Интерактивный атлас ООПТ".
Улучшено информирование населения об ООПТ в Кыргызской Республике, сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия, задачах и их решении по сохранению ООПТ
	ГАООСЛХ, НАН (по согласованию)
	

	106
	Создание ИС управления на ООПТ
	106.1. Разработать и внедрить ИС сбора и обмена данными в двух пилотных ООПТ ("Алатай" и "Кан-Ачуу")
	20 декабря 2021 года
	Внедрена ИС сбора и обмена данными в двух пилотных ООПТ ("Алатай" и "Кан-Ачуу")
	ГАООСЛХ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	107
	Автоматизация процесса управления лабораторными данными "DigiLab"
	107.1. Разработать ИС по управлению лабораторными данными "DigiLab" на базе лаборатории ГАООСЛХ
	20 декабря 2020 года
	Внедрена ИС по управлению лабораторными данными "DigiLab" на базе лаборатории ГАООСЛХ
	ГАООСЛХ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	107.2. Внедрить ИС по управлению лабораторными данными "DigiLab" в деятельность всех экологических лабораторий ГАООСЛХ
	20 декабря 2020 года
	Внедрена ИС по управлению лабораторными данными "DigiLab" в деятельность всех экологических лабораторий ГАООСЛХ. Обеспечен автоматизированный сбор, хранение лабораторных экологических данных, сгенерированы протоколы результатов исследований и отчетов
	ГАООСЛХ
	

	108
	Создание ИС управления лесами (ИСУЛ)
	108.1. Сформировать централизованную базу данных лесной отрасли
	20 декабря 2022 года
	Сформирована централизованная база данных лесной отрасли
	ГАООСЛХ, НАН (по согласованию)
	За счет донорских средств

	
	
	108.2. Разработать и внедрить геопространственный инструмент просмотра и провести обучение сотрудников ГАООСЛХ
	20 декабря 2022 года
	Внедрен геопространственный инструмент просмотра и проведено обучение сотрудников ГАООСЛХ
	ГАООСЛХ, НАН (по согласованию)
	

	
	
	108.3. Разработать и внедрить ИСУЛ
	20 декабря 2022 года
	Внедрена ИСУЛ.
Улучшена система хранения, анализа и предоставления данных лесоохотустройства, второй национальной инвентаризации леса и других данных по лесным ресурсам. Обеспечена передача данных и отчетности пользователей и лесных хозяйств
	ГАООСЛХ, НАН (по согласованию)
	

	109
	Разработка ИС "Кадастр выбросов парниковых газов"
	109.1. Сформировать электронную базу данных выбросов парниковых газов
	20 декабря 2022 года
	Сформирована электронная база данных выбросов парниковых газов.
Проведена инвентаризация выбросов парниковых газов с помощью ИКТ-инструментов
	ГАООСЛХ
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	109.2. Опубликовать данные о выбросах парниковых газов в Кыргызской Республике для населения на веб-сайте ГАООСЛХ и в формате открытых данных
	20 декабря 2022 года
	Опубликованы данные о выбросах парниковых газов в Кыргызской Республике для населения на веб-сайте ГЛООСЛХ и в формате открытых данных
	ГАООСЛХ
	

	110
	Управление электронными отходами
	110.1. Разработать и реализовать проект по управлению электронными отходами с учетом вопросов изменения климата, включая совершенствование нормативных правовых актов
	20 декабря 2022 года
	Проведен анализ воздействия электронных отходов при оценке составляющей электросвязи/ИКТ объеме выбросов парниковых газов.
Утверждены нормативные правовые акты
	ГАООСЛХ, НАН (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	3.6. Снижение риска бедствий

	111
	Развитие ИС управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях Кыргызской Республики
	111.1. Расширить Службу "112" на все регионы Кыргызской Республики путем установки автоматизированных рабочих мест в Джалал-Абадской, Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской, Нарынской областях, а также в подразделениях МЧС
	20 декабря 2020 года
	Расширена Служба "112" до всех регионов Кыргызской Республики
	МЧС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	111.2. Расширить общегосударственную комплексную систему информирования и оповещения населения (ОКСИОН) в регионах Кыргызской Республики через:
- установку комплектов системы перехвата ЦТВ в Нарынской, Ошской, Таласской и Баткенской областях;
- установку терминалов видео-информирования в г.Бишкек и электросирен в Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Чуйской областях
	20 декабря 2020 года
	Расширена системы оповещения населения об угрозе и возникновении ЧС посредством использования ЦТВ, терминалов ОКСИОН и электросирен
	МЧС
	

	112
	Создание системы комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов
	112.1. Создать интернет-портал по централизованному сбору информации, поступающей от ведомственных и международных сетей мониторинга и прогнозирования ЧС
	20 декабря 2022 года
	Функционирует интернет-портал по централизованному сбору информации, поступающей от ведомственных и международных сетей мониторинга и прогнозирования ЧС.
Обеспечен доступ к информации мониторинга и прогнозирования ЧС
	МЧС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	112.2. Ввести в эксплуатацию Центр сбора обработки и передачи гидрометеорологических данных с наблюдательной сети Кыргызгидромет
	20 декабря 2022 года
	Введен в эксплуатацию Центр сбора, обработки и передачи гидрометеорологических данных.
Обеспечен объем сбора информации не менее 95% от утвержденной программы наблюдений
	МЧС
	

	4. Обеспечение кибербезопасности

	113
	Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Кыргызской Республики
	113.1. Разработать проект Закона Кыргызской Республики "О безопасности критической информационной инфраструктуры"
	20 декабря 2021 года
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О безопасности критической информационной инфраструктуры"
	ГКНБ, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	113.2. Разработать проекты нормативных правовых актов, предусматривающих системы критериев и параметров категорирования объектов КИИ, вытекающих из Закона Кыргызской Республики "О безопасности критической инфраструктуры"
	20 декабря 2021 года
	Утверждены проекты нормативных правовых актов, предусматривающих системы критериев и параметров категорирования объектов КИИ
	ГКНБ, ГКИТС
	

	
	
	113.3. Разработать проекты нормативных правовых актов, устанавливающих требования к операторам объектов КИИ по обеспечению безопасности таких объектов
	20 декабря 2021 года
	Утверждены проекты нормативных правовых актов, устанавливающих требования к операторам объектов КИИ по обеспечению безопасности таких объектов
	ГКНБ, ГКИТС
	

	
	
	113.4. Разработать проект нормативных правовых актов по обеспечению координации и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности КИИ
	20 декабря 2021 года
	Обеспечена координация в реализации государственной политики в области обеспечения безопасности КИИ
	ГКНБ, ГКИТС
	

	
	
	113.5. Провести процедуры категорирования объектов КИИ, составить список объектов КИИ
	20 декабря 2021 года
	Составлен единый список объектов КИИ и их классификация
	ГКНБ, ГКИТС
	

	
	
	113.6. Разработать план по совместному проведению инвентаризации объектов КИИ
	20 декабря 2021 года
	Повсеместно проведена инвентаризация объектов КИИ для последующего анализа возникающих угроз индивидуально для каждого объекта. Выписаны предписания для устранения нарушений в информационной безопасности систем КИИ
	ГКНБ, ГКИТС
	

	114
	Формирование национальной системы предупреждения, реагирования и управления компьютерными инцидентами
	114.1. Получить аккредитации СС-CERT, First и иных международных форматов
	30 июня 2021 года
	Получена аккредитация CC-CERT, First и иных международных форматов
	ГКНБ, ГКИТС, Секретариат Совета безопасности (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	114.2. Разработать проекты нормативных правовых актов по установлению требований к государственным органам Кыргызской Республики, операторам объектов КИИ. а также иным субъектам по организации обмена информацией и иного взаимодействия с государственным CERT
	30 июня 2021 года
	Установлены требования к государственным органам Кыргызской Республики, операторам объектов КИИ, а также иным субъектам по организации обмена информацией и иного взаимодействия с национальным CERT
	ГКНБ, ГКИТС, Секретариат Совета безопасности (по согласованию)
	

	
	
	114.3. Поэтапно расширить взаимодействие национального CERT с государственными органами Кыргызской Республики, операторами объектов КИИ, иными частными субъектами
	30 июня 2021 года
	Расширено взаимодействие национального CERT с государственными органами, операторами объектов КИИ, иными частными субъектами
	ГКНБ, ГКИТС, Секретариат Совета безопасности (по согласованию)
	

	
	
	114.4. Сформировать единый репозиторий данных о компьютерных уязвимостях и вредоносном ПО, пополняемом государственными органами, операторами объектов КИИ, а также открытом для пополнения со стороны частных организаций и лиц
	30 июня 2021 года
	Сформирован единый репозиторий данных о компьютерных уязвимостях и вредоносном ПО
	ГКНБ, ГКИТС, Секретариат Совета безопасности (по согласованию)
	

	
	
	114.5. Разработать национальный план действий в случае ЧС, включающий нарушения функционирования сетей электросвязи и информационных инфраструктур на территории Кыргызской Республики
	30 июня 2021 года
	Сформирован национальный план действий в случае ЧС, включающий нарушения функционирования сетей электросвязи и информационных инфраструктур на территории Кыргызской Республики
	ГКНБ, ГКИТС, Секретариат Совета безопасности (по согласованию)
	

	
	
	114.6. Подготовить и провести первые национальные киберучения для государственных органов Кыргызской Республики и операторов объектов критической информационной инфраструктуры
	30 июня 2021 года
	Получены знания работниками государственных органов Кыргызской Республики и операторами объектов КИИ для предотвращения возможных кибератак
	ГКНБ, ГКИТС, Секретариат Совета безопасности (по согласованию)
	

	115
	Противодействие компьютерной преступности
	115.1. Криминализация составов компьютерных преступлений в соответствии с международными подходами
	20 декабря 2021 года
	Закреплены на законодательном уровне методы и средства компьютерной криминалистики, введены понятия цифрового доказательства, с описанием критериев, характеристик и способов фиксации
	ГКНБ, МВД, ГСБЭП
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	115.2. Закрепить в Уголовно-процессуальном Кодексе Кыргызской Республики методы и средства компьютерной криминалистики, ввести в Уголовно-процессуальный Кодекс Кыргызской Республики и сопутствующие нормативные правовые акты понятие цифрового доказательства, с описанием критериев, характеристик и способов фиксации
	20 декабря 2021 года
	
	ГКНБ, МВД, ГСБЭП
	

	
	
	115.3. Завершить гармонизацию законодательства Кыргызской Республики с международно-правовым форматом, в части криминализации составов и расследования компьютерных преступлений, трансграничной выдачи с территории Кыргызской Республики лиц, подозреваемых в совершении компьютерных преступлений
	20 декабря 2021 года
	Проведена работа по гармонизации законодательства Кыргызской Республики с международно-правовым форматом в части компьютерной криминализации составов и расследования компьютерных преступлений, трансграничной выдачи с территории республики лиц, подозреваемых в совершении компьютерных преступлений
	ГКНБ, МВД, ГСБЭП
	

	116
	Формирование государственной политики в области средств защиты информации (СЗИ)
	116.1. Разработать систему требований по применению СЗИ и СКЗИ в государственных органах и на объектах КИИ Кыргызской Республики
	20 июня 2022 года
	Утвержден совместный приказ ГКНБ и ГКИТС о требованиях по применению СЗИ и СКЗИ в государственных органах и на объектах КИИ Кыргызской Республики
	ГКНБ, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	116.2. Урегулировать систему сертификации СЗИ и средств криптографической защиты информации (СКЗИ) путем признания сертификатов, выдаваемых третьими странами
	20 июня 2022 года
	Признаны сертификаты, выдаваемые третьими странами путем заключения соглашений на законодательном уровне.
Сформирована урегулированная система сертификации СЗИ и СКЗИ
	ГКНБ, ГКИТС
	

	117
	Создание Координационного центра по обеспечению кибербезопасности и противодействию киберугрозам ГКНБ на основе уполномоченного подразделения по реагированию на компьютерные инциденты ГКНБ, являющегося национальным полномочным представителем по вопросам организации сотрудничества с центрами реагирования на компьютерные инциденты других государств и международных организаций
	117.1. Разработать и утвердить проект нормативного правового акта о создании Координационного центра по обеспечению кибербезопасности и противодействию киберугрозам ГКНБ и утвердить Положение о нем.
Создать Координационный центр по обеспечению кибербезопасности и противодействию киберугрозам ГКНБ на основе уполномоченного подразделения по реагированию на компьютерные инциденты ГКНБ, являющегося национальным полномочным представителем по вопросам организации сотрудничества с центрами реагирования на компьютерные инциденты других государств и международных организаций
	20 июня 2020 года
	Утвержден нормативный правовой акт.
Создан и функционирует Координационный центр по обеспечению кибербезопасности и противодействию киберугрозам ГКНБ на основе уполномоченного подразделения по реагированию на компьютерные инциденты ГКНБ, являющегося национальным полномочным представителем по вопросам организации сотрудничества с центрами реагирования на компьютерные инциденты других государств и международных организаций
	ГКНБ, Секретариат Совета безопасности (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	5. Управление процессом реализации Концепции

	118
	Обеспечение реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан"
	118.1. Сформировать и обеспечить функционирование Офиса цифровой трансформации Правительства Кыргызской Республики (Центр проектного управления)
	15 апреля 2019 года
	Сформирован механизм межведомственной координации по реализации Плана мероприятий на общегосударственном уровне
	Секретариат Совета безопасности (по согласованию), АПКР, ГКИТС
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции

	
	
	118.2. Провести экспертизу исполнения Плана мероприятий
	20 декабря 2023 года
	Проведен мониторинг и оценка эффективности реализации Плана мероприятий
	Секретариат Совета безопасности (по согласованию), АПКР, ГКИТС
	

	
	
	118.3. Разработать механизм координации донорской помощи при реализации Плана мероприятий
	1 мая 2019 года
	Разработан механизм координации донорской помощи при реализации Плана мероприятий
	Секретариат Совета безопасности (по согласованию), АПКР, ГКИТС
	

	6. Информационно-просветительская деятельность

	119
	Обеспечить информационно-просветительские мероприятия
	119.1. Проведение информационной кампании
	Постоянно
	Повышена осведомленность населения о Концепции "Цифровой Кыргызстан 2019-2023" и ее ключевых участниках
	ГКИТС, соответствующие министерства и ведомства
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции



Список использованных сокращений:

АМТС	автомототранспортные средства;
АОС	Ассоциация операторов связи Кыргызской Республики;
АПЗИ	Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;
АПКР	Аппарат Правительства Кыргызской Республики;
Ассоциация "КНОКС"	Ассоциация "Кыргызская научная и образовательная компьютерная сеть";
ВОЛС	волоконно-оптические линии связи;
ВС	Верховный суд Кыргызской Республики;
Вузы	высшие учебные заведения;
ВШП при ВС	Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики;
ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;
ГАМСУМО	Государственное агентство местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;
ГАООСЛХ	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики; 
ГАРТЭК	Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики;
Генпрокуратура	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;
ГИВФБ	Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
ГИС	геоинформационная система;
ГКДО	Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики;
ГКИТС	Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики;
ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;
ГКПЭН	Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;
ГКС	Государственная кадровая служба Кыргызской Республики;
ГНС	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики;
ГПС	Государственная пограничная служба Кыргызской Республики;
ГП "ЦЕО"	Государственное предприятие "Центр единого окна в сфере внешней торговли" при Министерстве экономики Кыргызской Республики;
ГРС	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики;
ГСБЭП	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики;
ГСИН	Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;
ГСМ	Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики;
ГСРНФР	Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;
ГСФР	Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;
ГТС	Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;
ГЧП	государственно-частное партнерство;
ЕАЭС	Евразийский экономический союз;
ЕРДСЗ	единый репозиторий (хранилище) данных и сервисов здравоохранения;
ЗАО "МПЦ"	закрытое акционерное общество "Межбанковский процессинговый центр";
ИКТ	информационно-коммуникационные технологии;
ИС	информационная система;
ИСЕО	информационная система единого окна;
ИСУЛ	информационная система управления лесами;
ИСУО	информационная система управления образованием;
ИТДС	интеллектуальная транспортно-дорожная система;
КАРПОУ	Кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг;
КГМА	Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева;
КИИ	критическая информационная инфраструктура;
ККМ	контрольно-кассовая машина;
Кыргызпатент	Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики;
ЛОВЗ	лица с ограниченными возможностями здоровья;
МАИС ЕРГИ	межведомственная автоматизированная информационная система "Единый реестр государственного имущества";
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;
МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
МСХППМ	Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;
МСЭ	Международный союз электросвязи;
МТД	Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики;
МТСР	Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики;
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики;
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики;
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики;
НБ	Национальный банк Кыргызской Республики;
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;
ОАО "НЭХК"	открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания";
ОКСИОН	общегосударственная комплексная система информирования и оповещения населения;
ОМСУ	органы местного самоуправления Кыргызской Республики;
ООН	Организация Объединенных Наций;
ООПТ	особо охраняемые природные территории;
ОЮЛ "Союз банков
 Кыргызстана"	Объединение юридических лиц "Союз банков Кыргызстана";
ПО	программное обеспечение;
ППКР в областях	полномочные представительства Правительства Кыргызской Республики в областях;
РЧС	радиочастотный спектр;
СД при ВС	Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики;
СЗИ	средства защиты информации;
СКЗИ	средства криптографической защиты информации;
СИЗО	следственный изолятор;
СМЭВ	система межведомственного электронного взаимодействия;
СП	Счетная палата Кыргызской Республики;
СФ	Социальный фонд Кыргызской Республики;
ТЭО	технико-экономическое обоснование;
ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики; 
ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики;
ЦИК	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;
ЦОД	Центр обработки данных;
ЦТВ	цифровое телерадиовещание;
ЧС	чрезвычайные ситуации;
ШПД	широкополосный доступ к сети Интернет;
ГШ ВС КР	Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызской Республики;
ГАЗР	Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики.
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