ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 апреля 2019 года № 210

В целях приведения законодательных актов Кыргызской Республики в соответствие с кодексами Кыргызской Республики, принятыми в рамках проводимой судебно-правовой реформы в Кыргызской Республике:

1. Утвердить План мероприятий на 2019 год по приведению законодательных актов в соответствие с кодексами, принятыми в рамках проводимой судебно-правовой реформы (далее - План мероприятий), согласно приложению.

2. Государственным органам Кыргызской Республики:

- обеспечить неукоснительное исполнение Плана мероприятий;

- возложить персональную ответственность за исполнение Плана мероприятий на руководителей государственных органов Кыргызской Республики;

- ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство юстиции Кыргызской Республики.

3. Министерству юстиции Кыргызской Республики ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на структурные подразделения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	М.Д.Абылгазиев

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 на 2019 год по приведению законодательных актов в соответствие с кодексами принятыми в рамках проводимой судебно-правовой реформы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О дисциплинарном уставе таможенных органов Кыргызской Республики" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГТС |
| 2 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЭ |
| 3 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Кыргызской Республики" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МФ |
| 4 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МВД |
| 5 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Земельный кодекс Кыргызской Республики" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МСХППМ |
| 6 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Лесной кодекс Кыргызской Республики" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГАООСЛХ, МСХ |
| 7 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Водный кодекс Кыргызской Республики" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МСХППМ |
| 8 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Жилищный кодекс Кыргызской Республики" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГААСЖКХ |
| 9 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О рекламе" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЭ, ГААР |
| 10 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О конкуренции" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЭ, ГААР |
| 11 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственных и муниципальных услугах" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЭ |
| 12 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности в Кыргызской Республике" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЭ |
| 13 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЭ |
| 14 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О банкротстве (несостоятельности)" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЭ |
| 15 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МВД |
| 16 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МВД |
| 17 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан Кыргызской Республики для целей обязательного государственного социального страхования" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МВД |
| 18 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГРС, МЮ, МВД |
| 19 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О профилактике правонарушений в Кыргызской Республике" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МВД |
| 20 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об охране и использовании историко-культурного наследия" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МКИТ |
| 21 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МКИТ |
| 22 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О телевидении и радиовещании" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МКИТ |
| 23 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГКДО |
| 24 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О Дисциплинарном уставе Вооруженных сил Кыргызской Республики" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГКДО |
| 25 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об уставе внутренней службы Вооруженных сил Кыргызской Республики" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГКДО |
| 26 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об Уставе гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Кыргызской Республики" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГКДО |
| 27 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О внешней миграции" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МВД, ГКНБ, МИД, ГПС, ГСМ |
| 28 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об оперативно-розыскной деятельности" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МВД, ГКНБ, ГСБЭП, ГТС, Генштаб |
| 29 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об электронном управлении" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГКИТС |
| 30 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об органах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Кыргызской Республики" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГСИН |
| 31 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О пенсионном обеспечении военнослужащих" | III квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГСИН |
| 32 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГСИН |
| 33 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГСФР |
| 34 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственной границе Кыргызской Республики" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГПС КР |
| 35 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О правовом положении иностранных граждан в Кыргызской Республике" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЮ, ГРС |
| 36 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О внутренней миграции" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЮ, ГРС |
| 37 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об актах гражданского состояния" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЮ, ГРС |
| 38 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЮ, ГРС |
| 39 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О судебно-экспертной деятельности" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЮ, ГСЭС |
| 40 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ВС (по согласованию) |
| 41 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта конституционного Закона Кыргызской Республики | ВС (по согласованию) |
| 42 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики "О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта конституционного Закона Кыргызской Республики | ВС (по согласованию) |
| 43 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О Счетной палате Кыргызской Республики" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | Счетная палата (по согласованию) |
| 44 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об уполномоченном органе в сфере борьбы с экономическими преступлениями" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГСБЭП |
| 45 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О химизации и защите растений" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МСХППМ |
| 46 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О судах аксакалов" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГАМСУМО, МВД, МЮ |
| 47 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической помощи" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЮ |
| 48 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О рынке ценных бумаг" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | Госфиннадзор |
| 49 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика опасных грузов" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | Госфиннадзор |
| 50 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | Госфиннадзор |
| 51 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | Госфиннадзор |
| 52 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об особенностях страхования в растениеводстве" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | Госфиннадзор |
| 53 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | Госфиннадзор |
| 54 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О дорожном движении в Кыргызской Республике" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЮ, ГРС, МВД |
| 55 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере противодействия организованной преступности" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МВД |
| 56 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МВД |
| 57 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственной гражданской и муниципальной службе" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГКС (по согласованию), МВД |
| 58 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МОН, МВД |
| 59 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об оружии" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МВД |
| 60 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГАОСЖКХ |
| 61 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об основах градостроительного законодательства Кыргызской Республики" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГАОСЖКХ |
| 62 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Патентный закон Кыргызской Республики" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | Кыргызпатент |
| 63 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О патентных поверенных" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | Кыргызпатент |
| 64 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об авторском праве и смежных правах" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | Кыргызпатент |
| 65 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | Кыргызпатент |
| 66 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | Кыргызпатент |
| 67 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О защите прав потребителей" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЭ, ГААР |
| 68 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О социальном фонде Кыргызской Республики" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | СФ |
| 69 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГКДР (по согласованию) |
| 70 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МФ |
| 71 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О внутреннем аудите" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МФ |
| 72 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бухгалтерском учете" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МФ |
| 73 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МФ |
| 74 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии терроризму" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | ГКНБ |
| 75 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О карантине растений" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МСХППМ |
| 76 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О семенах" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МСХППМ |
| 77 | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике" | IV квартал 2019 год | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики | МЧС |