ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 августа 2019 года № 319-р

В целях документирования детей, не имеющих государственной регистрации рождения, в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о детях, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий по документированию детей, не имеющих государственной регистрации рождения (далее - План мероприятий), согласно приложению.

2. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию), являющимся ответственными исполнителями Плана мероприятий:

- принять соответствующие меры по проведению в период с 1 сентября по 31 декабря 2019 года национальной кампании по документированию детей, не имеющих государственной регистрации рождения, согласно Плану мероприятий;

- ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики.

3. Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики:

- ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики;

- до 15 января 2020 года представить информацию об итогах проведения национальной кампании по документированию детей, не имеющих государственной регистрации рождения, в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

4. Установить, что:

- реализация настоящего распоряжения будет осуществляться в рамках финансовых средств, предусмотренных в бюджетах государственных органов и органов местного самоуправления, задействованных в реализации Плана мероприятий, за исключением Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики;

- расходы Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики, связанные с документированием детей, не имеющих государственной регистрации рождения, производятся за счет средств государственного предприятия "Инфоком" при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, с использованием бланков свидетельства о рождении, предоставляемых обществом с ограниченной ответственностью "Гознак" на бесплатной основе, в количестве 1500 штук;

- выдача свидетельства о рождении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, производится на бесплатной основе.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	М.Д.Абылгазиев

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по документированию детей, не имеющих государственной регистрации рождения

| № | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение среди населения, в средствах массовой информации и с использованием интернет-ресурсов информационной кампании о необходимости документирования детей, не имеющих свидетельства о рождении | МТСР, МКИТ, ЭлТР, ОТРК (по согласованию) | С 1 сентября по 31 декабря 2019 года |
| 2 | Выявление детей, не имеющих свидетельства о рождении, путем проведения подворового обследования семей, для последующего их документирования | МТСР, МВД, МЗ, МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | С 1 сентября по 31 декабря 2019 года |
| 3 | Составление актуализированного списка детей, не имеющих государственной регистрации рождения | МТСР, МВД, МЗ, МОН, ПП ПКР в областях | С 1 сентября по 31 декабря 2019 года |
| 4 | Составление списка детей, не имеющих свидетельства о рождении, в связи с его утратой | МТСР, МЗ, МОН, ГРС, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | С 1 сентября по 31 декабря 2019 года |
| 5 | Выдача организациями здравоохранения справки о рождении ребенка, в порядке, установленном законодательством об актах гражданского состояния, для документирования детей, не имеющих государственной регистрации рождения | МЗ | С 1 сентября по 31 декабря 2019 года |
| 6 | Направление в установленном порядке в компетентные органы зарубежных стран запросов об истребовании документов, необходимых для осуществления государственной регистрации рождения детей, родившихся за пределами Кыргызской Республики | ГРС, МИД | С 1 сентября по 31 декабря 2019 года |
| 7 | Выдача свидетельств о рождении детям, не имеющим государственной регистрации рождения, на основании актуализированного списка, предоставленного МТСР, с выездом по месту жительства детей | ГРС, МТСР, ГП "Инфоком" при ГРС | С 1 сентября по 31 декабря 2019 года |
| 8 | Оказание помощи и поддержки родителям (лицам, их заменяющих) в получении повторного свидетельства о рождении при его утрате детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | МТСР, ГРС, ОМСУ (по согласованию) | С 1 сентября по 31 декабря 2019 года |

Список сокращений:

МТСР	Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

ГРС	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГП "Инфоком" при ГРС	Государственное предприятие "Инфоком" при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики

ПП ПКР в областях	полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях

ОТРК	Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики

ЭлТР	Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР"

ОМСУ	органы местного самоуправления.