УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 февраля 2020 года № 36-р

В целях оказания государственной поддержки сельским товаропроизводителям в своевременном и организованном проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2020 году, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики", Программой развития Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов "Единство. Доверие. Созидание", утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20 апреля 2018 года № 2377-VI, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2020 году (далее - План мероприятий) согласно приложению 1.

2. Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, органам местного самоуправления (по согласованию) принять к исполнению структуру посевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года, предложенную Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, согласно приложению 2.

3. Рекомендовать объединению юридических лиц "Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана" обеспечить накопление на нефтебазах и автозаправочных станциях дизельного топлива и других видов горюче-смазочных материалов для использования сельскими товаропроизводителями при проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2020 году в объемах согласно приложению 3.

4. Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий:

- о завершении весенне-полевых работ - до 15 июля 2020 года;

- о завершении работ по уборке выращенного урожая сельскохозяйственных культур - до 15 ноября 2020 года;

- о завершении озимого сева зерновых колосовых культур - до 25 декабря 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	М.Д. Абылгазиев

Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2020 году

| № | Цели | Мероприятия по выполнению поставленных целей | Индикатор - ожидаемый результат | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент 1. Продвижение агроэкологического подхода в аграрном секторе и его адаптация к глобальным изменениям климата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение методов органического, ресурсосберегающего и точного сельского хозяйства | Проведение обучающих мероприятий (агрозооветучеба, "Дни поля", круглые столы, конференции и др.) для сельских товаропроизводителей на темы "Особенности ведения органического сельского хозяйства в Кыргызской Республике: правовой и практический аспекты", "Ресурсосберегающие технологии в условиях меняющегося климата" и "Цифровизация в сельском хозяйстве: технологии точного земледелия" | Повышен уровень информированности сельских товаропроизводителей об органических, ресурсосберегающих и точных методах сельскохозяйственного производства и стимулировании перехода к ним | Постоянно | МСХППМ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию), донорские организации (по согласованию) | МСХППМ, МГА, донорские организации (по согласованию) |  |
|  |  | Проведение практических семинаров для сельских товаропроизводителей по темам "Деградация земли и методы борьбы с ней" и "Почвенный анализ как основа рационального землепользования" | Внедрены технологии рационального землепользования и смягчения негативных последствий изменений климата | В течение первого полугодия 2020 года | МСХППМ, ГАЗР, ПП ПКР, МГА | МСХППМ, МГА, донорские организации (по согласованию) |  |
| 2 | Введение в практику хозяйствования методов агролесоводства | Проведение практических семинаров для сельских товаропроизводителей на тему "Методы агролесоводства в борьбе с засолением и эрозией почвы" | Предотвращение эрозии почвы, рассоление засоленных почв, улучшение структуры почвы и повышение почвенного плодородия | В течение I квартала 2020 года | МСХППМ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию), СМИ (по согласованию) | МСХППМ, МГА, донорские организации (по согласованию) |  |
| 3 | Стимулирование интеграционных процессов в отрасли растениеводства | Организация обучающих мероприятий для сельских товаропроизводителей на темы "Кооперация в секторе семеноводства" и "Роль кластеризации в повышении эффективности отрасли растениеводства" | Консолидация мелких фермерских хозяйств вокруг крупных семеноводческих хозяйств для повышения качества семенного материала и его сбыта. Повышение информированности крестьян и фермеров о преимуществах различных форм кооперирования | В течение I квартала 2020 года | МСХППМ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | МСХППМ, МГА, донорские организации (по согласованию) |  |
| 4 | Производство качественного посадочного материала плодово-ягодных культур | Проведение инвентаризации плодовых питомников | Выявление текущего состояния в отрасли плодового питомниководства для принятия мер по его возрождению | В течение I квартала 2020 года | МСХППМ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | Не требуется |  |
| 5 | Расширение использования биологических и интегрированных методов борьбы с вредителями и болезнями растений | Увеличение объемов производства и площади применения биологических препаратов и энтомофагов | Увеличение площадей выращивания сельскохозяйственных культур на основе агроэкологических методов | Постоянно | МСХППМ | Не требуется |  |
|  |  | Проведение обучающих мероприятий среди сельских товаропроизводителей по вопросу рационального применения химических средств защиты растений и минеральных удобрений | Снижение рисков загрязнения окружающей среды. Повышение информированности фермеров о важности применения интегрированных систем, основанных на сочетании химического, биологического и физического методов | Постоянно | МСХППМ | Не требуется |  |
| 6 | Формирование структуры посевных площадей на 2020 год на основе специализации возделывания сельскохозяйственных культур | Определение специализации регионов по возделыванию сельскохозяйственных культур на 2020 год | Определение приоритетов развития растениеводческой отрасли по регионам. Повышение экспортного потенциала областей | В течение I квартала 2020 года | МСХППМ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | МСХППМ, МГА |  |
|  |  | Доведение до сведения сельских товаропроизводителей всех областей рекомендаций по выращиванию сельскохозяйственных культур согласно специализации | Выращивание сельскохозяйственных культур, ориентированных на экспорт | В течение I квартала 2020 года | МСХППМ, ПП ПКР, МГА, СМИ (по согласованию) | МСХППМ, МГА |  |
| Компонент 2. Своевременная подготовка и проведение весенне-полевых работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Государственная поддержка сельских товаропроизводителей в обеспечении посевным материалом | Проведение разъяснительной работы среди крестьянских (фермерских) и семеноводческих хозяйств по механизму дотирования семян | Повышение уровня информированности семеноводческих хозяйств и фермеров о механизме дотации семян. Обеспечение прозрачности реализации мероприятий по распределению семян и повышение доверия сельских товаропроизводителей | В течение I квартала 2020 года | МСХППМ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  |  | Накопление в республиканском государственном семенном фонде сортовых семян сельскохозяйственных культур сертифицированных семян яровой пшеницы, ярового ячменя, хлопчатника, люцерны, эспарцета, гибридов кукурузы первого поколения, а также семенного картофеля, в зависимости от рыночной конъюнктуры и объемов наличия семян у семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, для использования в яровом севе в 2020 году: - суперэлиты и элиты для проведения сортосмены и сортообновления в семеноводческих хозяйствах; - первой и второй репродукций сортов и гибридов первого поколения кукурузы для пополнения дефицита семян у крестьян и фермеров | Создание условий для выполнения намеченной программы ярового сева сельскохозяйственных культур. Создание условий для проведения сортообновления и сортосмены в семеноводческих хозяйствах | В течение I квартала 2020 года | МСХППМ, МФ, ПП ПКР, МГА, семеноводческие хозяйства (по согласованию), сельскохозяйственные кооперативы (по согласованию) | В счет погашения семеноводческими хозяйствами и сельскохозяйственными кооперативами задолженности по государственным заемным средствам, за исключением кредитов, выданных в виде сельскохозяйственной техники сроком на 10 лет |  |
|  |  | Доведение всего объема накопленных в государственном семенном фонде семян до посевных кондиций | Создание возможности для использования семян на посев | В течение I и II кварталов 2020 года | Семеноводческие хозяйства (по согласованию), сельскохозяйственные кооперативы (по согласованию), МСХППМ | За счет средств семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов |  |
|  |  | Распределение всего объема кондиционных семян, накопленных в государственном семенном фонде сортовых семян сельскохозяйственных культур путем составления кредитных договоров и залоговых соглашений с получателями семян, с последующим их отпуском семеноводческими хозяйствами | Внедрение в производство новых высокоурожайных сортов и гибридов: - обеспечение доступа фермеров к сертифицированным семенам сельскохозяйственных культур; - повышение урожайности семенных и производственных посевов | До 1 июня 2020 года | МСХППМ | Отпуск семян яровых культур семеноводческими хозяйствами и сельскохозяйственными кооперативами осуществляется на условиях беспроцентного товарного кредита со сроком погашения до 1 декабря 2021 года |  |
|  |  | Установление закупочных цен на семена суперэлиты, элиты, первой и второй репродукций яровой пшеницы, ярового ячменя, хлопчатника, люцерны, эспарцета, гибридов первого поколения кукурузы, а также семенные клубни картофеля, отпускаемые на посев семеноводческими хозяйствами, в порядке накопления в республиканском государственном семенном фонде сортовых семян сельскохозяйственных культур | Создание условий получателям семян для приобретения их на посев по реальным ценам, сложившимся на республиканском рынке семян, в порядке беспроцентного товарного кредита | До 10 февраля 2020 года | ГААР, МСХППМ |  |  |
| 8 | Введение в сельскохозяйственный оборот до 2,3 тыс. га новых земель за счет сокращения неиспользованной пашни | Проведение работы по сокращению площадей неиспользуемой пашни, посредством применения технологии капельного орошения, возделывания засухоустойчивых сортов масличных и зерновых колосовых культур | Повышение уровня продовольственной безопасности. Увеличение доходов фермеров | До 1 июня 2020 года | МСХППМ, ПП ПКР, МГА |  |  |
| 9 | Государственная поддержка сельских товаропроизводителей в обеспечении сельскохозяйственной техникой и организации ее ремонта, в обеспечении электроэнергией, а также горюче-смазочными материалами | Обеспечение реализации проектов по предоставлению хозяйствующим субъектам Кыргызской Республики тракторов, зерноуборочных комбайнов и других видов сельскохозяйственной техники в лизинг | Пополнение и обновление машинно-тракторного парка | В течение 2020 года | ОАО "Айыл Банк" (по согласованию), МСХППМ, МГА | Лизинговый фонд ОАО "Айыл-Банк", созданный за счет кредитных средств ЕАБР, проектов "Гослизинг - 1; 2; 3; 4" |  |
|  |  | Внесение предложения по передаче ОАО "Айыл Банк" возвратных средств японского гранта в сумме 267,8 млн. сомов и грантов Китайской Народной Республики в сумме 24,6 млн. сомов, накопленных в Национальном банке Кыргызской Республики, для запуска проекта по лизингу сельскохозяйственной техники | Увеличение количества создаваемых машинно-тракторных станций и технических сервисов | В течение 30 дней с даты вступления в силу настоящего распоряжения | МСХППМ, НБ (по согласованию), ОАО "Айыл Банк" (по согласованию) |  |  |
|  |  | Проведение своевременного и качественного ремонта посевной, почвообрабатывающей, очистительной, транспортной и весоизмерительной сельскохозяйственной техники | Повышение уровня механизации полевых сельскохозяйственных работ | Март-апрель 2020 года | МГА, МСХППМ, агротехнические и технические сервисные службы (по согласованию) | За счет средств сельских товаропроизводителей |  |
|  |  | Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии для работы полевых скважин, насосных станций, зернотоков, перерабатывающих предприятий, а также технических и агротехнических сервисов | Создание условий для бесперебойной работы полевых скважин, насосных станций, зернотоков, перерабатывающих предприятий, а также технических и агротехнических сервисов | В течение 2020 года | МГА, МСХППМ, Национальный энергохолдинг совместно с ОАО "Северэлектро" (по согласованию), ОАО "Востокэлектро" (по согласованию), ОАО "Жалалабатэлектро" (по согласованию) и ОАО "Ошэлектро" (по согласованию) | На условиях договоров с ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" и ОАО "Ошэлектро" |  |
|  |  | Обеспечение накопления на нефтебазах и автозаправочных станциях горюче-смазочных материалов для использования сельскими товаропроизводителями при проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2020 году | Доступ крестьян и фермеров к приобретению горюче-смазочных материалов для бесперебойного выполнения всех сезонных полевых сельскохозяйственных работ | В течение 2020 года, к началу посевных и уборочных работ | На условиях, согласованных в совместном Меморандуме между МСХППМ и ОЮЛ "Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана" | Приобретение всех видов горюче-смазочных материалов за счет средств сельских товаропроизводителей республики по ценам, предложенным Ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызской Республики |  |
| 10 | Выполнение мероприятий по обеспечению поливной водой и подготовке к вегетации оросительной сети и гидротехнических сооружений | Проведение ремонта государственной оросительной сети и гидротехнических сооружений | Создание условий для эффективной эксплуатации оросительной сети, гидротехнических сооружений | До 1 мая 2020 года | ГАВР | За счет предусмотренных бюджетных средств |  |
|  |  | Проведение ремонта внутрихозяйственной оросительной сети в зависимости от средств АВП и местного населения и гидротехнических сооружений методом "ашара" с привлечением местного населения | Своевременное обеспечение крестьян и фермеров поливной водой | Март-апрель 2020 года | МГА, АВП (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | За счет средств АВП |  |
|  |  | Обеспечение выполнения мероприятий по максимальному накоплению поливной воды во всех водных источниках и на оросительных объектах | Создание условий для бесперебойной организации влагонакопительных и вегетационных поливов | В течение 2020 года | ГАВР, АВП (по согласованию) | За счет средств ГАВР, АВП |  |
|  |  | Проведение влагонакопительных поливов под озимые зерновые колосовые культуры, многолетние травы, плодово-ягодные насаждения | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур | Февраль-апрель 2020 года | МСХППМ, ГАВР, АВП (по согласованию) | За счет средств сельских товаропроизводителей |  |
| 11 | Расширение посадочных площадей многолетних насаждений | Проведение месячника по закладке многолетних насаждений - саженцев плодовых культур, а также ивы, тополя, карагача для создания полезащитных полос вдоль дорог, арыков и каналов | Расширение площадей плодовых насаждений, создание запасов строительного материала, защита полей от неблагоприятных погодных условий | Март-апрель 2020 года | МГА, крестьяне и фермеры (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | За счет средств местного бюджета |  |
|  |  | Проведение работ по закладке плодово-ягодных насаждений на долевых участках с низким бонитетом почв - от 21 до 40 баллов | Создание условий для увеличения производства плодов и ягод | Март-апрель 2020 года | МСХППМ, МГА | За счет средств сельских товаропроизводителей |  |
| 12 | Обеспечение сельских товаропроизводителей азотными минеральными удобрениями в объеме до 100,0 тыс. тонн | Обеспечение завоза азотных минеральных удобрений Ассоциацией поставщиков минеральных удобрений (трейдеров) Кыргызской Республики | Насыщение внутреннего рынка достаточным объемом азотных минеральных удобрений | В течение I полугодия 2020 года | Поставщики минеральных удобрений (трейдеры) Кыргызской Республики | За счет средств поставщиков минеральных удобрений (трейдеров) Кыргызской Республики |  |
| 13 | Заключение соглашений по экспорту сельскохозяйственной продукции | Проведение работ по поиску потенциальных рынков сбыта и заключению соглашений со странами ближнего и дальнего зарубежья по экспорту отечественной сельскохозяйственной продукции после подведения итогов весенней посевной кампании согласно отчету 4-сх, с определением прогнозных показателей производства приоритетных сельскохозяйственных культур и экспортных возможностей | Повышение экспортного потенциала аграрного сектора. Увеличение доходов крестьян и фермеров. Рост внутреннего валового продукта | II-IV кварталы 2020 года | МСХППМ, МЭ, АПЗИ, ПП ПКР |  |  |
| Компонент 3. Уборка выращенного урожая сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Своевременное и организованное проведение уборки выращенного урожая сельскохозяйственных культур | Разработка и утверждение соответствующих графиков уборки урожая сельскохозяйственных культур по областям, районам, айылным аймакам и схемы маршрутов передвижения комбайнов с учетом сроков созревания | Обеспечение согласованного проведения уборочных работ и максимально эффективного использования уборочной техники | Июнь-июль 2020 года | ПП ПКР, МГА, МСХППМ |  |  |
|  |  | Обеспечение своевременного проведения ремонта имеющейся в наличии уборочной, весоизмерительной и зерноочистительной техники, своевременная подготовка к приемке и переработке выращенного урожая сельскохозяйственных культур зернотоков, складских помещений и обеспечение полной сохранности выращенного урожая сельскохозяйственных культур | Своевременная приемка и хранение выращенного урожая сельскохозяйственных культур | Май-июль 2020 года | ПП ПКР, МГА, МСХППМ | За счет средств сельских товаропроизводителей |  |
|  |  | Организация на период уборки урожая сельскохозяйственных культур бесперебойной работы мобильных сервисных служб по ремонту и техническому обслуживанию задействованных в уборке сельскохозяйственной техники и транспортных средств | Проведение уборочных работ в запланированные сроки, с меньшими потерями | Постоянно | ПП ПКР, МГА, МСХППМ, ОМСУ (по согласованию) |  |  |
|  |  | Обеспечение зерноуборочных комбайнов и транспортных средств противопожарным инвентарем, а также строгое соблюдение необходимых мер противопожарной безопасности на полях, зернотоках, сеновалах и в других местах хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Сохранение собранного урожая | Постоянно | ПП ПКР, МГА, МСХППМ |  |  |
|  |  | Организация, в порядке взаимообмена, привлечения максимально возможного количества зерноуборочных комбайнов для ускоренной уборки урожая зерновых колосовых культур, на массивах с поздними сроками их созревания, с созданием привлеченным комбайнерам всех условий для бесперебойной работы в поле | Оптимальное использование имеющейся уборочной техники для своевременного проведения уборочных работ в установленные сроки | Июнь-октябрь 2020 года | МГА, МСХППМ, ОМСУ хозяйствующие субъекты (по согласованию) |  |  |
| 15 | Пополнение государственного резерва продовольственного зерна пшеницы | Закупка у сельских товаропроизводителей до 10,0 тыс. тонн продовольственного зерна пшеницы урожая 2020 года | Материальная поддержка крестьян и фермеров | До 15 сентября 2020 года в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. До 15 октября 2020 года в Чуйской и Таласской областях. До 1 ноября 2020 года в Иссык-Кульской и Нарынской областях | ФГМР | За счет средств республиканского бюджета на 2020 год |  |
|  |  | Разработка и утверждение квоты (в разрезе районов) на закупку до 10,0 тыс. тонн продовольственного зерна пшеницы | Сбалансированное пополнение государственного резерва | До 15 июня 2020 года | МСХППМ совместно с ПП ПКР и МГА |  |  |
|  |  | Установление закупочной цены на закупаемое ФГМР продовольственное зерно пшеницы, качеством не ниже третьего класса | Учет произведенных фермерами затрат на производство зерна более высокого качества | До 1 августа 2020 года | ГААР, МСХППМ, ФГМР, НСК (по согласованию) |  |  |
|  |  | Организация временных пунктов для заготовки зерна продовольственной пшеницы в Ак-Талинском районе Нарынской области, Тюпском районе Иссык-Кульской области, в городе Джалал-Абад Джалал-Абадской области и в городе Талас Таласской области, с последующей его самостоятельной перевозкой ответственными региональными предприятиями-ответхранителями государственного резерва | Создание благоприятных условий фермерам для сдачи зерна. Сокращение затрат фермеров, связанных с доставкой | Сентябрь-октябрь 2020 года | ФГМР, ПП ПКР в Нарынской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Таласской областях | За счет средств республиканского бюджета на 2020 год |  |
|  |  | Предоставление ГААР права пересмотра цен, установленных в соответствии с подпунктом 3 настоящим пунктом, на основании экономически обоснованных предложений МСХППМ и ФГМР | Обеспечение накопления необходимых объемов продовольственного зерна пшеницы в государственном резерве | В течение 2020 года | ГААР, МСХППМ, ФГМР, НСК (по согласованию) |  |  |
| 16 | Создание благоприятных условий для своевременной перевозки свекловичного сырья | Предоставление вагонов переработчикам для перевозки корнеплодов сахарной свеклы от приемных пунктов до мест переработки | Создание благоприятных условий для сохранения свекловичного сырья и его скорейшей переработки, а также фермерам-свекловодам в получении расчета сахаром-песком | Сентябрь-декабрь 2020 года | ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу", на основании заявок переработчиков свекловичного сырья |  |  |
| Компонент 4. Своевременная подготовка и проведение озимого сева зерновых культур |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Разработка проекта рекомендуемой структуры проведения озимого сева зерновых колосовых культур под урожай 2021 года, с учетом необходимости увеличения посевной площади озимой пшеницы на 15-20% по сравнению с 2020 годом | Разработка проекта рекомендуемой структуры посевных площадей озимых зерновых колосовых культур под урожай 2021 года в разрезе областей и районов | Обеспечение озимыми зерновыми колосовыми культурами прибавки урожайности зерна на 20-30% по сравнению с яровыми зерновыми колосовыми культурами | До 25 августа 2020 года, с представлением в МСХППМ | ПП ПКР, МГА, МСХППМ |  |  |
| 18 | Государственная поддержка сельских товаропроизводителей в обеспечении посевным материалом озимой пшеницы и озимого ячменя | Накопление в республиканском государственном семенном фонде сортовых семян сельскохозяйственных культур сертифицированных семян озимой пшеницы и озимого ячменя, в зависимости от рыночной конъюнктуры и объемов наличия семян у семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, для использования в озимом севе в 2020 году: - суперэлиты и элиты для проведения сортосмены и сортообновления в семеноводческих хозяйствах; - первой и второй репродукций для пополнения дефицита семян у крестьян и фермеров | Создание условий: - для выполнения намеченной программы озимого сева зерновых колосовых культур; - для проведения сортообновления и сортосмены в семеноводческих хозяйствах | Август-ноябрь 2020 года | Семеноводческие хозяйства (по согласованию), сельскохозяйственные кооперативы (по согласованию), МСХППМ | В счет погашения семеноводческими хозяйствами и сельскохозяйственными кооперативами задолженности по государственным заемным средствам |  |
|  |  | Доведение до посевных кондиций всего объема семян, накопленных в государственном семенном фонде сортовых семян сельскохозяйственных культур | Создание возможности для использования сортовых сертифицированных семян на посев | Сентябрь-октябрь 2020 года | Семеноводческие хозяйства (по согласованию), сельскохозяйственные кооперативы (по согласованию), МСХППМ | За счет средств семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов |  |
|  |  | Распределение всего объема кондиционных семян, накопленных в государственном семенном фонде сортовых семян сельскохозяйственных культур, путем составления кредитных договоров и залоговых соглашений с получателями семян, с последующим их отпуском семеноводческими хозяйствами | Внедрение в производство новых высокоурожайных сортов; - доступ фермеров к сертифицированным семенам; - повышение урожайности семенных и производственных посевов | Сентябрь-октябрь 2020 года | МСХППМ, республиканская и районные государственные комиссии по распределению товарных кредитов | Отпуск семян семеноводческими хозяйствами и сельскохозяйственными кооперативами осуществляется на условиях беспроцентного товарного кредита со сроком погашения до 1 декабря 2021 года |  |
|  |  | Установление закупочных цен на семена суперэлиты, элиты, первой и второй репродукций озимой пшеницы и озимого ячменя | Обеспечение доступности для семеноводческих хозяйств и фермеров к сертифицированным семенам по реальной рыночной цене | До 1 августа 2020 года | ГААР, МСХППМ |  |  |
| 19 | Реализация мер, направленных на повышение урожайности посевов озимых зерновых колосовых культур | Создание переходящего фонда семян озимой пшеницы урожая 2020 года в Иссык-Кульской области | Обеспечение сева озимой пшеницы в оптимальные агротехнические сроки | Сентябрь-октябрь 2020 года | ПП ПКР в Иссык-Кульской области, МГА, МСХППМ, сельскохозяйственные кооперативы и семеноводческие хозяйства Иссык-Кульской области (по согласованию) | За счет средств семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Иссык-Кульской области |  |
|  |  | Размещение не менее 70% посевов озимой пшеницы на орошаемых землях, с обязательным проведением предпахотных поливов | Важный резерв повышения урожайности озимой пшеницы | Сентябрь-ноябрь 2020 года | ПП ПКР, МГА, МСХППМ и ОМСУ (по согласованию) | За счет средств сельских товаропроизводителей |  |

Список сокращений:

МСХППМ	Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;

МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики;

ПП ПКР	полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях;

МГА	местные государственные администрации;

ГААР	Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики;

ГАВР	Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики;

ГАЗР	Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики;

ФГМР	Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики;

ОМСУ	органы местного самоуправления;

НСК КР	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

АВП	Ассоциация водопользователей Кыргызской Республики;

СМИ	средства массовой информации;

НБКР	Национальный банк Кыргызской Республики;

АПЗИ	Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

ОЮЛ	Объединение юридических лиц.

Приложение 2

СТРУКТУРА
 посевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года

(тыс. га)

| Наименование сельхозкультур | По республике | % к общей площади | Из них по областям: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Баткенская | Джалал- Абадская | Иссык- Кульская | Нарынская | Ошская | Таласская | Чуйская |
| Вся посевная площадь | 1219,0 | 100 | 63,4 | 156,2 | 183,1 | 109,5 | 180,3 | 106,3 | 420,1 |
| Всего зерновых и зернобобовых культур | 631,9 | 51,8 | 40,7 | 66,3 | 91,3 | 22,9 | 89,3 | 70,3 | 251,1 |
| в т.ч.: пшеница | 240,8 | 19,8 | 12,4 | 16,8 | 57 | 4,6 | 40,2 | 4,3 | 105,5 |
| ячмень | 208,1 | 17,1 | 12,7 | 9,9 | 33,2 | 18,3 | 19,1 | 2,2 | 112,7 |
| кукуруза на зерно | 107,0 | 8,8 | 10,2 | 34,4 |  |  | 26,2 | 4,4 | 31,8 |
| зернобобовые | 63,4 | 5,2 | 2,0 | 0,5 | 0,7 |  | 0,4 | 59,4 | 0,4 |
| прочие зерновые культуры | 12,6 | 1,0 | 3,4 | 4,7 | 0,4 |  | 3,4 |  | 0,7 |
| Сахарная свекла | 13,5 | 1,1 |  |  |  |  |  | 0,53 | 13,0 |
| Хлопчатник | 25,0 | 2,1 | 0,03 | 13,3 |  |  | 11,7 |  |  |
| Табак | 0,4 | 0,03 | 0,3 |  |  |  | 0,13 |  |  |
| Масличные культуры | 25,4 | 2,1 | 1,3 | 10,4 |  |  | 3,6 | 0,5 | 9,6 |
| Картофель | 71,0 | 5,8 | 2,5 | 7,7 | 22,5 | 5,3 | 12,7 | 10,4 | 9,9 |
| Овощи | 53,6 | 4,3 | 3,4 | 12,0 | 2,9 | 0,5 | 9,9 | 4,3 | 20,6 |
| Бахчевые культуры | 11,3 | 0,9 | 0,2 | 4,0 |  |  | 3,1 | 0,08 | 3,9 |
| Кормовые культуры | 386,8 | 31,8 | 15 | 42,5 | 66,4 | 80,8 | 49,9 | 20,2 | 112,0 |