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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 февраля 2020 года № 60-р
В целях создания условий для реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по проведению административно-территориальной реформы в Кыргызской Республике" от 24 сентября 2018 года № 189, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
Внести в распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 2018 года № 461-р изменения согласно приложению.

Премьер-министр	М.Д. Абылгазиев

Приложение
ИЗМЕНЕНИЯ
 в распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 2018 года № 461-р
В Дорожной карте поэтапного проведения реформы административно-территориального устройства Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным распоряжением Правительства Кыргызской Республики:
- пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

	10
	Анализ государственных и муниципальных услуг на местах на предмет их доступности
	Анализ возможностей предоставления услуг населению по экстерриториальному принципу
	Разработанные предложения по обеспечению доступности государственных и муниципальных услуг
	20 апреля 2020 года
	МЭ, ГКИТС, ГРС, ГАМСУМО, НИСИ, ПП ПКР, Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию)

	
	
	Выработка предложений по поэтапному внедрению на региональном уровне информационно-коммуникационных технологий
	Разработанные механизмы поэтапного внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере предоставления услуг
	20 апреля 2020 года
	

	11
	Функциональный анализ государственных органов, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, а также анализ их кадрового потенциала
	Анализ функций и структур органов государственного управления на территориальном уровне, в том числе на предмет дублирования
	Выработка рекомендаций относительно отраслевого и правового контекста деятельности государственного органа, его места в системе государственного управления
	20 апреля 2020 года
	АПКР, ГКС (по согласованию), ГАМСУМО, МЭ, НИСИ, ПП ПКР

	
	
	Анализ полномочий и функций полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и органов местного самоуправления
	Проанализированы задачи и функции полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, определено соответствие функций задачам для возможного совершенствования структуры и функций в целях создания более компактной и эффективной системы управления
	20 апреля 2020 года
	АПКР, МЭ, ГКС (по согласованию), ГАМСУМО, НИСИ, ПП ПКР

	
	
	Заслушивание руководителей государственных органов
	Сформированы представление о деятельности органа власти, сводный перечень направлений деятельности и базовых компетенций, установленных законодательно, а также проанализированы задачи и функции, определено соответствие функций задачам
	По графику
	АПКР, МЭ


";
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
"
	13
	Определение основных критериев оптимизации административно-территориальных единиц
	Изучение экономических и демографических факторов для разработки предложений о критериях оптимизации административно-территориальных единиц
	Разработаны критерии
	20 апреля 2020 года
	МЭ, НАН, ГАМСУМО, МКИТ, МСХППМ, ГКПЭН, НИСИ, ПП ПКР, Союз МСУ (по согласованию), HKO (по согласованию)


";
- в графе "Срок реализации" пункта 14 цифры "2019" заменить цифрами "2020";
- в графе "Срок реализации" пункта 15 слова "10 сентября 2019 года" заменить словами "30 июля 2020 года";
- пункт 16 признать утратившим силу;
- в графе "Срок реализации" пункта 17 слова "1 декабря 2019 года" заменить словами "По итогам подготовки моделей административно-территориального устройства";
- в графе "Срок реализации" пункта 18 слова "1 сентября 2019 года" заменить словами "30 июля 2020 года";
- в графе "Срок реализации" пункта 19 слова "III-IV кварталы 2019 года" заменить словами "30 июля 2020 года";
- в графе "Срок реализации" пункта 20 слова "III-IV кварталы 2019 года" заменить словами "III-IV кварталы 2020 года";
- в графе "Срок реализации" пункта 21 слова "I полугодие 2020 года" заменить словами "В течение 2020 года";
- в графе "Срок реализации" пункта 22 слова "I полугодие 2020 года" заменить словами "IV квартал 2020 года";
- дополнить пунктами 27-30 следующего содержания:
"
	27
	Подготовка карт социально-экономических ресурсов районов
	Проведение анализа природно-ресурсного, демографического потенциала районов и подготовка карт ресурсов районов
	Разработаны карты расположения природных, экономических, социальных ресурсов, демографических показателей, которые станут основой для формирования границ новых районов
	30 апреля 2020 года
	МЭ, НАН, НИСИ, ГКПЭН, МСХППМ, МТД, МКИТ, МТСР, МЗ, МОН, ГВР, ГЗР

	28
	Подготовка детальной схемы государственного управления на уровне района
	Разработка задач, функций и полномочий, структуры местных государственных администраций и территориальных государственных органов в рамках новой модели управления
	Проведена подготовительная работа для новой системы управления на уровне района
	30 июля 2020 года
	МЭ, МФ, ГАМСУМО, МВД, МСХППМ, МТД, МОН, МЗ, МКИТ, МТСР, ГКДО, ГААСЖКХ, ГНС, Соцфонд, Нацстатком (по согласованию), ГЗР, ГАМФКС, ГРС

	29
	Разработка перечня задач для внедрения электронного управления на уровне района
	Подготовка предложения с перечнем задач по переходу деятельности местных государственных администраций и территориальных подразделений государственных органов на электронное управление
	Обеспечены повышение эффективности системы государственного управления, оптимизация расходов при взаимодействии государственных органов и органов местного самоуправления
	20 августа 2020 года
	ПП ПКР, ГКИТС, ГАМСУМО

	30
	Сформировать границы районов в соответствии с новой моделью административно-территориального устройства и системой государственного управления
	Подготовка проекта административно-территориального деления на районы
	Сформирована новая система административно-территориального устройства Кыргызской Республики, с оптимальной системой государственного управления
	В течение 2021 года
	АПКР, ГКС (по согласованию), МЭ, ГАМСУМО, МФ, МВД, МСХППМ, МТД, МОН, МЗ, МКИТ, МТСР, ГААСЖКХ, ГКДО, ГНС, Соцфонд, Нацстатком (по согласованию), ГЗР, ГАМФКС, ГРС


";
- Глоссарий дополнить абзацами двадцать третьим - тридцать четвертым следующего содержания:
"ГКДО	Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МТД	Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МТСР	Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики
Соцфонд	Социальный фонд Кыргызской Республики
ГАМФКС	Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики
ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГНС	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГВР	Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики
ГЗР	Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики".
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