УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 28 июня 2024 года № 383-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 марта 2020 года № 79-р

В целях реализации Концепции национальной системы квалификаций в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 сентября 2019 года № 505, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции национальной системы квалификаций в Кыргызской Республике на 2020-2021 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Государственным органам, являющимся ответственными исполнителями Плана мероприятий:

- принять конкретные меры по выполнению Плана мероприятий в установленные сроки;

- ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о выполнении Плана мероприятий в Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики.

3. Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел социального развития и отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	М.Д. Абылгазиев

Приложение

ПЛАН
 мероприятий по реализации Концепции национальной системы квалификаций в Кыргызской Республике на 2020-2021 годы

| № | Задачи | Меры/Действия | Срок реализации | Источники финансирования | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Глава 1. Развитие национальной системы квалификаций |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание национальной рамки квалификаций | 1.1. Разработка проекта национальной рамки квалификаций | Март 2020 года | РБ | Определены основные уровни национальной рамки квалификаций | МОН, МТСР |
|  |  | 1.2. Утверждение национальной рамки квалификаций | Сентябрь 2020 года | РБ | Приняты соответствующие решения по утверждению и внедрению национальной рамки квалификаций | МОН, МТСР |
| 2 | Проектирование методологии профессионального стандарта и отраслевых/секторальных рамок квалификаций | 2.1. Разработка макета и методологии профессионального стандарта | Апрель 2020 года | РБ | Создана методологическая и организационная основа для разработки, утверждения, внедрения и применения профессионального стандарта | МТСР, МОН |
|  |  | 2.2. Разработка проекта методологии разработки и внедрения отраслевых/секторальных рамок квалификаций | Март 2020 года | РБ | Определена методологическая основа для разработки отраслевых/секторальных рамок квалификаций | МТСР, МОН |
|  |  | 2.3. Утверждение Методологии разработки и внедрения отраслевых/секторальных рамок квалификаций | Май 2020 года | РБ | Наличие документа для разработки методологии | МТСР |
|  |  | 2.4. Определение пилотных отраслей/секторов для разработки отраслевых/секторальных рамок квалификаций с учетом, приоритетов Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы | Март 2020 года | РБ | В перечень пилотных отраслей/секторов включены приоритетные отрасли | МОН, МТСР |
|  |  | 2.5. Создание межведомственной рабочей группы по разработке пилотных отраслевых/секторальных рамок квалификаций и профессиональных стандартов | Май 2020 года | РБ | Наличие рабочей группы, созданной совместным приказом МТСР и МОН | МТСР, МОН |
|  |  | 2.6. Разработка и утверждение пилотных отраслевых/секторальных рамок квалификаций и профессиональных стандартов | Август 2020 года | РБ | Наличие документа об утверждении отраслевых/секторальных рамок квалификаций и профессиональных стандартов | МТСР, МОН |
| 3 | Развитие самосертификации национальной системы квалификаций | 3.1. Создание Национального квалификационного совета по развитию национальной системы квалификаций | Декабрь 2020 года | РБ, за счет средств международных доноров | Создан Национальный квалификационный совет | МОН, МТСР, МЭ |
|  |  | 3.2. Разработка критериев и процедур для самосертификации национальной рамки квалификаций | Май 2021 года | РБ, за счет средств международных доноров | Утверждены критерии и процедуры | МОН, МТСР, МЭ |
|  |  | 3.3. Самосертификация национальной рамки квалификаций | Декабрь 2021 года | РБ, за счет средств международных доноров | Проведен первый этап самосертификации национальной рамки квалификаций | МОН, МТСР |
|  |  | 3.4. Разработка и утверждение положения о сертификации квалификаций | Май 2021 года | РБ | Наличие положения о сертификации квалификаций | МОН, МТСР |
| 4 | Сертификация квалификаций | 4.1. Сертификация квалификаций по пилотным отраслям | Март-декабрь 2021 года | РБ | Проведена независимая сертификация квалификаций по пилотным отраслям | МОН, МТСР |
| Глава 2. Организация информационно-разъяснительной работы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Информирование населения о национальной системе квалификаций | 5.1. Создание и развитие информационной инфраструктуры для национального совета квалификаций по развитию национальной системы квалификаций | Ноябрь 2021 года | РБ | Обеспечен доступ к информации о национальном квалификационном совете для заинтересованных сторон | МОН, МТСР |
|  |  | 5.2. Организация информационно-разъяснительных мероприятий на национальном уровне с привлечением всех заинтересованных сторон | 2020-2021 годы | РБ, за счет средств международных доноров | Повышение информированности населения путем проведения не менее четырех круглых столов. Изготовление информационных материалов | МТСР, МОН, по согласованию: СМИ, НКО, МО |

Список сокращений:

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МТСР	Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики

РБ	республиканский бюджет

СМИ	средства массовой информации

НКО	некоммерческие организации

МО	международные организации