ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 мая 2020 года № 162-р

В целях восстановления экономической активности и поддержки деятельности субъектов предпринимательства в связи с распространением вируса COVID-19, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить План действий Правительства Кыргызской Республики на 2020 год по восстановлению экономической активности и поддержке деятельности субъектов предпринимательства (далее - План) согласно приложению.

2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики, Национальному банку Кыргызской Республики (по согласованию), аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, органам местного самоуправления (по согласованию):

- принять меры по исполнению Плана в установленные сроки;

- еженедельно представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики информацию о ходе исполнения Плана.

3. Структурным подразделениям Аппарата Правительства Кыргызской Республики еженедельно проводить мониторинг и представлять информацию о ходе выполнения Плана в отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Отделу экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики еженедельно представлять Премьер-министру Кыргызской Республики сводную информацию о ходе выполнения Плана.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на структурные подразделения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	М.Д.Абылгазиев

Приложение

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
 Правительства Кыргызской Республики на 2020 год по восстановлению экономической активности и поддержке деятельности субъектов предпринимательства

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовые и фискальные меры поддержки субъектов предпринимательства |  |  |  |  |
| 1 | Формирование Антикризисного фонда для льготного кредитования субъектов предпринимательства путем привлечения средств за счет внутренних и внешних источников в размере не менее 14,0 млрд. сомов на первоначальном этапе, с доведением до 40,0 млрд. сомов до конца 2021 года | МФ, МЭ, по согласованию: НБКР, РКФР, коммерческие банки | 15 мая | Решение МФ |
| 2 | Утверждение программы льготной финансовой поддержки субъектов предпринимательства и стимулирования деятельности предприятий | МЭ, МФ | 20 мая | Решение Правительства КР |
| 3 | Внедрение льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства при условии внедрения автоматизированных систем прозрачного ведения учета и отчетности предпринимательской деятельности (ККМ-онлайн, ЭСФ) | МЭ, МФ, по согласованию: РКФР, коммерческие банки | На постоянной основе | Практические действия |
| 4 | Льготное кредитование производственной сферы по следующим направлениям: - экспортоориентированность и импортозамещение; - продовольственная безопасность; - производство медицинских изделий и средств защиты, связанных с предотвращением распространения инфекций | МЭ, МФ, по согласованию: РКФР, коммерческие банки | На постоянной основе | Практические действия |
| 5 | Льготное кредитование региональных проектов, в том числе входящих в регионально значимые кластеры | МЭ, МФ, по согласованию: РКФР, коммерческие банки | На постоянной основе | Практические действия |
| 6 | Льготное микрокредитование на беззалоговой основе самозанятого населения, оказавшегося в трудной экономической ситуации, для развития бизнеса и организации подсобного хозяйства | МЭ, МФ, по согласованию: РКФР, коммерческие банки | На постоянной основе | Практические действия |
| 7 | Проведение капитализации ОАО "Гарантийный фонд" на сумму 1 млрд. сомов для расширения предоставления гарантий и обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам | МФ, НБКР (по согласованию), ФУГИ, Финнадзор, ГФ (по согласованию) | 15 мая | Решение Правительства КР |
| 8 | Рекомендовать НБКР пролонгировать кредиты, срок которых истекает в 2020 году, на сумму порядка 1,0 млрд. сомов, предоставленные ранее в рамках кредитных аукционов для финансирования развития регионов | НБКР (по согласованию) | 12 мая | Решение НБКР |
| 9 | Рекомендовать НБКР принять дополнительные меры по смягчению требований нормативных правовых актов, регулирующих деятельность банков для оптимизации процесса администрирования кредитов и направлением ресурсов на выдачу новых кредитов и реструктуризацию проблемных кредитов | НБКР (по согласованию) | 15 мая | Решение НБКР |
| 10 | Пересмотр обязательств налоговых контрактов за период отсутствия экономической/предпринимательской деятельности (точки торговли и услуги) на период действия ЧС/ЧП | МЭ, ГНС | 11 мая | Решение Правительства КР |
| 11 | Проведение реструктуризации задолженности по налогам и социальным отчислениям, возникшей до 1 марта 2020 года, путем полного списания пени и штрафов, при условии погашения основной суммы обязательств до - 1 января 2021 года - 100% - 1 июля 2021 года - 50% | МЭ, ГНС, СФ | 1 июня | Закон КР |
| 12 | Проведение легализации капиталов и имущества, с гарантией сохранения имущества и освобождением от взимания каких-либо платежей, налогов и штрафов на легализуемую сумму капитала, которая будет инвестирована в экономику КР | МЭ, МФ, ГНС, СФ, НБКР (по согласованию), Финнадзор, ГСФР | 1 июля | Закон КР |
| 13 | Освобождение от арендной платы по всем договорам аренды государственного имущества в случаях остановки деятельности на период действия ЧС/ЧП и один месяц после возобновления деятельности | ФУГИ, УДППКР, министерства и ведомства | 15 мая | Циркулярное письмо, решения государственных органов |
| 14 | Рекомендовать органам МСУ освободить от арендной платы по всем договорам аренды муниципального имущества в случаях остановки деятельности на период действия ЧС/ЧП и один месяц после возобновления деятельности | ОМСУ (по согласованию) | 15 мая | Решения местных кенешей |
| 15 | Рекомендовать Торгово-промышленной палате КР (далее - ТПП) снизить до 1 января 2021 года сумму оплаты за проверку обстоятельств форс-мажора, осуществляемую ТПП, и сумму оплаты за выдачу ТПП сертификата по форс-мажору субъектам предпринимательства по следующим категориям: - на 90% для субъектов малого предпринимательства (до 8 млн. сомов); - на 70% для субъектов среднего предпринимательства (до 30 млн. сомов); - на 50% для крупных субъектов предпринимательства (более 30 млн. сомов) | ТПП (по согласованию), МЭ | 12 мая | Решение ТПП |
| Меры административной поддержки |  |  |  |  |
| 16 | Утверждение графика поэтапного возобновления деятельности секторов производства, услуг и торговли, с внедрением санитарных норм и дезинфекции | АПКР, МЭ, ПППКР в областях | 11 мая | Решение коменданта, решение Правительства КР, решения госорганов |
| 17 | Обеспечение возобновления товарооборота между КР и КНР, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер | МИД, ГТС, МЭ, МТД, ГПС, МЗ | 21 мая | Практические действия |
| 18 | Внедрение механизма контроля и мониторинга (кураторство) обеспечения бесперебойной деятельности бюджетообразующих предприятий | МЭ, МСХППМ, ГКПЭН, ПППКР в областях | 20 мая | Практические действия |
| 19 | Обеспечение временной занятости безработных граждан, (благоустройство и озеленение территории, ремонт школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта и другие виды трудовой деятельности) | МТСР, ОМСУ (по согласованию), ПППКР в областях, министерства и ведомства | На постоянной основе | Практические действия |
| 20 | Организация бесплатного повышения квалификации, подготовки и переподготовки безработных граждан, с выплатой стипендии на период обучения | МТСР, АПТО, МФ, партнеры по развитию | На постоянной основе | Практические действия |
| 21 | Разработка комплексной программы посткризисного восстановления и дальнейшего развития экономики КР | МЭ, МФ, МИД, ГКПЭН, МСХППМ, МТСР | 20 июня | Решение Правительства КР |