ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 марта 2021 года № 60-р

В целях обеспечения радиационной безопасности населения Кыргызской Республики, в соответствии с законами Кыргызской Республики "О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики", "Об охране окружающей среды", "О хвостохранилищах и горных отвалах", "Технический регламент "О радиационной безопасности", "Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике", руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить Комплексный план поддержки ядерной и радиационной безопасности Кыргызской Республики на период 2021-2024 гг. (далее - Комплексный план) согласно приложению.

2. Определить Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики координатором реализации Комплексного плана.

3. Государственным органам, задействованным в реализации Комплексного плана:

- принять необходимые меры по реализации Комплексного плана;

- ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе исполнения Комплексного плана в Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

4. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики на основе анализа и обобщения информации, полученной от ответственных исполнителей Комплексного плана, ежегодно до 30 числа, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики информацию о реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	У.Марипов

Приложение

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
 поддержки ядерной и радиационной безопасности Кыргызской Республики на период 2021-2024 гг.

| № п/п | Задача | Ответственный исполнитель | Меры/действия | Источник финансирования | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативная правовая база |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Рассмотрение международно-правовых документов и законодательства Кыргызской Республики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Присоединение к Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии (КОО) | МЧС, МЗСР | Разработка и проведение процедуры согласования проекта Закона Кыргызской Республики о присоединении к Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии (КОО) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2022 года | Подписан Закон Кыргызской Республики о присоединении к Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии (КОО) |
| 1.1.2 | Присоединение к Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации (КПЯА) | МЧС | Разработка и проведение процедуры согласования проекта Закона Кыргызской Республики о присоединении к Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации (КПЯА) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2024 года | Подписан Закон Кыргызской Республики о присоединении к Конвенции о помощи в случае |
| 1.1.3 | Повышение осведомленности лиц, принимающих решение о международно-правовых документах, составляющих международно-правовую базу в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности | МЧС, МЗСР | Проведение мероприятий по повышению осведомленности о международно-правовых документах, составляющих международно-правовую базу в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2022 года | Проведены мероприятия по повышению осведомленности о международно-правовых документах, составляющих международно-правовую базу в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности |
| 1.2. Применение юридически необязательных международных документов |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Применение рекомендаций международных стандартов по усовершенствованию системы физической защиты ИИИ, радиоактивных веществ, ядерного материала и установок | МЧС, МЗСР, МЭП | Разработка нормативных правовых актов по усовершенствованию системы физической защиты ИИИ, радиоактивных веществ, ядерного материала и установок с применением международных стандартов и правил | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | На постоянной основе | Разработаны и приняты нормативные правовые акты в сфере физической защиты ИИИ, радиоактивных веществ, ядерного материала и установок с применением международных стандартов и правил |
| 1.2.2 | Разработка и внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики регулирующих норм, положений и руководящих документов, с учетом Кодекса поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников | МЧС, МЗСР | Подготовка проектов нормативных правовых актов по реализации Кодекса поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | На постоянной основе | Разработаны и приняты проекты соответствующих актов с учетом Кодекса поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников |
| 1.2.3 | Разработка и внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики регулирующих норм, положений и руководящих документов, с учетом Руководящих материалов по импорту и экспорту радиоактивных источников, дополняющих Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников | МЧС, МЗСР, МЭФ | Подготовка проектов нормативных правовых актов по реализации Руководящих материалов по импорту и экспорту радиоактивных источников, дополняющих Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | На постоянной основе | Разработаны и приняты проекты соответствующих актов с учетом Руководящих материалов по импорту и экспорту радиоактивных источников, дополняющих Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников |
| 1.3. Создание, рассмотрение и пересмотр законодательной и регулирующей основы обеспечения ядерной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Создание межведомственной экспертно-консультационной группы по вопросам ядерной и радиационной безопасности для обеспечения надлежащей координации и коммуникации | МЧС | Утверждение приказом МЧС состава межведомственной экспертно-консультационной группы | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2021 года | Образована межведомственная экспертно-консультационная группа по вопросам ядерной и радиационной безопасности |
| 1.3.2 | Внесение соответствующих изменений в законодательство в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности (в части административных мер и процедур, правоохранительных систем и мер) | МЧС, МЗСР, МВД, ГКНБ, МЭФ | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов: - для определения положений, касающихся вопросов физической ядерной безопасности (физической защиты, незаконного оборота, импорта-экспорта, пограничного контроля), с учетом рекомендаций и руководящих принципов МАГАТЭ; - для выявления пробелов в законодательной и регулирующей инфраструктуре в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2024 года | Проведен анализ действующих нормативных правовых актов: - для определения положений, касающихся вопросов физической ядерной безопасности (физической защиты, незаконного оборота, импорта-экспорта, пограничного контроля), с учетом рекомендаций и руководящих принципов МАГАТЭ; - для выявления пробелов в законодательной и регулирующей инфраструктуре в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Разработаны и приняты нормативные правовые акты в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности в части административных мер и процедур, правоохранительных систем и мер |
| 2. Проведение оценки угроз и рисков |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оценка угроз и рисков ядерной и радиационной безопасности, включая угрозы, создаваемые внутренними нарушителями: - в случае наличия материала, находящегося под регулирующим контролем; - в случае наличия материала, находящегося вне регулирующего контроля. Определение и оценка угроз и рисков в случае крупных общественных мероприятий | МЧС, МЗСР, МВД, ГКНБ, МЭФ, МЭП | Организация обучающего семинара по оценке угроз и рисков. Разработка соответствующего акта, утверждающего методологию выявления потребностей и взаимодействия между уполномоченными государственными органами в области обеспечения радиационной и ядерной безопасности по различным направлениям согласно оценкам угроз и рисков | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2023 года | Разработан и принят соответствующий акт, утверждающий методологию выявления потребностей и взаимодействия между уполномоченными государственными органами в области обеспечения радиационной и ядерной безопасности по различным направлениям согласно оценкам угроз и рисков |
| 2.2 | Усиление работы уполномоченных правоохранительных органов в области обеспечения радиационной и ядерной безопасности | МЧС, МЗСР, МВД, ГКНБ, МЭФ, МЭП | Разработка соответствующего акта, устанавливающего механизм, обеспечивающий регулярный анализ оценки угроз и рисков, на основе полученных оперативных данных, для их дальнейшей корректировки. По результатам анализа и мониторинга внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты (процедуры реагирования и взаимодействия) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2024 года | Разработан и принят соответствующий акт, устанавливающий механизм, обеспечивающий регулярный анализ оценки угроз и рисков, на основе полученных оперативных данных, для их дальнейшей корректировки. Разработан и принят нормативный правовой акт о процедурах реагирования и взаимодействия уполномоченных правоохранительных органов в области обеспечения радиационной и ядерной безопасности |
| 3. Усиление системы физической защиты ИИИ, ядерного материала, объектов и установок |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Создание и ведение национального регистра/инвентарного перечня ИИИ и ядерных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Усиление надзора и контроля в сфере обеспечения физической защиты ИИИ | МЧС, МЗСР | Разработка соответствующего акта, устанавливающего процедуры регистрации и обновления информации национального регистра ИИИ и ядерного материала | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2022 года | Разработан и принят соответствующий акт, устанавливающий процедуры регистрации и обновления информации национального регистра ИИИ и ядерного материала |
| 3.1.2 | Обновление и проверка национального регистра ИИИ и ядерного материала | МЧС, МЗСР | Проведение регулярной оценки ИИИ с помощью технических средств и специализированного программного обеспечения. Повышение контроля и регулирование использования ИИИ различных категорий | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | На постоянной основе | Поддерживается обновление национального регистра ИИИ на основе оценки. Проводится инвентаризация и инспектирование ИИИ и ядерных материалов согласно национальному регистру |
| 3.2. Применение оптимизированного подхода при разработке и поддержании надлежащих систем и мер физической защиты ИИИ, ядерных материалов и установок в целях предотвращения несанкционированного изъятия и саботажа (диверсии) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Обеспечение радиационной и ядерной безопасности на соответствующих объектах, и принятие соответствующих мер по физической защите ИИИ и установок | МЧС, МЭП, МЗСР, ГКНБ | Разработка соответствующего акта по обеспечению безопасности, физической защиты ИИИ и установок, а также их транспортировки. Разработка нормативного правового акта по реагированию на инциденты, связанные с радиоактивными и ядерными материалами на объектах и при их транспортировке | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2023 года | Разработаны и приняты соответствующие акты по обеспечению безопасности, физической защиты ИИИ и установок, а также по их транспортировке и реагированию на инциденты, связанные с радиоактивными и ядерными материалами на объектах и при их транспортировке |
| 3.3. Применение оптимизированного подхода при разработке и поддержании надлежащих и эффективных мер физической защиты ИИИ и ядерных материалов, находящихся в процессе использования и хранения |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Разработка механизма обращения с ИИИ: - не находящимися в использовании; - изъятыми из употребления; - оказавшимися вне регулирующего контроля; - конфискованными, предусматривающими одно или несколько требований: 1) возврат поставщику или в страну происхождения; 2) обеспечение хранения/захоронения в национальном хранилище; 3) предусмотрение условий для передачи радиоактивного материала, не находящегося в использовании, изъятых из употребления источников, источников, оказавшихся вне регулирующего контроля, и конфискованного материала | МЧС, МЗСР, МЭФ, МЭП | Проведение обзора процедур имеющихся механизмов взаимодействия. Разработка и обновление системы межведомственной координации и сотрудничества по обращению с ИИИ при изъятии из употребления, поиску, обнаружению и конфискации | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2023 года | Разработан и принят соответствующий акт, устанавливающий механизм межведомственной координации и сотрудничества по обращению с ИИИ, а также в целях выработки мер обеспечения сохранности ИИИ материалов, предотвращения инцидентов и аварий с ИИИ и реагирования на их незаконный оборот |
| 3.4. Применение оптимизированного подхода при разработке, поддержании надлежащих и эффективных мер физической защиты ИИИ и ядерных материалов, находящихся в процессе внутренней или международной перевозки |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Разработка, поддержание и рассматривание планов и мер физической защиты, касающихся перевозки ИИИ и ядерных материалов, на основе оценки угрозы и рисков, характерной для транспортных операций | МЧС, МЗСР, МЭП | Разработка соответствующих актов, устанавливающих меры физической защиты ИИИ и ядерных материалов при перевозке. Проведение анализа для выявления необходимого технического оснащения | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2023 года | Разработан и принят соответствующий акт, устанавливающий меры физической защиты ИИИ и ядерных материалов при перевозке. Усилены меры обеспечения транспортной безопасности и физической защиты ИИИ при перевозке |
| 3.4.2 | Выполнение оценки эффективности режима обеспечения физической безопасности при перевозке ИИИ и на основе оценки проведения обновления | МЧС, МЭП, МВД | Проведение межведомственных совещаний по оценке угроз и рисков. Разработка соответствующего акта по реагированию на инциденты при перевозке ИИИ и обеспечению физической защиты опасного груза | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | На постоянной основе | Проведение оценки угроз и рисков при перевозке ИИИ. Разработан и принят соответствующий акт по реагированию на инциденты при перевозке ИИИ и обеспечению физической защиты опасного груза |
| 4. Разработка оптимизированного подхода в области обнаружения ИИИ и ядерного материала и предотвращение несанкционированных действий |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Определение цели, содержания и приоритетов в области обнаружения ИИИ и ядерного материала, находящихся вне регулирующего контроля, в случае проведения крупных общественных мероприятий, на основании результатов оценки угроз и рисков | МЧС, МЗСР, МВД, ГКНБ, МЭФ | Проведена оценка угроз и рисков для обеспечения крупных общественных мероприятий | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2024 года | Определены меры в области обнаружения ИИИ и ядерного материала при обеспечении безопасности крупных общественных мероприятий. Определены цели, содержание и приоритеты в области обнаружения ИИИ в ходе проведения общественных мероприятий |
| 4.2 | Определение потребности в технических, кадровых и финансовых ресурсах для устойчивой реализации системы обнаружения нарушений, в том числе в случае проведения крупных общественных мероприятий | МЧС, МЗСР, МВД, ГКНБ, МЭФ, МЭП | Проведение оценки технического и кадрового потенциала. Определение технических потребностей в установлении системы обнаружения ИИИ в ходе проведения крупных мероприятий | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2022 года | Определены потребности в технических, кадровых и финансовых ресурсах для обеспечения общественной безопасности в ходе проведения крупных мероприятий |
| 4.3 | Проведение организационных мероприятий по обнаружению ИИИ и обеспечение надлежащего их рассмотрения в ходе планирования крупных общественных мероприятий | МЧС, МЗСР | Подготовка национального плана реагирования. Определение вовлеченных организаций, распределение обязанностей, полномочий | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2022 года | Разработан и принят соответствующий акт по поиску неконтролируемых радиоактивных источников и ядерных материалов в ходе планирования крупных общественных мероприятий |
| 4.4 | Интеграция технологий и методов обнаружения ИИИ в существующие операционные планы и процедуры | МЧС, МЗСР, МВД, ГКНБ, МЭФ | Определение технологий и методики обнаружения ИИИ. Анализ существующих процедур реагирования, взаимодействия и координации. Внедрение систем обнаружения ИИИ и механизмов в тактические планы работ уполномоченных государственных органов. Внедрение планов реагирования в межведомственные процедуры взаимодействия | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | На постоянной основе | Разработан и принят соответствующий акт по внедрению систем обнаружения ИИИ и межведомственных процедур взаимодействия |
| 5. Определение потребностей в организации работы на месте радиологического преступления и ядерной криминалистики |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Определение потребностей в организации работ в области ядерной криминалистики | МЧС, МВД, МЗСР, МЭП | Проведение технического анализа и оценки потребностей для организации работ в области ядерной криминалистики и наращивание необходимого потенциала в соответствии с установленными приоритетами. Разработка соответствующего акта по наращиванию потенциала в области ядерной криминалистики | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2022 года | Проведены анализ и оценка потребностей для организации работ в области ядерной криминалистики. По результатам оценки разработан и принят соответствующий акт по наращиванию потенциала в области ядерной криминалистики |
| 6. Наращивание технического и кадрового потенциала в области ядерной и радиационной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение работ по организации учебно-образовательных курсов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности для ответственных специалистов. Повышение потенциала сотрудников: - ответственных за применение мер по физической защите ИИИ, ядерного материала, а также связанных с ним установок и деятельности; - ответственных за обеспечение физической безопасности при перевозке ИИИ и ядерных материалов. Проведение учебных курсов по отработке действий и проведение анализа эффективности национального плана реагирования, включая крупные общественные мероприятия. Повышение квалификации и обучение лиц, занятых в сфере ядерной криминалистики | МЧС, МЗСР, НАН, МОН, МЭП, МВД, ГКНБ, МЭФ | Определение приоритетных областей: охват тем, относящихся к ядерной и радиационной безопасности. Проведение анализа потребности в требуемом обучении сотрудников: - ответственных за применение мер по физической защите ИИИ, ядерного материала, а также связанных с ним установок и деятельности; - ответственных за обеспечение физической безопасности при перевозке ИИИ и ядерных материалов. Разработка соответствующего акта по подготовке к обнаружению ИИИ, предотвращению и реагированию на инциденты с ИИИ. Организация тренингов, семинаров, курсов для сотрудников: - ответственных за применение мер по физической защите ИИИ, ядерного материала, а также связанных с ним установок и деятельности; ответственных за обеспечение физической безопасности при перевозке ИИИ и ядерных материалов. Проведение мероприятий по подготовке лиц, занятых в сфере ядерной криминалистики. Определение организаций, предоставляющих услуги такого обучения, и персонала, который должен быть обучен | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | На постоянной основе | Проведены учебно-образовательные курсы в области ядерной и радиационной безопасности по направлениям: нормативная правовая база; международные стандарты и руководящие принципы; методология оценки угроз; физическая защита ИИИ, ядерного материала, а также связанных с ним установок и деятельности; применение оборудования по обнаружению радиационного излучения; процедуры реагирования на выявление незаконного оборота ядерных и других радиоактивных материалов; культура безопасности; обеспечение общественной безопасности и реагирование на инциденты с ИИИ; обеспечение физической безопасности при перевозке ИИИ и ядерных материалов. Разработан и принят соответствующий акт по подготовке к обнаружению ИИИ, предотвращению и реагированию на инциденты с ИИИ. Повышен потенциал сотрудников, ответственных за обеспечение: - физической защиты ИИИ, ядерного материала, а также связанных с ним установок и деятельности; - физической безопасности при перевозке ИИИ и ядерных материалов. Проведены мероприятия по подготовке лиц, занятых в сфере ядерной криминалистики |
| 6.2 | Повышение национального научно-технического потенциала в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, осуществление технического сотрудничества | МЧС, МЗСР, МОН, МЭП, МВД, ГКНБ, МЭФ | Сотрудничество с международными организациями, направленное на повышение технического и научного потенциала в области ядерной радиационной безопасности. Проведение мероприятий: - по созданию организации технической поддержки ядерной и радиационной безопасности; - по повышению научно-технического потенциала в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и подготовки экспертной, технической поддержки | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, экспертная поддержка со стороны международных организаций | До 31 декабря 2024 года | Повышен научно-технический потенциал в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности |

Список используемых сокращений:

МЗСР	Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МЭФ	Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МЭП	Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики

ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики

ИИИ	источник ионизирующего излучения