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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 23 июля 2024 года № 444-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 12 января 2022 года № 2-р
(В редакции распоряжений Кабинета Министров КР от 7 декабря 2022 года № 662-р, 28 августа 2023 года № 509-р)

В целях реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 12 октября 2021 года № 435, указов Президента Кыргызской Республики «О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики» от 17 декабря 2020 года № 64, «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению» от 8 февраля 2021 года № 27. «О неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике» от 8 февраля 2021 года № 23, «О мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики» от 8 февраля 2021 года № 25, в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «Об электронном управлении», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»:
1. Утвердить План мероприятий по цифровизации управления и развития цифровой инфраструктуры в Кыргызской Республике на 2022-2023 годы (далее — План мероприятий) согласно приложению.
2. Государственным органам и органам местного самоуправления Кыргызской Республики (по согласованию):
- принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Плана мероприятий в установленные сроки;
- ежеквартально, не позднее 25 числа третьего месяца отчетного периода, представлять в Министерство цифрового развития Кыргызской Республики информацию об исполнении Плана мероприятий для обобщения.
3. Министерству цифрового развития Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.
4. Признать утратившими силу:
-распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2019 года № 20-р;
- распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 2 июля 2019 года № 245-р;
- распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2020 года № 69-р;
-распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 5 октября 2020 года № 347-р;
-распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 24 декабря 2020 года № 405-р;
-распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года № 50-р.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.У. Жапаров



Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по цифровизации управления и развития цифровой инфраструктуры в Кыргызской Республике на 2022-2023 годы
(В редакции распоряжений Кабинета Министров КР от 7 декабря 2022 года № 662-р, 28 августа 2023 года № 509-р)
	№
	Задача
	Мера/Действие
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (продукт)
	Ответственные исполнители
	Источники финансирования

	1. Оптимизация государственного управления

	1
	Стимулирование физических и юридических лиц к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде
	1.1. Провести инвентаризацию стандартов и административных регламентов государственных и муниципальных услуг в части возможности их перевода в электронный формат
	20 декабря 2023 года
	Утверждены стандарты и административные регламенты государственных и муниципальных услуг с учетом их перевода в электронный формат, оказания услуг посредством Государственного портала электронных услуг и цифрового взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", а также через Единую систему учета внешней миграции
	Министерства, ведомства, ОМСУ (по согласованию). МЦР, МЭК (в части государственных услуг, предоставляемых через Государственный портал электронных услуг), ГКНБ (в части Единой системы учета внешней миграции)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	1.2. Внести изменения в стандарты и административные регламенты государственных и муниципальных услуг с учетом их перевода в электронный формат, оказания услуг посредством Государственного портала электронных услуг и цифрового взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", а также через Единую систему учета внешней миграции
	
	
	
	

	
	
	1.3. Завершить процессы автоматизации бизнес-процессов государственных и муниципальных услуг в целях предоставления в электронном формате
	Поэтапно, 2022-2023 годы
	Автоматизированы бизнес-процессы в государственных органах и органах местного самоуправления
	Министерства, ведомства, ОМСУ (по согласованию), МЦР, МЭК
	

	
	
	1.4. Обеспечить полноценное функционирование Государственного портала электронных услуг
	Поэтапно, 2022-2023 годы
	Полноценно функционирует Государственный портал электронных услуг
	МЦР, министерства, ведомства, ОМСУ (по согласованию)
	

	2. Создание благоприятных условий для устойчивого инновационного развития
	

	2
	Развитие и сопровождение системы межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", обеспечение обмена информацией при осуществлении электронного управления
	Обеспечить обмен данными посредством системы межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" между государственными органами, органами местного самоуправления и их подведомственными организациями (на безвозмездной основе), а также финансово-кредитными организациями в целях исключения истребований у юридических и физических лиц сведений и/или документов
	Поэтапно, до 20 декабря 2022 года
	Упразднена процедура запроса государственными органами и органами местного самоуправления сведений и/или документов, находящихся в их ведении, у юридических и физических лиц в бумажном виде. Обмен такими данными осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук"
	МЦР, министерства, ведомства, по согласованию: ОМСУ, НБ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	3
	Развитие и сопровождение единой системы учета внешней миграции
	Продолжить подключение к Единой системе учета внешней миграции заинтересованных государственных органов
	Поэтапно, до 20 декабря 2022 года
	Подключение к Единой системе учета внешней миграции заинтересованных государственных органов, в целях учета миграционного потока в интересах национальной безопасности
	ГКНБ, интегрированные государственные органы
	Республиканский бюджет, средства доноров

	4
	Внедрение информационной системы "Электронный документооборот" в государственных органах, принятие необходимых мер по исключению бумажного документооборота
	4.1. Внести изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике" от 3 марта 2020 года № 120, предусматривающие исключение бумажного документооборота и осуществление исключительно в электронном формате через Государственную систему электронного документооборота
	30 марта 2022 года
	Внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты, исключающие бумажный документооборот
	МЦР, министерства и ведомства, Администрация Президента, НСК, по согласованию: ОМСУ, ВС, ГП, НБ, СП
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	4.2. Внести изменения в Положение об автоматизированной информационной системе "Государственная система электронного документооборота", утвержденное постановлениемПравительства Кыргызской Республики от 30 октября 2020 года № 526
	30 марта 2022 года
	Внесены изменения в Положение об автоматизированной информационной системе "Государственная система электронного документооборота" путем приведения в соответствие с Типовой инструкцией по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120
	МЦР
	

	5
	Формирование централизованной базы данных о кадровом составе и муниципальных служащих.
Внедрение информационной системы управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat"
	Внедрить и обеспечить функционирование информационной системы управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat" в органах местного самоуправления с возможностью электронной идентификации, онлайн-обучения и сертификации
	20 декабря 2022 года, при условии создания технических возможностей на всей территории республики
	Внедрена и функционирует информационная система управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat" в органах местного самоуправления
	ГАГСМС, МЦР, ОМСУ (по согласованию)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	6
	Создание и внедрение Государственного цифрового архива
	6.1. Провести работу по созданию инфраструктуры Государственного цифрового архива (строительство здания и оснащение необходимым оборудованием)
	20 декабря 2023 года
	Создан и функционирует Государственный цифровой архив
	МЦР
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	6.2. Разработать и внедрить автоматизированную информационную систему "Государственный цифровой архив"
	20 декабря 2023 года
	Внедрена автоматизированная информационная система "Государственный цифровой архив"
	
	

	7
	Поэтапное создание Национальной инфраструктуры пространственных данных
	7.1. Создать геоинформационный портал Кыргызской Республики
	20 марта 2023 года
	Создан геоинформационный портал Кыргызской Республики
	МСХ, НСК
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	7.2. Поэтапно создать картографическую основу и систему геодезического обеспечения
	20 декабря 2023 года
	Создана картографическая основа и система геодезического обеспечения
	МСХ, НСК
	

	
	
	7.3. Применять геопространственные данные в статистических целях, включая:
- статистический регистр;
- перепись населения и жилищного фонда;
- статистические карты;
- распространение статистической информации
	20 сентября 2023 года
	Интегрированы геопространственные и статистические данные. Развиты и используются геопространственные данные в производстве статистических данных
	НСК, МСХ
	

	8
	Создание высококачественных и сопоставимых на международном уровне статистических данных в сфере информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ), основанных на передовых международных стандартах и методиках
	8.1. Внедрить международные стандарты определения и методики в области статистики в сфере информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в тесном сотрудничестве с региональными и международными организациями, включая членов партнерства по измерению ИКТ для рассмотрения Статистической комиссией Организации Объединенных Наций. Привести в соответствие с международными стандартами перечень и методологию сбора данных в сфере ИКТ
	20 декабря 2022 года
	Повышен уровень информированности и знаний работников государственных органов, других заинтересованных сторон о современных тенденциях и достижениях на основе анализа высококачественных, сопоставимых на международном уровне статистических показателей и данных в сфере информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
	НСК, МЦР, МФ (ГНС)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	8.2. Обеспечить сбор, согласование, распространение информации и официальных статистических данных в сфере ИКТ об информационном обществе с использованием различных источников данных и инструментов распространения, таких как база данных Международного союза электросвязи по всемирным показателям в области электросвязи и ИКТ
	20 июля 2023 года
	Созданы условия для ведения активного диалога между производителями и пользователями данных в сфере ИКТ, повышен потенциал и усовершенствованы навыки производителей статистических данных для сбора данных в сфере ИКТ на национальном уровне на основе международных стандартов и методик
	НСК, МЦР, МФ (ГНС)
	

	9
	Упрощение процедуры смены избирательного участка посредством использования ИКТ-решений
	Разработать и внедрить сервис по смене избирательного участка в электронном формате через Государственный портал электронных услуг
	30 марта 2022 года
	Функционирует информационная система "Кабинет избирателя" на портале "Тизме".
Реализована возможность подачи электронного заявления по смене избирательного участка в "Кабинете избирателя" и на Государственном портале электронных услуг, с авторизацией на основе Единой системы идентификации
	ЦИК (по согласованию), МЦР, государственное предприятие "Инфоком"
	Республиканский бюджет, средства доноров

	10
	Создание возможностей для получения доступной и полной информации в отношении кандидатов в выборные органы
	Разработать и внедрить информационную систему по кандидатам и политическим партиям для подачи заявления/уведомления о регистрации и пакета документов в электронном формате, с информацией о статусе обработки поданных документов и выводом данной информации на веб-ресурс ЦИК
	30 марта 2022 года
	Функционирует веб-ресурс, предоставляющий использование удобного интерфейса при поиске информации и формировании статистических данных по итогам выборов.
Внедрена информационная система "Кандидат", которая позволит кандидатам подать пакет необходимых документов в избирательную комиссию в электронном формате, а также улучшит и систематизирует отображение данных о кандидатах и депутатах
	ЦИК (по согласованию), МЦР, государственное предприятие "Инфоком"
	Республиканский бюджет, средства доноров

	11
	Применение блокчейн-технологий в избирательных процессах
	Разработать и внедрить систему на базе блокчейн-технологий, которая позволит вести мониторинг поступления данных с автоматических считывающих урн на центральный сервер ЦИК
	30 ноября 2023 года
	Разработана и внедрена система на базе блокчейн-технологий, для ведения мониторинга поступления данных с автоматических считывающих урн на центральный сервер ЦИК, как дополнительный инструмент контроля и дополнительная мера достоверности автоматического подсчета результатов выборов
	ЦИК (по согласованию)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	12
	Внедрение единой информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечения взаимодействия по вопросам приема и выхода из гражданства Кыргызской Республики
	12.1. Обеспечить взаимодействие государственных органов по вопросам приема и выхода из гражданства Кыргызской Республики посредством информационной системы "Гражданство 2.0"
	20 ноября 2023 года
	Запущена информационная система "Гражданство 2.0" в государственных органах, задействованных в решении вопросов гражданства Кыргызской Республики
	МЦР, ГКНБ, ПС ГКНБ, МТСОМ, МИД
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	12.2. Разработать модуль "Департамент" в информационной системе "Выдача погранпропусков"
	20 ноября 2023 года
	Разработан и введен в промышленную эксплуатацию модуль "Департамент", организовано взаимодействие государственных органов
	
	

	
	
	12.3. Разработать и внедрить информационную систему "Выдача видов на жительство"
	20 ноября 2023 года
	Осуществление выдачи видов на жительство нового образца посредством информационной системы "Выдача видов на жительство" и информационной системы "Персонификация вида на жительство"
	
	

	3. Цифровое правосудие

	13
	Обеспечение полноценной автоматизации процесса выдачи справки о наличии/отсутствии судимости
	Автоматизировать процесс предоставления информации о привлечении лиц к уголовной ответственности, наличии/отсутствии судимости у лиц через Государственный портал электронных услуг
	20 декабря 2022 года
	Оцифрована оперативно-справочная картотека МВД.
Внедрен процесс предоставления сведений через Государственный портал электронных услуг
	МВД
	Республиканский бюджет, средства доноров

	14
	Модернизация и разработка автоматизированной информационной системы "Единый реестр преступлений" (досудебной части, новых модулей) и автоматизированной информационной системы "Единый реестр правонарушений"
	14.1. Модернизировать автоматизированные информационные системы "Единый реестр преступлений" и "Единый реестр правонарушений" для приведения в соответствие с требованиями новых кодексов
	Поэтапно, до 20 декабря 2023 года
	Автоматизированные информационные системы "Единый реестр преступлений" и "Единый реестр правонарушений" полноценно функционируют в соответствии с требованиями новых кодексов
	ГП (по согласованию), МЦР, ВС, правоохранительные органы, задействованные государственные органы
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	14.2. Провести интеграцию с информационными системами государственных органов, входящих в цикл досудебного производства (с момента начала регистрации до окончания срока примененной меры наказания), при условии их готовности и ввода в промышленную эксплуатацию
	
	Проведена интеграция с информационными системами ВС, правоохранительных органов, а также задействованных государственных органов, использующих автоматизированные информационные системы "Единый реестр преступлений" и "Единый реестр правонарушений"
	
	

	15
	Внедрение информационной системы "Пробация"
	15.1. Разработать Положение об информационной системе "Пробация"
	30 августа 2022 года
	Утверждено Положение об информационной системе "Пробация"
	МЮ, НСК
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	15.2. Разработать и внедрить информационную систему "Пробация" в органах пробации в пилотных регионах
	20 октября 2022 года
	Внедрена информационная система "Пробация" в пилотных регионах
	
	

	
	
	15.3. Разработать и внедрить информационную систему "Пробация" в органах пробации во всех регионах
	20 декабря 2022 года
	Внедрена информационная система "Пробация" во всех регионах
	
	

	16
	Автоматизация системы оценки деятельности органов внутренних дел
	Разработать и внедрить информационную систему "Внутриведомственная оценка деятельности органов внутренних дел"
	20 декабря 2023 года
	Внедрена информационная система "Внутриведомственная оценка деятельности органов внутренних дел".
Исключено влияние человеческого фактора, в том числе коррупционной составляющей
	МВД
	Республиканский бюджет, средства доноров

	17
	Внедрение информационной системы "Реестр оружия"
	Разработать и внедрить информационную систему "Реестр оружия"
	20 декабря 2023 года
	Внедрена информационная система "Реестр оружия"
	МВД
	Республиканский бюджет, средства доноров

	18
	Внедрение системы электронного архивирования судебных актов и материалов, а также проведение интеграции информационных систем
	18.1. Разработать систему электронного архивирования судебных актов и материалов.
Провести работу по переводу судебных дел в электронный формат с последующей передачей в архив, обеспечить необходимым оборудованием
	20 декабря 2023 года
	Внедрена система электронного архивирования судебных актов и материалов.
Проведена работа по переводу судебных дел в электронный формат с последующей передачей в архив, приобретено необходимое оборудование
	По согласованию: ВС, СД при ВС, "Адилет сот" при СД при ВС
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	18.2. Объединить информационные системы судов в единую информационную систему "Цифровое правосудие", с включением следующих компонентов:
- система аудиовидеофиксации судебных заседаний;
- система дистанционного правосудия;
- сервис "Судебная повестка";
- сервис "Графики рассмотрения судебных дел";
- сервис "Ознакомление с судебными документами";
- сервис "Личный кабинет"
	20 декабря 2023 года
	Создана единая информационная система судебной системы "Цифровое правосудие"
	По согласованию: ВС, СД при ВС, УИТ "Адилет сот" при СД при ВС, НСК
	

	19
	Внедрение информационной системы "Цифровой суд"
	19.1. Создать Колл-центр судебной системы
	20 июня 2022 года
	Усовершенствован механизм взаимодействия судов с населением
	По согласованию: ВС СД при ВС, УИТ "Адилет сот" при СД при ВС
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	19.2. Разработать и внедрить информационную систему "Судебная повестка"
	20 декабря 2023 года
	Внедрена информационная система "Судебная повестка"
	
	

	
	
	19.3. Разработать и внедрить модуль "Графики рассмотрения судебных дел"
	20 декабря 2022 года
	Создана возможность удаленного доступа к графикам судебных заседаний
	
	

	
	
	19.4. Разработать и внедрить модуль "Ознакомление с судебными документами"
	20 июня 2022 года
	Создана возможность удаленного доступа к судебным материалам
	
	

	
	
	19.5. Разработать и внедрить онлайн-систему удаленных обращений и удаленного доступа к судебным материалам
	20 декабря 2022 года
	Внедрен сервис "Личный кабинет", который позволит гражданам обращаться в режиме онлайн и удаленного доступа к судебным материалам
	
	

	20
	Внедрение информационной системы "Государственный реестр судебных актов"
	Разработать и внедрить информационную систему "Государственный реестр судебных актов"
	20 июня 2022 года
	Внедрена информационная система "Государственный реестр судебных актов"
	По согласованию: ВС, СД при ВС, УИТ "Адилет сот" при СД при ВС
	Республиканский бюджет, средства доноров

	21
	Автоматизация системы формирования перечня физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности
	Разработать и внедрить Электронную базу "Лица, отбывшие наказание"
	30 марта 2022 года
	Разработана и внедрена электронная база "Лица, отбывшие наказание"
	МФ (ГСФР), по согласованию: ВС, СД при ВС
	Республиканский бюджет, средства доноров

	22
	Автоматизация системы формирования и использования базы данных по перечню высокорискованных стран
	Разработать и внедрить базу данных "Высокорискованные страны"
	30 марта 2022 года
	Разработана и внедрена электронная база "Высокорискованные страны"
	МФ (ГСФР)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	23
	Автоматизация системы формирования базы данных о средствах, подлежащих возвращению и возвращенных в Кыргызскую Республику
	Разработать и внедрить базу данных "Выведенные и возвращенные средства"
	20 июня 2022 года
	Разработана и внедрена электронная база "Выведенные и возвращенные средства"
	МФ (ГСФР)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	24
	Автоматизация системы формирования базы данных о направленных обобщенных материалах и состоянии их рассмотрения
	Разработать и внедрить базу данных "Обобщенные материалы и информация"
	20 июня 2022 года
	Разработана и внедрена электронная база "Обобщенные материалы и информация"
	МФ (ГСФР)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	25
	Автоматизация системы формирования базы данных о лицах, нарушивших законодательство Кыргызской Республики в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
	Разработать и внедрить базу данных "Лица, совершившие нарушения"
	20 сентября 2022 года
	Разработана и внедрена электронная база "Лица, совершившие нарушения"
	МФ (ГСФР), министерства, ведомства
	Республиканский бюджет, средства доноров

	4. Создание устойчивой ИКТ инфраструктуры

	26
	Разработка проектов Стратегии развития отрасли связи Кыргызской Республики на 2022-2026 годы и Концепции "Цифровая экономика на 2024-2026 годы"
	26.1. Разработать проект Стратегии развития отрасли связи Кыргызской Республики на 2022-2026 годы и дорожную карту по ее реализации
	20 декабря 2022 года
	Принято решение Кабинета Министров Кыргызской Республики об утверждении Стратегии развития отрасли связи Кыргызской Республики на 2022-2026 годы
	МЦР, министерства, ведомства, операторы связи (по согласованию)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	26.2. Разработать Концепцию "Цифровая экономика на 2024-2026 годы" и План мероприятий по ее реализации
	20 декабря 2023 года
	Принято решение Кабинета Министров Кыргызской Республики об утверждении Концепции "Цифровая экономика на 2024-2026 годы". Утвержден План мероприятий по ее реализации
	МЦР, министерства, ведомства
	

	27
	Обеспечение доступа социальных объектов к сети Интернет
	Подключить все социальные объекты к сети Интернет
	Поэтапно, 20 декабря 2023 года
	Произведена полная интернетизация всех социальных объектов
	МОН, МЗ, МКИСМП, ОМСУ (по согласованию), МЦР (координатор)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	28
	Развитие широкополосного радиодоступа
	Построить сети широкополосного радиодоступа на всей территории Кыргызской Республики
	Поэтапно, 20 декабря 2022 года
20 декабря 2023 года
	Освоен второй цифровой дивиденд.
Проведен конкурс/аукцион на выделение радиочастотного спектра.
Расширена зона охвата услуг широкополосного радиодоступа на основе LTE
	МЦР (СРНОС)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	29
	Развитие новых радиотехнологий
	29.1. Провести работы по конверсии радиочастотного спектра для развития новых технологий
	Поэтапно, 20 декабря 2022 года, 20 декабря 2023 года
	Протестирован метод Spectrum sharing.
Проведена конверсия радиочастот
	МЦР (СРНОС), ГКНБ, операторы связи (по согласованию)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	29.2. (Утратил силу в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 28 августа 2023 года № 509-р)
	

	
	
	29.3. Провести мероприятия по вопросу тестовых испытаний по запуску 5G-технологий совместно с операторами связи
	Поэтапно, до 20 декабря 2023 года
	Проведены тестовые испытания по запуску 5G-технологий
	МЦР (СРНОС), министерства, ведомства
	

	
	
	29.4. Проводить разъяснительную компанию среди населения, направленную на борьбу с радиофобией
	
	Проведены соответствующие мероприятия с населением
	МЦР
	

	
	
	29.5. Внедрение IоТ/М2М
	
	Обеспечено масштабное развитие Интернет вещей (IоТ)
	МЦР (СРНОС)
	

	5. Развитие многофункциональных центров обслуживания населения

	30
	Создание многофункциональных центров обслуживания населения
	30.1. Определить модели создания многофункциональных центров обслуживания населения
	20 декабря 2023 года
	Определены модели создания многофункциональных центров обслуживания населения
	МЦР, министерства, ведомства
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	30.2. Открыть многофункциональные центры обслуживания населения по предоставлению автоматизированных всех государственных услуг в пилотном режиме в городах Бишкек и Ош
	
	Функционируют многофункциональные центры обслуживания населения в пилотном режиме в городах Бишкек и Ош
	
	

	6. Государственный центр обработки данных

	31
	Создание государственного центра обработки данных в целях обеспечения условий для размещения и функционирования государственных информационных систем
	31.1. Привлечь инвестиции для создания и функционирования основного и резервного государственного центра обработки данных
	20 декабря 2022 года
	Привлечены инвестиции в строительство/модернизацию площадок для государственного центра обработки данных
	МЦР, ГКНБ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	31.2. Построить и обеспечить запуск основного и резервного государственного центра обработки данных и государственной платформы "Правительственное облако" - G-Cloud
	20 декабря 2023 года
	Построен и функционирует государственный центр обработки данных и государственная платформа "Правительственное облако" - G-Cloud
	МЦР, ГКНБ, ГААСЖКХ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	7. Военная ИКТ-инфраструктура

	32
	Строительство ИКТ-инфраструктуры в центральных органах военного управления и учреждениях, в подведомственных подразделениях МО
	32.1. Произвести прокладку структурированной кабельной системы, приобретение, монтаж и настройку пассивного и активного сетевого, серверного оборудования, а также средств вычислительной техники. Создать соответствующие каналы связи
	20 декабря 2022 года
	Построена ИКТ-инфраструктура, созданы условия для внедрения и обеспечения полноценного функционирования автоматизированных информационных систем различного назначения в центральных органах военного управления и учреждениях МО
	МО
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	32.2. Построить географически разделенные центры обработки данных (основной и резервный) МО
	20 декабря 2023 года
	Построены географически разделенные центры обработки данных (основной и резервный) МО
	
	

	33
	Строительство ИКТ-инфраструктуры в подведомственных подразделениях МО
	Произвести прокладку структурированной кабельной системы, приобретение, монтаж и настройку пассивного и активного сетевого оборудования. Создать соответствующие каналы связи
	20 декабря 2022 года
	Построена ИКТ-инфраструктура, созданы условия для внедрения и обеспечения полноценного функционирования автоматизированных информационных систем различного назначения в подведомственных подразделениях МО
	МО
	Республиканский бюджет, средства доноров

	34
	Создание защищенных каналов связи
	Приобрести и установить средства криптографической защиты информации
	20 декабря 2023 года
	Созданы защищенные каналы связи для обеспечения работы информационных систем различного военного назначения
	МО
	

	35
	Цифровизация деятельности ПС ГКНБ, исключение бумажного документооборота
	35.1. Создать автоматизированную систему видеонаблюдения в пунктах пропуска через Государственную границу Кыргызской Республики по контролируемым каналам связи
	20 апреля 2022 года
	Создана автоматизированная система видеонаблюдения в пунктах пропуска через Государственную границу Кыргызской Республики по контролируемым каналам связи
	ПС ГКНБ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	35.2. Создать автоматизированную систему мониторинга и объединения систем видеонаблюдения в единую сеть по контролируемым каналам связи
	20 апреля 2022 года
	Создана автоматизированная система мониторинга и объединения систем видеонаблюдения в единую сеть по контролируемым каналам связи
	
	

	
	
	35.3. Разработать и внедрить Электронную книгу пограничной службы
	20 декабря 2023 года
	Внедрена Электронная книга пограничной службы
	
	

	
	
	35.4. Разработать и внедрить информационную систему "Оперативный учет материальных ресурсов"
	20 декабря 2022 года
	Внедрена информационная система "Оперативный учет материальных ресурсов"
	
	

	8. Создание условий по развитию цифровой экономики

	36
	Разработка механизмов реализации мер по стимулированию развития цифрового рынка финансовых услуг, включая механизмы "регулятивных песочниц"
	Рассмотрение поступающих заявок на апробирование пилотных проектов по инновационным банковским и платежным услугам в рамках специальных регулятивных режимов
	20 декабря 2022 года
	Апробация пилотных проектов по инновационным банковским и платежным услугам в рамках специальных регулятивных режимов
	НБ (по согласованию)
	Бюджет НБ

	37
	Создание механизмов содействия формированию новых партнерств и новых инициатив на базе ИКТ (компонент по развитию новой модели партнерства бизнеса и академических/научно-исследовательских организаций) на базе Парка высоких технологий
	37.1. Стимулировать создание экосистемы ИКТ-инноваций через внедрение новых механизмов партнерства академических, научно-исследовательских институтов и бизнес-сектора
	Поэтапно, до 20 декабря 2023 года
	Созданы инновационные центры компетенций по цифровому развитию (кластерные инновационные хабы/лаборатории, бизнес-инкубаторы, поддержка стартапов и пр.)
	МЦР, МОН, ПВТ (по согласованию)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	37.2. Разработать пакет нормативных правовых актов, стимулирующих малый и средний бизнес для развития инновационных бизнес-моделей, внедрения цифровых бизнес-процессов и услуг
	Поэтапно, до 20 декабря 2022 года
	Приняты нормативные правовые акты, стимулирующие малый и средний бизнес
	МЭК, МЦР, по согласованию: НБ, ПВТ
	

	38
	Стимулирование развития сектора ИКТ, в том числе на базе Парка высоких технологий
	38.1. Провести комплексный анализ структуры ИКТ-рынка Кыргызской Республики, разработать меры по увеличению доли ИКТ в структуре ВВП Кыргызской Республики, механизмы государственного стимулирования для ускоренного развития и наращивания экспортного потенциала ИКТ
	30 марта 2022 года
	Проведен комплексный анализ структуры ИКТ-рынка Кыргызской Республики, предложены меры по увеличению доли ИКТ в структуре ВВП Кыргызской Республики, механизмы государственного стимулирования для ускоренного развития и наращивания экспортного потенциала ИКТ
	МЦР, ПВТ (по согласованию)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	38.2. Создать условия для развития системы инновационных хабов/лабораторий, бизнес-инкубаторов, государственной поддержки стартапов, малого и среднего бизнеса в сфере ИКТ
	Поэтапно, до 20 декабря 2022 года
	Инициированы проекты государственно-частного партнерства в сфере финансирования развития инфраструктуры ИКТ
	МЦР, по согласованию: ПВТ, операторы связи, КАРПОУ
	

	9. Автоматизация таможенных процедур

	39
	Облегчение процедур таможенного оформления путем развития электронного таможенного декларирования
	39.1. Перевести предоставляемые в процессе таможенного оформления документы и сведения в электронный формат
	30 марта 2022 года
	Упрощен порядок предоставления документов для таможенных целей путем их перевода в электронный формат
	МФ (ГТС), МЭ (ГП ЦЕО)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	39.2. Разработать и запустить инструменты перепроверки предоставляемых документов и сведений задействованными государственными органами
	
	Разработаны и запущены инструменты перепроверки предоставляемых документов и сведений задействованными государственными органами
	МФ (ГТС), МЭ (ГП ЦЕО)
	

	40
	Ускорение таможенных процессов путем внедрения инструментов автовыпуска товаров
	40.1. Разработать и внедрить систему управления рисками для категорирования субъектов внешнеэкономической деятельности
	30 марта 2022 года
	Сокращен процесс прохождения таможенного контроля и выпуска товаров
	МФ (ГТС)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	40.2. Автоматизировать освобождение от отдельных форм таможенного контроля (досмотр, осмотр) с использованием системы управления рисками
	
	
	
	

	41
	Ускорение совершения таможенных операций посредством предварительного информирования
	41.1. Разработать портал предварительного информирования
	20 мая 2022 года
	Внедрен портал предварительного информирования, соответствующий актуальным требованиям в рамках права Евразийского экономического союза
	МФ (ГТС)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	41.2. Интегрировать портал предварительного информирования с информационными системами таможенных органов
	
	
	
	

	
	
	41.3. Внедрить в промышленное использование портал предварительного информирования
	
	
	
	

	42
	Внедрение инструментов оперативного мониторинга и анализа таможенных процессов в режиме реального времени
	42.1. Разработать информационную систему "Ситуационный центр" ГТС
	20 мая 2022 года
	Повышена эффективность таможенного администрирования путем обеспечения оперативного мониторинга и анализа данных информационной системы "Ситуационный центр"
	МФ (ГТС)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	42.2. Интегрировать информационную систему "Ситуационный центр" с "Эталонной базой данных" ГТС
	
	
	
	

	
	
	42.3. Провести обучение сотрудников ГТС работе с информационной системой "Ситуационный центр"
	
	
	
	

	
	
	42.4. Внедрить в промышленное использование информационную систему "Ситуационный центр"
	
	
	
	

	10. Цифровое сельское хозяйство

	43
	Обеспечение прослеживаемости продукции пищевой промышленности Кыргызской Республики
	Разработать информационную систему, обеспечивающую прослеживаемость продукции пищевой промышленности от производителя до потребителя
	20 декабря 2023 года
	Внедрена информационная система, обеспечивающая прослеживаемость товара от производителя до потребителя
	МСХ, МЗ, МЭК
	Республиканский бюджет, средства доноров

	44
	Внедрение единой комплексной информационной системы управления отраслью сельского хозяйства
	Разработать и внедрить информационную систему управления отраслью сельского хозяйства
	20 июня 2022 года
	Внедрена информационная система управления отраслью сельского хозяйства
	МСХ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	45
	Принятие мер по развитию агропромышленного комплекса
	45.1. Внедрить систему агрострахования в зонах рискованного земледелия и отгонного скотоводства
	20 сентября 2023 года
	Внедрена система агрострахования в зонах рискованного земледелия и отгонного скотоводства
	МСХ, МЭК, МЦР, ОМСУ (по согласованию)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	45.2. Создать информационно-справочную систему для крестьянских и фермерских хозяйств с целью повышения доступа к оперативной информации в сфере сельского хозяйства посредством создания электронной информационной платформы
	20 сентября 2022 года
	Создана информационно-справочная система
	
	

	
	
	45.3. Внедрить цифровые технологии в сельском хозяйстве с элементами электронной коммерции для обеспечения прослеживаемости и безопасности сельскохозяйственной продукции
	20 декабря 2023 года
	Внедрены цифровые технологии в сельском хозяйстве с элементами электронной коммерции для обеспечения прослеживаемости и безопасности сельскохозяйственной продукции
	
	

	46
	Создание информационной системы управления лесами
	46.1. Сформировать централизованную базу данных лесной отрасли
	20 декабря 2022 года
	Сформирована централизованная база данных лесной отрасли
	МСХ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	46.2. Разработать и внедрить геопространственный инструмент просмотра и провести обучение сотрудников МСХ
	20 декабря 2022 года
	Внедрен геопространственный инструмент просмотра и проведено обучение сотрудников МСХ
	
	

	
	
	46.3. Доработать и интегрировать информационную систему управления лесами
	20 декабря 2022 года
	Доработана и интегрирована информационная система управления лесами
	
	

	11. Цифровая трансформация строительства

	47
	Создание и внедрение информационной системы в области государственного архитектурно-строительного надзора на территории Кыргызской Республики
	47.1. Разработать единый портал строящихся объектов на территории Кыргызской Республики
	30 ноября 2023 года
	Разработан единый портал строящихся объектов на территории Кыргызской Республики
	ГААСЖКХ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	47.2. Разработать реестр незаконно строящихся объектов на территории Кыргызской Республики
	
	Разработан реестр незаконно строящихся объектов на территории Кыргызской Республики
	
	

	
	
	47.3. Разработать реестр объектов, имеющих Акт оценки соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством объекта с классификацией по категориям
	
	Разработан реестр объектов, имеющих Акт оценки соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством объекта с классификацией по категориям
	
	

	48
	Внедрение единой комплексной информационной системы управления отраслью строительства
	48.1. Разработать и внедрить информационную систему управления отраслью строительства путем интеграции всех информационных систем в области строительства
	30 декабря 2023 года
	Внедрена информационная система управления отраслью строительства
	ГААСЖКХ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	48.2. Разработать и внедрить интерактивную карту объектов, строящихся на территории Кыргызской Республики, с указанием строительных намерений и всех имеющихся разрешительных документов на строительство
	20 сентября 2023 года
	Внедрена интерактивная карта объектов, строящихся на территории Кыргызской Республики, с указанием строительных намерений и всех имеющихся разрешительных документов на строительство
	
	

	12. Цифровое управление транспортно-дорожным сектором

	49
	Создание электронной базы данных для улучшения планирования дорожно-ремонтных работ
	49.1. Провести мониторинг дорог с применением мобильных дорожных лабораторий
	30 ноября 2023 года
	Улучшено планирование дорожно-ремонтных дорог
	МТК
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	49.2. Создать электронную базу данных и информационную систему для планирования дорожно-ремонтных работ
	30 ноября 2022 года
	Создана электронная база данных и внедрена информационная система для планирования дорожно-ремонтных работ
	
	

	50
	Создание условий для выдачи разрешительных документов
	Доработка автоматизированной информационной системы "Электронный транспортный контроль" по внедрению функции обработки заявок для получения разрешительных документов: лицензий, бланков разрешений на проезд по территориям иностранных государств и специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и неделимых грузов
	1 сентября 2023 года
	Внедрена информационная система "Электронный транспортный контроль"
	МТК
	Республиканский бюджет, средства доноров

	51
	Внедрение программного обеспечения по осуществлению процедур сертификации и постоянного надзора за обеспечением безопасности полетов
	Разработать единую автоматизированную систему управления и надзора за безопасностью полетов и авиационной безопасностью, а также осуществлением процедур регистрации, сертификации, лицензирования, утверждения, одобрения, выдачи разрешений, проведением инспекторских и других проверок, оценки знаний и умений авиационного персонала и других функций, рабочих процессов и процедур Агентства гражданской авиации при МТК
	20 декабря 2023 года
	Создана единая автоматизированная система управления и надзора за безопасностью полетов и авиационной безопасностью, автоматизирована система выдачи разрешений Агентства гражданской авиации при МТК
	ГАГА
	Республиканский бюджет, средства доноров

	13. Цифровая трансформация страховой системы

	52
	Внедрение электронного вида страхования
	Разработать проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики" в части заключения страхового договора в электронной форме
	20 декабря 2023 года
	Принят Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики" в части заключения страхового договора в электронной форме
	МЭК
	Республиканский бюджет, средства доноров

	14. Цифровое управление рынком ценных бумаг

	53
	Цифровизация процессов и услуг на фондовом рынке
	53.1. Разработать и внедрить новую торговую систему для покупки и продажи ценных бумаг на фондовой бирже
	Поэтапно, 2022-2023 годы
	Внедрена система для охвата более широкого круга участников фондового рынка за счет удобства использования мобильной программы, повышения надежности, а также сокращения операционных затрат
	МЭК
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	53.2. Создать депозитарий финансовой отчетности (центр раскрытия информации)
	
	
	
	

	15. Цифровизация системы интеллектуальной собственности и инноваций

	54
	Оптимизация системы электронной подачи заявок
	Приобрести плагины для 3D-изображений в системе электронной подачи заявок
	30 декабря 2022 года
	Созданы условия для подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности с 3D-изображениями
	Кыргызпатент
	Республиканский бюджет, средства доноров

	55
	Модернизация баз данных в области использования традиционных знаний, являющихся историческим наследием и достоянием народа Кыргызской Республики и наименований мест происхождения товара
	55.1. Модернизировать базы данных в области использования традиционных знаний, являющихся историческим наследием и достоянием народа Кыргызской Республики, и наименований мест происхождения товара
	30 ноября 2022 года
	Модернизированы базы данных в области использования традиционных знаний, являющихся историческим наследием и достоянием народа Кыргызской Республики, и наименований мест происхождения товара
	Кыргызпатент
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	55.2. Разработать веб-приложения в области использования традиционных знаний, являющихся историческим наследием и достоянием народа Кыргызской Республики, и наименованиям мест происхождения товара
	
	Разработаны веб-приложения в области использования традиционных знаний, являющихся историческим наследием и достоянием народа Кыргызской Республики, и наименований мест происхождения товара
	
	

	56
	Организация цифрового доступа к дополнительным материалам Кыргызпатента
	Оцифровать дополнительные материалы, находящиеся в ведении Кыргызпатента, к товарным знакам по международным стандартам
	20 июня 2022 года
	Обеспечен внутренний доступ к оцифрованным материалам товарных знаков
	Кыргызпатент
	Республиканский бюджет, средства доноров

	16. Проект "Умный город"

	57
	Разработка общего видения, концепции и приоритетов развития "умных городов"
	Разработать проекты Концепции "умных городов" и Плана мероприятий по ее реализации
	20 декабря 2023 года
	Утверждены Концепция "умных городов" и План мероприятий по ее реализации
	Мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МЦР
	Республиканский бюджет, местный бюджет, средства доноров

	17. Развитие человеческого капитала и подготовка профессиональных кадров в области ИКТ

	58
	Запуск национальной образовательной программы "Системное повышение цифровых компетенций государственных служащих для поддержания цифрового государственного управления"
	Разработать программу профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации государственных и муниципальных служащих цифровым навыкам, включая вопросы кибербезопасности, электронных услуг в рамках государственного заказа на обучение служащих
	Постоянно
	Сформирована программа профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации государственных и муниципальных служащих
	АГУПКР (по согласованию), МОН, МЦР, ГКНБ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	18. Цифровое образование

	59
	Внедрение инновационных образовательных программ для школьного предмета "Информатика" и высшего профессионального образования по всем IT-направлениям (включая программирование, системное администрирование, кибербезопасность и др.) в экспериментальном режиме, без привязки к существующим стандартам образовательных программ
	Разработать инновационные образовательные программы для школьного предмета "Информатика"и высшего профессионального образования по всем IT-направлениям (включая программирование, системное администрирование, кибербезопасность и др.) в экспериментальном режиме, с упором на практические навыки студентов
	20 сентября 2022 года
	Разработаны инновационные образовательные программы для школьного предмета "Информатика".
Разработаны инновационные образовательные программы высшего профессионального образования по всем IT-направлениям (включая программирование, системное администрирование, кибербезопасность и др.) в экспериментальном режиме, без привязки к существующим стандартам образовательных программ
	МОН, по согласованию: КАРПОУ, ПВТ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	60
	Разработка образовательной платформы "Электронная школа" на базе информационной системы "Умная школа"
	Разработать и внедрить информационную систему, позволяющую лицам с инвалидностью и лицам, которые были вынуждены прервать обучение в школе, получить образование удаленно
	Поэтапно, 20 сентября 2022 года, 20 сентября 2023 года
	Разработана и внедрена образовательная платформа "Электронная школа", позволяющая лицам с инвалидностью и лицам, которые были вынуждены прервать обучение в школе, получить образование удаленно
	МОН
	Республиканский бюджет, средства доноров

	61
	Внедрение информационной системы, позволяющей иностранным гражданам поступить в вузы Кыргызской Республики
	Разработать информационную систему "Цифровой контрактер" по зачислению иностранных граждан в вузы Кыргызской Республики
	20 сентября 2022 года
	Разработана информационная система "Цифровой контрактер" по зачислению иностранных граждан в вузы Кыргызской Республики
	МОН
	Республиканский бюджет, средства доноров

	62
	Обеспечение непрерывности раннего обучения, сокращение разрыва в доступе к программам раннего развития и дошкольного образования с помощью цифровой платформы, поддержка педагогов дошкольного образования, детей и родителей
	Разработать и внедрить родительское приложение и платформу "Обучающий паспорт" для поддержки педагогов, детей и родителей
	20 января 2022 года
	Обеспечено повышение квалификации педагогов дошкольного образования, приобретение навыков родителями по вопросам раннего развития детей с применением цифровых возможностей.
Дети раннего и дошкольного возраста получат возможность раннего обучения через родительское приложение "Обучающий паспорт"
	МОН
	В рамках средств международной организации ЮНИСЕФ

	63
	Создание Национальной электронной библиотеки Кыргызской Республики
	Разработать и внедрить технологическую инфраструктуру для создания Национальной электронной библиотеки Кыргызской Республики
	30 марта 2022 года
	Внедрена технологическая инфраструктура для Национальной электронной библиотеки.
Созданы условия для оцифровки библиотечного фонда Кыргызской Республики и размещения в свободном онлайн-доступе
	МКИСМП, МОН, МЦР, вузы
	Республиканский бюджет, средства доноров

	64
	Ведение учета музейных ценностей
	Разработать и внедрить информационную систему учета музейных ценностей
	20 мая 2022 года
	Внедрена информационная система учета музейных ценностей
	МКИСМП
	

	65
	Разработка государственного электронного музейного каталога
	Разработать государственный электронный музейный каталог
	20 сентября 2022 года
	Разработан электронный музейный каталог
	
	

	19. Цифровое здравоохранение и социальная защита

	66
	Создание интегрированной информационной системы здравоохранения Кыргызской Республики
	Создать Центральную систему единого репозитория (хранилища) данных и сервисов здравоохранения Кыргызской Республики
	20 декабря 2023 года
	Функционирует единый репозиторий (хранилище) данных и сервисов здравоохранения Кыргызской Республики
	МЗ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	67
	Внедрение цифровых сервисов для пациентов организаций здравоохранения и социальной сферы
	Внедрить цифровые сервисы для пациентов организаций здравоохранения и социальной сферы
	20 декабря 2022 года
	Внедрен сервис "Онлайн запись на прием к врачу для оказания первичной медико-санитарной помощи"
	МЗ, МТСОМ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	68
	Внедрение базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, системы регулирования и управления оборотом лекарственных средств и медицинских изделий путем укрепления функций регуляторного органа в сфере лекарственного обращения
	68.1. Совершенствовать информационную систему контроля закупок лекарственных средств и медицинских изделий организациями здравоохранения
	20 декабря 2023 года
	Внедрена информационная система контроля закупок лекарственных средств и медицинских изделий организациями здравоохранения
	МЗ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	68.2. Разработать проекты нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру маркировки лекарственных средств и медицинских изделий
	20 декабря 2023 года
	Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру маркировки лекарственных средств и медицинских изделий
	МЗ, МЭК, МФ (ГНС, ГТС)
	

	
	
	68.3. Разработать методические рекомендации/правила маркировки лекарственных средств и медицинских изделий
	15 июня 2023 года
	Приняты методические рекомендации/правила маркировки лекарственных средств и медицинских изделий
	МЗ, МЭК, МФ (ГНС, ГТС)
	

	
	
	68.4. Оптимизация процессов и процедур деятельности Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения КР посредством внедрения цифровых решений
	30 ноября 2023 года
	Электронная система регистрации лекарственных средств интегрирована с информационной системой Евразийского экономического союза
	МЗ, МЦР
	

	
	
	68.5. Внедрить систему маркировки прослеживаемости лекарственных средств и медицинских изделий средствами цифровой идентификации
	15 сентября 2023 года
	Внедрена система маркировки прослеживаемости лекарственных средств и медицинских изделий в организациях здравоохранения
	МЗ, МЦР
	

	69
	Внедрение системы электронных рецептов
	Разработать и внедрить информационную систему льготных рецептов по Программе государственных гарантий и дополнительной программе обязательного медицинского страхования
	1 декабря 2022 года
	Внедрена информационная система электронных льготных рецептов.
Автоматизирован процесс ведения рецептов в системе здравоохранения
	МЗ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	70
	Внедрение информационной системы "Экстренная (скорая) медицинская помощь"
	Разработать и внедрить информационную систему "Экстренная (скорая) медицинская помощь"
	Поэтапно, до 20 декабря 2022 года
	Внедрена информационная система "Экстренная (скорая) медицинская помощь"
	МЗ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	71
	Создание и внедрение интегрированной информационной системы "Лаборатория"
	Разработать и внедрить интегрированную информационную систему "Лаборатория"
	Поэтапно, до 20 декабря 2022 года
	Внедрена интегрированная информационная система "Лаборатория".
Автоматизирована деятельность лабораторий медицинских учреждений
	МЗ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	72
	Формирование каталога электронных клинических протоколов
	72.1. Разработать требования к структуре электронного клинического протокола
	20 сентября 2022 года
	Утверждены требования к структуре электронного клинического протокола
	МЗ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	72.2. Поэтапно оцифровать существующие клинические протоколы
	20 октября 2022 года
	Оцифрованы существующие клинические протоколы
	
	

	73
	Внедрение онлайн-платформы отслеживания качества медицинских услуг
	Разработать и внедрить онлайн-платформу отслеживания качества медицинских услуг
	Поэтапно, до 20 декабря 2023 года
	Внедрена онлайн-платформа отслеживания качества медицинских услуг, где хранятся регулярно собираемые данные организаций здравоохранения, касающиеся индикаторов качества медицинского обслуживания
	МЗ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	74
	Развитие телемедицинских технологий и дистанционного образования
	74.1. Разработать нормативные правовые акты в области телемедицины
	30 ноября 2023 года
	Приняты нормативные правовые акты в области телемедицины
	МЗ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	74.2. Создать сеть консультационных кабинетов (центров) по телемедицине в организациях здравоохранения
	20 июня 2023 года
	Создана сеть дистанционных консультационных кабинетов (центров) в организациях здравоохранения, предоставляющих телемедицинские и диагностические услуги
	
	

	75
	Реформирование службы общественного здравоохранения, посредством внедрения цифровых технологий
	Создать единую национальную информационную систему оценки и управления рисками для здоровья, систему эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями
	20 октября 2022 года
	Разработана и внедрена единая национальная информационная система оценки и управления рисками для здоровья, система эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями
	МЗ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	76
	Реализация мер по развитию системы здравоохранения и укреплению здоровья населения в Кыргызской Республике
	76.1. Реформировать службу общественного здравоохранения с внедрением современных цифровых технологий и созданием единой национальной системы оценки и управления рисками для здоровья, с учетом трансграничной и интеграционной политики страны, системы эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями
	20 декабря 2023 года
	Реформирована служба общественного здравоохранения с внедрением современных цифровых технологий
	МЗ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	76.2. Внедрить единую информационную систему здравоохранения, включающую сферы общественного здравоохранения, обязательного медицинского страхования, первичной медико-санитарной и стационарной помощи, а также лабораторно-диагностические услуги, контроль и надзор за качеством, эффективностью и безопасностью лекарственных средств, медицинских изделий, способную обеспечить централизованную обработку данных, информационную безопасность, доступ к информационным системам в режиме реального времени и интеграцию с другими информационными системами
	20 декабря 2023 года
	Создана и внедрена единая информационная система здравоохранения
	МЗ
	

	
	
	76.3. Внедрить систему регулирования и управления оборотом лекарственных средств, медицинских изделий путем укрепления функций регуляторного органа в области лекарственного обращения и создать систему регулирования цен на жизненно важные лекарственные средства и медицинские изделия
	20 декабря 2023 года
	Внедрена система регулирования и контроля оборота лекарственных средств, медицинских изделий
	МЗ, МЭК
	

	
	
	76.4. Создать единую систему взаимодействия организаций здравоохранения с органами местного самоуправления по вопросам укрепления здоровья населения, профилактики и борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, охраны окружающей среды, готовности к стихийным бедствиям
	20 декабря 2023 года
	Создана единая система взаимодействия организаций здравоохранения с органами местного самоуправления
	МЗ, МЧС, МПР, ОМСУ (по согласованию)
	

	77
	Внедрение программного обеспечения финансовой подсистемы корпоративной информационной системы социальной помощи, включая управление денежными средствами и аудит
	Разработать и внедрить информационную систему финансовой подсистемы корпоративной информационной системы социальной помощи, включая управление денежными средствами и аудит
	20 декабря 2023 года
	Разработана и внедрена функционирующая подсистема управления денежными средствами
	МТСОМ
	Республиканский бюджет, средства доноров

	78
	Внедрение модуля "Обучение" корпоративной информационной системы социальной помощи
	Разработать и внедрить систему для дистанционного обучения сотрудников МТСОМ, территориальных подразделений с учетом разработки новых модулей и внесения изменений в нормативные правовые акты
	20 декабря 2023 года
	Внедрена система для дистанционного обучения сотрудников МТСОМ, территориальных подразделений с учетом разработки новых модулей и внесения изменений в нормативные правовые акты
	
	

	20. Цифровое управление государственными активами

	79
	Внедрение депозитария финансовой отчетности для предприятий, акционерных обществ и компаний, где 50 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) принадлежат государству
	79.1. Провести работу по переходу предприятий, акционерных обществ и компаний, где 50 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) принадлежат государству на международные стандарты финансовой отчетности
	30 августа 2022 года
	Создан прозрачный депозитарий финансовой отчетности предприятий, акционерных обществ и компаний, где 50 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) принадлежат государству, открытый для населения и потенциальных инвесторов
	МЭ (ФУГИ)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	79.2. Ввести в эксплуатацию депозитарий финансовой отчетности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале
	1 апреля 2022 года
	
	
	

	21. Охрана окружающей среды, адаптация к изменению климата и смягчение его последствий

	80
	Создание информационного интернет-ресурса особо охраняемых природных территорий и состояния биоразнообразия
	Разработать "Интерактивный атлас особо охраняемых природных территорий"
	20 декабря 2022 года
	Разработан "Интерактивный атлас особо охраняемых природных территорий".
Улучшено информирование населения об особо охраняемых природных территориях в Кыргызской Республике, сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия, задачах и их решении по сохранению особо охраняемых природных территорий
	МПР, НСК
	Республиканский бюджет, средства доноров

	81
	Создание информационной системы управления на особо охраняемых природных территориях
	Разработать и внедрить информационную систему сбора и обмена данными между двумя пилотными особо охраняемыми природными территориями "Алатай" и "Кан-Ачуу"
	20 сентября 2022 года
	Внедрена информационная система сбора и обмена данными между двумя пилотными особо охраняемыми природными территориями "Алатай" и "Кан-Ачуу"
	МПР
	Республиканский бюджет, средства доноров

	82
	Разработка информационной системы "Кадастр выбросов парниковых газов"
	82.1. Сформировать электронную базу данных выбросов парниковых газов
	20 декабря 2023 года
	Сформирована электронная база данных выбросов парниковых газов.
Проведена инвентаризация выбросов парниковых газов с помощью ИКТ-инструментов
	МПР
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	82.2. Опубликовать данные о выбросах парниковых газов в Кыргызской Республике на веб-сайте МПР
	20 декабря 2023 года
	Опубликованы данные о выбросах парниковых газов в Кыргызской Республике для населения на веб-сайте МПР и в формате открытых данных
	
	

	83
	Управление электронными отходами
	Разработать и реализовать проект по управлению электронными отходами с учетом вопросов изменения климата, включая совершенствование нормативных правовых актов
	20 декабря 2023 года
	Проведен анализ воздействия электронных отходов при оценке составляющей электросвязи.
Приняты нормативные правовые акты
	МПР, НСК
	Республиканский бюджет, средства доноров

	84
	Развитие горнодобывающей отрасли
	84.1. Разработать и внедрить механизмы электронного лицензирования права пользования недрами и внешнеэкономической деятельности, осуществляемой недропользователями, в целях исключения коррупционных рисков
	1 декабря 2023 года
	Внедрены механизмы электронного лицензирования
	МПР, МЭК
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	84.2. Обеспечить рациональность, эффективность и прозрачность распределения финансовых средств, поступающих от горнодобывающих компаний в фонды, республиканский и местные бюджеты, посредством цифровых платформ
	1 декабря 2022 года
	Обеспечена прозрачность распределения финансовых средств
	
	

	22. Снижение риска бедствий

	85
	Создание системы комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов
	85.1. Создать информационную систему централизованного сбора информации, поступающей от ведомственных и международных сетей мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
	20 декабря 2022 года
	Функционирует информационная система централизованного сбора информации, поступающей от ведомственных и международных сетей мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Обеспечен доступ к информации о мониторинге и прогнозировании чрезвычайных ситуаций
	МЧС
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	85.2. Ввести в эксплуатацию Центр сбора, обработки и передачи гидрометеорологических данных
	20 декабря 2022 года
	Введен в эксплуатацию Центр сбора, обработки и передачи гидрометеорологических данных.
Обеспечен объем сбора информации не менее 95% от утвержденной программы наблюдений
	
	

	23. Обеспечение кибербезопасности

	86
	Обеспечение кибербезопасности Кыргызской Республики
	Разработать проекты нормативных правовых актов, регулирующих сферу обеспечения кибербезопасности, в том числе безопасности критической информационной инфраструктуры Кыргызской Республики
	20 декабря 2023 года
	Приняты нормативные правовые акты, регулирующие сферу обеспечения кибербезопасности, в том числе безопасности критической информационной инфраструктуры Кыргызской Республики
	ГКНБ, задействованные государственные органы
	Республиканский бюджет, средства доноров

	87
	Формирование системы мониторинга, предупреждения и реагирования на компьютерные инциденты
	Сформировать единый репозиторий данных о компьютерной уязвимости и вредоносном программном обеспечении, пополняемый государственными органами
	30 августа 2023 года
	Сформирован единый репозиторий данных о компьютерной уязвимости и вредоносном программном обеспечении
	ГКНБ, задействованные государственные органы
	Республиканский бюджет, средства доноров

	88
	Противодействие компьютерной преступности
	Разработать проект нормативного правового акта, предусматривающего ответственность за преступления против кибербезопасности
	20 декабря 2023 года
	Принят нормативный правовой акт, предусматривающий ответственность за преступления против кибербезопасности
	ГКНБ, задействованные государственные органы
	Республиканский бюджет, средства доноров

	89
	Формирование государственной политики в области сертификации средств защиты информации, не содержащей сведений, отнесенных к государственным секретам
	Разработать Положение о сертификации средств защиты информации, не содержащей сведений, отнесенных к государственным секретам
	20 декабря 2023 года
	Утверждено Положение о сертификации средств защиты информации, не содержащей сведений, отнесенных к государственным секретам
	ГКНБ, МЦР
	Республиканский бюджет, средства доноров

	90
	Установить в органах исполнительной власти единую систему электронной почты с использованием государственного стандарта электронных адресов
	90.1. Разработать Положение о Единой системе электронной почты государственных органов Кыргызской Республики
	30 марта 2022 года
	Утверждено Положение о единой системе электронной почты государственных органов Кыргызской Республики
	МЦР, министерства, ведомства
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	90.2. Разработать и обеспечить функционирование единой системы электронной почты в государственных органах Кыргызской Республики
	20 декабря 2023 года
	Внедрена единая система электронной почты в государственных органах Кыргызской Республики
	
	

	24. Государственное управление данными: применение единых стандартов, классификаций и справочников при разработке и ведении информационных систем

	91
	Применение единых стандартов, классификаций и справочников, разработанных НСК, при разработке и ведении автоматизированных информационных систем и баз данных государственных органов
	91.1. Разработать методологию обновления, хранения версионности классификаторов и справочников
	20 сентября 2023 года
	Утверждена методология по обновлению классификаторов и справочников
	НСК
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	91.2. Разработать автоматизированную информационную систему по управлению классификаторами и справочниками
	20 декабря 2023 года
	Разработана единая централизованная система по ведению, обновлению и хранению эталонов государственных классификаторов и справочников для использования всеми информационными системами государственных органов
	
	

	
	
	91.3. Внедрить и использовать государственные классификаторы и справочники государственных информационных систем
	20 декабря 2023 года
	Внедрены стандарты, справочники и классификаторы в информационных системах государственных органов
	НСК, министерства, ведомства
	

	92
	Обеспечение качества данных
	92.1. Представить в НСК сведения о сборе и обработке данных - образцы форм сбора данных, инструкции по заполнению, описание собираемой информации, используемые справочники и классификаторы, образцы выходных форм, инструкции по порядку формирования
	20 декабря 2023 года
	Проведена инвентаризация и анализ собираемых данных государственных органов на предмет использования в статистических целях
	НСК, министерства, ведомства, ОМСУ (по согласованию)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	92.2. Оказать содействие государственным органам и органам местного самоуправления в сборе и обработке данных
	Постоянно
	Разработана методология очистки и сверки данных
	
	

	
	
	92.3. Обеспечить участие НСК в разработке административных данных для связывания их общей системой кодирования
	
	Обеспечена сопоставимость информационных систем
	
	

	93
	Реализация политики открытых данных
	93.1. Разработать проекты Концепции и Плана мероприятий по открытым данным
	20 декабря 2023 года
	Утверждены решением Кабинета Министров Кыргызской Республики Концепция и План мероприятий по открытым данным
	МЦР
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	93.2. Обеспечить полномасштабный запуск портала "Открытые данные"
	20 декабря 2022 года
	Обеспечен полномасштабный запуск портала "Открытые данные"
	
	

	25. Информационно-просветительская деятельность

	94
	Проведение информационно-просветительских мероприятий
	94.1. Провести информационные кампании
	Постоянно
	Повышен уровень знаний и информированности населения о цифровизации государственного управления
	МЦР, министерства, ведомства, ПВТ (по согласованию)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	94.2. Провести мероприятия в регионах по обучению цифровым навыкам физических и юридических лиц при предоставлении/получении государственных и муниципальных услуг в электронном формате
	
	
	
	


Список использованных сокращений:
(В редакции распоряжений Кабинета Министров КР от 7 декабря 2022 года № 662-р, 28 августа 2023 года № 509-р)
АГУПКР	Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики;
ВС	Верховный суд Кыргызской Республики;
ГАГСМС	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;
ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
ГСФР	Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
ГТС	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики;
ГП	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;
СРНОС	Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики;
ИКТ	информационно-коммуникационные технологии;
КАРПОУ	Кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг;
Кыргызпатент	Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
МО	Министерство обороны Кыргызской Республики;
МСХ	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
ГАГА	Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики;
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;
МПР	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики;
НБ	Национальный банк Кыргызской Республики;
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;
ОМСУ	Органы местного самоуправления Кыргызской Республики;
ПС ГКНБ	Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;
ПВТ	Парк высоких технологий;
СД при ВС	Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики;
СП	Счетная палата Кыргызской Республики;
УИТ "Адилет сот"	Управление информационных технологий "Адилет сот" при Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики;
ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;
ЦИК	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;
Вуз	Высшее учебное заведение.
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