РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 25 января 2023 года № 25-р

В целях реализации Плана мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 декабря 2021 года № 352, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить:

1) План мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по предотвращению детских и принудительных браков на 2023-2024 годы (далее - План) согласно приложению 1;

2) бюджет по реализации Плана согласно приложению 2;

3) Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Плана согласно приложению 3.

2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию):

- принять конкретные меры по выполнению Плана в установленные сроки;

- ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о выполнении Плана для обобщения в Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

3. Министерству труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана.

4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях и мэров городов Бишкек и Ош за качественное и своевременное выполнение Плана.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Жапаров

Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 Кабинета Министров Кыргызской Республики по предотвращению детских и принудительных браков на 2023-2024 годы

| № | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители | Партнеры | Бюджет (источник) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование нормативных правовых актов по искоренению детских и принудительных браков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга правоприменительной практики рассмотрения уголовных дел по статьям 172, 173, 174, 178 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики (на стадии следствия и в суде) | Провести мониторинг НПА | 2023-2024 годы | - Аналитический отчет; - пакет рекомендаций по внесению дополнений и изменений в действующий УК КР | МВД | Партнеры по развитию | Внебюджетные средства |
| II. Профилактика и предупреждение детских и принудительных браков |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Повышение потенциала субъектов реализации законодательства о нарушении брачного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка информационных материалов и социальных роликов о последствиях детских и принудительных браков, с разъяснениями о наказаниях, и об отсутствии примирения | Разработка буклетов, социальных роликов | 1 полугодие 2023 года | Подготовлены информационные материалы и социальные ролики для использования в целях профилактики детских и принудительных браков | МТСОМ, МВД, МОН, МКИСМП, МЗ | ЮНИСЕФ | Внебюджетные средства |
| 3 | Обучение сотрудников ОВД, в том числе посредством онлайн-курсов, процессуально-правовым и психологическим особенностям работы по делам: - о похищении лица с целью вступления в брак; - о принуждении ребенка к вступлению в фактические брачные отношения; - о нарушении законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов | Провести обучающие тренинги/семинары | 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года | Обучены сотрудники ОВД | МВД | Партнеры по развитию | Внебюджетные средства |
| 4 | Обучение социальных педагогов, в том числе посредством онлайн-курсов, особенностям работы по профилактике, выявлению и сопровождению детей в случаях детских и принудительных браков | Провести обучающие тренинги/семинары | 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года | Обучены социальные педагоги | МОН, МГА, ОМСУ (по согласованию), МТСОМ | Партнеры по развитию | Внебюджетные средства |
| 5 | Обучение религиозных лидеров, в том числе посредством онлайн-курсов, основам законодательства Кыргызской Республики в сфере реализации прав девочек и защиты от гендерного насилия, в том числе от детских и принудительных браков | Провести обучающие тренинги/семинары | 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года | Обучены религиозные лидеры | ГКДР | Партнеры по развитию | Внебюджетные средства |
| 6 | Обучение медицинских работников, в том числе посредством онлайн-курсов, правовым и психологическим особенностям работы по случаям подростковой беременности и случаям, когда при оказании медицинской помощи выявлены случаи детских и принудительных браков | Провести обучающие тренинги/семинары | 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года | Обучены медицинские работники | МЗ | Партнеры по развитию | Внебюджетные средства |
| 7 | Обучение сотрудников территориальных управлений труда, социального развития и миграции и социальных работников, в том числе посредством онлайн-курсов, особенностям работы по профилактике, выявлению и сопровождению детей в случаях детских и принудительных браков | Провести обучающие тренинги/семинары | 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года | Обучены сотрудники территориальных управлений труда, социального обеспечения и миграции, социальные работники | МТСОМ | Партнеры по развитию | Внебюджетные средства |
| 8 | Обучение операторов горячей линии "111" правовым и психологическим особенностям работы с обращениями по случаям детских и принудительных браков | Провести обучающие тренинги/семинары | 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года | Обучены операторы горячей линии "111" | МТСОМ, МЗ, МВД, МОН | Партнеры по развитию | В рамках утвержденного бюджета |
| 9 | Обучение представителей СМИ, в том числе посредством онлайн-курсов, правовым и этическим особенностям информационного освещения случаев детских и принудительных браков | Провести обучающие тренинги/семинары | 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года | Обучены представители СМИ | МКИСМП, МТСОМ | Партнеры по развитию | Внебюджетные средства |
| 2.2. Информирование населения об ответственности за нарушение брачного законодательства Кыргызской Республики и распространение культуры нетерпимости к случаям браков с лицами, не достигшими брачного возраста и принудительных браков |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Включение в планы районных территориальных государственных органов мероприятий по профилактике и реагированию на случаи детских, принудительных браков и "ала качуу" | Разработка планов работы, с включением мероприятий по профилактике и реагированию на случаи браков с лицами, не достигшими брачного возраста | 1 квартал 2023 года, 1 квартал 2024 года | Наличие планов работы, с включением мероприятий по профилактике и реагированию на случаи детских и принудительных браков; - отчеты по профилактике и реагированию на случаи детских и принудительных браков | МВД, МЗ, МЮ, МОН, МТСОМ, ПППКР в областях, МГА |  | В рамках утвержденного бюджета |
| 11 | Проведение информационной кампании среди населения: - о всех формах гендерного насилия, включая вопросы предотвращения детских и принудительных браков; - о вреде и видах наказаний за нарушение норм семейного уклада; - об экономических рисках для женщин в полигамных и незарегистрированных браках, в том числе в случаях их расторжения; - о рисках стать жертвой торговли людьми | Проведение семинаров, вебинаров, теле и радио передачи, освещение аудио/видеоматериалов о важности создания семьи добровольно и согласно законодательству Кыргызской Республики в брачном возрасте | 2023 год | Информированная общественность | ПППКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию), МВД, МОН, МЗ, МТСОМ, ГКДР, СМИ | ЮНИСЕФ | Внебюджетные средства |
| 12 | Проведение курса полового просвещения среди учащихся, соответствующего их возрасту, на всех уровнях образования, уделяя особое внимание ответственному сексуальному поведению и профилактике подростковой беременности и заболеваний, передающихся половым путем, а также последствиям детских, принудительных браков и "ала качуу" | Проведение классных часов по программе "Здоровый образ жизни" | 3-4 квартал 2023-2024 года | Информированные школьники (мальчики и девочки) | МОН, МЗ | Партнеры по развитию | Внебюджетные средства |
| 13 | Установление доверительной связи между родителями и детьми, нацеленной на созидательный труд и физическое развитие | Проведение круглых столов, семинаров, спортивных мероприятий, формирующих культ образованной, воспитанной личности | Ежеквартально | Установлена доверительная связь между родителями и детьми | МОН, МЗ | Партнеры по развитию | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 14 | Обеспечение выявления случаев детских, принудительных браков и случаев "ала качуу" | Ведение ежеквартальных отчетов, отражающих выявление случаев детских, принудительных браков и случаев "ала качуу" | Постоянно | Ежеквартальные отчеты, отражающие выявление случаев детских и принудительных браков | МТСОМ, МОН, МВД, МЗ, ДРНАГС, МГА, ОМСУ (по согласованию), религиозные организации (по согласованию) |  | В рамках утвержденного бюджета |

Список сокращений:

ГКДР	Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики;

ДРНАГС	Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики;

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики;

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

МГА	местные государственные администрации;

НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

НПА	нормативные правовые акты;

ОВД	органы внутренних дел Кыргызской Республики;

ОМСУ	органы местного самоуправления;

ПППКР в областях	Полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях;

СМИ	средства массовой информации;

ЮНИСЕФ	Детский фонд ООН.

Приложение 2

БЮДЖЕТ
 по реализации Плана мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по предотвращению детских и принудительных браков на 2023-2024 годы

| № п/п | Задачи | Меры | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ед. измерения | Потребность в финансировании |  |  |  | Возможности |  |  |  | Финансовый разрыв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | респ. бюджет | гранты | другие | всего | респ. бюджет | гранты | другие | всего | респ. бюджет | гранты | другие | всего |
| I. Совершенствование нормативных правовых актов по искоренению детских и принудительных браков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга правоприменительной практики рассмотрения уголовных дел по статьям 172, 173, 174, 178 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики (на стадии следствия и в суде) | Провести мониторинг НПА | МВД | 2023-2024 годы | тыс.сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Профилактика и предупреждение детских и принудительных браков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Повышение потенциала субъектов реализации законодательства о нарушении брачного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка информационных материалов и социальных роликов о последствиях детских и принудительных браков, с разъяснениями о наказаниях, и об отсутствии примирения, в том числе через продвижение образования девочек | Разработка буклетов, социальных роликов | МТСОМ, МВД, МОН, МКИСМП, МЗ | 1 полугодие 2023 года | тыс.сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | тыс. долл. | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обучение сотрудников ОВД, в том числе посредством онлайн-курсов, процессуально-правовым и психологическим особенностям работы по делам: - о похищении лица с целью вступления в брак, - о принуждении ребенка к вступлению в фактические брачные отношения, - о нарушении законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов | Провести обучающие тренинги/семинары | МВД | 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года | тыс.сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обучение социальных педагогов, в том числе посредством онлайн-курсов, особенностям работы по профилактике, выявлению и сопровождению детей в случаях детских и принудительных браков | Провести обучающие тренинги/семинары | МОН, МГА, ОМСУ (по согласованию), МТСОМ | 1 полугодие 2023 года 1 полугодие 2024 года | тыс.сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обучение религиозных лидеров, в том числе посредством онлайн-курсов, основам законодательства Кыргызской Республики в сфере реализации прав девочек и защиты от гендерного насилия, в том числе от детских и принудительных браков | Провести обучающие тренинги/семинары | ГКДР | 1 полугодие 2023 года 1 полугодие 2024 года | тыс.сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Обучение медицинских работников, в том числе посредством онлайн-курсов, правовым и психологическим особенностям работы по случаям подростковой беременности и случаям, когда при оказании медицинской помощи выявлены случаи детских и принудительных браков | Провести обучающие тренинги/семинары | МЗ | 1 полугодие 2023 года 1 полугодие 2024 года | тыс.сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обучение сотрудников территориальных управлений труда, социального развития и миграции и социальных работников, в том числе посредством онлайн-курсов, особенностям работы по профилактике, выявлению и сопровождению детей в случаях детских и принудительных браков | Провести обучающие тренинги/семинары | МТСОМ | 1 полугодие 2023 года 1 полугодие 2024 года | тыс.сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Обучение операторов горячей линии "111" правовым и психологическим особенностям работы по обращениям по случаям детских и принудительных браков | Провести обучающие тренинги/семинары | МТСОМ, МЗ, МВД, МОН | 1 полугодие 2023 года 1 полугодие 2024 года | тыс.сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Обучение представителей СМИ, в том числе посредством онлайн-курсов, правовым и этическим особенностям информационного освящения случаев детских и принудительных браков | Провести обучающие тренинги/семинары | МКИСМП, МТСОМ | 1 полугодие 2023 года 1 полугодие 2024 года | тыс.сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Информирование населения об ответственности за нарушение брачного законодательства Кыргызской Республики и распространение культуры нетерпимости к случаям браков с лицами, не достигшими брачного возраста и принудительных браков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Включение в планы районных территориальных государственных органов мероприятий по профилактике и реагированию на случаи детских, принудительных браков и "ала качуу" | Разработка планов работы, с включением мероприятий по профилактике и реагированию на случаи браков с лицами, не достигшими брачного возраста | МВД, МЗ, МЮ, МОН, МТСОМ, ПППКР в областях, МГА | 1 квартал 2023 года, 1 квартал 2024 года | тыс.сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Проведение информационной кампании среди населения: - о всех формах гендерного насилия, включая вопросы предотвращения детских и принудительных браков, - о вреде и видах наказаний за нарушение норм семейного уклада, - об экономических рисках для женщин в полигамных и незарегистрированных браках, в том числе в случаях их расторжения, - о рисках стать жертвой торговли людьми | Провести семинары, вебинары, теле и радио передачи, освещение аудио/видеоматериалов о важности создания семьи добровольно и согласно законодательству КР о брачном возрасте | ПППКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию), МВД, МОН, МЗ, МТСОМ, ГКДР, СМИ | 2023 год | тыс.сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | тыс. долл. | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Проведение курса полового просвещения среди учащихся, соответствующий их возрасту, на всех уровнях образования, уделяя особое внимание ответственному сексуальному поведению и профилактике подростковой беременности и заболеваний, передающихся половым путем, а также последствиям детских, принудительных браков и "ала качуу" | Проведение классных часов по программе "Здоровый образ жизни" | МОН, МЗ | 3-4 квартал 2023-2024 года | тыс.сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Установление доверительных связей между родителями и детьми, нацеленной на созидательный труд и физическое развитие | Проведение круглых столов, семинаров, спортивных мероприятий, формирующих культ образованной, воспитанной личности | МОН, МЗ | Ежеквартально | тыс.сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Обеспечение выявления случаев детских, принудительных браков и случаев "ала качуу" | Ведение ежеквартальных отчетов, отражающих выявление случаев детских, принудительных браков и случаев "ала качуу" | МТСОМ, МОН, МВД, МЗ, ДРНАГС, МГА, ОМСУ (по согласованию), религиозные организации (по согласованию) | Постоянно | тыс.сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Плана мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по предотвращению детских и принудительных браков на 2023-2024 годы

| № | Задачи | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый 2022 год | Промежуточные индикаторы |  | Конечные индикаторы или целевые показатели | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
| I. Совершенствование нормативных правовых актов по искоренению детских и принудительных браков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга правоприменительной практики рассмотрения уголовных дел по статьям 172, 173, 174, 178 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики (на стадии следствия и в суде) | Аналитический отчет с рекомендациями | Ед. | - |  | 1 | 1 | МВД |
| II. Профилактика и предупреждение детских и принудительных браков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Повышение потенциала субъектов реализации законодательства о нарушении брачного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка информационных материалов и социальных роликов о последствиях детских и принудительных браков, с разъяснениями о наказаниях, и об отсутствии примирения | Количество роликов и буклетов | Ед. | - | 1 | 1 | 2 | МТСОМ, МВД, МОН, МКИСМП, МЗ |
| 3 | Обучение сотрудников ОВД, в том числе посредством онлайн-курсов, процессуально-правовым и психологическим особенностям работы по делам: - о похищении лица с целью вступления в брак; - о принуждении ребенка к вступлению в фактические брачные отношения; - о нарушении законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов | Количество тренингов/семинаров | Ед. | - | 1 | 1 | 2 | МВД |
| 4 | Обучение социальных педагогов, в том числе посредством онлайн-курсов, особенностям работы по профилактике, выявлению и сопровождению детей в случаях детских и принудительных браков | Количество проведенных тренингов/семинаров | Ед. | - | 1 | 1 | 2 | МОН, МГА, ОМСУ (по согласованию), МТСОМ |
| 5 | Обучение религиозных лидеров, в том числе посредством онлайн-курсов, основам законодательства Кыргызской Республики в сфере реализации прав девочек и защиты от гендерного насилия, в том числе от детских и принудительных браков | Количество проведенных тренингов/семинаров | Ед. | - | 1 | 1 | 2 | ГКДР |
| 6 | Обучение медицинских работников, в том числе посредством онлайн-курсов, правовым и психологическим особенностям работы по случаям подростковой беременности и случаям, когда при оказании медицинской помощи выявлены случаи детских и принудительных браков | Количество проведенных тренингов/семинаров | Ед. | - | 1 | 1 | 2 | МЗ |
| 7 | Обучение сотрудников территориальных управлений труда, социального развития и миграции и социальных работников, в том числе посредством онлайн-курсов, особенностям работы по профилактике, выявлению и сопровождению детей в случаях детских и принудительных браков | Количество проведенных тренингов/семинаров | Ед. | - | 1 | 1 | 2 | МТСОМ |
| 8 | Обучение операторов горячей линии "111" правовым и психологическим особенностям работы по обращениям по случаям детских и принудительных браков | Количество проведенных тренингов/семинаров | Ед. | - | 1 | 1 | 2 | МТСОМ, МЗ, МВД, МОН |
| 9 | Обучение представителей СМИ, в том числе посредством онлайн-курсов, правовым и этическим особенностям информационного освещения случаев детских и принудительных браков | Количество проведенных тренингов/семинаров | Ед. | - | 1 | 1 | 2 | МКИСМП, МТСОМ |
| 2.2. Информирование населения об ответственности за нарушение брачного законодательства Кыргызской Республики и распространение культуры нетерпимости к случаям браков с лицами, не достигшими брачного возраста и принудительных браков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Включение в планы районных территориальных государственных органов мероприятий по профилактике и реагированию на случаи детских, принудительных браков и "ала качуу" | Разработанные планы | Ед. | - | 1 | 1 | 2 | МВД, МЗ, МЮ, МОН, МТСОМ, ПППКР в областях, МГА |
| 11 | Проведение информационной кампании среди населения: - о всех формах гендерного насилия, включая вопросы предотвращения детских и принудительных браков; - о вреде и видах наказаний за нарушение норм семейного уклада; - об экономических рисках для женщин в полигамных и незарегистрированных браках, в том числе в случаях их расторжения; - о рисках стать жертвой торговли людьми | Количество проведенных информационных компаний | Ед. | - | 1 |  | 1 | ПППКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию), МВД, МОН, МЗ, МТСОМ, ГКДР, СМИ |
| 12 | Проведение курса полового просвещения среди учащихся, соответствующий возрасту, на всех уровнях образования, уделяя особое внимание ответственному сексуальному поведению и профилактике подростковой беременности и заболеваний, передающихся половым путем, а также последствиям детских, принудительных браков и "ала качуу" | Количество классных часов | Ед. | - | 1000 | 1000 | 2000 | МОН, МЗ |
| 13 | Установление доверительной связи между родителями и детьми, нацеленной на созидательный труд и физическое развитие | Количество круглых столов | Ед. | - | 1 | 1 | 2 | МОН, МЗ |
| 14 | Обеспечение выявления случаев детских, принудительных браков и случаев "ала качуу" | Количество ежеквартальных отчетов |  | - | 4 | 4 | 8 | МТСОМ, МОН, МВД, МЗ, ДРНАГС, МГА, ОМСУ (по согласованию), религиозные организации (по согласованию) |