УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 19 июля 2024 года № 431-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 10 февраля 2023 года № 46-р

В целях увеличения объемов экспорта отечественной продукции, повышения конкурентоспособности отечественных производителей на рынке Китайской Народной Республики, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить Дорожную карту по увеличению объемов экспорта Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику на 2023-2024 годы (далее - Дорожная карта) согласно приложению.

2. Министерствам, административным ведомствам Кыргызской Республики и отрытому акционерному обществу "Кыргыз почтасы" (по согласованию):

- принять меры по выполнению Дорожной карты в установленные сроки;

- ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе исполнения Дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.У.Жапаров

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 по увеличению объемов экспорта Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику на 2023-2024 годы

| № | Мероприятие | Форма реализации | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предэкспортная подготовка производителей |  |  |  |  |
| 1 | Провести инвентаризацию законодательной базы и административных норм КНР, регламентирующих обязательные требования к качеству и подтверждению безопасности товаров (сертификация, маркировка, лицензирование, квотирование), имеющих реальный экспортный потенциал на рынке КНР | Подготовлены аналитические записки с рекомендациями по вопросам сертификации, маркировки, лицензирования, квотирования и другим мерам, для производителей-экспортеров | Январь-март 2023 г. | МСХ, МЭК, МИД, Посольство КР в КНР |
| 2 | Провести анализ/инвентаризацию законодательной базы и административных норм КНР, регламентирующих правила ведения торговой деятельности, требования к характеристикам товаров (название торговых марок, надписи, упаковка и т.д.), имеющим реальный экспортный потенциал на рынке КНР | Подготовлена аналитическая записка по правилам ведения торговой деятельности с рекомендациями для производителей-экспортеров | Февраль-апрель 2023 г. | МИД, Посольство КР в КНР, МЭК |
| 3 | Предоставить отечественным производителям информацию о потребностях и требованиях китайского рынка к поставляемой продукции, обеспечить информирование предпринимателей об основных требованиях КНР по допуску их продукции на внутренний рынок КНР | Предприниматели информированы о требованиях к доступу на рынок КНР | Март-апрель 2023 г. | НАИ (по согласованию), МСХ, ТПП (по согласованию) |
| 4 | Определить список предприятий, которые находятся в состоянии максимального соответствия требованиям КНР | Определены производители-экспортеры, максимально подготовленные к экспорту в КНР | Май 2023 г. | МСХ |
| 5 | Оказать консультативную помощь предприятиям по обеспечению соответствия производимой продукции требованиям национальных стандартов КНР к поставляемой продукции | Оказано содействие предприятиям в обеспечении соответствия продукции | Постоянно | МСХ, МЭК |
| 6 | Обеспечить соответствие поставляемой из КР продукции, подлежащей ветеринарному и фитосанитарному контролю, требованиям КНР | Осуществлен обмен опытом в сфере осуществления ветеринарной инспекции и фитосанитарного контроля продуктов животного и растительного происхождения | В течение 2023 г. | МСХ |
| Доступ на рынок КНР |  |  |  |  |
| 7 | Запросить техническую информацию о процедуре экспорта алкогольной и безалкогольной продукции | Получена соответствующая информация от китайской стороны | Апрель 2023 г. | МСХ, МИД |
| 8 | Обеспечить направление официальной заявки для поставки лука и чеснока и подготовку необходимой технической информации по запросу китайской стороны | Подача заявки и представление соответствующего ответа на вопросник китайской стороны | Сентябрь 2023 г. | МСХ, МИД |
| 9 | Обеспечить направление официальной заявки для поставки мяса, субпродуктов птицы, рыбы и рыбной продукции, шкур сельскохозяйственных животных | Подача заявки и представление соответствующего ответа на вопросник китайской стороны | В течение 2023 г. | МСХ, МИД |
| 10 | Продолжить переговоры по подписанию протоколов по ветеринарным требованиям к продукции животного происхождения, экспортируемой из КР в КНР (мясо МРС, мясо свинины и субпродукты КРС, МРС, живые животные КРС, МРС) | Ускорение процесса согласования и подписания протоколов | Постоянно | МСХ, МИД |
| 11 | Продолжить переговоры по подписанию протоколов по фитосанитарным требованиям к продукции растительного происхождения, экспортируемой из КР в КНР (фасоль, картофель, яблоки, абрикосы, сухофрукты, чернослив, сено люцерны, арбузы и рапс) | Ускорение процесса согласования и подписания протоколов | Постоянно | МСХ, МИД |
| Продвижение продукции на рынке КНР |  |  |  |  |
| 12 | Провести опрос среди предпринимателей, получивших разрешение на экспорт в КНР, и выявление основных проблем, сдерживающих рост экспорта | Выявление основных проблем, оказание содействия в их устранении | Март-апрель 2023 г. | НАИ (по согласованию), МСХ, МЭК, МИД, ТПП (по согласованию) |
| 13 | Составить каталог предприятий, имеющих право на экспорт в КНР, определить возможный объем продукции для экспорта в КНР и подготовить коммерческие предложения предприятий | Направление китайской стороне соответствующей информации, распространение среди заинтересованных лиц | Июнь 2023 г. | НАИ (по согласованию), МИД |
| 14 | Расширить список кыргызских предприятий, экспортирующих на рынок КНР | В КНР предоставлен список экспортеров для включения в реестр импортеров КНР | Постоянно | МСХ, МИД |
| 15 | Провести работу по узнаваемости кыргызской продукции на рынке КНР, созданию и продвижению узнаваемого бренда кыргызских товаров | Проведение информационных кампаний по популяризации кыргызской продукции | Постоянно | МИД, Посольство КР в КНР, МЭК |
| 16 | Оказать содействие в участии предпринимателей в проводимых в КНР выставках, бизнес-форумах | Участие в специализированных выставках потенциальных экспортеров КР | Постоянно | МИД, НАИ (по согласованию), ТПП (по согласованию) |
| 17 | Провести переговоры с китайской стороной по вопросу снятия ограничений и свободного перемещения товаров и транспортных средств через кыргызско-китайскую государственную границу | Решение вопросов о полноценном функционировании пунктов пропуска на кыргызско-китайском участке государственной границы | Апрель 2023 г. | МЭК, МЗ, МИД, ГТС |
| 18 | Проработать вопрос об открытии представительства ОАО "Кыргыз почтасы" в КНР | Организация сбора и консолидации почтовых грузов, отправляемых в КР | Июнь 2024 г. | ОАО "Кыргыз почтасы" (по согласованию), МИД |
| 19 | Провести работу по привлечению транспортно-логистической компании для доставки грузов и почтовых отправлений в КНР | Осуществление логистической цепочки от КР до КНР | Декабрь 2024 г. | ОАО "Кыргыз почтасы" (по согласованию) |
| 20 | Провести работу по привлечению инвесторов для строительства "Бондовых складов" для консолидации грузов в КР для отправки в КНР | Проработка вопросов о реализации пилотного проекта по запуску бондовых складов, определение ОАО "Кыргыз почтасы" оператором электронной торговли | Декабрь 2024 г. | ОАО "Кыргыз почтасы" (по согласованию) |
| 21 | Провести работу по созданию локального интернет-магазина - маркетплейса | Запуск маркетплейса для организации продаж | Декабрь 2024 г. | ОАО "Кыргыз почтасы" (по согласованию) |

Список сокращений:

КР	Кыргызская Республика

КНР	Китайская Народная Республика

МСХ	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики

ГТС	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики

ТПП	Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики

ОАО "Кыргыз почтасы"	Открытое акционерное общество "Кыргыз почтасы"