РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 5 июля 2023 года № 400-р

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль" от 26 апреля 2022 года № 131, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий по внедрению запрета на использование и реализацию пакетов из полимерной пленки на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Государственным органам и органам местного самоуправления Кыргызской Республики (по согласованию):

- принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Плана мероприятий в установленные сроки;

- ежеквартально, не позднее 25 числа третьего месяца отчетного периода, представлять в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики информацию об исполнении Плана мероприятий для обобщения.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

Председатель	А.У.Жапаров

Приложение

План мероприятий
 по внедрению запрета на использование и реализацию пакетов из полимерной пленки на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области

|  | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Индикатор/ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование законодательства по запрету использования и реализации полиэтиленовых пакетов |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование законодательной базы по введению запрета на использование и реализацию пакетов из полимерной пленки в Иссык-Кульской области | Разработка и утверждение проекта Закона Кыргызской Республики "Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий в особо охраняемых природных и биосферных территориях Кыргызской Республики" | Июль-август 2023 года | Принят Закон Кыргызской Республики "Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий в особо охраняемых природных и биосферных территориях Кыргызской Республики", устанавливающий и предписывающий нормы по запрету использования и реализации пакетов из полимерной пленки | МПРЭТН |
|  |  | Внесение изменений в ст.ст. 213-1, 213-2 Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях" относительно применения мер при нарушении установленных запретов на использование и реализацию пакетов из полимерной пленки в Иссык-Кульской области |  | Регламентированы административные меры при нарушении требований в части запрета на использование и реализацию пакетов из полимерной пленки согласно Кодексу Кыргызской Республики "О правонарушениях" |  |
| II. Анализ, учет и мониторинг производства пакетов из полимерной пленки и альтернативных экопакетов, поступлений НДС |  |  |  |  |  |
| 2 | Учет импорта полимерных товаров и отходов 39-группы по коду ТН ВЭД, также производства пакетов из полимерной пленки в Кыргызской Республике | Формирование базы данных импортеров, производителей товаров, отходов 39-группы по коду ТН ВЭД, с анализом динамики роста/снижения количества ввоза и производства за последние 3 года | Июль 2023 года | Сформирована расширенная база данных импортеров, производителей товаров, отходов 39-группы по коду ТН ВЭД, с анализом динамики роста/снижения количества ввоза и производства за последние 3 года | МЭК, МФ (ГТС) |
| 3 | Налогообложение при импорте в Кыргызской Республике, товарообороте, а также местном производстве полимерных пакетов | Расчет и анализ начислений НДС на импорт, товарооборот и местное производство полимерных пакетов, с учетом динамики роста/снижения за последние 3 года | Июль 2023 года | Проведен анализ начислений НДС при импорте, товарообороте, а также местном производстве полимерных пакетов, с учетом динамики роста/снижения за последние 3 года | МЭК, МФ (ГНС) |
| 4 | Мониторинг и оценка мощности местных производителей альтернативных (текстильных, бумажных, биоразлагаемых и др.) экологически безопасных пакетов, а также импортеров, возможности покрытия потребностей внутреннего рынка в Иссык-Кульской области | Инвентаризация импортеров, местных производителей/швейных цехов по производству альтернативных экологически безопасных пакетов, а также расчет их производительной мощности для покрытия спроса внутреннего рынка. Перепрофилирование технологии по производству экопакетов | Июль 2023 года | Обеспечено бесперебойное местное производство, импорт экологически безопасных пакетов. Полностью покрыта потребность внутреннего рынка в Иссык-Кульской области. Перепрофилированные технологии производителей | МЭК, местные производители, швейные цеха, импортеры |
| III. Профилактика и государственный контроль, проведение широкомасштабной пропаганды по запрету использования и реализации полиэтиленовых пакетов |  |  |  |  |  |
| 5 | Профилактика правонарушений в сфере незаконной реализации и использования полимерных пакетов в Иссык-Кульской области | Проведение постоянной профилактической и организационной работы среди местного населения, туристов, в зонах отдыха, оздоровительных, курортно-рекреационных зонах, особо охраняемых природных территориях | Постоянно | Проведены профилактические и превентивные меры среди общественности, хозяйствующих субъектов, торговых точек, курортно-рекреационных зон. Достигнута информированность общества в целом о запрете пластиковых отходов, а также раздельном сборе отходов | ПППКР в Иссык-Кульской области, мэрии городов, айыл окмоту и другие ОМСУ |
|  |  | Остановка автотранспорта, разъяснение о запрете на ввоз и оставлении пластиковых изделий (пакеты, бутылки и одноразовая посуда) в специальных урнах при въезде в Иссык-Кульскую область |  | Разъяснены и оставлены в специальных урнах пластиковые изделия (пакеты, бутылки и одноразовая посуда) при въезде в Иссык-Кульскую область. Сокращено количество ввоза пластиковых изделий | МВД (ГАИ), волонтеры, ОМСУ, МПРЭТН |
| 6 | Государственный контроль в сфере незаконного товарооборота и использования полимерных пакетов в Иссык-Кульской области | Проведение проверки на предмет соблюдения требований запрета на использование и реализацию полимерных пакетов юридическими и физическими лицами в Иссык-Кульской области | Постоянно | Выданы предписания на устранение выявленных нарушений, наложены административные штрафы по незаконной реализации и использованию полимерных пакетов, что привело к значительному сокращению пластиковых отходов | МПРЭТН |
|  |  | Проведение оперативных рейдов по пресечению фактов браконьерства, изъятие запрещенных синтетических (полимерных) сетей для незаконной ловли рыб |  | Предъявлены иски за ущерб, причиненный рыбным запасам. Переданы материалы, конфискаты (орудия браконьерства, рыболовные сети) в правоохранительные и судебные органы для принятия соответствующих мер |  |
| 7 | Методическое и информационное обеспечение мер по запрету на использование и реализацию полимерных пакетов в Иссык-Кульской области | Разработка раздаточных методических пособий, буклетов о вреде пластика для здоровья и окружающей среды, раздача экопакетов. Разъяснительные работы среди общественности, торговых точек. Проведение массовых экологических акций, марафонов | Июнь-сентябрь 2023 года | Распространены методические пособия, буклеты, экопакеты. Проведены массовые экологические акции, марафоны, посвященные теме вреда полимерных пакетов и изделий для здоровья населения и окружающей среды | МПРЭТН, МЭК (Антимонопольная служба, Департамент туризма), МКИСМП, ОФ "Эко Деми", ОМСУ, НПО, экоактивисты, волонтеры |
| 8 | Проведение широкомасштабной пропаганды о запрете на использование и реализацию полимерных пакетов в Иссык-Кульской области | Разработка концепции - Брендбук для создания единой комбинации (дизайна, логотипа, слогана и др.) для проведения рекламной кампании | Постоянно | Согласован и принят единый бренд (Сохраним Иссык-Куль), со всеми полагающимися атрибутами | ОФ "Эко Деми", МПРЭТН |
| 9 | Создание обширной рекламной кампании о запрете на использование и реализацию полимерных пакетов в Иссык-Кульской области вдоль автотрассы Бишкек-Каракол | Инвентаризация и установка билбордов (щитов) на автотрассе Бишкек - Каракол, с наглядными изображениями о вреде пластика для здоровья и окружающей среды. Изготовление и распространение по территории Кыргызской Республики видеоролика о вреде полиэтиленовых пакетов на окружающую среду, их правильное использование в быту | Июнь-июль 2023 года | Установлены всего 65 рекламных щитов (мега-билбордов) на автотрассе Бишкек - Каракол - Иссык-Кульская область. Обеспечена наглядная реклама для информирования общества о вреде пластика | МЭК (Департамент туризма), ПППКР в Чуйской и Иссык-Кульской областях, МПРЭТН |
| 10 | Организация мест для сбора полимерных изделий по видам (полиэтиленовые пакеты, бутылки и одноразовая пластиковая посуда) | Установка контейнеров с маркировками для раздельного сбора полиэтиленовых пакетов, пластиковой одноразовой посуды и бутылок с дальнейшей их передачей на переработку и утилизацию | Июнь-июль 2023 года | При въезде в Иссык-Кульскую область на 3-х локациях установлены всего 30 урн разных форм с маркировками для сбора пластиковых изделий. Переданы на переработку и утилизацию | МПРЭТН, ПППКР в Иссык-Кульской области, ОМСУ, перерабатывающие и коммунальные предприятия |

Список сокращений:

МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

ОМСУ	органы местного самоуправления

НПО	неправительственные организации

ПППКР	аппараты полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в Чуйской и Иссык-Кульской областях

СМИ	средство массовой информации

ОФ	общественный фонд