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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
от 17 января 2024 года № 13
Об утверждении "Дорожной карты" по реализации Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2023-2027 годы
В целях реализации Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2022-2027 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики "Об утверждении Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2022-2027 годы" от 30 августа 2022 года № 303, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
1) "Дорожную карту" по реализации Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2023-2027 годы (далее - "Дорожная карта") согласно приложению 1;
2) Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации "Дорожной карты" согласно приложению 2.
2. Государственным органам и органам местного самоуправления Кыргызской Республики, задействованным в реализации "Дорожной карты", Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "ЭлТР", Национальной академии наук Кыргызской Республики и Ассамблее народа Кыргызстана (по согласованию):
1) принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению "Дорожной карты" в установленные сроки;
2) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации "Дорожной карты" в Министерство образования и науки Кыргызской Республики.
3. Министерству образования и науки Кыргызской Республики ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять обобщенную информацию о ходе выполнения "Дорожной карты" в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 23 января 2024 года №6

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Жапаров

Приложение 1
"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
 по реализации Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2023-2027 годы
	№
	Задачи
	Меры/мероприятия
	Сроки исполнения
	Ожидаемые результаты
	Исполнители
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Усиление роли системы образования в воспитании молодежи на основе национальных традиций

	1
	1.1. Продвижение культурного разнообразия
	1.1.1. Разработка Концепции о национальных традициях Кыргызстана
	2023-2024 годы
	Принято решение МОН об утверждении Концепции
	МОН
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	2
	1.2. Сохранение и передача ценностей, традиций и исторического наследия через современные технологии
	1.2.1. Создание цифровой платформы для воспитания детей в духе национальной культуры
	2024-2025 годы
	Платформой пользуется не менее 50000 человек
	МОН, МКИСМП, МЦР
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	3
	1.3. Привитие уважения к культурному наследию и традициям
	1.3.1. Внедрение программы внеклассной работы "Уроки о национальных традициях" в 5-11 классах общеобразовательных организаций
	2023-2024 годы
	В школах введена программа внеклассных воспитательных занятий "Уроки о национальных традициях"
	МОН
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	4
	1.4. Повышение национального духа среди учащихся
	1.4.1. Преобразование школьных звонков в национальные мелодии
	2024-2025 годы
	Принято решение МОН, разработаны рекомендации
	МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, МКИСМП
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	5
	1.5. Создание площадки для развития лидерских навыков школьников
	1.5.1. Создание в общеобразовательных организациях общественных школьных организаций "Манас", "Семетей", "Сейтек"
	2024-2025 годы
	Принято решение МОН, разработано типовое положение
	МОН
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	6
	1.6. Приобщение учащихся, студентов к национальной культуре
	1.6.1. Создание в образовательных организациях уголков национальной культуры
	2024-2027 годы
	Принято решение МОН
	МОН, ВУЗы, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	7
	1.7. Развитие творческого потенциала учащихся, студентов
	1.7.1. Проведение фестиваля "Сармерден" среди школьников, студентов
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Принято решение МОН, утверждено положение
	МОН, МКИСМП
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	8
	1.8. Поддержка и развитие языковой грамотности
	1.8.1. Проведение тотального диктанта для школьников ко Дню государственного языка
	Ежегодно 2024-2027 годы
	Тотальным диктантом охвачены не менее 2000 школ
	МОН
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	9
	1.9. Повышение потенциала родителей (законных представителей) в воспитании детей
	1.9.1. Распространение программы "Школа для родителей" среди образовательных организаций
	2023-2027 годы
	Принято решение МОН
	МОН
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	10
	1.10. Развитие навыков анализа и критического мышления
	1.10.1. Включение тем по национальным традициям в написании эссе при сдаче государственных экзаменов и на первых уроках в начале учебного года
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Принято решение МОН
	МОН
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	2. Сохранение и продвижение культурного наследия

	11
	2.1. Продвижение культурного богатства и национальной идентичности
	2.1.1. Постановка спектаклей, отражающих национальные традиции, духовную культуру кыргызов и народа Кыргызстана
	Ежегодно, 2023-2027 годы
	Показаны 10 спектаклей в театрах о национальных традициях
	МКИСМП
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	
	
	2.1.2. Постановка спектаклей в кукольных театрах на основе кыргызских народных сказок
	Ежегодно, 2023-2027 годы
	Показаны 10 спектаклей, отражающих духовную культуру
	МКИСМП
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	12
	2.2. Укрепление единства и солидарности
	2.2.1. Периодическое воспроизведение отрывков эпоса "Манас" и народной музыки на центральных, областных, районных и городских площадях республики
	2024-2027 годы
	Приняты распоряжения органов местного самоуправления, районных государственных администраций
	ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош, МКИСМП
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	13
	2.3. Продвижение культурного обмена
	2.3.1. Организация международного этно-карнавала среди молодежи "Иссык-Куль зовет друзей"
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Приняли участие не менее восьми стран
	МОН
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	
	
	2.3.2. Проведение фестиваля-конкурса национальных музыкальных инструментов народов Кыргызстана
	Один раз в два года, 2024-2027 годы
	Привлечено к участию не менее 200 участников
	МКИСМП, АНК (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	
	
	2.3.3. Организация выставки национальных блюд народов Кыргызстана к празднику Нооруз и ко Дню независимости Кыргызской Республики
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Привлечено к участию не менее 20 этнических общественных объединений
	МКИСМП, АНК (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	
	
	2.3.4. Проведение фестивалей традиционной одежды кыргызов и народов Кыргызстана
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Привлечено к участию не менее 200 участников
	МКИСМП, МОН, АНК (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	14
	2.4. Содействие формированию толерантного и уважительного отношения к культурным различиям и многообразию
	2.4.1. Проведение молодежного лагеря "Диалог культур"
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Привлечено к участию не менее 200 участников
	МКИСМП
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	
	
	2.4.2. Проведение конференции на тему: "Национальные традиции - истоки всеобщего единства"
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Привлечено к участию не менее 200 участников
	МКИСМП, МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, НАН, ВУЗы
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	
	
	2.4.3. Организация фотовыставки "Сила традиций народов Кыргызстана"
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Принято решение МКИСМП
	МКИСМП, АНК (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	
	
	2.4.4. Организация фестиваля молодежной народной культуры "Наследники традиций"
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Привлечено к участию не менее 200 участников
	МКИСМП
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	
	
	2.4.5. Издание научно-популярных сборников "Традиции и обычаи кыргызов и народа Кыргызстана" и размещение их на Интернет-ресурсах
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Издано не менее 5 научно-популярных сборников
	НАН, МОН, МКИСМП, АНК (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	
	
	2.4.6. Проведение научно-практической конференции ко Дню Ак калпака, Манаса, государственного языка
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Привлечено к участию не менее 200 участников
	МКИСМП, МОН, НАН, ВУЗы
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	15
	2.5. Сохранение культурного и природного наследия
	2.5.1. Разработка национальных туристических маршрутов, включающих важнейшие объекты культурного наследия Кыргызстана
	2024-2025 годы
	Разработано 10 туристических маршрутов
	Департамент туризма
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	16
	2.6. Популяризация народных промыслов
	2.6.1. Организация передвижной выставки народных художественных промыслов "Традиции и инновации"
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Охвачены 7 областей и города Бишкек, Ош
	МКИСМП, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	17
	2.7. Популяризация национальных видов спорта
	2.7.1. Проведение Игр "Манас" по национальным видам спорта
	Один раз в два года, 2025-2027 годы
	Привлечены к участию сборные команды 7 областей и городов Бишкек, Ош
	МКИСМП, Департамент физической культуры и спорта, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	18
	2.8. Укрепление национальной идентичности
	2.8.1. Создание единого календаря традиционных праздников народов Кыргызстана
	2024-2025 годы
	Подготовлен и издан единый календарь
	МКИСМП, НАН, АНК (по согласованию)
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	19
	2.9. Сохранение национальных ценностей и традиций
	2.9.1. Проведение национального форума "Куттуу эл"
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Привлечено к участию не менее 200 участников
	ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош, МКИСМП
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	20
	2.10. Популяризация культурного наследия
	2.10.1. Реализация проекта "Национальные гастроли"
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Гастролями охвачены 40 районов Кыргызстана
	МКИСМП
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	
	
	2.10.2. Проведение "Недели традиционной культуры" в каждой области
	Ежегодно, 2024-2027 годы
	Принято решение МКИСМП
	МКИСМП, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	21
	2.11. Сохранение и документирование культурного наследия
	2.11.1. Организация научных экспедиций с целью изучения нематериального культурного наследия кыргызов, проживающих в соседних государствах
	2024-2027 годы
	Опубликованы научные труды, брошюры и размещены на Интернет-ресурсах
	МКИСМП, НАН
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	
	
	2.11.2. Проведение работ по выявлению нематериального культурного наследия, находящегося под угрозой исчезновения
	2024-2026 годы
	Подготовлен реестр
	МКИСМП, НАН
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	
	
	2.11.3. Изучение духовной и материальной культуры кыргызского народа
	2024-2027 годы
	Опубликована популярная исследовательская книга "Кыргызские традиции"
	МКИСМП, НАН, МОН
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	22
	2.12. Сохранение исторической памяти
	2.12.1. Подготовка цикла научно-документальных фильмов об объектах историко-культурного наследия республиканского значения и их показ по национальному телевидению
	2024-2027 годы
	Сняты и показаны не менее 5 научно-документальных фильмов
	МКИСМП, НТРК, ЭлТР
	В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом соответствующих министерств и ведомств, донорские средства

	23
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Приложение 2
МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации "Дорожной карты" по реализации Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2023-2027 годы
	№
 п/п
	Задачи
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Базовый год 2022
	Промежуточные индикаторы
	Конечные индикаторы или целевые показатели
	Ответственный орган

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1. Усиление роли системы образования в воспитании молодежи на основе национальных традиций

	1
	Разработка Концепции о национальных традициях Кыргызстана
	Концепция распространена не менее чем в 2000 школах
	единиц
	-
	-
	2000
	-
	-
	-
	2000
	МОН

	2
	Создание цифровой платформы для воспитания детей в духе национальной культуры
	Платформой пользуются не менее 50000 человек
	человек
	-
	-
	25000
	25000
	-
	-
	50000
	МОН, МКИСМП, МЦР

	3
	Внедрение программы внеклассной работы "Уроки о национальных традициях" в 5-11 классах общеобразовательных организаций
	Не менее чем в 2000 школах введена программа внеклассных занятий "Уроки о традициях"
	единиц
	-
	-
	2000
	-
	-
	-
	2000
	МОН

	4
	Преобразование школьных звонков в национальные мелодии
	Не менее чем в 2000 школах звонки на перемену преобразованы в национальные мелодии
	единиц
	-
	-
	1000
	1000
	
	
	2000
	МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, МКИСМП

	5
	Создание в общеобразовательных организациях общественных школьных организаций "Манас", "Семетей", "Сейтек"
	Не менее чем в 2000 школах созданы молодежные общественные организации "Манас", "Семетей", "Сейтек"
	единиц
	-
	-
	1000
	1000
	
	
	2000
	МОН

	6
	Создание в образовательных организациях уголков национальной культуры
	Не менее чем в 2000 образовательных организациях созданы уголки национальной культуры
	единиц
	-
	-
	1000
	1000
	
	
	2200
	МОН, ВУЗы, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош

	7
	Проведение фестиваля "Сармерден" среди школьников, студентов
	Не менее чем 10000 школьников, студентов ежегодно участвуют в фестивале "Сармерден"
	человек
	-
	-
	10000
	10000
	10000
	10000
	40000
	МОН, МКИСМП

	8
	Проведение тотального диктанта для школьников ко Дню государственного языка
	Ежегодно не менее чем в 2000 школах проведен тотальный диктант
	единиц
	-
	-
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	МОН

	9
	Распространение программы "Школа для родителей" среди образовательных организаций
	Программа "Школа для родителей" внедрена во все государственные школы
	процент
	-
	-
	25%
	50%
	75%
	100%
	100%
	МОН

	10
	Включение тем по национальным традициям в написании эссе при сдаче государственных экзаменов и на первых уроках в начале учебного года
	Ежегодно включаются 2 темы по национальным традициям
	единиц
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	8
	МОН

	2. Сохранение и продвижение культурного наследия

	11
	Постановка спектаклей, отражающих национальные традиции, духовную культуру кыргызов и народа Кыргызстана
	Показаны не менее 10 спектаклей
	единиц
	-
	-
	10
	10
	10
	10
	40
	МКИСМП

	12
	Постановка спектаклей в кукольных театрах на основе кыргызских народных сказок
	Показаны не менее 10 спектаклей
	единиц
	-
	-
	10
	10
	10
	10
	40
	МКИСМП

	13
	Периодическое воспроизведение отрывков эпоса "Манас" и народной музыки на центральных, областных, районных и городских площадях республики
	В центральных площадях 40 районов и 32 городах время от времени звучат отрывки из эпоса "Манас" и народные мелодии
	процент
	-
	-
	25%
	50%
	75%
	100%
	100%
	ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош, МКИСМП

	14
	Организация международного этно-карнавала среди молодежи "Иссык-Куль зовет друзей"
	Ежегодно участники из не менее 8 государств участвуют в фестивале
	единиц
	-
	-
	8
	8
	8
	8
	32
	МОН

	15
	Проведение фестиваля-конкурса национальных музыкальных инструментов народов Кыргызстана
	Приняли участие не менее 200 участников
	человек
	-
	-
	200
	-
	200
	-
	400
	МКИСМП, АНК (по согласованию)

	16
	Организация выставки национальных блюд народов Кыргызстана к празднику Нооруз и ко Дню независимости Кыргызской Республики
	Приняли участие ежегодно не менее 20 этнических общественных объединений
	единиц
	-
	-
	20
	20
	20
	20
	80
	МКИСМП, АНК (по согласованию)

	17
	Проведение фестивалей традиционной одежды кыргызов и народа Кыргызстана
	Приняли участие не менее 200 участников
	человек
	-
	-
	200
	200
	200
	200
	800
	МКИСМП, МОН, АНК (по согласованию)

	18
	Проведение молодежного лагеря "Диалог культур"
	Приняли участие не менее 200 участников
	человек
	-
	-
	200
	200
	200
	200
	800
	МКИСМП

	19
	Проведение конференции на тему "Национальные традиции - истоки всеобщего единства"
	Приняли участие не менее 200 участников
	человек
	-
	-
	200
	200
	200
	200
	800
	МКИСМП, МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, НАН, ВУЗы

	20
	Организация фотовыставки "Сила традиций народов Кыргызстана"
	Приняли участие ежегодно не менее 20 этнических общественных объединений
	единиц
	-
	-
	20
	20
	20
	20
	80
	МКИСМП, АНК (по согласованию)

	21
	Организация фестиваля молодежной народной культуры "Наследники традиций"
	Приняли участие не менее 200 участников
	человек
	-
	-
	200
	200
	200
	200
	800
	МКИСМП

	22
	Издание научно-популярных сборников "Традиции и обычаи кыргызов и народа Кыргызстана" и размещение их на Интернет-ресурсах
	Издано не менее 5 сборников научно-популярных публикаций
	единиц
	-
	-
	1
	1
	2
	1
	5
	НАН, МОН, МКИСМП, АНК (по согласованию)

	23
	Проведение научно-практической конференции ко Дню Ак калпака, Манаса, государственного языка
	Приняли участие не менее 200 участников
	человек
	-
	-
	200
	200
	200
	200
	800
	МКИСМП, МОН, НАН, ВУЗы

	24
	Разработка национальных туристических маршрутов, включающих важнейшие объекты культурного наследия Кыргызстана
	Разработано 10 туристических маршрутов
	единиц
	-
	-
	5
	5
	-
	-
	10
	Департамент туризма

	25
	Организация передвижной выставки народных художественных промыслов "Традиции и инновации"
	Выставка организована в 7 областях и городах Бишкек, Ош
	процент
	-
	-
	25%
	50%
	75%
	100%
	100%
	МКИСМП, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош

	26
	Проведение Игр "Манас" по национальным видам спорта
	Приняли участие сборные команды 7 областей и городов Бишкек и Ош
	единиц
	-
	-
	-
	9
	-
	9
	9
	МКИСМП, Департамент физической культуры и спорта, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош

	27
	Создание единого календаря традиционных праздников народов Кыргызстана
	Календарь издан тиражом не менее 1000 экземпляров
	единиц
	-
	-
	500
	500
	-
	
	1000
	МКИСМП, НАН, АНК (по согласованию)

	28
	Проведение национального форума "Куттуу эл"
	Национальный форум организован в каждой области и в городах Бишкек, Ош
	единиц
	-
	-
	2
	2
	3
	2
	9
	ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош, МКИСМП

	29
	Реализация проекта "Национальные гастроли"
	Гастроли прошли в 40 районах
	единиц
	-
	-
	10
	10
	10
	10
	40
	МКИСМП

	30
	Проведение "Недели традиционной культуры" в каждой области
	Ежегодно в 7 областях проводится "Недели традиционной культуры"
	единиц
	-
	-
	7
	7
	7
	7
	7
	МКИСМП, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош

	31
	Организация научных экспедиций с целью изучения нематериального культурного наследия кыргызов, проживающих в соседних государствах
	Количество организованных научных экспедиций
	единиц
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	4
	МКИСМП, НАН

	32
	Проведение работ по выявлению нематериального культурного наследия, находящегося под угрозой исчезновения
	Подготовлен реестр
	процент
	-
	-
	50%
	75%
	100%
	-
	100%
	МКИСМП, НАН

	33
	Изучение духовной и материальной культуры кыргызского народа
	Количество выпущенных экземпляров Исследовательской книги "Кыргызские традиции"
	единиц
	-
	-
	500
	500
	500
	500
	2000
	МКИСМП, НАН, МОН

	34
	Подготовка цикла научно-документальных фильмов об объектах историко-культурного наследия республиканского значения и их показ по национальному телевидению
	Снято и показано не менее 5 циклов фильмов
	единиц
	-
	-
	1
	2
	1
	1
	5
	МКИСМП, НТРК, ЭлТР

	35
	Создание анимационных фильмов, отражающих биографию исторических личностей Кыргызстана
	Снято и показано не менее 5 анимационных фильмов
	единиц
	-
	-
	1
	1
	2
	1
	5
	МКИСМП, НТРК, ЭлТР
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